{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["ORÇAMENTO","CPU","BDI SERV","CRONOGRAMA"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ORÇAMENTO","index":0,"n_rows":29,"n_cols":9,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,6,6,7],[28,1,28,2],[0,0,7,0],[0,2,0,8],[1,2,1,8],[2,2,2,8],[4,2,4,8],[5,6,5,7]]}
["<---- NUMERAR SERVIÇOS PARA CPU",null,"Ministério do Desenvolvimento Regional"]
[null,null,"Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba"]
[null,null,"1ª Superintendência Regional"]
[]
[null,"OBRA: ","PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE - VIAS DIVERSAS - MAMONAS/MG"]
[null,"DATA:","JULHO/2023",null,null,null,"BDI Serviços:",null,{"$f":"'BDI SERV'!D30/100","v":0.20010000000000003}]
[null,"PRAZO DE EXECUÇÃO:     180 DIAS"]
[null,"ITEM","DISCRIMINAÇÃO","REFER.","UNID.","QUANT.","P. UNITÁRIO","P.UNIT.C/ BDI","P. TOTAL"]
["A",1,"SERVIÇOS PRELIMINARES ",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(I10:I14)","v":128147.88}]
[1,"1.1","MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO","CPU.1","GL",1,{"$f":"VLOOKUP(A10,CPU!$A$1:$N$4514,9)","v":3757.04},{"$f":"VLOOKUP(A10,CPU!$A$1:$N$4514,10)","v":4508.8237039999995},{"$f":"ROUND(F10*H10,2)","v":4508.82}]
[2,"1.2","ADMINISTRAÇÃO LOCAL","CPU.2","GL",1,{"$f":"VLOOKUP(A11,CPU!$A$1:$N$4514,9)","v":93604.800000000003},{"$f":"VLOOKUP(A11,CPU!$A$1:$N$4514,10)","v":112335.12048},{"$f":"ROUND(F11*H11,2)","v":112335.12}]
[3,"1.3","CANTEIRO DE OBRAS","CPU.3","GL",1,{"$f":"VLOOKUP(A12,CPU!$A$1:$N$4514,9)","v":6150},{"$f":"VLOOKUP(A12,CPU!$A$1:$N$4514,10)","v":7380.6149999999998},{"$f":"ROUND(F12*H12,2)","v":7380.62}]
[4,"1.4","PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO",103689,"M2",4,{"$f":"VLOOKUP(A13,CPU!$A$1:$N$4514,9)","v":308.09000000000003},{"$f":"VLOOKUP(A13,CPU!$A$1:$N$4514,10)","v":369.738809},{"$f":"ROUND(F13*H13,2)","v":1478.96}]
[5,"1.5","LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO",99064,"M",3039.9999999999991,{"$f":"VLOOKUP(A14,CPU!$A$1:$N$4514,9)","v":0.67},{"$f":"VLOOKUP(A14,CPU!$A$1:$N$4514,10)","v":0.80406699999999998},{"$f":"ROUND(F14*H14,2)","v":2444.36}]
["B",2,"PAVIMENTAÇÃO",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(I16:I20)","v":1356656.6399999999}]
[6,"2.1","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS",101116,"M3",7400,{"$f":"VLOOKUP(A16,CPU!$A$1:$N$4514,9)","v":1.8900000000000001},{"$f":"VLOOKUP(A16,CPU!$A$1:$N$4514,10)","v":2.268189},{"$f":"ROUND(F16*H16,2)","v":16784.599999999999}]
[7,"2.2","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA E DESCARGA LIVRE",100976,"M3",7400,{"$f":"VLOOKUP(A17,CPU!$A$1:$N$4514,9)","v":3.58},{"$f":"VLOOKUP(A17,CPU!$A$1:$N$4514,10)","v":4.2963579999999997},{"$f":"ROUND(F17*H17,2)","v":31793.05}]
[8,"2.3","REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO",100576,"M2",18500,{"$f":"VLOOKUP(A18,CPU!$A$1:$N$4514,9)","v":2.37},{"$f":"VLOOKUP(A18,CPU!$A$1:$N$4514,10)","v":2.8442370000000001},{"$f":"ROUND(F18*H18,2)","v":52618.38}]
[8.5,"2.4","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE (MATERIAL DISPONIBILIZADO PELA PREFEITURA)",96388,"M3",3700,{"$f":"VLOOKUP(A19,CPU!$A$1:$N$4514,9)","v":11.25},{"$f":"VLOOKUP(A19,CPU!$A$1:$N$4514,10)","v":13.501125},{"$f":"ROUND(F19*H19,2)","v":49954.16}]
[9,"2.5","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM",92394,"M2",16700.000000000004,{"$f":"VLOOKUP(A20,CPU!$A$1:$N$4514,9)","v":60.150000000000006},{"$f":"VLOOKUP(A20,CPU!$A$1:$N$4514,10)","v":72.186014999999998},{"$f":"ROUND(F20*H20,2)","v":1205506.45}]
["C",3,"TRANSPORTE DE MATERIAIS",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(I22:I23)","v":153989.63}]
[10,"3.1","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA PAVIMENTADA",95427,"M3XKM",115999.99895791999,{"$f":"VLOOKUP(A22,CPU!$A$1:$N$4514,9)","v":0.67999999999999994},{"$f":"VLOOKUP(A22,CPU!$A$1:$N$4514,10)","v":0.8160679999999999},{"$f":"ROUND(F22*H22,2)","v":94663.89}]
[11,"3.2","TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA, EM VIA URBANA PAVIMENTADA",100948,"TXKM",64200.000000000015,{"$f":"VLOOKUP(A23,CPU!$A$1:$N$4514,9)","v":0.76999999999999991},{"$f":"VLOOKUP(A23,CPU!$A$1:$N$4514,10)","v":0.92407699999999982},{"$f":"ROUND(F23*H23,2)","v":59325.74}]
["D",4,"DRENAGEM E OBRAS COMPLEMENTARES",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(I25:I28)","v":462628.51999999996}]
[12,"4.1","GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA - PARA TRAVAMENTO",94263,"M",310,{"$f":"VLOOKUP(A25,CPU!$A$1:$N$4514,9)","v":35.300000000000004},{"$f":"VLOOKUP(A25,CPU!$A$1:$N$4514,10)","v":42.363530000000004},{"$f":"ROUND(F25*H25,2)","v":13132.69}]
[13,"4.2","GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA.",94267,"M",6039.9999999999982,{"$f":"VLOOKUP(A26,CPU!$A$1:$N$4514,9)","v":56.539999999999992},{"$f":"VLOOKUP(A26,CPU!$A$1:$N$4514,10)","v":67.853653999999992},{"$f":"ROUND(F26*H26,2)","v":409836.07}]
[14,"4.3","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - REGULAMENTAÇÃO 0,60MX0,60M, SUPORTE INCLUSO (PARE)","CPU.4","UNID",52,{"$f":"VLOOKUP(A27,CPU!$A$1:$N$4514,9)","v":393.91999999999996},{"$f":"VLOOKUP(A27,CPU!$A$1:$N$4514,10)","v":472.74339199999991},{"$f":"ROUND(F27*H27,2)","v":24582.66}]
[15,"4.4","PINTURA DE MEIO-FIO E SARJETA COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO)","102498a","M",6039.9999999999982,{"$f":"VLOOKUP(A28,CPU!$A$1:$N$4514,9)","v":2.08},{"$f":"VLOOKUP(A28,CPU!$A$1:$N$4514,10)","v":2.4962079999999998},{"$f":"ROUND(F28*H28,2)","v":15077.1}]
[null,"TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI ",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(I9,I15,I21,I24)","v":2101422.67}]

{"sheet":"CPU","index":1,"n_rows":249,"n_cols":13,"rows_kept":249,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[199,0,217,0],[180,1,180,3],[180,4,180,7],[180,0,198,0],[199,1,199,3],[199,4,199,7],[200,2,200,5],[201,2,201,3],[202,1,202,7],[213,1,213,3],[213,5,213,6],[214,1,214,6],[215,1,215,6],[216,1,216,6],[79,5,79,6],[80,1,80,6],[66,5,66,6],[67,1,67,6],[68,1,68,6],[69,1,69,6],[71,1,71,3],[71,4,71,7],[37,5,37,6],[38,1,38,6],[162,5,162,6],[163,1,163,6],[164,1,164,6],[165,1,165,6],[42,10,42,11],[43,2,43,5],[44,2,44,3],[45,1,45,7],[55,1,55,3],[63,1,63,7],[66,1,66,3],[135,10,135,11],[136,2,136,5],[137,2,137,3],[138,1,138,7],[149,1,149,3],[149,5,149,6],[150,1,150,6],[98,10,98,11],[99,2,99,5],[100,2,100,3],[101,1,101,7],[42,1,42,3],[42,4,42,7],[71,10,71,11],[72,2,72,5],[56,1,56,6],[57,1,57,6],[58,1,58,6],[60,1,60,3],[60,4,60,7],[60,10,60,11],[61,2,61,5],[14,1,14,3],[14,4,14,7],[14,10,14,11],[15,2,15,5],[16,2,16,3],[17,1,17,7],[26,1,26,3],[26,5,26,6],[55,5,55,6],[31,10,31,11],[32,2,32,5],[33,2,33,3],[34,1,34,7],[37,1,37,3],[27,1,27,6],[28,1,28,6],[29,1,29,6],[31,1,31,3],[31,4,31,7],[0,10,0,11],[1,2,1,5],[2,2,2,3],[3,1,3,7],[9,1,9,3],[9,5,9,6],[10,1,10,6],[11,1,11,6],[12,1,12,6],[154,10,154,11],[155,2,155,5],[115,1,115,3],[115,4,115,7],[115,10,115,11],[116,2,116,5],[117,2,117,3],[118,1,118,7],[130,1,130,3],[130,5,130,6],[131,1,131,6],[132,1,132,6],[133,1,133,6],[0,0,13,0],[14,0,30,0],[31,0,41,0],[42,0,59,0],[60,0,70,0],[135,0,153,0],[162,1,162,3],[151,1,151,6],[152,1,152,6],[154,1,154,3],[154,4,154,7],[135,1,135,3],[135,4,135,7],[73,2,73,3],[74,1,74,7],[79,1,79,3],[0,1,0,3],[0,4,0,7],[154,0,166,0],[39,1,39,6],[40,1,40,6],[62,2,62,3],[96,1,96,6],[71,0,82,0],[180,10,180,11],[181,2,181,5],[182,2,182,3],[183,1,183,7],[194,1,194,3],[194,5,194,6],[195,1,195,6],[196,1,196,6],[197,1,197,6],[177,1,177,6],[178,1,178,6],[81,1,81,6],[82,1,82,6],[84,0,96,0],[84,1,84,3],[84,4,84,7],[85,2,85,5],[86,2,86,3],[87,1,87,7],[93,1,93,3],[93,5,93,6],[94,1,94,6],[95,1,95,6],[110,1,110,3],[110,5,110,6],[111,1,111,6],[112,1,112,6],[113,1,113,6],[98,1,98,3],[98,4,98,7],[98,0,113,0],[156,2,156,3],[157,1,157,7],[167,1,167,3],[167,4,167,7],[167,10,167,11],[168,2,168,5],[169,2,169,3],[170,1,170,7],[175,1,175,3],[175,5,175,6],[176,1,176,6],[115,0,131,0],[236,0,249,0],[236,1,236,3],[236,4,236,7],[237,2,237,5],[238,2,238,3],[239,1,239,7],[245,1,245,3],[245,5,245,6],[246,1,246,6],[247,1,247,6],[248,1,248,6],[218,0,235,0],[218,1,218,3],[218,4,218,7],[219,2,219,5],[220,2,220,3],[221,1,221,7],[231,1,231,3],[231,5,231,6],[232,1,232,6],[233,1,233,6],[234,1,234,6],[167,0,179,0]]}
[1,"CODEVASF",null,null," COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO",null,null,null,{"$f":"H11","v":3757.04},{"$f":"H13","v":4508.8237039999995},"BDI CALCULADO:",null,{"$f":"ORÇAMENTO!I6","v":0.20010000000000003}]
[null,"OBRA:  ",{"$f":"ORÇAMENTO!C5","v":"PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE - VIAS DIVERSAS - MAMONAS/MG"},null,null,null,"DATA: ",{"$f":"ORÇAMENTO!C6","v":"JULHO/2023"}]
[null,"SERVIÇO:  ",{"$f":"VLOOKUP(A1,ORÇAMENTO!A10:I26,3)","v":"MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO"},null,"Referência:",{"$f":"VLOOKUP(A1,ORÇAMENTO!A10:I26,4)","v":"CPU.1"},"UNIDADE: ",{"$f":"VLOOKUP(A1,ORÇAMENTO!A10:I26,5)","v":"GL"}]
[]
[null,"TIPO ITEM","CODIGO ITEM","DESCRIÇÃO ITEM","UNIDADE ITEM","COEFICIENTE","PRECO UNITARIO","CUSTO TOTAL"]
[null,"COMPOSICAO","5824","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA ","CHP",8,188.68,{"$f":"ROUNDDOWN(F6*G6,2)","v":1509.44}]
[null,"COMPOSICAO","5826","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA ","CHI",4,52.75,{"$f":"ROUNDDOWN(F7*G7,2)","v":211}]
[null,"COMPOSIÇÃO",88316,"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",8,19.760000000000002,{"$f":"ROUNDDOWN(F8*G8,2)","v":158.08000000000001}]
[{"$nulls":7},{"$f":"ROUNDDOWN(F9*G9,2)","v":0}]
[null,"PRODUÇÃO DA EQUIPE",null,null,0.5,"CUSTO ",null,{"$f":"SUM(H6:H9)","v":1878.52}]
[null,"TOTAL",{"$nulls":5},{"$f":"H10/E10","v":3757.04},"OK"]
[null,"BDI                %",{"$nulls":5},{"$f":"1+$M$1","v":1.2000999999999999}]
[null,"TOTAL DO SERVIÇO - R$",{"$nulls":5},{"$f":"H11*H12","v":4508.8237039999995}]
[]
[{"$f":"A1+1","v":2},"CODEVASF",null,null," COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO",null,null,null,{"$f":"H28","v":93604.800000000003},{"$f":"H30","v":112335.12048}]
[null,"OBRA:  ",{"$f":"$C$2","v":"PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE - VIAS DIVERSAS - MAMONAS/MG"},null,null,null,"DATA: ",{"$f":"$H$2","v":"JULHO/2023"}]
[null,"SERVIÇO:  ",{"$f":"VLOOKUP(A15,ORÇAMENTO!$A$10:$I$26,3)","v":"ADMINISTRAÇÃO LOCAL"},null,"SINAPI","CPU","UNIDADE: ",{"$f":"VLOOKUP(A15,ORÇAMENTO!$A$10:$I$26,5)","v":"GL"}]
[]
[null,"TIPO ITEM","CODIGO ITEM","DESCRIÇÃO ITEM","UNIDADE ITEM","COEFICIENTE","PRECO UNITARIO","CUSTO TOTAL"]
[null,"INSUMO",14250,"ENERGIA ELÉTRICA","kwh",60,0.83,{"$f":"ROUNDDOWN(F20*G20,2)","v":49.8}]
[null,"INSUMO",44480,"TARIFA \"A\" ENTRE 0 E 20 M³ - FORNECIMENTO D'ÁGUA","m³",4,15.7,{"$f":"ROUNDDOWN(F21*G21,2)","v":62.8}]
[null,"COTAÇÃO","MERC.","TELEFONE (PLANO CONTROLE)","UNID",2,60,120]
[null,"COMPOSICAO",90777,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",35,114.12,3994.2]
[null,"COMPOSICAO",90776,"ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",110,57.73,{"$f":"ROUNDDOWN(F24*G24,2)","v":6350.3}]
[null,"COMPOSICAO",88321,"TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",110,45.67,{"$f":"ROUNDDOWN(F25*G25,2)","v":5023.7}]
[{"$nulls":7},0]
[null,"PRODUÇÃO DA EQUIPE",null,null,{"$f":"1/6","v":0.16666666666666666},"CUSTO ",null,{"$f":"SUM(H20:H26)","v":15600.8}]
[null,"TOTAL",{"$nulls":5},{"$f":"H27/E27","v":93604.800000000003},"OK"]
[null,"BDI                %",{"$nulls":5},{"$f":"1+$M$1","v":1.2000999999999999}]
[null,"TOTAL DO SERVIÇO - R$",{"$nulls":5},{"$f":"H28*H29","v":112335.12048}]
[]
[{"$f":"A15+1","v":3},"CODEVASF",null,null," COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO",null,null,null,{"$f":"H39","v":6150},{"$f":"H41","v":7380.6149999999998}]
[null,"OBRA:  ",{"$f":"$C$2","v":"PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE - VIAS DIVERSAS - MAMONAS/MG"},null,null,null,"DATA: ",{"$f":"$H$2","v":"JULHO/2023"}]
[null,"SERVIÇO:  ",{"$f":"VLOOKUP(A32,ORÇAMENTO!$A$10:$I$26,3)","v":"CANTEIRO DE OBRAS"},null,"SINAPI",{"$f":"VLOOKUP(A32,ORÇAMENTO!$A$10:$I$26,4)","v":"CPU.3"},"UNIDADE: ",{"$f":"VLOOKUP(A32,ORÇAMENTO!$A$10:$I$26,5)","v":"GL"}]
[]
[null,"TIPO ITEM","CODIGO ITEM","DESCRIÇÃO ITEM","UNIDADE ITEM","COEFICIENTE","PRECO UNITARIO","CUSTO TOTAL"]
[null,"COTAÇÃO",10775,"ALUGUEL DE IMÓVEL OU CONTEINER QUE ATENDA AOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS ","MÊS",6,1025,{"$f":"ROUNDDOWN(F37*G37,2)","v":6150}]
[null,"PRODUÇÃO DA EQUIPE",null,null,1,"CUSTO ",null,{"$f":"SUM(H37:H37)","v":6150}]
[null,"TOTAL",{"$nulls":5},{"$f":"H38/E38","v":6150},"OK"]
[null,"BDI                %",{"$nulls":5},{"$f":"1+$M$1","v":1.2000999999999999}]
[null,"TOTAL DO SERVIÇO - R$",{"$nulls":5},{"$f":"H39*H40","v":7380.6149999999998}]
[]
[{"$f":"A32+1","v":4},"CODEVASF",null,null," COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO",null,null,null,{"$f":"H57","v":308.09000000000003},{"$f":"H59","v":369.738809}]
[null,"OBRA:  ",{"$f":"$C$2","v":"PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE - VIAS DIVERSAS - MAMONAS/MG"},null,null,null,"DATA: ",{"$f":"$H$2","v":"JULHO/2023"}]
[null,"SERVIÇO:  ",{"$f":"VLOOKUP(A43,ORÇAMENTO!$A$10:$I$26,3)","v":"PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO"},null,"SINAPI",{"$f":"VLOOKUP(A43,ORÇAMENTO!$A$10:$I$26,4)","v":103689},"UNIDADE: ",{"$f":"VLOOKUP(A43,ORÇAMENTO!$A$10:$I$26,5)","v":"M2"}]
[]
[null,"TIPO ITEM","CODIGO ITEM","DESCRIÇÃO ITEM","UNIDADE ITEM","COEFICIENTE","PRECO UNITARIO","CUSTO TOTAL"]
[null,"INSUMO","4509","SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M","3,2083000","4,40",{"$f":"ROUNDDOWN(F48*G48,2)","v":14.11}]
[null,"INSUMO","4813","PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)","M2","1,0000000","250,00",{"$f":"ROUNDDOWN(F49*G49,2)","v":250}]
[null,"INSUMO","5065","PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10","KG","0,0113000","38,80",0.43]
[null,"INSUMO","5069","PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 ","KG","0,0132000","20,79",0.27]
[null,"COMPOSICAO","88262","CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","0,3729000","27,05",10.08]
[null,"COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","1,1186000","19,76",22.1]
[null,"COMPOSICAO","102234","PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS","M2","0,5000000","22,20",{"$f":"ROUNDDOWN(F54*G54,2)","v":11.1}]
[{"$nulls":7},0]
[null,"PRODUÇÃO DA EQUIPE",null,null,1,"CUSTO ",null,{"$f":"SUM(H48:H55)","v":308.09000000000003}]
[null,"TOTAL",{"$nulls":5},{"$f":"H56/E56","v":308.09000000000003},"OK"]
[null,"BDI                %",{"$nulls":5},{"$f":"1+$M$1","v":1.2000999999999999}]
[null,"TOTAL DO SERVIÇO - R$",{"$nulls":5},{"$f":"H57*H58","v":369.738809}]
[]
[{"$f":"A43+1","v":5},"CODEVASF",null,null," COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO",null,null,null,{"$f":"H68","v":0.67},{"$f":"H70","v":0.80406699999999998}]
[null,"OBRA:  ",{"$f":"$C$2","v":"PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE - VIAS DIVERSAS - MAMONAS/MG"},null,null,null,"DATA: ",{"$f":"$H$2","v":"JULHO/2023"}]
[null,"SERVIÇO:  ",{"$f":"VLOOKUP(A61,ORÇAMENTO!$A$10:$I$26,3)","v":"LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO"},null,"SINAPI",{"$f":"VLOOKUP(A61,ORÇAMENTO!$A$10:$I$26,4)","v":99064},"UNIDADE: ",{"$f":"VLOOKUP(A61,ORÇAMENTO!$A$10:$I$26,5)","v":"M"}]
[]
[null,"TIPO ITEM","CODIGO ITEM","DESCRIÇÃO ITEM","UNIDADE ITEM","COEFICIENTE","PRECO UNITARIO","CUSTO TOTAL"]
[null,"COMPOSICAO","99058","LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA","UN","0,0500000","13,42",{"$f":"ROUNDDOWN(F66*G66,2)","v":0.67}]
[null,"PRODUÇÃO DA EQUIPE",null,null,1,"CUSTO ",null,{"$f":"SUM(H66:H66)","v":0.67}]
[null,"TOTAL",{"$nulls":5},{"$f":"H67/E67","v":0.67},"OK"]
[null,"BDI                %",{"$nulls":5},{"$f":"1+$M$1","v":1.2000999999999999}]
[null,"TOTAL DO SERVIÇO - R$",{"$nulls":5},{"$f":"H68*H69","v":0.80406699999999998}]
[]
[{"$f":"A61+1","v":6},"CODEVASF",null,null," COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO",null,null,null,{"$f":"H81","v":1.8900000000000001},{"$f":"H83","v":2.268189}]
[null,"OBRA:  ",{"$f":"$C$2","v":"PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE - VIAS DIVERSAS - MAMONAS/MG"},null,null,null,"DATA: ",{"$f":"$H$2","v":"JULHO/2023"},null,{"$f":"H98","v":0}]
[null,"SERVIÇO:  ",{"$f":"VLOOKUP(A72,ORÇAMENTO!$A$10:$I$26,3)","v":"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS"},null,"SINAPI",{"$f":"VLOOKUP(A72,ORÇAMENTO!$A$10:$I$26,4)","v":101116},"UNIDADE: ",{"$f":"VLOOKUP(A72,ORÇAMENTO!$A$10:$I$26,5)","v":"M3"}]
[]
[null,"TIPO ITEM","CODIGO ITEM","DESCRIÇÃO ITEM","UNIDADE ITEM","COEFICIENTE","PRECO UNITARIO","CUSTO TOTAL"]
[null,"COMPOSICAO","5847","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3","CHP","0,0048000","223,32",{"$f":"ROUNDDOWN(F77*G77,2)","v":1.07}]
[null,"COMPOSICAO","5849","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 ","CHI","0,0082000","70,10",{"$f":"ROUNDDOWN(F78*G78,2)","v":0.56999999999999995}]
[null,"COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","0,0131000","19,76",{"$f":"ROUNDDOWN(F79*G79,2)","v":0.25}]
[null,"PRODUÇÃO DA EQUIPE",null,null,1,"CUSTO ",null,{"$f":"SUM(H77:H79)","v":1.8900000000000001}]
[null,"TOTAL",{"$nulls":5},{"$f":"H80/E80","v":1.8900000000000001},"OK"]
[null,"BDI                %",{"$nulls":5},{"$f":"1+$M$1","v":1.2000999999999999}]
[null,"TOTAL DO SERVIÇO - R$",{"$nulls":5},{"$f":"H81*H82","v":2.268189}]
[]
[7,"CODEVASF",null,null," COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO",null,null,null,{"$f":"H95","v":3.58},{"$f":"H97","v":4.2963579999999997}]
[null,"OBRA:  ",{"$f":"$C$2","v":"PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE - VIAS DIVERSAS - MAMONAS/MG"},null,null,null,"DATA: ",{"$f":"$H$2","v":"JULHO/2023"}]
[null,"SERVIÇO:  ",{"$f":"VLOOKUP(A85,ORÇAMENTO!$A$10:$I$26,3)","v":"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA E DESCARGA LIVRE"},null,"SINAPI",{"$f":"VLOOKUP(A85,ORÇAMENTO!$A$10:$I$26,4)","v":100976},"UNIDADE: ",{"$f":"VLOOKUP(A85,ORÇAMENTO!$A$10:$I$26,5)","v":"M3"}]
[]
[null,"TIPO ITEM","CODIGO ITEM","DESCRIÇÃO ITEM","UNIDADE ITEM","COEFICIENTE","PRECO UNITARIO","CUSTO TOTAL"]
[null,"COMPOSICAO","5940","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG","CHP","0,0083000","204,94",{"$f":"ROUNDDOWN(F90*G90,2)","v":1.7}]
[null,"COMPOSICAO","5942","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG ","CHI","0,0074000","82,36",{"$f":"ROUNDDOWN(F91*G91,2)","v":0.6}]
[null,"COMPOSICAO","89883","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA","CHP",1.5299999999999999E-3,"328,78",{"$f":"ROUNDDOWN(F92*G92,2)","v":0.5}]
[null,"COMPOSICAO","89884","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA","CHI","0,0095000","82,93",{"$f":"ROUNDDOWN(F93*G93,2)","v":0.78}]
[null,"PRODUÇÃO DA EQUIPE",null,null,1,"CUSTO ",null,{"$f":"SUM(H90:H93)","v":3.58}]
[null,"TOTAL",{"$nulls":5},{"$f":"H94/E94","v":3.58},"OK"]
[null,"BDI                %",{"$nulls":5},{"$f":"1+$M$1","v":1.2000999999999999}]
[null,"TOTAL DO SERVIÇO - R$",{"$nulls":5},{"$f":"H95*H96","v":4.2963579999999997}]
[]
[8,"CODEVASF",null,null," COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO",null,null,null,{"$f":"H112","v":2.37},{"$f":"H114","v":2.8442370000000001}]
[null,"OBRA:  ",{"$f":"$C$2","v":"PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE - VIAS DIVERSAS - MAMONAS/MG"},null,null,null,"DATA: ",{"$f":"$H$2","v":"JULHO/2023"}]
[null,"SERVIÇO:  ",{"$f":"VLOOKUP(A99,ORÇAMENTO!$A$10:$I$26,3)","v":"REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO"},null,"SINAPI",{"$f":"VLOOKUP(A99,ORÇAMENTO!$A$10:$I$26,4)","v":100576},"UNIDADE: ",{"$f":"VLOOKUP(A99,ORÇAMENTO!$A$10:$I$26,5)","v":"M2"}]
[]
[null,"TIPO ITEM","CODIGO ITEM","DESCRIÇÃO ITEM","UNIDADE ITEM","COEFICIENTE","PRECO UNITARIO","CUSTO TOTAL"]
[null,"COMPOSICAO","5901","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA ","CHP","0,0010000","277,01",{"$f":"ROUNDDOWN(F104*G104,2)","v":0.27}]
[null,"COMPOSICAO","5903","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA ","CHI","0,0070000","63,63",0.44]
[null,"COMPOSICAO","5932","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M ","CHP","0,0001000","240,68",0.02]
[null,"COMPOSICAO","5934","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M ","CHI","0,0080000","90,70",0.72]
[null,"COMPOSICAO","73436","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M","CHP","0,0020000","200,49",0.4]
[null,"COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","0,0080000","19,76",0.15]
[null,"COMPOSICAO","93244","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M ","CHI","0,0060000","62,85",0.37]
[null,"PRODUÇÃO DA EQUIPE",null,null,1,"CUSTO ",null,{"$f":"SUM(H104:H110)","v":2.37}]
[null,"TOTAL",{"$nulls":5},{"$f":"H111/E111","v":2.37},"OK"]
[null,"BDI                %",{"$nulls":5},{"$f":"1+$M$1","v":1.2000999999999999}]
[null,"TOTAL DO SERVIÇO - R$",{"$nulls":5},{"$f":"H112*H113","v":2.8442370000000001}]
[]
[8.5,"CODEVASF",null,null," COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO",null,null,null,{"$f":"H132","v":11.25},{"$f":"H134","v":13.501125}]
[null,"OBRA:  ",{"$f":"$C$2","v":"PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE - VIAS DIVERSAS - MAMONAS/MG"},null,null,null,"DATA: ",{"$f":"$H$2","v":"JULHO/2023"}]
[null,"SERVIÇO:  ",{"$f":"VLOOKUP(A116,ORÇAMENTO!$A$10:$I$26,3)","v":"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE (MATERIAL DISPONIBILIZADO PELA PREFEITURA)"},null,"SINAPI",{"$f":"VLOOKUP(A116,ORÇAMENTO!$A$10:$I$26,4)","v":96388},"UNIDADE: ",{"$f":"VLOOKUP(A116,ORÇAMENTO!$A$10:$I$26,5)","v":"M3"}]
[]
[null,"TIPO ITEM","CODIGO ITEM","DESCRIÇÃO ITEM","UNIDADE ITEM","COEFICIENTE","PRECO UNITARIO","CUSTO TOTAL"]
[null,"COMPOSICAO","5684","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M","CHP","0,0030000","152,10",{"$f":"ROUNDDOWN(F121*G121,2)","v":0.45}]
[null,"COMPOSICAO","5685","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M","CHI","0,0230000","61,31",1.41]
[null,"COMPOSICAO","5901","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA","CHP","0,0040000","277,01",1.1000000000000001]
[null,"COMPOSICAO","5903","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA","CHI","0,0220000","63,63",1.39]
[null,"COMPOSICAO","5932","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M","CHP","0,0080000","240,68",1.92]
[null,"COMPOSICAO","5934","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M","CHI","0,0190000","90,70",1.72]
[null,"COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","0,0260000","19,76",0.51]
[null,"INSUMO",4743,"CASCALHO DE CAVA (FORNECIMENTO PREFEITURA)","M3",1,null,0]
[null,"COMPOSICAO","96463","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA ROLAGEM 2,30M","CHP","0,0040000","211,34",0.84]
[null,"COMPOSICAO","96464","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA ROLAGEM 2,30M","CHI","0,0220000","86,84",1.91]
[null,"PRODUÇÃO DA EQUIPE",null,null,1,"CUSTO ",null,{"$f":"SUM(H121:H130)","v":11.25}]
[null,"TOTAL",{"$nulls":5},{"$f":"H131/E131","v":11.25},"OK"]
[null,"BDI                %",{"$nulls":5},{"$f":"1+$M$1","v":1.2000999999999999}]
[null,"TOTAL DO SERVIÇO - R$",{"$nulls":5},{"$f":"H132*H133","v":13.501125}]
[]
[9,"CODEVASF",null,null," COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO",null,null,null,{"$f":"H151","v":60.150000000000006},{"$f":"H153","v":72.186014999999998}]
[null,"OBRA:  ",{"$f":"$C$2","v":"PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE - VIAS DIVERSAS - MAMONAS/MG"},null,null,null,"DATA: ",{"$f":"$H$2","v":"JULHO/2023"}]
[null,"SERVIÇO:  ",{"$f":"VLOOKUP(A136,ORÇAMENTO!$A$10:$I$26,3)","v":"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM"},null,"SINAPI",{"$f":"VLOOKUP(A136,ORÇAMENTO!$A$10:$I$26,4)","v":92394},"UNIDADE: ",{"$f":"VLOOKUP(A136,ORÇAMENTO!$A$10:$I$26,5)","v":"M2"}]
[]
[null,"TIPO ITEM","CODIGO ITEM","DESCRIÇÃO ITEM","UNIDADE ITEM","COEFICIENTE","PRECO UNITARIO","CUSTO TOTAL"]
[null,"INSUMO","370","AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3","0,0568000",40,{"$f":"ROUNDDOWN(F141*G141,2)","v":2.27},"COTAÇÃO UNIÃO RODRIGUES","(38)9.9192-4980","Espinosa"]
[null,"INSUMO","712","BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL","M2","1,0038000",50,50.19,"JJF = 60/m2\n(MATO VERDE)","ÚNICA = 47,60\n(MONTE AZUL)","LATEC = 55/m2\n(ESPINOSA)","SINAPI = 60,25"]
[null,"INSUMO","4741","PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)","M3","0,0066000","102,34",0.67,48,18,27,"média =",{"$f":"(47.6+60+55)/3","v":54.199999999999996}]
[null,"COMPOSICAO","88260","CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","0,1683000","21,06",3.54,{"$f":"60+0.77*I143*0.08*2.5","v":67.391999999999996},{"$f":"47.6+0.77*J143*0.08*2.5","v":50.372},{"$f":"55+0.77*K143*0.08*2.5","v":59.158000000000001}]
[null,"COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","0,1683000","19,76",3.32]
[null,"COMPOSICAO","91277","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV","CHP","0,0055000","8,37",0.04]
[null,"COMPOSICAO","91278","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV","CHI","0,0787000","0,46",0.03]
[null,"COMPOSICAO","91283","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\")","CHP","0,0038000","9,22",0.03]
[null,"COMPOSICAO","91285","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\")","CHI","0,0804000","0,83",0.06]
[null,"PRODUÇÃO DA EQUIPE",null,null,1,"CUSTO ",null,{"$f":"SUM(H141:H149)","v":60.150000000000006}]
[null,"TOTAL",{"$nulls":5},{"$f":"H150/E150","v":60.150000000000006},"OK"]
[null,"BDI                %",{"$nulls":5},{"$f":"1+$M$1","v":1.2000999999999999}]
[null,"TOTAL DO SERVIÇO - R$",{"$nulls":5},{"$f":"H151*H152","v":72.186014999999998}]
[]
[10,"CODEVASF",null,null," COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO",null,null,null,{"$f":"H164","v":0.67999999999999994},{"$f":"H166","v":0.8160679999999999}]
[null,"OBRA:  ",{"$f":"$C$2","v":"PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE - VIAS DIVERSAS - MAMONAS/MG"},null,null,null,"DATA: ",{"$f":"$H$2","v":"JULHO/2023"}]
[null,"SERVIÇO:  ",{"$f":"VLOOKUP(A155,ORÇAMENTO!$A$10:$I$26,3)","v":"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA PAVIMENTADA"},null,"SINAPI",{"$f":"VLOOKUP(A155,ORÇAMENTO!$A$10:$I$26,4)","v":95427},"UNIDADE: ",{"$f":"VLOOKUP(A155,ORÇAMENTO!$A$10:$I$26,5)","v":"M3XKM"}]
[]
[null,"TIPO ITEM","CODIGO ITEM","DESCRIÇÃO ITEM","UNIDADE ITEM","COEFICIENTE","PRECO UNITARIO","CUSTO TOTAL"]
[null,"COMPOSICAO","89883","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA","CHP","0,0019000","328,78",{"$f":"ROUNDDOWN(F160*G160,2)","v":0.62}]
[null,"COMPOSICAO","89884","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA","CHI","0,0008000","82,93",{"$f":"ROUNDDOWN(F161*G161,2)","v":0.06}]
[{"$nulls":7},{"$f":"F162*G162","v":0}]
[null,"PRODUÇÃO DA EQUIPE",null,null,1,"CUSTO ",null,{"$f":"SUM(H160:H162)","v":0.67999999999999994}]
[null,"TOTAL",{"$nulls":5},{"$f":"H163/E163","v":0.67999999999999994},"OK"]
[null,"BDI                %",{"$nulls":5},{"$f":"1+$M$1","v":1.2000999999999999}]
[null,"TOTAL DO SERVIÇO - R$",{"$nulls":5},{"$f":"H164*H165","v":0.8160679999999999}]
[]
[11,"CODEVASF",null,null," COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO",null,null,null,{"$f":"H177","v":0.76999999999999991},{"$f":"H179","v":0.92407699999999982}]
[null,"OBRA:  ",{"$f":"$C$2","v":"PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE - VIAS DIVERSAS - MAMONAS/MG"},null,null,null,"DATA: ",{"$f":"$H$2","v":"JULHO/2023"}]
[null,"SERVIÇO:  ","TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA",null,"SINAPI",{"$f":"VLOOKUP(A168,ORÇAMENTO!$A$10:$I$26,4)","v":100948},"UNIDADE: ",{"$f":"VLOOKUP(A168,ORÇAMENTO!$A$10:$I$26,5)","v":"TXKM"}]
[]
[null,"TIPO ITEM","CODIGO ITEM","DESCRIÇÃO ITEM","UNIDADE ITEM","COEFICIENTE","PRECO UNITARIO","CUSTO TOTAL"]
[null,"COMPOSICAO","5824","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA","CHP","0,0037000","188,68",{"$f":"ROUNDDOWN(F173*G173,2)","v":0.69}]
[null,"COMPOSICAO","5826","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA","CHI","0,0016000","52,75",{"$f":"ROUNDDOWN(F174*G174,2)","v":0.08}]
[{"$nulls":7},{"$f":"F175*G175","v":0}]
[null,"PRODUÇÃO DA EQUIPE",null,null,1,"CUSTO ",null,{"$f":"SUM(H173:H175)","v":0.76999999999999991}]
[null,"TOTAL",{"$nulls":5},{"$f":"H176/E176","v":0.76999999999999991},"OK"]
[null,"BDI                %",{"$nulls":5},{"$f":"1+$M$1","v":1.2000999999999999}]
[null,"TOTAL DO SERVIÇO - R$",{"$nulls":5},{"$f":"H177*H178","v":0.92407699999999982}]
[]
[12,"CODEVASF",null,null," COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO",null,null,null,{"$f":"H196","v":35.300000000000004},{"$f":"H198","v":42.363530000000004}]
[null,"OBRA:  ",{"$f":"$C$2","v":"PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE - VIAS DIVERSAS - MAMONAS/MG"},null,null,null,"DATA: ",{"$f":"$H$2","v":"JULHO/2023"}]
[null,"SERVIÇO:  ",{"$f":"VLOOKUP(A181,ORÇAMENTO!$A$10:$I$26,3)","v":"GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA - PARA TRAVAMENTO"},null,"SINAPI",{"$f":"VLOOKUP(A181,ORÇAMENTO!$A$10:$I$26,4)","v":94263},"UNIDADE: ",{"$f":"VLOOKUP(A181,ORÇAMENTO!$A$10:$I$26,5)","v":"M"}]
[]
[null,"TIPO ITEM","CODIGO ITEM","DESCRIÇÃO ITEM","UNIDADE ITEM","COEFICIENTE","PRECO UNITARIO","CUSTO TOTAL"]
[null,"INSUMO","370","AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3","0,0070000",40,{"$f":"ROUNDDOWN(F186*G186,2)","v":0.28000000000000003}]
[null,"INSUMO","34492","CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM","M3","0,0300000","550,00",{"$f":"ROUNDDOWN(F187*G187,2)","v":16.5}]
[null,"COMPOSICAO","88243","AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","0,0870000","21,76",1.89]
[null,"COMPOSICAO","88309","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","0,2210000","27,45",6.06]
[null,"COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","0,4420000","19,76",8.73]
[null,"COMPOSICAO","88631","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL","M3","0,0020000","579,77",1.1499999999999999]
[null,"COMPOSICAO","92960","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV","CHP","0,0140000","19,48",0.27]
[null,"COMPOSICAO","92961","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV","CHI","0,0720000","5,89",0.42]
[]
[null,"PRODUÇÃO DA EQUIPE",null,null,1,"CUSTO ",null,{"$f":"SUM(H186:H194)","v":35.300000000000004}]
[null,"TOTAL",{"$nulls":5},{"$f":"H195/E195","v":35.300000000000004},"OK"]
[null,"BDI                %",{"$nulls":5},{"$f":"1+$M$1","v":1.2000999999999999}]
[null,"TOTAL DO SERVIÇO - R$",{"$nulls":5},{"$f":"H196*H197","v":42.363530000000004}]
[]
[13,"CODEVASF",null,null," COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO",null,null,null,{"$f":"H215","v":56.539999999999992},{"$f":"H217","v":67.853653999999992}]
[null,"OBRA:  ",{"$f":"$C$2","v":"PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE - VIAS DIVERSAS - MAMONAS/MG"},null,null,null,"DATA: ",{"$f":"$H$2","v":"JULHO/2023"}]
[null,"SERVIÇO:  ",{"$f":"VLOOKUP(A200,ORÇAMENTO!$A$10:$I$26,3)","v":"GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA."},null,"SINAPI",{"$f":"VLOOKUP(A200,ORÇAMENTO!$A$10:$I$26,4)","v":94267},"UNIDADE: ",{"$f":"VLOOKUP(A200,ORÇAMENTO!$A$10:$I$26,5)","v":"M"}]
[]
[null,"TIPO ITEM","CODIGO ITEM","DESCRIÇÃO ITEM","UNIDADE ITEM","COEFICIENTE","PRECO UNITARIO","CUSTO TOTAL"]
[null,"INSUMO","370","AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3","0,0150000",40,{"$f":"ROUNDDOWN(F205*G205,2)","v":0.6}]
[null,"INSUMO","34492","CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM","M3","0,0630000","550,00",34.65]
[null,"COMPOSICAO","88243","AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","0,1090000","21,76",2.37]
[null,"COMPOSICAO","88309","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","0,2440000","27,45",6.69]
[null,"COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","0,4870000","19,76",9.6199999999999992]
[null,"COMPOSICAO","88631","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL","M3","0,0030000","579,77",1.73]
[null,"COMPOSICAO","92960","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV","CHP","0,0180000","19,48",0.35]
[null,"COMPOSICAO","92961","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV","CHI","0,0910000","5,89",0.53]
[]
[null,"PRODUÇÃO DA EQUIPE",null,null,1,"CUSTO ",null,{"$f":"SUM(H205:H213)","v":56.539999999999992}]
[null,"TOTAL",{"$nulls":5},{"$f":"H214/E214","v":56.539999999999992},"OK"]
[null,"BDI                %",{"$nulls":5},{"$f":"1+$M$1","v":1.2000999999999999}]
[null,"TOTAL DO SERVIÇO - R$",{"$nulls":5},{"$f":"H215*H216","v":67.853653999999992}]
[]
[14,"CODEVASF",null,null," COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO",null,null,null,{"$f":"H233","v":393.91999999999996},{"$f":"H235","v":472.74339199999991}]
[null,"OBRA:  ",{"$f":"$C$2","v":"PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE - VIAS DIVERSAS - MAMONAS/MG"},null,null,null,"DATA: ",{"$f":"$H$2","v":"JULHO/2023"}]
[null,"SERVIÇO:  ",{"$f":"VLOOKUP(A219,ORÇAMENTO!$A$10:$I$29,3)","v":"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - REGULAMENTAÇÃO 0,60MX0,60M, SUPORTE INCLUSO (PARE)"},null,"SINAPI",{"$f":"VLOOKUP(A219,ORÇAMENTO!$A$10:$I$29,4)","v":"CPU.4"},"UNIDADE: ",{"$f":"VLOOKUP(A219,ORÇAMENTO!$A$10:$I$29,5)","v":"UNID"}]
[]
[null,"TIPO ITEM","CODIGO ITEM","DESCRIÇÃO ITEM","UNIDADE ITEM","COEFICIENTE","PRECO UNITARIO","CUSTO TOTAL"]
[null,"COMPOSICAO",94962,"CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)","M3",2.4E-2,389.21,{"$f":"ROUNDDOWN(F224*G224,2)","v":9.34}]
[null,"COMPOSICAO",93358,"ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M","M3",2.4E-2,78.17,1.87]
[null,"COMPOSICAO",88309,"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",0.2,27.45,5.49]
[null,"COMPOSICAO",88316,"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",1,19.760000000000002,19.760000000000002]
[null,"COMPOSICAO",103670,"LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS","M3",2.4E-2,281.77999999999997,6.76]
[null,"INSUMO",34723,"PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA (CIRCULAR - D=50CM) ","M2",0.2,577.5,115.5]
[null,"INSUMO",21013,"TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2\")E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)","M",3,78.400000000000006,235.2]
[]
[null,"PRODUÇÃO DA EQUIPE",null,null,1,"CUSTO ",null,{"$f":"SUM(H224:H231)","v":393.91999999999996}]
[null,"TOTAL",{"$nulls":5},{"$f":"H232/E232","v":393.91999999999996},"OK"]
[null,"BDI                %",{"$nulls":5},{"$f":"1+$M$1","v":1.2000999999999999}]
[null,"TOTAL DO SERVIÇO - R$",{"$nulls":5},{"$f":"H233*H234","v":472.74339199999991}]
[]
[15,"CODEVASF",null,null," COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO",null,null,null,{"$f":"H247","v":2.08},{"$f":"H249","v":2.4962079999999998}]
[null,"OBRA:  ",{"$f":"$C$2","v":"PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE - VIAS DIVERSAS - MAMONAS/MG"},null,null,null,"DATA: ",{"$f":"$H$2","v":"JULHO/2023"}]
[null,"SERVIÇO:  ",{"$f":"VLOOKUP(A237,ORÇAMENTO!$A$10:$I$29,3)","v":"PINTURA DE MEIO-FIO E SARJETA COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO)"},null,"SINAPI",{"$f":"VLOOKUP(A237,ORÇAMENTO!$A$10:$I$29,4)","v":"102498a"},"UNIDADE: ",{"$f":"VLOOKUP(A237,ORÇAMENTO!$A$10:$I$29,5)","v":"M"}]
[]
[null,"TIPO ITEM","CODIGO ITEM","DESCRIÇÃO ITEM","UNIDADE ITEM","COEFICIENTE","PRECO UNITARIO","CUSTO TOTAL"]
[null,"INSUMO","11161","CAL HIDRATADA PARA PINTURA","KG",{"$f":"2*0.106","v":0.21199999999999999},"1,73",{"$f":"ROUNDDOWN(F242*G242,2)","v":0.36}]
[null,"COMPOSICAO","88310","PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",{"$f":"1.333*0.037","v":4.9320999999999997E-2},"28,66",1.41]
[null,"COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",1.6E-2,"19,76",0.31]
[]
[null,"PRODUÇÃO DA EQUIPE",null,null,1,"CUSTO ",null,{"$f":"SUM(H242:H245)","v":2.08}]
[null,"TOTAL",{"$nulls":5},{"$f":"H246/E246","v":2.08},"OK"]
[null,"BDI                %",{"$nulls":5},{"$f":"1+$M$1","v":1.2000999999999999}]
[null,"TOTAL DO SERVIÇO - R$",{"$nulls":5},{"$f":"H247*H248","v":2.4962079999999998}]

{"sheet":"BDI SERV","index":2,"n_rows":36,"n_cols":5,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,7,17,12],[35,0,35,5],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[0,1,2,4],[31,0,33,5],[27,0,27,5],[29,1,29,2],[30,1,30,2]]}
[null,"DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS"]
[]
[]
[null,"Item","Descrição dos Serviços","%","%"]
[null,null,null,"PV","CD"]
[]
[null,1,"ADMINISTRAÇÃO CENTRAL"," ",4.05]
[null,"1.1","ESCRITÓRIO CENTRAL"," "," "]
[null,"1.2","VIAGENS"," "," "]
[null,"1.3","OUTROS"," "," "]
[null," "," "," "," "]
[null,2,"IMPOSTOS E TAXAS",{"$f":"SUM(D13:D15)","v":4.45},{"$f":"SUM(E13:E15)","v":5.5600000000000005}]
[null,"2.1","ISS (*)",{"$f":"2*0.4","v":0.8},{"$f":"ROUND(D13*1.2515,2)","v":1}]
[null,"2.2","PIS",0.65,{"$f":"ROUND(D14*1.2515,2)","v":0.81}]
[null,"2.3","Cofins",3,{"$f":"ROUND(D15*1.2515,2)","v":3.75}]
[]
[null,3,"TAXA DE RISCO"," ",{"$f":"SUM(E18:E21)","v":0.96}]
[null,"3.1","SEGURO",null,0.2]
[null,"3.2","RISCO",null,0.56000000000000005]
[null,"3.3","GARANTIA",null,0.2]
[]
[null,4,"DESPESAS FINANCEIRAS"," ",1.1100000000000001]
[]
[null,5,"LUCRO",null,8]
[]
[null," ","BDI - CALCULADO"," ",{"$f":"ROUND((((1+(E7+E17)/100)*(1+E22/100)*(1+E24/100)/(1-D12/100)-1)*100),2)","v":20.010000000000002}]
[]
["BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-I/100)-1)*100"]
[]
[null,"BDI (CALCULADO):",null,{"$f":"ROUND((((1+((E7+E17)/100))*(1+E22/100)*(1+E24/100))/(1-D12/100)-1)*100,2)","v":20.010000000000002},"%"]
[null," "]
["(*) ISS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 002/1992 - QUANT. ESTIMADA DE MATERIAIS = 60%"]
[]
[]
[" "]
["BDI EM CONFORMIDADE COM OS ACÓRDÃOS Nº 2369/2011 e ACÓRDÃO Nº 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO"]

{"sheet":"CRONOGRAMA","index":3,"n_rows":17,"n_cols":12,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,8,0],[9,0,10,0],[11,0,12,0],[0,1,0,11],[1,6,1,11],[2,6,2,11],[3,1,3,6],[5,0,6,0],[5,2,6,2],[1,1,2,1],[5,1,6,1],[1,2,2,4],[13,1,14,2],[16,1,20,11],[7,2,8,2],[9,2,10,2],[11,2,12,2],[7,1,8,1],[9,1,10,1],[11,1,12,1]]}
[null,"CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO"]
[null,"OBRA: ",{"$f":"ORÇAMENTO!C5","v":"PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE - VIAS DIVERSAS - MAMONAS/MG"},null,null,"VALOR:",{"$f":"ORÇAMENTO!I29","v":2101422.67}]
[{"$nulls":5},"PRAZO: ","180 DIAS "]
[]
[null,"ITEM","ETAPAS/DESCRIÇAO","FISICO/  FINANCEIRO","TOTAL    ETAPAS","MÊS 1","MÊS 2","MÊS 3","MÊS 4","MÊS 5","MÊS 6","TOTAL"]
["A",{"$f":"VLOOKUP(A6,ORÇAMENTO!$A$9:$I$29,2)","v":1},{"$f":"VLOOKUP(A6,ORÇAMENTO!$A$9:$I$29,3)","v":"SERVIÇOS PRELIMINARES "},"FISICO ",{"$f":"ROUND(E7/$G$2,4)","v":6.0999999999999999E-2},0.2,0.2,0.2,0.2,0.2,null,{"$f":"SUM(F6:K6)","v":1}]
[null,null,null,"FINANCEIRO",{"$f":"ORÇAMENTO!I9","v":128147.88},{"$f":"ROUND($E$7*F6,2)","v":25629.58},{"$f":"ROUND($E$7*G6,2)","v":25629.58},{"$f":"ROUND($E$7*H6,2)","v":25629.58},25629.58,25629.58,0,128147.90000000001]
["B",{"$f":"VLOOKUP(A8,ORÇAMENTO!$A$9:$I$29,2)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(A8,ORÇAMENTO!$A$9:$I$29,3)","v":"PAVIMENTAÇÃO"},"FISICO ",{"$f":"ROUND(E9/$G$2,4)","v":0.64559999999999995},0.1,0.2,0.2,0.2,0.2,0.1,0.99999999999999989]
[null,null,null,"FINANCEIRO",{"$f":"ORÇAMENTO!I15","v":1356656.6399999999},{"$f":"ROUND($E$9*F8,2)","v":135665.66},{"$f":"ROUND($E$9*G8,2)","v":271331.33},{"$f":"ROUND($E$9*H8,2)","v":271331.33},271331.33,271331.33,135665.66,1356656.6400000001]
["C",{"$f":"VLOOKUP(A10,ORÇAMENTO!$A$9:$I$29,2)","v":3},{"$f":"VLOOKUP(A10,ORÇAMENTO!$A$9:$I$29,3)","v":"TRANSPORTE DE MATERIAIS"},"FISICO ",{"$f":"ROUND(E11/$G$2,4)","v":7.3300000000000004E-2},0.1,0.2,0.2,0.2,0.2,0.1,0.99999999999999989]
[null,null,null,"FINANCEIRO",{"$f":"ORÇAMENTO!I21","v":153989.63},{"$f":"ROUND($E$11*F10,2)","v":15398.96},{"$f":"ROUND($E$11*G10,2)","v":30797.93},{"$f":"ROUND($E$11*H10,2)","v":30797.93},30797.93,30797.93,15398.96,153989.63999999998]
["D",{"$f":"VLOOKUP(A12,ORÇAMENTO!$A$9:$I$29,2)","v":4},{"$f":"VLOOKUP(A12,ORÇAMENTO!$A$9:$I$29,3)","v":"DRENAGEM E OBRAS COMPLEMENTARES"},"FISICO ",{"$f":"ROUND(E13/$G$2,4)","v":0.22020000000000001},0.05,0.2,0.2,0.2,0.2,0.15,1]
[null,null,null,"FINANCEIRO",{"$f":"ORÇAMENTO!I24","v":462628.51999999996},{"$f":"ROUND($E$13*F12,2)","v":23131.43},{"$f":"ROUND($E$13*G12,2)","v":92525.7},{"$f":"ROUND($E$13*H12,2)","v":92525.7},92525.7,92525.7,69394.28,{"$f":"SUM(F13:K13)-0.01","v":462628.5}]
[null,"TOTAL",null,"FISICO ",{"$f":"SUM(F14:K14)","v":1.000000009517362},{"$f":"F15/E15","v":9.509064161756664E-2},{"$f":"G15/$E$15","v":0.20000000285520858},{"$f":"H15/$E$15","v":0.20000000285520858},0.20000000285520858,0.20000000285520858,0.10490935647896099,1.000000009517362]
[null,null,null,"FINANCEIRO",{"$f":"E11+E9+E7+E13","v":2101422.67},{"$f":"F11+F9+F7+F13","v":199825.63},{"$f":"G11+G9+G7+G13","v":420284.54000000004},{"$f":"H11+H9+H7+H13","v":420284.54000000004},420284.54000000004,420284.54000000004,{"$f":"K11+K9+K7+K13","v":220458.9},{"$f":"ROUNDUP(SUM(F15:K15),2)-0.02","v":2101422.67}]
[]
[null,"OBSERVAÇÕES:"]