{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["ORÇAMENTO","CPU","BDI SERV","BDI FORN","CRONOGRAMA"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":5,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ORÇAMENTO","index":0,"n_rows":37,"n_cols":9,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[36,1,36,2],[0,0,7,0],[0,2,0,8],[1,2,1,8],[2,2,2,8],[4,2,4,8],[5,6,5,7],[6,1,6,2],[6,6,6,7]]}
["<---- NUMERAR SERVIÇOS PARA CPU",null,"Ministério do Desenvolvimento Regional"]
[null,null,"Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba"]
[null,null,"1ª Superintendência Regional"]
[]
[null,"OBRA: "," PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - VIAS DIVERSAS – BAIRRO CIDADE JARDIM (PIRAPORA / MG) - ITEM 1"]
[null,"DATA:"," SETEMBRO / 2023   ",null,null,null,"BDI Serviços:",null,{"$f":"'BDI SERV'!D31/100","v":0.21350000000000002}]
[null,"PRAZO DE EXECUÇÃO:     120 DIAS",{"$nulls":4},"BDI Serviços:",null,{"$f":"'BDI FORN'!D31/100","v":0.15}]
[null,"ITEM","DISCRIMINAÇÃO","REFER.","UNID.","QUANT.","P. UNITÁRIO","P.UNIT.C/ BDI","P. TOTAL"]
["A",1,"SERVIÇOS PRELIMINARES ",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(I10:I14)","v":154786.13}]
[1,"1.1","MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO","CPU.1","GL",1,{"$f":"VLOOKUP(A10,CPU!$A$1:$N$4673,9)","v":16075.16},{"$f":"VLOOKUP(A10,CPU!$A$1:$N$4673,10)","v":19507.21},{"$f":"ROUND(F10*H10,2)","v":19507.21}]
[2,"1.2","ADMINISTRAÇÃO LOCAL","CPU.2","GL",1,{"$f":"VLOOKUP(A11,CPU!$A$1:$N$4673,9)","v":78861.279999999999},{"$f":"VLOOKUP(A11,CPU!$A$1:$N$4673,10)","v":95698.16},{"$f":"ROUND(F11*H11,2)","v":95698.16}]
[3,"1.3","CANTEIRO DE OBRAS","CPU.3","GL",3,{"$f":"VLOOKUP(A12,CPU!$A$1:$N$4673,9)","v":9324},{"$f":"VLOOKUP(A12,CPU!$A$1:$N$4673,10)","v":11314.67},{"$f":"ROUND(F12*H12,2)","v":33944.01}]
[4,"1.4","PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO",103689,"M2",3,{"$f":"VLOOKUP(A13,CPU!$A$1:$N$4673,9)","v":339.72},{"$f":"VLOOKUP(A13,CPU!$A$1:$N$4673,10)","v":412.25},{"$f":"ROUND(F13*H13,2)","v":1236.75}]
[5,"1.5","SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇO, ACOMPANHAMENTO E GREIDE",78472,"M2",11000,{"$f":"VLOOKUP(A14,CPU!$A$1:$N$4673,9)","v":0.32999999999999996},{"$f":"VLOOKUP(A14,CPU!$A$1:$N$4673,10)","v":0.4},{"$f":"ROUND(F14*H14,2)","v":4400}]
["B",2,"TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(I16:I22)","v":335518.36}]
[6,"2.1","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA ",101116,"M3",3300,{"$f":"VLOOKUP(A16,CPU!$A$1:$N$4673,9)","v":2.0300000000000002},{"$f":"VLOOKUP(A16,CPU!$A$1:$N$4673,10)","v":2.46},{"$f":"ROUND(F16*H16,2)","v":8118}]
[7,"2.2","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE",100976,"M3",3300,{"$f":"VLOOKUP(A17,CPU!$A$1:$N$4673,9)","v":7.99},{"$f":"VLOOKUP(A17,CPU!$A$1:$N$4673,10)","v":9.6999999999999993},32010]
[8,"2.3","REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO ",100576,"M2",11000,{"$f":"VLOOKUP(A18,CPU!$A$1:$N$4673,9)","v":2.5299999999999998},{"$f":"VLOOKUP(A18,CPU!$A$1:$N$4673,10)","v":3.07},33770]
[9,"2.4","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE",100565,"M3",1650,{"$f":"VLOOKUP(A19,CPU!$A$1:$N$4673,9)","v":96.6},{"$f":"VLOOKUP(A19,CPU!$A$1:$N$4673,10)","v":117.22},193413]
[10,"2.5","IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA (EAI)",96401,"M2",11000,{"$f":"VLOOKUP(A20,CPU!$A$1:$N$4673,9)","v":1.1200000000000001},{"$f":"VLOOKUP(A20,CPU!$A$1:$N$4673,10)","v":1.36},14960]
[11,"2.6","PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C",96402,"M2",9600,{"$f":"VLOOKUP(A21,CPU!$A$1:$N$4673,9)","v":0.93000000000000016},{"$f":"VLOOKUP(A21,CPU!$A$1:$N$4673,10)","v":1.1299999999999999},10848]
[12,"2.7","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE",95995,"M3",288,{"$f":"VLOOKUP(A22,CPU!$A$1:$N$4673,9)","v":121.32},{"$f":"VLOOKUP(A22,CPU!$A$1:$N$4673,10)","v":147.22},42399.360000000001]
["C",3,"TRANSPORTE DE MATERIAIS",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(I24:I27)","v":300983.98}]
[13,"3.1","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA PAVIMENTADA",95877,"M3XKM",67999.995999999985,{"$f":"VLOOKUP(A24,CPU!$A$1:$N$4673,9)","v":1.6099999999999999},{"$f":"VLOOKUP(A24,CPU!$A$1:$N$4673,10)","v":1.95},{"$f":"ROUND(F24*H24,2)","v":132599.99}]
[13.5,"3.2","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM",95427,"M3XKM",206999.99999999997,{"$f":"VLOOKUP(A25,CPU!$A$1:$N$4673,9)","v":0.64999999999999991},{"$f":"VLOOKUP(A25,CPU!$A$1:$N$4673,10)","v":0.79},{"$f":"ROUND(F25*H25,2)","v":163530}]
[14,"3.3","TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA",100947,"TXKM",599.99600640000006,{"$f":"VLOOKUP(A26,CPU!$A$1:$N$4673,9)","v":1.92},{"$f":"VLOOKUP(A26,CPU!$A$1:$N$4673,10)","v":2.33},{"$f":"ROUND(F26*H26,2)","v":1397.99}]
[15,"3.4","TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (BDI DIFERENCIADO)",102331,"TXKM",6400.0000000000009,{"$f":"VLOOKUP(A27,CPU!$A$1:$N$4673,9)","v":0.47},{"$f":"VLOOKUP(A27,CPU!$A$1:$N$4673,10)","v":0.54},{"$f":"ROUND(F27*H27,2)","v":3456}]
["D",4,"OBRAS COMPLEMENTARES",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(I29:I32)","v":280071.20999999996}]
[16,"4.1","GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA",94267,"M",3200,{"$f":"VLOOKUP(A29,CPU!$A$1:$N$4673,9)","v":57.36999999999999},{"$f":"VLOOKUP(A29,CPU!$A$1:$N$4673,10)","v":69.62},{"$f":"ROUND(F29*H29,2)","v":222784}]
[17,"4.2","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - REGULAMENTAÇÃO OCTOGONAL (PARE) 0,60MX0,60M","CPU.4","UN.",24,{"$f":"VLOOKUP(A30,CPU!$A$1:$N$4673,9)","v":444.59000000000003},{"$f":"VLOOKUP(A30,CPU!$A$1:$N$4673,10)","v":539.51},{"$f":"ROUND(F30*H30,2)","v":12948.24}]
[18,"4.3","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA EM CHAPA DE AÇO PINTADA COM PELÍCULA DE ALTA INTENSIDADE, 45 CM X 20 CM - INCLUSIVE SUPORTE DE MADEIRA, CONFORME PROJETO (02 PLACAS POR SUPORTE)","CPU.5","UN.",24,{"$f":"VLOOKUP(A31,CPU!$A$1:$N$4673,9)","v":436.34000000000003},{"$f":"VLOOKUP(A31,CPU!$A$1:$N$4673,10)","v":529.5},{"$f":"ROUND(F31*H31,2)","v":12708}]
[19,"4.4","PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA",102512,"M",4699.9957142857147,{"$f":"VLOOKUP(A32,CPU!$A$1:$N$4673,9)","v":5.5500000000000007},{"$f":"VLOOKUP(A32,CPU!$A$1:$N$4673,10)","v":6.73},{"$f":"ROUND(F32*H32,2)","v":31630.97}]
["E",5,"FORNECIMENTOS - MATERIAL ASFÁLTICO (BDI DIFERENCIADO)",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(I34:I36)","v":553344.41}]
[20,"5.1","AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (EAI) - EXCLUSIVE TRANSPORTE","CPU.6","T",15.000000000000002,{"$f":"VLOOKUP(A34,CPU!$A$1:$N$4673,9)","v":2307.59},{"$f":"VLOOKUP(A34,CPU!$A$1:$N$4673,10)","v":2653.73},{"$f":"ROUND(F34*H34,2)","v":39805.949999999997}]
[21,"5.2","AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C - EXCLUSIVE TRANSPORTE","CPU.7","T",4.5,{"$f":"VLOOKUP(A35,CPU!$A$1:$N$4673,9)","v":2736.39},{"$f":"VLOOKUP(A35,CPU!$A$1:$N$4673,10)","v":3146.85},{"$f":"ROUND(F35*H35,2)","v":14160.83}]
[22,"5.3","AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - EXCLUSIVE TRANSPORTE","CPU.8","T",736.00240000000008,{"$f":"VLOOKUP(A36,CPU!$A$1:$N$4673,9)","v":590},{"$f":"VLOOKUP(A36,CPU!$A$1:$N$4673,10)","v":678.5},{"$f":"ROUND(F36*H36,2)","v":499377.63}]
[null,"TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI ",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(I9,I15,I23,I28,I33)","v":1624704.0899999999}]

{"sheet":"CPU","index":1,"n_rows":370,"n_cols":13,"rows_kept":370,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[359,0,369,0],[359,1,359,3],[359,4,359,7],[360,2,360,5],[361,2,361,3],[362,1,362,7],[366,1,366,3],[366,5,366,6],[367,1,367,6],[368,1,368,6],[369,1,369,6],[347,0,357,0],[347,1,347,3],[347,4,347,7],[348,2,348,5],[349,2,349,3],[350,1,350,7],[354,1,354,3],[354,5,354,6],[355,1,355,6],[356,1,356,6],[357,1,357,6],[335,0,345,0],[335,1,335,3],[335,4,335,7],[336,2,336,5],[337,2,337,3],[338,1,338,7],[342,1,342,3],[342,5,342,6],[343,1,343,6],[344,1,344,6],[345,1,345,6],[317,0,333,0],[317,1,317,3],[317,4,317,7],[318,2,318,5],[319,2,319,3],[320,1,320,7],[330,1,330,3],[330,5,330,6],[331,1,331,6],[332,1,332,6],[333,1,333,6],[299,0,315,0],[299,1,299,3],[299,4,299,7],[300,2,300,5],[301,2,301,3],[302,1,302,7],[312,1,312,3],[312,5,312,6],[313,1,313,6],[314,1,314,6],[315,1,315,6],[281,0,297,0],[281,1,281,3],[281,4,281,7],[282,2,282,5],[283,2,283,3],[284,1,284,7],[294,1,294,3],[294,5,294,6],[295,1,295,6],[296,1,296,6],[297,1,297,6],[262,0,279,0],[262,1,262,3],[262,4,262,7],[262,10,262,11],[263,2,263,5],[264,2,264,3],[265,1,265,7],[276,1,276,3],[276,5,276,6],[277,1,277,6],[278,1,278,6],[279,1,279,6],[250,0,261,0],[250,1,250,3],[250,4,250,7],[250,10,250,11],[251,2,251,5],[252,2,252,3],[253,1,253,7],[257,1,257,3],[257,5,257,6],[258,1,258,6],[259,1,259,6],[260,1,260,6],[237,0,248,0],[237,1,237,3],[237,4,237,7],[238,2,238,5],[239,2,239,3],[240,1,240,7],[245,1,245,3],[245,5,245,6],[246,1,246,6],[247,1,247,6],[248,1,248,6],[224,0,235,0],[224,1,224,3],[224,4,224,7],[224,10,224,11],[225,2,225,5],[226,2,226,3],[227,1,227,7],[232,1,232,3],[232,5,232,6],[233,1,233,6],[234,1,234,6],[235,1,235,6],[211,0,222,0],[211,1,211,3],[211,4,211,7],[211,10,211,11],[212,2,212,5],[213,2,213,3],[214,1,214,7],[219,1,219,3],[219,5,219,6],[220,1,220,6],[221,1,221,6],[222,1,222,6],[189,0,210,0],[189,1,189,3],[189,4,189,7],[189,10,189,11],[190,2,190,5],[191,2,191,3],[192,1,192,7],[194,8,194,9],[206,1,206,3],[206,5,206,6],[207,1,207,6],[208,1,208,6],[209,1,209,6],[170,0,188,0],[170,1,170,3],[170,4,170,7],[170,10,170,11],[171,2,171,5],[172,2,172,3],[173,1,173,7],[184,1,184,3],[184,5,184,6],[185,1,185,6],[186,1,186,6],[187,1,187,6],[151,0,169,0],[151,1,151,3],[151,4,151,7],[151,10,151,11],[152,2,152,5],[153,2,153,3],[154,1,154,7],[165,1,165,3],[165,5,165,6],[166,1,166,6],[167,1,167,6],[168,1,168,6],[126,0,149,0],[126,1,126,3],[126,4,126,7],[127,2,127,5],[128,2,128,3],[129,1,129,7],[146,1,146,3],[146,5,146,6],[147,1,147,6],[148,1,148,6],[149,1,149,6],[108,0,125,0],[108,1,108,3],[108,4,108,7],[108,10,108,11],[109,2,109,5],[110,2,110,3],[111,1,111,7],[121,1,121,3],[121,5,121,6],[122,1,122,6],[123,1,123,6],[124,1,124,6],[94,0,106,0],[94,1,94,3],[94,4,94,7],[95,2,95,5],[96,2,96,3],[97,1,97,7],[103,1,103,3],[103,5,103,6],[104,1,104,6],[105,1,105,6],[106,1,106,6],[81,0,93,0],[81,1,81,3],[81,4,81,7],[81,10,81,11],[82,2,82,5],[83,2,83,3],[84,1,84,7],[89,1,89,3],[89,5,89,6],[90,1,90,6],[91,1,91,6],[92,1,92,6],[65,0,80,0],[65,1,65,3],[65,4,65,7],[65,10,65,11],[66,2,66,5],[67,2,67,3],[68,1,68,7],[76,1,76,3],[76,5,76,6],[77,1,77,6],[78,1,78,6],[79,1,79,6],[47,0,64,0],[47,1,47,3],[47,4,47,7],[47,10,47,11],[48,2,48,5],[49,2,49,3],[50,1,50,7],[60,1,60,3],[60,5,60,6],[61,1,61,6],[62,1,62,6],[63,1,63,6],[33,0,46,0],[33,1,33,3],[33,4,33,7],[33,10,33,11],[34,2,34,5],[34,8,35,9],[35,2,35,3],[36,1,36,7],[42,1,42,3],[42,5,42,6],[43,1,43,6],[44,1,44,6],[45,1,45,6],[14,0,32,0],[14,1,14,3],[14,4,14,7],[14,10,14,11],[15,2,15,5],[15,8,16,9],[16,2,16,3],[17,1,17,7],[28,1,28,3],[28,5,28,6],[29,1,29,6],[30,1,30,6],[31,1,31,6],[0,0,13,0],[0,1,0,3],[0,4,0,7],[0,10,0,11],[1,2,1,5],[1,10,1,11],[2,2,2,3],[3,1,3,7],[9,1,9,3],[9,5,9,6],[10,1,10,6],[11,1,11,6],[12,1,12,6]]}
[1,"CODEVASF",null,null," COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO",null,null,null,{"$f":"H11","v":16075.16},{"$f":"H13","v":19507.21},"BDI CALCULADO:",null,{"$f":"ORÇAMENTO!I6","v":0.21350000000000002}]
[null,"OBRA:  ",{"$f":"ORÇAMENTO!C5","v":" PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - VIAS DIVERSAS – BAIRRO CIDADE JARDIM (PIRAPORA / MG) - ITEM 1"},null,null,null,"DATA: ",{"$f":"ORÇAMENTO!C6","v":" SETEMBRO / 2023   "},null,null,"BDI DIFERENCIADO:",null,{"$f":"'BDI FORN'!D31/100","v":0.15}]
[null,"SERVIÇO:  ",{"$f":"VLOOKUP(A1,ORÇAMENTO!A10:I29,3)","v":"MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO"},null,"Referência:","CPU.1","UNIDADE: ",{"$f":"VLOOKUP(A1,ORÇAMENTO!A10:I29,5)","v":"GL"}]
[]
[null,"TIPO ITEM","CODIGO ITEM","DESCRIÇÃO ITEM","UNIDADE ITEM","COEFICIENTE","PRECO UNITARIO","CUSTO TOTAL"]
[null,"COMPOSICAO",89876,"CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA ","CHP DIURNO.",8,286.2,{"$f":"ROUNDDOWN(F6*G6,2)","v":2289.6}]
[null,"COMPOSICAO",89877,"CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE TRAÇÃO ","CHI DIURNO.",8,82.81,{"$f":"ROUNDDOWN(F7*G7,2)","v":662.48}]
[null,"COMPOSICAO",5914640,"TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA","T.KM",8223,0.57999999999999996,{"$f":"ROUNDDOWN(F8*G8,2)","v":4769.34}]
[null,"COMPOSIÇÃO",88316,"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",16,19.760000000000002,{"$f":"ROUNDDOWN(F9*G9,2)","v":316.16000000000003}]
[null,"PRODUÇÃO DA EQUIPE",null,null,0.5,"CUSTO ",null,{"$f":"SUM(H6:H9)","v":8037.58}]
[null,"TOTAL",{"$nulls":5},{"$f":"H10/E10","v":16075.16},"OK"]
[null,"BDI                %",{"$nulls":5},{"$f":"1+$M$1","v":1.2135}]
[null,"TOTAL DO SERVIÇO - R$",{"$nulls":5},{"$f":"ROUND(H11*H12,2)","v":19507.21}]
[]
[{"$f":"A1+1","v":2},"CODEVASF",null,null," COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO",null,null,null,{"$f":"H30","v":78861.279999999999},{"$f":"H32","v":95698.16}]
[null,"OBRA:  ",{"$f":"$C$2","v":" PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - VIAS DIVERSAS – BAIRRO CIDADE JARDIM (PIRAPORA / MG) - ITEM 1"},null,null,null,"DATA: ",{"$f":"$H$2","v":" SETEMBRO / 2023   "}]
[null,"SERVIÇO:  ",{"$f":"VLOOKUP(A15,ORÇAMENTO!$A$10:$I$29,3)","v":"ADMINISTRAÇÃO LOCAL"},null,"SINAPI","CPU.2","UNIDADE: ",{"$f":"VLOOKUP(A15,ORÇAMENTO!$A$10:$I$29,5)","v":"GL"}]
[]
[null,"TIPO ITEM","CODIGO ITEM","DESCRIÇÃO ITEM","UNIDADE ITEM","COEFICIENTE","PRECO UNITARIO","CUSTO TOTAL"]
[null,"INSUMO",14250,"ENERGIA ELÉTRICA","kwh",60,0.95,{"$f":"ROUNDDOWN(F20*G20,2)","v":57}]
[null,"INSUMO",44480,"TARIFA FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO ","M3",6,17.97,107.82]
[null,"COTAÇÃO","MERC.","TELEFONE (PLANO CONTROLE)","UNID",2,59.9,119.8]
[null,"INSUMO","ED-50155 SEINFRA","BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO (CONSIDERANDO OBRAS SIMULTÂNEAS)","MÊS",2,820,1640]
[null,"COMPOSICAO",90777,"Engenheiro Civil Júnior com encargos complementares","H",55,114.12,6276.6]
[null,"COMPOSICAO",90776,"Encarregado Geral com encargos complementares","H",90,57.73,5195.7]
[null,"COMPOSICAO",88321,"Tecnico de Laboratório com encargos complementares","H",55,45.45,2499.75]
[null,"COMPOSICAO",100309,"Tecnico em Segurança do Trabalho com encargos complementares","H",55,45.71,2514.0500000000002]
[null,"COMPOSICAO",90772,"Auxiliar de escritório com encargos complementares","H",55,23.72,1304.5999999999999]
[null,"PRODUÇÃO DA EQUIPE",null,null,0.25,"CUSTO ",null,{"$f":"SUM(H20:H28)","v":19715.32}]
[null,"TOTAL",{"$nulls":5},{"$f":"ROUND(H29/E29,2)","v":78861.279999999999},"OK"]
[null,"BDI                %",{"$nulls":5},{"$f":"1+$M$1","v":1.2135}]
[null,"TOTAL DO SERVIÇO - R$",{"$nulls":5},{"$f":"ROUND(H30*H31,2)","v":95698.16}]
[]
[{"$f":"A15+1","v":3},"CODEVASF",null,null," COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO",null,null,null,{"$f":"H44","v":9324},{"$f":"H46","v":11314.67}]
[null,"OBRA:  ",{"$f":"$C$2","v":" PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - VIAS DIVERSAS – BAIRRO CIDADE JARDIM (PIRAPORA / MG) - ITEM 1"},null,null,null,"DATA: ",{"$f":"$H$2","v":" SETEMBRO / 2023   "}]
[null,"SERVIÇO:  ",{"$f":"VLOOKUP(A34,ORÇAMENTO!$A$10:$I$29,3)","v":"CANTEIRO DE OBRAS"},null,"SINAPI",{"$f":"VLOOKUP(A34,ORÇAMENTO!$A$10:$I$29,4)","v":"CPU.3"},"UNIDADE: ",{"$f":"VLOOKUP(A34,ORÇAMENTO!$A$10:$I$29,5)","v":"GL"}]
[]
[null,"TIPO ITEM","CODIGO ITEM","DESCRIÇÃO ITEM","UNIDADE ITEM","COEFICIENTE","PRECO UNITARIO","CUSTO TOTAL"]
[null,"INSUMO",10775,"LOCACAO DE CONTAINER COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS","MÊS",4,995,{"$f":"ROUNDDOWN(F39*G39,2)","v":3980}]
[null,"INSUMO",10779,"LOCACAO DE CONTAINER P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS","MÊS",4,1243.75,4975]
[null,"INSUMO","37525","TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)","M",100,3.69,369]
[{"$nulls":7},0]
[null,"PRODUÇÃO DA EQUIPE",null,null,1,"CUSTO ",null,{"$f":"SUM(H39:H42)","v":9324}]
[null,"TOTAL",{"$nulls":5},{"$f":"H43/E43","v":9324},"OK"]
[null,"BDI                %",{"$nulls":5},{"$f":"1+$M$1","v":1.2135}]
[null,"TOTAL DO SERVIÇO - R$",{"$nulls":5},{"$f":"ROUND(H44*H45,2)","v":11314.67}]
[]
[{"$f":"A34+1","v":4},"CODEVASF",null,null," COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO",null,null,null,{"$f":"H62","v":339.72},{"$f":"H64","v":412.25}]
[null,"OBRA:  ",{"$f":"$C$2","v":" PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - VIAS DIVERSAS – BAIRRO CIDADE JARDIM (PIRAPORA / MG) - ITEM 1"},null,null,null,"DATA: ",{"$f":"$H$2","v":" SETEMBRO / 2023   "}]
[null,"SERVIÇO:  ",{"$f":"VLOOKUP(A48,ORÇAMENTO!$A$10:$I$29,3)","v":"PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO"},null,"SINAPI",{"$f":"VLOOKUP(A48,ORÇAMENTO!$A$10:$I$29,4)","v":103689},"UNIDADE: ",{"$f":"VLOOKUP(A48,ORÇAMENTO!$A$10:$I$29,5)","v":"M2"}]
[]
[null,"TIPO ITEM","CODIGO ITEM","DESCRIÇÃO ITEM","UNIDADE ITEM","COEFICIENTE","PRECO UNITARIO","CUSTO TOTAL"]
[null,"INSUMO","4509","SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M","3,2083000","4,41",{"$f":"ROUNDDOWN(F53*G53,2)","v":14.14}]
[null,"INSUMO","4813","PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)","M2","1,0000000","250,00",250]
[null,"INSUMO","5065","PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 ","KG","0,0113000","36,57",0.41]
[null,"INSUMO","5069","PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 ","KG","0,0132000","19,59",0.25]
[null,"COMPOSICAO","88262","CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","0,3729000","27,05",10.08]
[null,"COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","1,1186000","19,76",22.1]
[null,"COMPOSICAO",4115,"MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE","M",2,21.37,42.74]
[{"$nulls":7},0]
[null,"PRODUÇÃO DA EQUIPE",null,null,1,"CUSTO ",null,{"$f":"SUM(H53:H60)","v":339.72}]
[null,"TOTAL",{"$nulls":5},{"$f":"H61/E61","v":339.72},"OK"]
[null,"BDI                %",{"$nulls":5},{"$f":"1+$M$1","v":1.2135}]
[null,"TOTAL DO SERVIÇO - R$",{"$nulls":5},{"$f":"ROUND(H62*H63,2)","v":412.25}]
[]
[{"$f":"A48+1","v":5},"CODEVASF",null,null," COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO",null,null,null,{"$f":"H78","v":0.32999999999999996},{"$f":"H80","v":0.4}]
[null,"OBRA:  ",{"$f":"$C$2","v":" PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - VIAS DIVERSAS – BAIRRO CIDADE JARDIM (PIRAPORA / MG) - ITEM 1"},null,null,null,"DATA: ",{"$f":"$H$2","v":" SETEMBRO / 2023   "}]
[null,"SERVIÇO:  ",{"$f":"VLOOKUP(A66,ORÇAMENTO!$A$10:$I$29,3)","v":"SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇO, ACOMPANHAMENTO E GREIDE"},null,"SINAPI",{"$f":"VLOOKUP(A66,ORÇAMENTO!$A$10:$I$29,4)","v":78472},"UNIDADE: ",{"$f":"VLOOKUP(A66,ORÇAMENTO!$A$10:$I$29,5)","v":"M2"}]
[]
[null,"TIPO ITEM","CODIGO ITEM","DESCRIÇÃO ITEM","UNIDADE ITEM","COEFICIENTE","PRECO UNITARIO","CUSTO TOTAL"]
[null,"COMPOSICAO",88253,"AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",2.5000000000000001E-3,21.57,{"$f":"ROUNDDOWN(F71*G71,2)","v":0.05}]
[null,"COMPOSICAO",88288,"NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",2.5000000000000001E-3,26.99,{"$f":"ROUNDDOWN(F72*G72,2)","v":0.06}]
[null,"COMPOSICAO",88316,"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",7.4999999999999997E-3,19.760000000000002,0.14000000000000001]
[null,"COMPOSICAO",88597,"DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ","H",2E-3,29.72,0.05]
[null,"COMPOSICAO",92145,"CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS","CHP",5.0000000000000001E-4,73.33,0.03]
[{"$nulls":7},{"$f":"ROUNDDOWN(F76*G76,2)","v":0}]
[null,"PRODUÇÃO DA EQUIPE",null,null,1,"CUSTO ",null,{"$f":"SUM(H71:H76)","v":0.32999999999999996}]
[null,"TOTAL",{"$nulls":5},{"$f":"H77/E77","v":0.32999999999999996},"OK"]
[null,"BDI                %",{"$nulls":5},{"$f":"1+$M$1","v":1.2135}]
[null,"TOTAL DO SERVIÇO - R$",{"$nulls":5},{"$f":"ROUND(H78*H79,2)","v":0.4}]
[]
[{"$f":"A66+1","v":6},"CODEVASF",null,null," COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO",null,null,null,{"$f":"H91","v":2.0300000000000002},{"$f":"H93","v":2.46}]
[null,"OBRA:  ",{"$f":"$C$2","v":" PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - VIAS DIVERSAS – BAIRRO CIDADE JARDIM (PIRAPORA / MG) - ITEM 1"},null,null,null,"DATA: ",{"$f":"$H$2","v":" SETEMBRO / 2023   "}]
[null,"SERVIÇO:  ",{"$f":"VLOOKUP(A82,ORÇAMENTO!$A$10:$I$29,3)","v":"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA "},null,"SINAPI",{"$f":"VLOOKUP(A82,ORÇAMENTO!$A$10:$I$29,4)","v":101116},"UNIDADE: ",{"$f":"VLOOKUP(A82,ORÇAMENTO!$A$10:$I$29,5)","v":"M3"}]
[]
[null,"TIPO ITEM","CODIGO ITEM","DESCRIÇÃO ITEM","UNIDADE ITEM","COEFICIENTE","PRECO UNITARIO","CUSTO TOTAL"]
[null,"COMPOSICAO","5847","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3","CHP","0,0048000","231,82",{"$f":"ROUNDDOWN(F87*G87,2)","v":1.1100000000000001}]
[null,"COMPOSICAO","5849","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 ","CHI","0,0082000","82,14",{"$f":"ROUNDDOWN(F88*G88,2)","v":0.67}]
[null,"COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","0,0131000","19,76",{"$f":"ROUNDDOWN(F89*G89,2)","v":0.25}]
[null,"PRODUÇÃO DA EQUIPE",null,null,1,"CUSTO ",null,{"$f":"SUM(H87:H89)","v":2.0300000000000002}]
[null,"TOTAL",{"$nulls":5},{"$f":"H90/E90","v":2.0300000000000002},"OK"]
[null,"BDI                %",{"$nulls":5},{"$f":"1+$M$1","v":1.2135}]
[null,"TOTAL DO SERVIÇO - R$",{"$nulls":5},{"$f":"ROUND(H91*H92,2)","v":2.46}]
[]
[7,"CODEVASF",null,null," COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO",null,null,null,{"$f":"H105","v":7.99},{"$f":"H107","v":9.6999999999999993}]
[null,"OBRA:  ",{"$f":"$C$2","v":" PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - VIAS DIVERSAS – BAIRRO CIDADE JARDIM (PIRAPORA / MG) - ITEM 1"},null,null,null,"DATA: ",{"$f":"$H$2","v":" SETEMBRO / 2023   "}]
[null,"SERVIÇO:  ",{"$f":"VLOOKUP(A95,ORÇAMENTO!$A$10:$I$29,3)","v":"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE"},null,"SINAPI",{"$f":"VLOOKUP(A95,ORÇAMENTO!$A$10:$I$29,4)","v":100976},"UNIDADE: ",{"$f":"VLOOKUP(A95,ORÇAMENTO!$A$10:$I$29,5)","v":"M3"}]
[]
[null,"TIPO ITEM","CODIGO ITEM","DESCRIÇÃO ITEM","UNIDADE ITEM","COEFICIENTE","PRECO UNITARIO","CUSTO TOTAL"]
[null,"COMPOSICAO","5940","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG","CHP","0,0083000","205,93",{"$f":"ROUNDDOWN(F100*G100,2)","v":1.7}]
[null,"COMPOSICAO","5942","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG ","CHI","0,0074000","90,02",{"$f":"ROUNDDOWN(F101*G101,2)","v":0.66}]
[null,"COMPOSICAO","89883","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA ","CHP","0,0153000","314,64",{"$f":"ROUNDDOWN(F102*G102,2)","v":4.8099999999999996}]
[null,"COMPOSICAO","89884","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA","CHI","0,0095000","86,36",{"$f":"ROUNDDOWN(F103*G103,2)","v":0.82}]
[null,"PRODUÇÃO DA EQUIPE",null,null,1,"CUSTO ",null,{"$f":"SUM(H100:H103)","v":7.99}]
[null,"TOTAL",{"$nulls":5},{"$f":"H104/E104","v":7.99},"OK"]
[null,"BDI                %",{"$nulls":5},{"$f":"1+$M$1","v":1.2135}]
[null,"TOTAL DO SERVIÇO - R$",{"$nulls":5},{"$f":"ROUND(H105*H106,2)","v":9.6999999999999993}]
[]
[8,"CODEVASF",null,null," COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO",null,null,null,{"$f":"H123","v":2.5299999999999998},{"$f":"H125","v":3.07}]
[null,"OBRA:  ",{"$f":"$C$2","v":" PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - VIAS DIVERSAS – BAIRRO CIDADE JARDIM (PIRAPORA / MG) - ITEM 1"},null,null,null,"DATA: ",{"$f":"$H$2","v":" SETEMBRO / 2023   "}]
[null,"SERVIÇO:  ",{"$f":"VLOOKUP(A109,ORÇAMENTO!$A$10:$I$29,3)","v":"REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO "},null,"SINAPI",{"$f":"VLOOKUP(A109,ORÇAMENTO!$A$10:$I$29,4)","v":100576},"UNIDADE: ","M2"]
[]
[null,"TIPO ITEM","CODIGO ITEM","DESCRIÇÃO ITEM","UNIDADE ITEM","COEFICIENTE","PRECO UNITARIO","CUSTO TOTAL"]
[null,"COMPOSICAO","5901","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA","CHP","0,0010000","264,71",{"$f":"ROUNDDOWN(F114*G114,2)","v":0.26}]
[null,"COMPOSICAO","5903","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA","CHI","0,0070000","67,26",0.47]
[null,"COMPOSICAO","5932","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M","CHP","0,0001000","244,89",0.02]
[null,"COMPOSICAO","5934","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M","CHI","0,0080000","101,62",0.81]
[null,"COMPOSICAO","73436","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M","CHP","0,0020000","210,75",0.42]
[null,"COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","0,0080000","19,76",0.15]
[null,"COMPOSICAO","93244","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M","CHI","0,0060000","66,89",0.4]
[]
[null,"PRODUÇÃO DA EQUIPE",null,null,1,"CUSTO ",null,{"$f":"SUM(H114:H121)","v":2.5299999999999998}]
[null,"TOTAL",{"$nulls":5},{"$f":"H122/E122","v":2.5299999999999998},"OK"]
[null,"BDI                %",{"$nulls":5},{"$f":"1+$M$1","v":1.2135}]
[null,"TOTAL DO SERVIÇO - R$",{"$nulls":5},{"$f":"ROUND(H123*H124,2)","v":3.07}]
[]
[9,"CODEVASF",null,null," COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO",null,null,null,{"$f":"H148","v":96.6},{"$f":"H150","v":117.22}]
[null,"OBRA:  ",{"$f":"$C$2","v":" PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - VIAS DIVERSAS – BAIRRO CIDADE JARDIM (PIRAPORA / MG) - ITEM 1"},null,null,null,"DATA: ",{"$f":"$H$2","v":" SETEMBRO / 2023   "}]
[null,"SERVIÇO:  ",{"$f":"VLOOKUP(A127,ORÇAMENTO!$A$10:$I$29,3)","v":"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE"},null,"SINAPI",{"$f":"VLOOKUP(A127,ORÇAMENTO!$A$10:$I$29,4)","v":100565},"UNIDADE: ",{"$f":"VLOOKUP(A127,ORÇAMENTO!$A$10:$I$29,5)","v":"M3"}]
[]
[null,"TIPO ITEM","CODIGO ITEM","DESCRIÇÃO ITEM","UNIDADE ITEM","COEFICIENTE","PRECO UNITARIO","CUSTO TOTAL"]
[null,"INSUMO","4721","PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE","M3","0,6880000","109,42",{"$f":"ROUNDDOWN(F132*G132,2)","v":75.28}]
[null,"COMPOSICAO","5684","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M","CHP","0,0120000","142,77",1.71]
[null,"COMPOSICAO","5685","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M","CHI","0,0280000","59,30",1.66]
[null,"COMPOSICAO","5901","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA","CHP","0,0040000","267,67",1.07]
[null,"COMPOSICAO","5903","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA","CHI","0,0360000","67,79",2.44]
[null,"COMPOSICAO","5921","GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE","CHP","0,0080000","5,28",0.04]
[null,"COMPOSICAO","5923","GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE","CHI","0,0320000","3,28",0.1]
[null,"COMPOSICAO","5932","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M","CHP","0,0080000","236,38",1.89]
[null,"COMPOSICAO","5934","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M","CHI","0,0320000","92,27",2.95]
[null,"COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","0,1600000","19,76",3.16]
[null,"COMPOSICAO","89035","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG","CHP","0,0080000","117,41",0.93]
[null,"COMPOSICAO","89036","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG","CHI","0,0320000","46,92",1.5]
[null,"COMPOSICAO","96463","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M","CHP","0,0050000","197,38",0.98]
[null,"COMPOSICAO","96464","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M","CHI","0,0350000","82,85",2.89]
[{"$nulls":7},0]
[null,"PRODUÇÃO DA EQUIPE",null,null,1,"CUSTO ",null,{"$f":"SUM(H132:H146)","v":96.6}]
[null,"TOTAL",{"$nulls":5},{"$f":"H147/E147","v":96.6},"OK"]
[null,"BDI                %",{"$nulls":5},{"$f":"1+$M$1","v":1.2135}]
[null,"TOTAL DO SERVIÇO - R$",{"$nulls":5},{"$f":"ROUND(H148*H149,2)","v":117.22}]
[]
[10,"CODEVASF",null,null," COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO",null,null,null,{"$f":"H167","v":1.1200000000000001},{"$f":"H169","v":1.36}]
[null,"OBRA:  ",{"$f":"$C$2","v":" PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - VIAS DIVERSAS – BAIRRO CIDADE JARDIM (PIRAPORA / MG) - ITEM 1"},null,null,null,"DATA: ",{"$f":"$H$2","v":" SETEMBRO / 2023   "}]
[null,"SERVIÇO:  ",{"$f":"VLOOKUP(A152,ORÇAMENTO!$A$10:$I$29,3)","v":"IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA (EAI)"},null,"SINAPI",{"$f":"VLOOKUP(A152,ORÇAMENTO!$A$10:$I$29,4)","v":96401},"UNIDADE: ",{"$f":"VLOOKUP(A152,ORÇAMENTO!$A$10:$I$29,5)","v":"M2"}]
[]
[null,"TIPO ITEM","CODIGO ITEM","DESCRIÇÃO ITEM","UNIDADE ITEM","COEFICIENTE","PRECO UNITARIO","CUSTO TOTAL"]
[null,"COMPOSICAO",5839,"VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M ","CHP","0,0020000",9.77,{"$f":"ROUNDDOWN(F157*G157,2)","v":0.01}]
[null,"COMPOSICAO",5841,"VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M ","CHI","0,0040000",4.6500000000000004,0.01]
[null,"INSUMO","ANP","EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (FORNECIMENTO COM BDI DIFERENCIADO)","T",{"$f":"1.3/1000","v":1.2999999999999999E-3},null,0]
[null,"COMPOSICAO",83362,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV","CHP","0,0010000",232.92,0.23]
[null,"COMPOSICAO",88316,"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","0,0060000",19.760000000000002,0.11]
[null,"COMPOSICAO",89035,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG ","CHP","0,0020000",119.96,0.23]
[null,"COMPOSICAO",89036,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG ","CHI","0,0040000",52.19,0.2]
[null,"COMPOSICAO",91486,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV","CHI","0,0050000",66.180000000000007,0.33]
[{"$nulls":7},0]
[null,"PRODUÇÃO DA EQUIPE",null,null,1,"CUSTO ",null,{"$f":"SUM(H157:H165)","v":1.1200000000000001}]
[null,"TOTAL",{"$nulls":5},{"$f":"H166/E166","v":1.1200000000000001},"OK"]
[null,"BDI                %",{"$nulls":5},{"$f":"1+$M$1","v":1.2135}]
[null,"TOTAL DO SERVIÇO - R$",{"$nulls":5},{"$f":"ROUND(H167*H168,2)","v":1.36}]
[]
[11,"CODEVASF",null,null," COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO",null,null,null,{"$f":"H186","v":0.93000000000000016},{"$f":"H188","v":1.1299999999999999}]
[null,"OBRA:  ",{"$f":"$C$2","v":" PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - VIAS DIVERSAS – BAIRRO CIDADE JARDIM (PIRAPORA / MG) - ITEM 1"},null,null,null,"DATA: ",{"$f":"$H$2","v":" SETEMBRO / 2023   "}]
[null,"SERVIÇO:  ",{"$f":"VLOOKUP(A171,ORÇAMENTO!$A$10:$I$29,3)","v":"PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C"},null,"SINAPI",{"$f":"VLOOKUP(A171,ORÇAMENTO!$A$10:$I$29,4)","v":96402},"UNIDADE: ","M2"]
[]
[null,"TIPO ITEM","CODIGO ITEM","DESCRIÇÃO ITEM","UNIDADE ITEM","COEFICIENTE","PRECO UNITARIO","CUSTO TOTAL"]
[null,"COMPOSICAO",5839,"VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M ","CHP","0,0020000",9.77,{"$f":"ROUNDDOWN(F176*G176,2)","v":0.01}]
[null,"COMPOSICAO",5841,"VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M ","CHI","0,0040000",4.6500000000000004,0.01]
[null,"INSUMO","ANP","EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)","KG","0,4500000",null,0]
[null,"COMPOSICAO",83362,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV ","CHP","0,0004000",232.92,0.09]
[null,"COMPOSICAO",88316,"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","0,0055000",19.760000000000002,0.1]
[null,"COMPOSICAO",89035,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG ","CHP","0,0017000",119.96,0.2]
[null,"COMPOSICAO",89036,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG ","CHI","0,0038000",52.19,0.19]
[null,"COMPOSICAO",91486,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV ","CHI","0,0051000",66.180000000000007,0.33]
[{"$nulls":7},0]
[null,"PRODUÇÃO DA EQUIPE",null,null,1,"CUSTO ",null,{"$f":"SUM(H176:H184)","v":0.93000000000000016}]
[null,"TOTAL",{"$nulls":5},{"$f":"H185/E185","v":0.93000000000000016},"OK"]
[null,"BDI                %",{"$nulls":5},{"$f":"1+$M$1","v":1.2135}]
[null,"TOTAL DO SERVIÇO - R$",{"$nulls":5},{"$f":"ROUND(H186*H187,2)","v":1.1299999999999999}]
[]
[12,"CODEVASF",null,null," COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO",null,null,null,{"$f":"H208","v":121.32},{"$f":"H210","v":147.22}]
[null,"OBRA:  ",{"$f":"$C$2","v":" PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - VIAS DIVERSAS – BAIRRO CIDADE JARDIM (PIRAPORA / MG) - ITEM 1"},null,null,null,"DATA: ",{"$f":"$H$2","v":" SETEMBRO / 2023   "}]
[null,"SERVIÇO:  ",{"$f":"VLOOKUP(A190,ORÇAMENTO!$A$10:$I$29,3)","v":"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE"},null,"SINAPI",{"$f":"VLOOKUP(A190,ORÇAMENTO!$A$10:$I$29,4)","v":95995},"UNIDADE: ",{"$f":"VLOOKUP(A190,ORÇAMENTO!$A$10:$I$29,5)","v":"M3"}]
[]
[null,"TIPO ITEM","CODIGO ITEM","DESCRIÇÃO ITEM","UNIDADE ITEM","COEFICIENTE","PRECO UNITARIO","CUSTO TOTAL"]
[null,"INSUMO","COTAÇÃO","CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA (FORNECIMENTO COM BDI DIFERENCIADO)","T","2,5548000",null,{"$f":"ROUNDDOWN(F195*G195,2)","v":0},null,null,602.5]
[null,"COMPOSICAO","5835","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H","CHP","0,0464000","366,49",17]
[null,"COMPOSICAO","5837","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H ","CHI","0,0949000","147,82",14.02]
[null,"COMPOSICAO","88314","RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","1,1301000","26,52",29.97]
[null,"COMPOSICAO","91386","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA ","CHP","0,0464000","228,50",10.6]
[null,"COMPOSICAO","95631","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M","CHP","0,0805000","210,29",16.920000000000002]
[null,"COMPOSICAO","95632","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M","CHI","0,0607000","83,23",5.05]
[null,"COMPOSICAO","96155","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA","CHI","0,1071000","56,63",6.06]
[null,"COMPOSICAO","96157","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA","CHP","0,0341000","128,67",4.38]
[null,"COMPOSICAO","96463","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M ","CHP","0,0419000","203,13",8.51]
[null,"COMPOSICAO","96464","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M ","CHI","0,0990000","89,07",8.81]
[{"$nulls":7},0]
[null,"PRODUÇÃO DA EQUIPE",null,null,1,"CUSTO ",null,{"$f":"SUM(H195:H206)","v":121.32}]
[null,"TOTAL",{"$nulls":5},{"$f":"H207/E207","v":121.32},"OK"]
[null,"BDI                %",{"$nulls":5},{"$f":"1+$M$1","v":1.2135}]
[null,"TOTAL DO SERVIÇO - R$",{"$nulls":5},{"$f":"ROUND(H208*H209,2)","v":147.22}]
[]
[13,"CODEVASF",null,null," COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO",null,null,null,{"$f":"H221","v":1.6099999999999999},{"$f":"H223","v":1.95}]
[null,"OBRA:  ",{"$f":"$C$2","v":" PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - VIAS DIVERSAS – BAIRRO CIDADE JARDIM (PIRAPORA / MG) - ITEM 1"},null,null,null,"DATA: ",{"$f":"$H$2","v":" SETEMBRO / 2023   "}]
[null,"SERVIÇO:  ",{"$f":"VLOOKUP(A212,ORÇAMENTO!$A$10:$I$29,3)","v":"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA PAVIMENTADA"},null,"SINAPI",{"$f":"VLOOKUP(A212,ORÇAMENTO!$A$10:$I$29,4)","v":95877},"UNIDADE: ",{"$f":"VLOOKUP(A212,ORÇAMENTO!$A$10:$I$29,5)","v":"M3XKM"}]
[]
[null,"TIPO ITEM","CODIGO ITEM","DESCRIÇÃO ITEM","UNIDADE ITEM","COEFICIENTE","PRECO UNITARIO","CUSTO TOTAL"]
[null,"COMPOSICAO","89883","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA","CHP","0,0046000","314,64",{"$f":"ROUNDDOWN(F217*G217,2)","v":1.44}]
[null,"COMPOSICAO","89884","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA","CHI","0,0020000","86,36",{"$f":"ROUNDDOWN(F218*G218,2)","v":0.17}]
[{"$nulls":7},{"$f":"ROUNDDOWN(F219*G219,2)","v":0}]
[null,"PRODUÇÃO DA EQUIPE",null,null,1,"CUSTO ",null,{"$f":"SUM(H217:H219)","v":1.6099999999999999}]
[null,"TOTAL",{"$nulls":5},{"$f":"H220/E220","v":1.6099999999999999},"OK"]
[null,"BDI                %",{"$nulls":5},{"$f":"1+$M$1","v":1.2135}]
[null,"TOTAL DO SERVIÇO - R$",{"$nulls":5},{"$f":"ROUND(H221*H222,2)","v":1.95}]
[]
[13.5,"CODEVASF",null,null," COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO",null,null,null,{"$f":"H234","v":0.64999999999999991},{"$f":"H236","v":0.79}]
[null,"OBRA:  ",{"$f":"$C$2","v":" PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - VIAS DIVERSAS – BAIRRO CIDADE JARDIM (PIRAPORA / MG) - ITEM 1"},null,null,null,"DATA: ",{"$f":"$H$2","v":" SETEMBRO / 2023   "}]
[null,"SERVIÇO:  ",{"$f":"VLOOKUP(A225,ORÇAMENTO!$A$10:$I$29,3)","v":"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM"},null,"SINAPI",{"$f":"VLOOKUP(A225,ORÇAMENTO!$A$10:$I$29,4)","v":95427},"UNIDADE: ",{"$f":"VLOOKUP(A225,ORÇAMENTO!$A$10:$I$29,5)","v":"M3XKM"}]
[]
[null,"TIPO ITEM","CODIGO ITEM","DESCRIÇÃO ITEM","UNIDADE ITEM","COEFICIENTE","PRECO UNITARIO","CUSTO TOTAL"]
[null,"COMPOSICAO","89883","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA","CHP","0,0019000","314,64",{"$f":"ROUNDDOWN(F230*G230,2)","v":0.59}]
[null,"COMPOSICAO","89884","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA","CHI","0,0008000","86,36",{"$f":"ROUNDDOWN(F231*G231,2)","v":0.06}]
[{"$nulls":7},{"$f":"ROUNDDOWN(F232*G232,2)","v":0}]
[null,"PRODUÇÃO DA EQUIPE",null,null,1,"CUSTO ",null,{"$f":"SUM(H230:H232)","v":0.64999999999999991}]
[null,"TOTAL",{"$nulls":5},{"$f":"H233/E233","v":0.64999999999999991},"OK"]
[null,"BDI                %",{"$nulls":5},{"$f":"1+$M$1","v":1.2135}]
[null,"TOTAL DO SERVIÇO - R$",{"$nulls":5},{"$f":"ROUND(H234*H235,2)","v":0.79}]
[]
[14,"CODEVASF",null,null," COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO",null,null,null,{"$f":"H247","v":1.92},{"$f":"H249","v":2.33}]
[null,"OBRA:  ",{"$f":"$C$2","v":" PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - VIAS DIVERSAS – BAIRRO CIDADE JARDIM (PIRAPORA / MG) - ITEM 1"},null,null,null,"DATA: ",{"$f":"$H$2","v":" SETEMBRO / 2023   "}]
[null,"SERVIÇO:  ",{"$f":"VLOOKUP(A238,ORÇAMENTO!$A$10:$I$29,3)","v":"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA"},null,"SINAPI",{"$f":"VLOOKUP(A238,ORÇAMENTO!$A$10:$I$29,4)","v":100947},"UNIDADE: ",{"$f":"VLOOKUP(A238,ORÇAMENTO!$A$10:$I$29,5)","v":"TXKM"}]
[]
[null,"TIPO ITEM","CODIGO ITEM","DESCRIÇÃO ITEM","UNIDADE ITEM","COEFICIENTE","PRECO UNITARIO","CUSTO TOTAL"]
[null,"COMPOSICAO","5824","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M ","CHP","0,0093000","183,71",{"$f":"ROUNDDOWN(F243*G243,2)","v":1.7}]
[null,"COMPOSICAO","5826","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M ","CHI","0,0040000","57,00",{"$f":"ROUNDDOWN(F244*G244,2)","v":0.22}]
[{"$nulls":7},{"$f":"ROUNDDOWN(F245*G245,2)","v":0}]
[null,"PRODUÇÃO DA EQUIPE",null,null,1,"CUSTO ",null,{"$f":"SUM(H243:H245)","v":1.92}]
[null,"TOTAL",{"$nulls":5},{"$f":"H246/E246","v":1.92},"OK"]
[null,"BDI                %",{"$nulls":5},{"$f":"1+$M$1","v":1.2135}]
[null,"TOTAL DO SERVIÇO - R$",{"$nulls":5},{"$f":"ROUND(H247*H248,2)","v":2.33}]
[]
[15,"CODEVASF",null,null," COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO",null,null,null,{"$f":"H259","v":0.47},{"$f":"H261","v":0.54}]
[null,"OBRA:  ",{"$f":"$C$2","v":" PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - VIAS DIVERSAS – BAIRRO CIDADE JARDIM (PIRAPORA / MG) - ITEM 1"},null,null,null,"DATA: ",{"$f":"$H$2","v":" SETEMBRO / 2023   "}]
[null,"SERVIÇO:  ",{"$f":"VLOOKUP(A251,ORÇAMENTO!$A$10:$I$29,3)","v":"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (BDI DIFERENCIADO)"},null,"SINAPI",{"$f":"VLOOKUP(A251,ORÇAMENTO!$A$10:$I$29,4)","v":102331},"UNIDADE: ",{"$f":"VLOOKUP(A251,ORÇAMENTO!$A$10:$I$29,5)","v":"TXKM"}]
[]
[null,"TIPO ITEM","CODIGO ITEM","DESCRIÇÃO ITEM","UNIDADE ITEM","COEFICIENTE","PRECO UNITARIO","CUSTO TOTAL"]
[null,"COMPOSICAO","91645","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA ","CHP","0,0011000","394,83",{"$f":"ROUNDDOWN(F256*G256,2)","v":0.43}]
[null,"COMPOSICAO","91646","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA ","CHI","0,0005000","90,79",{"$f":"ROUNDDOWN(F257*G257,2)","v":0.04}]
[null,"PRODUÇÃO DA EQUIPE",null,null,1,"CUSTO ",null,{"$f":"SUM(H256:H257)","v":0.47}]
[null,"TOTAL",{"$nulls":5},{"$f":"H258/E258","v":0.47},"OK"]
[null,"BDI                %",{"$nulls":5},{"$f":"1+$M$2","v":1.1499999999999999}]
[null,"TOTAL DO SERVIÇO - R$",{"$nulls":5},{"$f":"ROUND(H259*H260,2)","v":0.54}]
[]
[16,"CODEVASF",null,null," COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO",null,null,null,{"$f":"H278","v":57.36999999999999},{"$f":"H280","v":69.62}]
[null,"OBRA:  ",{"$f":"$C$2","v":" PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - VIAS DIVERSAS – BAIRRO CIDADE JARDIM (PIRAPORA / MG) - ITEM 1"},null,null,null,"DATA: ",{"$f":"$H$2","v":" SETEMBRO / 2023   "}]
[null,"SERVIÇO:  ",{"$f":"VLOOKUP(A263,ORÇAMENTO!$A$10:$I$29,3)","v":"GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA"},null,"SINAPI",{"$f":"VLOOKUP(A263,ORÇAMENTO!$A$10:$I$29,4)","v":94267},"UNIDADE: ",{"$f":"VLOOKUP(A263,ORÇAMENTO!$A$10:$I$29,5)","v":"M"}]
[]
[null,"TIPO ITEM","CODIGO ITEM","DESCRIÇÃO ITEM","UNIDADE ITEM","COEFICIENTE","PRECO UNITARIO","CUSTO TOTAL"]
[null,"INSUMO","370","AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3","0,0150000","97,50",{"$f":"ROUNDDOWN(F268*G268,2)","v":1.46}]
[null,"INSUMO","34492","CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM","M3","0,0630000","550,00",34.65]
[null,"COMPOSICAO","88243","AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","0,1090000","21,76",2.37]
[null,"COMPOSICAO","88309","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","0,2440000","27,45",6.69]
[null,"COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","0,4870000","19,76",9.6199999999999992]
[null,"COMPOSICAO","88631","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL","M3","0,0030000","575,87",1.72]
[null,"COMPOSICAO","92960","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV ","CHP","0,0180000","18,74",0.33]
[null,"COMPOSICAO","92961","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV","CHI","0,0910000","5,89",0.53]
[{"$nulls":7},0]
[null,"PRODUÇÃO DA EQUIPE",null,null,1,"CUSTO ",null,{"$f":"SUM(H268:H276)","v":57.36999999999999}]
[null,"TOTAL",{"$nulls":5},{"$f":"H277/E277","v":57.36999999999999},"OK"]
[null,"BDI                %",{"$nulls":5},{"$f":"1+$M$1","v":1.2135}]
[null,"TOTAL DO SERVIÇO - R$",{"$nulls":5},{"$f":"ROUND(H278*H279,2)","v":69.62}]
[]
[17,"CODEVASF",null,null," COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO",null,null,null,{"$f":"H296","v":444.59000000000003},{"$f":"H298","v":539.51}]
[null,"OBRA:  ",{"$f":"$C$2","v":" PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - VIAS DIVERSAS – BAIRRO CIDADE JARDIM (PIRAPORA / MG) - ITEM 1"},null,null,null,"DATA: ",{"$f":"$H$2","v":" SETEMBRO / 2023   "}]
[null,"SERVIÇO:  ",{"$f":"VLOOKUP(A282,ORÇAMENTO!$A$10:$I$35,3)","v":"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - REGULAMENTAÇÃO OCTOGONAL (PARE) 0,60MX0,60M"},null,"SINAPI",{"$f":"VLOOKUP(A282,ORÇAMENTO!$A$10:$I$39,4)","v":"CPU.4"},"UNIDADE: ","UN."]
[]
[null,"TIPO ITEM","CODIGO ITEM","DESCRIÇÃO ITEM","UNIDADE ITEM","COEFICIENTE","PRECO UNITARIO","CUSTO TOTAL"]
[null,"COMPOSICAO",94962,"CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA / BRITA 1)","M3",2.4E-2,397.46,{"$f":"ROUNDDOWN(F287*G287,2)","v":9.5299999999999994}]
[null,"COMPOSICAO",93358,"ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M","M3",2.4E-2,78.17,1.87]
[null,"COMPOSICAO",88309,"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",0.2,27.45,5.49]
[null,"COMPOSICAO",88316,"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",1,19.760000000000002,19.760000000000002]
[null,"COMPOSICAO",103670,"LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS","M3",2.4E-2,281.66000000000003,6.75]
[null,"INSUMO",34723,"PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA (CIRCULAR - D=50CM) ","M2",{"$f":"4*0.25*0.3","v":0.3},577.5,173.25]
[null,"INSUMO",21013,"TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2\")E = 3,00 MM, 4,40 KG/M","M",3,75.98,227.94]
[{"$nulls":7},0]
[null,"PRODUÇÃO DA EQUIPE",null,null,1,"CUSTO ",null,{"$f":"SUM(H287:H294)","v":444.59000000000003}]
[null,"TOTAL",{"$nulls":5},{"$f":"H295/E295","v":444.59000000000003},"OK"]
[null,"BDI                %",{"$nulls":5},{"$f":"1+$M$1","v":1.2135}]
[null,"TOTAL DO SERVIÇO - R$",{"$nulls":5},{"$f":"ROUND(H296*H297,2)","v":539.51}]
[]
[18,"CODEVASF",null,null," COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO",null,null,null,{"$f":"H314","v":436.34000000000003},{"$f":"H316","v":529.5}]
[null,"OBRA:  ",{"$f":"$C$2","v":" PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - VIAS DIVERSAS – BAIRRO CIDADE JARDIM (PIRAPORA / MG) - ITEM 1"},null,null,null,"DATA: ",{"$f":"$H$2","v":" SETEMBRO / 2023   "}]
[null,"SERVIÇO:  ",{"$f":"VLOOKUP(A300,ORÇAMENTO!$A$10:$I$35,3)","v":"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA EM CHAPA DE AÇO PINTADA COM PELÍCULA DE ALTA INTENSIDADE, 45 CM X 20 CM - INCLUSIVE SUPORTE DE MADEIRA, CONFORME PROJETO (02 PLACAS POR SUPORTE)"},null,"SINAPI",{"$f":"VLOOKUP(A300,ORÇAMENTO!$A$10:$I$39,4)","v":"CPU.5"},"UNIDADE: ","UN."]
[]
[null,"TIPO ITEM","CODIGO ITEM","DESCRIÇÃO ITEM","UNIDADE ITEM","COEFICIENTE","PRECO UNITARIO","CUSTO TOTAL"]
[null,"INSUMO",13521,"PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM  ","UNID.",2,82.5,{"$f":"ROUNDDOWN(F305*G305,2)","v":165}]
[null,"COMPOSICAO",94962,"CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA / BRITA 1)","M3",2.4E-2,{"$f":"G287","v":397.46},9.5299999999999994]
[null,"COMPOSICAO",93358,"ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M","M3",2.4E-2,{"$f":"G288","v":78.17},1.87]
[null,"COMPOSICAO",88309,"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",0.2,27.45,5.49]
[null,"COMPOSICAO",88316,"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",1,19.760000000000002,19.760000000000002]
[null,"COMPOSICAO",103670,"LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS","M3",2.4E-2,281.66000000000003,6.75]
[null,"INSUMO",4491,"POSTE DE SUISTENTAÇÃO EM MADEIRA DE LEI -7,5 X 7,5 CM","M",3,75.98,227.94]
[{"$nulls":7},0]
[null,"PRODUÇÃO DA EQUIPE",null,null,1,"CUSTO ",null,{"$f":"SUM(H305:H312)","v":436.34000000000003}]
[null,"TOTAL",{"$nulls":5},{"$f":"H313/E313","v":436.34000000000003},"OK"]
[null,"BDI                %",{"$nulls":5},{"$f":"1+$M$1","v":1.2135}]
[null,"TOTAL DO SERVIÇO - R$",{"$nulls":5},{"$f":"ROUND(H314*H315,2)","v":529.5}]
[]
[19,"CODEVASF",null,null," COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO",null,null,null,{"$f":"H332","v":5.5500000000000007},{"$f":"H334","v":6.73}]
[null,"OBRA:  ",{"$f":"$C$2","v":" PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - VIAS DIVERSAS – BAIRRO CIDADE JARDIM (PIRAPORA / MG) - ITEM 1"},null,null,null,"DATA: ",{"$f":"$H$2","v":" SETEMBRO / 2023   "}]
[null,"SERVIÇO:  ",{"$f":"VLOOKUP(A318,ORÇAMENTO!$A$10:$I$35,3)","v":"PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA"},null,"SICRO",{"$f":"VLOOKUP(A318,ORÇAMENTO!$A$10:$I$39,4)","v":102512},"UNIDADE: ",{"$f":"VLOOKUP(A318,ORÇAMENTO!$A$10:$I$39,5)","v":"M"}]
[]
[null,"TIPO ITEM","CODIGO ITEM","DESCRIÇÃO ITEM","UNIDADE ITEM","COEFICIENTE","PRECO UNITARIO","CUSTO TOTAL"]
[null,"INSUMO","5318","DILUENTE AGUARRAS","L","0,0020000","26,76",{"$f":"ROUNDDOWN(F323*G323,2)","v":0.05}]
[null,"INSUMO","7343","TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)","L","0,0430000","17,71",0.76]
[null,"INSUMO","44477","MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON)","KG","0,0250000","10,74",0.26]
[null,"INSUMO","44478","MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX)","KG","0,0110000","10,74",0.11]
[null,"COMPOSICAO","88310","PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","0,0340000","28,66",0.97]
[null,"COMPOSICAO","88316","SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","0,0140000","19,76",0.27]
[null,"COMPOSICAO","95133","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP","CHP","0,0003000","173,43",0.05]
[null,"COMPOSICAO","96159","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP","CHI","0,0334000","92,42",3.08]
[null,"PRODUÇÃO DA EQUIPE",null,null,1,"CUSTO ",null,{"$f":"SUM(H323:H330)","v":5.5500000000000007}]
[null,"TOTAL",{"$nulls":5},{"$f":"H331/E331","v":5.5500000000000007},"OK"]
[null,"BDI                %",{"$nulls":5},{"$f":"1+$M$1","v":1.2135}]
[null,"TOTAL DO SERVIÇO - R$",{"$nulls":5},{"$f":"ROUND(H332*H333,2)","v":6.73}]
[]
[20,"CODEVASF",null,null," COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO",null,null,null,{"$f":"H344","v":2307.59},{"$f":"H346","v":2653.73}]
[null,"OBRA:  ",{"$f":"$C$2","v":" PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - VIAS DIVERSAS – BAIRRO CIDADE JARDIM (PIRAPORA / MG) - ITEM 1"},null,null,null,"DATA: ",{"$f":"$H$2","v":" SETEMBRO / 2023   "}]
[null,"SERVIÇO:  ",{"$f":"VLOOKUP(A336,ORÇAMENTO!$A$10:$I$44,3)","v":"AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (EAI) - EXCLUSIVE TRANSPORTE"},null,"ANP",{"$f":"VLOOKUP(A336,ORÇAMENTO!$A$10:$I$44,4)","v":"CPU.6"},"UNIDADE: ",{"$f":"VLOOKUP(A336,ORÇAMENTO!$A$10:$I$44,5)","v":"T"}]
[]
[null,"TIPO ITEM","CODIGO ITEM","DESCRIÇÃO ITEM","UNIDADE ITEM","COEFICIENTE","PRECO UNITARIO","CUSTO TOTAL"]
[null,"INSUMO","ANP","EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (CUSTO ANP, INCLUINDO ICMS 18%)","T",1,{"$f":"2.30638*1000+1.2195122","v":2307.5995121999995},{"$f":"ROUNDDOWN(F341*G341,2)","v":2307.59}]
[{"$nulls":7},{"$f":"ROUNDDOWN(F342*G342,2)","v":0}]
[null,"PRODUÇÃO DA EQUIPE",null,null,1,"CUSTO ",null,{"$f":"SUM(H341:H342)","v":2307.59}]
[null,"TOTAL",{"$nulls":5},{"$f":"H343/E343","v":2307.59}]
[null,"BDI                %",{"$nulls":5},{"$f":"1+$M$2","v":1.1499999999999999}]
[null,"TOTAL DO SERVIÇO - R$",{"$nulls":5},{"$f":"ROUND(H344*H345,2)","v":2653.73},"OK"]
[]
[21,"CODEVASF",null,null," COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO",null,null,null,{"$f":"H356","v":2736.39},{"$f":"H358","v":3146.85}]
[null,"OBRA:  ",{"$f":"$C$2","v":" PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - VIAS DIVERSAS – BAIRRO CIDADE JARDIM (PIRAPORA / MG) - ITEM 1"},null,null,null,"DATA: ",{"$f":"$H$2","v":" SETEMBRO / 2023   "}]
[null,"SERVIÇO:  ",{"$f":"VLOOKUP(A348,ORÇAMENTO!$A$10:$I$44,3)","v":"AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C - EXCLUSIVE TRANSPORTE"},null,"ANP",{"$f":"VLOOKUP(A348,ORÇAMENTO!$A$10:$I$44,4)","v":"CPU.7"},"UNIDADE: ",{"$f":"VLOOKUP(A348,ORÇAMENTO!$A$10:$I$44,5)","v":"T"}]
[]
[null,"TIPO ITEM","CODIGO ITEM","DESCRIÇÃO ITEM","UNIDADE ITEM","COEFICIENTE","PRECO UNITARIO","CUSTO TOTAL"]
[null,"INSUMO","ANP","EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-1C(CUSTO ANP, INCLUINDO ICMS 18%)","T",1,{"$f":"2.24384*1.2195122*1000","v":2736.390254848},{"$f":"ROUNDDOWN(F353*G353,2)","v":2736.39}]
[{"$nulls":7},{"$f":"ROUNDDOWN(F354*G354,2)","v":0}]
[null,"PRODUÇÃO DA EQUIPE",null,null,1,"CUSTO ",null,{"$f":"SUM(H353:H353)","v":2736.39}]
[null,"TOTAL",{"$nulls":5},{"$f":"H355/E355","v":2736.39},"OK"]
[null,"BDI                %",{"$nulls":5},{"$f":"1+$M$2","v":1.1499999999999999}]
[null,"TOTAL DO SERVIÇO - R$",{"$nulls":5},{"$f":"ROUND(H356*H357,2)","v":3146.85}]
[]
[22,"CODEVASF",null,null," COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO",null,null,null,{"$f":"H368","v":590},{"$f":"H370","v":678.5}]
[null,"OBRA:  ",{"$f":"$C$2","v":" PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - VIAS DIVERSAS – BAIRRO CIDADE JARDIM (PIRAPORA / MG) - ITEM 1"},null,null,null,"DATA: ",{"$f":"$H$2","v":" SETEMBRO / 2023   "}]
[null,"SERVIÇO:  ",{"$f":"VLOOKUP(A360,ORÇAMENTO!$A$10:$I$44,3)","v":"AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - EXCLUSIVE TRANSPORTE"},null,"COTAÇÃO",{"$f":"VLOOKUP(A360,ORÇAMENTO!$A$10:$I$44,4)","v":"CPU.8"},"UNIDADE: ",{"$f":"VLOOKUP(A360,ORÇAMENTO!$A$10:$I$44,5)","v":"T"}]
[]
[null,"TIPO ITEM","CODIGO ITEM","DESCRIÇÃO ITEM","UNIDADE ITEM","COEFICIENTE","PRECO UNITARIO","CUSTO TOTAL"]
[null,"INSUMO",1518,"CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA","T",1,590,{"$f":"ROUNDDOWN(F365*G365,2)","v":590}]
[{"$nulls":7},{"$f":"ROUNDDOWN(F366*G366,2)","v":0}]
[null,"PRODUÇÃO DA EQUIPE",null,null,1,"CUSTO ",null,{"$f":"SUM(H365:H365)","v":590}]
[null,"TOTAL",{"$nulls":5},{"$f":"H367/E367","v":590},"OK"]
[null,"BDI                %",{"$nulls":5},{"$f":"1+$M$2","v":1.1499999999999999}]
[null,"TOTAL DO SERVIÇO - R$",{"$nulls":5},{"$f":"ROUND(H368*H369,2)","v":678.5}]

{"sheet":"BDI SERV","index":2,"n_rows":37,"n_cols":7,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,1,31,2],[32,0,34,5],[32,6,35,8],[36,0,36,5],[0,1,2,4],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[28,0,28,5],[30,1,30,2]]}
[null,"DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS"]
[]
[]
[null,"Item","Descrição dos Serviços","%","%"]
[null,null,null,"PV","CD"]
[]
[null,1,"ADMINISTRAÇÃO CENTRAL"," ",4.01]
[null,"1.1","ESCRITÓRIO CENTRAL"," "," "]
[null,"1.2","VIAGENS"," "," "]
[null,"1.3","OUTROS"," "," "]
[null," "," "," "," "]
[null,2,"IMPOSTOS E TAXAS",{"$f":"SUM(D13:D16)","v":6.15},{"$f":"SUM(E13:E16)","v":7.6899999999999995}]
[null,"2.1","ISS (*)",{"$f":"5*0.5","v":2.5},{"$f":"ROUND(D13*1.2515,2)","v":3.13}]
[null,"2.2","PIS",0.65,{"$f":"ROUND(D14*1.2515,2)","v":0.81}]
[null,"2.3","Cofins",3,{"$f":"ROUND(D15*1.2515,2)","v":3.75}]
[null,"2.4","CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA",0,{"$f":"ROUND(D16*1.2515,2)","v":0}]
[]
[null,3,"TAXA DE RISCO"," ",{"$f":"SUM(E19:E22)","v":0.96}]
[null,"3.1","SEGURO",null,0.2]
[null,"3.2","RISCO",null,0.56000000000000005]
[null,"3.3","GARANTIA",null,0.2]
[]
[null,4,"DESPESAS FINANCEIRAS"," ",1.1100000000000001]
[]
[null,5,"LUCRO",null,7.3]
[]
[null," ","BDI - CALCULADO"," ",{"$f":"ROUND((((1+(E7+E18)/100)*(1+E23/100)*(1+E25/100)/(1-D12/100)-1)*100),2)","v":21.35}]
[]
["BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-I/100)-1)*100"]
[]
[null,"BDI (CALCULADO):",null,{"$f":"ROUND((((1+((E7+E18)/100))*(1+E23/100)*(1+E25/100))/(1-D12/100)-1)*100,2)","v":21.35},"%"]
[null," "]
["(*) ISS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.815 / 2005 - Considerando as deduções previstas no Art. 106 - § 2º (Dedução de 50% sem necessidade de comprovação)",{"$nulls":5},"INFORMADO PELO LUCIANO SOBRE A PREVISÃO DESSA DEDUÇÃO - VIA WHATSAPP"]
[]
[]
[]
["BDI EM CONFORMIDADE COM OS ACÓRDÃOS Nº 2369/2011 e ACÓRDÃO Nº 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO"]

{"sheet":"BDI FORN","index":3,"n_rows":37,"n_cols":5,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,1,31,2],[32,0,34,5],[36,0,36,5],[0,1,2,4],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[28,0,28,5],[30,1,30,2]]}
[null,"DETALHAMENTO DO BDI - FORNECIMENTO \n(MATERIAL ASFÁLTICO)"]
[]
[]
[null,"Item","Descrição dos Serviços","%","%"]
[null,null,null,"PV","CD"]
[]
[null,1,"ADMINISTRAÇÃO CENTRAL"," ",3.72]
[null,"1.1","ESCRITÓRIO CENTRAL"," "," "]
[null,"1.2","VIAGENS"," "," "]
[null,"1.3","OUTROS"," "," "]
[null," "," "," "," "]
[null,2,"IMPOSTOS E TAXAS",{"$f":"SUM(D13:D16)","v":3.65},{"$f":"SUM(E13:E16)","v":4.5600000000000005}]
[null,"2.1","ISS (*)",null,{"$f":"ROUND(D13*1.2515,2)","v":0}]
[null,"2.2","PIS",0.65,{"$f":"ROUND(D14*1.2515,2)","v":0.81}]
[null,"2.3","Cofins",3,{"$f":"ROUND(D15*1.2515,2)","v":3.75}]
[null,"2.4","CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA BRUTA",0,{"$f":"ROUND(D16*1.2515,2)","v":0}]
[]
[null,3,"TAXA DE RISCO"," ",{"$f":"SUM(E19:E22)","v":0.82000000000000006}]
[null,"3.1","SEGURO",null,0.16]
[null,"3.2","RISCO",null,0.5]
[null,"3.3","GARANTIA",null,0.16]
[]
[null,4,"DESPESAS FINANCEIRAS"," ",0.94]
[]
[null,5,"LUCRO",null,5]
[]
[null," ","BDI - CALCULADO"," ",{"$f":"ROUND((((1+(E7+E18)/100)*(1+E23/100)*(1+E25/100)/(1-D12/100)-1)*100),2)","v":15}]
[]
["BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-I/100)-1)*100"]
[]
[null,"BDI (CALCULADO):",null,{"$f":"ROUND((((1+((E7+E18)/100))*(1+E23/100)*(1+E25/100))/(1-D12/100)-1)*100,2)","v":15},"%"]
[null," "]
[]
[]
[]
[]
["BDI EM CONFORMIDADE COM OS ACÓRDÃOS Nº 2369/2011 e ACÓRDÃO Nº 2.622/2013 - TCU - PLENÁRIO"]

{"sheet":"CRONOGRAMA","index":4,"n_rows":19,"n_cols":10,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,14,0],[13,1,14,1],[13,2,14,2],[15,1,16,2],[18,1,22,9],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,2,10,2],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[11,2,12,2],[3,1,3,8],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,2,8,2],[0,1,0,9],[1,1,2,1],[1,2,2,4],[1,6,1,9],[2,6,2,9]]}
[null,"CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO"]
[null,"OBRA: ",{"$f":"ORÇAMENTO!C5","v":" PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - VIAS DIVERSAS – BAIRRO CIDADE JARDIM (PIRAPORA / MG) - ITEM 1"},null,null,"VALOR:",{"$f":"ORÇAMENTO!I37","v":1624704.0899999999}]
[{"$nulls":5},"PRAZO: ","120 DIAS "]
[]
[null,"ITEM","ETAPAS/DESCRIÇAO","FISICO/  FINANCEIRO","TOTAL    ETAPAS","MÊS 1","MÊS 2","MÊS 3","MÊS 4","TOTAL"]
["A",{"$f":"VLOOKUP(A6,ORÇAMENTO!$A$9:$I$37,2)","v":1},{"$f":"VLOOKUP(A6,ORÇAMENTO!$A$9:$I$37,3)","v":"SERVIÇOS PRELIMINARES "},"FISICO ",{"$f":"ROUND(E7/$G$2,4)","v":9.5299999999999996E-2},0.1,0.4,0.4,0.1,{"$f":"SUM(F6:I6)","v":1}]
[null,null,null,"FINANCEIRO",{"$f":"ORÇAMENTO!I9","v":154786.13},{"$f":"ROUND($E$7*F6,2)","v":15478.61},61914.45,61914.45,15478.61,{"$f":"SUM(F7:I7)","v":154786.12}]
["B",{"$f":"VLOOKUP(A8,ORÇAMENTO!$A$9:$I$37,2)","v":2},{"$f":"VLOOKUP(A8,ORÇAMENTO!$A$9:$I$37,3)","v":"TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO"},"FISICO ",{"$f":"ROUND(E9/$G$2,4)","v":0.20649999999999999},0.1,0.4,0.4,0.1,{"$f":"SUM(F8:I8)","v":1}]
[null,null,null,"FINANCEIRO",{"$f":"ORÇAMENTO!I15","v":335518.36},{"$f":"ROUND($E$9*F8,2)","v":33551.839999999997},134207.34,134207.34,33551.839999999997,{"$f":"SUM(F9:I9)","v":335518.36}]
["C",{"$f":"VLOOKUP(A10,ORÇAMENTO!$A$9:$I$37,2)","v":3},{"$f":"VLOOKUP(A10,ORÇAMENTO!$A$9:$I$37,3)","v":"TRANSPORTE DE MATERIAIS"},"FISICO ",{"$f":"ROUND(E11/$G$2,4)","v":0.18529999999999999},0.1,0.4,0.4,0.1,{"$f":"SUM(F10:I10)","v":1}]
[null,null,null,"FINANCEIRO",{"$f":"ORÇAMENTO!I23","v":300983.98},{"$f":"ROUND($E$11*F10,2)","v":30098.400000000001},120393.59,120393.59,30098.400000000001,{"$f":"SUM(F11:I11)-0.04","v":300983.94}]
["D",{"$f":"VLOOKUP(A12,ORÇAMENTO!$A$9:$I$37,2)","v":4},{"$f":"VLOOKUP(A12,ORÇAMENTO!$A$9:$I$37,3)","v":"OBRAS COMPLEMENTARES"},"FISICO ",{"$f":"ROUND(E13/$G$2,4)","v":0.1724},0,0.2,0.5,0.3,{"$f":"SUM(F12:I12)","v":1}]
[null,null,null,"FINANCEIRO",{"$f":"ORÇAMENTO!I28","v":280071.20999999996},{"$f":"ROUND($E$13*F12,2)","v":0},56014.239999999998,140035.60999999999,84021.36,{"$f":"SUM(F13:I13)-0.02","v":280071.18999999994}]
["E",{"$f":"VLOOKUP(A14,ORÇAMENTO!$A$9:$I$37,2)","v":5},{"$f":"VLOOKUP(A14,ORÇAMENTO!$A$9:$I$37,3)","v":"FORNECIMENTOS - MATERIAL ASFÁLTICO (BDI DIFERENCIADO)"},"FISICO ",{"$f":"ROUND(E15/$G$2,4)","v":0.34060000000000001},0.1,0.4,0.4,0.1,{"$f":"SUM(F14:I14)","v":1}]
[null,null,null,"FINANCEIRO",{"$f":"ORÇAMENTO!I33","v":553344.41},{"$f":"ROUND($E$15*F14,2)","v":55334.44},221337.76,221337.76,55334.44,{"$f":"SUM(F15:I15)-0.02","v":553344.38}]
[null,"TOTAL",null,"FISICO ",{"$f":"SUM(F16:I16)","v":0.99999998769006615},{"$f":"F17/$E$17","v":8.2761710780207373E-2},0.36552341048147424,0.41723828614230918,0.13447658028607537,{"$f":"SUM(F16:I16)","v":0.99999998769006615}]
[null,null,null,"FINANCEIRO",{"$f":"E11+E9+E7+E13+E15","v":1624704.0899999999},134463.29,593867.38,677888.75,218484.65000000002,{"$f":"SUM(F17:I17)+0.02","v":1624704.0899999999}]
[]
[null,"OBSERVAÇÕES:"]