## Resumo
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenhvolvimento dos Vales do São Francisco de do Parnaíba
2ª Superintendência Regional da CODEVASF
Objeto: | Serviços de recuperação de bomba hidráulica, modelo 58 EPL (série 35514), da estação de bombeamento principal do Perímetro de Irrigação Baixio de Irecê, sob a gestão da 2ª SR da CODEVASF, no Estado da Bahia.
| Data-Base do Orçamento: | 2023-06-01
| Encargos Sociais: | 85.51%
| BDI-Material: | 15.28%
| BDI-Serviços: | 31.16%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO III - RESUMO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Valor Total (R$)
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 190471.2
1.1. | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 187992.6
1.2. | INSTALAÇÃO DE PLACA DOS SERVIÇOS | 2478.6
2. | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BOMBA, MODELO 58 EPL (SÉRIE 35514) | 2225643.69
2.1. | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO | 451602.18
2.2. | MATERIAL BOMBA, MODELO 58 EPL (SÉRIE 35514) | 916690.24
2.3. | PEÇAS SOBRESSALENTES - MATERIAL BOMBA, MODELO 58 EPL (SÉRIE 35514) | 857351.27
3. | SERVIÇOS DE ACOPLAMENTO DO MOTOR ELÉTRICO | 3355.6
TOTAL GERAL = |  | 2419470.49

## Escopo detalhado dos Serviços
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª Superintendência Regional da CODEVASF
Objeto: | Serviços de recuperação de bomba hidráulica, modelo 58 EPL (série 35514), da estação de bombeamento principal do Perímetro de Irrigação Baixio de Irecê, sob a gestão da 2ª SR da CODEVASF, no Estado da Bahia.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO III - DETALHAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | Referência |  | Und | Quantidade | V. Unitário (R$) | V.Total (R$)
1.1. | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
1.1.1 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | COTAÇÃO | COTAÇÃO 10 | UNID | 1 | 39056.3 | 39056.3
1.1.2 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | COTAÇÃO | COTAÇÃO 11 | UNID | 1 | 39056.3 | 39056.3
1.1.3 | TRANSPORTE DA BOMBA | COMP | COMP 002 | UNID | 2 | 54940 | 109880
1.2. | INSTALAÇÃO DE PLACA DOS SERVIÇOS
1.2.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | COMP | COMP 001 | M² | 6 | 413.1 | 2478.6
TOTAL = | [6 empty] | 190471.2
2. | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BOMBA, MODELO 58 EPL (SÉRIE 35514)
2.1. | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO
2.1.1 | CONDICIONAMENTO DO MATERIAL PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO | COTAÇÃO | COTAÇÃO 1 | CONJ. | 1 | 13131.7 | 13131.7
2.1.2 | LIMPEZA GERAL E JATEAMANTO DE TODOS OS COMPONENTES (TUBOS DE ELEVAÇÃO, DE DISTRIBUIÇÃO, SUPORTE DO MOTOR, MANCAL DE ESCORA, CABEÇOTE DE DESCARGA E DIFUSOR BOWL). | COTAÇÃO | COTAÇÃO 2 | PÇ. | 8 | 16514.53 | 132116.24
2.1.3 | PREPARAÇÃO E PINTURA DE TODOS OS COMPONENTES (TUBOS DE ELEVAÇÃO, DE DISTRIBUIÇÃO, SUPORTE DO MOTOR, MANCAL DE ESCORA, CABEÇOTE DE DESCARGA E DIFUSOR BOWL). | COTAÇÃO | COTAÇÃO 3 | PÇ. | 8 | 10117.07 | 80936.56
2.1.4 | RECUPERAÇÃO DO DIFUSOR BOWL | COTAÇÃO | COTAÇÃO 4 | CONJ. | 1 | 52315.82 | 52315.82
2.1.5 | RECUPERAÇÃO DO ROTOR | COTAÇÃO | COTAÇÃO 5 | PÇ. | 1 | 39361.37 | 39361.37
2.1.6 | BALANCEAMENTO DO CONJUNTO ROTATIVO | COTAÇÃO | COTAÇÃO 6 | CONJ. | 1 | 23070.51 | 23070.51
2.1.7 | TESTE DE PERFORMANCE | COTAÇÃO | COTAÇÃO 7 | CONJ. | 1 | 15979.83 | 15979.83
2.1.8 | MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS DE OFICINA | COTAÇÃO | COTAÇÃO 8 | CONJ. | 1 | 31417.26 | 31417.26
2.1.9 | MONTAGEM DA BOMBA EM CAMPO | COTAÇÃO | COTAÇÃO 9 | CONJ. | 1 | 63272.89 | 63272.89
2.2. | MATERIAL BOMBA, MODELO 58 EPL (SÉRIE 35514)
2.2.1 | ROLAMENTO RADIAL | COTAÇÃO | COTAÇÃO 12 | PÇ. | 1 | 28357.5093 | 28357.51
2.2.2 | ROLAMENTO ESCORA | COTAÇÃO | COTAÇÃO 13 | PÇ. | 1 | 52418.9198 | 52418.92
2.2.3 | BUCHA DE ESCORA DOS ROLAMENTOS | COTAÇÃO | COTAÇÃO 14 | PÇ. | 1 | 13670.6076 | 13670.61
2.2.4 | LUVA DE ACOPLAPLAMENTO DOS EIXOS | COTAÇÃO | COTAÇÃO 15 | PÇ. | 3 | 17365.2661 | 52095.8
2.2.5 | ANEL DIRECIONADOR DE FLUXO | COTAÇÃO | COTAÇÃO 16 | PÇ. | 1 | 16285.0762 | 16285.08
2.2.6 | RETENTORES | COTAÇÃO | COTAÇÃO 17 | PÇ. | 2 | 802.2813 | 1604.56
2.2.7 | SEMI-ACOPLAMENTO | COTAÇÃO | COTAÇÃO 18 | PÇ. | 1 | 24887.6343 | 24887.63
2.2.8 | ANÉIS PORTA POEIRA DA CAIXA DE ESCORA | COTAÇÃO | COTAÇÃO 19 | PÇ. | 2 | 4900.8525 | 9801.71
2.2.9 | EIXO INTERMEDIÁRIO | COTAÇÃO | COTAÇÃO 20 | PÇ. | 5 | 75756.8828 | 378784.41
2.2.10 | EIXO PROPULSOR | COTAÇÃO | COTAÇÃO 21 | PÇ. | 1 | 74436.1682 | 74436.17
2.2.11 | EIXO DO ROTOR | COTAÇÃO | COTAÇÃO 22 | PÇ. | 1 | 73036.6696 | 73036.67
2.2.12 | BUCHAS INTERMEDIÁRIAS | COTAÇÃO | COTAÇÃO 23 | PÇ. | 6 | 16386.5709 | 98319.43
2.2.13 | BUCHAS SOB MEDIDA DO BOWL | COTAÇÃO | COTAÇÃO 24 | PÇ. | 2 | 20239.2458 | 40478.49
2.2.14 | PORCA DE AJUSTE DO PASSEIO AXIAL | COTAÇÃO | COTAÇÃO 25 | PÇ. | 1 | 8640.5767 | 8640.58
2.2.15 | PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DA PORCA REGULADORA | COTAÇÃO | COTAÇÃO 26 | PÇ. | 4 | 486.853 | 1947.41
2.2.16 | PARAFUSOS 6.1/2 X 1" COM PORCA | COTAÇÃO | COTAÇÃO 27 | PÇ. | 60 | 512.7252 | 30763.51
2.2.17 | PARAFUSOS 7/8X7" | COTAÇÃO | COTAÇÃO 28 | PÇ. | 4 | 435.1047 | 1740.42
2.2.18 | ANEIS ORINGS DOS MANCAIS ESTABILIZADORES | COTAÇÃO | COTAÇÃO 29 | PÇ. | 24 | 392.5556 | 9421.33
2.3. | PEÇAS SOBRESSALENTES - MATERIAL BOMBA, MODELO 58 EPL (SÉRIE 35514)
2.3.1 | ROLAMENTO RADIAL | COTAÇÃO | COTAÇÃO 12 | PÇ. | 1 | 28357.5093 | 28357.51
2.3.2 | ROLAMENTO ESCORA | COTAÇÃO | COTAÇÃO 13 | PÇ. | 1 | 52418.9198 | 52418.92
2.3.3 | BUCHA DE ESCORA DOS ROLAMENTOS | COTAÇÃO | COTAÇÃO 14 | PÇ. | 1 | 13670.6076 | 13670.61
2.3.4 | LUVA DE ACOPLAPLAMENTO DOS EIXOS | COTAÇÃO | COTAÇÃO 15 | PÇ. | 3 | 17365.2661 | 52095.8
2.3.5 | ANEL DIRECIONADOR DE FLUXO | COTAÇÃO | COTAÇÃO 16 | PÇ. | 1 | 16285.0762 | 16285.08
2.3.6 | RETENTORES | COTAÇÃO | COTAÇÃO 17 | PÇ. | 2 | 802.2813 | 1604.56
2.3.7 | ANÉIS PORTA POEIRA DA CAIXA DE ESCORA | COTAÇÃO | COTAÇÃO 19 | PÇ. | 2 | 4900.8525 | 9801.71
2.3.8 | EIXO INTERMEDIÁRIO | COTAÇÃO | COTAÇÃO 20 | PÇ. | 5 | 75756.8828 | 378784.41
2.3.9 | EIXO PROPULSOR | COTAÇÃO | COTAÇÃO 21 | PÇ. | 1 | 74436.1682 | 74436.17
2.3.10 | EIXO DO ROTOR | COTAÇÃO | COTAÇÃO 22 | PÇ. | 1 | 73036.6696 | 73036.67
2.3.11 | BUCHAS INTERMEDIÁRIAS | COTAÇÃO | COTAÇÃO 23 | PÇ. | 6 | 16386.5709 | 98319.43
2.3.12 | BUCHAS SOB MEDIDA DO BOWL | COTAÇÃO | COTAÇÃO 24 | PÇ. | 2 | 20239.2458 | 40478.49
2.3.13 | PORCA DE AJUSTE DO PASSEIO AXIAL | COTAÇÃO | COTAÇÃO 25 | PÇ. | 1 | 8640.5767 | 8640.58
2.3.14 | ANEIS ORINGS DOS MANCAIS ESTABILIZADORES | COTAÇÃO | COTAÇÃO 29 | PÇ. | 24 | 392.5556 | 9421.33
TOTAL = | [6 empty] | 2225643.69
3. | SERVIÇOS DE ACOPLAMENTO DO MOTOR ELÉTRICO
3.1 | SERVIÇOS DE ACOPLAMENTO E INTERLIGAÇÃO DO MOTOR ELÉTRICO | COMP | COMP 003 | UNID | 1 | 3355.6 | 3355.6
TOTAL = | [6 empty] | 3355.6
TOTAL GERAL = | [6 empty] | 2419470.49

## Comp- Serviços Preliminares
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - USO EXCLUSIVO DA CODEVASF
CÓDIGO SINAPI/ORSE/DNIT/COTAÇÃO | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | COMP 001
| PLACA DA OBRA |  |  | unidade : m²
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
4491 | Madeira mista serrada 7,5 x 7,5cm - 0,005800 m3/m (angelim, louro) | m | 3.52 | 11.1243 | 39.16
4813 | Placa de obra (identificação) para construção civil em chapa galvanizada num. 26 | m² | 1 | 345.8341 | 345.83
5067 | Pregos 16x24 | kg | 0.15 | 25.3035 | 3.8
| SUB-TOTAL |  |  |  | 388.79
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 34.52 | 13.81 | 19.27 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 26.25 | 10.5 | 15.94 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| SUB-TOTAL |  |  |  | 24.31
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 413.1
| COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | COMP 002
| TRANSPORTE DA BOMBA |  |  | unidade : UND.
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
100953 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 41000 | 1.34 | 54940
| SUB-TOTAL |  |  |  | 54940
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
[5 empty] | 0 | 93.23 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B+C) |  |  |  | 54940
[8 empty] | 32.14 | #DIV/0!
| COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | COMP 003
| SERVIÇOS DE ACOPLAMENTO DO MOTOR ELÉTRICO |  |  | unidade : UND.
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E PERICULOSIDADE | H | 40 | 57.07 | 2282.8 | 93.23 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 26.82 | 1072.8
| SUB-TOTAL |  |  |  | 3355.6
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B+C) |  |  |  | 3355.6

## CPU Material
MATERIAL/EQUIPAMENTOS
CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UND. | V. UNITÁRIO -R$ | V. UNITÁRIO C/ BDI-R$
COTAÇÃO 12 | Mercado | ROLAMENTO RADIAL | PÇ. | 24599.2275 | 28357.5093
COTAÇÃO 13 | Mercado | ROLAMENTO ESCORA | PÇ. | 45471.7275 | 52418.9198
COTAÇÃO 14 | Mercado | BUCHA DE ESCORA DOS ROLAMENTOS | PÇ. | 11858.8125 | 13670.6076
COTAÇÃO 15 | Mercado | LUVA DE ACOPLAPLAMENTO DOS EIXOS | PÇ. | 15063.81 | 17365.2661
COTAÇÃO 16 | Mercado | ANEL DIRECIONADOR DE FLUXO | PÇ. | 14126.78 | 16285.0762
COTAÇÃO 17 | Mercado | RETENTORES | PÇ. | 695.9532 | 802.2813
COTAÇÃO 18 | Mercado | SEMI-ACOPLAMENTO | PÇ. | 21589.2225 | 24887.6343
COTAÇÃO 19 | Mercado | ANÉIS PORTA POEIRA DA CAIXA DE ESCORA | PÇ. | 4251.332 | 4900.8525
COTAÇÃO 20 | Mercado | EIXO INTERMEDIÁRIO | PÇ. | 65716.66 | 75756.8828
COTAÇÃO 21 | Mercado | EIXO PROPULSOR | PÇ. | 64570.9825 | 74436.1682
COTAÇÃO 22 | Mercado | EIXO DO ROTOR | PÇ. | 63356.9625 | 73036.6696
COTAÇÃO 23 | Mercado | BUCHAS INTERMEDIÁRIAS | PÇ. | 14214.8233 | 16386.5709
COTAÇÃO 24 | Mercado | BUCHAS SOB MEDIDA DO BOWL | PÇ. | 17556.895 | 20239.2458
COTAÇÃO 25 | Mercado | PORCA DE AJUSTE DO PASSEIO AXIAL | PÇ. | 7495.4225 | 8640.5767
COTAÇÃO 26 | Mercado | PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DA PORCA REGULADORA | PÇ. | 422.3293 | 486.853
COTAÇÃO 27 | Mercado | PARAFUSOS 6.1/2 X 1" COM PORCA | PÇ. | 444.7727 | 512.7252
COTAÇÃO 28 | Mercado | PARAFUSOS 7/8X7" | PÇ. | 377.4393 | 435.1047
COTAÇÃO 29 | Mercado | ANEIS ORINGS DOS MANCAIS ESTABILIZADORES | PÇ. | 340.5293 | 392.5556
4491 | SINAPI | Madeira mista serrada 7,5 x 7,5cm - 0,005800 m3/m (angelim, louro) | M | 9.65 | 11.1243
4813 | SINAPI | Placa de obra (identificação) para construção civil em chapa galvanizada num. 26 | M² | 300 | 345.8341
5067 | SINAPI | Pregos 16x24 | KG | 21.95 | 25.3035

## CPU Serviços
CPU - SERVIÇOS/MÃO DE OBRA
CODIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | V. UNITÁRIO - R$ | V. UNITÁRIO C/ BDI - R$
COTAÇÃO 1 | Mercado | CONDICIONAMENTO DO MATERIAL PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONJ. | 10011.6 | 13131.7
COTAÇÃO 2 | Mercado | LIMPEZA GERAL E JATEAMANTO DE TODOS OS COMPONENTES (TUBOS DE ELEVAÇÃO, DE DISTRIBUIÇÃO, SUPORTE DO MOTOR, MANCAL DE ESCORA, CABEÇOTE DE DESCARGA E DIFUSOR BOWL). | PÇ. | 12590.6667 | 16514.53
COTAÇÃO 3 | Mercado | PREPARAÇÃO E PINTURA DE TODOS OS COMPONENTES (TUBOS DE ELEVAÇÃO, DE DISTRIBUIÇÃO, SUPORTE DO MOTOR, MANCAL DE ESCORA, CABEÇOTE DE DESCARGA E DIFUSOR BOWL). | PÇ. | 7713.25 | 10117.07
COTAÇÃO 4 | Mercado | RECUPERAÇÃO DO DIFUSOR BOWL | CONJ. | 39885.55 | 52315.82
COTAÇÃO 5 | Mercado | RECUPERAÇÃO DO ROTOR | PÇ. | 30009.0833 | 39361.37
COTAÇÃO 6 | Mercado | BALANCEAMENTO DO CONJUNTO ROTATIVO | CONJ. | 17588.9467 | 23070.51
COTAÇÃO 7 | Mercado | TESTE DE PERFORMANCE | CONJ. | 12183.0167 | 15979.83
COTAÇÃO 8 | Mercado | MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS DE OFICINA | CONJ. | 23952.5 | 31417.26
COTAÇÃO 9 | Mercado | MONTAGEM DA BOMBA EM CAMPO | CONJ. | 48239.2125 | 63272.89
COTAÇÃO 10 | Mercado | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | UND. | 29776.5 | 39056.3
COTAÇÃO 11 | Mercado | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | UND. | 29776.5 | 39056.3
88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E PERICULOSIDADE | H | 43.511 | 57.07
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.45 | 26.82
100953 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.02 | 1.34
88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26.32 | 34.52
88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.01 | 26.25

## COMP (hidden)
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | Ref.: | 2021-06-01 | PRAZO (Mes): | 4
PROJETO: | PROJETO DE IRRIGAÇÃO BAIXIO DE IRECÊ | REVISÃO DA ETAPA 01A
CÓD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  | UNID | PREÇO UNIT
COMP 001 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS |  |  | unid | 12104.7
A | EQUIPAMENTOS | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS | 0
B | MÃO DE OBRA | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL MÃO DE OBRA | 0
C | MATERIAIS | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS | 0
D | SERVIÇOS AUXILIARES | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW | H | 12 | 167.68 | 2012.16
E9680 | Caminhão tanque com capacidade de 13.000 l - 188 kW | H | 12 | 124.98 | 1499.76
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | H | 12 | 83.5 | 1002
COMP | PASSAGENS AEREAS | UNID | 8 | 620 | 4960
COMP | PASSAGENS RODOVIÁRIAS | UNID | 20 | 86.4 | 1728
COMP | CUSTO DE EMBARQUE/DESEMBARQUE NA MOBLIZ | UNID | 0.2 | 4513.92 | 902.78
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS AUXILIARES | 12104.7
| CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 12104.7
| BDI: |  |  |  | 0
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 12104.7
obs:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | Ref.: | 2021-06-01
PROJETO: | PROJETO DE IRRIGAÇÃO BAIXIO DE IRECÊ | REVISÃO DA ETAPA 01A
CÓD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  | UNID | PREÇO UNIT
COMP 002 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS |  |  | unid | 11879.01
A | EQUIPAMENTOS | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS | 0
B | MÃO DE OBRA | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL MÃO DE OBRA | 0
C | MATERIAIS | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS | 0
D | SERVIÇOS AUXILIARES | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW | H | 12 | 167.68 | 2012.16
E9680 | Caminhão tanque com capacidade de 13.000 l - 188 kW | H | 12 | 124.98 | 1499.76
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | H | 12 | 83.5 | 1002
COMP | PASSAGENS AEREAS | UNID | 8 | 620 | 4960
COMP | PASSAGENS RODOVIÁRIAS | UNID | 20 | 86.4 | 1728
COMP | CUSTO DE EMBARQUE/DESEMBARQUE NA DESMOBLIZ | UNID | 0.1 | 4513.92 | 451.39
COMP | LIMPEZA GERAL E PREP EMBARQUE NA DESMOBILIZ | UNID | 0.05 | 4513.92 | 225.7
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS AUXILIARES | 11879.01
| CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 11879.01
| BDI: |  |  |  | 0
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 11879.01
obs:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | Ref.: | 2021-06-01
PROJETO: | PROJETO DE IRRIGAÇÃO BAIXIO DE IRECÊ | REVISÃO DA ETAPA 01A
CÓD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  | UNID | PREÇO UNIT
COMP 003 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  | unid | 42948.08
A | EQUIPAMENTOS | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL
0
0
0
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS | 0
B | MÃO DE OBRA | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL
0
0
0
|  |  |  | TOTAL MÃO DE OBRA | 0
C | MATERIAIS | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
COMPOS | ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMÍCO | UNIDxMÊS | 8 | 300 | 2400
COMPOS | HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO | UNIDxMÊS | 8 | 250 | 2000
COMPOS | CONSUMO DE TELEFONE/INTERNET | MÊS | 4 | 750 | 3000
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS | 7400
D | SERVIÇOS AUXILIARES | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
73711 | PAVIMENTAÇÃO COM BRITA 5,0 CM INCLUS COMPACTAÇÃO | M² | 252 | 3.4455 | 868.27
72875 | MOMENTO TRANSPORTE BRITA DMT 5,0 KM | M³xKM | 63 | 1.1 | 69.3
72888 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS | M³ | 12.6 | 0.78 | 9.83
93206 | ESCRITÓRIO (REFORMA E ADAPTAÇÃO) | M² | 15 | 301.09 | 4516.35
93213 | VESTIÁRIO E SANITÁRIO (REFORMA E ADAPTAÇÃO) | M² | 15 | 301.09 | 4516.35
93211 | COZINHA/REFEITÓRIO (REFORMA E ADAPTAÇÃO) | M² | 17.5 | 301.09 | 5269.08
93209 | ALMOXARIFADO/DEPÓSITO (REFORMA E ADAPTAÇÃO) | M² | 12 | 410.5 | 4926
85253 | CARPINTARIA/ARMAÇÃO (REFORMA E ADAPTAÇÃO) | M² | 21 | 183.32 | 3849.72
COMPOS | MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA CANTEIRO DE OBRAS | CJ | 1 | 8077.1232 | 8077.12
41598 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA AÉREA TRIFASICA (VERIF E AJUSTES) | UNID | 1 | 772.14 | 772.14
73960/001 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - ELÉTRICA (VERIF E AJUSTES) | UNID | 1 | 1312.62 | 1312.62
COMPOS | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - ÁGUA E ESGOTO (LOCAL) | UNID | 1 | 1361.3 | 1361.3
0
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS AUXILIARES | 35548.08
| CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 42948.08
| BDI: |  |  |  | 0
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 42948.08
obs:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | Ref.: | 2021-06-01
PROJETO: | PROJETO DE IRRIGAÇÃO BAIXIO DE IRECÊ | REVISÃO DA ETAPA 01A
CÓD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  | UNID | PREÇO UNIT
COMP 004 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | unid | 321601.17
A | EQUIPAMENTOS | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL
COMPOS | VEÚCULOS LEVES | UNIDxMÊS | 4 | 2282.85 | 9131.4
COMPOS | PICK-UP CABINE SIMPLES (01 Empreiteira + 01 Codevasf) | UNIDxMÊS | 8 | 4180.21 | 33441.68
COMPOS | ONIBUS 44 PASSAGEIROS C/MOTORISTA | UNIDxMÊS | 4 | 10469.74 | 41878.96
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS | 84452.04
B | MÃO DE OBRA | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL
90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 15271.872 | 61087.49
100534 | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 6176.016 | 24704.06
88255 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 4093.32 | 16373.28
100309 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 4093.32 | 16373.28
94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 2829.288 | 11317.15
88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 2125.2 | 8500.8
88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 3923.304 | 15693.22
101460 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 12 | 1988.2632 | 23859.16
|  |  |  | TOTAL MÃO DE OBRA | 177908.44
C | MATERIAIS | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
PLAN EPI | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA | CJ | 1 | 2036.694 | 2036.69
0
0
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS | 2036.69
D | SERVIÇOS AUXILIARES | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
COMPOS | ALIMENTAÇÃO - MÃO DE OBRA DIRETA | UNIDxMES | 1848 | 23 | 42504
COMPOS | ALIMENTAÇÃO - MÃO DE OBRA INDIRETA | UNIDxMES | 588 | 25 | 14700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS AUXILIARES | 57204
| CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 321601.17
| BDI: |  |  |  | 0
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 321601.17
obs:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | Ref.: | OUT/14
PROJETO: | PROJETO DE IRRIGAÇÃO BAIXIO DE IRECÊ | REVISÃO DA ETAPA 01A
CÓD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  | UNID | PREÇO UNIT
COMP 023 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO ALT 12m EXCLUS POSTE |  |  | unid | 564.1
A | EQUIPAMENTOS | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL | alt | base a | base b | vol
74030/002 | GUINDAUTO (CP) CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M), ALTURA MAX = 6,6M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO (EXCL. O CAMINHÃO E OPERADOR). | H | 1.5 | 32.51 | 48.77 | 1.8 | 0.35 | 0.48 | 0.3024 | vol poste
73355 | ALUGUEL CAMINHAO CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTORISTA | H | 1.5 | 43.95 | 65.93 |  | 0.65 | 0.78 | 0.9126 | vol escav
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0.6102 | vol concr
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0.9126 | vol exced
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS | 114.7
B | MÃO DE OBRA | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.126 | 7.75 | 70.73
4752 | POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.126 | 13.76 | 125.57
0
0
0
|  |  |  | TOTAL MÃO DE OBRA | 196.3
C | MATERIAIS | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS | 0
D | SERVIÇOS AUXILIARES | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
6045 | CONCRETO FCK=15MPA CONTROLE C ,EXCLUINDO O LANCAMENTO, PREPARO COM B ETONEIRA, UTILIZANDO BRITA 1 E 2. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENASPARA FUNDAÇÕES) | M3 | 0.6102 | 331.18 | 202.09
74157/003 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M3 | 0.6102 | 83.6 | 51.01
0
0
0
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS AUXILIARES | 253.1
| CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 564.1
| BDI: |  |  |  | 0
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 564.1
obs:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | Ref.: | OUT/14
PROJETO: | PROJETO DE IRRIGAÇÃO BAIXIO DE IRECÊ | REVISÃO DA ETAPA 01A
CÓD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  | UNID | PREÇO UNIT
COMP 027 | INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE MT - TE-10 |  |  | km | 17597.73
A | EQUIPAMENTOS | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL | poste s/ trafo | 38 | unid
74030/002 | GUINDAUTO (CP) CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M), ALTURA MAX = 6,6M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO (EXCL. O CAMINHÃO E OPERADOR). | H | 56.8182 | 32.51 | 1847.16 | poste c/ trafo | 6 | unid
73355 | ALUGUEL CAMINHAO CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTORISTA | H | 56.8182 | 43.95 | 2497.16 | ext | 3.52 | km | 6.8
COT | LOCAÇÃO PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA 12,50 METROS | MÊS | 2.8 | 2500 | 7000
[5 empty] | 0 | h/poste s/ trafo | 4 | h
[6 empty] | h/poste c/ trafo | 8 | h
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS | 11344.32
B | MÃO DE OBRA | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL | h tot | 200 | h
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 56.8182 | 12.92 | 734.09 | h unit | 56.8182 | h/km
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 56.8182 | 8.04 | 456.82
90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 56.8182 | 82.64 | 4695.45
4750 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 28.4091 | 12.92 | 367.05
0
|  |  |  | TOTAL MÃO DE OBRA | 6253.41
C | MATERIAIS | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS | 0
D | SERVIÇOS AUXILIARES | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS AUXILIARES | 0
| CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 17597.73
| BDI: |  |  |  | 0
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 17597.73
obs:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | Ref.: | OUT/14
PROJETO: | PROJETO DE IRRIGAÇÃO BAIXIO DE IRECÊ | REVISÃO DA ETAPA 01A
CÓD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  | UNID | PREÇO UNIT
COMP 028 | INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE MT - TE-12 |  |  | km | 18303.03
A | EQUIPAMENTOS | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL | poste s/ trafo | 22 | unid
74030/002 | GUINDAUTO (CP) CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M), ALTURA MAX = 6,6M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO (EXCL. O CAMINHÃO E OPERADOR). | H | 59.2593 | 32.51 | 1926.52 | poste c/ trafo | 5 | unid
73355 | ALUGUEL CAMINHAO CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTORISTA | H | 59.2593 | 43.95 | 2604.44 | ext | 2.16 | km
COT | LOCAÇÃO PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA 12,50 METROS | MÊS | 2.9 | 2500 | 7250
[5 empty] | 0 | h/poste s/ trafo | 4 | h
[6 empty] | h/poste c/ trafo | 8 | h
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS | 11780.96
B | MÃO DE OBRA | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL | h tot | 128 | h
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 59.2593 | 12.92 | 765.63 | h unit | 59.2593 | h/km
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 59.2593 | 8.04 | 476.44
90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 59.2593 | 82.64 | 4897.19
4750 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 29.6296 | 12.92 | 382.81
0
|  |  |  | TOTAL MÃO DE OBRA | 6522.07
C | MATERIAIS | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS | 0
D | SERVIÇOS AUXILIARES | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS AUXILIARES | 0
| CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 18303.03
| BDI: |  |  |  | 0
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 18303.03
obs:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | Ref.: | OUT/14
PROJETO: | PROJETO DE IRRIGAÇÃO BAIXIO DE IRECÊ | REVISÃO DA ETAPA 01A
CÓD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  | UNID | PREÇO UNIT
COMP 029 | INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE MT - TE-14 |  |  | km | 18574.42
A | EQUIPAMENTOS | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL | poste s/ trafo | 11 | unid
74030/002 | GUINDAUTO (CP) CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M), ALTURA MAX = 6,6M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO (EXCL. O CAMINHÃO E OPERADOR). | H | 60.7143 | 32.51 | 1973.82 | poste c/ trafo | 3 | unid
73355 | ALUGUEL CAMINHAO CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTORISTA | H | 60.7143 | 43.95 | 2668.39 | ext | 1.12 | km
COT | LOCAÇÃO PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA 12,50 METROS | MÊS | 2.9 | 2500 | 7250
[5 empty] | 0 | h/poste s/ trafo | 4 | h
[6 empty] | h/poste c/ trafo | 8 | h
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS | 11892.21
B | MÃO DE OBRA | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL | h tot | 68 | h
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60.7143 | 12.92 | 784.43 | h unit | 60.7143 | h/km
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60.7143 | 8.04 | 488.14
90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60.7143 | 82.64 | 5017.43
4750 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30.3571 | 12.92 | 392.21
0
|  |  |  | TOTAL MÃO DE OBRA | 6682.21
C | MATERIAIS | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS | 0
D | SERVIÇOS AUXILIARES | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS AUXILIARES | 0
| CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 18574.42
| BDI: |  |  |  | 0
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 18574.42
obs:

## Encargos Sociais
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª Superintendência Regional da CODEVASF
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS
DISCRIMINAÇÃO
%
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 | INSS | 0%
A2 | SESI | 1.5%
A3 | SENAI | 1%
A4 | INCRA | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6%
A6 | Salário-Educação | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3%
A8 | FGTS | 8%
A9 | SECONCI | 0%
SUBTOTAL DE "A" |  | 16.8%
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.97%
B2 | Feriados | 3.97%
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.87%
B4 | 13º Salário | 11.02%
B5 | Licença Paternidade | 0.07%
B6 | Faltas Justificadas | 0.73%
B7 | Dias de Chuvas | 2.05%
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11%
B9 | Férias Gozadas | 11.21%
B10 | Salário Maternidade | 0.04%
SUBTOTAL DE "B" |  | 48.04%
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.47%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13%
C3 | Férias Indenizadas | 2.95%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.13%
C5 | Indenização Adicional | 0.46%
SUBTOTAL DE "C" |  | 12.14%
D | REINCIDÊNCIAS
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.07%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.46%
SUBTOTAL DE "D" |  | 8.53%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS |  | 85.51%

## BDI - Material
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS
BDI APLICADO NOS SERVIÇOS |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 E MANUAL DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.48% | 0.3% | 0.48% | 0.82%
A2 | Riscos e Imprevistos | 0.85% | 0.56% | 0.85% | 0.89%
A3 | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 1.11%
A4 | Administração Central | 3.45% | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Total do Grupo A = |  | 5.63%
2.00 | Benefício
B1 | LUCRO | 5.11% | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Total do Grupo B = |  | 5.11%
3.00 | Impostos
C1 | PIS / PASEP | 0.65%
C2 | COFINS | 3%
Total do Grupo C = |  | 3.65% | VALORES DO BDI DIFERENCIADO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 15.28% | 11.1% | 14.02% | 16.8%

## BDI-Serviços
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIÇOS
BDI APLICADO NOS SERVIÇO |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.49% | 0.28% | 0.49% | 0.75%
A2 | Riscos e Imprevistos | 1.39% | 1% | 1.39% | 1.74%
A3 | Despesas Financeiras | 0.99% | 0.94% | 0.99% | 1.17%
A4 | Administração Central | 4.93% | 3.43% | 4.93% | 6.71%
Total do Grupo A = |  | 7.8%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 8.04% | 6.74% | 8.04% | 9.4%
Total do Grupo B = |  | 8.04%
3.00 | Impostos |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 3%
|  |  | 5% | 60% | 3%
C-4 | CPRB | 4.5%
Total do Grupo C = |  | 11.15% | VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
180
| Fórmula Para Cálculo do B.D.I |  |  |  |  | 90
270
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 31.16% | 20.76% | 24.18% | 26.44%

## CURVA ABC
Ministério da Integração do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenhvolvimento dos Vales do São Francisco de do Parnaíba
2ª Superintendência Regional da CODEVASF
Objeto: | Serviços de recuperação de bomba hidráulica, modelo 58 EPL (série 35514), da estação de bombeamento principal do Perímetro de Irrigação Baixio de Irecê, sob a gestão da 2ª SR da CODEVASF, no Estado da Bahia.
PLANILHA ABC DOS SERVIÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL (R$) | % | % ACUMULADO | CLASSIFICAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | %
2.2. | MATERIAL BOMBA, MODELO 58 EPL (SÉRIE 35514) | 916690.24 | 37.89% | 37.89% | A | A | 50% | 50%
2.3. | PEÇAS SOBRESSALENTES - MATERIAL BOMBA, MODELO 58 EPL (SÉRIE 35514) | 857351.27 | 35.44% | 73.32% | B | B | 80% | 30%
2.1. | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO | 451602.18 | 18.67% | 91.99% | C | C | 100% | 20%
3. | SERVIÇOS DE ACOPLAMENTO DO MOTOR ELÉTRICO | 187992.6 | 7.77% | 99.76% | C
1.1. | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 3355.6 | 0.1387% | 99.9% | C
1.2. | INSTALAÇÃO DE PLACA DOS SERVIÇOS | 2478.6 | 0.1024% | 100% | C
TOTAL GERAL = |  | 2419470.49

## EVENTOGRAMA
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª Superintendência Regional da CODEVASF
Objeto: | Serviços de recuperação de bomba hidráulica, modelo 58 EPL (série 35514), da estação de bombeamento principal do Perímetro de Irrigação Baixio de Irecê, sob a gestão da 2ª SR da CODEVASF, no Estado da Bahia.
EVENTOGRAMA - CRITÉRIOS DE EVENTOS DAS MEDIÇÕES POR ETAPA
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Referência |  | Und | Quantidade | V.Total (R$) | % Medição em Relação ao Valor Total do Orçamento | Mês Provável da Medição
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1. | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | COMP | COMP 001 | UNID | 1 | 187992.6 | 7.77% | 1 e 6
1.2. | INSTALAÇÃO DE PLACA DOS SERVIÇOS | COMP | COMP 002 | UNID | 1 | 2478.6 | 0.1024% | 1
TOTAL =
2. | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BOMBA, MODELO 58 EPL (SÉRIE 35514)
2.1. | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO |  |  | CONJ. | 1 | 451602.18 | 18.67% | 1 a 5
2.2. | MATERIAL BOMBA, MODELO 58 EPL (SÉRIE 35514) |  |  | CONJ. | 1 | 916690.24 | 37.89% | 1 a 5
2.3. | PEÇAS SOBRESSALENTES - MATERIAL BOMBA, MODELO 58 EPL (SÉRIE 35514) |  |  | CONJ. | 1 | 857351.27 | 35.44% | 1 a 5
3. | SERVIÇOS DE ACOPLAMENTO DO MOTOR ELÉTRICO |  |  | CONJ. | 1 | 3355.6 | 0.1387% | 6
TOTAL GERAL = | [5 empty] | 2419470.49 | 100%

## CRONOGRAMA
Serviços de recuperação de bomba hidráulica, modelo 58 EPL (série 35514), da estação de bombeamento principal do Perímetro de Irrigação Baixio de Irecê, sob a gestão da 2ª SR da CODEVASF, no Estado da Bahia.
Valor Total dos Serviços |  | 2419470.49
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO | % R$ | PERC. DO TOTAL | 1 MÊS | 2 MÊS | 3 MÊS | 4 MÊS | 5 MÊS | 6 MÊS
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 7.77% | 187992.6 | [6 empty] | 187992.6
2 | INSTALAÇÃO DE PLACA DOS SERVIÇOS | 0.1024% | 2478.6 | [6 empty] | 2478.6
3 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO | 18.67% | 451602.18 | [6 empty] | 90320.436
4 | MATERIAL BOMBA, MODELO 58 EPL (SÉRIE 35514) | 37.89% | 916690.24 | [6 empty] | 183338.048
5 | PEÇAS SOBRESSALENTES - MATERIAL BOMBA, MODELO 58 EPL (SÉRIE 35514) | 35.44% | 857351.27 | [6 empty] | 171470.254
6 | SERVIÇOS DE ACOPLAMENTO DO MOTOR ELÉTRICO | 0.1387% | 3355.6 | [6 empty] | 3355.6
| Medição Mensal (R$) | - | 2419470.49 | 541603.638 | 445128.738 | 445128.738 | 445128.738 | 445128.738 | 97351.9 | 2419470.49
| Percentual do Valor Total da Obra | 100% | - | 22.39% | 18.4% | 18.4% | 18.4% | 18.4% | 4.024%
| Valor das Medições conforme etapas previstas no Eventograma | 1 | 541603.638
|  | 2 | 445128.738
|  | 3 | 445128.738
|  | 4 | 445128.738
|  | 5 | 445128.738
|  | 6 | 97351.9
|  | Total | 2419470.49

## Plan1 (hidden)
NÓ | MATERIAL | UNIDADE | QTDE
NÓ-01 | Tê reto PRFV, bolsaxbolsaxflange, DN 700X200 mm | UN. | 2 | Material previsto na aquisição da AD/GIM
NÓ-01 | Toco liso, PRFV, L=0,5 m, DN 700 mm | M. | 1 | Comprar
NÓ-01 | Extremidade PRFV, flangexbolsa, DN 200 mm | UN. | 2 | Comprar
NÓ-01 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN 200x150 mm | UN. | 2 | Existente
NÓ-02 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN 700x600 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-02 | Toco liso, PRFV, L=0,5 m, DN 600 mm | M. | 1 | Existente
NÓ-02 | Tê reto PRFV, bolsaxbolsa, DN 600x600 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-02 | C45º PRFV, bolsaxbolsa, DN600 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-02 | Tê reto PRFV, bolsaxbolsa, DN600x200 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-02 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN600x500 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-02 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN200x150 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-03 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN600x500 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-03 | Toco liso PRFV, L=0,5 m, DN500 mm | M. | 1 | Existente
NÓ-03 | Tê reto PRFV, bolsaxbolsa, DN500x500 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-03 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN500x400 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-03 | Toco liso PRFV, L=0,5 m, DN400 mm | M. | 1.5 | Existente
NÓ-03 | C11º PRFV, bolsaxbolsa, DN400 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-03 | Tê reto PREFV, bolsaxbolsa, DN400x200 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-03 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN200x150 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-03 | Luva de correr PRFV, bolsaxbolsa, DN600 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-06 | Luva de correr PRFV,DN400 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-06 | Cruzeta PRFV, bolsaxpontaxpontaxponta, DN400x150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-06 | Tubo PVC, L=6,0 m, DN150 mm | M. | 6 | AD/GIM
NÓ-06 | Tubo PVC, L=2,0 m, DN150 mm | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-06 | Tubo PRFV, DN400 mm, L=1,0 m | M. | 1 | AD/GIM
NÓ-06 | Tubo PRFV, DN400 mm, L=3,0 m | M. | 3 | AD/GIM
NÓ-06 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN500x400 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-06 | Tê PRFV, bolsaxpontaxponta, DN500x300 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-06 | Toco PRFV, pontaxponta, L=0,5 m, DN 500 mm | M. | 0.5 | AD/GIM
NÓ-06 | Luva de correr PRFV, DN500 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-06 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN300x250 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-08 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN400x300 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-08 | Tubo PVC, L=1,0 m, DN300 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-08 | Cruzeta PRFV, bolsaxpontaxpontaxponta, DN300x150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-08 | Tubo PVC, L=6,0 m, DN150 mm | M. | 6 | AD/GIM
NÓ-08 | Tubo PVC, L=2,0 m, DN150 mm | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-09 | Tê reto PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN300x300 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-09 | Luva de correr PRFV, DN300 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-09 | Redução FF, pontaxbolsa GS, DN300x250 mm | UN. | 1 | Comprar | 401.5 | 03265/ORSE
NÓ-09 | Redução FF, pontaxbolsa GS, DN300x150 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-09 | Tubo PVC, L=2,0 m, DN150 mm | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-15 | Luva de Correr, PRFV, DN400 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-15 | Tubo PRFV, DN400 mm, L=1,00 m | M. | 1 | AD/GIM
NÓ-15 | Tubo PRFV, DN400 mm, L=3,00 m | M. | 3 | AD/GIM
NÓ-15 | Cruzeta PRFV, pontaxbolsaxpontaxponta, DN400x150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-15 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN400x300 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-15 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,00 mm | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-15 | Tubo PVC, DN150 mm, L=6,00 mm | M. | 6 | AD/GIM
NÓ-16 | Luva de Correr, PRFV, DN200 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-16 | Toco pontaxponta, PVC, DN200, L=0,5 m | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-16 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN300x200 mm, L=3,00 m | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-16 | Redução FF, pontaxbolsa, DN300x250 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-16 | Tubo PVC, DN250 mm, L=3,0 m | M. | 3 | AD/GIM
NÓ-16 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN250x250 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-16 | Toco pontaxponta, PVC, DN250, L=0,5 m | M. | 0.5 | AD/GIM
NÓ-16 | Redução FF, pontaxbolsa, DN250x150 mm | UN. | 2 | Comprar | 308.85 | 03264/ORSE
NÓ-16 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-16 | Tubo PVC, DN300 mm, L=1,0 m | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-17 | Luva de Correr, PRFV, DN200 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-17 | Tubo PVC, DN200 mm, L=1,0 m | UN. | 2 | AD/GIM
NÓ-17 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN200x150 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-17 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-18 | Toco pontaxponta, PVC, DN200, L=0,5 m | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-18 | C90º PRFV, PONTAXBOLSA, DN200 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-18 | Luva de Correr, PRFV, DN200 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-18 | Redução FF, pontaxbolsa, DN200x150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-18 | Toco pontaxponta, PVC, DN150, L=0,5 m | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-18 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-19 | Toco pontaxponta, PVC, DN250, L=0,5 m | M. | 0.5 | AD/GIM
NÓ-19 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN250x250 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-19 | Redução FF, pontaxbolsa, DN250x150 mm | UN. | 1 | Comprar | 308.85 | 03264/ORSE
NÓ-19 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-20 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN250x250 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-20 | Toco pontaxponta, PVC, DN250, L=0,5 m | M. | 0.5 | AD/GIM
NÓ-20 | Redução FF, pontaxbolsa, DN250x150 mm | UN. | 2 | Comprar | 308.85 | 03264/ORSE
NÓ-24 | Tê PRFV, DN400x200 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-24 | Redução PRFV, DN200x150 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-24 | Toco pontaxponta, PVC, DN400, L=0,5 m | M. | 0.5 | Existente
NÓ-25 | C45º PRFV, bolsaxbolsa,DN400 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-25 | Toco pontaxponta, PVC, DN400, L=0,5 m | M. | 1
NÓ-25 | Tê PRFV, bolsaxbolsa, DN400x200 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-25 | Redução PRFV, pontaxbosa, DN200x150 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-26 | Cruzeta PRFV, bolsaxpontaxpontaxponta, DN400x150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-26 | Toco pontaxbolsa, PVC, DN400, L=6,0 m | M. | 6
NÓ-26 | Toco pontaxbolsa, PVC, DN400, L=2,0 m | M. | 2
NÓ-27 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa,DN400x400 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-27 | Toco pontaxponta, PRFV, DN400, L=0,5 m | M. | 0.5 | AD/GIM
NÓ-27 | Redução FF, bolsaxbolsa, DN400x250 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-27 | Tubo PRFV, DN400 mm, L=3,0 m | M. | 3 | AD/GIM
NÓ-27 | Tubo PRFV, DN400 mm, L=1,0 m | M. | 1 | AD/GIM
NÓ-27 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN400x200 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-27 | Cruzeta PRFV, pontaxbolsaxpontaxponta, DN200x150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-27 | Luva de correr PRFV, DN200 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-27 | Tubo PVC, DN150 mm, L=6,0 m | M. | 6 | AD/GIM
NÓ-27 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-28 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN250x250 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-28 | Redução FF, pontaxbolsa, DN250x150 mm | UN. | 2 | Comprar | 308.85 | 03264/ORSE
NÓ-28 | Luva de correr PRFV, DN150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-28 | Toco pontaxponta, PVC, DN150 mm, L=0,5 m | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-28 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-30 | Luva de correr PRFV, bolsaxbolsa, DN200 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-30 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN200x150 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-31 | C90º PRFV, PONTAXBOLSA, DN150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-31 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
R1/R2 | Extremidade flangexbolsa, FF, DN500 mm | UN. | 2 | Comprar
R1/R2 | C45º com flanges, FF, DN500 mm | UN. | 4 | Comprar
R1/R2 | Tubo com flanges, FF, DN500 mm, L=1,5 m | M. | 3 | Comprar | 809.05 | 05866/ORSE
R1/R2 | Registro gaveta chato, FF, com flanges e cabeçote, DN500 mm | UN. | 1 | Existente
R1/R2 | Tê com flanges, FF, DN500x100 mm | UN. | 1 | Comprar
R1/R2 | Registro gaveta chato, FF, com flanges e cabeçote, DN100 mm | UN. | 2 | Existente
R1/R2 | Ventosa tríplice, FF, DN100 mm | UN. | 2 | Existente
R1/R2 | Extremidade flangexbolsa, FF, DN600 mm | UN. | 2 | Existente
R1/R2 | C45º com flanges, FF, DN600 mm | UN. | 4 | Existente
R1/R2 | Tubo com flanges, FF, DN600 mm, L=1,5 m | M. | 3 | Comprar 01 | 1050.02 | 05867/ORSE
R1/R2 | Registro gaveta chato, FF, com flanges e cabeçote, DN600 mm | UN. | 1 | Existente
R1/R2 | Tê com flanges, FF, DN600x100 mm | UN. | 1 | Existente