## PLANILHA GLOBAL
|  | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR | [6 empty] | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE EXECUÇÃO - GLOBAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - BOM JESUS DA LAPA/BA.
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - 2ª/GRD
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, OBJETIVANDO À IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIOS PARA ACÚMULO DE ÁGUA EM COMUNIDADES DE CARÁTER RURAL EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SR DA CODEVASF.
MÊS DE REFERÊNCIA SINAPI-BA: JUNHO/2023; SICRO-BA: ABRIL/2023. |  |  | BDI: | 21.5% |  | 21.5% |  |  | ENCARGOS SOCIAIS (HORISTA): |  | 114.6%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL - SEM DESONERAÇÃO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UND | QUANTIDADE POR MÓDULO | QUANTIDADE DE MÓDULOS | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL (C/ BDI) | %
1 | SERVIÇOS AUXILIARES | [9 empty] | %
1.1 | SICRO 5914639 | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - MOBILIZAÇÃO (70%) | tkm | 1578.15 | 250 | 394537.5 | 0.7 | 276176.25 | 0.85 | 335356.88 | 7.523%
1.2 | SICRO 5914640 | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM RODOVIA PAVIMENTADA - MOBILIZAÇÃO (30%) | tkm | 676.35 | 250 | 169087.5 | 0.57 | 96379.88 | 0.69 | 116670.38 | 2.617%
1.3 | CPU-01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | % | 1 | 250 | 100% | 962.48 | 962.48 | 1169.41 | 1169.41 | 0.02623%
1.4 | CPU-02 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M² | 0.64 | 250 | 160 | 450.28 | 72044.8 | 547.09 | 87534.4 | 1.964%
1.5 | SICRO 5914639 | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DESMOBILIZAÇÃO (70%) | tkm | 1578.15 | 250 | 394537.5 | 0.7 | 276176.25 | 0.85 | 335356.88 | 7.523%
1.6 | SICRO 5914640 | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM RODOVIA PAVIMENTADA - DESMOBILIZAÇÃO (30%) | tkm | 676.35 | 250 | 169087.5 | 0.57 | 96379.88 | 0.69 | 116670.38 | 2.617%
|  |  | TOTAL DO ITEM 1 | [6 empty] | 992758.33 | 22.27%
2 | CONSTRUÇÃO DE BACIA DE CAPTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUA EM ÁREA DE 500 M², COM CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO DE 1.000 M³, TALUDE COMPACTADO, COM CRISTA DE NO MÍNIMO 2,50 M DE LARGURA | [9 empty] | %
2.1 | CODEVASF (adaptado de SICRO 5502985) | Limpeza mecanizada da camada vegetal com retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 Kw | m² | 500 | 250 | 125000 | 0.45 | 56250 | 0.55 | 68750 | 1.542%
2.2 | SICRO 5502114 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 600 | 250 | 150000 | 8.07 | 1210500 | 9.81 | 1471500 | 33.01%
2.3 | CODEVASF (adaptado de SICRO 4413942) | Espalhamento de material em bota-fora com retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 Kw | m³ | 600 | 250 | 150000 | 1.59 | 238500 | 1.93 | 289500 | 6.495%
2.4 | SICRO 5501706 | Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria | m³ | 400 | 250 | 100000 | 7.03 | 703000 | 8.54 | 854000 | 19.16%
2.5 | SICRO 4805754 | Compactação manual com soquete vibratório | m³ | 400 | 250 | 100000 | 6.43 | 643000 | 7.81 | 781000 | 17.52%
|  |  | TOTAL DO ITEM 2 | [6 empty] | 3464750 | 77.73%
TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS: | [9 empty] | 4457508.33 | 100%

## COMP. MÓD. 1.000 M³
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR | [6 empty] | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA MÓDULO MÍNIMO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - BOM JESUS DA LAPA/BA.
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - 2ª/GRD
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, OBJETIVANDO À IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIOS PARA ACÚMULO DE ÁGUA EM COMUNIDADES DE CARÁTER RURAL EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SR DA CODEVASF.
MÊS DE REFERÊNCIA SINAPI-BA: JUNHO/2023; SICRO-BA: ABRIL/2023. |  |  | BDI: | 21.5% |  | ENCARGOS SOCIAIS (HORISTA): |  | 114.6%
PLANILHA MÓDULO MINIMO PARA RESERVATÓRIO DE 1.000 M³ - SEM DESONERAÇÃO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UND | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL (C/ BDI) | % | #REF!
1 | SERVIÇOS AUXILIARES | [7 empty] | %
1.1 | SICRO 5914639 | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - MOBILIZAÇÃO (70%) | tkm | 1578.15 | 0.7 | 1104.71 | 0.85 | 1341.43 | 7.062%
1.2 | SICRO 5914640 | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM RODOVIA PAVIMENTADA - MOBILIZAÇÃO (30%) | tkm | 676.35 | 0.57 | 385.52 | 0.69 | 466.68 | 2.457%
1.3 | CPU-01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | % | 100% | 962.48 | 962.48 | 1169.41 | 1169.41 | 6.156%
1.4 | CPU-02 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M² | 0.64 | 450.28 | 288.18 | 547.09 | 350.14 | 1.843%
1.5 | SICRO 5914639 | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DESMOBILIZAÇÃO (70%) | tkm | 1578.15 | 0.7 | 1104.71 | 0.85 | 1341.43 | 7.062%
1.6 | SICRO 5914640 | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM RODOVIA PAVIMENTADA - DESMOBILIZAÇÃO (30%) | tkm | 676.35 | 0.57 | 385.52 | 0.69 | 466.68 | 2.457%
|  |  | TOTAL DO ITEM 1 |  |  |  |  | 5135.77 | 27.04%
2 | BACIA DE CAPTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUA EM ÁREA DE 500 M², COM CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO DE 1.000 M³, TALUDE COMPACTADO, COM CRISTA DE NO MÍNIMO 2,50 M DE LARGURA | [7 empty] | %
2.1 | CODEVASF (adaptado de SICRO 5502985) | Limpeza mecanizada da camada vegetal com retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 Kw | m² | 500 | 0.45 | 225 | 0.55 | 275 | 1.448%
2.2 | SICRO 5502114 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 600 | 8.07 | 4842 | 9.81 | 5886 | 30.99%
2.3 | CODEVASF (adaptado de SICRO 4413942) | Espalhamento de material em bota-fora com retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 Kw | m³ | 600 | 1.59 | 954 | 1.93 | 1158 | 6.096%
2.4 | SICRO 5501706 | Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria | m³ | 400 | 7.03 | 2812 | 8.54 | 3416 | 17.98%
2.5 | SICRO 4805754 | Compactação manual com soquete vibratório | m³ | 400 | 6.43 | 2572 | 7.81 | 3124 | 16.45%
|  |  | TOTAL DO ITEM 2 |  |  |  |  | 13859 | 72.96%
|  |  | TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | 18994.77 | 100%
|  |  | CUSTO UNITÁRIO POR m³ |  |  |  |  | 18.9948

## COMPOSIÇÕES - SICRO
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - GERÊNCIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, OBJETIVANDO À IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIOS PARA ACÚMULO DE ÁGUA EM COMUNIDADES DE CARÁTER RURAL EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SR DA CODEVASF.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Bahia |  |  | FIC | 0.01425
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril de 2023 |  |  | Produção da equipe | 26 | m³
SICRO 5501706 | Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9526 | Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 Kw | 1 | 1 | 0 | 159.5565 | 82.7044 |  | 159.5565
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 159.5565
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 | h |  | 20.681 |  |  | 20.681
|  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 20.681
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 180.2375
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 6.9322
[6 empty] | Custo do FIC |  | 0.0987
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 7.031
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 7.03
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Bahia |  |  | FIC | 0.01425
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril de 2023 |  |  | Produção da equipe | 4.6688 | m³
SICRO 4805754 | Compactação manual com soquete vibratório | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9647 | Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 Kw | 1 | 1 | 0 | 8.9304 | 1.1386 |  | 8.9304
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 8.9304
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 | h |  | 20.681 |  |  | 20.681
|  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 20.681
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 29.6114
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 6.3425
[6 empty] | Custo do FIC |  | 0.0904
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 6.4329
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 6.43
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Bahia |  |  | FIC | 0.01425
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril de 2023 |  |  | Produção da equipe | 230.19 | m³
SICRO 5502114 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 Kw | 5 | 0.96 | 0.04 | 303.2158 | 100.8479 |  | 1475.6054
E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 Kw | 1 | 1 | 0 | 334.6017 | 156.9848 |  | 334.6017
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 1810.2071
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 | h |  | 20.681 |  |  | 20.681
|  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 20.681
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 1830.8881
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 7.9538
[6 empty] | Custo do FIC |  | 0.1133
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 8.0671
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 8.07
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Bahia |  |  | FIC | 0.01425
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril de 2023 |  |  | Produção da equipe | 404.9175 | m²
CODEVASF (adaptado de SICRO 5502985) | Limpeza mecanizada da camada vegetal com retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 Kw | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9526 | Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 Kw | 1 | 1 | 0 | 159.5565 | 82.7044 |  | 159.5565
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 159.5565
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 | h |  | 20.681 |  |  | 20.681
|  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 20.681
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 180.2375
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.44512
[6 empty] | Custo do FIC |  | 0.0064
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 0.45152
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 0.45
Obs.: considerou-se o rendimento da retroescavadeira de 58 kw correspondente a 65% do rendimento do trator sobre esteiras com lâmina de 127 kw.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Bahia |  |  | FIC | 0.01425
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril de 2023 |  |  | Produção da equipe | 114.9265 | m³
CODEVASF (adaptado de SICRO 4413942) | Espalhamento de material em bota-fora com retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 Kw | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9526 | Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 Kw | 1 | 1 | 0 | 159.5565 | 82.7044 |  | 159.5565
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 159.5565
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 | h |  | 20.681 |  |  | 20.681
|  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 20.681
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 180.2375
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 1.5683
[6 empty] | Custo do FIC |  | 0.0224
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 1.5906
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 1.59
Obs.: considerou-se o rendimento da retroescavadeira de 58 kw correspondente a 65% do rendimento do trator sobre esteiras com lâmina de 127 kw.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Bahia |  |  | FIC | 0.01425
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril de 2023 |  |  | Produção da equipe | 609.78 | tkm
SICRO 5914639 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em revestimento primário | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9666 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW | 1 | 1 | 0 | 420.5247 | 132.4857 |  | 420.5247
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 420.5247
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 420.5247
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.68963
[6 empty] | Custo do FIC |  | 0.0098
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 0.69943
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 0.7
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Bahia |  |  | FIC | 0
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril de 2023 |  |  | Produção da equipe | 731.74 | tkm
SICRO 5914640 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9666 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW | 1 | 1 | 0 | 420.5247 | 132.4857 |  | 420.5247
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 420.5247
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 420.5247
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.57469
[6 empty] | Custo do FIC |  | 0
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 0.57469
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 0.57

## COMPOSIÇÕES SINAPI
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - GERÊNCIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, OBJETIVANDO À IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIOS PARA ACÚMULO DE ÁGUA EM COMUNIDADES DE CARÁTER RURAL EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SR DA CODEVASF.
PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E PLACA DE OBRAS
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, OBJETIVANDO À IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIOS PARA ACÚMULO DE ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS DE DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SR DA CODEVASF.
[5 empty] | ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS (%): |  | 114.6%
BASE: |  |  |  |  | NÃO DESONERADO
CPU-01 | CODEVASF | SEM | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | % | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSICAO | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 36.79 | 735.8
COMPOSICAO | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 113.34 | 226.68
|  |  |  | CUSTO total: |  |  | 962.48
CPU-02 | CODEVASF | SEM | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M² | QUANTITATIVO | PRECO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | SINAPI | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 20.29 | 2.23
INSUMO | SINAPI | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4 | 9.65 | 38.6
INSUMO | SINAPI | 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 7.18 | 7.18
INSUMO | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M² | 1 | 325 | 325
INSUMO | SINAPI | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 0.0049 | 110 | 0.54
INSUMO | SINAPI | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 1.5 | 0.82 | 1.23
INSUMO | SINAPI | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M³ | 0.0098 | 105.81 | 1.04
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 87445 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_06/2014 | H | 0.0065 | 4.98 | 0.03
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 30.2 | 30.2
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.06 | 21.47 | 44.23
|  |  |  | CUSTO total: |  |  | 450.28

## INSUMOS - PREÇOS
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, OBJETIVANDO À IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIOS PARA ACÚMULO DE ÁGUA EM COMUNIDADES DE CARÁTER RURAL EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SR DA CODEVASF.
ESPECIFICAÇÃO DO ITEM DA COMPOSIÇÃO - SICRO (NÃO DESONERADO) | SICRO/SINAPI | MÊS DE REFERÊNCIA | CÓDIGO | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO PRODUTIVO | VALOR UNITÁRIO IMPRODUTIVO
Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 Kw | SICRO BAHIA | 2023-04-01 | E9667 | H | 303.2158 | 100.8479
Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW | SICRO BAHIA | 2023-04-01 | E9666 | H | 420.5247 | 132.4857
Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 Kw | SICRO BAHIA | 2023-04-01 | E9647 | H | 8.9304 | 1.1386
Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 Kw | SICRO BAHIA | 2023-04-01 | E9515 | M³ | 334.6017 | 156.9848
Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 Kw | SICRO BAHIA | 2023-04-01 | E9526 | H | 159.5565 | 82.7044
Servente | SICRO BAHIA | 2023-04-01 | P9824 | H | 20.681
ESPECIFICAÇÃO DO ITEM DA COMPOSIÇÃO - SINAPI (NÃO DESONERADO) | SICRO/SINAPI | MÊS DE REFERÊNCIA | CÓDIGO | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | 2023-06-01 | 370 | M³ | 110
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | 2023-06-01 | 87445 | H | 4.98
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 2023-06-01 | 88262 | H | 30.2
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI | 2023-06-01 | 1379 | KG | 0.82
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 2023-06-01 | 90776 | H | 36.79
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 2023-06-01 | 90777 | H | 113.34
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI | 2023-06-01 | 4718 | M³ | 105.81
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | SINAPI | 2023-06-01 | 4813 | M² | 325
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | 2023-06-01 | 4491 | M | 9.65
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | SINAPI | 2023-06-01 | 5075 | KG | 20.29
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | 2023-06-01 | 4417 | M | 7.18
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | 2023-06-01 | 88316 | H | 21.47

## MOBILIZAÇÃO
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - M. I. D. R.
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - SEDIADA EM BOM JESUS DA LAPA/BA.
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - 2ª/GRD
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, OBJETIVANDO À IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIOS PARA ACÚMULO DE ÁGUA EM COMUNIDADES DE CARÁTER RURAL EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SR DA CODEVASF.
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Cidade de Origem: | Cidade Pólo
Destino: | Local da Execução
Dist. a Origem : | 75 | km
Quant. de Municípios: | 1
Distância Total: | 75 | km
Peso das máquinas: |  |  | Escavadeira hidráulica - 118 kw |  | 22.2 | ton
|  |  | Retroescavadeira de pneus - 58 kW |  | 7.86 | ton
|  |  | Total |  | 30.06 | ton
Momento de transporte = 30,06 x 75,00 => |  |  |  | 2254.5 | t x km

## BDI
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI
OBJETO: | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, OBJETIVANDO À IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIOS PARA ACÚMULO DE ÁGUA EM COMUNIDADES DE CARÁTER RURAL EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SR DA CODEVASF.
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIÇOS - NÃO DESONERADO
Obras rodoviárias
BDI APLICADO NA OBRA (SEM RISCO, SEGURO E GARANTIA) |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.4% | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.32% | 0.4% | 0.74%
A2 | Riscos e Imprevistos | 0.56% | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.5% | 0.56% | 0.97%
A3 | Despesas Financeiras | 1.11% | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 1.02% | 1.11% | 1.21%
A4 | Administração Central | 4.01% | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Total do Grupo A = |  | 6.08%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 6.86% | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Total do Grupo B = |  | 6.86%
3.00 | Impostos |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 3%
|  |  | 5% | 60% | 3%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre o Lucro Bruto) | 0%
Total do Grupo C = |  | 6.65%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 21.5%

## DET. ENCARGOS
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - BOM JESUS DA LAPA/BA.
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, OBJETIVANDO À IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIOS PARA ACÚMULO DE ÁGUA EM COMUNIDADES DE CARÁTER RURAL EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SR DA CODEVASF.
DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS (SEM DESONERAÇÃO)
DISCRIMINAÇÃO |  | HORISTA | MENSALISTA
|  | % | %
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
SUBTOTAL DE “A”: |  | 36.8 | 36.8
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE “A”
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.97 | Não incide
B2 | Feriados | 3.96 | Não incide
B3 | Auxílio-Enfermidade | 0.87 | 0.66
B4 | 13º Salário | 10.97 | 8.33
B5 | Licença Paternidade | 0.07 | 0.05
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de Chuva | 2.04 | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 10.43 | 7.92
B10 | Salário Maternidade | 0.04 | 0.03
SUBTOTAL DE “B”: |  | 47.19 | 17.63
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE “A”
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.44 | 4.13
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 3.44 | 2.61
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.33 | 2.53
C5 | Indenização Adicional | 0.46 | 0.35
SUBTOTAL DE “C”: |  | 12.8 | 9.72
D | REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 | Reincidência de “A” sobre “B” | 17.37 | 6.49
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.48 | 0.37
SUBTOTAL DE “D”: |  | 17.85 | 6.86
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS (%): |  | 114.64 | 71.01

## CRONO FISICO-FINANCEIRO
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, OBJETIVANDO À IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIOS PARA ACÚMULO DE ÁGUA EM COMUNIDADES DE CARÁTER RURAL EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SR DA CODEVASF.
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
1 | SERVIÇOS AUXILIARES |  | VALOR TOTAL | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAL
1.1 | SICRO 5914639 | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - MOBILIZAÇÃO (70%) | 335356.88 | 83839.22 | 0 | 0 | 83839.22 | 0 | 0 | 83839.22 | 0 | 0 | 83839.22 | 0 | 0 | 335356.88 | 0
|  |  | % | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 100%
1.2 | SICRO 5914640 | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM RODOVIA PAVIMENTADA - MOBILIZAÇÃO (30%) | 116670.38 | 29167.595 | 0 | 0 | 29167.595 | 0 | 0 | 29167.595 | 0 | 0 | 29167.595 | 0 | 0 | 116670.38 | 0
|  |  | % | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 100%
1.3 | CPU-01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1169.41 | 45.6501 | 61.0246 | 89.1161 | 123.2811 | 89.1161 | 100.6013 | 123.2811 | 89.1161 | 89.1161 | 123.2811 | 89.1161 | 146.7102 | 1169.41 | 0
|  |  | % | 3.904% | 5.218% | 7.621% | 10.54% | 7.621% | 8.603% | 10.54% | 7.621% | 7.621% | 10.54% | 7.621% | 12.55% | 100%
1.4 | CPU-02 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | 87534.4 | 43767.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43767.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87534.4 | 0
|  |  | % | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.5 | SICRO 5914639 | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DESMOBILIZAÇÃO (70%) | 335356.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335356.88 | 335356.88 | 0
|  |  | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
1.6 | SICRO 5914640 | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM RODOVIA PAVIMENTADA - DESMOBILIZAÇÃO (30%) | 116670.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116670.38 | 116670.38 | 0
|  |  | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
[15 empty] | SUBTOTAL | 992758.33
2 | CONSTRUÇÃO DE BACIA DE CAPTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ÁGUA EM ÁREA DE 500 M², COM CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO DE 1.000 M³, TALUDE COMPACTADO, COM CRISTA DE NO MÍNIMO 2,50 M DE LARGURA |  | VALOR TOTAL | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAL
2.1 | CODEVASF (adaptado de SICRO 5502985) | Limpeza mecanizada da camada vegetal com retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 Kw | 68750 | 17187.5 | 0 | 0 | 17187.5 | 0 | 0 | 17187.5 | 0 | 0 | 17187.5 | 0 | 0 | 68750 | 0
|  |  | % | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 100%
2.2 | SICRO 5502114 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | 1471500 | 0 | 147150 | 147150 | 147150 | 147150 | 147150 | 147150 | 147150 | 147150 | 147150 | 147150 | 0 | 1471500 | 0
|  |  | % | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 100%
2.3 | CODEVASF (adaptado de SICRO 4413942) | Espalhamento de material em bota-fora com retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 Kw | 289500 | 0 | 0 | 28950 | 28950 | 28950 | 28950 | 28950 | 28950 | 28950 | 28950 | 28950 | 28950 | 289500 | 0
|  |  | % | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
2.4 | SICRO 5501706 | Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria | 854000 | 0 | 85400 | 85400 | 85400 | 85400 | 85400 | 85400 | 85400 | 85400 | 85400 | 85400 | 0 | 854000 | 0
|  |  | % | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 100%
2.5 | SICRO 4805754 | Compactação manual com soquete vibratório | 781000 | 0 | 0 | 78100 | 78100 | 78100 | 78100 | 78100 | 78100 | 78100 | 78100 | 78100 | 78100 | 781000 | 0
|  |  | % | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
[15 empty] | SUBTOTAL | 3464750
|  | TOTAL | 4457508.33 | [11 empty] | TOTAL GERAL | 4457508.33
|  | TOTAL - ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4456338.92