## Orçamento_Resumo
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
Serviços de Manutenção e Restauração do Sistema de Drenagem do Perímetro Irrigado do Baixio de Irecê, no município de Xique-Xique, na área de abrangência 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, no estado da Bahia.
Local: Baixio de Irecê, no município de Xique-Xique/BA.
[6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (%): |  | 114.5%
BASE: |  | SICRO3: 04/2023; SINAPI: 06/23; ORSE: 06/23; | SICRO3: 04/2023; SINAPI: 06/23; ORSE: 06/23; |  |  | BDI (%): |  | 26.22%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (RESUMO)
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | SUBTOTAL-ITEM |  | 55100.04
1.1 | CPU 001 | Próprio | Administração local | GLOBAL | 1 | 33179.46 | 41877.5126 | 41877.51 | 13959.17
1.2 | CPU 002 | Próprio | Mobilização de obra | UN | 1 | 3895.38 | 4916.5606 | 4916.56 | 41877.51
1.3 | CPU 002 | Próprio | Desmobilização de obra | UM | 1 | 3895.38 | 4916.5606 | 4916.56
1.4 | CPU 003 | Próprio | Placa de obra em chapa galvanizada (3,00 x 2,00 m) | M² | 6 | 447.57 | 564.9012 | 3389.41
2 |  |  | MANUTENÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS |  |  | SUBTOTAL-ITEM |  | 90085.46
2.1 |  |  | BUEIRO - 01 |  |  | Total sub-item |  | 656.4
MONTANTE
2.1.1 | 4805750 | SICRO | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | m³ | 0.24 | 41.95 | 52.9473 | 12.71 | 3
2.1.2 | 1106057 | SICRO | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 0.24 | 477.58 | 602.7784 | 144.67
2.1.3 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 0.4 | 135.6 | 171.1478 | 68.46
2.1.4 | 4915710 | SICRO | Limpeza de vala de drenagem | m | 7 | 4.14 | 5.2253 | 36.58
2.1.5 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 5 | 62.43 | 78.7961 | 393.98
2.2 |  |  | BUEIRO - 02 |  |  | Total sub-item |  | 954.75
MONTANTE
2.2.1 | 4915713 | SICRO | Desobstrução de bueiro | m³ | 1.05 | 62.04 | 78.3039 | 82.22
JUSANTE
2.2.2 | 4915713 | SICRO | Desobstrução de bueiro | m³ | 1.08 | 62.04 | 78.3039 | 84.57
2.2.3 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 10 | 62.43 | 78.7961 | 787.96
2.3 |  |  | BUEIRO - 03 |  |  | Total sub-item |  | 5234.97
MONTANTE
2.3.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 0.3375 | 56.79 | 71.6776 | 24.19
2.3.2 | 4915713 | SICRO | Desobstrução de bueiro | m³ | 13.5 | 62.04 | 78.3039 | 1057.1
2.3.3 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 6 | 62.43 | 78.7961 | 472.78
JUSANTE
2.3.4 | 4016008 | SICRO | Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ | m³ | 75 | 3.72 | 4.6952 | 352.14
2.3.5 | 5914359 | SICRO | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 240 | 1.2 | 1.5146 | 363.5
2.3.6 | 4915774 | SICRO | Recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida | m³ | 75 | 23.08 | 29.1305 | 2184.78
2.3.7 | 2004504 | SICRO | Escavação mecânica de vala para drenagem com valetadeira em material de 1ª categoria | m³ | 0.9 | 15.53 | 19.6012 | 17.64
2.3.8 | 2003799 | SICRO | Canaleta meia cana D = 0,30 m assente sobre lastro de areia - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação | m | 10 | 60.44 | 76.2845 | 762.84
2.4 |  |  | BUEIRO - 04 |  |  | Total sub-item |  | 12169.92
MONTANTE
2.4.1 | 1600989 | SICRO | Demolição de concreto simples com martelete | m³ | 2 | 403.66 | 509.4802 | 1018.96
2.4.2 | 1506055 | SICRO | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 6.8 | 438.98 | 554.0594 | 3767.6
2.4.3 | 1106057 | SICRO | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 3.7 | 477.58 | 602.7784 | 2230.28
2.4.4 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 3.6 | 135.6 | 171.1478 | 616.13
2.4.5 | 2003799 | SICRO | Canaleta meia cana D = 0,30 m assente sobre lastro de areia - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação | m | 50 | 60.44 | 76.2845 | 3814.22
2.4.6 | 2004504 | SICRO | Escavação mecânica de vala para drenagem com valetadeira em material de 1ª categoria | m³ | 4.5 | 15.53 | 19.6012 | 88.21
2.4.7 | 4915712 | SICRO | Limpeza de bueiro | m³ | 24.31 | 20.68 | 26.1013 | 634.52
2.5 |  |  | BUEIRO - 05 |  |  | Total sub-item |  | 14182.61
MONTANTE
2.5.1 | 1619004 | SICRO | Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus | m³ | 6 | 7.56 | 9.5419 | 57.25
2.5.2 | 5914359 | SICRO | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 13.2 | 1.2 | 1.5146 | 19.99
2.5.3 | 4915774 | SICRO | Recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida | m³ | 200 | 23.08 | 29.1305 | 5826.09
2.5.4 | 5914359 | SICRO | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 640 | 1.2 | 1.5146 | 969.33
2.5.5 | 1506055 | SICRO | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 6 | 438.98 | 554.0594 | 3324.36
2.5.6 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 5.4 | 135.6 | 171.1478 | 924.2
2.5.7 | 1505878 | SICRO | Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão produzida - confecção e assentamento | m³ | 10.5 | 170.62 | 215.3483 | 2261.16
2.5.8 | 5914359 | SICRO | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 189 | 1.2 | 1.5146 | 286.26
2.5.9 | 4800412 | SICRO | Raspagem e limpeza de terreno plano | m² | 37.5 | 4.2 | 5.301 | 198.79
JUSANTE
2.5.10 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 4 | 62.43 | 78.7961 | 315.18
2.6 |  |  | BUEIRO - 06 |  |  | Total sub-item |  | 31799.02
MONTANTE
2.6.1 | 1619004 | SICRO | Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus | m³ | 33.12 | 7.56 | 9.5419 | 316.03
2.6.2 | 5914359 | SICRO | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 72.864 | 1.2 | 1.5146 | 110.36
2.6.3 | 4016008 | SICRO | Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ | m³ | 162 | 3.72 | 4.6952 | 760.62
2.6.4 | 4915774 | SICRO | Recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida | m³ | 162 | 23.08 | 29.1305 | 4719.13
2.6.5 | 5914359 | SICRO | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 259.2 | 1.2 | 1.5146 | 392.58
2.6.6 | 1506055 | SICRO | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 33.12 | 438.98 | 554.0594 | 18350.45
2.6.7 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 8.48 | 135.6 | 171.1478 | 1451.33
2.6.8 | 1106057 | SICRO | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 6.75 | 477.58 | 602.7784 | 4068.75
2.6.9 | 4800412 | SICRO | Raspagem e limpeza de terreno plano | m² | 54.75 | 4.2 | 5.301 | 290.23
2.6.10 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 8 | 62.43 | 78.7961 | 630.37
JUSANTE
2.6.11 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 9 | 62.43 | 78.7961 | 709.17
2.7 |  |  | BUEIRO - 07 |  |  | Total sub-item |  | 723.01
MONTANTE
2.7.1 | 4114 | ORSE | TRATAMENTO DE TRINCAS (2,5cm) | m | 8.5 | 14.66 | 18.5031 | 157.28
2.7.2 | 1106057 | SICRO | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 0.224 | 477.58 | 602.7784 | 135.02
2.7.3 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 3 | 62.43 | 78.7961 | 236.39
2.7.4 | 4915762 | SICRO | Remoção manual de vegetação daninha em frestas | m | 10 | 2.07 | 2.6127 | 26.13
2.7.5 | 4800412 | SICRO | Raspagem e limpeza de terreno plano | m² | 2 | 4.2 | 5.301 | 10.6
JUSANTE
2.7.6 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 2 | 62.43 | 78.7961 | 157.59
2.8 |  |  | BUEIRO - 08 |  |  | Total sub-item |  | 9688.42
MONTANTE
2.8.1 | 4800412 | SICRO | Raspagem e limpeza de terreno plano | m² | 9 | 4.2 | 5.301 | 47.71
2.8.2 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 5 | 62.43 | 78.7961 | 393.98
2.8.3 | 1106057 | SICRO | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 0.6 | 477.58 | 602.7784 | 361.67
| 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 2.4 | 135.6 | 171.1478 | 410.75
2.8.4 | 1106165 | SICRO | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais | m³ | 1.425 | 419.45 | 529.4095 | 754.41
2.8.5 | 4915762 | SICRO | Remoção manual de vegetação daninha em frestas | m | 10 | 2.07 | 2.6127 | 26.13
JUSANTE
2.8.6 | 4016008 | SICRO | Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ | m³ | 202.5 | 3.72 | 4.6952 | 950.78
2.8.7 | 5914359 | SICRO | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 324 | 1.2 | 1.5146 | 490.72
2.8.8 | 4915774 | SICRO | Recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida | m³ | 202.5 | 23.08 | 29.1305 | 5898.92
2.8.9 | 4800412 | SICRO | Raspagem e limpeza de terreno plano | m² | 7.2 | 4.2 | 5.301 | 38.17
2.8.10 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 4 | 62.43 | 78.7961 | 315.18
2.9 |  |  | BUEIRO - 09 |  |  | Total sub-item |  | 931.27
MONTANTE
2.9.1 | 1106057 | SICRO | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 0.54 | 477.58 | 602.7784 | 325.5
2.9.2 | 4800412 | SICRO | Raspagem e limpeza de terreno plano | m² | 4 | 4.2 | 5.301 | 21.2
2.9.3 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 4 | 62.43 | 78.7961 | 315.18
JUSANTE
2.9.4 | 4800412 | SICRO | Raspagem e limpeza de terreno plano | m² | 21.09 | 4.2 | 5.301 | 111.8
2.9.5 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 2 | 62.43 | 78.7961 | 157.59
2.10 |  |  | BUEIRO - 10 |  |  | Total sub-item |  | 857.68
MONTANTE
2.10.1 | 1106057 | SICRO | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 0.9 | 477.58 | 602.7784 | 542.5
2.10.2 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 4 | 62.43 | 78.7961 | 315.18
2.11 |  |  | BUEIRO - 11 |  |  | Total sub-item |  | 1587.78
MONTANTE
2.11.1 | 4915712 | SICRO | Limpeza de bueiro | m³ | 56.81 | 20.68 | 26.1013 | 1482.81
2.11.2 | 4800412 | SICRO | Raspagem e limpeza de terreno plano | m² | 14.6 | 4.2 | 5.301 | 77.4
JUSANTE
2.11.3 | 4800412 | SICRO | Raspagem e limpeza de terreno plano | m² | 5.2 | 4.2 | 5.301 | 27.57
2.12 |  |  | BUEIRO - 12 |  |  | Total sub-item |  | 1514.09
MONTANTE
2.12.1 | 4800412 | SICRO | Raspagem e limpeza de terreno plano | m² | 71.25 | 4.2 | 5.301 | 377.7
2.12.2 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 8 | 62.43 | 78.7961 | 630.37
JUSANTE
2.12.3 | 4800412 | SICRO | Raspagem e limpeza de terreno plano | m² | 36 | 4.2 | 5.301 | 190.84
2.12.4 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 4 | 62.43 | 78.7961 | 315.18
2.13 |  |  | BUEIRO - 13 |  |  | Total sub-item |  | 679.88
MONTANTE
2.13.1 | 4800412 | SICRO | Raspagem e limpeza de terreno plano | m² | 15.75 | 4.2 | 5.301 | 83.49
2.13.2 | 2009619 | SICRO | Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial | m² | 4 | 118.13 | 149.098 | 596.39
2.14 |  |  | BUEIRO - 14 |  |  | Total sub-item |  | 4356.33
MONTANTE
2.14.1 | 4016008 | SICRO | Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ | m³ | 13.2 | 3.72 | 4.6952 | 61.98
2.14.2 | 5914359 | SICRO | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 21.12 | 1.2 | 1.5146 | 31.99
2.14.3 | 4915774 | SICRO | Recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida | m³ | 13.2 | 23.08 | 29.1305 | 384.52
2.14.4 | 1505878 | SICRO | Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão produzida - confecção e assentamento | m³ | 4.4 | 170.62 | 215.3483 | 947.53
2.14.5 | 5914359 | SICRO | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 75.24 | 1.2 | 1.5146 | 113.96
2.14.6 | 1600989 | SICRO | Demolição de concreto simples com martelete | m³ | 1.75 | 403.66 | 509.4802 | 891.59
2.14.7 | 1106057 | SICRO | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 1.19 | 477.58 | 602.7784 | 717.31
2.14.8 | 1106165 | SICRO | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais | m³ | 1.75 | 419.45 | 529.4095 | 926.47
2.14.9 | 5914359 | SICRO | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 7.7 | 1.2 | 1.5146 | 11.66
2.14.10 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 1.32 | 135.6 | 171.1478 | 225.92
JUSANTE
2.14.11 | 1106057 | SICRO | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 0.072 | 477.58 | 602.7784 | 43.4
2.15 |  |  | BUEIRO - 15 |  |  | Total sub-item |  | 2420.29
MONTANTE
2.15.1 | 1106165 | SICRO | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais | m³ | 0.735 | 419.45 | 529.4095 | 389.12
2.15.2 | 1106057 | SICRO | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 1.08 | 477.58 | 602.7784 | 651
2.15.3 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 3.6 | 135.6 | 171.1478 | 616.13
2.15.4 | 4114 | ORSE | TRATAMENTO DE TRINCAS (2,5cm) | m | 20 | 14.66 | 18.5031 | 370.06
2.15.5 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 3 | 62.43 | 78.7961 | 236.39
JUSANTE
2.15.5 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 2 | 62.43 | 78.7961 | 157.59
2.16 |  |  | BUEIRO - 16 |  |  | Total sub-item |  | 891.33
MONTANTE
2.16.1 | 1106165 | SICRO | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais | m³ | 0.128 | 419.45 | 529.4095 | 67.76
2.16.2 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 3 | 62.43 | 78.7961 | 236.39
JUSANTE
2.16.3 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 3 | 62.43 | 78.7961 | 236.39
2.16.4 | 4114 | ORSE | TRATAMENTO DE TRINCAS (2,5cm) | m | 15 | 14.66 | 18.5031 | 277.55
2.16.5 | 1106057 | SICRO | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 0.1215 | 477.58 | 602.7784 | 73.24
2.17 |  |  | BUEIRO - 17 |  |  | Total sub-item |  | 1437.71
MONTANTE
2.17.1 | 4800412 | SICRO | Raspagem e limpeza de terreno plano | m² | 31.8 | 4.2 | 5.301 | 168.57
2.17.2 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 4 | 62.43 | 78.7961 | 315.18
2.17.3 | 1106165 | SICRO | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais | m³ | 0.98 | 419.45 | 529.4095 | 518.82
2.17.4 | 4114 | ORSE | TRATAMENTO DE TRINCAS (2,5cm) | m | 15 | 14.66 | 18.5031 | 277.55
JUSANTE
2.17.5 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 2 | 62.43 | 78.7961 | 157.59
3 |  |  | MANUTENÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE SAÍDAS DE DRENOS INTERNOS DO CANAL |  |  | SUBTOTAL-ITEM |  | 7475.05
3.1 | 4805750 | SICRO | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | m³ | 49.625 | 41.95 | 52.9473 | 2627.51
3.2 | 4805751 | SICRO | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m | m³ | 21.5 | 52.44 | 66.1872 | 1423.03
3.3 | 4805760 | SICRO | Escavação manual em material de 2ª categoria na profundidade de até 1 m | m³ | 27 | 58.87 | 74.3029 | 2006.18
3.4 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 18 | 62.43 | 78.7961 | 1418.33
4 |  |  | CONSERVAÇÃO DE SOLOS |  |  | SUBTOTAL-ITEM |  | 4222.6
4.1 |  |  | Barraginha |  |  | Total sub-item |  | 1664.38
4.1.1 | CPU 04 | PROPRIA | EXECUÇÃO MECANIZADA DE BACIA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS DE ENXURRADAS (BARRAGINHA) COM DIÂMETRO INTERNO DE 9,00 M, INCLUSO CANAL/MURUNDU DE CONDUÇÃO DE ENXURRADA DE 6,00 M | UN | 2 | 659.34 | 832.19 | 1664.38
4.2 |  |  | Limpeza de Sarjetas do Canal |  |  | Total sub-item |  | 2558.22
4.1.2 | 4915708 | SICRO | Limpeza de sarjeta e meio-fio | m | 2937.5 | 0.69 | 0.87088 | 2558.22
|  |  | TOTAL GERAL C/ BDI |  |  |  | 156883.15

## Orçamento_Sintético
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
Serviços de Manutenção e Restauração do Sistema de Drenagem do Perímetro Irrigado do Baixio de Irecê, no município de Xique-Xique, na área de abrangência 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, no estado da Bahia.
Local: Baixio de Irecê, no município de Xique-Xique/BA.
[6 empty] | ENCARGOS SOCIAIS (%): |  | 114.5%
BASE: |  | SICRO3: 04/2023; SINAPI: 06/23; ORSE: 06/23; |  |  |  | BDI (%): |  | 26.22%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ORÇAMENTO SINTÉTICO)
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | SUBTOTAL-ITEM |  | 55100.04 | 35.12%
1.1 | CPU 001 | Próprio | Administração local | GLOBAL | 1 | 33179.46 | 41877.5126 | 41877.51 | 26.69% | 13959.17
1.2 | CPU 002 | Próprio | Mobilização de obra | UN | 1 | 3895.38 | 4916.5606 | 4916.56 | 3.134% | 41877.51
1.3 | CPU 002 | Próprio | Desmobilização de obra | UM | 1 | 3895.38 | 4916.5606 | 4916.56 | 3.134%
1.4 | CPU 003 | Próprio | Placa de obra em chapa galvanizada (3,00 x 2,00 m) | M² | 6 | 447.57 | 564.9012 | 3389.41 | 2.16%
2 |  |  | MANUTENÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS |  |  | SUBTOTAL-ITEM |  | 90085.46 | 57.42%
2.1 |  |  | BUEIRO - 01 |  |  | Total sub-item |  | 656.4 | 0.4184%
|  |  | MONTANTE | [5 empty] | 0%
2.1.1 | 4805750 | SICRO | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | m³ | 0.24 | 41.95 | 52.9473 | 12.71 | 0.008102% | 3
2.1.2 | 1106057 | SICRO | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 0.24 | 477.58 | 602.7784 | 144.67 | 0.09222%
2.1.3 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 0.4 | 135.6 | 171.1478 | 68.46
2.1.4 | 4915710 | SICRO | Limpeza de vala de drenagem | m | 7 | 4.14 | 5.2253 | 36.58 | 0.02332%
2.1.5 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 5 | 62.43 | 78.7961 | 393.98 | 0.2511%
2.2 |  |  | BUEIRO - 02 |  |  | Total sub-item |  | 954.75 | 0.6086%
|  |  | MONTANTE | [5 empty] | 0%
2.2.1 | 4915713 | SICRO | Desobstrução de bueiro | m³ | 1.05 | 62.04 | 78.3039 | 82.22 | 0.05241%
|  |  | JUSANTE | [5 empty] | 0%
2.2.2 | 4915713 | SICRO | Desobstrução de bueiro | m³ | 1.08 | 62.04 | 78.3039 | 84.57 | 0.05391%
2.2.3 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 10 | 62.43 | 78.7961 | 787.96 | 0.5023%
2.3 |  |  | BUEIRO - 03 |  |  | Total sub-item |  | 5234.97 | 3.337%
|  |  | MONTANTE | [5 empty] | 0%
2.3.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 0.3375 | 56.79 | 71.6776 | 24.19 | 0.01542%
2.3.2 | 4915713 | SICRO | Desobstrução de bueiro | m³ | 13.5 | 62.04 | 78.3039 | 1057.1 | 0.6738%
2.3.3 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 6 | 62.43 | 78.7961 | 472.78 | 0.3014%
|  |  | JUSANTE | [5 empty] | 0%
2.3.4 | 4016008 | SICRO | Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ | m³ | 75 | 3.72 | 4.6952 | 352.14 | 0.2245%
2.3.5 | 5914359 | SICRO | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 240 | 1.2 | 1.5146 | 363.5 | 0.2317%
2.3.6 | 4915774 | SICRO | Recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida | m³ | 75 | 23.08 | 29.1305 | 2184.78 | 1.393%
2.3.7 | 2004504 | SICRO | Escavação mecânica de vala para drenagem com valetadeira em material de 1ª categoria | m³ | 0.9 | 15.53 | 19.6012 | 17.64 | 0.01124%
2.3.8 | 2003799 | SICRO | Canaleta meia cana D = 0,30 m assente sobre lastro de areia - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação | m | 10 | 60.44 | 76.2845 | 762.84 | 0.4862%
2.4 |  |  | BUEIRO - 04 |  |  | Total sub-item |  | 12169.92 | 7.757%
|  |  | MONTANTE | [5 empty] | 0%
2.4.1 | 1600989 | SICRO | Demolição de concreto simples com martelete | m³ | 2 | 403.66 | 509.4802 | 1018.96 | 0.6495%
2.4.2 | 1506055 | SICRO | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 6.8 | 438.98 | 554.0594 | 3767.6 | 2.402%
2.4.3 | 1106057 | SICRO | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 3.7 | 477.58 | 602.7784 | 2230.28 | 1.422%
2.4.4 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 3.6 | 135.6 | 171.1478 | 616.13
2.4.5 | 2003799 | SICRO | Canaleta meia cana D = 0,30 m assente sobre lastro de areia - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação | m | 50 | 60.44 | 76.2845 | 3814.22 | 2.431%
2.4.6 | 2004504 | SICRO | Escavação mecânica de vala para drenagem com valetadeira em material de 1ª categoria | m³ | 4.5 | 15.53 | 19.6012 | 88.21 | 0.05623%
2.4.7 | 4915712 | SICRO | Limpeza de bueiro | m³ | 24.31 | 20.68 | 26.1013 | 634.52 | 0.4045%
2.5 |  |  | BUEIRO - 05 |  |  | Total sub-item |  | 14182.61 | 9.04%
|  |  | MONTANTE | [5 empty] | 0%
2.5.1 | 1619004 | SICRO | Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus | m³ | 6 | 7.56 | 9.5419 | 57.25 | 0.03649%
2.5.2 | 5914359 | SICRO | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 13.2 | 1.2 | 1.5146 | 19.99 | 0.01274%
2.5.3 | 4915774 | SICRO | Recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida | m³ | 200 | 23.08 | 29.1305 | 5826.09 | 3.714%
2.5.4 | 5914359 | SICRO | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 640 | 1.2 | 1.5146 | 969.33 | 0.6179%
2.5.5 | 1506055 | SICRO | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 6 | 438.98 | 554.0594 | 3324.36 | 2.119%
2.5.6 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 5.4 | 135.6 | 171.1478 | 924.2 | 0.5891%
2.5.7 | 1505878 | SICRO | Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão produzida - confecção e assentamento | m³ | 10.5 | 170.62 | 215.3483 | 2261.16 | 1.441%
2.5.8 | 5914359 | SICRO | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 189 | 1.2 | 1.5146 | 286.26 | 0.1825%
2.5.9 | 4800412 | SICRO | Raspagem e limpeza de terreno plano | m² | 37.5 | 4.2 | 5.301 | 198.79 | 0.1267%
|  |  | JUSANTE | [5 empty] | 0%
2.5.10 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 4 | 62.43 | 78.7961 | 315.18 | 0.2009%
2.6 |  |  | BUEIRO - 06 |  |  | Total sub-item |  | 31799.02 | 20.27%
|  |  | MONTANTE | [5 empty] | 0%
2.6.1 | 1619004 | SICRO | Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus | m³ | 33.12 | 7.56 | 9.5419 | 316.03 | 0.2014%
2.6.2 | 5914359 | SICRO | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 72.864 | 1.2 | 1.5146 | 110.36 | 0.07035%
2.6.3 | 4016008 | SICRO | Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ | m³ | 162 | 3.72 | 4.6952 | 760.62 | 0.4848%
2.6.4 | 4915774 | SICRO | Recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida | m³ | 162 | 23.08 | 29.1305 | 4719.13 | 3.008%
2.6.5 | 5914359 | SICRO | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 259.2 | 1.2 | 1.5146 | 392.58 | 0.2502%
2.6.6 | 1506055 | SICRO | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 33.12 | 438.98 | 554.0594 | 18350.45 | 11.7%
2.6.7 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 8.48 | 135.6 | 171.1478 | 1451.33 | 0.9251%
2.6.8 | 1106057 | SICRO | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 6.75 | 477.58 | 602.7784 | 4068.75 | 2.593%
2.6.9 | 4800412 | SICRO | Raspagem e limpeza de terreno plano | m² | 54.75 | 4.2 | 5.301 | 290.23 | 0.185%
2.6.10 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 8 | 62.43 | 78.7961 | 630.37 | 0.4018%
|  |  | JUSANTE | [5 empty] | 0%
2.6.11 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 9 | 62.43 | 78.7961 | 709.17 | 0.452%
2.7 |  |  | BUEIRO - 07 |  |  | Total sub-item |  | 723.01 | 0.4609%
|  |  | MONTANTE | [5 empty] | 0%
2.7.1 | 4114 | ORSE | TRATAMENTO DE TRINCAS (2,5cm) | m | 8.5 | 14.66 | 18.5031 | 157.28 | 0.1003%
2.7.2 | 1106057 | SICRO | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 0.224 | 477.58 | 602.7784 | 135.02 | 0.08606%
2.7.3 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 3 | 62.43 | 78.7961 | 236.39 | 0.1507%
2.7.4 | 4915762 | SICRO | Remoção manual de vegetação daninha em frestas | m | 10 | 2.07 | 2.6127 | 26.13 | 0.01666%
2.7.5 | 4800412 | SICRO | Raspagem e limpeza de terreno plano | m² | 2 | 4.2 | 5.301 | 10.6 | 0.006757%
|  |  | JUSANTE | [5 empty] | 0%
2.7.6 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 2 | 62.43 | 78.7961 | 157.59 | 0.1005%
2.8 |  |  | BUEIRO - 08 |  |  | Total sub-item |  | 9688.42 | 6.176%
|  |  | MONTANTE | [5 empty] | 0%
2.8.1 | 4800412 | SICRO | Raspagem e limpeza de terreno plano | m² | 9 | 4.2 | 5.301 | 47.71 | 0.03041%
2.8.2 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 5 | 62.43 | 78.7961 | 393.98 | 0.2511%
2.8.3 | 1106057 | SICRO | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 0.6 | 477.58 | 602.7784 | 361.67 | 0.2305%
| 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 2.4 | 135.6 | 171.1478 | 410.75
2.8.4 | 1106165 | SICRO | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais | m³ | 1.425 | 419.45 | 529.4095 | 754.41 | 0.4809%
2.8.5 | 4915762 | SICRO | Remoção manual de vegetação daninha em frestas | m | 10 | 2.07 | 2.6127 | 26.13 | 0.01666%
|  |  | JUSANTE | [5 empty] | 0%
2.8.6 | 4016008 | SICRO | Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ | m³ | 202.5 | 3.72 | 4.6952 | 950.78 | 0.606%
2.8.7 | 5914359 | SICRO | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 324 | 1.2 | 1.5146 | 490.72 | 0.3128%
2.8.8 | 4915774 | SICRO | Recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida | m³ | 202.5 | 23.08 | 29.1305 | 5898.92 | 3.76%
2.8.9 | 4800412 | SICRO | Raspagem e limpeza de terreno plano | m² | 7.2 | 4.2 | 5.301 | 38.17 | 0.02433%
2.8.10 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 4 | 62.43 | 78.7961 | 315.18 | 0.2009%
2.9 |  |  | BUEIRO - 09 |  |  | Total sub-item |  | 931.27 | 0.5936%
|  |  | MONTANTE | [5 empty] | 0%
2.9.1 | 1106057 | SICRO | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 0.54 | 477.58 | 602.7784 | 325.5 | 0.2075%
2.9.2 | 4800412 | SICRO | Raspagem e limpeza de terreno plano | m² | 4 | 4.2 | 5.301 | 21.2 | 0.01351%
2.9.3 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 4 | 62.43 | 78.7961 | 315.18 | 0.2009%
|  |  | JUSANTE | [5 empty] | 0%
2.9.4 | 4800412 | SICRO | Raspagem e limpeza de terreno plano | m² | 21.09 | 4.2 | 5.301 | 111.8 | 0.07126%
2.9.5 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 2 | 62.43 | 78.7961 | 157.59 | 0.1005%
2.10 |  |  | BUEIRO - 10 |  |  | Total sub-item |  | 857.68 | 0.5467%
|  |  | MONTANTE | [5 empty] | 0%
2.10.1 | 1106057 | SICRO | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 0.9 | 477.58 | 602.7784 | 542.5 | 0.3458%
2.10.2 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 4 | 62.43 | 78.7961 | 315.18 | 0.2009%
2.11 |  |  | BUEIRO - 11 |  |  | Total sub-item |  | 1587.78 | 1.012%
|  |  | MONTANTE | [5 empty] | 0%
2.11.1 | 4915712 | SICRO | Limpeza de bueiro | m³ | 56.81 | 20.68 | 26.1013 | 1482.81 | 0.9452%
2.11.2 | 4800412 | SICRO | Raspagem e limpeza de terreno plano | m² | 14.6 | 4.2 | 5.301 | 77.4 | 0.04934%
|  |  | JUSANTE | [5 empty] | 0%
2.11.3 | 4800412 | SICRO | Raspagem e limpeza de terreno plano | m² | 5.2 | 4.2 | 5.301 | 27.57 | 0.01757%
2.12 |  |  | BUEIRO - 12 |  |  | Total sub-item |  | 1514.09 | 0.9651%
|  |  | MONTANTE | [5 empty] | 0%
2.12.1 | 4800412 | SICRO | Raspagem e limpeza de terreno plano | m² | 71.25 | 4.2 | 5.301 | 377.7 | 0.2408%
2.12.2 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 8 | 62.43 | 78.7961 | 630.37 | 0.4018%
|  |  | JUSANTE | [5 empty] | 0%
2.12.3 | 4800412 | SICRO | Raspagem e limpeza de terreno plano | m² | 36 | 4.2 | 5.301 | 190.84 | 0.1216%
2.12.4 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 4 | 62.43 | 78.7961 | 315.18 | 0.2009%
2.13 |  |  | BUEIRO - 13 |  |  | Total sub-item |  | 679.88 | 0.4334%
|  |  | MONTANTE | [5 empty] | 0%
2.13.1 | 4800412 | SICRO | Raspagem e limpeza de terreno plano | m² | 15.75 | 4.2 | 5.301 | 83.49 | 0.05322%
2.13.2 | 2009619 | SICRO | Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial | m² | 4 | 118.13 | 149.098 | 596.39 | 0.3801%
2.14 |  |  | BUEIRO - 14 |  |  | Total sub-item |  | 4356.33 | 2.777%
|  |  | MONTANTE | [5 empty] | 0%
2.14.1 | 4016008 | SICRO | Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ | m³ | 13.2 | 3.72 | 4.6952 | 61.98 | 0.03951%
2.14.2 | 5914359 | SICRO | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 21.12 | 1.2 | 1.5146 | 31.99 | 0.02039%
2.14.3 | 4915774 | SICRO | Recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida | m³ | 13.2 | 23.08 | 29.1305 | 384.52 | 0.2451%
2.14.4 | 1505878 | SICRO | Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão produzida - confecção e assentamento | m³ | 4.4 | 170.62 | 215.3483 | 947.53 | 0.604%
2.14.5 | 5914359 | SICRO | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 75.24 | 1.2 | 1.5146 | 113.96 | 0.07264%
2.14.6 | 1600989 | SICRO | Demolição de concreto simples com martelete | m³ | 1.75 | 403.66 | 509.4802 | 891.59 | 0.5683%
2.14.7 | 1106057 | SICRO | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 1.19 | 477.58 | 602.7784 | 717.31 | 0.4572%
2.14.8 | 1106165 | SICRO | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais | m³ | 1.75 | 419.45 | 529.4095 | 926.47 | 0.5905%
2.14.9 | 5914359 | SICRO | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 7.7 | 1.2 | 1.5146 | 11.66 | 0.007432%
2.14.10 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 1.32 | 135.6 | 171.1478 | 225.92
|  |  | JUSANTE | [5 empty] | 0%
2.14.11 | 1106057 | SICRO | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 0.072 | 477.58 | 602.7784 | 43.4 | 0.02766%
2.15 |  |  | BUEIRO - 15 |  |  | Total sub-item |  | 2420.29 | 1.543%
|  |  | MONTANTE | [5 empty] | 0%
2.15.1 | 1106165 | SICRO | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais | m³ | 0.735 | 419.45 | 529.4095 | 389.12 | 0.248%
2.15.2 | 1106057 | SICRO | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 1.08 | 477.58 | 602.7784 | 651 | 0.415%
2.15.3 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 3.6 | 135.6 | 171.1478 | 616.13
2.15.4 | 4114 | ORSE | TRATAMENTO DE TRINCAS (2,5cm) | m | 20 | 14.66 | 18.5031 | 370.06 | 0.2359%
2.15.5 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 3 | 62.43 | 78.7961 | 236.39 | 0.1507%
|  |  | JUSANTE | [5 empty] | 0%
2.15.5 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 2 | 62.43 | 78.7961 | 157.59 | 0.1005%
2.16 |  |  | BUEIRO - 16 |  |  | Total sub-item |  | 891.33 | 0.5681%
|  |  | MONTANTE | [5 empty] | 0%
2.16.1 | 1106165 | SICRO | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais | m³ | 0.128 | 419.45 | 529.4095 | 67.76 | 0.04319%
2.16.2 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 3 | 62.43 | 78.7961 | 236.39 | 0.1507%
|  |  | JUSANTE | [5 empty] | 0%
2.16.3 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 3 | 62.43 | 78.7961 | 236.39 | 0.1507%
2.16.4 | 4114 | ORSE | TRATAMENTO DE TRINCAS (2,5cm) | m | 15 | 14.66 | 18.5031 | 277.55 | 0.1769%
2.16.5 | 1106057 | SICRO | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 0.1215 | 477.58 | 602.7784 | 73.24 | 0.04668%
2.17 |  |  | BUEIRO - 17 |  |  | Total sub-item |  | 1437.71 | 0.9164%
|  |  | MONTANTE | [5 empty] | 0%
2.17.1 | 4800412 | SICRO | Raspagem e limpeza de terreno plano | m² | 31.8 | 4.2 | 5.301 | 168.57 | 0.1074%
2.17.2 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 4 | 62.43 | 78.7961 | 315.18 | 0.2009%
2.17.3 | 1106165 | SICRO | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais | m³ | 0.98 | 419.45 | 529.4095 | 518.82 | 0.3307%
2.17.4 | 4114 | ORSE | TRATAMENTO DE TRINCAS (2,5cm) | m | 15 | 14.66 | 18.5031 | 277.55 | 0.1769%
|  |  | JUSANTE | [5 empty] | 0%
2.17.5 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 2 | 62.43 | 78.7961 | 157.59 | 0.1005%
3 |  |  | MANUTENÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE SAÍDAS DE DRENOS INTERNOS DO CANAL |  |  | SUBTOTAL-ITEM |  | 7475.05 | 4.765%
3.1 | 4805750 | SICRO | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | m³ | 49.625 | 41.95 | 52.9473 | 2627.51 | 1.675%
3.2 | 4805751 | SICRO | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m | m³ | 21.5 | 52.44 | 66.1872 | 1423.03 | 0.9071%
3.3 | 4805760 | SICRO | Escavação manual em material de 2ª categoria na profundidade de até 1 m | m³ | 27 | 58.87 | 74.3029 | 2006.18 | 1.279%
3.4 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 18 | 62.43 | 78.7961 | 1418.33 | 0.9041%
4 |  |  | CONSERVAÇÃO DE SOLOS |  |  | SUBTOTAL-ITEM |  | 4222.6 | 2.692%
4.1 |  |  | Barraginha |  |  | Total sub-item |  | 1664.38 | 1.061%
4.1.1 | CPU 04 | PROPRIA | EXECUÇÃO MECANIZADA DE BACIA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS DE ENXURRADAS (BARRAGINHA) COM DIÂMETRO INTERNO DE 9,00 M, INCLUSO CANAL/MURUNDU DE CONDUÇÃO DE ENXURRADA DE 6,00 M | UN | 2 | 659.34 | 832.19 | 1664.38 | 1.061%
4.2 |  |  | Limpeza de Sarjetas do Canal |  |  | Total sub-item |  | 2558.22
4.2.1 | 4915708 | SICRO | Limpeza de sarjeta e meio-fio | m | 2937.5 | 0.69 | 0.87088 | 2558.22 | 1.631%
|  |  | TOTAL GERAL C/ BDI |  |  |  | 156883.15

## Cronograma
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - Bom Jesus da Lapa/BA.
Serviços de Manutenção e Restauração do Sistema de Drenagem do Perímetro Irrigado do Baixio de Irecê, no município de Xique-Xique, na área de abrangência 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, no estado da Bahia.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 35.12% | 40.41% | 25.33% | 34.26% | 100%
|  | 55100.04 | 22265.14 | 13959.17 | 18875.73 | 0
2 | MANUTENÇÃO DE BUEIROS E GALERIAS | 57.42% | 21.11% | 62.6% | 16.29% | 100%
|  | 90085.46 | 19016.04 | 56393.06 | 14676.36 | 0
3 | MANUTENÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE SAÍDAS DE DRENOS INTERNOS DO CANAL | 4.765% | 61.99% | 38.01% | 0% | 100%
|  | 7475.05 | 4633.69 | 2841.36 |  | 0
4 | CONSERVAÇÃO DE SOLOS | 2.692% | 60.58% | 39.42% | 0% | 100%
|  | 4222.6 | 2558.22 | 1664.38 |  | 0
Porcentagem |  | 156883.15 | 30.9% | 47.72% | 21.39%
Custo |  |  | 48473.09 | 74857.97 | 33552.09
Porcentagem Acumulado |  |  | 30.9% | 78.61% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 48473.09 | 123331.06 | 156883.15
|  |  | 45914.87 | 73193.59 | 33552.09
|  |  | 86936.87 | 86936.87 | 86936.87
|  |  | 0.52814 | 0.84192 | 0.38594
|  |  | 0.28322 | 0.35462 | 0.281

## CPU serviços
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - Bom Jesus da Lapa/BA.
Serviços de Manutenção e Restauração do Sistema de Drenagem do Perímetro Irrigado do Baixio de Irecê, no município de Xique-Xique, na área de abrangência 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, no estado da Bahia.
COMPOSIÇÕES
ITEM | CODIGO | REFERENCIA | DESCRIÇÃO | UND | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNIT/BDI | Serviço
1 | 4805750 | SICRO | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | m³ | 41.95 | 52.9473
2 | 1106057 | SICRO | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 477.58 | 602.7784 | recuperação (concreto) a cima da ala bueiro
3 | 4915710 | SICRO | Limpeza de vala de drenagem | m | 4.14 | 5.2253
4 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 62.43 | 78.7961 | podar arbusto ao redor das alas
5 | 4915713 | SICRO | Desobstrução de bueiro | m³ | 62.04 | 78.3039
6 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 56.79 | 71.6776 | Demolição de parede interna
7 | 4016008 | SICRO | Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ | m³ | 3.72 | 4.6952
8 | 5914359 | SICRO | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 1.2 | 1.5146 | = volume solo x 1,60 (densidade argila) x 2km (DMT)
9 | 4915774 | SICRO | Recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida | m³ | 23.08 | 29.1305 | Aterro erosão borda canal drenagem da bacia de captação
10 | 2004504 | SICRO | Escavação mecânica de vala para drenagem com valetadeira em material de 1ª categoria | m³ | 15.53 | 19.6012
11 | 2003799 | SICRO | Canaleta meia cana D = 0,30 m assente sobre lastro de areia - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação | m | 60.44 | 76.2845
12 | 1600989 | SICRO | Demolição de concreto simples com martelete | m³ | 403.66 | 509.4802
13 | 1506055 | SICRO | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 438.98 | 554.0594
14 | 4915712 | SICRO | Limpeza de bueiro | m³ | 20.68 | 26.1013
15 | 1619004 | SICRO | Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus | m³ | 7.56 | 9.5419
16 | 1505878 | SICRO | Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão produzida - confecção e assentamento | m³ | 170.62 | 215.3483
17 | 4800412 | SICRO | Raspagem e limpeza de terreno plano | m² | 4.2 | 5.301 | Retirar galhos da boca/bacia bueiro
18 | 1106165 | SICRO | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais | m³ | 419.45 | 529.4095
19 | 4915762 | SICRO | Remoção manual de vegetação daninha em frestas | m | 2.07 | 2.6127
20 | 2009619 | SICRO | Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial | m² | 118.13 | 149.098
21 | 4114 | ORSE | TRATAMENTO DE TRINCAS (2,5cm) | m | 14.66 | 18.5031
22 | 4915708 | SICRO | Limpeza de sarjeta e meio-fio | m | 0.69 | 0.87088 | Do ponto (10°31'24,363" ; 42°34'6,359") ao (10°31'28,109" ; 42°33'20,665")
23 | 4915776 | SICRO | Roçada com roçadeira costal | ha | 730.85 | 922.4436
25 | 4805751 | SICRO | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m | m³ | 52.44 | 66.1872
26 | 4805760 | SICRO | Escavação manual em material de 2ª categoria na profundidade de até 1 m | m³ | 58.87 | 74.3029
27 | 3107999 | SICRO3 | Fôrmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m² | 153.77 | 194.0811
| 4915708 | SICRO | Limpeza de sarjeta e meio-fio | m | 0.69 | 0.87088
28 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 135.6 | 171.1478
#REF!

## CPU Codevasf
Serviços de Manutenção e Restauração do Sistema de Drenagem do Perímetro Irrigado do Baixio de Irecê, no município de Xique-Xique, na área de abrangência 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, no estado da Bahia.
sinapi 06/2023; sicro 04/2023; orse 07/2023 |  |  |  |  | BDI %: | 26.22%
|  |  |  | Encargos Sociais: |  | Horista | Mensalista
[6 empty] | 114.5% | 70.91%
COMPOSIÇÃO PREÇOS - PRÓPRIO DA CODEVASF
CPU-01 | CODEVASF | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | % | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
INSUMO | SICRO3 | P9812 | Engenheiro | mês | 0.25 | 22939.89 | 5734.97
INSUMO | SICRO3 | P9875 | Encarregado de turma | mês | 1 | 5324.85 | 5324.85
|  |  |  | ADM. LOCAL : |  |  | 11059.82
|  |  |  | Total para 3 meses: |  |  | 33179.46
|  |  |  | 26.22% |  |  | 8698.05
|  |  |  | CPU-01 | PREÇO TOTAL : |  | 41877.51
CPU-02 | CODEVASF | Propria | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | T X KM | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 73340 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. | H | 9 | 142.54 | 1282.86
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. | CHP | 9 | 256.57 | 2309.13
INSUMO | SICRO3 | E9093 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | H | 9 | 33.71 | 303.39
|  |  |  | Sub total: |  |  | 3895.38
[5 empty] | BDI | 26.22% | 1021.1806
|  |  |  | CPU-02 | PREÇO UNITÁRIO : |  | 4916.5606
CPU-03 | CODEVASF | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
INSUMO | SINAPI | 5075 | PREGO 18X30. | kg | 0.11 | 20.29 | 2.23
INSUMO | SINAPI | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA | m | 4 | 9.65 | 38.6
INSUMO | SINAPI | 4417 | PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA | m | 1 | 7.18 | 7.18
INSUMO | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M | m² | 1 | 325 | 325
INSUMO | SINAPI | 370 | AREIA MÉDIA | m³ | 0.0049 | 110 | 0.54
INSUMO | SINAPI | 1379 | CIMENTO | kg | 1.5 | 0.82 | 1.23
INSUMO | SINAPI | 4718 | PEDRA BRITADA Nº 2 | m³ | 0.0098 | 105.81 | 1.04
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 87445 | BETONEIRA 320 L, DIESEL, POTENCIA DE 5,5 HP, SEM CARREGADOR MECANICO (LOCACAO) | h | 0.0065 | 4.98 | 0.03
INSUMO | SICRO3 | P9808 | Carpinteiro | h | 1 | 29.12 | 29.12 | 20.68
INSUMO | SICRO3 | P9824 | Servente | h | 2.06 | 20.68 | 42.6
|  |  |  | Sub total: |  |  | 447.57
[5 empty] | BDI | 26.22% | 117.33
|  |  |  | CPU-03 | PREÇO UNITÁRIO : |  | 564.9
| Nº | CÓDIGO | EXECUÇÃO MECANIZADA DE BACIA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS DE ENXURRADAS (BARRAGINHA) COM DIÂMETRO INTERNO DE 9,00 M, INCLUSO CANAL/MURUNDU DE CONDUÇÃO DE ENXURRADA DE 6,00 M | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| CPU -04 |  |  | UNIDADE | 1
MÃO DE OBRA | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO AGRÔNOMO/AGRÍCOLA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 128.73 | 64.365
MÃO DE OBRA | SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6 | 22.04 | 35.264
[5 empty] | Subtotal (Mão-de-obra): |  | 99.629
[5 empty] | B.D.I. MO |  | 26.1179
[5 empty] | Total (MO com encargos e BDI): |  | 125.7469
SERVIÇOS | SINAPI | 5944 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M³, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1.6 | 253.08 | 404.928
[5 empty] | Subtotal (Serviços): |  | 404.928
[5 empty] | B.D.I. Serviços |  | 106.1526
[5 empty] | Total (Serviços com B.D.I): |  | 511.0806
0
[5 empty] | Subtotal (MAT): |  | 0
[5 empty] | B.D.I. Materiais |  | 0
[5 empty] | Total (MAT com B.D.I): |  | 0
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 636.8275
| Nº | CÓDIGO | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE TERRA COM MOTONIVELADORA - READEQUAÇÃO DE ESTRADAS DE TERRA | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
| CPU - 06 |  |  | KM | 1
MÃO DE OBRA | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO AGRÔNOMO/AGRÍCOLA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 128.73 | 64.365
[5 empty] | Subtotal (Mão-de-obra): |  | 64.365
[5 empty] | B.D.I. MO |  | 16.8734
[5 empty] | Total (MO com encargos e BDI): |  | 81.2384
SERVIÇOS | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M² | 5000 | 0.15 | 750
[5 empty] | Subtotal (Serviços): |  | 750
[5 empty] | B.D.I. Serviços |  | 196.6138
[5 empty] | Total (Serviços com B.D.I): |  | 946.6138
0
[5 empty] | Subtotal (MAT): |  | 0
[5 empty] | B.D.I. Materiais |  | 0
[5 empty] | Total (MAT com B.D.I): |  | 0
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO TOTAL: |  | 1027.8522
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## MEMORIA DE CALCULO
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
Serviços de Manutenção e Restauração do Sistema de Drenagem do Perímetro Irrigado do Baixio de Irecê, no município de Xique-Xique, na área de abrangência 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, no estado da Bahia.
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | SERVIÇOS | UN | DIMENSÕES(M) |  |  | TOTAL
|  |  | C | L | e
1 | BUEIRO - 01 | GALERIA SIMPLES 1,0 X1,0
1.1 | MONTANTE
1.1.1 | CONCRETO 20MPA - PROTEÇÃO SUPERIOR DA ALA | M3 | 2 | 1.5 | 0.08 | 0.24 | comprimento x largura superior da ala x espessura do piso | 4805750
1.1.2 | LIMPEZA EM CANALETAS (SEDIMENTOS- AREIA)-BUEIRO AUXILIAR | M3 | 7 | 0.9 | 0.05 | 0.315 | extensão x largura da canaleta x espessura da camada de sedimento | 1106057
| FORMAS | M2 | 2 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | (comprimento esquerdo + comprimento lado direito) x espessura do barrote | 4915710
1.2 | JUSANTE
1.2.1 | PODA DE ARVORES NA PARTE SUPERIOR DO BUEIRO | M2 | 5 |  |  | 5 | quantidade de arbustos levantada | 98529
1.2.2 | LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA SAIDA DOS DRENOS DO CANAL (2 DRENOS) | M3 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.84 | largura da saída do dreno x extensão media x espessura da camada de sedimento (x 2)
1.2.3 | DRENOS APÓS O BUEIRO 1 JUSANTE
1.2.4 | LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA SAIDA DOS DRENOS DO CANAL | M3 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.42 | largura da saída do dreno x extensão media x espessura da camada de sedimento
2 | BUEIRO - 02 | BUEIRO DUPLO - MANILHA 1,0m
2.1 | MONTANTE
2.1.1 | LIMPEZA DE MATERIAL SEDIMENTADO (1 E 2ª CLASSE)- ENTRADA DA BACIA | M3 | 3.5 | 1.5 | 0.2 | 1.05 | largura da bacia de transição do bueiro x comprimento de depósito de sedimentos x espessura da camada de sedimento | 4915713
2.2 | JUSANTE
2.2.1 | LIMPEZA DA PARTE SUPERIOR DA ALA - COM RETIRADA DE RESTOS VEGETAIS | M2 | 4.5 | 0.8 | 0.4 | 1.08 | largura da bacia de transição do bueiro x comprimento de depósito de sedimentos x espessura da camada de sedimento | 4915713
2.2.2 | Corte e remoção de árvores | UM | 10 |  |  | 10 | quantidade de arbustos levantada | 98529
3 | BUEIRO - 03 | BUEIRO DUPLO - MANILHA 1,5m
3.1 | MONTANTE | [6 empty] | SINAPI 07/2023 | N/DESON | DESON
3.1.1 | DEMOLIÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA (INTERIOR DA MANILHA) - 2 LADOS | M3 | 1.5 | 0.75 | 0.15 | 0.3375 |  | 97622/SINAPI | 56.79 | 51.87
3.1.2 | LIMPEZA DE MATERIAL SEDIMENTAR E BOTA FORA | M2 | 4.5 | 6.3 | 2.5 | 13.5 |  | 4915713
| Corte e remoção de árvores | UN | 6 |  |  | 6 |  | 98529
3.2 | JUSANTE
3.2.1 | LIMPEZA DE SAIDA DE BUEIRO - RESTOS VEGETAIS | M2 | 5.5 | 0.8 |  | 4.4 |  | 4016008
3.2.2 | Recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida | M3 | 10 | 3 | 2.5 | 75 |  | 5914359
3.2.3 | Escavação mecânica de vala para drenagem com valetadeira em material de 1ª categoria | M3 | 10 | 0.3 | 0.3 | 0.9 |  | 4915774
3.2.4 | Canaleta meia cana D = 0,30 m assente sobre lastro de areia - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação | M | 10 |  |  | 10 |  | 2004504
2003799
4 | BUEIRO - 04 | GALERIA DUPLA 2,5m X 2,5m
4.1 | MONTANTE
4.1.1 | COMPLEMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA EM ABA ESQUERDA | M3 | 3.5 | 2 | 0.6 | 4.2 |  | 1600989
4.1.2 | COMPLEMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA EM ABA ESQUERDA | M3 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 |  | 1506055
4.1.3 | DEMOLIÇÃO DE PARTE DA ABA DIREITA (ALVENARIA DE PEDRA) | M3 | 2.5 | 4 | 0.4 | 2 |  | 1106057
4.1.4 | COMPLEMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA EM ABA ESQUERDA | M3 | 2.5 | 4 | 0.4 | 2 |  | 2003799
4.1.5 | CONCRETO APLICADO NA BORDA SUPERIOR DAS ALAS- PROTEÇÃO | M3 | 2.5 | 0.5 | 0.2 | 0.25 |  | 2004504
4.1.6 | CONCRETO APLICADO NA BORDA SUPERIOR DAS ALAS- PROTEÇÃO | M3 | 2.3 | 2.5 | 0.6 | 3.45 |  | 4915712
| FORMAS | M² | 2.5 | 4 | 0.4 | 3.6
4.1.7 | LIMPEZA MECANICA DE BACIA DE ENTRADA | M3 | 8.5 | 7.15 | 0.4 | 24.31
| Canaleta meia cana D = 0,30 m assente sobre lastro de areia - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação | M | 50 |  |  | 50
4.2 | JUSANTE
SEM SERVIÇOS A REALIZAR
5 | BUEIRO - 05 | GALERIA DUPLA 2,0m X 2,0m
5.1 | MONTANTE | [5 empty] | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | 5914359
5.1.1 | RECOMPOSIÇÃO DE TALUDE ESQUERDO (AREA DO COMPLEMENTO DA ABA) | M3 | 10 | 10 | 2 | 200 | Recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida | 4915774
5.1.2 | COMPLEMENTO DA ABA ESQUERDA EM ALVENARIA DE PEDRA | M3 | 4 | 5 | 0.3 | 6 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | 5914359
5.1.3 | ENRROCAMENTO DO TALUDE (ESQUERO E DIREITO) | M3 | 7 | 5 | 0.3 | 10.5 | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | 1506055
5.1.4 | LIMPEZA DA ENTRADA DAS GALERIAS | M2 | 5.5 | 9.5 | 5 | 37.5 | Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão produzida - confecção e assentamento | 1505878
5.1.5 | FORMA | M2 | 4 | 5 | 0.3 | 5.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | 5914359
5.2 | JUSANTE | [5 empty] | Raspagem e limpeza de terreno plano | 4800412
5.2.1 | Corte e remoção de árvores | M2 | 2 | 2 |  | 4 |  | 98529
6 | BUEIRO - 06 | GALERIA DUPLA 2,5m X 2,5m
6.1 | MONTANTE | [5 empty] | Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus | 1619004
6.1.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA - ABA ESQUERDA | M3 | 6 | 6.2 | 9 | 33.12 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | 5914359
6.1.2 | RECOMPOSIÇÃO DE TALUDE ESQUERDO (ABA) | M3 | 12 | 9 | 1.5 | 162 | Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ | 4016008
6.1.3 | CONSTRUÇÃO DA ABA ESQUERDA EM ALVENARIA DE PEDRA | M3 | 6 | 6.2 | 9 | 33.12 | Recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida | 4915774
6.1.4 | RECUPERAÇÃO DE BURACOS NA ALA (ARGAMSSA) CONCRETO MAGRO | M3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | 5914359
6.1.5 | RECOMPOSIÇÃO DE TALUDE DIREITO SUPERIOR (ABA) - BURACO | M3 | 2.5 | 3 | 0.9 | 6.75 | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | 1506055
6.1.6 | LIMPEZA MECANIZADA DE BACIA ENTRADA | M2 | 5.3 | 9.3 | 7.5 | 54.75 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 1106057
6.1.7 | LIMPEZA DE PARTE SUPERIOR ABA ESQUEDA - RESTOS VEGETAIS | UN | 8 |  |  | 8 | Raspagem e limpeza de terreno plano | 4800412
6.1.8 | FORMA | M2 | 6 | 6.2 | 9 | 8.48 | Corte e remoção de árvores | 98529
6.2 | JUSANTE
6.2.1 | LIMPEZA DE PARTE SUPERIOR ABA ESQUEDA - RESTOS VEGETAIS | UN | 9 |  |  | 9 | Corte e remoção de árvores | 98529
6.2.2 | DESOBSTRUÇÃO DE SAÍDA DE DRENO SIMPLES | M3 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
7 | BUEIRO - 07 | BUEIRO DUPLO (1,2m)
7.1 | MONTANTE | [5 empty] | TRATAMENTO DE TRINCAS (2,5cm) | 4114
7.1.1 | PREENCHIMENTO COM CONCRETO (BURACO ABA) | M3 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.224 | Raspagem e limpeza de terreno plano | 4800412
7.1.2 | LIMPEZA (ENTRADA - BACIA) | M2 | 2 | 1 | 0.2 | 2 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 1106057
7.1.3 | TRATAMENTO DE TRINCAS (2,5cm) (04114/ORSE) (ESQUERDA) | M | 8.5 |  |  | 8.5 | Corte e remoção de árvores | 4915768
| REMOÇÃO DE ARBUSTOS | UN | 3 |  |  | 3
| Remoção manual de vegetação daninha em frestas | M | 10 |  |  | 10
7.2 | JUSANTE |  |  |  |  | 0 | Remoção manual de vegetação daninha em frestas | 4915762
| REMOÇÃO DE ARBUSTOS | UN | 2 |  |  | 2
4915768
8 | BUEIRO - 08 | GALERIA SIMPLES (1,5 x 1,50)
8.1 | MONTANTE | [6 empty] | 4800412
8.1.1 | CONCRETO - PARTE SUPERIOR (PROTEÇÃO IMPERM.) | M3 | 8 | 0.5 | 0.15 | 0.6 |  | 4915768
| FORMAS | M2 | 8 | 0.15 |  | 2.4
8.1.2 | PREENCHIMENTO DE BURACOS NA ABA DIR. (CONCRETO CICLOPICO) | M3 | 5.7 | 0.5 | 0.5 | 1.425 |  | 1106057
8.1.3 | LIMPEZA DE RESTOS VEGETAIS | M2 | 3 | 3 |  | 9 |  | 1106165
| REMOÇÃO DE ARBUSTOS | un | 5 |  |  | 5 |  | 4915762
| Remoção manual de vegetação daninha em frestas | m | 10 |  |  | 10
8.2 | JUSANTE
8.2.1 | RETIRADA DE RESTOS VEGETAIS - PARTE SUPERIOR ABA DIUREITA | M2 | 6 | 1.2 |  | 7.2 |  | 4016008
8.2.2 | ATERRO VOÇOROCA | M3 | 27 | 5 | 1.5 | 202.5 |  | 5914359
| REMOÇÃO DE ARBUSTOS | un | 4 |  |  | 4 |  | 4915774
4800412
4915768
9 | BUEIRO - 09 | BUEIRO TRIPLO (MANILHA 1,20)
9.1 | MONTANTE | [5 empty] | CONCRETO - PARTE SUPERIOR (PROTEÇÃO IMPERM.) | 1106057
9.1.1 | CONCRETO - PARTE SUPERIOR (PROTEÇÃO IMPERM.) | M3 | 9 | 0.3 | 0.2 | 0.54 | Raspagem e limpeza de terreno plano | 4800412
9.1.2 | LIMPEZA DE RESTOS VEGETAIS (BOCA DOS BUEIROS) - MANUAL | M2 | 4 | 1 | 0.15 | 4 | Corte e remoção de árvores | 4915768
9.1.3 | LIMPEZA DE RESTOS VEGETAIS | M2 | 4 |  |  | 4
9.2 | JUSANTE | [5 empty] | Raspagem e limpeza de terreno plano | 4800412
9.2.1 | LIMPEZA DE SAÍDA DE BUEIRO - RESTOS VEGETAIS | M2 | 5.7 | 3.7 |  | 21.09 | Corte e remoção de árvores | 4915768
10 | BUEIRO - 10 | BUEIRO DUPLO (MANILHA 1,00)
10.1 | MONTANTE | [5 empty] | CONCRETO - PARTE SUPERIOR (PROTEÇÃO IMPERM.) | 1106057
10.1.1 | CONCRETO - PARTE SUPERIOR (PROTEÇÃO IMPERM.) | M3 | 3.6 | 0.5 | 0.5 | 0.9 |  | 4800412
| REMOÇÃO DE ARBUSTOS | un | 4 |  |  | 4 |  | 4915768
10.2 | JUSANTE
SEM SERVIÇOS
11 | BUEIRO - 11 | GALERIA SIMPLES (1,3X1,3)
11.1 | MONTANTE
11.1.1 | LIMPEZA DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIA (MATERIA SEDIMENTAR) | M3 | 1.3 | 0.575 | 76 | 56.81 | Limpeza de bueiro - DESOBSTRUÇÃO DE GALERIA (MATERIAL SEDIMENTADO) | 4915712
11.1.2 | LIMPEZA BACIA DE ENTRADA (LIMPEZA MECANICA) | M2 | 3.65 | 4 | 0.8 | 14.6 | Raspagem e limpeza de terreno plano | 4800412
11.2 | JUSANTE
11.2.1 | LIMPEZA DE SAÍDA DE BUEIRO - COMPLEMENTO DA MONTANTE | M3 | 1.3 | 0.2 | 4 | 5.2 |  | 4800412
12 | BUEIRO - 12 | BUEIRO TRIPLO (MANILHA 1,0)
12.1 | MONTANTE
12.1.1 | LIMPEZA DE BORDA SUPERIOR - MATERIAL VEGETAL | M3 | 9.5 | 0.9 |  | 8.55 | Raspagem e limpeza de terreno plano | 4800412
12.1.2 | LIMPEZA DA BACIA DE ENTRADA - ROÇAGEM | M2 | 9.5 | 7.5 |  | 71.25 | Corte e remoção de árvores | 4915768
12.2 | JUSANTE
12.2.1 | LIMPEZA DE SAÍDA - MATERIAL SEDIMENTAR | M2 | 4.5 | 8 |  | 36 | Raspagem e limpeza de terreno plano | 4800412
| REMOÇÃO DE ARBUSTOS | un | 4 |  |  | 4 | Corte e remoção de árvores | 4915768
13 | BUEIRO - 13 | GALERIA SIMPLES (1,3X1,3)
13.1 | MONTANTE
13.1.1 | LIMPEZA BOCA DA GALERIA - MATERIAL VEGETAL | M2 | 3.75 | 4.2 |  | 15.75 | Raspagem e limpeza de terreno plano | 4800412
13.1.2 | CONCRETO - MURETA DE PROTEÇÃO | M3 | 4 | 0.2 | 1 | 0.8 | Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial | 2009619
13.1.3 | FORMA | M2 | 4 | 1 |  | 4
13.2 | JUSANTE
SEM SERVIÇOS
14 | BUEIRO - 14 | GALERIA TRIPLA (2,5X2,5)
14.1 | MONTANTE | [5 empty] | Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ | 4016008
14.1.1 | RECUPERAÇÃO DE TALUDE (2 AREAS) | M3 | 9 | 13 | 0.6 | 13.2 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | 5914359
14.1.2 | RECUPERAÇÃO DE ENROCAMENTO (2 AREAS) | M3 | 9 | 13 | 0.2 | 4.4 | Recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida | 4915774
14.1.3 | CONCRETO CICLÓPICO (BURACO SUPERIOR ABA DIREITA ) | M3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.25 | Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão produzida - confecção e assentamento | 1505878
14.1.4 | PROTEÇÃO DA BORDA SUPERIOR (CONCRETO) | M3 | 11.4 | 0.5 | 0.1 | 1.19 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | 5914359
14.1.5 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO (PARTE INFERIO ABA ) | M3 | 2.5 | 3.5 | 0.2 | 1.75 | PROTEÇÃO DA BORDA SUPERIOR (CONCRETO) | 1106057
14.1.6 | CONCRETO CICLÓPICO | M3 | 2.5 | 3.5 | 0.2 | 1.75 | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais | 1106165
14.1.7 | LIMPEZA- BOTA FORA | M3 | 1.75 | 60% |  | 2.8 | Demolição de concreto simples com martelete | 1600989
| FORMA | M2 | 2.5 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | 5914359
14.2 | JUSANTE
14.2.1 | CONCRETO - PEDAÇO SUPERIOR DA ALA DIREITA | M3 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.072 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 1106057
| FORMA | M2 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.12
15 | BUEIRO - 15 | GALERIA DUPLA (2,5X2,5)
15.1 | MONTANTE | [5 empty] | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais | 1106165
15.1.1 | CONCRETO CICLÓPICO (BURACO SUPERIOR ABA DIREITA) | M3 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 0.735 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 1106057
15.1.2 | PROTEÇÃO DA BORDA SUPERIOR (CONCRETO) | M3 | 6 | 0.6 | 0.3 | 1.08 | Corte e remoção de árvores | 4915768
15.1.3 | TRATAMENTO DE TRINCAS (2,5cm) (04114/ORSE) | M | 20 |  |  | 20 | Descrição do Serviço | Código | Custo Unit.
15.1.4 | RETIRADA DE ARBUSTOS (SUPERIOR DA ABA) | UN | 3 |  |  | 3 | Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 com aditivo bianco ou similar (com abertura de até 3mm) Rev 01 09/2022 | 04114/ORSE | 14.66
| FORMA | M2 | 6 | 0.3 |  | 3.6
15.2 | JUSANTE
15.2.1 | RETIRADA DE ARVORE DA ABA DIREITA | UM | 2 |  |  | 2 | Corte e remoção de árvores | 98529
16 | BUEIRO - 16 | GALERIA DUPLA (2,5X2,5)
16.1 | MONTANTE
16.1.1 | CONCRETO CICLÓPICO (BURACO SUPERIOR ABA DIREITA) | M3 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.128 | CONCRETO CICLÓPICO (BURACO SUPERIOR ABA DIREITA) | 1106165
16.1.2 | LIMPEZA MECÂNICA DE MATERIAL SEDIMENTAR (1ª E 2ª CAT) - DRENO LOTE | M3 | 6 | 10 | 0.4 | 24 | Corte e remoção de árvores | 98529
| RETIRADA DE ARBUSTOS (SUPERIOR DA ABA) | UN | 3 |  |  | 3
16.2 | JUSANTE
16.2.1 | TRATAMENTO DE TRINCAS (2,5cm) (04114/ORSE) (ESQUERDA) | M | 15 |  |  | 15 | Corte e remoção de árvores | 98529
16.2.2 | CONCRETO - PEDAÇO SUPERIOR DA ALA DIREITA | M3 | 0.9 | 0.9 | 0.15 | 0.1215 | TRATAMENTO DE TRINCAS (2,5cm) | 04114
| RETIRADA DE ARBUSTOS (SUPERIOR DA ABA) | UN | 3 |  |  | 3 | CONCRETO - PEDAÇO SUPERIOR DA ALA DIREITA | 1106057
17 | BUEIRO - 17 | GALERIA DUPLA (2,5X2,5)
17.1 | MONTANTE
17.1.1 | CONCRETO CICLÓPICO (BURACO SUPERIOR ABA DIREITA) | M3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.08 | Raspagem e limpeza de terreno plano | 4800412
17.1.2 | CONCRETO CICLÓPICO (BURACO SUPERIOR ABA DIREITA) | M3 | 5 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | Corte e remoção de árvores | 98529
17.1.3 | TRATAMENTO DE TRINCAS (2,5cm) (04114/ORSE) | M | 6 | 6 | 3 | 15 | CONCRETO CICLÓPICO (BURACO SUPERIOR ABA DIREITA) | 1106165
17.1.4 | LIMPEZA DE ENTRADA DA GALERIA (MATERIAL VEGETAL) | M2 | 5.3 | 6 |  | 31.8 | TRATAMENTO DE TRINCAS (2,5cm) | 04114
17.1.7 | RETIRADA DE ARBUSTOS (SUPERIOR DA ABA) | UN | 4 |  |  | 4
17.2 | JUSANTE
17.2.1 | RETIRADA DE ARVORE DA ABA DIREITA | UN | 2 |  |  | 2 | Corte e remoção de árvores | 98529
MANUTENÇÃO DE DRENOS
DRENOS | [6 empty] | Código
1 | Escavação manual em material de 2ª categoria na profundidade de até 1 m | m³ | 3 | 3 | 1 | 9 | 4805760
2 | Corte e remoção de árvores | UN | 7 |  |  | 7 | 98529
2 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | m³ | 3 | 3 | 1 | 9 | 4805750
3 | Escavação manual em material de 2ª categoria na profundidade de até 1 m | m³ | 3 | 3 | 1 | 9 | 4805760
4 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | m³ | 2.5 | 2.5 | 1 | 6.25 | 4805750
4 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m | m³ | 2.5 | 2.5 | 1 | 6.25 | 4805751
5(1) | Corte e remoção de árvores | UN | 6 |  |  | 6 | 98529
| Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | m³ | 2.5 | 2.5 | 1 | 6.25 | 4805750
| Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m | m³ | 2.5 | 2.5 | 1 | 6.25 | 4805751
5(2) | Corte e remoção de árvores | UN | 5 |  |  | 5 | 98529
| Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | m³ | 2.5 | 2.5 | 1 | 6.25 | 4805750
6 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | m³ | 2.5 | 2.5 | 1 | 6.25 | 4805750
7 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | m³ | 2.5 | 2.5 | 1 | 6.25 | 4805750
8 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | m³ | 2.5 | 2.5 | 1 | 6.25 | 4805750
9 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | m³ | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 3.125 | 4805750
10 | Escavação manual em material de 2ª categoria na profundidade de até 1 m | m³ | 3 | 3 | 1 | 9 | 4805760
| Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m | m³ | 3 | 3 | 1 | 9 | 4805751
LIMPEZA CANALETAS
4915708 | Limpeza de sarjeta e meio-fio | m | 2937.5 |  |  | 2937.5 | Aproximadamente do ponto (10°31'24,363" ; 42°34'6,359") ao (10°31'28,109" ; 42°33'20,665")

## BDI
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
Serviços de Manutenção e Restauração do Sistema de Drenagem do Perímetro Irrigado do Baixio de Irecê, no município de Xique-Xique, na área de abrangência 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, no estado da Bahia.
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI
OBRA: | Recomposição de taludes e bueiro no Perímetro Irrigado do Baixio de Irecê, no município de Xique-Xique, na área de abrangência 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, no estado da Bahia.
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIÇOS - NÃO DESONERADO
Obras rodoviárias
BDI APLICADO NA OBRA |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.5% | 0.28% | 0.49% | 0.75% | 0.32% | 0.4% | 0.74%
A2 | Riscos e Imprevistos | 1.2% | 1% | 1.39% | 1.74% | 0.5% | 0.56% | 0.97%
A3 | Despesas Financeiras | 1% | 0.94% | 0.99% | 1.17% | 1.02% | 1.11% | 1.21%
A4 | Administração Central | 4% | 3.43% | 4.93% | 6.71% | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Total do Grupo A = |  | 6.7%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 8% | 6.74% | 8.04% | 9.4% | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Total do Grupo B = |  | 8%
3.00 | Impostos
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% |  |  |  | CÁLCULO DO ISS
C-2 | COFINS | 3% |  |  |  | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-3 | ISS | 5%
[6 empty] | 5% | 60% | 3%
C-4 | Contribuição Previdenciária sobre o Lucro Bruto | 0%
Total do Grupo C = |  | 8.65%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 26.22%

## Encargos Sociais
NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
|  | COM DESONERAÇÃO |  | NÃO DESONERADO
|  | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | Total | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.97 | - | 17.97 | -
B2 | Feriados | 3.96 | - | 3.96 | -
B3 | Auxílio-enfermidade | 0.86 | 0.66 | 0.86 | 0.66
B4 | 13° salário | 10.97 | 8.33 | 10.97 | 8.33
B5 | Licença-paternidade | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56 | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de chuva | 2.04 | - | 2.04 | -
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 10.34 | 7.85 | 10.34 | 7.85
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02
B | Total | 47.07 | 17.56 | 47.07 | 17.56
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.44 | 4.13 | 5.44 | 4.13
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13 | 0.1 | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 3.41 | 2.59 | 3.41 | 2.59
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.36 | 2.55 | 3.36 | 2.55
C5 | Indenização Adicional | 0.46 | 0.35 | 0.46 | 0.35
C | Total | 12.8 | 9.72 | 12.8 | 9.72
GRUPO D
D1 | Reincidência de A sobre B | 7.91 | 2.95 | 17.32 | 6.46
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.46 | 0.35 | 0.48 | 0.37
D | Total | 8.37 | 3.3 | 17.8 | 6.83
T O T A L (%) |  | 85.04 | 47.38 | 114.5% | 70.91%
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª GRD/UIP - 2ª Superintendência Regional