## RESUMO
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª Superintendência Regional
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NA ÁREA DE JURISDIÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.
Serviço | Lote | Quantidade (m²) | R$/m² * | Nº Mód. | Valor Mód. Mínimo | Valor total
Construção de Passagem Molhada | Único | 22680 | 212.2704 | 21 | 229252.01 | 4814292.21
SOMA TOTAL |  | 22680 |  | 21 |  | 4814292.21

## Planilha Global
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR | [7 empty] | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - BOM JESUS DA LAPA/BA.
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - 2ª/GRD
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NA ÁREA DE JURISDIÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.
MÊS DE REFERÊNCIA SINAPI-BA: OUTUBRO/2023; SICRO-BA: JULHO/2023 E ORSE: SETEMBRO/2023. | [5 empty] | BDI: | 21.5% | ENCARGOS SOCIAIS: |  | 115.1%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - GLOBAL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UND | QUANTIDADE MÉDIA POR PASSAGEM MOLHADA | QUANTIDADE DE PASSAGENS MOLHADAS | QUANTIDADE GLOBAL | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) | PREÇO TOTAL GLOBAL (COM BDI) | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | %
1.1 | CPU-01 | Administração Local do Canteiro de Obras | % | 4.762% | 21 | 100% | 9513.28 | 11558.64 | 242731.44 | 5.042%
1.2 | SICRO 5914640 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada - mobilização. | txkm | 1469.85 | 21 | 30866.85 | 0.53 | 0.64 | 19754.7 | 0.4103%
1.3 | SICRO 5914639 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em revestimento primário - mobilização. | txkm | 2939.7 | 21 | 61733.7 | 0.64 | 0.78 | 48152.37 | 1%
1.4 | SICRO 5914640 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada - Desmobilização. | txkm | 1469.85 | 21 | 30866.85 | 0.53 | 0.64 | 19754.7 | 0.4103%
1.5 | SICRO 5914639 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em revestimento primário - Desmobilização. | txkm | 2939.7 | 21 | 61733.7 | 0.64 | 0.78 | 48152.37 | 1%
1.6 | CPU-02 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado (1,60 m * 3,20 m) | m² | 6.48 | 21 | 136.08 | 449.18 | 545.75 | 74265.66 | 1.543%
1.7 | SINAPI 93584 | Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. | m² | 12 | 21 | 252 | 875.45 | 1063.67 | 268044.84 | 5.568%
1.8 | SINAPI 99059 | Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00 m - 2 utilizações | m | 112 | 21 | 2352 | 61.33 | 74.52 | 175271.04 | 3.641%
TOTAL DO ITEM 1 | [8 empty] | 896127.12 | 18.61%
2 | TERRAPLENAGEM | [8 empty] | %
2.1 | SICRO 5502985 ADAPTADO | Limpeza mecanizada da camada vegetal com retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 Kw | m² | 600 | 21 | 12600 | 0.44 | 0.53 | 6678 | 0.1387%
2.2 | SICRO 4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | m³ | 630.75 | 21 | 13245.75 | 1.44 | 1.75 | 23180.01 | 0.4815%
2.3 | SICRO 5901639 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em leito natural | txkm | 14191.88 | 21 | 298029.48 | 0.81 | 0.98 | 292068.84 | 6.067%
2.4 | SICRO 4805754 ADAPTADO | Compactação manual com soquete vibratório. | m³ | 126.75 | 21 | 2661.75 | 6.59 | 8.01 | 21320.67 | 0.4429%
2.5 | SICRO 4011209 ADAPTADO | Regularização de subleito. | m² | 840 | 21 | 17640 | 1.08 | 1.31 | 23108.4 | 0.48%
2.6 | SICRO 4015612 | Execução de revestimento primário com material de jazida. | m³ | 504 | 21 | 10584 | 11.37 | 13.81 | 146165.04 | 3.036%
2.7 | CPU - 03 | Ensaios geotécnicos. | und | 2 | 21 | 42 | 911 | 1106.87 | 46488.54 | 0.9656%
TOTAL DO ITEM 2 | [8 empty] | 559009.5 | 11.61%
3 | PASSAGEM MOLHADA | [8 empty] | %
3.1 | SICRO 5501706 ADAPTADO | Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria | m³ | 120 | 21 | 2520 | 6.83 | 8.3 | 20916 | 0.4345%
3.2 | SICRO 2003869 ADAPTADO | Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e instalação | m | 24 | 21 | 504 | 225.94 | 274.52 | 138358.08 | 2.874%
3.3 | SICRO 1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 8.2 | 21 | 172.2 | 458.19 | 556.7 | 95863.74 | 1.991%
3.4 | 3739/ORSE | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento | m² | 224 | 21 | 4704 | 41.8 | 50.79 | 238916.16 | 4.963%
3.5 | SICRO 1506055 ADAPTADO | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 132 | 21 | 2772 | 430.03 | 522.49 | 1448342.28 | 30.08%
3.6 | SICRO 047819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação. | kg | 2173.2 | 21 | 45637.2 | 12.02 | 14.6 | 666303.12 | 13.84%
3.7 | SICRO 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais. | m³ | 36 | 21 | 756 | 471.62 | 573.02 | 433203.12 | 8.998%
3.8 | SICRO 4815671 ADAPTADO | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 70 | 21 | 1470 | 16.73 | 20.33 | 29885.1 | 0.6208%
3.9 | CPU-04 | Meio-fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 42 | 21 | 882 | 80.64 | 97.98 | 86418.36 | 1.795%
3.10 | SINAPI 102498 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). | m² | 35.28 | 21 | 740.88 | 1.75 | 2.13 | 1578.15 | 0.03278%
3.11 | SICRO 5213863 ADAPTADO | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | und | 2 | 21 | 42 | 435.0694 | 528.61 | 22201.62 | 0.4612%
3.12 | SICRO 5213440 ADAPTADO | Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | und | 2 | 21 | 42 | 254 | 308.61 | 12961.62 | 0.2692%
3.13 | SINAPI 98577 | Tratamento de junta serrada, com tarugo de polietileno e selante à base de silicone | m | 42 | 21 | 882 | 50.8 | 61.72 | 54437.04 | 1.131%
3.14 | CPU - 05 | Elaboração de Projeto Executivo | m² | 240 | 21 | 5040 | 17.93 | 21.78 | 109771.2 | 2.28%
TOTAL DO ITEM 3 | [8 empty] | 3359155.59 | 69.77%
|  |  | TOTAL GERAL (R$) | [5 empty] | 4814292.21 | 100%
[5 empty] | ÁREA TOTAL DE PASSAGEM MOLHADA = |  |  |  | 22680
[5 empty] | PREÇO UNITÁRIO MÉDIO DA PASSAGEM MOLHADA (R$/M²) = |  |  |  | 212.27

## Planilha Unitária
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR | [5 empty] | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - BOM JESUS DA LAPA/BA.
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - 2ª/GRD
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NA ÁREA DE JURISDIÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.
MÊS DE REFERÊNCIA SINAPI-BA: OUTUBRO/2023; SICRO-BA: JULHO/2023 E ORSE: SETEMBRO/2023. |  |  | BDI: |  | 21.5% | ENCARGOS SOCIAIS: |  | 115.1%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PASSAGEM MOLHADA COM ÁREA TOTAL DE 1.080 M²
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UND | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) | PREÇO TOTAL (COM BDI) | % | MEMÓRIA DE CÁLCULOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | %
1.1 | CPU-01 | Administração Local do Canteiro de Obras | % | 100% | 9513.28 | 11558.64 | 11558.64 | 5.042% | Serão utilizados por 40 m de passagem molhada: 40 h de encarregado e 8 h de engenheiro.
1.2 | SICRO 5914640 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada - mobilização. | txkm | 1469.85 | 0.53 | 0.64 | 940.7 | 0.4103% | 97,99 toneladas * 15 km = 1.469,85 toneladas por km
1.3 | SICRO 5914639 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em revestimento primário - mobilização. | txkm | 2939.7 | 0.64 | 0.78 | 2292.97 | 1% | 97,99 toneladas * 30 km = 2.939,70 toneladas por km
1.4 | SICRO 5914640 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada - Desmobilização. | txkm | 1469.85 | 0.53 | 0.64 | 940.7 | 0.4103% | 97,99 toneladas * 15 km = 1.469,85 toneladas por km
1.5 | SICRO 5914639 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em revestimento primário - Desmobilização. | txkm | 2939.7 | 0.64 | 0.78 | 2292.97 | 1% | 97,99 toneladas * 30 km = 2.939,70 toneladas por km
1.6 | CPU-02 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado (1,60 m * 3,20 m) | m² | 6.48 | 449.18 | 545.75 | 3536.46 | 1.543% | 1,80 m * 3,60 m (largura * altura) = 6,48 m² por placa
1.7 | SINAPI 93584 | Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. | m² | 12 | 875.45 | 1063.67 | 12764.04 | 5.568% | 4,00 m * 3,00 m (comprimento * largura) = 12,00 m²
1.8 | SINAPI 99059 | Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00 m - 2 utilizações | m | 112 | 61.33 | 74.52 | 8346.24 | 3.641% | 45,00 m + 45,00 m + 11,00 m + 11,00 m = 112,00 m (retângulo com 45,00 m * 11 m).
|  |  | TOTAL DO ITEM 1 |  |  |  | 42672.72 | 18.61%
2 | TERRAPLENAGEM | [6 empty] | %
2.1 | SICRO 5502985 ADAPTADO | Limpeza mecanizada da camada vegetal com retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 Kw | m² | 600 | 0.44 | 0.53 | 318 | 0.1387% | 100 m * 6,00 m (comprimento * largura) = 600,00 m²
2.2 | SICRO 4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | m³ | 630.75 | 1.44 | 1.75 | 1103.81 | 0.4815% | 126,75 m³ + 504,00 m³ = 630,75 m³
2.3 | SICRO 5901639 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em leito natural | txkm | 14191.88 | 0.81 | 0.98 | 13908.04 | 6.067% | (126,75 m³ + 504,00 m³) * 1,50 toneladas/m³ * 15 km = 14.191,88 txkm
2.4 | SICRO 4805754 ADAPTADO | Compactação manual com soquete vibratório. | m³ | 126.75 | 6.59 | 8.01 | 1015.27 | 0.4429% | (13,00 m * 5,00 m * 0,65 m) x 3 = 126,75 m³
2.5 | SICRO 4011209 ADAPTADO | Regularização de subleito. | m² | 840 | 1.08 | 1.31 | 1100.4 | 0.48% | (70,00 m +70,00 m) * 6,00 m = 840,00 m²
2.6 | SICRO 4015612 | Execução de revestimento primário com material de jazida. | m³ | 504 | 11.37 | 13.81 | 6960.24 | 3.036% | (70,00 m +70,00 m) * 6,00 m * 0,60 m = 504,00 m³
2.7 | CPU - 03 | Ensaios geotécnicos. | und | 2 | 911 | 1106.87 | 2213.74 | 0.9656% | Ensaios geotécnicos: serão realizados em jazidas, em média 02 por passagem molhada.
|  |  | TOTAL DO ITEM 2 |  |  |  | 26619.5 | 11.61%
3 | PASSAGEM MOLHADA | [6 empty] | %
3.1 | SICRO 5501706 ADAPTADO | Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria | m³ | 120 | 6.83 | 8.3 | 996 | 0.4345% | (1,00 m * 1,30 m * 40,00 m x 2) + (1,00 m * 0,50 m * 5,00 m x 4) + (1,00 m * 0,50 m * 3,00 m x 4) = 120,00 m³
3.2 | SICRO 2003869 ADAPTADO | Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e instalação | m | 24 | 225.94 | 274.52 | 6588.48 | 2.874% | 1,00 m/tubo x 6 m/passagem x 4 passagens = 24,00 m
3.3 | SICRO 1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 8.2 | 458.19 | 556.7 | 4564.94 | 1.991% | (40,00 m * 1,25 m * 0,05 m * 2) + (5,00 m * 0,50 m * 0,05 m * 4) + (3,00 m * 0,50 m * 0,05 m * 4) + (0,50 m * 6,00 m * 0,20 m * 4) = 8,20 m³
3.4 | 3739/ORSE | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento | m² | 224 | 41.8 | 50.79 | 11376.96 | 4.963% | (40,00 m * 1,00 m * 2 * 2) + (5,00 m * 1,00 m * 2 * 4) + (3,00 m * 1,00 m * 2 * 4) = 224,00 m²
3.5 | SICRO 1506055 ADAPTADO | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 132 | 430.03 | 522.49 | 68968.68 | 30.08% | (40 m * 1,32 m² * 2) + (5 m * 0,75 m² * 4) + (3,00 m * 0,75 m² * 4) + (6,00 m * 0,50 m * 0,20 m * 4) = 132,00m²
3.6 | SICRO 047819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação. | kg | 2173.2 | 12.02 | 14.6 | 31728.72 | 13.84% | (267 * (1,10) * 6,00 m * 0,617 kg/m) kg + (40 * (1,10) * 40,00 m * 0,617 kg/m) kg = 2.173,20 kg
3.7 | SICRO 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais. | m³ | 36 | 471.62 | 573.02 | 20628.72 | 8.998% | 40,00 m * 6,00 m * 0,15 m (comprimento * largura * espessura) = 36,00 m³
3.8 | SICRO 4815671 ADAPTADO | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 70 | 16.73 | 20.33 | 1423.1 | 0.6208% | (0,50 m + 0,20 m) * (40,00 m * 2 * 1,25) = 70,00 m³
3.9 | CPU-04 | Meio-fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 42 | 80.64 | 97.98 | 4115.16 | 1.795% | 21,00 m/lado * 2 lados = 42,00 m
3.10 | SINAPI 102498 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). | m² | 35.28 | 1.75 | 2.13 | 75.15 | 0.03278% | (1,15 m * 0,30 m * 2 * 42) + (0,15 m * 1,00 m * 42) = 35,28 m²
3.11 | SICRO 5213863 ADAPTADO | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | und | 2 | 435.0694 | 528.61 | 1057.22 | 0.4612% | 2 suportes metálicos por passagem molhada (1 suporte por placa)
3.12 | SICRO 5213440 ADAPTADO | Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | und | 2 | 254 | 308.61 | 617.22 | 0.2692% | 2 placas de regulamentação por passagem molhada (ida + volta)
3.13 | SINAPI 98577 | Tratamento de junta serrada, com tarugo de polietileno e selante à base de silicone | m | 42 | 50.8 | 61.72 | 2592.24 | 1.131% | 6,00 m/junta * 7 juntas = 42,00 m de juntas de dilatação
3.14 | CPU - 05 | Elaboração de Projeto Executivo | m² | 240 | 17.93 | 21.78 | 5227.2 | 2.28% | 6,00 m de largura * 40,00 m de comprimento = 240,00 m²
|  |  | TOTAL DO ITEM 3 |  |  |  | 159959.79 | 69.77%
|  |  | TOTAL GERAL (R$) |  |  |  | 229252.01 | 100%
|  |  | ÁREA TOTAL MÉDIA DA PASSAGEM MOLHADA (M²) |  |  |  | 1080
|  |  | PREÇO MÉDIO UNITÁRIO DA PASSAGEM MOLHADA (R$/M²) |  |  |  | 212.27

## Cronograma
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NA ÁREA DE JURISDIÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALOR TOTAL | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CPU-01 | Administração Local do Canteiro de Obras | 242731.44 | 3422.51 | 43448.93 | 8252.87 | 41482.8 | 6796.48 | 38788.48 | 6796.48 | 38788.48 | 6796.48 | 41118.71 | 3373.97 | 3665.25 | 242731.44 | 0
|  |  | % | 1.41% | 17.9% | 3.4% | 17.09% | 2.8% | 15.98% | 2.8% | 15.98% | 2.8% | 16.94% | 1.39% | 1.51% | 100%
1.2 | SICRO 5914640 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada - mobilização. | 19754.7 | 0 | 3950.94 | 0 | 3950.94 | 0 | 3950.94 | 0 | 3950.94 | 0 | 3950.94 | 0 | 0 | 19754.7 | 0
|  |  | % | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 100%
1.3 | SICRO 5914639 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em revestimento primário - mobilização. | 48152.37 | 0 | 9630.47 | 0 | 9630.47 | 0 | 9630.47 | 0 | 9630.48 | 0 | 9630.48 | 0 | 0 | 48152.37 | 0
|  |  | % | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 100%
1.4 | SICRO 5914640 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada - Desmobilização. | 19754.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19754.7 | 19754.7 | 0
|  |  | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
1.5 | SICRO 5914639 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em revestimento primário - Desmobilização. | 48152.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48152.37 | 48152.37 | 0
|  |  | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
1.6 | CPU-02 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado (1,60 m * 3,20 m) | 74265.66 | 37132.83 | 37132.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74265.66 | 0
|  |  | % | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.7 | SINAPI 93584 | Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. | 268044.84 | 0 | 0 | 67011.21 | 0 | 67011.21 | 0 | 67011.21 | 0 | 67011.21 | 0 | 0 | 0 | 268044.84 | 0
|  |  | % | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.8 | SINAPI 99059 | Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00 m - 2 utilizações | 175271.04 | 0 | 0 | 43817.76 | 0 | 43817.76 | 0 | 43817.76 | 0 | 43817.76 | 0 | 0 | 0 | 175271.04 | 0
|  |  | % | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 100%
SUBTOTAIS |  |  | 896127.12 | 40555.34 | 94163.17 | 119081.84 | 55064.21 | 117625.45 | 52369.89 | 117625.45 | 52369.9 | 117625.45 | 54700.13 | 3373.97 | 71572.32 | 896127.12
2 | TERRAPLENAGEM
2.1 | SICRO 5502985 ADAPTADO | Limpeza mecanizada da camada vegetal com retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 Kw | 6678 | 0 | 1335.6 | 0 | 1335.6 | 0 | 1335.6 | 0 | 1335.6 | 0 | 1335.6 | 0 | 0 | 6678 | 0
|  |  | % | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 100%
2.2 | SICRO 4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | 23180.01 | 0 | 4636 | 0 | 4636 | 0 | 4636 | 0 | 4640.64 | 0 | 4631.37 | 0 | 0 | 23180.01 | 0
|  |  | % | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20.02% | 0% | 19.98% | 0% | 0% | 100%
2.3 | SICRO 5901639 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em leito natural | 292068.84 | 0 | 58413.77 | 0 | 58413.77 | 0 | 58413.77 | 0 | 58472.18 | 0 | 58355.35 | 0 | 0 | 292068.84 | 0
|  |  |  | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20.02% | 0% | 19.98% | 0% | 0% | 100%
2.4 | SICRO 4805754 ADAPTADO | Compactação manual com soquete vibratório. | 21320.67 | 0 | 4264.13 | 0 | 4264.13 | 0 | 4264.13 | 0 | 4264.13 | 0 | 4264.15 | 0 | 0 | 21320.67 | 0
|  |  | % | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 100%
2.5 | SICRO 4011209 ADAPTADO | Regularização de subleito. | 23108.4 | 0 | 4621.68 | 0 | 4621.68 | 0 | 4621.68 | 0 | 4621.68 | 0 | 4621.68 | 0 | 0 | 23108.4 | 0
|  |  | % | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 100%
2.6 | SICRO 4015612 | Execução de revestimento primário com material de jazida. | 146165.04 | 0 | 29233.01 | 0 | 29233.01 | 0 | 29233.01 | 0 | 29247.62 | 0 | 29218.39 | 0 | 0 | 146165.04 | 0
|  |  | % | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20.01% | 0% | 19.99% | 0% | 0% | 100%
2.7 | CPU - 03 | Ensaios geotécnicos. | 46488.54 | 0 | 23244.27 | 0 | 23244.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46488.54 | 0
|  |  | % | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
SUBTOTAIS |  |  | 559009.5 | 0 | 125748.46 | 0 | 125748.46 | 0 | 102504.19 | 0 | 102581.85 | 0 | 102426.54 | 0 | 0 | 559009.5
3 | PASSAGEM MOLHADA
3.1 | SICRO 5501706 ADAPTADO | Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria | 20916 | 0 | 4183.2 | 0 | 4183.2 | 0 | 4183.2 | 0 | 4183.2 | 0 | 4183.2 | 0 | 0 | 20916 | 0
|  |  | % | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 100%
3.2 | SICRO 2003869 ADAPTADO | Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e instalação | 138358.08 | 0 | 27671.62 | 0 | 27671.62 | 0 | 27685.45 | 0 | 27685.45 | 0 | 27643.94 | 0 | 0 | 138358.08 | 0
|  |  | % | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20.01% | 0% | 20.01% | 0% | 19.98% | 0% | 0% | 100%
3.3 | SICRO 1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 95863.74 | 0 | 19172.75 | 0 | 19172.75 | 0 | 19172.75 | 0 | 19182.33 | 0 | 19163.16 | 0 | 0 | 95863.74 | 0
|  |  | % | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20.01% | 0% | 19.99% | 0% | 0% | 100%
3.4 | 3739/ORSE | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento | 238916.16 | 0 | 47783.23 | 0 | 47783.23 | 0 | 47783.23 | 0 | 47783.23 | 0 | 47783.24 | 0 | 0 | 238916.16 | 0
|  |  | % | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 100%
3.5 | SICRO 1506055 ADAPTADO | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | 1448342.28 | 0 | 289813.29 | 0 | 289813.29 | 0 | 289813.29 | 0 | 289813.29 | 0 | 289089.12 | 0 | 0 | 1448342.28 | 0
|  |  | % | 0% | 20.01% | 0% | 20.01% | 0% | 20.01% | 0% | 20.01% | 0% | 19.96% | 0% | 0% | 100%
3.6 | SICRO 047819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação. | 666303.12 | 0 | 133260.62 | 0 | 133260.62 | 0 | 133260.62 | 0 | 133260.62 | 0 | 133260.64 | 0 | 0 | 666303.12 | 0
|  |  | % | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 100%
3.7 | SICRO 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais. | 433203.12 | 0 | 86640.62 | 0 | 86640.62 | 0 | 86640.62 | 0 | 86640.63 | 0 | 86640.63 | 0 | 0 | 433203.12 | 0
|  |  | % | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 100%
3.8 | SICRO 4815671 ADAPTADO | Reaterro e compactação com soquete vibratório | 29885.1 | 0 | 5977.02 | 0 | 5977.02 | 0 | 5977.02 | 0 | 5977.02 | 0 | 5977.02 | 0 | 0 | 29885.1 | 0
|  |  | % | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 100%
3.9 | CPU-04 | Meio-fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | 86418.36 | 0 | 0 | 17283.67 | 0 | 17283.67 | 0 | 17283.67 | 0 | 17283.67 | 0 | 17283.68 | 0 | 86418.36 | 0
|  |  | % | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 100%
3.10 | SINAPI 102498 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). | 1578.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1578.15 | 0 | 1578.15 | 0
|  |  | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
3.11 | SICRO 5213863 ADAPTADO | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | 22201.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11100.81 | 11100.81 | 0 | 22201.62 | 0
|  |  | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 100%
3.12 | SICRO 5213440 ADAPTADO | Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | 12961.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6480.81 | 6480.81 | 0 | 12961.62 | 0
|  |  | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 100%
3.13 | SINAPI 98577 | Tratamento de junta serrada, com tarugo de polietileno e selante à base de silicone | 54437.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27218.52 | 27218.52 | 0 | 54437.04 | 0
|  |  | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 100%
3.14 | CPU - 05 | Elaboração de Projeto Executivo | 109771.2 | 27442.8 | 27442.8 | 27442.8 | 27442.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109771.2 | 0
|  |  | % | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
SUBTOTAIS |  |  | 3359155.59 | 27442.8 | 641945.15 | 44726.47 | 641945.15 | 17283.67 | 614516.18 | 17283.67 | 614525.77 | 17283.67 | 658541.09 | 63661.97 | 0 | 3359155.59
TOTAL |  |  | 4814292.21 | 67998.14 | 861856.78 | 163808.31 | 822757.82 | 134909.12 | 769390.26 | 134909.12 | 769477.52 | 134909.12 | 815667.76 | 67035.94 | 71572.32 | 4814292.21 | 0
|  | TOTAL - ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4571560.77 | 64575.63 | 818407.85 | 155555.44 | 781275.02 | 128112.64 | 730601.78 | 128112.64 | 730689.04 | 128112.64 | 774549.05 | 63661.97 | 67907.07 | 4571560.77
|  | % DO TOTAL SEM ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100% | 1.41% | 17.9% | 3.4% | 17.09% | 2.8% | 15.98% | 2.8% | 15.98% | 2.8% | 16.94% | 1.39% | 1.49% | 100%

## CPU CODEVASF E SINAPI
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - GERÊNCIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NA ÁREA DE JURISDIÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.
PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E PLACA DE OBRAS
[5 empty] | ENCARGOS SOCIAIS HORISTAS (%): |  | 115.1%
NÃO DESONERADO
CPU-01 | CODEVASF | SEM | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | % | QUANTITATIVO | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSIÇÃO | SINAPI BA | SINAPI 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 36.79 | 1471.6
COMPOSIÇÃO | SINAPI BA | SINAPI 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 113.34 | 906.72
|  |  |  | Custo mensal: |  |  | 2378.32
|  |  |  | Custo Total (04 meses): |  |  | 9513.28
CPU-02 | CODEVASF | SEM | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M² | QUANTITATIVO | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | SINAPI BA | SINAPI 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 19.17 | 2.11
INSUMO | SINAPI BA | SINAPI 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4 | 9.35 | 37.4
INSUMO | SINAPI BA | SINAPI 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 7.41 | 7.41
INSUMO | SINAPI BA | SINAPI 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M² | 1 | 325 | 325
INSUMO | SINAPI BA | SINAPI 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 0.0049 | 110 | 0.54
INSUMO | SINAPI BA | SINAPI 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 1.5 | 0.78 | 1.17
INSUMO | SINAPI BA | SINAPI 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M³ | 0.0098 | 111.26 | 1.09
COMPOSIÇÃO | SINAPI BA | SINAPI 87445 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_06/2014 | H | 0.0065 | 5.35 | 0.03
COMPOSIÇÃO | SINAPI BA | SINAPI 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 30.2 | 30.2
COMPOSIÇÃO | SINAPI BA | SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.06 | 21.47 | 44.23
|  |  |  | CUSTO total: |  |  | 449.18
CPU-04 | CODEVASF | SEM | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA. | M | QUANTITATIVO | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
COMPOSIÇÃO | SICRO BA | 1107892 | Concreto fck = 20 Mpa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | M³ | 0.05 | 471.62 | 23.58
COMPOSIÇÃO | SICRO BA | 3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | M² | 0.69 | 82.7 | 57.06
|  |  |  | CUSTO total: |  |  | 80.64
SINAPI 98577 | SINAPI | SEM | TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE | M | QUANTITATIVO | CUSTO UNITÁRIO | TOTAL (R$)
INSUMO | SINAPI BA | SINAPI 43142 | SELANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE SILICONE DE BAIXO MÓDULO, PARA JUNTAS DE PAVIMENTAÇÃO | L | 0.0648 | 145.08 | 9.4
INSUMO | SINAPI BA | SINAPI 44073 | TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA | M | 1 | 0.7 | 0.7
COMPOSIÇÃO | SINAPI BA | SINAPI 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.165 | 30.6 | 35.64
COMPOSIÇÃO | SINAPI BA | SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.236 | 21.47 | 5.06
|  |  |  | CUSTO total: |  |  | 50.8

## CPU ENSAIOS-ORSE
ANEXO III - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO ORSE (SETEMBRO/2023)
NOME DA EMPRESA: |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO
CPU - 03
PROJETO: | OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NA ÁREA DE JURISDIÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA. |  | CONTRATANTE: |  | EDITAL:
Codevasf (2ª SR)
Código | Ensaios | und | Qde | Custo Unitário (R$) | Custo Total (R$)
4328/ORSE | Ensaio - Limite de Liquidez | und | 1 | 150 | 150
4329/ORSE | Ensaio - Limite de Plasticidade | und | 1 | 150 | 150
4327/ORSE | Ensaio - Granulometria por Peneiramento | und | 1 | 150 | 150
4331/ORSE | Ensaio - Compactação Proctor Intermediário com reuso de material (6 pontos) | und | 1 | 202 | 202
6720/ORSE | Ensaio - Índice de Suporte Califórnia - CBR | und | 1 | 259 | 259
CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS GEOTÉCNICOS: |  |  |  |  | 911

## COMPOSIÇÕES SICRO
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NA ÁREA DE JURISDIÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Bahia
Custo Unitário de Referência |  |  | Julho/2023 |  |  | Produção da equipe | 1 | m³
SICRO 1506055 ADAPTADO | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
SINAPI BAHIA | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | h |  | 30.6 |  |  | 30.6
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4 | h |  | 21.47 |  |  | 85.88
|  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 116.48
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 116.48
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 116.48
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
M1097 | Pedra de mão ou rachão | 1.2 | m³ |  | 117.0414 |  |  | 140.4497
|  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 140.4497
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
1109669 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | 0.31559 | m³ |  | 539.31 |  |  | 170.2008
|  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 170.2008
[6 empty] | Subtotal |  | 427.1305
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
M1097 | Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 1.8 | t |  | 1.61 |  | 2.898
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 2.898
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
M1097 | Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³ | 1.8 | tkm | 5914359 | 5914374 | 5914389
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 430.03
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Bahia |  |  | FIC | 0
Custo Unitário de Referência |  |  | Julho/2023 |  |  | Produção da equipe | 9.96 | m
SICRO 2003869 ADAPTADO | Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e instalação | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9686 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW | 1 | 1 | 0 | 296.8754 | 129.1823 |  | 296.8754
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 296.8754
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
SINAPI 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | h |  | 30.6 |  |  | 30.6
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3 | h |  | 21.47 |  |  | 64.41
|  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 95.01
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 391.8854
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 39.3459
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
M2187 | Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,50 m | 1 | m |  | 185.25 |  |  | 185.25
|  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 185.25
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
1109669 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | 0.00249 | m³ |  | 539.31 |  |  | 1.3429
|  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 1.3429
[6 empty] | Subtotal |  | 225.9388
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
M2187 | Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,50 m - Guindauto 20 t.m | 0.236 | tkm | 5914584 | 5914599 | 5914614
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 225.94
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Bahia |  |  | FIC | 0.01425
Custo Unitário de Referência |  |  | Julho de 2023 |  |  | Produção da equipe | 404.9175 | m²
SICRO 5502985 ADAPTADO | Limpeza mecanizada da camada vegetal com retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 Kw | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9526 | Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 Kw | 1 | 1 | 0 | 153.5245 | 84.3172 |  | 153.5245
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 153.5245
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | h |  | 21.47 |  |  | 21.47
|  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 21.47
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 174.9945
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.43217
[6 empty] | Custo do FIC |  | 0.0062
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 0.43837
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 0.44
Obs.: considerou-se o rendimento da retroescavadeira de 58 kw correspondente a 65% do rendimento do trator sobre esteiras com lâmina de 127 kw.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Bahia
Custo Unitário de Referência |  |  | Julho/2023 |  |  | Produção da equipe | 3.1125 | m³
SICRO 4815671 ADAPTADO | Reaterro e compactação com soquete vibratório | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9647 | Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 Kw | 1 | 1 | 0 | 8.8467 | 1.0783 |  | 8.8467
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 8.8467
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | h |  | 21.47 |  |  | 42.94
|  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 42.94
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 51.7867
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 16.7272
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 16.7272
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 16.73
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Bahia |  |  | FIC | 0.01425
Custo Unitário de Referência |  |  | Julho de 2023 |  |  | Produção da equipe | 4.6688 | m³
SICRO 4805754 ADAPTADO | Compactação manual com soquete vibratório | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9647 | Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 Kw | 1 | 1 | 0 | 8.8467 | 1.0783 |  | 8.8467
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 8.8467
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | h |  | 21.47 |  |  | 21.47
|  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 21.47
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 30.3167
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 6.4935
[6 empty] | Custo do FIC |  | 0.0926
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 6.5861
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 6.59
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Bahia |  |  | FIC | 0.01425
Custo Unitário de Referência |  |  | Julho de 2023 |  |  | Produção da equipe | 168.2 | m³
SICRO 4015612 | Execução de revestimento primário com material de jazida | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1 | 0.93 | 0.07 | 298.2607 | 89.0971 |  | 283.6192
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") | 1 | 0.52 | 0.48 | 4.8485 | 3.3764 |  | 4.1419
E9524 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | 0.74 | 0.26 | 279.1421 | 130.5501 |  | 240.5082
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.72 | 0.28 | 241.5211 | 125.0121 |  | 208.8986
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | 1 | 1 | 0 | 199.6669 | 96.5109 |  | 199.6669
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | 1 | 0.52 | 0.48 | 126.0601 | 50.9484 |  | 90.0065
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 1026.8413
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | h |  | 21.47 |  |  | 21.47
|  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 21.47
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 1048.3113
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 6.2326
[6 empty] | Custo do FIC |  | 0.0888
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | 1.1003 | m³ |  | 1.44 |  |  | 1.5844
|  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 1.5844
[6 empty] | Subtotal |  | 7.9058
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
5914354 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante 10 m³ | 5914354 | 2.063 | t |  | 1.68 |  | 3.4659
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 3.4659
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante 10 m³ | 206301 | tkm | 5914359 | 5914374 | 5914389
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 11.37
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Bahia |  |  | FIC | 0.01425
Custo Unitário de Referência |  |  | Julho de 2023 |  |  | Produção da equipe | 230.19 | m³
SICRO 4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 Kw | 1 | 1 | 0 | 306.2364 | 150.4637 |  | 306.2364
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 306.2364
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | h |  | 21.47 |  |  | 21.47
|  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 21.47
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 327.7064
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 1.4236
[6 empty] | Custo do FIC |  | 0.0203
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 1.4439
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 1.44
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Bahia |  |  | FIC | 0.01425
Custo Unitário de Referência |  |  | Julho de 2023 |  |  | Produção da equipe | 26 | m³
SICRO 5501706 ADAPTADO | Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9526 | Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 Kw | 1 | 1 | 0 | 153.5245 | 84.3172 |  | 153.5245
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 153.5245
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | h |  | 21.47 |  |  | 21.47
|  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 21.47
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 174.9945
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 6.7306
[6 empty] | Custo do FIC |  | 0.0959
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 6.8265
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 6.83
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Bahia |  |  | FIC | 0.01425
Custo Unitário de Referência |  |  | Julho de 2023 |  |  | Produção da equipe | 348.6 | tkm
SICRO 5901639 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em leito natural | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9575 | Caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - 188 kW | 1 | 1 | 0 | 276.851 | 101.6259 |  | 276.851
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 276.851
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 276.851
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.79418
[6 empty] | Custo do FIC |  | 0.0113
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 0.80548
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 0.81
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Bahia |  |  | FIC | 0.01425
Custo Unitário de Referência |  |  | Abril de 2023 |  |  | Produção da equipe | 609.78 | tkm
SICRO 5914639 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em revestimento primário | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9666 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW | 1 | 1 | 0 | 384.532 | 133.7068 |  | 384.532
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 384.532
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 384.532
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.6306
[6 empty] | Custo do FIC |  | 0.009
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 0.6396
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 0.64
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Bahia |  |  | FIC | 0
Custo Unitário de Referência |  |  | Julho de 2023 |  |  | Produção da equipe | 731.74 | tkm
SICRO 5914640 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9666 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW | 1 | 1 | 0 | 384.532 | 133.7068 |  | 384.532
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 388.532
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 388.532
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.53097
[6 empty] | Custo do FIC |  | 0
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 0.53097
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 0.53
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Bahia |  |  | FIC | 0.01425
Custo Unitário de Referência |  |  | Julho de 2023 |  |  | Produção da equipe | 1121.33 | m²
SICRO 4011209 ADAPTADO | Regularização do subleito | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 2 | 0.51 | 0.49 | 298.2607 | 89.0971 |  | 391.5411
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") | 1 | 0.69 | 0.31 | 4.8485 | 3.3764 |  | 4.3921
E9524 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | 0.71 | 0.29 | 279.1421 | 130.5501 |  | 236.0504
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.96 | 0.04 | 241.5211 | 125.0121 |  | 236.8607
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | 1 | 1 | 0 | 199.6669 | 96.5109 |  | 199.6669
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | 1 | 0.69 | 0.31 | 126.0601 | 50.9484 |  | 102.7755
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 1171.2867
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | h |  | 21.47 |  |  | 21.47
|  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 21.47
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 1192.7567
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 1.0637
[6 empty] | Custo do FIC |  | 0.0151
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 1.0788
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 1.08
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Bahia
Custo Unitário de Referência |  |  | Julho/2023 |  |  | Produção da equipe | 3 | un
SICRO 5213440 ADAPTADO | Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 Kw | 1 | 0.3 | 0.7 | 143.741 | 63.8104 |  | 87.7896
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 87.7896
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
P9830 | Montador | 1 | h |  | 31.3326 |  |  | 31.3326
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | h |  | 21.47 |  |  | 42.94
|  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 74.2726
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 162.0622
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 54.0207
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
5213414 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção | 0.35994 | m² |  | 555.59 |  |  | 199.9791
|  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 199.9791
[6 empty] | Subtotal |  | 253.9998
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 254
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Bahia
Custo Unitário de Referência |  |  | Julho/2023 |  |  | Produção da equipe | 4.1 | un
SICRO 5213863 ADAPTADO | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 Kw | 1 | 0.3 | 0.7 | 143.741 | 63.8104 |  | 87.7896
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 87.7896
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
P9830 | Montador | 1 | h |  | 31.3326 |  |  | 31.3326
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | h |  | 21.47 |  |  | 21.47
|  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 52.8026
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 140.5922
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 34.2907
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas | 0.697 | kg |  | 29.1463 |  |  | 20.315
M0787 | Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização | 12.717 | kg |  | 27.8453 |  |  | 354.1087
|  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 374.4237
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
1107892 | Concreto fck = 20 Mpa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.0503 | m³ |  | 471.62 |  |  | 23.7225
4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | 0.0503 | m³ |  | 43.83 |  |  | 2.2046
|  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 25.9271
[6 empty] | Subtotal |  | 434.6415
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.0007 | t |  | 31.89 |  | 0.0223
M0787 | Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - Caminhão carroceria 15 t | 5915655 | 0.01272 | t |  | 31.89 |  | 0.4056
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 0.4279
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria 15 t | 0.0007 | tkm | 5914449 | 5914464 | 5914479
M0787 | Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - Caminhão carroceria 15 t | 0.01272 | tkm | 5914449 | 5914464 | 5914479
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 435.0694

## PROJETO EXECUTIVO
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO PROJETO EXECUTIVO (POR M²)
CPU - 05
DISCRIMINAÇAO |  |  |  |  | Pr. Unit. | Pr. Total
A· EQUIPE TÉCNICA | [5 empty] | 2215.68
A.1 | Pessoal de Nível Superior | Unidade | Quantitativo | Código |  | 1683.28
A.1.1 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | SINAPI 100306 | 129.03 | 1032.24
A.1.2 | TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | SINAPI 90781 | 40.69 | 651.04
A.2 | Pessoal de Nível Técnico e Aux. |  |  |  |  | 532.4
A.2.1 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | SINAPI 88253 | 19.38 | 310.08
A.2.2 | DESENHISTA TÉCNICO AUXILIAR (HORISTA) | H | 8 | SINAPI 2359 | 27.79 | 222.32
B - ENCARGOS SOCIAIS | [5 empty] | 0
B.1 | Taxas 115,15% | JÁ INCLUSAS EM "A"
C - DESPESAS GERAIS | [5 empty] | 945.3704
C.1 | MATERIAIS DE CONSUMO | Estimativa % como referência de equipe técnica com encargos sociais | 3% |  | 2215.68 | 66.4704
C.2 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS | H | 16 | SINAPI 92144 | 40.8 | 652.8
C.3 | GASOLINA COMUM | L | 25 | SINAPI 4222 | 6.1 | 152.5
C.4 | Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 m - SICRO | H | 16 | 14094/ORSE | 4.6 | 73.6
I - SOMA (A+B+C) | [5 empty] | 3161.05
II - CUSTOS ADMINISTRATIVOS |  |  | 23.39% |  |  | 739.3696
II - SOMA | [5 empty] | 3900.4196
VI - RELATÓRIOS |  | Estimativa % como referência soma II | 2.5% |  | 3900.4196 | 97.5105
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) |  | Percentual VI | 3.74% |  | 3.6469 | 3.6469
VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA
| Taxas 4,75% |  | 4.75% |  | 0.17323 | 0.17323
VII - CONTIGÊNCIAS |  |  | 5.77% |  | 3900.4196 | 225.0542
VIII - SOMA | [5 empty] | 326.3848
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS |  |  | 23.39% |  |  | 76.3414
III - SOMA | [5 empty] | 402.7262
X - TOTAL | [5 empty] | 4303.1458
[5 empty] | Custo por m²: | 17.93

## Preços Insumos e Serviços
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NA ÁREA DE JURISDIÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.
ESPECIFICAÇÃO DO ITEM DA COMPOSIÇÃO - SICRO (NÃO DESONERADO) | FONTE | MÊS DE REFERÊNCIA | CÓDIGO | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO PRODUTIVO | VALOR UNITÁRIO IMPRODUTIVO
Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | SICRO BAHIA | 2023-07-01 | 1109669 | M³ | 539.31
Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | SICRO BAHIA | 2023-07-01 | 407819 | KG | 12.02
Caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - 188 kW | SICRO BAHIA | 2023-07-01 | E9575 | H | 276.851 | 101.6259
Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 Kw | SICRO BAHIA | 2023-07-01 | E9667 | H | 276.7639 | 101.5802
Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 Kw | SICRO BAHIA | 2023-07-01 | E9687 | H | 143.741 | 63.8104
Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW | SICRO BAHIA | 2023-07-01 | E9686 | H | 296.8754 | 129.1823
Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | SICRO BAHIA | 2023-07-01 | E9571 | H | 298.2607 | 89.0971
Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW | SICRO BAHIA | 2023-07-01 | E9666 | H | 384.532 | 133.7068
Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 Kw | SICRO BAHIA | 2023-07-01 | E9647 | H | 8.8467 | 1.0783
Concreto fck = 20 Mpa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | SICRO BAHIA | 2023-07-01 | 1107892 | M³ | 471.62
Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | SICRO BAHIA | 2023-07-01 | 1106057 | M³ | 458.19
Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas | SICRO BAHIA | 2023-07-01 | M0789 | KG | 29.1463
Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria 15 t | SICRO BAHIA | 2023-07-01 | 5914655 | T | 31.89
Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | SICRO BAHIA | 2023-07-01 | 4805750 | M³ | 43.83
Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 Kw | SICRO BAHIA | 2023-07-01 | E9515 | M³ | 306.2364 | 150.4637
Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | SICRO BAHIA | 2023-07-01 | 3103302 | M² | 82.7
Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") | SICRO BAHIA | 2023-07-01 | E9518 | H | 4.8485 | 3.3764
Montador | SICRO BAHIA | 2023-07-01 | P9830 | H | 31.3326
Motoniveladora - 93 kW | SICRO BAHIA | 2023-07-01 | E9524 | H | 279.1421 | 130.5501
Pedra de mão ou rachão | SICRO BAHIA | 2023-07-01 | M1097 | M³ | 117.0414
Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante 10 m³ | SICRO BAHIA | 2023-07-01 | 5914647 | T | 1.61
Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção | SICRO BAHIA | 2023-07-01 | 5213414 | M² | 555.59
Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 Kw | SICRO BAHIA | 2023-07-01 | E9526 | H | 153.5245 | 84.3172
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | SICRO BAHIA | 2023-07-01 | E9762 | H | 241.5211 | 125.0121
Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | SICRO BAHIA | 2023-07-01 | E9685 | H | 199.6669 | 96.5109
Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização | SICRO BAHIA | 2023-07-01 | M0787 | KG | 27.8453
Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - Caminhão carroceria 15 t | SICRO BAHIA | 2023-07-01 | 5915655 | T | 31.89
Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | SICRO BAHIA | 2023-07-01 | E9577 | H | 126.0601 | 50.9484
Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,50 m | SICRO BAHIA | 2023-07-01 | M2187 | M | 185.25
ESPECIFICAÇÃO DO ITEM DA COMPOSIÇÃO - SINAPI (NÃO DESONERADO) | FONTE | MÊS DE REFERÊNCIA | CÓDIGO | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI BAHIA | 2023-10-16 | SINAPI 370 | M³ | 110
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI BAHIA | 2023-10-16 | SINAPI 88253 | H | 19.38
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI BAHIA | 2023-10-16 | SINAPI 87445 | H | 5.35
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS | SINAPI BAHIA | 2023-10-16 | SINAPI 92144 | H | 40.8
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI BAHIA | 2023-10-16 | SINAPI 88262 | H | 30.2
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI BAHIA | 2023-10-16 | SINAPI 1379 | KG | 0.78
DESENHISTA TÉCNICO AUXILIAR (HORISTA) | SINAPI BAHIA | 2023-10-16 | SINAPI 2359 | H | 27.79
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI BAHIA | 2023-10-16 | SINAPI 90776 | H | 36.79
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI BAHIA | 2023-10-16 | SINAPI 90777 | H | 113.34
ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI BAHIA | 2023-10-16 | SINAPI 100306 | H | 129.03
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016. | SINAPI BAHIA | 2023-10-16 | SINAPI 93584 | M² | 875.45
GASOLINA COMUM | SINAPI BAHIA | 2023-10-16 | SINAPI 4222 | L | 6.1
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00 M - 2 UTILIZAÇÕES | SINAPI BAHIA | 2023-10-16 | SINAPI 99059 | M | 61.33
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI BAHIA | 2023-10-16 | SINAPI 4718 | M³ | 111.26
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI BAHIA | 2023-10-16 | SINAPI 88309 | H | 30.6
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | SINAPI BAHIA | 2023-10-16 | SINAPI 102498 | M | 1.75
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | SINAPI BAHIA | 2023-10-16 | SINAPI 4813 | M² | 325
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI BAHIA | 2023-10-16 | SINAPI 4491 | M | 9.35
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | SINAPI BAHIA | 2023-10-16 | SINAPI 5075 | KG | 19.17
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI BAHIA | 2023-10-16 | SINAPI 4417 | M | 7.41
SELANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE SILICONE DE BAIXO MÓDULO, PARA JUNTAS DE PAVIMENTAÇÃO | SINAPI BAHIA | 2023-10-16 | SINAPI 43142 | L | 145.08
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI BAHIA | 2023-10-16 | SINAPI 88316 | H | 21.47
TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA | SINAPI BAHIA | 2023-10-16 | SINAPI 44073 | M | 0.7
TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI BAHIA | 2023-10-16 | SINAPI 90781 | H | 40.69
ESPECIFICAÇÃO DO ITEM DA COMPOSIÇÃO - ORSE (NÃO DESONERADO) | FONTE | MÊS DE REFERÊNCIA | CÓDIGO | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO
Ensaio - Limite de Liquidez | ORSE | 2023-09-01 | 4328/ORSE | UNIDADE | 150
Ensaio - Limite de Plasticidade | ORSE | 2023-09-01 | 4329/ORSE | UNIDADE | 150
Ensaio - Granulometria por Peneiramento | ORSE | 2023-09-01 | 4327/ORSE | UNIDADE | 150
Ensaio - Compactação Proctor Intermediário com reuso de material (6 pontos) | ORSE | 2023-09-01 | 4331/ORSE | UNIDADE | 202
Ensaio - Índice de Suporte Califórnia - CBR | ORSE | 2023-09-01 | 6720/ORSE | UNIDADE | 259
Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 m - SICRO | ORSE | 2023-09-01 | 14094/ORSE | H | 4.6
Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12 mm, 12 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | ORSE | 2023-09-01 | 3739/ORSE | M² | 41.8

## Mobilização
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - M. I. D. R.
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - SEDIADA EM BOM JESUS DA LAPA/BA.
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - 2ª/GRD
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NA ÁREA DE JURISDIÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Cidade de Origem: | Cidade Pólo.
Destino: | Local de Execução da Obra.
Distância Total (Pavimentada): | 15 | km
Distância Total (Rev. primário): | 30 | km
Peso das máquinas: |  |  | Motoniveladora 93 KW |  | 13.03 | ton
|  |  | Trator de pneus 77 kw com grade niveladora |  | 3.4 | ton
|  |  | Escavadeira hidráulica 118 kw |  | 22.2 | ton
|  |  | Rolo compactador autopropelido 27 ton |  | 27 | ton
|  |  | Rolo compactador pé de carneiro |  | 22.5 | ton
|  |  | Retroescavadeira de pneus 58 kw |  | 7.86 | ton
Peso dos materiais: |  |  | Materiais |  | 2 | ton
|  |  | Total |  | 97.99 | ton
Momento de transporte (Trecho Pavimentado) => |  |  |  | 1469.85 | t x km
Momento de transporte (Trecho Revestimento Primário) => |  |  |  | 2939.7 | t x km

## Detalhamento do BDI
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI
OBJETO: | OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NA ÁREA DE JURISDIÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIÇOS - NÃO DESONERADO
Obras rodoviárias
BDI APLICADO NA OBRA (SEM RISCO, SEGURO E GARANTIA) |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.4% | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.32% | 0.4% | 0.74%
A2 | Riscos e Imprevistos | 0.56% | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.5% | 0.56% | 0.97%
A3 | Despesas Financeiras | 1.11% | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 1.02% | 1.11% | 1.21%
A4 | Administração Central | 4.01% | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Total do Grupo A = |  | 6.08%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 6.86% | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Total do Grupo B = |  | 6.86%
3.00 | Impostos |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 3%
|  |  | 5% | 60% | 3%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre o Lucro Bruto) | 0%
Total do Grupo C = |  | 6.65%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 21.5%

## Det. Encargos Sociais
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - BOM JESUS DA LAPA/BA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NA ÁREA DE JURISDIÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.
DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS (SEM DESONERAÇÃO)
DISCRIMINAÇÃO |  | HORISTA | MENSALISTA
|  | % | %
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
SUBTOTAL DE “A”: |  | 36.8 | 36.8
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE “A”
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.97 | Não incide
B2 | Feriados | 3.97 | Não incide
B3 | Auxílio-Enfermidade | 0.87 | 0.66
B4 | 13º Salário | 11.02 | 8.33
B5 | Licença Paternidade | 0.07 | 0.05
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de Chuva | 2.05 | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 11.21 | 8.47
B10 | Salário Maternidade | 0.04 | 0.03
SUBTOTAL DE “B”: |  | 48.04 | 18.18
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE “A”
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.47 | 4.13
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 2.95 | 2.23
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.13 | 2.37
C5 | Indenização Adicional | 0.46 | 0.35
SUBTOTAL DE “C”: |  | 12.14 | 9.18
D | REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 | Reincidência de “A” sobre “B” | 17.68 | 6.69
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.49 | 0.37
SUBTOTAL DE “D”: |  | 18.17 | 7.06
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS (%): |  | 115.15 | 71.22