## Resumo
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenhvolvimento dos Vales do São Francisco de do Parnaíba
2ª Superintendência Regional da CODEVASF
Objeto: | Serviços de recuperação de bomba hidráulica nº 01, modelo 58 EPL (série 35514), da estação de bombeamento principal do Perímetro de Irrigação Baixio de Irecê, sob a gestão da 2ª SR da CODEVASF, no Estado da Bahia.
| Data-Base do Orçamento: | 11//2023
| Encargos Sociais: | 71.22%
| BDI-Material: | 15.28%
| BDI-Serviços: | 24.84%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO III - RESUMO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Valor Total (R$)
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 192823.15
1.1. | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 190173.19
1.2. | INSTALAÇÃO DE PLACA DOS SERVIÇOS | 2649.96
2. | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BOMBA, MODELO 58 EPL (SÉRIE 35514) | 880635.85
2.1. | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO | 198306.28
2.2. | MATERIAL BOMBA, MODELO 58 EPL (SÉRIE 35514) | 437509.6
2.3. | PEÇAS SOBRESSALENTES - MATERIAL BOMBA, MODELO 58 EPL (SÉRIE 35514) | 244819.97
3. | SERVIÇOS DE ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO DO MOTOR ELÉTRICO | 7105.6
TOTAL GERAL = |  | 1080564.6

## Escopo detalhado dos Serviços
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª Superintendência Regional da CODEVASF
Objeto: | Serviços de recuperação de bomba hidráulica nº 01, modelo 58 EPL (série 35514), da estação de bombeamento principal do Perímetro de Irrigação Baixio de Irecê, sob a gestão da 2ª SR da CODEVASF, no Estado da Bahia.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANEXO III - DETALHAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | Referência |  | Und | Quantidade | V. Unitário (R$) | V.Total (R$)
1.1. | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
1.1.1 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | COTAÇÃO | COTAÇÃO 10 | UNID | 1 | 47257.32 | 47257.32
1.1.2 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | COTAÇÃO | COTAÇÃO 11 | UNID | 1 | 19355.81 | 19355.81
1.1.3 | TRANSPORTE DA BOMBA | COTAÇÃO | COTAÇÃO 18 | UNID | 2 | 61780.03 | 123560.06
1.2. | INSTALAÇÃO DE PLACA DOS SERVIÇOS
1.2.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | COMP | COMP 001 | M² | 6 | 441.66 | 2649.96
TOTAL = | [6 empty] | 192823.15
2. | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BOMBA, MODELO 58 EPL (SÉRIE 35514)
2.1. | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO
2.1.1 | CONDICIONAMENTO DO MATERIAL PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO | COTAÇÃO | COTAÇÃO 1 | CONJ. | 1 | 6230.36 | 6230.36
2.1.2 | LIMPEZA GERAL E JATEAMANTO DE TODOS OS COMPONENTES (TUBOS DE ELEVAÇÃO, DE DISTRIBUIÇÃO, SUPORTE DO MOTOR, MANCAL DE ESCORA, CABEÇOTE DE DESCARGA E DIFUSOR BOWL). | COTAÇÃO | COTAÇÃO 2 | PÇ. | 8 | 7855.67 | 62845.36
2.1.3 | PREPARAÇÃO E PINTURA DE TODOS OS COMPONENTES (TUBOS DE ELEVAÇÃO, DE DISTRIBUIÇÃO, SUPORTE DO MOTOR, MANCAL DE ESCORA, CABEÇOTE DE DESCARGA E DIFUSOR BOWL). | COTAÇÃO | COTAÇÃO 3 | PÇ. | 8 | 4950.02 | 39600.16
2.1.4 | RECUPERAÇÃO DO ROTOR | COTAÇÃO | COTAÇÃO 5 | PÇ. | 1 | 16332.97 | 16332.97
2.1.5 | BALANCEAMENTO DO CONJUNTO ROTATIVO | COTAÇÃO | COTAÇÃO 6 | CONJ. | 1 | 11879.92 | 11879.92
2.1.6 | TESTE DE PERFORMANCE | COTAÇÃO | COTAÇÃO 7 | CONJ. | 1 | 8407.18 | 8407.18
2.1.7 | MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS DE OFICINA | COTAÇÃO | COTAÇÃO 8 | CONJ. | 1 | 17759.79 | 17759.79
2.1.8 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DA BOMBA EM CAMPO | COTAÇÃO | COTAÇÃO 9 | CONJ. | 2 | 17625.27 | 35250.54
2.2. | MATERIAL BOMBA, MODELO 58 EPL (SÉRIE 35514)
2.2.1 | ROLAMENTO RADIAL | COTAÇÃO | COTAÇÃO 12 | PÇ. | 1 | 13779.3234 | 13779.32
2.2.2 | ROLAMENTO ESCORA | COTAÇÃO | COTAÇÃO 13 | PÇ. | 1 | 23550.0121 | 23550.01
2.2.3 | BUCHA DE ESCORA DOS ROLAMENTOS | COTAÇÃO | COTAÇÃO 14 | PÇ. | 1 | 6029.0394 | 6029.04
2.2.4 | LUVA DE ACOPLAPLAMENTO DOS EIXOS | COTAÇÃO | COTAÇÃO 15 | PÇ. | 3 | 9423.9765 | 28271.93
2.2.5 | ANEL DIRECIONADOR DE FLUXO | COTAÇÃO | COTAÇÃO 16 | PÇ. | 1 | 8775.9722 | 8775.97
2.2.6 | RETENTORES | COTAÇÃO | COTAÇÃO 17 | PÇ. | 2 | 391.5357 | 783.07
2.2.7 | ANÉIS PORTA POEIRA DA CAIXA DE ESCORA | COTAÇÃO | COTAÇÃO 19 | PÇ. | 2 | 2435.391 | 4870.78
2.2.8 | EIXO INTERMEDIÁRIO | COTAÇÃO | COTAÇÃO 20 | PÇ. | 5 | 34782.0892 | 173910.45
2.2.9 | EIXO PROPULSOR | COTAÇÃO | COTAÇÃO 21 | PÇ. | 1 | 35767.3186 | 35767.32
2.2.10 | EIXO DO ROTOR | COTAÇÃO | COTAÇÃO 22 | PÇ. | 1 | 41315.7265 | 41315.73
2.2.11 | BUCHAS INTERMEDIÁRIAS | COTAÇÃO | COTAÇÃO 23 | PÇ. | 6 | 8681.0658 | 52086.39
2.2.12 | BUCHAS SOB MEDIDA DO BOWL | COTAÇÃO | COTAÇÃO 24 | PÇ. | 2 | 10843.0069 | 21686.01
2.2.13 | PORCA DE AJUSTE DO PASSEIO AXIAL | COTAÇÃO | COTAÇÃO 25 | PÇ. | 1 | 4481.9016 | 4481.9
2.2.14 | PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DA PORCA REGULADORA | COTAÇÃO | COTAÇÃO 26 | PÇ. | 4 | 249.1374 | 996.55
2.2.15 | PARAFUSOS 6.1/2 X 1" COM PORCA | COTAÇÃO | COTAÇÃO 27 | PÇ. | 60 | 257.9818 | 15478.91
2.2.16 | PARAFUSOS 7/8X7" | COTAÇÃO | COTAÇÃO 28 | PÇ. | 4 | 218.9318 | 875.73
2.2.17 | ANEIS ORINGS DOS MANCAIS ESTABILIZADORES | COTAÇÃO | COTAÇÃO 29 | PÇ. | 24 | 202.1037 | 4850.49
2.3. | PEÇAS SOBRESSALENTES - MATERIAL BOMBA, MODELO 58 EPL (SÉRIE 35514)
2.3.1 | ROLAMENTO RADIAL | COTAÇÃO | COTAÇÃO 12 | PÇ. | 1 | 13779.3234 | 13779.32
2.3.2 | ROLAMENTO ESCORA | COTAÇÃO | COTAÇÃO 13 | PÇ. | 1 | 23550.0121 | 23550.01
2.3.3 | BUCHA DE ESCORA DOS ROLAMENTOS | COTAÇÃO | COTAÇÃO 14 | PÇ. | 1 | 6029.0394 | 6029.04
2.3.4 | LUVA DE ACOPLAPLAMENTO DOS EIXOS | COTAÇÃO | COTAÇÃO 15 | PÇ. | 1 | 9423.9765 | 9423.98
2.3.5 | ANEL DIRECIONADOR DE FLUXO | COTAÇÃO | COTAÇÃO 16 | PÇ. | 1 | 8775.9722 | 8775.97
2.3.6 | RETENTORES | COTAÇÃO | COTAÇÃO 17 | PÇ. | 2 | 391.5357 | 783.07
2.3.7 | ANÉIS PORTA POEIRA DA CAIXA DE ESCORA | COTAÇÃO | COTAÇÃO 19 | PÇ. | 2 | 2435.391 | 4870.78
2.3.8 | EIXO INTERMEDIÁRIO | COTAÇÃO | COTAÇÃO 20 | PÇ. | 1 | 34782.0892 | 34782.09
2.3.9 | EIXO PROPULSOR | COTAÇÃO | COTAÇÃO 21 | PÇ. | 1 | 35767.3186 | 35767.32
2.3.10 | EIXO DO ROTOR | COTAÇÃO | COTAÇÃO 22 | PÇ. | 1 | 41315.7265 | 41315.73
2.3.11 | BUCHAS INTERMEDIÁRIAS | COTAÇÃO | COTAÇÃO 23 | PÇ. | 4 | 8681.0658 | 34724.26
2.3.12 | BUCHAS SOB MEDIDA DO BOWL | COTAÇÃO | COTAÇÃO 24 | PÇ. | 2 | 10843.0069 | 21686.01
2.3.13 | PORCA DE AJUSTE DO PASSEIO AXIAL | COTAÇÃO | COTAÇÃO 25 | PÇ. | 1 | 4481.9016 | 4481.9
2.3.14 | ANEIS ORINGS DOS MANCAIS ESTABILIZADORES | COTAÇÃO | COTAÇÃO 29 | PÇ. | 24 | 202.1037 | 4850.49
TOTAL = | [6 empty] | 880635.85
3. | SERVIÇOS DE ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO DO MOTOR ELÉTRICO
3.1 | SERVIÇOS DE ACOPLAMENTO E INTERLIGAÇÃO DO MOTOR ELÉTRICO | COMP | COMP 002 | UNID | 2 | 3552.8 | 7105.6
TOTAL = | [6 empty] | 7105.6
TOTAL GERAL = | [6 empty] | 1080564.6

## Comp- Serviços Preliminares
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - USO EXCLUSIVO DA CODEVASF
CÓDIGO SINAPI/ORSE/DNIT/COTAÇÃO | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | COMP 001
| PLACA DA OBRA |  |  | unidade : m²
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
4491 | Madeira mista serrada 7,5 x 7,5cm - 0,005800 m3/m (angelim, louro) | m | 3.52 | 10.7785 | 37.94
4813 | Placa de obra (identificação) para construção civil em chapa galvanizada num. 26 | m² | 1 | 374.6537 | 374.65
5067 | Pregos 16x24 | kg | 0.15 | 23.5628 | 3.53
| SUB-TOTAL |  |  |  | 416.12
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 36.49 | 14.6 | 19.27 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 27.34 | 10.94 | 15.94 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| SUB-TOTAL |  |  |  | 25.54
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 441.66
[8 empty] | 32.14 | #DIV/0!
| COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | COMP 002
| SERVIÇOS DE ACOPLAMENTO DO MOTOR ELÉTRICO |  |  | unidade : UND.
EQUIPAMENTO/SERVIÇO
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MATERIAL
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 0
MÃO DE OBRA
| DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E PERICULOSIDADE | H | 40 | 60.86 | 2434.4 | 93.23 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 27.96 | 1118.4
| SUB-TOTAL |  |  |  | 3552.8
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B+C) |  |  |  | 3552.8

## CPU Material
MATERIAL/EQUIPAMENTOS
CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UND. | V. UNITÁRIO -R$ | V. UNITÁRIO C/ BDI-R$
COTAÇÃO 12 | Mercado | ROLAMENTO RADIAL | PÇ. | 11953.12 | 13779.3234
COTAÇÃO 13 | Mercado | ROLAMENTO ESCORA | PÇ. | 20428.8783 | 23550.0121
COTAÇÃO 14 | Mercado | BUCHA DE ESCORA DOS ROLAMENTOS | PÇ. | 5229.9978 | 6029.0394
COTAÇÃO 15 | Mercado | LUVA DE ACOPLAPLAMENTO DOS EIXOS | PÇ. | 8174.9966 | 9423.9765
COTAÇÃO 16 | Mercado | ANEL DIRECIONADOR DE FLUXO | PÇ. | 7612.8737 | 8775.9722
COTAÇÃO 17 | Mercado | RETENTORES | PÇ. | 339.6447 | 391.5357
COTAÇÃO 19 | Mercado | ANÉIS PORTA POEIRA DA CAIXA DE ESCORA | PÇ. | 2112.6234 | 2435.391
COTAÇÃO 20 | Mercado | EIXO INTERMEDIÁRIO | PÇ. | 30172.344 | 34782.0892
COTAÇÃO 21 | Mercado | EIXO PROPULSOR | PÇ. | 31026.9988 | 35767.3186
COTAÇÃO 22 | Mercado | EIXO DO ROTOR | PÇ. | 35840.0643 | 41315.7265
COTAÇÃO 23 | Mercado | BUCHAS INTERMEDIÁRIAS | PÇ. | 7530.5454 | 8681.0658
COTAÇÃO 24 | Mercado | BUCHAS SOB MEDIDA DO BOWL | PÇ. | 9405.9598 | 10843.0069
COTAÇÃO 25 | Mercado | PORCA DE AJUSTE DO PASSEIO AXIAL | PÇ. | 3887.9055 | 4481.9016
COTAÇÃO 26 | Mercado | PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DA PORCA REGULADORA | PÇ. | 216.1187 | 249.1374
COTAÇÃO 27 | Mercado | PARAFUSOS 6.1/2 X 1" COM PORCA | PÇ. | 223.7909 | 257.9818
COTAÇÃO 28 | Mercado | PARAFUSOS 7/8X7" | PÇ. | 189.9163 | 218.9318
COTAÇÃO 29 | Mercado | ANEIS ORINGS DOS MANCAIS ESTABILIZADORES | PÇ. | 175.3185 | 202.1037
4491 | SINAPI | Madeira mista serrada 7,5 x 7,5cm - 0,005800 m3/m (angelim, louro) | M | 9.35 | 10.7785
4813 | SINAPI | Placa de obra (identificação) para construção civil em chapa galvanizada num. 26 | M² | 325 | 374.6537
5067 | SINAPI | Pregos 16x24 | KG | 20.44 | 23.5628

## CPU Serviços
CPU - SERVIÇOS/MÃO DE OBRA
CODIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | V. UNITÁRIO - R$ | V. UNITÁRIO C/ BDI - R$
COTAÇÃO 1 | Mercado | CONDICIONAMENTO DO MATERIAL PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO | CONJ. | 4990.602 | 6230.36
COTAÇÃO 2 | Mercado | LIMPEZA GERAL E JATEAMANTO DE TODOS OS COMPONENTES (TUBOS DE ELEVAÇÃO, DE DISTRIBUIÇÃO, SUPORTE DO MOTOR, MANCAL DE ESCORA, CABEÇOTE DE DESCARGA E DIFUSOR BOWL). | PÇ. | 6292.4905 | 7855.67
COTAÇÃO 3 | Mercado | PREPARAÇÃO E PINTURA DE TODOS OS COMPONENTES (TUBOS DE ELEVAÇÃO, DE DISTRIBUIÇÃO, SUPORTE DO MOTOR, MANCAL DE ESCORA, CABEÇOTE DE DESCARGA E DIFUSOR BOWL). | PÇ. | 3965.026 | 4950.02
COTAÇÃO 5 | Mercado | RECUPERAÇÃO DO ROTOR | PÇ. | 13082.9172 | 16332.97
COTAÇÃO 6 | Mercado | BALANCEAMENTO DO CONJUNTO ROTATIVO | CONJ. | 9515.9665 | 11879.92
COTAÇÃO 7 | Mercado | TESTE DE PERFORMANCE | CONJ. | 6734.2588 | 8407.18
COTAÇÃO 8 | Mercado | MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS DE OFICINA | CONJ. | 14225.8185 | 17759.79
COTAÇÃO 18 | Mercado | TRANSPORTE DA BOMBA | CONJ. | 49486.5952 | 61780.03
COTAÇÃO 9 | Mercado | MONTAGEM DA BOMBA EM CAMPO | CONJ. | 14118.067 | 17625.27
COTAÇÃO 10 | Mercado | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | UND. | 37853.722 | 47257.32
COTAÇÃO 11 | Mercado | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | UND. | 15504.252 | 19355.81
88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E PERICULOSIDADE | H | 48.75 | 60.86
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22.4 | 27.96
100953 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1.17 | 1.46
88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 29.23 | 36.49
88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21.9 | 27.34

## COMP (hidden)
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | Ref.: | 2021-06-01 | PRAZO (Mes): | 4
PROJETO: | PROJETO DE IRRIGAÇÃO BAIXIO DE IRECÊ | REVISÃO DA ETAPA 01A
CÓD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  | UNID | PREÇO UNIT
COMP 001 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS |  |  | unid | 12104.7
A | EQUIPAMENTOS | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS | 0
B | MÃO DE OBRA | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL MÃO DE OBRA | 0
C | MATERIAIS | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS | 0
D | SERVIÇOS AUXILIARES | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW | H | 12 | 167.68 | 2012.16
E9680 | Caminhão tanque com capacidade de 13.000 l - 188 kW | H | 12 | 124.98 | 1499.76
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | H | 12 | 83.5 | 1002
COMP | PASSAGENS AEREAS | UNID | 8 | 620 | 4960
COMP | PASSAGENS RODOVIÁRIAS | UNID | 20 | 86.4 | 1728
COMP | CUSTO DE EMBARQUE/DESEMBARQUE NA MOBLIZ | UNID | 0.2 | 4513.92 | 902.78
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS AUXILIARES | 12104.7
| CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 12104.7
| BDI: |  |  |  | 0
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 12104.7
obs:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | Ref.: | 2021-06-01
PROJETO: | PROJETO DE IRRIGAÇÃO BAIXIO DE IRECÊ | REVISÃO DA ETAPA 01A
CÓD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  | UNID | PREÇO UNIT
COMP 002 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS |  |  | unid | 11879.01
A | EQUIPAMENTOS | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS | 0
B | MÃO DE OBRA | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL MÃO DE OBRA | 0
C | MATERIAIS | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS | 0
D | SERVIÇOS AUXILIARES | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW | H | 12 | 167.68 | 2012.16
E9680 | Caminhão tanque com capacidade de 13.000 l - 188 kW | H | 12 | 124.98 | 1499.76
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | H | 12 | 83.5 | 1002
COMP | PASSAGENS AEREAS | UNID | 8 | 620 | 4960
COMP | PASSAGENS RODOVIÁRIAS | UNID | 20 | 86.4 | 1728
COMP | CUSTO DE EMBARQUE/DESEMBARQUE NA DESMOBLIZ | UNID | 0.1 | 4513.92 | 451.39
COMP | LIMPEZA GERAL E PREP EMBARQUE NA DESMOBILIZ | UNID | 0.05 | 4513.92 | 225.7
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS AUXILIARES | 11879.01
| CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 11879.01
| BDI: |  |  |  | 0
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 11879.01
obs:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | Ref.: | 2021-06-01
PROJETO: | PROJETO DE IRRIGAÇÃO BAIXIO DE IRECÊ | REVISÃO DA ETAPA 01A
CÓD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  | UNID | PREÇO UNIT
COMP 003 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  | unid | 42948.08
A | EQUIPAMENTOS | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL
0
0
0
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS | 0
B | MÃO DE OBRA | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL
0
0
0
|  |  |  | TOTAL MÃO DE OBRA | 0
C | MATERIAIS | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
COMPOS | ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMÍCO | UNIDxMÊS | 8 | 300 | 2400
COMPOS | HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO | UNIDxMÊS | 8 | 250 | 2000
COMPOS | CONSUMO DE TELEFONE/INTERNET | MÊS | 4 | 750 | 3000
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS | 7400
D | SERVIÇOS AUXILIARES | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
73711 | PAVIMENTAÇÃO COM BRITA 5,0 CM INCLUS COMPACTAÇÃO | M² | 252 | 3.4455 | 868.27
72875 | MOMENTO TRANSPORTE BRITA DMT 5,0 KM | M³xKM | 63 | 1.1 | 69.3
72888 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS | M³ | 12.6 | 0.78 | 9.83
93206 | ESCRITÓRIO (REFORMA E ADAPTAÇÃO) | M² | 15 | 301.09 | 4516.35
93213 | VESTIÁRIO E SANITÁRIO (REFORMA E ADAPTAÇÃO) | M² | 15 | 301.09 | 4516.35
93211 | COZINHA/REFEITÓRIO (REFORMA E ADAPTAÇÃO) | M² | 17.5 | 301.09 | 5269.08
93209 | ALMOXARIFADO/DEPÓSITO (REFORMA E ADAPTAÇÃO) | M² | 12 | 410.5 | 4926
85253 | CARPINTARIA/ARMAÇÃO (REFORMA E ADAPTAÇÃO) | M² | 21 | 183.32 | 3849.72
COMPOS | MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA CANTEIRO DE OBRAS | CJ | 1 | 8077.1232 | 8077.12
41598 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA AÉREA TRIFASICA (VERIF E AJUSTES) | UNID | 1 | 772.14 | 772.14
73960/001 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - ELÉTRICA (VERIF E AJUSTES) | UNID | 1 | 1312.62 | 1312.62
COMPOS | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - ÁGUA E ESGOTO (LOCAL) | UNID | 1 | 1361.3 | 1361.3
0
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS AUXILIARES | 35548.08
| CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 42948.08
| BDI: |  |  |  | 0
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 42948.08
obs:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | Ref.: | 2021-06-01
PROJETO: | PROJETO DE IRRIGAÇÃO BAIXIO DE IRECÊ | REVISÃO DA ETAPA 01A
CÓD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  | UNID | PREÇO UNIT
COMP 004 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | unid | 321601.17
A | EQUIPAMENTOS | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL
COMPOS | VEÚCULOS LEVES | UNIDxMÊS | 4 | 2282.85 | 9131.4
COMPOS | PICK-UP CABINE SIMPLES (01 Empreiteira + 01 Codevasf) | UNIDxMÊS | 8 | 4180.21 | 33441.68
COMPOS | ONIBUS 44 PASSAGEIROS C/MOTORISTA | UNIDxMÊS | 4 | 10469.74 | 41878.96
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS | 84452.04
B | MÃO DE OBRA | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL
90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 15271.872 | 61087.49
100534 | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 6176.016 | 24704.06
88255 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 4093.32 | 16373.28
100309 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 4093.32 | 16373.28
94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 2829.288 | 11317.15
88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 2125.2 | 8500.8
88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 3923.304 | 15693.22
101460 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 12 | 1988.2632 | 23859.16
|  |  |  | TOTAL MÃO DE OBRA | 177908.44
C | MATERIAIS | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
PLAN EPI | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA | CJ | 1 | 2036.694 | 2036.69
0
0
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS | 2036.69
D | SERVIÇOS AUXILIARES | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
COMPOS | ALIMENTAÇÃO - MÃO DE OBRA DIRETA | UNIDxMES | 1848 | 23 | 42504
COMPOS | ALIMENTAÇÃO - MÃO DE OBRA INDIRETA | UNIDxMES | 588 | 25 | 14700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS AUXILIARES | 57204
| CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 321601.17
| BDI: |  |  |  | 0
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 321601.17
obs:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | Ref.: | OUT/14
PROJETO: | PROJETO DE IRRIGAÇÃO BAIXIO DE IRECÊ | REVISÃO DA ETAPA 01A
CÓD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  | UNID | PREÇO UNIT
COMP 023 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO ALT 12m EXCLUS POSTE |  |  | unid | 564.1
A | EQUIPAMENTOS | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL | alt | base a | base b | vol
74030/002 | GUINDAUTO (CP) CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M), ALTURA MAX = 6,6M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO (EXCL. O CAMINHÃO E OPERADOR). | H | 1.5 | 32.51 | 48.77 | 1.8 | 0.35 | 0.48 | 0.3024 | vol poste
73355 | ALUGUEL CAMINHAO CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTORISTA | H | 1.5 | 43.95 | 65.93 |  | 0.65 | 0.78 | 0.9126 | vol escav
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0.6102 | vol concr
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0.9126 | vol exced
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS | 114.7
B | MÃO DE OBRA | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.126 | 7.75 | 70.73
4752 | POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.126 | 13.76 | 125.57
0
0
0
|  |  |  | TOTAL MÃO DE OBRA | 196.3
C | MATERIAIS | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS | 0
D | SERVIÇOS AUXILIARES | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
6045 | CONCRETO FCK=15MPA CONTROLE C ,EXCLUINDO O LANCAMENTO, PREPARO COM B ETONEIRA, UTILIZANDO BRITA 1 E 2. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENASPARA FUNDAÇÕES) | M3 | 0.6102 | 331.18 | 202.09
74157/003 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M3 | 0.6102 | 83.6 | 51.01
0
0
0
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS AUXILIARES | 253.1
| CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 564.1
| BDI: |  |  |  | 0
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 564.1
obs:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | Ref.: | OUT/14
PROJETO: | PROJETO DE IRRIGAÇÃO BAIXIO DE IRECÊ | REVISÃO DA ETAPA 01A
CÓD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  | UNID | PREÇO UNIT
COMP 027 | INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE MT - TE-10 |  |  | km | 17597.73
A | EQUIPAMENTOS | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL | poste s/ trafo | 38 | unid
74030/002 | GUINDAUTO (CP) CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M), ALTURA MAX = 6,6M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO (EXCL. O CAMINHÃO E OPERADOR). | H | 56.8182 | 32.51 | 1847.16 | poste c/ trafo | 6 | unid
73355 | ALUGUEL CAMINHAO CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTORISTA | H | 56.8182 | 43.95 | 2497.16 | ext | 3.52 | km | 6.8
COT | LOCAÇÃO PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA 12,50 METROS | MÊS | 2.8 | 2500 | 7000
[5 empty] | 0 | h/poste s/ trafo | 4 | h
[6 empty] | h/poste c/ trafo | 8 | h
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS | 11344.32
B | MÃO DE OBRA | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL | h tot | 200 | h
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 56.8182 | 12.92 | 734.09 | h unit | 56.8182 | h/km
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 56.8182 | 8.04 | 456.82
90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 56.8182 | 82.64 | 4695.45
4750 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 28.4091 | 12.92 | 367.05
0
|  |  |  | TOTAL MÃO DE OBRA | 6253.41
C | MATERIAIS | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS | 0
D | SERVIÇOS AUXILIARES | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS AUXILIARES | 0
| CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 17597.73
| BDI: |  |  |  | 0
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 17597.73
obs:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | Ref.: | OUT/14
PROJETO: | PROJETO DE IRRIGAÇÃO BAIXIO DE IRECÊ | REVISÃO DA ETAPA 01A
CÓD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  | UNID | PREÇO UNIT
COMP 028 | INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE MT - TE-12 |  |  | km | 18303.03
A | EQUIPAMENTOS | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL | poste s/ trafo | 22 | unid
74030/002 | GUINDAUTO (CP) CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M), ALTURA MAX = 6,6M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO (EXCL. O CAMINHÃO E OPERADOR). | H | 59.2593 | 32.51 | 1926.52 | poste c/ trafo | 5 | unid
73355 | ALUGUEL CAMINHAO CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTORISTA | H | 59.2593 | 43.95 | 2604.44 | ext | 2.16 | km
COT | LOCAÇÃO PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA 12,50 METROS | MÊS | 2.9 | 2500 | 7250
[5 empty] | 0 | h/poste s/ trafo | 4 | h
[6 empty] | h/poste c/ trafo | 8 | h
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS | 11780.96
B | MÃO DE OBRA | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL | h tot | 128 | h
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 59.2593 | 12.92 | 765.63 | h unit | 59.2593 | h/km
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 59.2593 | 8.04 | 476.44
90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 59.2593 | 82.64 | 4897.19
4750 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 29.6296 | 12.92 | 382.81
0
|  |  |  | TOTAL MÃO DE OBRA | 6522.07
C | MATERIAIS | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS | 0
D | SERVIÇOS AUXILIARES | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS AUXILIARES | 0
| CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 18303.03
| BDI: |  |  |  | 0
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 18303.03
obs:
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | Ref.: | OUT/14
PROJETO: | PROJETO DE IRRIGAÇÃO BAIXIO DE IRECÊ | REVISÃO DA ETAPA 01A
CÓD | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  |  | UNID | PREÇO UNIT
COMP 029 | INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE MT - TE-14 |  |  | km | 18574.42
A | EQUIPAMENTOS | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL | poste s/ trafo | 11 | unid
74030/002 | GUINDAUTO (CP) CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M), ALTURA MAX = 6,6M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO (EXCL. O CAMINHÃO E OPERADOR). | H | 60.7143 | 32.51 | 1973.82 | poste c/ trafo | 3 | unid
73355 | ALUGUEL CAMINHAO CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTORISTA | H | 60.7143 | 43.95 | 2668.39 | ext | 1.12 | km
COT | LOCAÇÃO PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA 12,50 METROS | MÊS | 2.9 | 2500 | 7250
[5 empty] | 0 | h/poste s/ trafo | 4 | h
[6 empty] | h/poste c/ trafo | 8 | h
|  |  |  | TOTAL EQUIPAMENTOS | 11892.21
B | MÃO DE OBRA | UNID | COEF | CUSTO HORA | TOTAL | h tot | 68 | h
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60.7143 | 12.92 | 784.43 | h unit | 60.7143 | h/km
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60.7143 | 8.04 | 488.14
90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60.7143 | 82.64 | 5017.43
4750 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30.3571 | 12.92 | 392.21
0
|  |  |  | TOTAL MÃO DE OBRA | 6682.21
C | MATERIAIS | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL MATERIAIS | 0
D | SERVIÇOS AUXILIARES | UNID | COEF | CUSTO UNIT | TOTAL
0
0
0
0
0
|  |  |  | TOTAL SERVIÇOS AUXILIARES | 0
| CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 18574.42
| BDI: |  |  |  | 0
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 18574.42
obs:

## Encargos Sociais
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª Superintendência Regional da CODEVASF
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS
DISCRIMINAÇÃO
%
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 | INSS | 20%
A2 | SESI | 1.5%
A3 | SENAI | 1%
A4 | INCRA | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6%
A6 | Salário-Educação | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3%
A8 | FGTS | 8%
A9 | SECONCI | 0%
SUBTOTAL DE "A" |  | 36.8%
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 0%
B2 | Feriados | 0%
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.66%
B4 | 13º Salário | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 0%
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 8.47%
B10 | Salário Maternidade | 0.03%
SUBTOTAL DE "B" |  | 18.18%
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.13%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.1%
C3 | Férias Indenizadas | 2.23%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.37%
C5 | Indenização Adicional | 0.35%
SUBTOTAL DE "C" |  | 9.18%
D | REINCIDÊNCIAS
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 6.69%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.37%
SUBTOTAL DE "D" |  | 7.06%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS |  | 71.22%

## BDI - Material
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS
BDI APLICADO NOS SERVIÇOS |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 E MANUAL DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.48% | 0.3% | 0.48% | 0.82%
A2 | Riscos e Imprevistos | 0.85% | 0.56% | 0.85% | 0.89%
A3 | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 1.11%
A4 | Administração Central | 3.45% | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Total do Grupo A = |  | 5.63%
2.00 | Benefício
B1 | LUCRO | 5.11% | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Total do Grupo B = |  | 5.11%
3.00 | Impostos
C1 | PIS / PASEP | 0.65%
C2 | COFINS | 3%
Total do Grupo C = |  | 3.65% | VALORES DO BDI DIFERENCIADO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 15.28% | 11.1% | 14.02% | 16.8%

## BDI-Serviços
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIÇOS
BDI APLICADO NOS SERVIÇO |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.49% | 0.28% | 0.49% | 0.75%
A2 | Riscos e Imprevistos | 1.39% | 1% | 1.39% | 1.74%
A3 | Despesas Financeiras | 0.99% | 0.94% | 0.99% | 1.17%
A4 | Administração Central | 4.93% | 3.43% | 4.93% | 6.71%
Total do Grupo A = |  | 7.8%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 8.04% | 6.74% | 8.04% | 9.4%
Total do Grupo B = |  | 8.04%
3.00 | Impostos |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 3%
|  |  | 5% | 60% | 3%
C-4 | CPRB | 0%
Total do Grupo C = |  | 6.65% | VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 24.84% | 20.76% | 24.18% | 26.44%

## CURVA ABC
Ministério da Integração do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenhvolvimento dos Vales do São Francisco de do Parnaíba
2ª Superintendência Regional da CODEVASF
Objeto: | Serviços de recuperação de bomba hidráulica nº 01, modelo 58 EPL (série 35514), da estação de bombeamento principal do Perímetro de Irrigação Baixio de Irecê, sob a gestão da 2ª SR da CODEVASF, no Estado da Bahia.
PLANILHA ABC DOS SERVIÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL (R$) | % | % ACUMULADO | CLASSIFICAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | %
2.2. | MATERIAL BOMBA, MODELO 58 EPL (SÉRIE 35514) | 437509.6 | 40.49% | 40.49% | A | A | 50% | 50%
2.3. | PEÇAS SOBRESSALENTES - MATERIAL BOMBA, MODELO 58 EPL (SÉRIE 35514) | 244819.97 | 22.66% | 63.15% | B | B | 80% | 30%
2.1. | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO | 198306.28 | 18.35% | 81.5% | C | C | 100% | 20%
1.1.3 | TRANSPORTE DA BOMBA | 123560.06 | 11.43% | 92.93% | C
1.1.1 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | 47257.32 | 4.373% | 97.31% | C
1.1.2 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | 19355.81 | 1.791% | 99.1% | C
3.1 | SERVIÇOS DE ACOPLAMENTO E INTERLIGAÇÃO DO MOTOR ELÉTRICO | 7105.6 | 0.6576% | 99.75% | C
1.2.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 2649.96 | 0.2452% | 100% | C
TOTAL GERAL = |  | 1080564.6

## EVENTOGRAMA
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª Superintendência Regional da CODEVASF
Objeto: | Serviços de recuperação de bomba hidráulica nº 01, modelo 58 EPL (série 35514), da estação de bombeamento principal do Perímetro de Irrigação Baixio de Irecê, sob a gestão da 2ª SR da CODEVASF, no Estado da Bahia.
EVENTOGRAMA - CRITÉRIOS DE EVENTOS DAS MEDIÇÕES POR ETAPA
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Referência |  | Und | Quantidade | V.Total (R$) | % Medição em Relação ao Valor Total do Orçamento | Mês Provável da Medição
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1. | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | COMP | COMP 001 | UNID | 1 | 190173.19 | 17.6% | 1 e 4
1.2. | INSTALAÇÃO DE PLACA DOS SERVIÇOS | COMP | COMP 002 | UNID | 1 | 2649.96 | 0.2452% | 1
2. | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BOMBA, MODELO 58 EPL (SÉRIE 35514)
2.1. | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO |  |  | CONJ. | 1 | 198306.28 | 18.35% | 1 a 4
2.2. | MATERIAL BOMBA, MODELO 58 EPL (SÉRIE 35514) |  |  | CONJ. | 1 | 437509.6 | 40.49% | 1 a 4
2.3. | PEÇAS SOBRESSALENTES - MATERIAL BOMBA, MODELO 58 EPL (SÉRIE 35514) |  |  | CONJ. | 1 | 244819.97 | 22.66% | 1 a 4
3. | SERVIÇOS DE ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO DO MOTOR ELÉTRICO |  |  | CONJ. | 1 | 7105.6 | 0.6576% | 4
TOTAL GERAL = | [5 empty] | 1080564.6 | 100%

## CRONOGRAMA
Serviços de recuperação de bomba hidráulica nº 01, modelo 58 EPL (série 35514), da estação de bombeamento principal do Perímetro de Irrigação Baixio de Irecê, sob a gestão da 2ª SR da CODEVASF, no Estado da Bahia.
Valor Total dos Serviços |  | 1080564.6
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO | % R$ | PERC. DO TOTAL | 1 MÊS | 2 MÊS | 3 MÊS | 4 MÊS
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 17.6% | 190173.19 |  |  |  |  | 190173.19
2 | INSTALAÇÃO DE PLACA DOS SERVIÇOS | 0.2452% | 2649.96 |  |  |  |  | 2649.96
3 | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO | 18.35% | 198306.28 |  |  |  |  | 49576.57
4 | MATERIAL BOMBA, MODELO 58 EPL (SÉRIE 35514) | 40.49% | 437509.6 |  |  |  |  | 109377.4
5 | PEÇAS SOBRESSALENTES - MATERIAL BOMBA, MODELO 58 EPL (SÉRIE 35514) | 22.66% | 244819.97 |  |  |  |  | 61204.9925
6 | SERVIÇOS DE ACOPLAMENTO/DESACOPLAMENTO DO MOTOR ELÉTRICO | 0.6576% | 7105.6 |  |  |  |  | 7105.6
| Medição Mensal (R$) | - | 1080564.6 | 416534.9125 | 220158.9625 | 220158.9625 | 223711.7625 | 1080564.6
| Percentual do Valor Total da Obra | 100% | - | 38.55% | 20.37% | 20.37% | 20.7%
| Valor das Medições conforme etapas previstas no Eventograma | 1 | 416534.9125
|  | 2 | 220158.9625
|  | 3 | 220158.9625
|  | 4 | 223711.7625
|  | Total | 1080564.6

## Plan1 (hidden)
NÓ | MATERIAL | UNIDADE | QTDE
NÓ-01 | Tê reto PRFV, bolsaxbolsaxflange, DN 700X200 mm | UN. | 2 | Material previsto na aquisição da AD/GIM
NÓ-01 | Toco liso, PRFV, L=0,5 m, DN 700 mm | M. | 1 | Comprar
NÓ-01 | Extremidade PRFV, flangexbolsa, DN 200 mm | UN. | 2 | Comprar
NÓ-01 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN 200x150 mm | UN. | 2 | Existente
NÓ-02 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN 700x600 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-02 | Toco liso, PRFV, L=0,5 m, DN 600 mm | M. | 1 | Existente
NÓ-02 | Tê reto PRFV, bolsaxbolsa, DN 600x600 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-02 | C45º PRFV, bolsaxbolsa, DN600 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-02 | Tê reto PRFV, bolsaxbolsa, DN600x200 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-02 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN600x500 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-02 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN200x150 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-03 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN600x500 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-03 | Toco liso PRFV, L=0,5 m, DN500 mm | M. | 1 | Existente
NÓ-03 | Tê reto PRFV, bolsaxbolsa, DN500x500 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-03 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN500x400 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-03 | Toco liso PRFV, L=0,5 m, DN400 mm | M. | 1.5 | Existente
NÓ-03 | C11º PRFV, bolsaxbolsa, DN400 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-03 | Tê reto PREFV, bolsaxbolsa, DN400x200 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-03 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN200x150 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-03 | Luva de correr PRFV, bolsaxbolsa, DN600 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-06 | Luva de correr PRFV,DN400 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-06 | Cruzeta PRFV, bolsaxpontaxpontaxponta, DN400x150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-06 | Tubo PVC, L=6,0 m, DN150 mm | M. | 6 | AD/GIM
NÓ-06 | Tubo PVC, L=2,0 m, DN150 mm | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-06 | Tubo PRFV, DN400 mm, L=1,0 m | M. | 1 | AD/GIM
NÓ-06 | Tubo PRFV, DN400 mm, L=3,0 m | M. | 3 | AD/GIM
NÓ-06 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN500x400 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-06 | Tê PRFV, bolsaxpontaxponta, DN500x300 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-06 | Toco PRFV, pontaxponta, L=0,5 m, DN 500 mm | M. | 0.5 | AD/GIM
NÓ-06 | Luva de correr PRFV, DN500 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-06 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN300x250 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-08 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN400x300 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-08 | Tubo PVC, L=1,0 m, DN300 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-08 | Cruzeta PRFV, bolsaxpontaxpontaxponta, DN300x150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-08 | Tubo PVC, L=6,0 m, DN150 mm | M. | 6 | AD/GIM
NÓ-08 | Tubo PVC, L=2,0 m, DN150 mm | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-09 | Tê reto PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN300x300 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-09 | Luva de correr PRFV, DN300 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-09 | Redução FF, pontaxbolsa GS, DN300x250 mm | UN. | 1 | Comprar | 401.5 | 03265/ORSE
NÓ-09 | Redução FF, pontaxbolsa GS, DN300x150 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-09 | Tubo PVC, L=2,0 m, DN150 mm | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-15 | Luva de Correr, PRFV, DN400 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-15 | Tubo PRFV, DN400 mm, L=1,00 m | M. | 1 | AD/GIM
NÓ-15 | Tubo PRFV, DN400 mm, L=3,00 m | M. | 3 | AD/GIM
NÓ-15 | Cruzeta PRFV, pontaxbolsaxpontaxponta, DN400x150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-15 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN400x300 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-15 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,00 mm | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-15 | Tubo PVC, DN150 mm, L=6,00 mm | M. | 6 | AD/GIM
NÓ-16 | Luva de Correr, PRFV, DN200 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-16 | Toco pontaxponta, PVC, DN200, L=0,5 m | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-16 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN300x200 mm, L=3,00 m | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-16 | Redução FF, pontaxbolsa, DN300x250 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-16 | Tubo PVC, DN250 mm, L=3,0 m | M. | 3 | AD/GIM
NÓ-16 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN250x250 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-16 | Toco pontaxponta, PVC, DN250, L=0,5 m | M. | 0.5 | AD/GIM
NÓ-16 | Redução FF, pontaxbolsa, DN250x150 mm | UN. | 2 | Comprar | 308.85 | 03264/ORSE
NÓ-16 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-16 | Tubo PVC, DN300 mm, L=1,0 m | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-17 | Luva de Correr, PRFV, DN200 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-17 | Tubo PVC, DN200 mm, L=1,0 m | UN. | 2 | AD/GIM
NÓ-17 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN200x150 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-17 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-18 | Toco pontaxponta, PVC, DN200, L=0,5 m | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-18 | C90º PRFV, PONTAXBOLSA, DN200 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-18 | Luva de Correr, PRFV, DN200 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-18 | Redução FF, pontaxbolsa, DN200x150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-18 | Toco pontaxponta, PVC, DN150, L=0,5 m | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-18 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-19 | Toco pontaxponta, PVC, DN250, L=0,5 m | M. | 0.5 | AD/GIM
NÓ-19 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN250x250 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-19 | Redução FF, pontaxbolsa, DN250x150 mm | UN. | 1 | Comprar | 308.85 | 03264/ORSE
NÓ-19 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-20 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN250x250 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-20 | Toco pontaxponta, PVC, DN250, L=0,5 m | M. | 0.5 | AD/GIM
NÓ-20 | Redução FF, pontaxbolsa, DN250x150 mm | UN. | 2 | Comprar | 308.85 | 03264/ORSE
NÓ-24 | Tê PRFV, DN400x200 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-24 | Redução PRFV, DN200x150 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-24 | Toco pontaxponta, PVC, DN400, L=0,5 m | M. | 0.5 | Existente
NÓ-25 | C45º PRFV, bolsaxbolsa,DN400 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-25 | Toco pontaxponta, PVC, DN400, L=0,5 m | M. | 1
NÓ-25 | Tê PRFV, bolsaxbolsa, DN400x200 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-25 | Redução PRFV, pontaxbosa, DN200x150 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-26 | Cruzeta PRFV, bolsaxpontaxpontaxponta, DN400x150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-26 | Toco pontaxbolsa, PVC, DN400, L=6,0 m | M. | 6
NÓ-26 | Toco pontaxbolsa, PVC, DN400, L=2,0 m | M. | 2
NÓ-27 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa,DN400x400 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-27 | Toco pontaxponta, PRFV, DN400, L=0,5 m | M. | 0.5 | AD/GIM
NÓ-27 | Redução FF, bolsaxbolsa, DN400x250 mm | UN. | 1 | Comprar
NÓ-27 | Tubo PRFV, DN400 mm, L=3,0 m | M. | 3 | AD/GIM
NÓ-27 | Tubo PRFV, DN400 mm, L=1,0 m | M. | 1 | AD/GIM
NÓ-27 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN400x200 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-27 | Cruzeta PRFV, pontaxbolsaxpontaxponta, DN200x150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-27 | Luva de correr PRFV, DN200 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-27 | Tubo PVC, DN150 mm, L=6,0 m | M. | 6 | AD/GIM
NÓ-27 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-28 | Tê PRFV, bolsaxpontaxbolsa, DN250x250 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-28 | Redução FF, pontaxbolsa, DN250x150 mm | UN. | 2 | Comprar | 308.85 | 03264/ORSE
NÓ-28 | Luva de correr PRFV, DN150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-28 | Toco pontaxponta, PVC, DN150 mm, L=0,5 m | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-28 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
NÓ-30 | Luva de correr PRFV, bolsaxbolsa, DN200 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-30 | Redução PRFV, pontaxbolsa, DN200x150 mm | UN. | 1 | Existente
NÓ-31 | C90º PRFV, PONTAXBOLSA, DN150 mm | UN. | 1 | AD/GIM
NÓ-31 | Tubo PVC, DN150 mm, L=2,0 m | M. | 2 | AD/GIM
R1/R2 | Extremidade flangexbolsa, FF, DN500 mm | UN. | 2 | Comprar
R1/R2 | C45º com flanges, FF, DN500 mm | UN. | 4 | Comprar
R1/R2 | Tubo com flanges, FF, DN500 mm, L=1,5 m | M. | 3 | Comprar | 809.05 | 05866/ORSE
R1/R2 | Registro gaveta chato, FF, com flanges e cabeçote, DN500 mm | UN. | 1 | Existente
R1/R2 | Tê com flanges, FF, DN500x100 mm | UN. | 1 | Comprar
R1/R2 | Registro gaveta chato, FF, com flanges e cabeçote, DN100 mm | UN. | 2 | Existente
R1/R2 | Ventosa tríplice, FF, DN100 mm | UN. | 2 | Existente
R1/R2 | Extremidade flangexbolsa, FF, DN600 mm | UN. | 2 | Existente
R1/R2 | C45º com flanges, FF, DN600 mm | UN. | 4 | Existente
R1/R2 | Tubo com flanges, FF, DN600 mm, L=1,5 m | M. | 3 | Comprar 01 | 1050.02 | 05867/ORSE
R1/R2 | Registro gaveta chato, FF, com flanges e cabeçote, DN600 mm | UN. | 1 | Existente
R1/R2 | Tê com flanges, FF, DN600x100 mm | UN. | 1 | Existente