## Jazida 3) (3) (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO
OBRA: TERRAPLENAGEM E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
TRECHO:
JAZIDA DE CASCALHO
| EUCALIPTO |  |  |  | INICIO DA ESTRADA |  |  | FINAL DA ESTRADA
|  |  | 12850 |  |  |  | 4400
|  |  | m |  |  |  | m
RESUMO
DISTÂNCIA DA JAZIDA AO INICIO DA ESTRADA |  |  |  | 12850 | m
DISTÂNCIA MÉDIA DO TRECHO DA ESTRADA |  |  |  | 2200 | m | = 4,400.00000 / 2
DISTÂNCIA PARA SER DESCONTADA |  |  |  | 5000 | m
DMT DA ESTRADA |  |  |  | 10050 | m | = 12,850.00000 + 2,200.00000 - 5,000.00000
GAMELEIRA
BAIXA DO IZIDIO

## Jazida 3) (2) (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO
OBRA: TERRAPLENAGEM E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
TRECHO:
JAZIDA DE CASCALHO
| EUCALIPTO |  |  |  | INICIO DA ESTRADA |  |  | FINAL DA ESTRADA
|  |  | 12850 |  |  |  | 4400
|  |  | m |  |  |  | m
RESUMO
DISTÂNCIA DA JAZIDA AO INICIO DA ESTRADA |  |  |  | 12850 | m
DISTÂNCIA MÉDIA DO TRECHO DA ESTRADA |  |  |  | 2200 | m | = 4,400.00000 / 2
DISTÂNCIA PARA SER DESCONTADA |  |  |  | 5000 | m
DMT DA ESTRADA |  |  |  | 10050 | m | = 12,850.00000 + 2,200.00000 - 5,000.00000
GAMELEIRA
BAIXA DO IZIDIO

## Planilha resumo
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª Superintendência Regional
TRECHOS
RODOVIA : | INTERNA - LATERAIS DO CANAL
TRECHO : | entre os Km 27,02 e Km 42
EXTENSÃO : | 30,983 Km
LARGURA : | 6,00 e 4,00 m
OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS LATERAIS DO CANAL - entre os Km 27,02 e Km 42 |  | BASES REFERERNCIAIS: |  | SICRO3 - 04/2023 E SINAPI - 08/2023 / N DESON.
|  | BDI: | (serviço) |  | 23.39% |  | ENCARGOS SOCIAIS | 71.22%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | BASE | CODIGO | UND | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | TOTAL
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 107249.44
02.00 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 1333319.8
02.01 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E REVESTIMENTO PRIMARIO | [6 empty] | 1331659.48
02.02 | SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 1660.32
03.00 | PROTEÇÃO AMBIENTAL | [6 empty] | 173412
TOTAL GERAL c/ BDI | [6 empty] | R$ | 1613981.24

## Planilha
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª Superintendência Regional
TRECHOS
RODOVIA : | INTERNA - LATERAIS DO CANAL
TRECHO : | entre os Km 27,02 e Km 42
EXTENSÃO : | 30,983 Km
LARGURA : | 6,00 e 4,00 m
OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS LATERAIS DO CANAL - entre os Km 27,02 e Km 42 |  |  |  | BASES REFERENCIAIS |  | SICRO3 - 04/2023 E SINAPI - 08/2023 / N DESON.
|  |  |  | BDI: | 23.39% | ENCARGOS SOCIAIS | 115,15% (hora) | 71,22% (mês)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | BASE | CODIGO | UND | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | TOTAL
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 107249.44 | 6.645%
01.01 | Mobilização | CODEVASF | CPU 1 | un | 1 | 12882.63 | 15896.42 | 15896.42 | 0.9849%
01.02 | Desmobilização | CODEVASF | CPU 2 | un | 1 | 12882.63 | 15896.42 | 15896.42 | 0.9849%
01.03 | Locação de container - canteiro de obras | SINAPI | 10777 | mês | 4 | 1589.58 | 1961.45 | 7845.8 | 0.4861%
01.04 | Administração local | CODEVASF | CPU 3 | % | 100 | 501.2804 | 618.55 | 61855 | 3.832% | 15463.75
01.05 | Placa da obra-padrão Governo Federal (3x4)m | SINAPI | 103689 | m² | 12 | 388.71 | 479.65 | 5755.8 | 0.3566%
0%
02.00 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 1333319.8 | 82.61%
02.01 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E REVESTIMENTO PRIMARIO | [6 empty] | 1331659.48 | 82.51%
02.01.01 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | SINAPI | 99064 | m | 30983 | 0.31 | 0.38 | 11773.54 | 0.7295%
02.01.02 | Regularização do Subleito | SICRO3 | 4011209 | m² | 154772 | 1.13 | 1.39 | 215133.08 | 13.33%
02.01.03 | Revestimento Primário de Estradas | SICRO3 | 4015612 | m³ | 23215.8 | 12.15 | 14.99 | 348004.84 | 21.56%
02.01.04 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | SICRO3 | 4016096 | m³ | 23215.8 | 1.57 | 1.94 | 45038.65 | 2.791%
02.01.05 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural | SICRO3 | 5915319 | tkm | 652944.375 | 0.88 | 1.09 | 711709.37 | 44.1%
02.02 | SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 1660.32 | 0.1029%
02.02.01 | PLACA DE SINALIZAÇÃO/ADVERTENCIA CHAPA DE ACO GALVANIZADO DN=60CM | CODEVASF | CPU-04 | und | 4 | 336.3875 | 415.08 | 1660.32 | 0.1029%
0%
03.00 | PROTEÇÃO AMBIENTAL | [6 empty] | 173412 | 10.74%
03.01 | Conformação de Jazidas e Áreas Degradadas | SINAPI | 100577 | m² | 31500 | 1.33 | 1.64 | 51660 | 3.201%
03.02 | Espalhamento de Material em Bota-Fora | SINAPI | 100574 | m³ | 64080 | 1.54 | 1.9 | 121752 | 7.544%
TOTAL GERAL | [6 empty] | R$ | 1613981.24

## CPU_Composições
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª Superintendência Regional
RODOVIA : | INTERNA - LATERAIS DO CANAL
TRECHO : | entre os Km 27,02 e Km 42
EXTENSÃO : | 30.983 | km
LARGURA : | 6,00 e 4,00 m
OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS LATERAIS DO CANAL - entre os Km 27,02 e Km 42
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
BDI: | 23.39% |  | ENCARGOS SOCIAIS: |  | 71,22% (mês)
CPU - 01 MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS Und
ITEM/CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
5914640 | Transporte dos equipamentos | t km | 21759 | 0.57 | 12402.63
cotação | Passagens rodoviárias | und | 6 | 80 | 480
| Custo |  |  |  | 12882.63
Valor unitário do item |  |  |  |  | 12882.63
CPU - 02 DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS Und
ITEM/CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
5914640 | Transporte dos equipamentos | km | 21759 | 0.57 | 12402.63
cotação | Passagens rodoviárias | und | 6 | 80 | 480
| Custo |  |  |  | 12882.63
Valor unitário do item |  |  |  |  | 12882.63
CPU - 03 ADMINISTRAÇÃO LOCAL perc. |  |  | %
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MÃO DE OBRA
90777/SINAPI | Preposto -Engenheiro Junior | h | 44 | 113.34 | 4986.96 | 2708 | 107.07 | 56.2093
90767/SINAPI | Apontador | h | 180 | 31.41 | 5653.8 | 6122 | 10.33 | 5.4266
| Custo horário da mão de obra c/ls |  |  |  | 10640.76
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL
44480/SINAPI-INS | Tarefa fornecimento de agua | m³ | 55 | 21.95 | 1207.25 | 14583
2705/SINAPI-INS | Energia eletrica | KW/H | 600 | 1.14 | 684 | 14250
| Custo diversos |  |  |  | 1891.25
Total Mensal sem BDI |  |  |  |  | 12532.01
Valor Total para 04 meses R$ |  |  |  |  | 50128.04
Valor unitário Percentual sem BDI% |  |  |  |  | 501.2804
CPU-04 | PLACA DE SINALIZAÇÃO/ADVERTENCIA CHAPA DE ACO GALVANIZADO DN=60CM |  |  |  | M2
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
88316 - SIINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6413 | 21.47 | 13.7687
102486/SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | m³ | 0.0224 | 668.72 | 14.9793
4491/SINAPI-INS | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 3.63 | 9.65 | 35.0295
34723/SINAPI-INS | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | m² | 0.36 | 750.75 | 270.27
4301/SINAPI-INS | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 85 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 2 | 1.17 | 2.34
|  | Sub total: |  |  | 336.3875
|  | CPU-04 | PREÇO UNITÁRIO : |  | 336.3875

## CPU-Sintese
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | BASE | CODIGO | UND | CUSTO UNITÁRIO
1 | Mobilização | CODEVASF | CPU 1 | un | 12882.63
2 | Desmobilização | CODEVASF | CPU 2 | un | 12882.63
3 | Locação de container - canteiro de obras | SINAPI | 10777 | mês | 1589.58
4 | Administração local e manutenção do canteiro | CODEVASF | CPU 3 | % | 751.9206
5 | Placa da obra-padrão Governo Federal (3x4)m | SINAPI | 103689 | m² | 388.71
6 | Limpeza do Terreno | SICRO3 | 5502985 | m² | 0.44
7 | Regularização do subleito | SICRO3 | 4011209 | m² | 1.13
8 | Compactação de Aterro a 100% Proctor Normal | SICRO3 | 5502978 | m³ | 4.85
9 | Escav. e carga de mater. De jazida (const) | SICRO3 | 5502115 | m³ | 8.78
10 | Trasporte local c/ basc. 10 m³ rodv. não pav. (CONST) - aterro | SICRO3 | 5915319 | TxKM | 0.88
11 | Transporte Local de Água Caminhão Tanque - aterro | SICRO3 | 5915466 | TxKM | 2.03
12 | Recomposição de revestimento primário com material de jazida | SICRO3 | 4915611 | m³ | 11.22
13 | Corpo BDTC D=0,80 m AC/BC/PC | SICRO3 | 804181 | m | 1234.49
14 | Boca BDTC D=0,80 m esc=15 AC/BC/PC | SICRO3 | 804213 | und | 1621.06
15 | Cêrcas arame farpado com mourão de concreto 4 fios | SICRO3 | 3713610 | m | 33.46
16 | Remoção de cerca | SICRO3 | 1600966 | m | 0.72
17 | Corpo BSTC D=0,60 m AC/BC/PC | SICRO3 | 804021 | m | 437.42
18 | Boca BSTC D=0,60 m AC/BC/PC | SICRO3 | 804081 | und | 791.28
19 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | SINAPI | 99064 | m | 0.31
20 | Revestimento Primário de Estradas | SICRO3 | 4015612 | m³ | 12.15
21 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | SICRO3 | 4016096 | m³ | 1.57
22 | PLACA DE SINALIZAÇÃO/ADVERTENCIA CHAPA DE ACO GALVANIZADO DN=60CM | CODEVASF | CPU-04 | und | 336.3875
23 | Conformação de Jazidas e Áreas Degradadas | SINAPI | 100577 | m² | 1.33
24 | Espalhamento de Material em Bota-Fora | SINAPI | 100574 | m³ | 1.54

## CRONOGRAMA
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - Bom Jesus da Lapa/BA.
OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS LATERAIS DO CANAL - entre os Km 27,02 e Km 42
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 107249.44 | 33.88% | 15% | 15% | 36.12%
|  |  | 36332.1544 | 16087.416 | 16087.416 | 38742.4536
2 | PAVIMENTAÇÃO | 1333319.8 | 15% | 30% | 35% | 20%
|  |  | 199997.97 | 399995.94 | 466661.93 | 266663.96
3 | PROTEÇÃO AMBIENTAL | 173412 |  |  |  | 100%
173412
TOTAL |  | 1613981.24
Porcentagem |  |  | 14.64% | 25.78% | 29.91% | 29.67%
Custo |  |  | 236330.1244 | 416083.356 | 482749.346 | 478818.4136
Porcentagem Acumulado |  |  | 14.64% | 40.42% | 70.33% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 236330.1244 | 652413.4804 | 1135162.8264 | 1613981.24
46809.42
2.2912
[7 empty] | 0.43645 | 0.63876
0.36124

## BDI
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª Superintendência Regional
PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI
OBRA: | OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS LATERAIS DO CANAL - entre os Km 27,02 e Km 42
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIÇOS - NÃO DESONERADO
Obras rodoviárias
BDI APLICADO NA OBRA |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU |  |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.5% | 0.28% | 0.49% | 0.75% |  | 0.32% | 0.4% | 0.74%
A2 | Riscos e Imprevistos | 1.2% | 1% | 1.39% | 1.74% |  | 0.5% | 0.56% | 0.97%
A3 | Despesas Financeiras | 1% | 0.94% | 0.99% | 1.17% |  | 1.02% | 1.11% | 1.21%
A4 | Administração Central | 3.9% | 3.43% | 4.93% | 6.71% |  | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Total do Grupo A = |  | 6.6%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 8% | 6.74% | 8.04% | 9.4% |  | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Total do Grupo B = |  | 8%
3.00 | Impostos
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% |  |  |  |  | CÁLCULO DO ISS
C-2 | COFINS | 3% |  |  |  |  | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-3 | ISS | 3%
[7 empty] | 5% | 60% | 3%
C-4 | Contribuição Previdenciária sobre o Lucro Bruto | 0%
Total do Grupo C = |  | 6.65%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 23.39%
23.38%

## Encargos Sociais
NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
|  | COM DESONERAÇÃO |  | NÃO DESONERADO
|  | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | Total | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.97 | - | 17.97 | -
B2 | Feriados | 3.96 | - | 3.97 | -
B3 | Auxílio-enfermidade | 0.86 | 0.66 | 0.87 | 0.66
B4 | 13° salário | 10.97 | 8.33 | 11.02 | 8.33
B5 | Licença-paternidade | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.05
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56 | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de chuva | 2.04 | - | 2.05 | -
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1 | 0.08 | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 10.34 | 7.85 | 11.21 | 8.47
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03
B | Total | 47.07 | 17.56 | 48.04 | 18.18
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.44 | 4.13 | 5.47 | 4.13
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13 | 0.1 | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 3.41 | 2.59 | 2.95 | 2.23
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.36 | 2.55 | 3.13 | 2.37
C5 | Indenização Adicional | 0.46 | 0.35 | 0.46 | 0.35
C | Total | 12.8 | 9.72 | 12.14 | 9.18
GRUPO D
D1 | Reincidência de A sobre B | 7.91 | 2.95 | 17.68 | 6.69
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.46 | 0.35 | 0.49 | 0.37
D | Total | 8.37 | 3.3 | 18.17 | 7.06
T O T A L (%) |  | 85.04 | 47.38 | 115.1% | 71.22%
Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª GRD/UIP - 2ª Superintendência Regional

## Meno (hidden)
ESTADO DA BAHIA
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
MEMÓRIA DE CÁLCULO
EXTENSÃO : | Lajes-Projeto Baixio de Irecê
23,12 Km
| extensão | m | 18090
| largura | m | 5
| Desmatamento, destocamento e limpeza | m² | 18090 | x | 4 | = | 72360
| Regularização e compactação do subleito | m² | 18090 | x | 6 | = | 108540
| Escavação mecânica 1ª categoria - corte | m³ | 108540 | x | 0.2 | = | 21708
Compactação 100% proctor normal
| Transporte de caminhão basculante, DMT 5km | tonxm³ | 287848.08 | x | 1.5 | = | 431772.12
[13 empty] | Total Momento de Transporte (m³xkm) |  | Revestimento (m²)
| TRECHOS À RECUPERAR |  | Extensão (m) |  | Largura (m) |  | Espessura (m) |  | DMT (km) |  | Empolamt (%) | = | 287848.08 | = | 90450
| Trecho I: Entroncamento de Ipupiara a Barra do Mendes ao Povoado de Tanquinho, passando por Barreiro, Amargoso e Lagoa de Prudente. Totalizando 18,09km, todas no Município de Ipupiara/Ba. | = | 18090 | x | 5 | x | 0.2 | x | 13.26 | x | 1.2 | = | 287848.08 | = | 90450
18090

## Memoria de Calculo
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª Superintendência Regional
Trechos:
RODOVIA : | INTERNA - LATERAIS DO CANAL
TRECHO : | entre os Km 27,02 e Km 42
EXTENSÃO : | 30,983 Km
LARGURA : | 6,00 e 4,00 m
MEMÓRIA DE CÁLCULOS
OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS LATERAIS DO CANAL - entre os Km 27,02 e Km 42
Serviço | extensão-1(m) | extensão-2(m) | largura 1 | largura -2 | espessura (m) | EMPOLAMENTO | HUMIDADE (7%) | DENSIDADE (T/m³) | TAXA (T/m²) | DMT | TOTAL
LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | 15420 | 15563 | [8 empty] | 30983 | m | =15.420 (extensão do trecho esquerdo) + 15.563m (extensão do trecho direito)
Regularização do Subleito | 15420 | 15563 | 6 | 4 | [6 empty] | 154772 | m² | =15.420 (extensão do trecho esquerdo) x 6m + 15.563m (extensão do trecho direito) x 4m (largura da pista) - via projeto
Revestimento Primário de Estradas | 15420 | 15563 | 6 | 4 | 0.15 | [5 empty] | 23215.8 | m³ | = extensão total x largura das pistas (6 e 4m) x espessura do revestimento base(0,20m)
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | [10 empty] | 23215.8 | m³ | = volume da base
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural | 23215.8 |  |  |  |  | 1.25 |  | 1.5 |  | 15 | 652944.375 | txkm | = volume solo x 1,50 (densidade cascalho) x 15km (DMT)
PLACA DE SINALIZAÇÃO/ADVERTENCIA CHAPA DE ACO GALVANIZADO DN=60CM |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4 | un | PLACAS DE SINALIZAÇÃO INDICAÇÃO DE VELOCIDADE

## Mobilização
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª Superintendência Regional
trechos
RODOVIA : | INTERNA - LATERAIS DO CANAL
TRECHO : | entre os Km 27,02 e Km 42
EXTENSÃO : | 30,983 Km
LARGURA : | 6,00 e 4,00 m
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Cidade de Origem: |  | Irecê
Destino: |  | Centro de gravidade das estradas a serem recuperadas
Dist. Origem à /BAIXIO DE IRECÊ |  | 150 | km
Distância Total: |  | 150 | km
Peso das máquinas: |  |  |  | Trator de esteiras D7 (2) |  | 38 | ton
|  |  |  | Pá carregadeira CAT 924 (2) |  | 20.2 | ton
|  |  |  | Motoniveladora CAT 120H (2) |  | 23.8 | ton
|  |  |  | Trator de pneus (2) |  | 5.6 | ton
|  |  |  | Rolo Compactador CP74 (2) |  | 30.66 | ton
|  |  |  | Grade de disco (2) |  | 2 | ton
|  |  |  | Rolo de Pneus CP 271 (2) |  | 24.8 | ton
|  |  |  | Total |  | 145.06 | ton
Momento de transporte = 145 x 150 => |  |  |  |  | 21759 | t x km

## Jazida I (2) (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO
OBRA: TERRAPLENAGEM E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
TRECHO: I | I
JAZIDA DE CASCALHO DE GEROSO
[5 empty] | INICIO DA ESTRADA |  |  | FINAL DA ESTRADA
|  |  | 6000 |  |  |  | 4000
|  |  | m |  |  |  | m
RESUMO
DISTÂNCIA DA JAZIDA AO INICIO DA ESTRADA |  |  |  | 6000 | m
DISTÂNCIA MÉDIA DO TRECHO DA ESTRADA |  |  |  | 2000 | m | = 4,000.00000 / 2
DISTÂNCIA PARA SER DESCONTADA |  |  |  | 5000 | m
DMT DA ESTRADA |  |  |  | 3000 | m | = 6,000.00000 + 2,000.00000 - 5,000.00000
FORMOSA
PENDÃO VERMELHO

## Jazida II (hidden)
PREFEITURA MUNBICIPAL DE BARRO ALTO
OBRA: TERRAPLENAGEM E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
TRECHO: II | II
JAZIDA DE CASCALHO DE TERREIRÃO
[5 empty] | INICIO DA ESTRADA |  |  | FINAL DA ESTRADA
|  |  | 10200 |  |  |  | 5100
|  |  | m |  |  |  | m
RESUMO
DISTÂNCIA DA JAZIDA AO INICIO DA ESTRADA |  |  |  | 10200 | m
DISTÂNCIA MÉDIA DO TRECHO DA ESTRADA |  |  |  | 2550 | m | = 5,100.00000 / 2
DISTÂNCIA PARA SER DESCONTADA |  |  |  | 5000 | m
DMT DA ESTRADA |  |  |  | 7750 | m | = 10,200.00000 + 2,550.00000 - 5,000.00000
GAMELEIRA
MORRINHOS

## Jazida III (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO
OBRA: TERRAPLENAGEM E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
TRECHO: III | III
JAZIDA DE CASCALHO DE ROÇADINHO
[5 empty] | INICIO DA ESTRADA |  |  | FINAL DA ESTRADA
|  |  | 0 |  |  |  | 1600
|  |  | m |  |  |  | m
RESUMO
DISTÂNCIA DA JAZIDA AO INICIO DA ESTRADA |  |  |  | 0 | m
DISTÂNCIA MÉDIA DO TRECHO DA ESTRADA |  |  |  | 800 | m | = 1,600.00000 / 2
DISTÂNCIA PARA SER DESCONTADA |  |  |  | 5000 | m
DMT DA ESTRADA |  |  |  | -4200 | m | = 0.00000 + 800.00000 - 5,000.00000
BA 052
ENTRONCAMENTO

## Jazida IV (hidden)
CONSTRUTORA NUNES ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 07.492.799/0001-20
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO
OBRA: TERRAPLENAGEM E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
TRECHO: IV | IV
JAZIDA DE CASCALHO
| EUCALIPTO |  |  |  |  | INICIO DA ESTRADA |  |  | FINAL DA ESTRADA
|  |  |  | 20900 |  |  |  | 6600
|  |  |  | m |  |  |  | m
RESUMO
DISTÂNCIA DA JAZIDA AO INICIO DA ESTRADA |  |  |  |  | 20900 | m
DISTÂNCIA MÉDIA DO TRECHO DA ESTRADA |  |  |  |  | 3300 | m | = 6,600.00000 / 2
DISTÂNCIA PARA SER DESCONTADA |  |  |  |  | 5000 | m
DMT DA ESTRADA |  |  |  |  | 19200 | m | = 20,900.00000 + 3,300.00000 - 5,000.00000
REBOLO
MANCHA DE ALCEU

## Jazida V (hidden)
CONSTRUTORA NUNES ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 07.492.799/0001-20
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO
OBRA: TERRAPLENAGEM E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
TRECHO: V | V
JAZIDA DE CASCALHO
| EUCALIPTO |  |  |  |  | INICIO DA ESTRADA |  |  | FINAL DA ESTRADA
|  |  |  | 17950 |  |  |  | 5950
|  |  |  | m |  |  |  | m
RESUMO
DISTÂNCIA DA JAZIDA AO INICIO DA ESTRADA |  |  |  |  | 17950 | m
DISTÂNCIA MÉDIA DO TRECHO DA ESTRADA |  |  |  |  | 2975 | m | = 5,950.00000 / 2
DISTÂNCIA PARA SER DESCONTADA |  |  |  |  | 5000 | m
DMT DA ESTRADA |  |  |  |  | 15925 | m | = 17,950.00000 + 2,975.00000 - 5,000.00000
BA
LAJEDINHO

## Jazida VI (hidden)
CONSTRUTORA NUNES ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 07.492.799/0001-20
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO
OBRA: TERRAPLENAGEM E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
TRECHO: VI | VI
JAZIDA DE CASCALHO
| EUCALIPTO |  |  |  |  | INICIO DA ESTRADA |  |  | FINAL DA ESTRADA
|  |  |  | 11140 |  |  |  | 1350
|  |  |  | m |  |  |  | m
RESUMO
DISTÂNCIA DA JAZIDA AO INICIO DA ESTRADA |  |  |  |  | 11140 | m
DISTÂNCIA MÉDIA DO TRECHO DA ESTRADA |  |  |  |  | 675 | m | = 1,350.00000 / 2
DISTÂNCIA PARA SER DESCONTADA |  |  |  |  | 5000 | m
DMT DA ESTRADA |  |  |  |  | 6815 | m | = 11,140.00000 + 675.00000 - 5,000.00000
ENTRONCAMENTO
ENTRONCAMENTO

## Jazida VII (hidden)
CONSTRUTORA NUNES ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 07.492.799/0001-20
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO
OBRA: TERRAPLENAGEM E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
TRECHO: VI | VII
JAZIDA DE CASCALHO
| VELAMES |  |  |  |  | INICIO DA ESTRADA |  |  | FINAL DA ESTRADA
|  |  |  | 5900 |  |  |  | 3360
|  |  |  | m |  |  |  | m
RESUMO
DISTÂNCIA DA JAZIDA AO INICIO DA ESTRADA |  |  |  |  | 5900 | m
DISTÂNCIA MÉDIA DO TRECHO DA ESTRADA |  |  |  |  | 1680 | m | = 3,360.00000 / 2
DISTÂNCIA PARA SER DESCONTADA |  |  |  |  | 5000 | m
DMT DA ESTRADA |  |  |  |  | 2580 | m | = 5,900.00000 + 1,680.00000 - 5,000.00000
BA
LAGOA DOS CARROS

## Jazida VIII (hidden)
CONSTRUTORA NUNES ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 07.492.799/0001-20
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO
OBRA: TERRAPLENAGEM E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
TRECHO: VI | VIII
JAZIDA DE CASCALHO
| VELAMES |  |  |  |  | INICIO DA ESTRADA |  |  | FINAL DA ESTRADA
|  |  |  | 14660 |  |  |  | 6250
|  |  |  | m |  |  |  | m
RESUMO
DISTÂNCIA DA JAZIDA AO INICIO DA ESTRADA |  |  |  |  | 14660 | m
DISTÂNCIA MÉDIA DO TRECHO DA ESTRADA |  |  |  |  | 3125 | m | = 6,250.00000 / 2
DISTÂNCIA PARA SER DESCONTADA |  |  |  |  | 5000 | m
DMT DA ESTRADA |  |  |  |  | 12785 | m | = 14,660.00000 + 3,125.00000 - 5,000.00000
VOLTA GRANDE
ENTRONCAMENTO

## Jazida IX (hidden)
CONSTRUTORA NUNES ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 07.492.799/0001-20
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO
OBRA: TERRAPLENAGEM E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
TRECHO: VI | IX
JAZIDA DE CASCALHO
| VELAMES |  |  |  |  | INICIO DA ESTRADA |  |  | FINAL DA ESTRADA
|  |  |  | 10950 |  |  |  | 2700
|  |  |  | m |  |  |  | m
RESUMO
DISTÂNCIA DA JAZIDA AO INICIO DA ESTRADA |  |  |  |  | 10950 | m
DISTÂNCIA MÉDIA DO TRECHO DA ESTRADA |  |  |  |  | 1350 | m | = 2,700.00000 / 2
DISTÂNCIA PARA SER DESCONTADA |  |  |  |  | 5000 | m
DMT DA ESTRADA |  |  |  |  | 7300 | m | = 10,950.00000 + 1,350.00000 - 5,000.00000
ENTRONCAMENTO
ENTRONCAMENTO

## Jazida 4 (5) (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO
OBRA: TERRAPLENAGEM E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
TRECHO: VI | IX
JAZIDA DE CASCALHO
| VELAMES |  |  |  | INICIO DA ESTRADA |  |  | FINAL DA ESTRADA
|  |  | 10950 |  |  |  | 2700
|  |  | m |  |  |  | m
RESUMO
DISTÂNCIA DA JAZIDA AO INICIO DA ESTRADA |  |  |  | 10950 | m
DISTÂNCIA MÉDIA DO TRECHO DA ESTRADA |  |  |  | 1350 | m | = 2,700.00000 / 2
DISTÂNCIA PARA SER DESCONTADA |  |  |  | 5000 | m
DMT DA ESTRADA |  |  |  | 7300 | m | = 10,950.00000 + 1,350.00000 - 5,000.00000
BA
LAGOA DOS CARROS