## Planilha Resumo
Período de referência:
SINAPI OUTUBRO /2023
ORSE SETEMBRO/2023
SICRO JUL/2023
Item | Serviços | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R$) | Preço (R$)
Item I | Serviços de apoio à fiscalização. Veiculo Caminhonete 4x4 180 CV. Engenheiro. | Tarefa | 150 | 9913.5479 | 1487032.19
Item II | Serviços de apoio à fiscalização. Veículo leve. Engenheiro. | Tarefa | 210 | 8084.9435 | 1697838.14
Item III | Serviços de apoio à fiscalização. Veiculo Caminhonete 4x4 180 CV. Nivel Técnico. | Tarefa | 150 | 6083.8625 | 912579.38
Item IV | Serviços de apoio à fiscalização. Veículo leve. Nivel Técnico. | Tarefa | 210 | 4253.2231 | 893176.86
|  |  |  | Preço Total (R$) | 4990626.57

## Cronograma
Cronograma Físico Financeiro
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: | [10 empty] | OBJETO: | [12 empty] | EDITAL:
Revitalização | [10 empty] | Apoio à fiscalização e supervisão técnica dos serviços de revitalização na 2ª/SR
| Total | Relatórios Mensais de Andamento
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Físico | 100 | Relatórios Mensais de Andamento 1: 8.33; Relatórios Mensais de Andamento 2: 8.33; Relatórios Mensais de Andamento 3: 8.33; Relatórios Mensais de Andamento 4: 8.33; Relatórios Mensais de Andamento 5: 8.33; Relatórios Mensais de Andamento 6: 8.33; Relatórios Mensais de Andamento 7: 8.33; Relatórios Mensais de Andamento 8: 8.33; Relatórios Mensais de Andamento 9: 8.33; Relatórios Mensais de Andamento 10: 8.33; Relatórios Mensais de Andamento 11: 8.33; Relatórios Mensais de Andamento 12: 8.33
Financeiro (R$) | 4990626.57 | Relatórios Mensais de Andamento 1: 415885.5475; Relatórios Mensais de Andamento 2: 415885.5475; Relatórios Mensais de Andamento 3: 415885.5475; Relatórios Mensais de Andamento 4: 415885.5475; Relatórios Mensais de Andamento 5: 415885.5475; Relatórios Mensais de Andamento 6: 415885.5475; Relatórios Mensais de Andamento 7: 415885.5475; Relatórios Mensais de Andamento 8: 415885.5475; Relatórios Mensais de Andamento 9: 415885.5475; Relatórios Mensais de Andamento 10: 415885.5475; Relatórios Mensais de Andamento 11: 415885.5475; Relatórios Mensais de Andamento 12: 415885.5475
NOME DO INFORMANTE: |  | Relatórios Mensais de Andamento 17: QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  | Relatórios Mensais de Andamento 18: DATA:
OBSERVAÇÃO:
4.1667
100.08

## PFS I
PROPOSTA FINANCEIRA SERVIÇO |  |  |  |  | CODIGO:
PFS
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: | OBJETO: |  |  |  | EDITAL:
Revitalização | Apoio à fiscalização e supervisão técnica dos serviços de revitalização na 2ª/SR
SERVIÇOS (ITEM 1)
MÃO-DE-OBRA
B1 - TOTAL DE SALÁRIO DA EQUIPE COM VÍNCULO (PFS-V) |  |  |  |  | 123624
B2 - TOTAL DE SALÁRIO DO AUTÔNOMO (PFS-V) |  |  |  |  | 0
B - TOTAL DOS CUSTOS DE SALÁRIOS DA EQUIPE |  |  |  |  | 123624
C1 - ENCARGOS SOCIAIS DE B1 (71,22% DO B1) |  |  |  |  | 88045.01
C2 - ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (20% DO B2) |  |  |  |  | 0
C - TOTAL DOS CUSTOS COM ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  | 88045.01
D1 - CUSTO TOTAL DAS PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES (PFS-VII) |  |  |  |  | 0
D2 - CUSTO TOTAL DAS DIÁRIAS (PFS-VII) |  |  |  |  | 27547.2
D - TOTAL DO CUSTO COM VIAGENS |  |  |  |  | 27547.2
MANUTENÇÃO OPERACIONAL
1 - CUSTO DOS VEÍCULOS LEVE PICK UP 4x4 (PFS-VIII, ITEM 1) |  |  |  |  | 93776.64
2 - CUSTO DA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE APOIO (PFS-VIII, ITEM 2) |  |  |  |  | 49149
3 - EQUIPAMENTO (PFS-VIII, ITEM 3) |  |  |  |  | 3136.94
4 - SERVIÇOS GRÁFICOS/COMPUTAÇÃO (PFS-VIII, ITEM 4) |  |  |  |  | 0
E - TOTAL DOS PREÇOS COM MANUTENÇÃO OPERACIONAL |  |  |  |  | 146062.58
CUSTOS DIRETOS |  |  |  |  | 385278.79
F - CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO = (8% DO B) |  |  |  |  | 9889.92
G - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DE A + B + C + D + E + F) |  |  |  |  | 39516.87
H - DESPESAS FISCAIS = (9,47% DE A + B + C + D + E + F + G) |  |  |  |  | 41164.72
CUSTOS INDIRETOS |  |  |  |  | 90571.51
|  |  |  | R$/vistoria | 9913.5479
Quantitativo máximo |  | 150 | vistorias | TOTAL | 1487032.19
NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:

## PFS II
PROPOSTA FINANCEIRA SERVIÇO |  |  |  |  | CODIGO:
PFS
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: | OBJETO: |  |  |  | EDITAL:
Revitalização | Apoio à fiscalização e supervisão técnica dos serviços de revitalização na 2ª/SR
SERVIÇOS (ITEM 02)
MÃO-DE-OBRA
B1 - TOTAL DE SALÁRIO DA EQUIPE COM VÍNCULO (PFS-V) |  |  |  |  | 123624
B2 - TOTAL DE SALÁRIO DO AUTÔNOMO (PFS-V) |  |  |  |  | 0
B - TOTAL DOS CUSTOS DE SALÁRIOS DA EQUIPE |  |  |  |  | 123624
C1 - ENCARGOS SOCIAIS DE B1 (71,22% DO B1) |  |  |  |  | 88045.01
C2 - ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (20% DO B2) |  |  |  |  | 0
C - TOTAL DOS CUSTOS COM ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  | 88045.01
D1 - CUSTO TOTAL DAS PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES (PFS-VII) |  |  |  |  | 0
D2 - CUSTO TOTAL DAS DIÁRIAS (PFS-VII) |  |  |  |  | 27547.2
D - TOTAL DO CUSTO COM VIAGENS |  |  |  |  | 27547.2
MANUTENÇÃO OPERACIONAL
1 - CUSTO DOS VEÍCULOS LEVE (PFS-IX, ITEM 1) |  |  |  |  | 20885.76
2 - CUSTO DA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE APOIO (PFS-VIII, ITEM 2) |  |  |  |  | 49149
3 - EQUIPAMENTO (PFS-VIII, ITEM 3) |  |  |  |  | 3136.94
4 - SERVIÇOS GRÁFICOS/COMPUTAÇÃO (PFS-VIII, ITEM 4) |  |  |  |  | 0
E - TOTAL DOS PREÇOS COM MANUTENÇÃO OPERACIONAL |  |  |  |  | 73171.7
CUSTOS DIRETOS |  |  |  |  | 312387.91
F - CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO = (8% DO B) |  |  |  |  | 9889.92
G - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DE A + B + C + D + E + F) |  |  |  |  | 32227.78
H - DESPESAS FISCAIS = (9,47% DE A + B + C + D + E + F + G) |  |  |  |  | 33571.68
CUSTOS INDIRETOS |  |  |  |  | 75689.38
|  |  |  | R$/vistoria | 8084.9435
Quantitativo máximo |  | 210 | vistorias | TOTAL | 1697838.14
NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:

## PFS III
PROPOSTA FINANCEIRA SERVIÇO |  |  |  |  | CODIGO:
PFS
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: | OBJETO: |  |  |  | EDITAL:
Revitalização | Apoio à fiscalização e supervisão técnica dos serviços de revitalização na 2ª/SR
SERVIÇOS (ITEM 3)
MÃO-DE-OBRA
B1 - TOTAL DE SALÁRIO DA EQUIPE COM VÍNCULO (PFS-VI) |  |  |  |  | 38445.48
B2 - TOTAL DE SALÁRIO DO AUTÔNOMO (PFS-VI) |  |  |  |  | 0
B - TOTAL DOS CUSTOS DE SALÁRIOS DA EQUIPE |  |  |  |  | 38445.48
C1 - ENCARGOS SOCIAIS DE B1 (71,22% DO B1) |  |  |  |  | 27380.87
C2 - ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (20% DO B2) |  |  |  |  | 0
C - TOTAL DOS CUSTOS COM ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  | 27380.87
D1 - CUSTO TOTAL DAS PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES (PFS-VII) |  |  |  |  | 0
D2 - CUSTO TOTAL DAS DIÁRIAS (PFS-VII) |  |  |  |  | 27547.2
D - TOTAL DO CUSTO COM VIAGENS |  |  |  |  | 27547.2
MANUTENÇÃO OPERACIONAL
1 - CUSTO DOS VEÍCULOS LEVE PICK UP 4x4 (PFS-VIII, ITEM 1) |  |  |  |  | 93776.64
2 - CUSTO DA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE APOIO (PFS-IX, ITEM 2) |  |  |  |  | 49149
3 - EQUIPAMENTO (PFS-VIII, ITEM 3) |  |  |  |  | 3136.94
4 - SERVIÇOS GRÁFICOS/COMPUTAÇÃO (PFS-VIII, ITEM 4) |  |  |  |  | 0
E - TOTAL DOS PREÇOS COM MANUTENÇÃO OPERACIONAL |  |  |  |  | 146062.58
CUSTOS DIRETOS |  |  |  |  | 239436.13
F - CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO = (8% DO B) |  |  |  |  | 3075.64
G - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DE A + B + C + D + E + F) |  |  |  |  | 24251.18
H - DESPESAS FISCAIS = (9,47% DE A + B + C + D + E + F + G) |  |  |  |  | 25262.45
CUSTOS INDIRETOS |  |  |  |  | 52589.27
|  |  |  | R$/vistoria | 6083.8625
Quantitativo máximo |  | 150 | vistorias | TOTAL | 912579.38
NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:

## PFS IV
PROPOSTA FINANCEIRA SERVIÇO |  |  |  |  | CODIGO:
PFS
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: | OBJETO: |  |  |  | EDITAL:
Revitalização | Apoio à fiscalização e supervisão técnica dos serviços de revitalização na 2ª/SR
SERVIÇOS (ITEM 04)
MÃO-DE-OBRA
B1 - TOTAL DE SALÁRIO DA EQUIPE COM VÍNCULO (PFS-VI) |  |  |  |  | 38445.48
B2 - TOTAL DE SALÁRIO DO AUTÔNOMO (PFS-VI) |  |  |  |  | 0
B - TOTAL DOS CUSTOS DE SALÁRIOS DA EQUIPE |  |  |  |  | 38445.48
C1 - ENCARGOS SOCIAIS DE B1 (71,22% DO B1) |  |  |  |  | 27380.87
C2 - ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (20% DO B2) |  |  |  |  | 0
C - TOTAL DOS CUSTOS COM ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  | 27380.87
D1 - CUSTO TOTAL DAS PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES (PFS-VII) |  |  |  |  | 0
D2 - CUSTO TOTAL DAS DIÁRIAS (PFS-VII) |  |  |  |  | 27547.2
D - TOTAL DO CUSTO COM VIAGENS |  |  |  |  | 27547.2
MANUTENÇÃO OPERACIONAL
1 - CUSTO DOS VEÍCULOS LEVE (PFS-IX, ITEM 1) |  |  |  |  | 20885.76
2 - CUSTO DA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE APOIO (PFS-IX, ITEM 2) |  |  |  |  | 49149
3 - EQUIPAMENTO (PFS-IX, ITEM 3) |  |  |  |  | 3055.82
4 - SERVIÇOS GRÁFICOS/COMPUTAÇÃO (PFS-IX, ITEM 4) |  |  |  |  | 0
E - TOTAL DOS PREÇOS COM MANUTENÇÃO OPERACIONAL |  |  |  |  | 73090.58
CUSTOS DIRETOS |  |  |  |  | 166464.13
F - CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO = (8% DO B) |  |  |  |  | 3075.64
G - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DE A + B + C + D + E + F) |  |  |  |  | 16953.98
H - DESPESAS FISCAIS = (9,47% DE A + B + C + D + E + F + G) |  |  |  |  | 17660.96
CUSTOS INDIRETOS |  |  |  |  | 37690.58
|  |  |  | R$/vistoria | 4253.2231
Quantitativo máximo |  | 210 | vistorias | TOTAL | 893176.86
NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:

## PFS-V EQUIPE TÉCNICA
SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA- ENGENHEIRO | [9 empty] | CODIGO:
PFS- I
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: | OBJETO: | [8 empty] | EDITAL:
Revitalização | Apoio à fiscalização e supervisão técnica dos serviços de revitalização na 2ª/SR
EQUIPE TÉCNICA |  |  | COMPOSIÇÃO DOS SALÁRIOS POR PROFISSÃO/FUNÇÃO | [6 empty] | CUSTOS
|  |  | SALÁRIO | ENC. | CUSTO | R. EMP. | DESP. | SALÁRIO | HORA | SALÁRIO | SALÁRIO
PROFISSÃO/FUNÇÃO | S | QTD | CATEG. | SOCIAIS | ADM. | LUCRO | FISCAIS | MENSAL | TÉCNICA | B1 | B2
NÍVEL SUPERIOR
Engeheiro chefe P9955-SICRO | P0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Engenheiro supervisor P9819-SICRO | P1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Engenheiro auxiliar P9946-SICRO | P3 | 12 | 10302 | 7337.08 | 824.16 | 1846.32 | 1923.32 | 22232.88 | 126.32 | 123624
Engenheiro P9812-SICRO | P4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NÍVEL TÉCNICO
Técnico Especializado P9867 -SICRO | T1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
APOIO
Auxiliar Administrativo P9806-SICRO | A4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAIS DOS SALÁRIOS DA EQUIPE | [9 empty] | 123624 | 0
NOME DO INFORMANTE: | [5 empty] | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: | [9 empty] | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - UTILIZAR OS PARÂMETROS DE CLASSIFICAÇÃO INDICADOS NO TSUP- II EQUIPE TÉCNICA
2- UTILIZAR OS SÍMBOLOS INDICADOS NO TSUP-II EQUIPE TÉCNICA
3- INDICAR A QUANTIDADE DE HOMENS POR CATEGORIA.
4- INIDCAR O SALÁRIO BASE DA CATEGORIA
5 - ENC. SOCIAIS, APLICAR NO MÁXIMO 20% PARA AUTÔNOMOS E 77,25% PARA EMPREG. COM VÍNCULO DETALHAR NO PFS-VII
6- CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO, APLICAR NO MÁXIMO 25% SOBRE O SALÁRIO BASE DA CATEGORIA
7 - REMUN. DA EMPRESA (LUCRO), APLICAR NO MÁXIMO 10% SOBRE O SALÁRIO DA CATEG + ENCARGOS SOCIAIS + CUSTO DE ADM.
8 - DESP. FISCAIS, APLICAR O DF' CALCULADO NO PFS-VI SOBRE O SALÁRIO DA CATEG. + ENC. SOCIAIS + CUSTO DE ADM. + LUCRO
9- PREÇO DO HOMEM MÊS POR CATEGORIA = SOMATÓRIO DOS ITENS (4) + (5) + (6) + (7) +(8)
10- PREÇO DA HORA TÉCNICA = (9) / 176
11 - SALÁRIOS DE B1 = SALARIO DOS EMPREGADOS COM VÍNCULO X QTD HOMEM MÊS. EXPORTAR O TOTAL PARA LINHA B1 DO PFS
12 - SALÁRIO DE B2 = SALÁRIO DO AUTÔNOMO X QTD HOMEM X MÊS. EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA B2 DO PFS

## PFS-VI EQUIPE TÉCNICA
SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA - NIVEL TÉCNICO | [9 empty] | CODIGO:
PFS- I
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: | OBJETO: | [8 empty] | EDITAL:
Revitalização | Apoio à fiscalização e supervisão técnica dos serviços de revitalização na 2ª/SR
EQUIPE TÉCNICA |  |  | COMPOSIÇÃO DOS SALÁRIOS POR PROFISSÃO/FUNÇÃO | [6 empty] | CUSTOS
|  |  | SALÁRIO | ENC. | CUSTO | R. EMP. | DESP. | SALÁRIO | HORA | SALÁRIO | SALÁRIO
PROFISSÃO/FUNÇÃO | S | QTD | CATEG. | SOCIAIS | ADM. | LUCRO | FISCAIS | MENSAL | TÉCNICA | B1 | B2
NÍVEL SUPERIOR
Engeheiro chefe P9955-SICRO | P0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Engenheiro supervisor P9819-SICRO | P1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Engenheiro auxiliar P9946-SICRO | P3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Engenheiro P9812-SICRO | P4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NÍVEL TÉCNICO
Técnico Especializado P9867 -SICRO | T1 | 12 | 3203.79 | 2281.74 | 256.3 | 574.18 | 598.13 | 6914.14 | 39.28 | 38445.48
APOIO
Auxiliar Administrativo P9806-SICRO | A4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAIS DOS SALÁRIOS DA EQUIPE | [9 empty] | 38445.48 | 0
NOME DO INFORMANTE: | [5 empty] | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: | [9 empty] | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1 - UTILIZAR OS PARÂMETROS DE CLASSIFICAÇÃO INDICADOS NO TSUP- II EQUIPE TÉCNICA
2- UTILIZAR OS SÍMBOLOS INDICADOS NO TSUP-II EQUIPE TÉCNICA
3- INDICAR A QUANTIDADE DE HOMENS POR CATEGORIA.
4- INIDCAR O SALÁRIO BASE DA CATEGORIA
5 - ENC. SOCIAIS, APLICAR NO MÁXIMO 20% PARA AUTÔNOMOS E 77,25% PARA EMPREG. COM VÍNCULO DETALHAR NO PFS-VII
6- CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO, APLICAR NO MÁXIMO 25% SOBRE O SALÁRIO BASE DA CATEGORIA
7 - REMUN. DA EMPRESA (LUCRO), APLICAR NO MÁXIMO 10% SOBRE O SALÁRIO DA CATEG + ENCARGOS SOCIAIS + CUSTO DE ADM.
8 - DESP. FISCAIS, APLICAR O DF' CALCULADO NO PFS-VI SOBRE O SALÁRIO DA CATEG. + ENC. SOCIAIS + CUSTO DE ADM. + LUCRO
9- PREÇO DO HOMEM MÊS POR CATEGORIA = SOMATÓRIO DOS ITENS (4) + (5) + (6) + (7) +(8)
10- PREÇO DA HORA TÉCNICA = (9) / 176
11 - SALÁRIOS DE B1 = SALARIO DOS EMPREGADOS COM VÍNCULO X QTD HOMEM MÊS. EXPORTAR O TOTAL PARA LINHA B1 DO PFS
12 - SALÁRIO DE B2 = SALÁRIO DO AUTÔNOMO X QTD HOMEM X MÊS. EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA B2 DO PFS

## PFS-VII VIAGENS
VIAGENS DA EQUIPE TÉCNICA | [11 empty] | CODIGO:
PFS-II
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO:
Revitalização |  | Apoio à fiscalização e supervisão técnica dos serviços de revitalização na 2ª/SR
SIMBOLO | ROTEIRO (ida e volta) |  | PASSAGENS | [6 empty] | DIÁRIAS (HOSPEDAGEM + ALIMENTAÇÃO)
|  |  | A/T | QTD | CUSTO |  | PREÇO |  | QTD | CUSTO |  | PREÇO
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL |  | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL
| BJL/Diversos/BJL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 191.3 | 27547.2 | 230.36 | 33171.84
TOTAIS DE CUSTOS E DE PREÇOS DE PASSAGENS E DIÁRIAS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 27547.2 |  | 33171.84
NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: | [10 empty] | DATA:
OBSERVAÇÕES:
1 - VIAGENS DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUÍNDO REUNIÕES NA ADM. CENTRAL DA CODEVASF
2 - NÂO INCLUIR VIAGENS COM MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE QUE SERÃO CALCULADOS NO PFS-IV
3 - AS DIÁRIAS COBREM DESPESAS COM TAXI, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM
4 - INDICAR (A) PARA AS PASSAGENS AÉREAS E (T) PARA AS TERRESTRES
5 - CUSTO DO ITEM SEM LUCRO E SEM DESPESAS FISCAIS
6 - EXPORTAR O TOTAL DO CUSTO COM PASSAGENS E DIÁRIAS, RESPECTIVAMENTE, LINHAS "D1" E "D2" DO PFS
6 - PREÇO = CUSTO + LUCRO+ DESPESAS FISCAIS E SERÁ CALCULADO COM A SEGUINTE FORMULA:CUSTO*(1+0,1)*(1+0,0947)
7 - OS PREÇOS UNITÁRIOS SERÃO UTILIZADOS PARA FINS DE FATURARAMENTO
8 - AS PASSAGENS REFEREM-SE AO DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO (P1 E P3)
Note on K10: vinicius.brito: 3 viagem por semana x 4 semana x 12 meses ( 1 tecnico)

## PFS-VIII Manutenção Operac
MANUTENÇÃO OPERACIONAL (ITEM 1 e 3) | [5 empty] | CODIGO:
PFS-III
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: | OBJETO: |  |  |  |  | EDITAL: |  | veículo
Revitalização | Apoio à fiscalização e supervisão técnica dos serviços de revitalização na 2ª/SR | [6 empty] | 24 - PO
DISCRIMINAÇÃO |  | UND | QTD | CUSTOS 2 |  | PREÇOS 3 |  | 225.5 |  | 307.5
|  |  |  | UNT | TOTAL | UNT | TOTAL | 249.5 |  | 247.5
1 VEÍCULOS | [7 empty] | 189.5 | 237.5
1.1 Caminhonete 4x4 180 CV CHP 92138/SINAPI |  | h | 384 | 100.36 | 38538.24 | 120.85 | 46406.4
1.2 Caminhonete 4x4 180 CV CHI 92139/SINAPI |  | h | 1152 | 47.95 | 55238.4 | 57.74 | 66516.48
1.3 Aluguel de veículos leve |  | mês | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total dos custos e dos preços dos veículos |  |  |  |  | 93776.64 |  | 112922.88
2 MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE APOIO
2.1 Aluguel de imóvel para escritório – 10775/Sinapi |  | mês | 12 | 1600 | 19200 | 1926.67 | 23120.04 | 04298/ORSE |  |  | 252.12
2.2 Energia Elétrica – 14250/Sinapi |  | kwh | 1200 | 1.17 | 1404 | 1.41 | 1692
2.3 Água e Esgoto – 8978/ORSE |  | m³ | 240 | 3.77 | 904.8 | 4.54 | 1089.6
2.4 Material de Limpeza - 10563/ORSE |  | mês | 12 | 123.95 | 1487.4 | 149.26 | 1791.12
2.5 Internet - 10558/ORSE |  | mês | 12 | 89 | 1068 | 107.17 | 1286.04
2.6 Material de escritório - 10562/ORSE |  | mês | 12 | 30 | 360 | 36.13 | 433.56
2.7 Coordenador de Equipe P9946 - SICRO |  | mês | 2.4 | 10302 | 24724.8 | 12405.36 | 29772.86
Total dos custos e dos preços da manut. e adm. do escrit. de apoio |  |  |  |  | 49149 |  | 59185.22
3 EQUIPAMENTOS
3.1 Notebook - (Core i7, 4Gb RAM, 1Tb) - 10540 ORSE |  | mês | 12 | 18.72 | 224.64 | 22.54 | 270.48 | Equipe Controle - 24 + 24 + 24 |  | 72 | Campo | 226 | 298 | 346
3.2 Impressora Multifuncional Colorida - 10541/ORSE |  | mês | 0 | 12.47 | 0 | 15.02 | 0
3.3 Máquina fotográfica - (20.1MP, 64Gb de memória) - Cotação |  | mês | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TR Topografia |  |  | Campo | 225.5 | 273.5
3.4 GPS (Garmin MAP65 MULTIBAND(GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS)) - Cotação |  | mês | 12 | 38.7118 | 464.54 | 46.62 | 559.44 | COTACAO |  |  | Campo | 53 | 101
3.5 Data Show (2700 lumens) - Cotação |  | mês | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COTACAO |  |  | Campo | 67.5
3.6 Telefone - 10557/ORSE |  | mês | 0 | 154.99 | 0 | 186.63 | 0 | 10557/ORSE
3.7 Kit básico de EPI - 10516/ORSE |  | mês | 12 | 203.98 | 2447.76 | 245.63 | 2947.56 |  |  |  | Profissionais | 382
Total dos custos e dos preços dos equip. de apoio em BJL/BA |  |  |  |  | 3136.94 |  | 3777.48 |  |  |  |  | 15.9167 | 3.1833
4 SERVIÇOS GRÁFICOS | [12 empty] | 19.1
4.1 Relatórios de vistoria |  | unid. | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 Relatórios de OS (média = 100 folhas) |  | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 Relatório Anual/Final |  | unid. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 Impressão de Material de Divulgação (Folder) - Cotação |  | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COTACAO
4.4 Confecção de Faixas/Banners - Cotação |  | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COTACAO
4.5 Impressão de Cartilhas para Ações de Educação Ambiental e Mobilização Social (média = 20 folhas) - Cotação |  | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COTACAO
4.6 Impressão dos documentos dos Projetos Básicos |  | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total dos custos e dos preços dos serv. gráficos/computação |  |  |  |  | 0 |  | 0
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1. Aluguel de veículos inclui combustível e manutenção
2. Custo do item sem lucro e despesas fiscais
3. Preço = custo + lucro + despesas fiscais. Para calcular o preço aplica-se a seguinte fórmula: custo*(1+0,1)*(1+0,0947)
4. Exportar " total custo" para a linha corresponde no PFS. Os preços serão aplicados para fins de faturamento
Note on G10: vinicius.brito: 8 horas de viagem *4 semenas * 24 (12 meses * 1 tecnico)
Note on G11: vinicius.brito: 24h campo*4 semanas* 24(12 meses*1 tecnico)
Note on G22: Adailton de Castro Vieira Neto: Dividiu-se por 5 pois considera-se que 01 coordenador será responsável por até 05 equipes em campo. Num intervalo de 12 meses de uma equipe, gasta-se até 1/5 do tempo do coordenador.
Note on G35: vinicius.brito: 1 relatório semana x 4 semanas x 12 meses

## PFS IX - Manutenção Operac
MANUTENÇÃO OPERACIONAL (ITEM 2 e 4) | [5 empty] | CODIGO:
PFS-III
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: | OBJETO: |  |  |  |  | EDITAL:
Revitalização | Apoio à fiscalização e supervisão técnica dos serviços de revitalização na 2ª/SR
DISCRIMINAÇÃO |  | UND | QTD | CUSTOS 2 |  | PREÇOS 3
|  |  |  | UNT | TOTAL | UNT | TOTAL
1 VEÍCULOS
1.1 Veículo leve - 53 kW CHP E9093/SICRO |  | h | 384 | 34.44 | 13224.96 | 41.47 | 15924.48
1.2 Veículo leve - 53 kW CHI E9093/SICRO |  | h | 1152 | 6.65 | 7660.8 | 8.01 | 9227.52
1.3 Aluguel de veículos leve |  | mês | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total dos custos e dos preços dos veículos |  |  |  |  | 20885.76 |  | 25152
2 MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE APOIO
2.1 Aluguel de imóvel para escritório – 10775/Sinapi |  | mês | 12 | 1600 | 19200 | 1926.67 | 23120.04
2.2 Energia Elétrica – 14250/Sinapi |  | kwh | 1200 | 1.17 | 1404 | 1.41 | 1692
2.3 Água e Esgoto – 8978/ORSE |  | m³ | 240 | 3.77 | 904.8 | 4.54 | 1089.6
2.4 Material de Limpeza - 10563/ORSE |  | mês | 12 | 123.95 | 1487.4 | 149.26 | 1791.12
2.5 Internet - 10558/ORSE |  | mês | 12 | 89 | 1068 | 107.17 | 1286.04
2.6 Material de escritório - 10562/ORSE |  | mês | 12 | 30 | 360 | 36.13 | 433.56
2.7 Coordenador |  | mês | 2.4 | 10302 | 24724.8 | 12405.36 | 29772.86
Total dos custos e dos preços da manut. e adm. do escrit. de apoio |  |  |  |  | 49149 |  | 59185.22
3 EQUIPAMENTOS
3.1 Notebook - (Core i7, 4Gb RAM, 1Tb) - 10540 ORSE |  | mês | 12 | 18.72 | 224.64 | 22.54 | 270.48
3.2 Impressora Multifuncional Colorida - 10541/ORSE |  | mês | 0 | 12.47 | 0 | 15.02 | 0
3.3 Máquina fotográfica - (20.1MP, 64Gb de memória) - Cotação |  | mês | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 GPS (Garmin MAP65 MULTIBAND(GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS)) - Cotação |  | mês | 12 | 38.7118 | 464.54 | 46.62 | 559.44
3.5 Data Show (2700 lumens) - Cotação |  | mês | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 Telefone - 10557/ORSE |  | mês | 0 | 154.99 | 0 | 186.63 | 0
3.7 Kit básico de EPI - 10516/ORSE |  | mês | 12 | 197.22 | 2366.64 | 237.49 | 2849.88
Total dos custos e dos preços dos equip. de apoio em BJL/BA |  |  |  |  | 3055.82 |  | 3679.8
4 SERVIÇOS GRÁFICOS
4.1 Relatórios de vistoria |  | unid. | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 Relatórios de OS (média = 100 folhas) |  | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 Relatório Anual/Final |  | unid. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 Impressão de Material de Divulgação (Folder) - Cotação |  | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 Confecção de Faixas/Banners - Cotação |  | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 Impressão de Cartilhas para Ações de Educação Ambiental e Mobilização Social (média = 20 folhas) - Cotação |  | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 Impressão dos documentos dos Projetos Básicos |  | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total dos custos e dos preços dos serv. gráficos/computação |  |  |  |  | 0 |  | 0
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
1. Aluguel de veículos inclui combustível e manutenção
2. Custo do item sem lucro e despesas fiscais
3. Preço = custo + lucro + despesas fiscais. Para calcular o preço aplica-se a seguinte fórmula: custo*(1+0,1)*(1+0,0947)
4. Exportar " total custo" para a linha corresponde no PFS. Os preços serão aplicados para fins de faturamento
Note on G10: vinicius.brito: 8 horas de viagem *4 semenas * 24 (12 meses * 1 tecnico)
Note on G11: vinicius.brito: 24h campo*4 semanas* 24(12 meses*1 tecnico)
Note on G22: Adailton de Castro Vieira Neto: Dividiu-se por 5 pois considera-se que 01 coordenador será responsável por até 05 equipes em campo. Num intervalo de 12 meses de uma equipe, gasta-se até 1/5 do tempo do coordenador.

## PFS-X Composição GPS
COMPOSIÇÃO DO CUSTO MENSAL - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: NOTEBOOK, PROJETOR MULTIMÍDIA, MÁQUINA FOTOGRÁFICA
A – DEPRECIAÇÃO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS
A.1 Preço de aquisição (Cotação) |  | 3608.09
A.2 Tempo previsto de vida útil (meses) |  | 48
A.3 Previsão de recup. na venda do bem usado (%) |  | 50%
A.4 CUSTO MENSAL
37.5843
B – JUROS PELO CAPITAL EMPREGADO
B.1 Taxa mensal de juros (%) |  | 2%
B.2 Juros s/ a depreciação/aluguel (B.1 x A.4) |  | 0.75169
C – CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO
C.1 Taxa de gastos sobre a depreciação mensal inclusive seguros (%) |  | 1%
C.2 Incidência mensal (C.1 x A.4) |  | 0.37584
VALOR TOTAL POR MÊS |  | 38.7118
Cotação | R$
Aparelho GPS Garmin MAP65 MULTIBAND(GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS)
Cotação 1 | 4569
Cotação 2 | 3013.3
Cotação 3 | 3241.98
Preço médio | 3608.09
Cotação 1 | 0
Cotação 2 | 0
Cotação 3 | 0
Preço médio | 0
Cotação 1 | 0
Cotação 2 | 0
Cotação 3 | 0
Preço médio | 0

## PFS-XI Det. custos Adm.
DETALHAMENTO DOS CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | CODIGO:
PFS-V
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: |  |  | EDITAL:
Revitalização |  | Apoio à fiscalização e supervisão técnica dos serviços de revitalização na 2ª/SR
SEQ. | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALORES
|  |  |  | % | R$
1 | Custos da equipe da administração central da empresa consultora(diretoria, pessoal técnico de apoio e pessoal administrativo não diretamente vinculado à prestação dos serviços) |  |  | 5 | 6181.2
2 | Outras despesas que afetam o custo de produção como treinamento, biblioteca, programa de qualidade, auditoria interna e externa |  |  | 1 | 1236.24
3 | Despesas com aluguéis, comunicação, manutenção e transporte não diretamente relacionados com o custo direto dos serviços |  |  | 2 | 2472.48
| TOTAIS DO CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO |  |  | 8 | 9889.92
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇAO:
1 - RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MÃO -DE-OBRA DOS
SERVIÇOS

## PFS-XII Det. Desp Fiscais
DETALHAMENTO DAS DESPESAS FISCAIS |  |  |  | CODIGO:
PFS-VI
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: | OBJETO: |  |  | EDITAL:
Revitalização | Apoio à fiscalização e supervisão técnica dos serviços de revitalização na 2ª/SR
DISCRIMINAÇÃO 1 |  | VALORES
|  | DF (%) 2 | DF' (%) 3 | R$
1 - ISS (4) |  | 5 | 5.4735 | 23794.64
2 - PIS |  | 0.65 | 0.71155 | 3093.3
3 - COFINS |  | 3 | 3.2841 | 14276.78
TOTAIS DE DESPESAS FISCAIS |  | 8.65 | 9.4691 | 41164.72
NOME DO INFORMANTE: |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  | DATA:
Observação:
1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
2 - DF = INDICAR OS % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 0,65% + COFINS 3,00% = 8,65%)
3 - AS DESPESAS FISCAIS (DF) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NÃO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS,
DEVENDO SER CALCULADO O DF' APLICANDO-SE A SEGUINTE FÓRMULA:
DF' = { [ 1 / ( 1 - DF) ] - 1 } x 100
DF' = { [ 1 / ( 1 - 0,0865 ) ] - 1 } x 100
DF' = 0,09469 ou 9,47% . APLICAR O % ENCONTRADO NA LINHA "H" DO FSUP PARA CALCULAR AS DESPESAS FISCAIS
O TOTAL CALCULADO NA LINHA "H" DO PFS SERÁ IMPORTADO PARA COMPOR ESTE DETALHAMENTO.

## PFS-XIII Det. Enc. Sociais
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  | CODIGO:
PFS-VII
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: |  |  | EDITAL:
Revitalização |  | Apoio à fiscalização e supervisão técnica dos serviços de revitalização na 2ª/SR
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | VALORES
|  |  |  | % | R$
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 | Seconci |  |  | 0% | 0
A2 | INSS |  |  | 20% | 24724.8
A3 | FGTS |  |  | 8% | 9889.92
A4 | Incra |  |  | 0.2% | 247.25
A5 | Salário Educação |  |  | 2.5% | 3090.6
A6 | Sebrae |  |  | 0.6% | 741.74
A7 | Seguro contra acidente de trabalho |  |  | 3% | 3708.72
A8 | Senai |  |  | 1% | 1236.24
A9 | Sesi |  |  | 1.5% | 1854.36
SUBTOTAL DE "A" |  |  |  | 36.8% | 45493.63
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  |  | % | R$
B1 | Auxílio Enfermidade |  |  | 0.66% | 815.92
B2 | 13º Salário |  |  | 8.33% | 10297.88
B3 | Licença Paternidade |  |  | 0.05% | 61.81
B4 | Faltas justificadas |  |  | 0.56% | 692.29
B5 | Auxílio acidente de trabalho |  |  | 0.08% | 98.9
B6 | Férias gozadas |  |  | 8.47% | 10470.95
B7 | Salário maternidade |  |  | 0.03% | 37.09
SUBTOTAL DE "B" |  |  |  | 18.18% | 22474.84
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  |  | % | R$
C1 | Depósito por despedida sem justa causa |  |  | 2.37% | 2929.89
C2 | Férias |  |  | 2.23% | 2756.82
C3 | Aviso prévio indenizado |  |  | 4.13% | 5105.67
C4 | Aviso prévio trabalhado |  |  | 0.1% | 123.62
C5 | Indenização adicional |  |  | 0.35% | 432.68
SUBTOTAL DE "C" |  |  |  | 9.18% | 11348.68
D | REINCIDÊNCIAS |  |  | % | R$
D1 | Reincidência de "A" sobre "B" |  |  | 6.69% | 8270.45
D2 | Reincidência de "A" sobre aviso prévio |  |  | 0.37% | 457.41
SUBTOTAL DE "D" |  |  |  | 7.06% | 8727.86
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | 71.22% | 88045.01
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
Observação:
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - O % TOTAL SERÁ APLICADO PARA CÁLCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA COM VÍNCULO, LINHA "B1" DO PFS

## Memória de cálculo
Memória de cálculo mensal
| Quantidade | Unidade
Técnicos | 1 | mês
Vistorias | 4 | un
Veículos | 1 | un
Diárias | 12 | un
GPS com câmera | 1 | un
Notebook | 1 | un
Kit básico de EPI | 1 | un
Memória de Cálculo - Equipe de campo
Permanência em campo | 32 | horas
Deslocamento médio | 8 | horas
Total por vistoria | 40 | horas
Memória de Cálculo - Coordenador
Direcionamento de Equipe | 1 | horas | Coordenar 1 Equipe de Campo
Refinamento dos dados e Processamento | 4 | horas
Elaboração de Relatório | 3 | horas
Total por vistoria | 8 | horas