## RESUMO
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - Bom Jesus da Lapa/BA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO E REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS EM MUNICÍPIOS DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.
Local: Área de abrangência da 2ª Superintendência Regional.
Referências de Custos: SINAPI BAHIA (OUTUBRO / 2023); SICRO BAHIA (JULHO / 2023); e ORSE (OUTUBRO / 2023). | [5 empty] | BDI (%): | 0%
PLANILHA RESUMO
| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
| 1 | Contratação de serviços comuns de engenharia para regularização de subleito e revestimento primário de estradas em municípios na área de atuação da 2ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado da Bahia. | m² | 390000 | 0 | 0
O valor do preço unitário tem o número de algarismos significativos máximo suportado pelo sistema ComprasNet do Governo Federal

## PLANILHA GLOBAL
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF
2ª Superintendência Regional - Gerência Regional de Infraestrutura (2ª/GRD)
ANEXO 5 - PLANILHA DE CUSTOS e PREÇOS DA PROPONENTE
| Objeto: |  | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO E REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS EM MUNICÍPIOS DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.
B.D.I. =
REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO E REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UNIDADE | QUANTIDADE POR MÓDULO | QUANTIDADE DE MÓDULOS | QUANTIDADE TOTAL | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) | CUSTO TOTAL (SEM BDI) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) | PREÇO TOTAL (COM BDI) | % do Total
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL
| 1.1 | CPU-01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | % | 7.692% | 13 | 100% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INCC | T | 0
| 1.2 | CPU-02 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,60 M * 3,20 M) | M² | 5.12 | 13 | 66.56 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INCC | INCC | 0
| 1.3 | SICRO 5914639 | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - MOBILIZAÇÃO (70%) | tkm | 6859.3 | 13 | 89170.9 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INCC |  | 0
| 1.4 | SICRO 5914640 | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM RODOVIA PAVIMENTADA - MOBILIZAÇÃO (30%) | tkm | 2939.7 | 13 | 38216.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INCC
| 1.5 | SICRO 5914639 | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DESMOBILIZAÇÃO (70%) | tkm | 6859.3 | 13 | 89170.9 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INCC
| 1.6 | SICRO 5914640 | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM RODOVIA PAVIMENTADA - DESMOBILIZAÇÃO (30%) | tkm | 2939.7 | 13 | 38216.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INCC
| TOTAL DO ITEM 1 | [7 empty] | 0 |  | 0
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UNIDADE | QUANTIDADE POR MÓDULO | QUANTIDADE DE MÓDULOS | QUANTIDADE TOTAL | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) | CUSTO TOTAL (SEM BDI) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) | PREÇO TOTAL (COM BDI) | % do Total
| 2 | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA RECUPERAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REVESTIMENTO PRIMÁRIO
| 2.1 | SICRO 5501706 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA CONSTRUÇÃO DE DISPOSITIVO DE CONTROLE DE ENXURRADA (BACIA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS) | m³ | 3555 | 13 | 46215 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | T
| 2.2 | SICRO 3713608 | CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M | m | 500 | 13 | 6500 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INCC
| 2.3 | SICRO 4011209 | REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO | m² | 30000 | 13 | 390000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | T
| 2.4 | SICRO 4015612 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA | m³ | 4500 | 13 | 58500 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | T
| 2.5 | SICRO 4016096 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ | m³ | 4500 | 13 | 58500 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | T
| 2.6 | SICRO 5901639 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL | tkm | 157819.5 | 13 | 2051653.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | T
| 2.7 | CPU-03 | PROJETO EXECUTIVO | m² | 30000 | 13 | 390000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | INCC
| 2.8 | CPU - 04 | ENSAIOS GEOTÉCNICOS - CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRA | und | 2 | 13 | 26 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | T
| 2.9 | SICRO 5213440 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | und | 14 | 13 | 182 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INCC
| 2.10 | SICRO 5213863 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | und | 14 | 13 | 182 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | INCC
| TOTAL DO ITEM 2 | [7 empty] | 0
| Total Geral | [7 empty] | 0
Note on F17: Memória de cálculos: 1 placa * (1,50 m de altura * 3,00 m de compr.) = 4,50 m²

## MÓDULO MÍNIMO
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF
2ª Superintendência Regional - Gerência Regional de Infraestrutura (2ª/GRD)
ANEXO 4 - MÓDULO MÍNIMO DE 30.000 M² DE ESTRADAS VICINAIS (SEM DESONERAÇÃO)
| Objeto: |  | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO E REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS EM MUNICÍPIOS DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.
| Referências de Custos: SINAPI BAHIA (OUTUBRO/2023); SICRO BAHIA (JULHO/2023); e ORSE (OUTUBRO/2023). | [6 empty] | B.D.I. = | 21.5%
Adequação e revestimento primário de estradas vicinais com estruturas de conservação | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) | CUSTO TOTAL (SEM BDI) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) | PREÇO TOTAL (COM BDI) | % do Total
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL
| 1.1 | CPU-01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | % | 100% | 11326.72 | 11326.72 | 13761.9648 | 13761.9648 | 3.595%
| 1.2 | CPU-02 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,60 M * 3,20 M) | M² | 5.12 | 461.9854 | 2365.3653 | 561.3123 | 2873.919 | 0.7507%
| 1.3 | SICRO 5914639 | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - MOBILIZAÇÃO (70%) | tkm | 6859.3 | 0.6395 | 4386.5224 | 0.777 | 5329.6761 | 1.392%
| 1.4 | SICRO 5914640 | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM RODOVIA PAVIMENTADA - MOBILIZAÇÃO (30%) | tkm | 2939.7 | 0.5255 | 1544.8124 | 0.6385 | 1876.9985 | 0.4903%
| 1.5 | SICRO 5914639 | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DESMOBILIZAÇÃO (70%) | tkm | 6859.3 | 0.6395 | 4386.5224 | 0.777 | 5329.6761 | 1.392%
| 1.6 | SICRO 5914640 | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM RODOVIA PAVIMENTADA - DESMOBILIZAÇÃO (30%) | tkm | 2939.7 | 0.5255 | 1544.8124 | 0.6385 | 1876.9985 | 0.4903%
| TOTAL DO ITEM 1 | [5 empty] | 25554.7549 |  | 31049.233 | 8.11%
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) | CUSTO TOTAL (SEM BDI) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) | PREÇO TOTAL (COM BDI) | % do Total
| 2 | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA RECUPERAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REVESTIMENTO PRIMÁRIO
| 2.1 | SICRO 5501706 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA CONSTRUÇÃO DE DISPOSITIVO DE CONTROLE DE ENXURRADA (BACIA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS) | m³ | 3555 | 6.8318 | 24287.049 | 8.3006 | 29508.633 | 7.708%
| 2.2 | SICRO 3713608 | CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M | m | 500 | 22.441 | 11220.5 | 27.2658 | 13632.9 | 3.561%
| 2.3 | SICRO 4011209 | REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO | m² | 30000 | 1.0789 | 32367 | 1.3109 | 39327 | 10.27%
| 2.4 | SICRO 4015612 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA | m³ | 4500 | 11.3725 | 51176.25 | 13.8176 | 62179.2 | 16.24%
| 2.5 | SICRO 4016096 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ | m³ | 4500 | 1.4445 | 6500.25 | 1.7551 | 7897.95 | 2.063%
| 2.6 | SICRO 5901639 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL | tkm | 157819.5 | 0.8056 | 127139.3892 | 0.9788 | 154473.7266 | 40.35%
| 2.7 | CPU-03 | PROJETO EXECUTIVO | m² | 30000 | 0.84568 |  | 1.0275 | 30825 | 8.052%
| 2.8 | CPU - 04 | ENSAIOS GEOTÉCNICOS | und | 2 | 911 | 1822 | 1106.865 | 2213.73 | 0.5783%
| 2.9 | SICRO 5213440 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | und | 14 | 254.092 |  | 308.7218 | 4322.1052 | 1.129%
| 2.10 | SICRO 5213863 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | und | 14 | 435.1032 |  | 528.6504 | 7401.1056 | 1.933%
| TOTAL DO ITEM 2 | [5 empty] | 252690.4382 |  | 351781.3504 | 91.89%
| Total Geral | [5 empty] | 278245.1931 |  | 382830.5834 | 100%
| Preço por km (estrada com 6,00 m de largura): | [5 empty] | 55649.0386 |  | 76566.1167
[6 empty] | Valor por m²: | 9.2748 |  | 12.761
Note on F17: Memória de cálculos: 1 placa * (1,50 m de altura * 3,00 m de compr.) = 4,50 m²

## CRONO FISICO-FINANCEIRO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO E REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS EM MUNICÍPIOS DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.
ANEXO 4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | VALOR TOTAL | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAL
1.1 | CPU-01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | % | 2.088% | 2.556% | 14.5% | 2.587% | 14.5% | 4.675% | 16.34% | 3.103% | 15.01% | 5.191% | 16.86% | 2.588% | 100%
1.2 | CPU-02 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,60 M * 3,20 M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | % | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 100%
1.3 | SICRO 5914639 | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - MOBILIZAÇÃO (70%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | % | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 100%
1.4 | SICRO 5914640 | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM RODOVIA PAVIMENTADA - MOBILIZAÇÃO (30%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | % | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 100%
1.5 | SICRO 5914639 | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DESMOBILIZAÇÃO (70%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
1.6 | SICRO 5914640 | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM RODOVIA PAVIMENTADA - DESMOBILIZAÇÃO (30%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
[15 empty] | SUBTOTAL | 0
2 | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA RECUPERAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REVESTIMENTO PRIMÁRIO |  | VALOR TOTAL | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAL
2.1 | SICRO 5501706 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA CONSTRUÇÃO DE DISPOSITIVO DE CONTROLE DE ENXURRADA (BACIA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | % | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 100%
2.2 | SICRO 3713608 | CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 100%
2.3 | SICRO 4011209 | REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | % | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 100%
2.4 | SICRO 4015612 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | % | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 100%
2.5 | SICRO 4016096 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | % | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 100%
2.6 | SICRO 5901639 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | % | 0% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 20% | 0% | 100%
2.7 | CPU-03 | PROJETO EXECUTIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | % | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 100%
2.8 | CPU - 04 | ENSAIOS GEOTÉCNICOS - CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | % | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.9 | SICRO 5213440 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
2.10 | SICRO 5213863 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
[15 empty] | SUBTOTAL | 0
|  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL - ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0
|  | TOTAL SEM ADMINISTRAÇÃO: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | % PARA ADMINISTRAÇÃO |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## MEMÓRIA DE CÁLCULOS
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF
2ª Superintendência Regional - Gerência Regional de Infraestrutura (2ª/GRD)
ANEXO 4 - MEMÓRIA DE CÁLCULOS - MÓDULO MÍNIMO DE 30.000 M² DE ESTRADAS
Objeto: |  | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO E REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS EM MUNICÍPIOS DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UNIDADE | QUANTIDADE POR MÓDULO | MEMÓRIA DE CÁLCULOS POR MÓDULO DE 30.000 M²
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | CPU-01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | % | 100% | Serão utilizados por módulo mínimo de 30.000 m²: 160 horas de encarregado + 48 horas de engenheiro de obras júnior.
1.2 | CPU-02 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,60 M * 3,20 M) | M² | 5.12 | Placa de obra: 1,60 m de altura * 3,20 m de largura = 5,12 m² por placa.
1.3 | SICRO 5914639 | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - MOBILIZAÇÃO (70%) | tkm | 6859.3 | Cálculo: 9.799 t/km * 70% = 6.859,30 ton/km/módulo.
1.4 | SICRO 5914640 | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM RODOVIA PAVIMENTADA - MOBILIZAÇÃO (30%) | tkm | 2939.7 | Cálculo: 9.799 t/km * 30% = 2.939,70 ton/km/módulo.
1.5 | SICRO 5914639 | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - DESMOBILIZAÇÃO (70%) | tkm | 6859.3 | Cálculo: 9.799 t/km * 70% = 6.859,30 ton/km/módulo.
1.6 | SICRO 5914640 | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM RODOVIA PAVIMENTADA - DESMOBILIZAÇÃO (30%) | tkm | 2939.7 | Cálculo: 9.799 t/km * 30% = 2.939,70 ton/km/módulo.
2 | SERVIÇOS TÉCNICOS PARA RECUPERAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REVESTIMENTO PRIMÁRIO
2.1 | SICRO 5501706 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA CONSTRUÇÃO DE DISPOSITIVO DE CONTROLE DE ENXURRADA (BACIA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS) | m³ | 3555 | Bacias de captação de águas pluviais: 142,20 m³ por bacia * 05 bacias por km de estradas * 5,00 km de estradas por módulo = 3.555,00 m³ de escavação com retroescavadeira e produndidade até 1,50 m.
2.2 | SICRO 3713608 | CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M | m | 500 | Cercas: 20 m de cercas por bacia * 05 bacias por km de estrada * 5,00 km de estradas por módulo mínimo = 500 metros de cercas por módulo
2.3 | SICRO 4011209 | REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO | m² | 30000 | Regularicação de subleito: 1.000 m * 5 de comprimento * 6,00 m de largura = 30.000 m² por módulo.
2.4 | SICRO 4015612 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA | m³ | 4500 | Revestimento primário: 1.000 m * 5 de comprimento * 6,00 m de largura * 0,15 m de espessura = 4.500 m³ por módulo.
2.5 | SICRO 4016096 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ | m³ | 4500 | Escavação e carga de material de jazida: 1.000 m * 5 de comprimento * 6,00 m de largura * 0,15 m de espessura = 4.500 m³ por módulo.
2.6 | SICRO 5901639 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL | tkm | 157819.5 | Transporte de material de jazida: 4.500 m³ (revestimento) * 2.063/1,50 (massa específica compactada/massa específica solta) * 1,50 (densidade do material) * 17 km = 157.819,50 ton*km.
2.7 | CPU-03 | PROJETO EXECUTIVO | m² | 30000 | Projeto Executivo: 1.000 m * 5 de comprimento * 6,00 m de largura = 30.000 m² por módulo.
2.8 | CPU - 04 | ENSAIOS GEOTÉCNICOS | und | 2 | Ensaios geotécnicos: serão realizados em jazidas, em média 02 por módulo.
2.9 | SICRO 5213440 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | und | 14 | Placa de sinalização: 14 placas por módulo de 30.000 m² (01 placa por km de estrada, em média).
2.10 | SICRO 5213863 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | und | 14 | Suporte metálico para sinalização: 14 suportes por módulo de 30.000 m².
Note on E14: Memória de cálculos: 1 placa * (1,50 m de altura * 3,00 m de compr.) = 4,50 m²

## COMPOSIÇÃO PROJETO EXECUTIVO
CPU-03: COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR M²)
DISCRIMINAÇAO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | CÓDIGO | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
A - EQUIPE TECNICA | [5 empty] | 3415.68
A.1 | PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR |  |  |  |  | 2588.8
| ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | SINAPI 90778 | 117.25 | 1876 | Redução de 40% no tempo de trabalho pela exclusão dos seguintes projetos: pavimentação, drenagem e sinalização
| TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | SINAPI 90781 | 44.55 | 712.8
A.2 | PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO E AUXILIAR |  |  |  |  | 826.88
| AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | SINAPI 88253 | 21.11 | 337.76
| DESENHISTA TÉCNICO AUXILIAR (HORISTA) | H | 16 | SINAPI 2359 | 30.57 | 489.12
B - ENCARGOS SOCIAIS | [5 empty] | 0
JÁ INCLUSAS EM "A"
C - DESPESAS GERAIS | [5 empty] | 645.7704
C.1 | MATERIAIS DE CONSUMO | Estimativa % como referência de equipe técnica com encargos sociais | 3% |  | 3415.68 | 102.4704
C.2 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 | H | 8 | SINAPI 92144 | 40.4 | 323.2
C.3 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | L | 30 | SINAPI 4221 | 6.11 | 183.3
C.4 | Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 m - SICRO | H | 8 | 14094/ORSE | 4.6 | 36.8
D - ENSAIOS | [5 empty] | 544.5
D.1 | ENSAIOS | m² | 3000 | (Composições Ensaios) CPU-05 | 0.1815 | 544.5 | Ensaios a cada 500m (máximo), segundo IS-206-DNIT
I - SOMA (A+B+C+D) | [5 empty] | 4605.9504
II - CUSTOS ADMINISTRATIVOS |  |  | 21.5% |  |  | 990.0716
II - SOMA | [5 empty] | 5596.022
VI - RELATÓRIOS |  | Estimativa % como referência soma II | 2.5% |  | 5596.022 | 139.9005
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) |  | Percentual VI | 3.74% |  | 5.2323 | 5.2323
VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA
| Taxas 4,75% |  | 4.75% |  | 0.24853 | 0.24853
VII - CONTIGÊNCIAS |  |  | 5.77% |  | 5596.022 | 322.8905
VIII - SOMA | [5 empty] | 468.2718
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS |  |  | 21.5% |  |  | 100.6573
III - SOMA | [5 empty] | 568.9292
X - TOTAL | [5 empty] | 6164.9511
[5 empty] | Por m²: | 1.0275

## COMPOSIÇÕES SICRO
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO E REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS EM MUNICÍPIOS DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Bahia
Custo Unitário de Referência |  |  | Julho de 2023 |  |  | Produção da equipe | 10 | m
SICRO 3713608 | Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,50 m e esticador a cada 50 m | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 4 | h |  | 21.6083 |  |  | 86.4332
|  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 86.4332
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 86.4332
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 8.6433
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
M0069 | Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm | 4 | m |  | 0.827 |  |  | 3.308
M0745 | Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,4 mm e E = 3,76 mm (1" x 9 BWG) | 0.00825 | kg |  | 11.4196 |  |  | 0.094212
M1638 | Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 0,10 m | 0.42 | un |  | 22 |  |  | 9.24
M1639 | Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,15 m | 0.02 | un |  | 45.1506 |  |  | 0.90301
|  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 13.5452
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 22.1885
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
5914655 | Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.0002 | t |  | 31.89 |  | 0.0064
5914655 | Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,4 mm e E = 3,76 mm (1" x 9 BWG) - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 1e-05 | t |  | 31.89 |  | 0.0003
5914655 | Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 0,10 m - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.00693 | t |  | 31.89 |  | 0.221
5914655 | Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,15 m - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.00078 | t |  | 31.89 |  | 0.0248
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 0.2525
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
5914655 | Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm - Caminhão carroceria 15 t | 0.0002 | tkm | 5914449 | 5914464 | 5914479
5914655 | Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,4 mm e E = 3,76 mm (1" x 9 BWG) - Caminhão carroceria 15 t | 1e-05 | tkm | 5914449 | 5914464 | 5914479
5914655 | Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 0,10 m - Caminhão carroceria 15 t | 0.00693 | tkm | 5914449 | 5914464 | 5914479
5914655 | Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,15 m - Caminhão carroceria 15 t | 0.00078 | tkm | 5914449 | 5914464 | 5914479
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 22.441
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Bahia |  |  | FIC | 0.01425
Custo Unitário de Referência |  |  | Julho de 2023 |  |  | Produção da equipe | 168.2 | m³
SICRO 4015612 | Execução de revestimento primário com material de jazida | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1 | 0.93 | 0.07 | 298.2607 | 89.0971 |  | 283.6192
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") | 1 | 0.52 | 0.48 | 4.8485 | 3.3764 |  | 4.1419
E9524 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | 0.74 | 0.26 | 279.1421 | 130.5501 |  | 240.5082
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.72 | 0.28 | 241.5211 | 125.0121 |  | 208.8986
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | 1 | 1 | 0 | 199.6669 | 96.5109 |  | 199.6669
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | 1 | 0.52 | 0.48 | 126.0601 | 50.9484 |  | 90.0065
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 1026.8413
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 | h |  | 21.6083 |  |  | 21.6083
|  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 21.6083
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 1048.4496
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 6.2334
[6 empty] | Custo do FIC |  | 0.0888
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | 1.1003 | m³ |  | 1.44 |  |  | 1.5844
|  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 1.5844
[6 empty] | Subtotal |  | 7.9066
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
5914354 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante 10 m³ | 5914354 | 2.063 | t |  | 1.68 |  | 3.4659
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 3.4659
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante 10 m³ | 206301 | tkm | 5914359 | 5914374 | 5914389
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 11.3725
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Bahia |  |  | FIC | 0.01425
Custo Unitário de Referência |  |  | Julho de 2023 |  |  | Produção da equipe | 230.19 | m³
SICRO 4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 Kw | 1 | 1 | 0 | 306.2364 | 150.4637 |  | 306.2364
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 306.2364
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 | h |  | 21.6083 |  |  | 21.6083
|  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 21.6083
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 327.8447
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 1.4242
[6 empty] | Custo do FIC |  | 0.0203
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 1.4445
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 1.4445
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Bahia |  |  | FIC | 0.01425
Custo Unitário de Referência |  |  | Julho de 2023 |  |  | Produção da equipe | 26 | m³
SICRO 5501706 | Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9526 | Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 Kw | 1 | 1 | 0 | 153.5245 | 84.3172 |  | 153.5245
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 153.5245
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 | h |  | 21.6083 |  |  | 21.6083
|  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 21.6083
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 175.1328
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 6.7359
[6 empty] | Custo do FIC |  | 0.0959
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 6.8318
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 6.8318
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Bahia |  |  | FIC | 0.01425
Custo Unitário de Referência |  |  | Julho de 2023 |  |  | Produção da equipe | 348.6 | tkm
SICRO 5901639 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em leito natural | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9575 | Caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - 188 Kw | 1 | 1 | 0 | 276.851 | 101.6259 |  | 276.851
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 276.851
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 276.851
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.79418
[6 empty] | Custo do FIC |  | 0.0114
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 0.80558
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 0.8056
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Bahia |  |  | FIC | 0.01425
Custo Unitário de Referência |  |  | Julho de 2023 |  |  | Produção da equipe | 609.78 | tkm
SICRO 5914639 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em revestimento primário | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9666 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW | 1 | 1 | 0 | 384.532 | 133.7068 |  | 384.532
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 384.532
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 384.532
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.63061
[6 empty] | Custo do FIC |  | 0.0089
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 0.63951
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 0.6395
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Bahia |  |  | FIC | 0
Custo Unitário de Referência |  |  | Julho de 2023 |  |  | Produção da equipe | 731.74 | tkm
SICRO 5914640 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9666 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW | 1 | 1 | 0 | 384.532 | 133.7068 |  | 384.532
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 384.532
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 384.532
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 0.5255
[6 empty] | Custo do FIC |  | 0
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 0.5255
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 0.5255
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Bahia |  |  | FIC | 0.01425
Custo Unitário de Referência |  |  | Julho de 2023 |  |  | Produção da equipe | 1121.33 | m²
SICRO 4011209 | Regularização do subleito | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 2 | 0.51 | 0.49 | 298.2607 | 89.0971 |  | 391.5411
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") | 1 | 0.69 | 0.31 | 4.8485 | 3.3764 |  | 4.3921
E9524 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | 0.71 | 0.29 | 279.1421 | 130.5501 |  | 236.0504
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.96 | 0.04 | 241.5211 | 125.0121 |  | 236.8607
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | 1 | 1 | 0 | 199.6669 | 96.5109 |  | 199.6669
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | 1 | 0.69 | 0.31 | 126.0601 | 50.9484 |  | 102.7755
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 1171.2867
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 | h |  | 21.6083 |  |  | 21.6083
|  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 21.6083
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 1192.895
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 1.0638
[6 empty] | Custo do FIC |  | 0.0151
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares
[6 empty] | Subtotal |  | 1.0789
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 1.0789
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Bahia
Custo Unitário de Referência |  |  | Julho de 2023 |  |  | Produção da equipe | 3 | un
SICRO 5213440 | Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | 1 | 0.3 | 0.7 | 143.741 | 63.8104 |  | 87.7896
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 87.7896
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
P9830 | Montador | 1 | h |  | 31.3326 |  |  | 31.3326
P9824 | Servente | 2 | h |  | 21.6083 |  |  | 43.2166
|  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 74.5492
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 162.3388
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 54.1129
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
5213414 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção | 0.35994 | m² |  | 555.59 |  |  | 199.9791
|  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 199.9791
[6 empty] | Subtotal |  | 254.092
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 254.092
CGCIT | [7 empty] | DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Bahia
Custo Unitário de Referência |  |  | Julho de 2023 |  |  | Produção da equipe | 4.1 | un
SICRO 5213863 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  |  | Custo
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo |  | Horário Total
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | 1 | 0.3 | 0.7 | 143.741 | 63.8104 |  | 87.7896
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos |  | 87.7896
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Horário | Custo Horário Total
P9830 | Montador | 1 | h |  | 31.3326 |  |  | 31.3326
P9824 | Servente | 1 | h |  | 21.6083 |  |  | 21.6083
|  | Custo horário total de mão de obra | [5 empty] | 52.9409
|  | Custo horário total de execução | [5 empty] | 140.7305
|  | Custo unitário de execução | [5 empty] | 34.3245
[6 empty] | Custo do FIC |  | -
[6 empty] | Custo do FIT |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade |  | Preço Unitário | Custo Unitário
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria 15 t | 0.697 | kg |  | 29.1463 |  |  | 20.315
M0787 | Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - Caminhão carroceria 15 t | 12.717 | kg |  | 27.8453 |  |  | 354.1087
|  | Custo unitário total de material | [5 empty] | 374.4237
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.0503 | m³ |  | 471.62 |  |  | 23.7225
4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | 0.0503 | m³ |  | 43.83 |  |  | 2.2046
|  | Custo total de atividades auxiliares | [5 empty] | 25.9271
[6 empty] | Subtotal |  | 434.6753
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade |  | Custo Unitário | Custo Unitário
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.0007 | t |  | 31.89 |  | 0.0223
M0787 | Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.01272 | t |  | 31.89 |  | 0.4056
|  | Custo unitário total de tempo fixo | [5 empty] | 0.4279
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria 15 t | 0.0007 | tkm | 5914449 | 5914464 | 5914479
M0787 | Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - Caminhão carroceria 15 t | 0.01272 | tkm | 5914449 | 5914464 | 5914479
Custo unitário total de transporte
|  |  |  | Custo unitário direto total |  |  |  | 435.1032
Obs.

## COMPOSIÇÕES SINAPI
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª GRD da 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Bom Jesus da Lapa/Ba.
ANEXO 4 - PLANILHA COMPOSIÇÕES DE CUSTOS - SINAPI BAHIA SETEMBRO DE 2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO E REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS EM MUNICÍPIOS DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.
BASE: | SINAPI BAHIA - OUTUBRO DE 2023 |  |  |  | NÃO DESONERADO
CPU-01 | CODEVASF | SEM | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | % | QUANTITATIVO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL (R$)
COMPOSICAO | SINAPI | SINAPI 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 | 36.79 | 5886.4
COMPOSICAO | SINAPI | SINAPI 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 48 | 113.34 | 5440.32
|  |  |  | CUSTO TOTAL |  |  | 11326.72
CPU-02 | CODEVASF | SEM | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1,60 M * 3,20 M) | M² | QUANTITATIVO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL (R$)
INSUMO | SINAPI | SINAPI 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 18.24 | 2.0064
INSUMO | SINAPI | SINAPI 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4 | 9.35 | 37.4
INSUMO | SINAPI | SINAPI 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 7.41 | 7.41
INSUMO | SINAPI | SINAPI 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M² | 1 | 337.5 | 337.5
INSUMO | SINAPI | SINAPI 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 0.0049 | 110 | 0.539
INSUMO | SINAPI | SINAPI 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 1.5 | 0.78 | 1.17
INSUMO | SINAPI | SINAPI 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M³ | 0.0098 | 112.81 | 1.1055
COMPOSIÇÃO | SINAPI | SINAPI 87445 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_06/2014 | H | 0.0065 | 5.37 | 0.034905
COMPOSIÇÃO | SINAPI | SINAPI 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 30.2 | 30.2
COMPOSIÇÃO | SINAPI | SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.06 | 21.66 | 44.6196
|  |  |  | CUSTO TOTAL |  |  | 461.9854

## COMPOSIÇÕES ENSAIOS
ANEXO 4 - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DE ENSAIOS
COMPOSIÇÃO
CPU - 04
Código | Ensaios | und | Qde | Custo Unitário (R$) | Custo Total (R$)
4328/ORSE | Ensaios em solos - Limite de Liquidez | und | 1 | 150 | 150 | data-base ORSE:
4329/ORSE | Ensaios em solos - Limite de Plasticidade | und | 1 | 150 | 150 | ago/23
4327/ORSE | Granulometria por Peneiramento | und | 1 | 150 | 150
4331/ORSE | Ensaio - Compactação Proctor Intermediário com reuso de material (6 pontos) | und | 1 | 202 | 202
6720/ORSE | Ensaio em solos - Índice de Suporte Califórnia - CBR | und | 1 | 259 | 259
CUSTO TOTAL DOS ENSAIOS PARA CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA |  |  |  |  | 911
COMPOSIÇÃO
CPU - 05
Código | Ensaios | und | Qde | Custo Unitário (R$) | Custo Total (R$)
P9858 | Laboratorista | MÊS | 1.0714e-05 | 7132.3013 | 0.076418 | data-base SICRO:
P9833 | Auxiliar de Laboratório | MÊS | 1.0714e-05 | 5569.3198 | 0.059671 | julho/2023
*B8957 | Laboratório de Solos | MÊS | 1.0714e-05 | 4235.59 | 0.045381
CUSTO TOTAL DOS ENSAIOS PARA PROJETO EXECUTIVO |  |  |  |  | 0.1815
*Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1

## CUSTOS SICRO - SINAPI - ORSE
ANEXO 4 - CUSTOS UNITÁRIOS DE INSUMOS E SERVIÇOS PARA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS - SICRO/SINAPI/SICRO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO E REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS EM MUNICÍPIOS DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.
ESPECIFICAÇÃO DO ITEM DA COMPOSIÇÃO - SICRO BAHIA | FONTE | MÊS DE REFERÊNCIA | CÓDIGO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO PRODUTIVO | CUSTO UNITÁRIO IMPRODUTIVO
Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm | SICRO BAHIA | JULHO/2023 | M0069 | M | 0.827
Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm - Caminhão carroceria 15 t | SICRO BAHIA | JULHO/2023 | 5914655 | T | 31.89
Caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - 188 Kw | SICRO BAHIA | JULHO/2023 | E9575 | HORA | 276.851 | 101.6259
Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | SICRO BAHIA | JULHO/2023 | E9687 | HORA | 143.741 | 63.8104
Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | SICRO BAHIA | JULHO/2023 | E9571 | HORA | 298.2607 | 89.0971
Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW | SICRO BAHIA | JULHO/2023 | E9666 | HORA | 384.532 | 133.7068
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | SICRO BAHIA | JULHO/2023 | 1107892 | M³ | 471.62
Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria 15 t | SICRO BAHIA | JULHO/2023 | M0789 | KG | 29.1463
Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria 15 t | SICRO BAHIA | JULHO/2023 | 5914655 | T | 31.89
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | SICRO BAHIA | JULHO/2023 | 4016096 | M³ | 1.44
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante 10 m³ | SICRO BAHIA | JULHO/2023 | 5914354 | T | 1.68
Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | SICRO BAHIA | JULHO/2023 | 4805750 | M³ | 43.83
Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 Kw | SICRO BAHIA | JULHO/2023 | E9515 | HORA | 306.2364 | 150.4637
Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") | SICRO BAHIA | JULHO/2023 | E9518 | HORA | 4.8485 | 3.3764
Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,4 mm e E = 3,76 mm (1" x 9 BWG) | SICRO BAHIA | JULHO/2023 | M0745 | KG | 11.4196
Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,4 mm e E = 3,76 mm (1" x 9 BWG) - Caminhão carroceria 15 t | SICRO BAHIA | JULHO/2023 | 5914655 | T | 31.89
Montador | SICRO BAHIA | JULHO/2023 | P9830 | HORA | 31.3326
Motoniveladora - 93 kW | SICRO BAHIA | JULHO/2023 | E9524 | HORA | 279.1421 | 130.5501
Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 0,10 m | SICRO BAHIA | JULHO/2023 | M1638 | UNIDADE | 22
Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 0,10 m - Caminhão carroceria 15 t | SICRO BAHIA | JULHO/2023 | 5914655 | T | 31.89
Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,15 m | SICRO BAHIA | JULHO/2023 | M1639 | UNIDADE | 45.1506
Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,15 m - Caminhão carroceria 15 t | SICRO BAHIA | JULHO/2023 | 5914655 | T | 31.89
Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção | SICRO BAHIA | JULHO/2023 | 5213414 | M² | 555.59
Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 Kw | SICRO BAHIA | JULHO/2023 | E9526 | HORA | 153.5245 | 84.3172
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | SICRO BAHIA | JULHO/2023 | E9762 | HORA | 241.5211 | 125.0121
Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | SICRO BAHIA | JULHO/2023 | E9685 | HORA | 199.6669 | 96.5109
Servente | SICRO BAHIA | JULHO/2023 | P9824 | HORA | 21.6083
Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - Caminhão carroceria 15 t | SICRO BAHIA | JULHO/2023 | M0787 | KG | 27.8453
Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - Caminhão carroceria 15 t | SICRO BAHIA | JULHO/2023 | 5914655 | T | 31.89
Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | SICRO BAHIA | JULHO/2023 | E9577 | HORA | 126.0601 | 50.9484
Laboratorista | SICRO BAHIA | JULHO/2023 | P9858 | MÊS | 7132.3013
Auxiliar de Laboratório | SICRO BAHIA | JULHO/2023 | P9833 | MÊS | 5569.3198
Laboratório de Solos | SICRO GERAL | JULHO/2023 | *B8957 | MÊS | 4235.59 |  | *Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1
ESPECIFICAÇÃO DO ITEM DA COMPOSIÇÃO - SINAPI BAHIA | FONTE | MÊS DE REFERÊNCIA | CÓDIGO | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO PRODUTIVO | VALOR UNITÁRIO IMPRODUTIVO
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI BAHIA | OUTUBRO/2023 | SINAPI 370 | M³ | 110
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI BAHIA | OUTUBRO/2023 | SINAPI 88253 | H | 21.11
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI BAHIA | OUTUBRO/2023 | SINAPI 87445 | H | 5.37
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 | SINAPI BAHIA | OUTUBRO/2023 | SINAPI 92144 | H | 40.4
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI BAHIA | OUTUBRO/2023 | SINAPI 88262 | H | 30.2
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SINAPI BAHIA | OUTUBRO/2023 | SINAPI 1379 | KG | 0.78
DESENHISTA TÉCNICO AUXILIAR (HORISTA) | SINAPI BAHIA | OUTUBRO/2023 | SINAPI 2359 | H | 30.57
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI BAHIA | OUTUBRO/2023 | SINAPI 90776 | H | 36.79
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI BAHIA | OUTUBRO/2023 | SINAPI 90777 | H | 113.34
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI BAHIA | OUTUBRO/2023 | SINAPI 90778 | H | 117.25
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | SINAPI BAHIA | OUTUBRO/2023 | SINAPI 4221 | L | 6.11
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI BAHIA | OUTUBRO/2023 | SINAPI 4718 | M³ | 112.81
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | SINAPI BAHIA | OUTUBRO/2023 | SINAPI 4813 | M² | 337.5
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI BAHIA | OUTUBRO/2023 | SINAPI 4491 | M | 9.35
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | SINAPI BAHIA | OUTUBRO/2023 | SINAPI 5075 | KG | 18.24
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI BAHIA | OUTUBRO/2023 | SINAPI 4417 | M | 7.41
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI BAHIA | OUTUBRO/2023 | SINAPI 88316 | H | 21.66
TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI BAHIA | OUTUBRO/2023 | SINAPI 90781 | H | 44.55
ESPECIFICAÇÃO DO ITEM DA COMPOSIÇÃO - ORSE | FONTE | MÊS DE REFERÊNCIA | CÓDIGO | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO PRODUTIVO | VALOR UNITÁRIO IMPRODUTIVO
Ensaios em solos - Limite de Liquidez | ORSE | OUTUBRO/2023 | 4328/ORSE | UNIDADE | 150
Ensaios em solos - Limite de Plasticidade | ORSE | OUTUBRO/2023 | 4329/ORSE | UNIDADE | 150
Granulometria por Peneiramento | ORSE | OUTUBRO/2023 | 4327/ORSE | UNIDADE | 150
Ensaio - Compactação Proctor Intermediário com reuso de material (6 pontos) | ORSE | OUTUBRO/2023 | 4331/ORSE | UNIDADE | 202
Ensaio em solos - Índice de Suporte Califórnia - CBR | ORSE | OUTUBRO/2023 | 6720/ORSE | UNIDADE | 259 |  | INSUMO
Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 m - SICRO | ORSE | OUTUBRO/2023 | 14094/ORSE | H | 4.6

## Mobilização
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL- Gerência Regional de Revitalização
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO E REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS EM MUNICÍPIOS DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.
ANEXO 4 - MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Cidade de Origem: | Sede do município atendido
Destino: | Zona rural do município atendido
Distância Total considerada: | 100 | km
Peso das máquinas: |  |  | Motoniveladora 93 KW |  | 13.03 | ton
|  |  | Trator de pneus 77 kw com grade niveladora |  | 3.4 | ton
|  |  | Escavadeira hidráulica 118 kw |  | 22.2 | ton
|  |  | Rolo compactador autopropelido 27 ton |  | 27 | ton
|  |  | Rolo compactador pé de carneiro |  | 22.5 | ton
|  |  | Retroescavadeira de pneus 58 kw |  | 7.86 | ton
Peso dos materiais: |  |  | Materiais |  | 2 | ton
|  |  | Total |  | 97.99 | ton
Momento de transporte = 97,99 x 100,00 => |  |  |  | 9799 | t x km

## DET. ENCARGOS
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - BOM JESUS DA LAPA/BA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO E REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS EM MUNICÍPIOS DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.
ANEXO 4 - DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS (SEM DESONERAÇÃO)
DISCRIMINAÇÃO |  | HORISTA | MENSALISTA
|  | % | %
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
SUBTOTAL DE “A”: |  | 36.8 | 36.8
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE “A”
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.97 | Não incide
B2 | Feriados | 3.97 | Não incide
B3 | Auxílio-Enfermidade | 0.87 | 0.66
B4 | 13º Salário | 11.02 | 8.33
B5 | Licença Paternidade | 0.07 | 0.05
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de Chuva | 2.05 | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 11.21 | 8.47
B10 | Salário Maternidade | 0.04 | 0.03
SUBTOTAL DE “B”: |  | 48.04 | 18.18
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE “A”
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.47 | 4.13
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 2.95 | 2.23
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.13 | 2.37
C5 | Indenização Adicional | 0.46 | 0.35
SUBTOTAL DE “C”: |  | 12.14 | 9.18
D | REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 | Reincidência de “A” sobre “B” | 17.68 | 6.69
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.49 | 0.37
SUBTOTAL DE “D”: |  | 18.17 | 7.06
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS (%): |  | 115.15 | 71.22

## BDI
ANEXO 4 - PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO E REVESTIMENTO PRIMÁRIO DE ESTRADAS EM MUNICÍPIOS DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIÇOS - NÃO DESONERADO
Obras rodoviárias
BDI APLICADO NA OBRA (SEM RISCO, SEGURO E GARANTIA) |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.4% | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.32% | 0.4% | 0.74%
A2 | Riscos e Imprevistos | 0.56% | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.5% | 0.56% | 0.97%
A3 | Despesas Financeiras | 1.11% | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 1.02% | 1.11% | 1.21%
A4 | Administração Central | 4.01% | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Total do Grupo A = |  | 6.08%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 6.86% | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Total do Grupo B = |  | 6.86%
3.00 | Impostos |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 3%
|  |  | 5% | 60% | 3%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre o Lucro Bruto) | 0%
Total do Grupo C = |  | 6.65%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 21.5%