## PLANILHA RESUMO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA GERAL | [7 empty] | 68
Municípios: |  | Diversos municípios na área de atuação da 7ª SR da Codevasf.
Objeto: |  | Contratação de empresa para execução dos serviços de implantação de reservatórios de água, por sistema de registro de preço - SRP, em municípios do estado do Piauí, área de atuação da CODEVASF - 7ª SR
Referência: |  | SINAPI-PI - 06/2023, SICRO PI - 04/2023, SEINFRA-CE - 028 e pesquisas de mercado - agosto/2023
|  |  | BDI (%): |  |  |  | 27.58
PLANILHA RESUMO |  |  | ENCARGOS SOCIAIS (%): |  |  |  | 111.86
SEM DESONERAÇÃO
ITEM | CATSER | DESCRIÇÃO | PREÇO UNITÁRIO (R$) | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO TOTAL (R$) |  |  |  | 8179.354
1.0 | 22225 | Contratação de empresa para execução de serviços de implantação e instalação de tanques suspensos para criação de peixes em municípios da área de atuação da CODEVASF - 7ª SR | 40896.77 | UNID | 40 | 1635870.8 |  |  | 40896.77 |  |  | 2044.8385
VALOR POR MÓDULO IMPLANTADO (R$): |  |  | 40896.77
VALOR TOTAL DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO: | [5 empty] | 1635870.8
1381024.35
7541.9765
8609.8463

## Execução_Um_módulo
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
Municípios: | Diversos municípios na área de atuação da 7ª SR da Codevasf.
Objeto: | Contratação de empresa para execução de serviços de implantação e instalação de tanques suspensos para criação de peixes em diversos municípios da área de atuação da CODEVASF - 7ª SR.
Referência: | SINAPI-PI - 06/2023, SICRO PI - 04/2023, SEINFRA-CE - 028 e pesquisas de mercado - agosto/2023
|  |  |  | BDI (%): |  | 27.58
|  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS (%): |  | 111.86
MÓDULO MÍNIMO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SEM DESONERAÇÃO | [6 empty] | BDI
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | 1.291 | 27.58%
1.0 |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 8150.07
1.1 | COMP 01 | Mobilização de pessoal e equipamento | Km | 600 | 1.89 | 1134
1.2 | COMP 02 | Desmobilização de pessoal e equipamento | Km | 600 | 1.14 | 684
1.3 | COMP 03 | Administração Local | mês | 1 | 3306.62 | 3306.62
1.4 | COMP 04 | Placa de obra (3,60 x 1,80)m | m² | 6.48 | 466.89 | 3025.45
2.0 |  | Reservatório ou Tanque circular em placas |  |  |  | 21735.95
2.1 | COMP 05 | Construção de 05 (cinco) unidades de tanque circular em placas | und | 1 | 20974.32 | 20974.32
2.2 | 88489 | Pintura externa dos tanques em tinta latéx acrílica, duas demãos | m² | 48.37 | 13.12 | 634.61 | 10.16
2.3 | COMP 08 | Pintura da logomarca da codevasf com tinta a óleo em concreto | m² | 1.05 | 120.97 | 127.02
3.0 |  | Sedimentador e Recirculação (5 unidades) |  |  |  | 11010.75
3.1 | COMP 06 | Sedimentador e Recirculação (5 unidades) | und | 1 | 11010.75 | 11010.75
|  | TOTAL |  |  |  | 40896.77
34525.61

## cronograma
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF
7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - 7ª SR
Objeto: | Contratação de empresa para execução dos serviços de implantação de reservatórios de água, por sistema de registro de preço - SRP, em municípios do estado do Piauí, área de atuação da CODEVASF - 7ª SR
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | % | VALOR | DIAS
|  |  | R$ | % | 10 | % | 20 | % | 30
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 19.93% | 8150.07 | 20 | 1630.014 | 40 | 3260.028 | 40 | 3260.028 | 8150.07
2.0 | Reservatório ou Tanque circular em placas | 53.15% | 21735.95 | 20 | 4347.19 | 40 | 8694.38 | 40 | 8694.38 | 21735.95
3.0 | Sedimentador e Recirculação (5 unidades) | 26.92% | 11010.75 | 20 | 2202.15 | 40 | 4404.3 | 40 | 4404.3 | 11010.75
| TOTAL SIMPLES | 100% | 40896.77 | 20 | 8179.354 | 40 | 16358.708 | 40 | 16358.708
| TOTAL ACUMULADO | 100% | 40896.77 | 20 | 8179.354 | 60 | 24538.062 | 100 | 40896.77

## CPUs
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIO SEM DESONERAÇÃO
OBRA: | Contratação de empresa para execução de serviços de implantação e instalação de tanques suspensos para criação de peixes em diversos municípios da área de atuação da CODEVASF - 7ª SR. |  |  | SINAPI-PI - 06/2023, SICRO PI - 04/2023, SEINFRA-CE - 028 e pesquisas de mercado - agosto/2023 |  | BDI | 27.58%
COMP 01 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E MATERIAIS |  | Km | R$ | 1.89
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO SEM BDI
SICRO PI/ 5915324 | Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada | Ton | 1.25 | 1.18 | 1.48
| VALOR TOTAL |  |  |  | 1.48
| BDI (27,58%) |  |  |  | 0.41
| VALOR TOTAL COM BDI |  |  |  | 1.89
ah ve
COMP 02 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E MATERIAIS |  | Km | R$ | 1.14
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO SEM BDI
SICRO PI/ 5915324 | Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada | Ton | 0.75 | 1.18 | 0.89
| VALOR TOTAL |  |  |  | 0.89
| BDI (27,58%) |  |  |  | 0.25
| VALOR TOTAL COM BDI |  |  |  | 1.14
COMP 03 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  | UM | R$ | 3306.62
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO SEM BDI
90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 5 | 112.26 | 561.3
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 10 | 30.88 | 308.8
SICRO PI/E9684 | VEÍCULO LEVE - PICAPE 4 x 4 COM CAPACIDADE DE 1,10t - 147kw | h | 15 | 114.78 | 1721.7
| VALOR TOTAL |  |  |  | 2591.8
| BDI (27,58%) |  |  |  | 714.82
| VALOR TOTAL COM BDI |  |  |  | 3306.62
COMP04 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO |  | M2 | R$ | 466.89
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO SEM BDI
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 23.88 | 23.88
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2 | 19.02 | 38.04
00004417 | SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5X7* CM, MAÇARANDUBA, ANGILIM OU EQUIVALENTE | m | 1 | 3.81 | 3.81
00004813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA, ADESIVADA, *N. 22*, DE *2,0 X 1,25* M | m² | 1 | 250 | 250
00005075 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Kg | 0.11 | 20.34 | 2.24
00004491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m | 4 | 10.76 | 43.04
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO | m³ | 0.01 | 494.92 | 4.95
| VALOR TOTAL |  |  |  | 365.96
| BDI (27,58%) |  |  |  | 100.93
| VALOR TOTAL COM BDI |  |  |  | 466.89
COMP 05 | RESERVATÓRIO CIRCULAR EM PLACAS E SEDIMENTADOR (5 UNIDADES CADA) |  | UNID | R$ | 20974.32
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO SEM BDI
cotação | Forma de metalon em formato retangular medindo 0,85 x 0,60 m (medida interna). | unid | 15 | 443.33 | 6649.95
00041930 | Tubo de PVC de 200 mm (Formas para colunas dos tanques) | m | 9 | 121.01 | 1089.09
00000367 | Areia Grossa (12,5m) | m³ | 12.5 | 91.17 | 1139.63 |  | 60
00001379 | Cimento portland composto CP II-32 C | Kg | 3000 | 0.98 | 2940
00042407 | Treliça de ferro (6,3 x 4,2 x 4,2 mm) (40 Peças de 3m) | m | 120 | 9.31 | 1117.2
00043059 | Ferro para construção Vergalhão 4.2 mm (35 barras de 12 m) | Kg | 45.5 | 8.71 | 396.31
90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 5 | 112.26 | 561.3
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 100 | 24.24 | 2424
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 5 | 24.53 | 122.65
| VALOR TOTAL |  |  |  | 16440.13
| BDI (27,58%) |  |  |  | 4534.19
| VALOR TOTAL COM BDI |  |  |  | 20974.32
COMP 06 | RECIRCULAÇÃO (5 UNIDADES) |  | UNID | R$ | 11010.75
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO SEM BDI
cotação | bomba submersa SB 2000 - Aplicação: lagos, aquários e tanques, vazão mínima de 1.950 L/h, coluna d’água (recalque) min: 2,0 m, consumo máx: 45 W, entrada de água de 2,4 cm e saída de 1,9 cm, voltagem: 220 V | unid | 15 | 293.33 | 4399.95
cotação | Kit Reparo para Bomba SB 2000 (2 pares de Coxins, 2 unid. Eixos de aço e 1 anel de borracha) | unid | 5 | 56.67 | 283.35
cotação | balde de plastico de 315,1 x 271,0 x 308,5 mm , capacidade total mínima de16 L | unid | 10 | 131.33 | 1313.3
cotação | Corda torcida de prolipropileno de 12 mm | Kg | 10 | 69 | 690
00020185 | Mangueira PVC 50 mm (usada em limpeza para piscinas PVC SEV 1.1/2” azul E.V.A.) | m | 15 | 26.81 | 402.15
00009868 | Tubo de PVC marrom soldável de 25 mm (3/4) | m | 15 | 3.89 | 58.35
00007122 | Tê 90° Soldável Marrom 25mm (3/4") NBR 5648 | unid | 5 | 10.32 | 51.6
00001185 | Cap soldável de 25mm de PVC marrom | unid | 5 | 1.17 | 5.85
00003904 | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | unid | 5 | 0.77 | 3.85
cotação | Mangueira Emborrachada Silicone (AZUL) 3/4 x 2,5 mm | m | 10 | 11.67 | 116.7
cotação | Tela para filtro da bomba SB 2000 (20 x 20 cm) | m | 5 | 32.67 | 163.35
cotação | Tela para filtro mangueira PVC 50 mm (30 x 30 cm) | unid | 5 | 45.67 | 228.35
00038075 | Tomada Regua Barra Tripla 2p + T 20a | und | 10 | 18.01 | 180.1
00000939 | M 2,37 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 250 | 2.3 | 575
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 5 | 24.53 | 122.65
00011161 | CAL HIDRATADA PARA PINTURA | Kg | 13.5 | 1.77 | 23.9
00003315 | GESSO EM PÓ PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANAS E USO GERAL | Kg | 13.5 | 0.89 | 12.02
| VALOR TOTAL |  |  |  | 8630.47
| BDI (27,58%) |  |  |  | 2380.28
| VALOR TOTAL COM BDI |  |  |  | 11010.75
COMP 08 | PINTURA DA LOGOMARCA DA CODEVASF COM TINTA À ÓLEO EM CONCRETO |  | M2 | R$ | 120.97
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO SEM BDI
I0035 | AGUARRAZ MINERAL | L | 0.07 | 20.9 | 1.46
00003767 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | unid | 0.4 | 1.29 | 0.52
I1488 | LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES | L | 0.15 | 14.73 | 2.21
I2100 | TINTA ÓLEO | L | 0.3 | 19.77 | 5.93
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2 | 25.47 | 50.94
100301 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.6 | 21.1 | 33.76
| VALOR TOTAL |  |  |  | 94.82
| BDI (27,58%) |  |  |  | 26.15
| VALOR TOTAL COM BDI |  |  |  | 120.97
2021-08-20
2021-09-10
Formulas:
QUANT = [QUANT, row above]+21

## cotação_local
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
COTAÇÃO |  |  |  | VALOR (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (Imporluc Comércio) | VALOR UNITÁRIO (LCG Biotecnologia) | VALOR UNITÁRIO (START AQUICULTURA) | VALOR DE COTAÇÃO (MÉDIA)
1 | Forma de metalon em formato retangular medindo 0,85 x 0,60 m (medida interna), utilizadas como molde para preparação das placas de concreto; confeccionadas com tubo retangular de Metalon galvazinado de 30x20x0,95 mm. Obs: forma feita com curvatura nas barras menores: | UNID | 10 | 440 | 435 | 455 | 443.33
2 | bomba submersa SB 2000 | UNID | 15 | 290 | 280 | 310 | 293.33
3 | Kit Reparo para Bomba SB (2 pares de Coxins, 2 unid. Eixos de aço e 1 anel de borracha) | UNID | 5 | 60 | 55 | 55 | 56.67
4 | balde de plastico de 315,1 x 271,0 x 308,5 mm , capacidade total de16 L | UNID | 20 | 142 | 112 | 140 | 131.33
5 | Corda torcida de prolipropileno de 12 mm | KG | 10 | 70 | 62 | 75 | 69
6 | Mangueira Emborrachada Silicone 3/4 x 2,5 mm | METRO | 10 | 15 | 8 | 12 | 11.67
7 | Tela para filtro da bomba SB 2000 (20 x 20 cm) | METRO | 5 | 38 | 25 | 35 | 32.67
8 | Tela para filtro mangueira PVC 50 mm (30 x 30 cm) | METRO | 5 | 52 | 38 | 47 | 45.67

## PFP_V Topografia (hidden)
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS |  |  |  |  | CODIGO:
PFP-V
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: | OBJETO: |  |  |  | EDITAL:
#REF! | #REF!
DISCRIMINAÇÃO |  | UNID. | QUANT. | PREÇOS (R$)
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
Equipe de topografia de campo para levantamentos planialtimetricos com despesas gerais, equipamentos, veículo, diárias e alimentações. |  | Mês | 1 | 0 | 0
TOTAL DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS |  |  |  |  | 0
NOME DO INFORMANTE: |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇÃO:
NO PREÇO DOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS, INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA,
EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS FISCAIS
Note on F9: Talita Salomão: Não sei de onde tiraram este valor.
OBSERVAÇÕES

## PFP_VI_ Det_ custos Adm_ (hidden)
DETALHAMENTO DO CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | CODIGO:
PFP-VI
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: |  |  | EDITAL:
#REF! |  | #REF!
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | VALORES
|  |  |  | % | R$
1 | Custos da equipe da administração central da empresa consultora ( diretoria, pessoal técnico de apoio e pessoal administrativo não diretamente vinculado à prestação dos serviços) |  |  | 15% | #REF!
2 | Outras despesas que afetam o custo de produção como treinamento, biblioteca, programa de qualidade, auditoria interna e externa |  |  | 2% | #REF!
3 | Despesas com aluguéis, comunicação, manutenção e transporte não diretamente relacionados com o custo direto dos serviços |  |  | 3% | #REF!
4
5
| TOTAIS DO CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO |  |  | 20% | #REF!
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
OBSERVAÇAO:

## PFP_VII Det_ Desp Fiscais (hidden)
DETALHAMENTO DE DESPESAS FISCAIS |  |  |  |  | CODIGO:
PFP-VII
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: | OBJETO: |  |  |  | EDITAL:
#REF! | #REF!
DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALORES
|  |  | DF % | DF' % | R$
1 - ISS |  |  | 3 | 3.4188 | #REF!
2 - PIS |  |  | 1.65 | 1.8803 | #REF!
3 - COFINS |  |  | 7.6 | 8.661 | #REF!
TOTAIS DE DESPESAS FISCAIS |  |  | 12.25 | 13.9601 | #REF!
NOME DO INFORMANTE: |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  | DATA:
Observação:
As despesas fiscais (DF) incidem sobre o total da fatura e não sobre os custos incorridos. Portanto aplicar a seguinte fórmula:
DF = { [ 1 / ( 1 - DF ) ] - 1 } x 100
ou seja, para o valor máximo de 12,25%, o valor a ser aplicado na composição dos preços será:
DF = { [ 1 / ( 1 - 0,1225 ) ] - 1 } x 100
DF =0,1396 ou 13,96%

## PFP_VIII Det_ Enc_ Soc_ (hidden)
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  | CODIGO:
PFP-VIII
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | OBJETO: |  |  | EDITAL:
#REF! |  | #REF!
DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | VALORES
|  |  |  | % | R$
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 | Seconci |  |  | 0% | #REF!
A2 | INSS |  |  | 20% | #REF!
A3 | FGTS |  |  | 8% | #REF!
A4 | Incra |  |  | 0.2% | #REF!
A5 | Salário Educação |  |  | 2.5% | #REF!
A5 | Sebrae |  |  | 0.6% | #REF!
A7 | Seguro contra acidentes de trabalho |  |  | 3% | #REF!
A8 | Senai |  |  | 1% | #REF!
A9 | Sesi |  |  | 1.5% | #REF!
SUBTOTAL DE "A" |  |  |  | 36.8% | #REF!
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
B1 | 13º Salário |  |  | 8.33% | #REF!
B2 | Auxilio-Enfermidade |  |  | 0.69% | #REF!
B3 | Licença Paternidade |  |  | 0.06% | #REF!
B4 | Faltas justificadas |  |  | 0.56% | #REF!
B5 | Auxilio Acidente de Trabalho |  |  | 0.09% | #REF!
B6 | Férias Gozadas |  |  | 6.26% | #REF!
B7 | Salário Maternidade |  |  | 0.03% | #REF!
SUBTOTAL DE "B" |  |  |  | 16.02% | #REF!
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
C1 | Aviso Prévio Indenizado |  |  | 3.84% | #REF!
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  |  | 0.09% | #REF!
C3 | Férias Indenizadas |  |  | 3.88% | #REF!
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa |  |  | 3.72% | #REF!
C5 | Indenização Adicional |  |  | 0.32% | #REF!
SUBTOTAL DE "C" |  |  |  | 11.85% | #REF!
D | REINCIDÊNCIAS
D1 | Reincidência de "A" sobre "B" - A% x B% |  |  | 5.9% | #REF!
D2 | Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Préevio Indenizado |  |  | 0.34% | #REF!
SUBTOTAL DE "D" |  |  |  | 6.24% | #REF!
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | 70.91% | #REF!
NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
Observação: