## C. Fís-Financeiro (hidden)
SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO DA 7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL (PI) | [8 empty] | Data Licitação/Proposta.:
[9 empty] | Prazo Inicial: | 1095 | d.c
[18 empty] | Ref.: | 2023-11-01
PERÍODO |  |  | PERÍODO - MESES/DIAS
|  |  | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 17º | 18º
|  |  | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês
DISCRIMINAÇÃO |  | UNID.
FÍSICO | Relatórios Mensais | Un.* | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
FINANCEIRO | PARCIAL | % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ACUMULADO | % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PERÍODO |  |  | PERÍODO - MESES/DIAS 1º: PERÍODO - MESES/DIAS
|  |  | 19º | 20º | 21º | 22º | 23º | 24º | 25º | 26º | 27º | 28º | 29º | 30º | 31º | 32º | 33º | 34º | 35º | 36º
|  |  | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês
DISCRIMINAÇÃO |  | UNID.
FÍSICO | Relatórios Mensais | Un.* | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
FINANCEIRO | PARCIAL | % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ACUMULADO | % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
EDITAL: |  |  | PERÍODO - MESES/DIAS 19º: LOTE:; PERÍODO - MESES/DIAS 20º: ÚNICO; PERÍODO - MESES/DIAS 25º: DATA:
JURISDIÇÃO: | UNIDADE LOCAL DE BRASÍLIA NA JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE GOIÁS E DISTRITO FEDERAL
NOME DA EMPRESA:
IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:
* - A quantidade de Relatórios mensais poderá ser aumentada em função da execução de produto por demanda.

## RESUMO
RESUMO DO ORÇAMENTO DA PROPONENTE
ANEXO IV - PLANILHAS DE CUSTOS DA PROPONENTE
SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO DA 7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL (PI)
|  |  | Prazo (meses): | 12 | Mês/Ano Ref.: | 2023-11-01
PRODUTOS | DESCRIÇÃO | FREQUENCIA | UNIDADE | QTDE / PRAZO | VALORES - R$
[5 empty] | MENSAL | ANUAL
1 | Coordenação (apoio escritório) | Mensal | mês | 12 | 0 | 0
2 | Controle de Obras (apoio campo) | Mensal | mês | 12 | 0 | 0
3 | Controle Tecnológico | Mensal | mês | 12 | 0 | 0
4 | Controle Executivo - Topografia - Terraplenagem / Pavimentação | Mensal | mês | 12 | 0 | 0
TOTAL ANUAL DO ORÇAMENTO DA PROPONENTE: | [5 empty] | 0
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional

## P1
COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO DA PROPONENTE - PRODUTO 1
Coordenação-Geral (apoio escritório)
OBJETO: | SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO DA 7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL (PI)
|  |  | Prazo: | 1 | mês |  |  |  |  | Mês/Ano Ref.: | 2023-11-01
Descrição |  | Código de Reajustamento | Código Engenharia Consultiva | Qtd. (1) | Participação Mensal Média (%) (2) | Meses (3) | Prof.xMês (4) = (1x2x3) | Custo Unitário (R$/Mês) (5) | Preço Unitário (R$/Mês) (6) | Encargos Complementares e Adicionais (R$/Mês) (7) | Preço Total (R$) (8) = (4 x 6) +(7)
A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR
Engenheiro Pleno |  | MO | P8066 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0
A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO
Técnico de Obras |  | MO | P8147 | 2 | 100% | 1 | 2 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | Subtotal A | 0
B) DESPESAS GERAIS |  | Código de Reajustamento | Código Engenharia Consultiva | Qtd. (1) | Participação Mensal Média (%) (2) | Meses (3) | Qtd.Mês (4) = (1x2x3) | Custo Unitário (R$/Mês) (5) | Preço Unitário (R$/Mês) (6) |  | Preço Total (R$) (7) = (4 x 6)
B.4) EQUIPAMENTOS
Notebook Core i7, Ram 8GB, HD 156 GB, Win10 + MS Office |  | EMC | Cotação | 3 | 100% | 1 | 3 | 0 | 0 |  | 0
Autodesk - Civil 3D |  | EMC | Cotação | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0
Sistema de registro de ponto digital - Ponto Mais |  | EMC | Cotação | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0
Sistema de rastreamento veicular |  | EMC | Cotação | 6 | 100% | 1 | 6 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | Subtotal B | 0
[10 empty] | TOTAL MENSAL (A + B) | 0
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional

## P2
COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO DA PROPONENTE - PRODUTO 2
Controle de Obras (apoio campo)
OBJETO: | SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO DA 7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL (PI)
|  |  | Prazo: | 1 | mês |  |  |  |  | Mês/Ano Ref.: | 2023-11-01
Descrição |  | Código de Reajustamento | Código Engenharia Consultiva | Qtd. (1) | Participação Mensal Média (%) (2) | Meses (3) | Prof.xMês (4) = (1x2x3) | Custo Unitário (R$/Mês) (5) | Preço Unitário (R$/Mês) (6) | Encargos Complementares e Adicionais (R$/Mês) (7) | Preço Total (R$) (8) = (4 x 6) +(7)
A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR
Engenheiro Júnior |  | MO | P8065 | 2 | 100% | 1 | 2 | 0 | 0 |  | 0
A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO
Técnico de Obras |  | MO | P8147 | 4 | 100% | 1 | 4 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | Subtotal A | 0
B) DESPESAS GERAIS |  | Código de Reajustamento | Código Engenharia Consultiva | Qtd. (1) | Participação Mensal Média (%) (2) | Meses (3) | Qtd.Mês (4) = (1x2x3) | Custo Unitário (R$/Mês) (5) | Preço Unitário (R$/Mês) (6) |  | Preço Total (R$) (7) = (4 x 6)
B.1) VEÍCULOS
Veículo leve - 1.0 T. Flex 12V 5p |  | EMC | Codevasf | 2 | 100% | 1 | 2 | 0 | 0 |  | 0
B.2) ESCRITÓRIO
Escritório com mobiliário |  | EMC | Codevasf | 6 | 100% | 1 | 6 | 0 | 0 |  | 0
B.3) DIÁRIAS
Estadias/Diárias |  | EMC | Codevasf | 60 | 100% | 1 | 60 | 0 | 0 |  | 0
Alimentação |  | EMC | Codevasf | 60 | 100% | 1 | 60 | 0 | 0 |  | 0
B.4) EQUIPAMENTOS
Notebook Core i7, Ram 8GB, HD 156 GB, Win10 + MS Office |  | EMC | Cotação | 6 | 100% | 1 | 6 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | Subtotal B | 0
[10 empty] | TOTAL MENSAL (A + B) | 0
CPU - ESCRITÓRIO COM MOBILIÁRIO (3 Pessoas x Mês) |  |  | Valor | Fonte
Aluguel de Sala Comercial (6m x 4m) |  |  | 0 | B8951 - Tabela de Custos de Engenharia Consultiva do DNIT
Aquisição de Mobiliário para Escritório para 3 pessoas |  |  | 0 | Cotações
Custos Diversos de Escritório |  |  | 0 | B8959 - Tabela de Custos de Engenharia Consultiva do DNIT
Diarista de Limpeza (4 visitas por mês) |  |  | 0 | 200300131 - EMBASA-BA
Custo Mensal: |  |  | 0
Custo Mensal por pessoa: |  |  | 0
CPU - ESTADIAS/DIÁRIAS (3 pessoas x Mês) |  |  | Valor | Fonte
Aluguel de Residência (Área 106,44m² - Residência Unifamiliar Padrão Normal (R1-N) - NBR 12721:2006) |  |  | 0 | B8952 - Tabela de Custos de Engenharia Consultiva do DNIT
Aquisição de Mobiliário para Residência |  |  | 0 | B8954 - Tabela de Custos de Engenharia Consultiva do DNIT
Custos Diversos de Residênica |  |  | 0 | B8960 - Tabela de Custos de Engenharia Consultiva do DNIT
Diarista de Limpeza (8 visitas por mês) |  |  | 0 | 200300131 - EMBASA-BA
Custo Mensal: |  |  | 0
Custo Mensal por pessoa: |  |  | 0
Custo Diário por pessoa: |  |  | 0
Aquisição de Mobliliário | VALOR DA DEPRECIAÇÃO |  |  |  | VALOR MENSAL TOTAL (R$)
| Tempo de Utilização (Anos) | Meses p/Ano de Uso | Percentual Residual (%) | Depreciação Mensal - R$
0 | 3 | 12 | 20% | 0 | 0
0 | Cotação | Cadeira giratória tipo secretária executiva (3 UNIDADES)
0 | 11548/ORSE-SE | Mesa para escritório medindo 1,50 x 0,60 m em madeira e laminado melaminico, com 02 gavetas c/ chaves um (3 UNIDADES)
0 | Cotação | Armário para escritório
0 | Cotação | Aparelho de telefone
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional

## P3
COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO DA PROPONENTE - PRODUTO 3
CONTROLE TÉCNOLÓGICO
Obejto: SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO DA 7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL (PI)
[8 empty] | Mês/Ano Ref.: | 2023-11-01
CAMADA | Código de Reajustamento | TIPO DE ENSAIO |  | CÓDIGO | QUANTIDADE MENSAL | QUANT. MENSAL | CUSTO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL R$
CBUQ | EMC | Ensaio de granulometria |  | SETOP/ MATED- 11051 | Em caso de necessidade de realização de contraprova, executar de acordo com o prescrito pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas - IBRAOP. É admissível a redução do número de ensaios, mediante aprovação da fiscalização. | 20 |  | 0 |  | 0
| EMC | Ensaio de adesividade |  | SUDECAP/96.01.29 |  | 20 |  | 0 |  | 0
| EMC | Ensaio Marshal (compressão) |  | SUDECAP/96.01.22 |  | 20 |  | 0 |  | 0
| EMC | Ensaio de Teor de betume |  | SUDECAP/96.01.19 |  | 20 |  | 0 |  | 0
| EMC | Determinação da espessura da camada em campo |  |  |  | 20 |  | 0 |  | 0
| EMC | grau de compactação |  | SUDECAP/96.01.03 |  | 20 |  | 0 |  | 0
Bloco Intertravado de Concreto | EMC | Determinação da resistência característica à compressão |  | SUDECAP/99.02.01 |  | 20 |  | 0 |  | 0
Tratamento Superficial Duplo - TSD (DNIT 147/2012 - ES) | EMC | Controle da taxa de aplicação e de espalhamento |  |  |  | 20 |  | 0 |  | 0
Sub-leito, Sub-base, base | EMC | Ensaio de compactação |  | ORSE/4330 |  | 20 |  | 0 |  | 0
| EMC | Ensaio de expansão |  | TABELA CONSULTIVA CODEVASF |  | 20 |  | 0 |  | 0
| EMC | Ensaio de granulometria |  | SETOP/MATED- 11051 |  | 10 |  | 0 |  | 0
| EMC | Ensaio de limite de liquidez |  | ORSE/4328 |  | 10 |  | 0 |  | 0
| EMC | Ensaio de limite de plasticidade |  | SUDECAP/97.01.07 |  | 10 |  | 0 |  | 0
| EMC | ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA DE SOLOS (ISC OU CBR) |  | SUDECAP/97.01.12 |  | 30 |  | 0 |  | 0
| EMC | Determinação da espessura da camada em campo |  |  |  | 30 |  | 0 |  | 0
Drenagem e Pontes (Concreto) | EMC | Determinação da resistência característica à compressão |  | SUDECAP/98.04.04 |  | 10 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | Subtotal A: |  |  | 0
| Prazo | 1 | mês
PESSOAL
Descrição | Código de Reajustamento | Código Engenharia Consultiva | Qtd. (1) | Participação Mensal Média (%) (2) | Meses (3) | Nº HxMês (4) = (1x2x3) | Custo Unitário (R$/Mês) (5) | Preço Unitário (R$/Mês) (6) | Encargos Compl. e Adicionais (R$/Mês) (7) | Preço Total (R$) (8) = (4 x 6) +(7)
B2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO
Laboratorista | MO | P8098 | 2 | 100% | 1 | 2 | 0 | 0 |  | 0
B3) PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR
Servente - mensalista | MO | P9954 | 2 | 100% | 1 | 2 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | Subtotal B: |  |  | 0
DESPESAS GERAIS
Descrição | Código de Reajustamento | Código Engenharia Consultiva | Qtd. (1) | Participação Mensal Média (%) (2) | Meses (3) | Qtd.Mês (4) = (1x2x3) | Custo Unitário (R$/Mês) (5) | Preço Unitário (R$/Mês) (6) |  | Preço Total (R$) (7) = (4 x 6)
C.1) VEÍCULOS
Veículo tipo pick-up, 1.6 T.Flex 16V CD | EMC | Codevasf | 2 | 100% | 1 | 2 | 0 | 0 |  | 0
C.2) DIÁRIAS
Estadias/Diárias | EMC | Codevasf | 88 | 100% | 1 | 88 | 0 | 0 |  | 0
Alimentação | EMC | Codevasf | 88 | 100% | 1 | 88 | 0 | 0 |  | 0
C.3) CUSTOS DIVERSOS
Gerador portátil de energia a gasolina | EMC | Codevasf | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | Subtotal C: |  |  | 0
RETIRADA DE PAVIMENTO PARA ENSAIO E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO
1- RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS, COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) - COMPOSIÇÃO CAERN/RN
Descrição | Código de Reajustamento | Código Sistema de Referência | Quantidade de material de ensaio em m³ (Q0) | Unidade | Quantidade Total em m³ (110% de Q0) | Custo unitário |  | Preço Unitário |  | Preço Total R$
RECOMPOSIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS, COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) - DMT 5 KM | EMC | CAERN/2150030 | 0.35655 | m³ | 0.3922 |  |  | 0 |  | 0
2- RETIRADA DE MATERIAL DO PAVIMENTO PARA ENSAIO (Quantidade Mensal)
Corpo de prova (material para ensaio) |  | QUANT. | DIMENSÃO (m) |  |  | VOL. TOTAL (m³) |  | VOL. TOTAL (m²)
PLACA (l, c, h) |  | 8 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.3 |  | 2
CILINDRO (r, h) |  | 48 | 0.1 |  | 0.15 | 0.056549 |  | 0.37699
2.1- CORTADORA DE PISO PARA PAVIMENTO ASFÁLTICO E DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO - COMPOSIÇÃO SINAPI
Descrição | Código de Reajustamento | Código SINAPI | Quantidade (horas produtivas/dia = considerado 20% de 8h de trabalho diário) | Unidade | Quantidade Total em horas mês | Custo unitário |  | Preço Unitário |  | Preço Total R$
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | EMC | 91283 | 1.6 | CHP | 35.2 |  |  | 0 |  | 0
Descrição | Código de Reajustamento | Código SINAPI | Quantidade de material de ensaio em m² (Q0) | Unidade | Quantidade Total em m² (110% de Q0) | Custo unitário |  | Preço Unitário |  | Preço Total R$
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | EMC | 97636 | 2.377 | m² | 2.6147 |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | Subtotal D: |  |  | 0
[7 empty] | TOTAL MENSAL (A+B+C+D) |  |  | 0
Subleito, Sub-base e Base | Bloco Intertravado | TSD | CBUQ | Pintura de Ligação | Compactação proctor normal
Compactação proctor normal | resistencia de comprenssão | granulometria | determinação da temperatura de aplicação da camada | taxa de aplicação | CBR
CBR |  | taxa de aplicação | teor de betume | temperatura | Expansão
Expansão |  | temperatura | granulometria |  | Granulometria
determinação da espessura das camadas em campo |  |  | Marshall |  | Limites de consistencia e densidade
grau de compactação |  |  | grau de compactação |  | sondagem a trado
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional

## P4
COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO DA PROPONENTE - PRODUTO 4
Controle Executivo - Topografia - Terraplenagem / Pavimentação
OBJETO: | SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO DA 7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL (PI)
|  |  | Prazo: | 1 | mês |  |  |  |  | Mês/Ano Ref.: | 2023-11-01
Descrição |  | Código de Reajustamento | Código Engenharia Consultiva | Qtd.(1) | Participação Mensal Média (%) (2) | Meses (3) | Prof.xMês (4) = (1x2x3) | Custo Unitário (R$/Mês) (5) | Preço Unitário (R$/Mês) (6) | Encargos Complementares e Adicionais (R$/Mês) (7) | Preço Total (R$) (8) = (4 x 6) +(7)
A1) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO
Topógrafo |  | MO | P8163 | 2 | 100% | 1 | 2 | 0 | 0 |  | 0
A2) PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR
Auxiliar de Topografia |  | MO | P8028 | 4 | 100% | 1 | 4 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | Subtotal A | 0
Despesas Gerais |  | Código de Reajustamento | Código Engenharia Consultiva | Qtd.(1) | Participação Mensal Média (%) (2) | Meses (3) | Qtd.Mês (4) = (1x2x3) | Custo Unitário (R$/Mês) (5) | Preço Unitário (R$/Mês) (6) |  | Preço Total (R$) (7) = (4 x 6)
B.1) VEÍCULOS
Veículo tipo pick-up, 1.6 T.Flex 16V CD |  | EMC | Codevasf | 2 | 100% | 1 | 2 | 0 | 0 |  | 0
B.2) EQUIPAMENTOS
Cesta de Equipamentos de Topografia |  | EMC | B8958 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0
Drone Phanton 4 Pro |  | EMC | Cotação | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0
Software p/ o drone - Agisoft Metashape |  | EMC | Cotação | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0
B.3) ESTADIAS / ALIMENTAÇÃO
Estadias/Diárias |  | EMC | Codevasf | 132 | 100% | 1 | 132 | 0 | 0 |  | 0
Alimentação |  | EMC | Codevasf | 132 | 100% | 1 | 132 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | Subtotal B | 0
[10 empty] | TOTAL MENSAL (A + B) | 0
|  | CUSTO MÉDIO DE AQUISIÇÃO DO DRONE | VALOR DA DEPRECIAÇÃO |  |  |  | MANUTENÇÃO |  |  | VALOR MENSAL TOTAL (R$)
|  |  | Tempo de Utilização (Anos) | Meses p/Ano de Uso | Percentual Residual (%) | Depreciação Mensal - R$ | Percentual Anual (%) | Valor Mensal (R$)
|  | 0 | 3 | 12 | 10% | 0 | 10% | 0 |  | 0
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional

## CFF
SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO DA 7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL (PI)
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS
1 | Coordenação (apoio escritório) | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Controle de Obras (apoio campo) | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Controle Tecnológico | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Controle Executivo - Topografia - Terraplenagem / Pavimentação | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Porcentagem |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Valor R$ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Porcentagem Acumulada |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Valor Acumulado R$ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ANUAL DO ORÇAMENTO DA PROPONENTE: | [12 empty] | 0
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional

## Fator Ka
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Ka
PROJETO: |  | CONTRATANTE: | BASE:
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF (PI) |  | 7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF (PI) | SINAPI 09/2023
Cod | DESCRIÇÃO |  | %
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS |  | 0%
A1 | INSS
A2 | SESI
A3 | SENAI
A4 | INCRA
A5 | SEBRAE
A6 | Salário Educação
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 | FGTS
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  | 0%
B3 | Auxílio Enfermidade
B4 | 13º Salário
B5 | Licença Paternidade
B6 | Faltas Justificadas
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho
B9 | Férias Gozadas
B10 | Salário Maternidade
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  | 0%
C1 | Aviso Prévio Indenizado
C2 | Aviso Prévio Trabalhado
C3 | Férias Indenizadas
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa
C5 | Indenização Adicional
D | REINCIDÊNCIAS |  | 0%
D1 | Reincidência de "A" sobre "B" |  | 0%
D2 | Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  | 0%
K1a | ENCARGOS SOCIAIS |  | 0%
Ka | TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO1 |  | 1
OBSERVAÇÃO: CELETISTAS E EQUIVALENTES
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA CELETISTAS
Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra CELETISTA (incide apenas no Insumo Codigo MO1)
Ka = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional

## Fator Kb
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kb
PROJETO: |  | CONTRATANTE: | BASE:
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF (PI) |  | 7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF (PI) | SINAPI 09/2023
Cod | DESCRIÇÃO |  | %
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS |  | 0%
A1 | INSS
A2 | SESI
A3 | SENAI
A4 | INCRA
A5 | SEBRAE
A6 | Salário Educação
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 | FGTS
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  | 0%
B3 | Auxílio Enfermidade
B4 | 13º Salário
B5 | Licença Paternidade
B6 | Faltas Justificadas
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho
B9 | Férias Gozadas
B10 | Salário Maternidade
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  | 0%
C1 | Aviso Prévio Indenizado
C2 | Aviso Prévio Trabalhado
C3 | Férias Indenizadas
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa
C5 | Indenização Adicional
D | REINCIDÊNCIAS |  | 0%
D1 | Reincidência de "A" sobre "B" |  | 0%
D2 | Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  | 0%
K1b | ENCARGOS SOCIAIS |  | 0%
Kb | TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO2 |  | 1
OBSERVAÇÃO: AUTÔNOMOS E EQUIVALENTES
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA AUTONÔMOS
Kb - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra AUTONÔMA (incide apenas no Insumo Codigo MO2)
Kb = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 7ª Superintendência Regional

## Fator Kc
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kc
PROJETO: |  | CONTRATANTE: | BASE:
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF (PI) |  | 7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF (PI) | SINAPI 09/2023
Cod | DESCRIÇÃO |  | %
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS |  | 0%
A1 | INSS
A2 | SESI
A3 | SENAI
A4 | INCRA
A5 | SEBRAE
A6 | Salário Educação
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 | FGTS
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  | 0%
B3 | Auxílio Enfermidade
B4 | 13º Salário
B5 | Licença Paternidade
B6 | Faltas Justificadas
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho
B9 | Férias Gozadas
B10 | Salário Maternidade
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  | 0%
C1 | Aviso Prévio Indenizado
C2 | Aviso Prévio Trabalhado
C3 | Férias Indenizadas
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa
C5 | Indenização Adicional
D | REINCIDÊNCIAS |  | 0%
D1 | Reincidência de "A" sobre "B" |  | 0%
D2 | Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  | 0%
K1c | ENCARGOS SOCIAIS |  | 0%
Kc | TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO3 |  | 1
OBSERVAÇÃO: SOCIETÁRIOS E EQUIVALENTES
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA DE SOCIETÁRIOS
Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra SOCIETÁRIA (incide apenas no Insumo Codigo MO3)
Kc = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 7ª Superintendência Regional

## Fator Kd
DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: Kd
PROJETO: |  | CONTRATANTE: |  | BASE:
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF (PI) |  | 7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF (PI) |  | SINAPI 09/2023
Cod | DESCRIÇÃO1 |  | % preço2 | % custo4 | OBS:
K4 | TRIBUTOS |  | 0% | 0%
K4.1 | ISS |  |  | 0% | * A alíquota do ISS é estabelecida pelo município e pode variar de 2% a 5%, dependendo do enquadramento da empresa e do tipo de serviço prestado
K4.2 | PIS3 - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto |  |  | 0%
K4.3 | COFINS3 - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto |  |  | 0%
K3 | REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO)
K2 | CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | 0%
K2.1 | Custos da administração central da empresa (diretoria, pessoal técnico de apoio e pessoal administrativo não diretamente vinculado à prestação dos serviços)
K2.2 | Outras despesas que afetam o custo de produção como treinamento, biblioteca, programa de qualidade, programa de benefícios, auditoria interna e externa
K2.3 | Despesas fixas e variaveis com patrimônio, aluguéis, comunicação, manutenção e transporte não diretamente relacionados com o custo direto dos serviços
Kd | TAXA RESSARCIMENTO DE DESPESAS SOBRE CUSTOS DIVERSOS |  |  | 1
NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: | Os sub-índices componentes do K2 estão conforme o Relatório de "Consolidação de Custos Gerais e BDI"
da Tabela Consultiva do DNIT-Out/2022.
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
Observação:
1 - RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MÃO -DE-OBRA
1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
2 - K4 = INDICAR % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)
3 - PIS e COFINS, Regime de Incidencia Acumulativa (0,65% e 3,00% - sem percentual de desconto) ou em Regime de Incidencia Não Acumulativa (1,65% e 7,60% - aplicável percentual de desconto) de acordo com a forma de apuração do lucro no IRPJ. APRESENTAR COMPROVANTES de aproveitamento de créditos tributários dos últimos 12 meses em caso de aplicação de "percentual de desconto".
4 - AS DESPESAS FISCAIS (K4) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NÃO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS,
DEVENDO SER CALCULADO O K4' APLICANDO-SE A SEGUINTE FÓRMULA:
K4' = { [ 1 / ( 1 - K4) ] - 1 } x 100
K4' = { [ 1 / ( 1 - 0 ) ] - 1 } x 100
Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas sobre Custos Diversos (incide sobre os Insumos Codigo DP e EM)
Kc = (1 + K3) x (1 + K4)
K2 - Incide sobre o Custo Total (CT) da Mão de Obra (MO* = MO1 + MO2)
K3 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mão de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da Administração Central (K2)
K4 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mão de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da Administração Central (K2) e Lucro (K3)
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 7ª Superintendência Regional

## BDI (hidden)
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI
Despesas Indiretas |  | % Sobre PV | % Sobre CD
Administração Central | Váriável - f (CD) | 7.14% | 10%
Despesas Financeiras | 1,04% sobre (PV - Lucro) | 0.99% | 1.39%
Riscos | 0,50% de PV | 0.5% | 0.7%
Garantias Contratuais | 0,10% do PV | 0.1% | 0.14%
Subtotal 1 |  | 8.73% | 12.23%
BENEFÍCIOS |  | % Sobre PV | % Sobre CD
Lucro Operacional | Variável - f (CD) | 8.57% | 12%
Subtotal 2 |  | 8.57% | 12%
TRIBUTOS |  | % Sobre PV | % Sobre CD
PIS | 1,65% de PV | 1.65% | 2.31%
COFINS | 7,60% de PV | 7.6% | 10.64%
ISSQN | 2,00% de PV | 2% | 2.8% | Distrito Federal alíquota 2% conforme Lei complementar nº 937 de 22 de dezembro de 2017, disponível em < https://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=937&txtAno=2017&txtTipo=4&txtParte=. >
Subtotal 3 |  | 11.25% | 15.75%
TOTAL BDI (%) |  | 28.55% | 39.97%
CUSTO DIRETO - CD |  | 71.45%
TOTAL BDI |  |  | 39.97%
(*) Limite máximo adotado de 5%; valor variável em função da legislação de cada município. As empresas licitantes deverão adotar as alíquotas pertinentes.

## CPU VEICULO_PickUp
Composição de Preços de Locação de Veículos
Data de atualização: |  | 2023-11-01
CODEVASF
Veículo tipo pick-up, 1.6 T.Flex 16V CD
| Custo Mensal (R$): | 0
| Custo Diária (R$): | 0
| Custo Horário (R$): | 0
| Custo por Km (R$): | 0
A | Depreciação mensal do equipamento
A1 | Preço de Aquisição | 0
A2 | Tempo previsto de vida útil (meses) | 60
A3 | Previsão de recup. Na venda do bem usado | 40%
A4 | Custo mensal [A1-(A3xA1)]/A2 | 0
B | Juros pelo Capital empregado
B1 | Taxa mensal de Juros * | 0.9676%
B2 | Juros s/depreciação/aluguel (B1xA4) | 0
C | Conservação e manutenção **
C1 | Taxa de gastos s/a deprec. Inc. seguros (%) | 0.6
C2 | Incidência mensal (C1xA4) | 0
D | Combustível
D1 | Média mensal de quilômetro por veículo | 2860
D2 | Preço do litro de combustível | 0
D3 | Quilômetros rodados com um litro combustivel | 12
D4 | Combustivel (D1/D3)*D2 | 0
E | Lubrificantes
E1 | Quilometragem do Contrato (D1*12) | 34320
E2 | Franquia por troca de óleo (km) | 10000
E3 | Preço do litro de óleo | 0
E4 | Quantidade de litros de óleo por troca | 5
E5 | Quantidade de dias do Contrato | 365
E6 | Lubrificantes E = (E1*E3*E4*30)/E2*E5 | 0
F | Pneus
F1 | Quilometragem do Contrato | 34320
F2 | Vida do Pneu em quilômetros | 45000
F3 | Quantidade de pneus | 5
F4 | Preço do Pneu | 0
F5 | Quantidade de dias do contrato | 365
F6 | Pneus = (F1*F3*F4*30)/(F2*F5) | 0
G | Motorista
G1 | Salário com encargos sociais
H | Custo Mensal
| Sem Motorista (A4+B2+C2+D4+E6+F6) | 0
| Com Motorista (A4+B2+C2+D4+E6+F6+G1) | 0
I | Custo Direto p/ km Rodado
| Sem Motorista | 0
| Com Motorista | 0
J | Preço cobrado sem BDI | 0
J1 | Sem Motorista | 0
J2 | Com Motorista | 0
OBSERVAÇÕES:
| Média estimada de quilometragem rodados por dia: | 130
* | Calculado com base na taxa SELIC NOVEMBRO/2023 - 12,25% a.a | 12.25%
Banco Central (https://www.bcb.gov.br/)
** | Coeficiente de Conservação e manutenção - Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes do DNIT - Volume 03
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional

## CPU-VEICULO_Leve
Composição de Preços de Locação de Veículos
| Data de atualização: | 2023-11-01
CODEVASF
Veículo Leve 1.0 T. Flex 12V 5p
| Custo Mensal (R$): | 0
| Custo Diário (R$): | 0
| Custo Horário (R$): | 0
| Custo por Km (R$): | 0
A | Depreciação mensal do equipamento
A1 | Preço de Aquisição | 0
A2 | Tempo previsto de vida útil (meses) | 60
A3 | Previsão de recup. Na venda do bem usado | 40%
A4 | Custo mensal [A1-(A3xA1)]/A2 | 0
B | Juros pelo Capital empregado
B1 | Taxa mensal de Juros * | 0.9676%
B2 | Juros s/depreciação/aluguel (B1xA4) | 0
C | Conservação e manutenção **
C1 | Taxa de gastos s/a deprec. Inc. seguros (%) | 0.6
C2 | Incidência mensal (C1xA4) | 0
D | Combustível
D1 | Média mensal de quilômetro por veículo | 2860
D2 | Preço do litro de combustível | 0
D3 | Quilômetros rodados com um litro combustivel | 14.1
D4 | Combustivel (D1/D3)*D2 | 0
E | Lubrificantes
E1 | Quilometragem do Contrato (D1*12) | 34320
E2 | Franquia por troca de óleo (km) | 10000
E3 | Preço do litro de óleo | 0
E4 | Quantidade de litros de óleo por troca | 4
E5 | Quantidade de dias do Contrato | 365
E6 | Lubrificantes E = (E1*E3*E4*30)/E2*E5 | 0
F | Pneus
F1 | Quilometragem do Contrato | 34320
F2 | Vida do Pneu em quilômetros | 45000
F3 | Quantidade de pneus | 5
F4 | Preço do Pneu | 0
F5 | Quantidade de dias do contrato | 365
F6 | Pneus = (F1*F3*F4*30)/(F2*F5) | 0
G | Motorista
G1 | Salário com encargos sociais
H | Custo Mensal
| Sem Motorista (A4+B2+C2+D4+E6+F6) | 0
| Com Motorista (A4+B2+C2+D4+E6+F6+G1) | 0
I | Custo Direto p/ km Rodado
| Sem Motorista | 0
| Com Motorista | 0
J | Preço cobrado sem BDI | 0
J1 | Sem Motorista | 0
J2 | Com Motorista | 0
OBSERVAÇÕES:
| Média estimada de quilometragem rodados por dia: | 130
* | Calculado com base na taxa SELIC NOVEMBRO/2023 - 12,25% a.a
| Banco Central (https://www.bcb.gov.br/) | 12.25%
** | Coeficiente de Conservação e manutenção - Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes do DNIT - Volume 03
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional

## CPU GERADOR PORTÁTIL
Composição de Preços de Gerador Portátil
| Data de atualização: | 2023-11-01
CODEVASF
Gerador portátil de energia a gasolina
| Custo Mensal (R$): | 0
| Custo Diária (R$): | 0
| Custo Horário (R$): | 0
A | Depreciação mensal do equipamento
A1 | Preço de Aquisição | 0
A2 | Tempo previsto de vida útil (meses) | 84
A3 | Previsão de recup. Na venda do bem usado | 30%
A4 | Custo mensal [A1-(A3xA1)]/A2 | 0
B | Juros pelo Capital empregado
B1 | Taxa mensal de Juros * | 0.9676%
B2 | Juros s/depreciação/aluguel (B1xA4) | 0
C | Conservação e manutenção **
C1 | Taxa de gastos s/a deprec. Inc. seguros (%) | 0.5
C2 | Incidência mensal (C1xA4) | 0
D | Combustível
D1 | Média mensal de hora por mês | 22
D2 | Preço do litro de combustível | 0
D3 | Autonomia por litro de combustivel | 1.44
D4 | Combustivel (D1/D3)*D2 | 0
E | Lubrificantes
E1 | Quilometragem do Contrato (D1*12) | 264
E2 | Franquia por troca de óleo (hora) | 250
E3 | Preço do litro de óleo | 0
E4 | Quantidade de litros de óleo por troca | 0.6
E5 | Quantidade de dias do Contrato | 365
E6 | Lubrificantes E = (E1*E3*E4*30)/E2*E5 | 0
F | CUSTO MENSAL
0
OBSERVAÇÕES:
* | Calculado com base na taxa SELIC NOVEMBRO/2023 - 12,25% a.a | 12.25%
Banco Central (https://www.bcb.gov.br/)
** | Coeficiente de Conservação e manutenção - Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes do DNIT - Volume 03
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional

## AUX-Computador_ICM
COMPOSIÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO MENSAL DE COMPUTADOR COM MICROSOFT OFFICE
ITEM | VALORES COTADOS PARA AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  | VALOR DA DEPRECIAÇÃO |  |  |  | MANUTENÇÃO |  | VALOR MENSAL NOTEBOOK
| EMBASA - BA F020000762 MAIO/2023 | VALOR MÉDIO DE AQUISIÇÃO | Tempo de utilização (anos) | Meses p/Ano de Uso | Percentual Residual (%) | Depreciação Mensal - R$ | Percentual Anual (%) | Valor Mensal (R$)
COMPUTADOR TIPO NOTEBOOK COM CONFIG MIN: 8GB DE MEMORIA RAM, HD DE 156GB SSD, PROCESSADOR CORE i7, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 OU SUPERIOR | 0 | 0 | 3 | 12 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0
ITEM | VALOR ANUAL DA LICENÇA | VALOR MENSAL DA LICENÇA |  | VALOT TOTAL MENSAL DO COMPUTADOR COM OFFICE
Microsoft
Licença Microsoft Office | 0 | 0 |  | 0
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional

## AUX-Software Top. e Proj.
COMPOSIÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO MENSAL DE SOFTWARE
ITEM | VALOR ANUAL DA LICENÇA | VALOR MENSAL DA LICENÇA
Autodesk
Autodesk Civil 3D - Licença Anual | 0 | 0
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
7ª Superintendência Regional

## AUX-Custo hr. Veículos (hidden)
Custos de imóveis de Veículos da Engenharia Consultiva
Mês de referência: julho/2022
Item | Código Engenharia Consultiva | Tipo | Und | Custo Horário (R$) jul-20 |  | Custo Horário (R$) jan-22
|  |  |  | Operativo | Improdutivo | Operativo | Improdutivo
Veículos | B8889 | Veículo leve - tipo hacth (sem motorista) | hora |  |  | 32.98 | 5.66
| B8891 | Veículo leve - tipo pick up 4x4 (sem motorista) | hora |  |  | 88.97 | 22.95
| B8887 | Veículo van - tipo furgão (com motorista) | hora |  |  | 79.81 | 38.91

## AUX-Diárias (hidden)
Valor da indenização de diárias aos servidores públicos federais no país
Classificação do Cargo/Emprego/Função | Deslocamentos para Brasília/Manaus/Rio de Janeiro/São Paulo | Deslocamentos para outras capitais de Estados | Demais deslocamentos
d) Demais cargos, empregos e funções | 381.14 | 341.02 | 300.9