## RESUMO PO
Conclusão agroindustria de polpa de fruta no município de Lago do Junco/MA
ORÇAMENTO
Resumo
01 - TRABALHOS PRELIMINARES |  | 10678.08 | 13347.6
02 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 13937.88 | 17422.35
03 - SERVIÇOS INICIAIS |  | 608.9 | 761.125
04 - MOVIMENTO DE TERRA |  | 2463.4 | 3079.25
05 - INFRAESTRUTURA |  | 6864.81 | 8581.0125
06 - SUPRAESTRUTURA |  | 4616.23 | 5770.2875
07 - PAREDES E PAINÉIS |  | 15229.9 | 19037.375
08 - COBERTURA |  | 8663.58 | 10829.475
09 - ESQUADRIAS |  | 13038.86 | 16298.575
10 - PAVIMENTAÇÃO |  | 15902.89 | 19878.6125
11 - REVESTIMENTO |  | 7770.44 | 9713.05
12 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 6171.57 | 7714.4625
13 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 1462.31 | 1827.8875
14 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO |  | 1109.78 | 1387.225
15 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  | 8989.65 | 11237.0625
16 - LOUÇAS E ACESSÓRIOS |  | 6429.3 | 8036.625
17 - FORRO |  | 6419.85 | 8024.8125
18 - PINTURA |  | 5228.74 | 6535.925
19 - LIMPEZA DA OBRA |  | 1222.8 | 1528.5
20 - SERVIÇOS FINAIS |  | 965.1 | 1206.375
21 - EQUIPAMENTOS |  | 46887.6 | 53920.74
|  | 184661.67 | 226138.3275
Total do orçamento
O valor do orçamento ascende a duzentos e vinte e seis mil cento e trinta e oito reais e trinta e três centavos.

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Conclusão fabricação de polpa de fruta no município de Lago do Junco-MA
Conclusão Agroindústria de polpa de fruta no município de Lago do Junco-MA
ORÇAMENTO
Item | Código | Descrição | Un | Quantidade | Preço Unitário |  | Importância | valor com BDI (25%)
1 |  | TRABALHOS PRELIMINARES
1.1 | CPU 01 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO
[6 empty] | Total 01.01 | 2211.3 | 2764.125
1.2 | CPU 02 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA
[6 empty] | Total 01.02 | 4535.58 | 5669.475
1.3 |  | CANTEIRO DE OBRAS
1.3.1 | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | 3 | 895 |  | 2685 | 3356.25
1.3.2 | 103689 | PLACA DE OBRA | M² | 4 | 311.55 |  | 1246.2 | 1557.75
[6 empty] | Total 01.03 | 3931.2 | 4914
[6 empty] | Total 01 | 10678.08 | 13347.6
2 | CPU 03 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
[6 empty] | Total 02 | 13937.88 | 17422.35
3 |  | SERVIÇOS INICIAIS
3.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 10 | 60.89 |  | 608.9 | 761.125
[6 empty] | Total 03 | 608.9 | 761.125
4 |  | MOVIMENTO DE TERRA
4.1 | 98519 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 | M2 | 120 | 2.07 |  | 248.4 | 310.5
4.2 | 100937 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 250 | 8.86 |  | 2215 | 2768.75
[6 empty] | Total 04 | 2463.4 | 3079.25
5 |  | INFRAESTRUTURA
5.1 | 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M3 | 1.28 | 610.63 |  | 781.61 | 977.0125
5.2 | 103337 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 80 | 76.04 |  | 6083.2 | 7604
[6 empty] | Total 05 | 6864.81 | 8581.0125
6 |  | SUPRAESTRUTURA
6.1 | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 10 | 198.38 |  | 1983.8 | 2479.75
6.2 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 80 | 11.01 |  | 880.8 | 1101
6.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 80 | 13.63 |  | 1090.4 | 1363
6.4 | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 1.3 | 508.64 |  | 661.23 | 826.5375
[6 empty] | Total 06 | 4616.23 | 5770.2875
7 |  | PAREDES E PAINÉIS
7.1 | 103337 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 175.8 | 76.04 |  | 13367.83 | 16709.7875
7.2 | 101162 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 10.96 | 151.2 |  | 1657.15 | 2071.4375
7.3 | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 4 | 51.23 |  | 204.92 | 256.15
[6 empty] | Total 07 | 15229.9 | 19037.375
8 |  | COBERTURA
8.1 | 94204 | TELHAMENTO e RETELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 137 | 46.34 |  | 6348.58 | 7935.725
8.2 | 100395 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 100 | 23.15 |  | 2315 | 2893.75
[6 empty] | Total 08 | 8663.58 | 10829.475
9 |  | ESQUADRIAS
9.1 | 94805 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6 | 858.23 |  | 5149.38 | 6436.725
9.2 | 100557 | ÔCULO , ACESSO NA PAREDE | UN | 1 | 451.26 |  | 451.26 | 564.075
9.3 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 2 | 351.19 |  | 702.38 | 877.975
9.4 | 100661 | BASCULANTE - JANELA DE PVC BRANCO TIPO MAXIM-AR, COM VIDRO, BATENTE/REQUADRO E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, GUARNIÇÃO/ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 6 | 640.56 |  | 3843.36 | 4804.2
9.5 | 94807 | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 | 723.12 |  | 2892.48 | 3615.6
[6 empty] | Total 09 | 13038.86 | 16298.575
10 |  | PAVIMENTAÇÃO
10.1 | 87632 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 93.09 | 41.15 |  | 3830.65 | 4788.3125
10.2 | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | M2 | 50 | 180.93 |  | 9046.5 | 11308.125
10.3 | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 30.2 | 100.19 |  | 3025.74 | 3782.175
[6 empty] | Total 10 | 15902.89 | 19878.6125
11 |  | REVESTIMENTO
11.1 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 351.6 | 4.22 |  | 1483.75 | 1854.6875
11.2 | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 60.5 | 27.44 |  | 1660.12 | 2075.15
11.3 | 87548 | PINTURA DA LOGOMARCA , BASE EM MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 1 | 22.52 |  | 22.52 | 28.15
11.4 | 87264 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES, COM RODAPÉ INCLINADO (EFITAR ACUMULO DE IMPUREZA) INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 60.5 | 76.1 |  | 4604.05 | 5755.0625
[6 empty] | Total 11 | 7770.44 | 9713.05
12 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12.1 | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 9 | 130.8 |  | 1177.2 | 1471.5
12.2 | 93139 | PONTO ELETRICO EM TETO PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 10 | 189.71 |  | 1897.1 | 2371.375
12.3 | 101874 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 24 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 324.3 |  | 324.3 | 405.375
12.4 | 101946 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 238.86 |  | 238.86 | 298.575
12.5 | 97591 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 8 | 125.72 |  | 1005.76 | 1257.2
12.6 | 97606 | ÁREA EXTERNA LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 4 | 98.52 |  | 394.08 | 492.6
12.7 | 93142 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 4 | 180.06 |  | 720.24 | 900.3
12.8 | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 3 | 138.01 |  | 414.03 | 517.5375
[6 empty] | Total 12 | 6171.57 | 7714.4625
13 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
13.1 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 6 | 122.83 |  | 736.98 | 921.225
13.2 | 89973 | KIT DE MISTURADOR BASE BRUTA DE LATÃO ¾" MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, INCLUSIVE CONEXÕES, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 638.74 |  | 638.74 | 798.425
13.3 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 86.59 |  | 86.59 | 108.2375
[6 empty] | Total 13 | 1462.31 | 1827.8875
14 |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
14.1 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 | 26.48 |  | 52.96 | 66.2
14.2 | 101743 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO | M2 | 2 | 99.53 |  | 199.06 | 248.825
14.3 | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 1 | 251.56 |  | 251.56 | 314.45
14.4 | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 1 | 606.2 |  | 606.2 | 757.75
[6 empty] | Total 14 | 1109.78 | 1387.225
15 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
15.1 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 3 | 549.74 |  | 1649.22 | 2061.525
15.2 | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 21.07 |  | 42.14 | 52.675
15.3 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 47.74 |  | 95.48 | 119.35
15.4 | 98078 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 4261.21 |  | 4261.21 | 5326.5125
15.5 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 2.2 | 75.4 |  | 165.88 | 207.35
15.6 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 12 | 18.97 |  | 227.64 | 284.55
15.7 | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 18 | 29.96 |  | 539.28 | 674.1
15.8 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 60 | 33.48 |  | 2008.8 | 2511
[6 empty] | Total 15 | 8989.65 | 11237.0625
16 |  | LOUÇAS E ACESSÓRIOS
16.1 | 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 244.53 |  | 244.53 | 305.6625
16.2 | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 2 | 328.51 |  | 657.02 | 821.275
16.3 | 95542 | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 61.4 |  | 122.8 | 153.5
16.4 | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 325.01 |  | 650.02 | 812.525
16.5 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 | 37.69 |  | 75.38 | 94.225
16.6 | 100853 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 | UN | 2 | 12.49 |  | 24.98 | 31.225
16.7 | 100855 | SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 67.05 |  | 134.1 | 167.625
16.8 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 68.56 |  | 137.12 | 171.4
16.9 | 100863 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 | 644.53 |  | 1289.06 | 1611.325
16.10 | 86933 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 173.7 |  | 347.4 | 434.25
16.11 | 86893 | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 915.63 |  | 2746.89 | 3433.6125
[6 empty] | Total 16 | 6429.3 | 8036.625
17 |  | FORRO
17.1 | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 96.12 | 66.79 |  | 6419.85 | 8024.8125
[6 empty] | Total 17 | 6419.85 | 8024.8125
18 |  | PINTURA
18.1 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 291.1 | 15.69 |  | 4567.36 | 5709.2
18.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 11.98 | 17.22 |  | 206.3 | 257.875
18.3 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 24.66 | 14.38 |  | 354.61 | 443.2625
18.4 | 102520 | PINTURA DE SINALIZAÇÃO logomarca CODEVASF, APLICAÇÃO MANUAL | M2 | 1 | 100.47 |  | 100.47 | 125.5875
[6 empty] | Total 18 | 5228.74 | 6535.925
19 |  | LIMPEZA DA OBRA
19.1 | 99805 | LIMPEZA DE OBRA, UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 | M2 | 120 | 10.19 |  | 1222.8 | 1528.5
[6 empty] | Total 19 | 1222.8 | 1528.5
20 |  | SERVIÇOS FINAIS
20.1 | CPU 04 | CAIXA PARA PEDILUVIO | UN | 1 | 193.73 |  | 193.73 | 242.1625
20.2 | CPU 05 | PLACAS DE INAGURAÇÃO EM AÇO, MODELO CODEVASF. | UND | 1 | 771.37 |  | 771.37 | 964.2125
[6 empty] | Total 20 | 965.1 | 1206.375
21 |  | EQUIPAMENTOS | [5 empty] | BDI (15%)
20.1 |  | Caixa plástica, material: plástico reforçado, aplicação: acondicionamento de hortifrutigranjeiros, tipo: vazada, monobloco, capacidade: entre 46 a 52 l | UND | 30 | 63 |  | 1890 | 2173.5
20.2 |  | Balança eletrônica, capacidade pesagem: 15 kg, voltagem: bivolt v, características adicionais: plataforma aço inoxidável, pés reguláveis e antiad, tipo: digital, número dígitos: 5, dimensões: 375 x 425 mm, tipo painel: lcd, material: aço carbono | UND | 1 | 700 |  | 700 | 805
20.3 |  | Balança mecânica, capacidade: 300 kg, divisão: 200 g, uso: gêneros alimentícios | UND | 1 | 1100 |  | 1100 | 1265
20.4 |  | Mesa de inox 430 (0,5mm de espessura mínima) para manipulação, preparação alimentos, tampo liso e reforçada com travamento, Medidasmínimas: Altura - 850 MM ¦ Largura - 1900 MM ¦ Profundidade - 700 MM | UND | 2 | 3950 |  | 7900 | 9085
20.5 |  | Despolpadeira de frutas em aço inoxidável AISI 304, motor elétrico monofásico 220V de no mínimo 1cv de potência, com peneiras com furos entre 2,0 e 2,5mm, capacidade de processamento mínimo 150kg/hora. Logomarca da CODEVASF silkada em local vísivel. Garantia mínima de 01 (um) ano. | UND | 1 | 8186 |  | 8186 | 9413.9
20.6 |  | DOSADOR AUTOMÁTICO - CAPACIDADE mínima de 30L Fabricado em Aço Inox AISI 304, Faz dosagens de 20 ml até o total do reservatório do dosador, Produção mínima de até 1100 embalagens por hora, Controlado por temporizador digital. | UND | 1 | 13554.8 |  | 13554.8 | 15588.02
20.7 |  | Tanque de Lavagem em aço inox AISI 304, com cesto e registro, capacidade mínima de 90 litros. | UND | 1 | 2504.8 |  | 2504.8 | 2880.52
20.8 |  | Seladora embalagem, material: chapa metálica, voltagem: 220 v, funcionamento: à pedal, aplicação: vedação embalagens plásticas, características adicionais: sistema solda única através de fita cromo níquel, acabamento superficial: pintura eletrostática, potência mínima: 25 w, comprimento mínimo de selagem: 250 mm, Posicionamento vertical da embalagem. | UND | 1 | 792 |  | 792 | 910.8
20.9 |  | Freezer horizontal, 2 portas, capacidade mínima 470 litros, cor branca, grade interna, tampa balanceada e 4 rodízios reforçados, 2 puxadores ergonômicos, 2 compartimentos separados por grade interna, controle de temperatura, 220 V ou Bivolt. Embalagem com informações do fabricante, manual de instruções em português. Logomarca da CODEVASF silkada em local vísivel. Garantia mínima de 01 (um) ano. | UND | 3 | 3420 |  | 10260 | 11799
[6 empty] | Total 21 | 46887.6 | 53920.74
[6 empty] | Total do orçamento | 184661.67 | 226138.3275

## COMPOSIÇÕES
ORÇAMENTO
Conclusão fabricação de polpa de fruta no município de Lago do Junco-MA
Conclusão agroindústria de polpa de fruta no município de Lago do Junco-MA
COMPOSIÇÕES
Num |  | Descrição | Un | Quantidade | Preço Unitário | Importância
CPU 01 |  | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO
88597 |  | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15 | 27.61 | 414.15
88284 |  | MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15 | 26.93 | 403.95
92140 |  | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | H | 15 | 92.88 | 1393.2
|  |  |  | Total 01.01 |  | 2211.3
CPU 02 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA
92140 |  | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | H | 17.29 | 92.88 | 1605.9
100302 |  | COORDENADOR/GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18 | 162.76 | 2929.68
|  |  |  | Total 01.02 |  | 4535.58
CPU 03 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
88326 |  | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 210 | 24.13 | 5067.3
93566 |  | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 | 4435.29 | 8870.58
|  |  |  | Total 02 |  | 13937.88
CPU 04 |  | CAIXA PARA PEDILUVIO |  | 1 | 193.73 | 193.73
39808 |  | CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 180 | 180
87367 |  | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | 0.009 | 623.5 | 5.61
88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.395 | 16.87 | 6.66
88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.058 | 25.22 | 1.46
CPU 05 |  | PLACAS DE INAGURAÇÃO EM AÇO, MODELO CODEVASF. |  | 1 | 771.37 | 771.37
37586 |  | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | CENTO | 0.049 | 45.05 | 2.21
10848 |  | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UND | 1 | 753.75 | 753.75
88278 |  | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.615 | 18.74 | 11.53
88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.201 | 19.3 | 3.88

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
DESCRIÇÃO | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | TOTAL C/BDI
01 - TRABALHOS PRELIMINARES | MÊS 01: 6673.8; MÊS 02: 6673.8 | 13347.6
02 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 2177.79 | 2177.79 | 2177.79 | 2177.79 | 2177.79 | 2177.79 | 2177.79 | 2177.79 | 17422.35
03 - SERVIÇOS INICIAIS | MÊS 01: 761.13 | 761.125
04 - MOVIMENTO DE TERRA | MÊS 01: 1539.62; MÊS 02: 1539.62 | 3079.25
05 - INFRAESTRUTURA | MÊS 01: 2145.25; MÊS 02: 2145.25; MÊS 03: 2145.25; MÊS 04: 2145.25 | 8581.0125
06 - SUPRAESTRUTURA | MÊS 05: 1442.57; MÊS 06: 1442.57; MÊS 07: 1442.57; MÊS 08: 1442.57 | 5770.2875
07 - PAREDES E PAINÉIS | MÊS 07: 9518.69; MÊS 08: 9518.69 | 19037.375
08 - COBERTURA | MÊS 05: 2707.37; MÊS 06: 2707.37; MÊS 07: 2707.37; MÊS 08: 2707.37 | 10829.475
09 - ESQUADRIAS |  |  | 2716.43 | 2716.43 | 2716.43 | 2716.43 | 2716.43 | 2716.43 | 16298.575
10 - PAVIMENTAÇÃO | MÊS 05: 4969.65; MÊS 06: 4969.65; MÊS 07: 4969.65; MÊS 08: 4969.65 | 19878.6125
11 - REVESTIMENTO | MÊS 05: 2428.26; MÊS 06: 2428.26; MÊS 07: 2428.26; MÊS 08: 2428.26 | 9713.05
12 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | MÊS 06: 2571.48; MÊS 07: 2571.48; MÊS 08: 2571.48 | 7714.4625
13 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | MÊS 08: 1827.89 | 1827.8875
14 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | MÊS 08: 1387.23 | 1387.225
15 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | MÊS 07: 5618.53; MÊS 08: 5618.53 | 11237.0625
16 - LOUÇAS E ACESSÓRIOS | MÊS 07: 4018.31; MÊS 08: 4018.32 | 8036.625
17 - FORRO | MÊS 07: 4012.4; MÊS 08: 4012.41 | 8024.8125
18 - PINTURA | MÊS 07: 3267.96; MÊS 08: 3267.97 | 6535.925
19 - LIMPEZA DA OBRA | MÊS 08: 1528.5 | 1528.5
20 - SERVIÇOS FINAIS | MÊS 08: 1206.38 | 1206.375
21 - EQUIPAMENTOS | MÊS 08: 53920.74 | 53920.74
| 13297.59 | 12536.46 | 4861.68 | 4861.68 | 14264.28 | 16835.76 | 43271.65 | 103142.42 | 226138.3275

## ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA
Obra/Projeto: CONCLUSÃO DE AGROINDUSTRIA DE POLPA DE FRUTA NO MUNICIPIO DE LAGO DO JUNCO/MA Local / Implantação: ZONA RURAL DE LAGO DO JUNCO Proponente: Concedente: CODEVASF BDI: 25,00% Data Ref: SINAPI 08/2023 Encargos Sociais: 114,08%(HORA) 71,34%(MÊS)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 1 | 1
A | TOTAL | 37.8 | 37.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.88 | 0,00
B2 | FERIADOS | 3.95 | 0,00
B3 | AUXÍLIO ENFERMIDADE | 0.87 | 0.66
B4 | 13º SALÁRIO | 10.96 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07 | 0.05
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.73 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 1.5 | 0,00
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11 | 0.08
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 11.11 | 8.45
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.04 | 0.03
B | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A | 47.22 | 18.16
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 4.55 | 3.46
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.11 | 0.08
C3 | FÉRIAS (INDENIZADAS) | 3.15 | 2.4
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 2.61 | 1.99
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.38 | 0.29
C | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A | 10.8 | 8.22
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 17.85 | 6.86
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.41 | 0.31
D | TOTAL | 18.26 | 7.17
| TOTAL (A+B+C+D) | 114.08 | 71.35

## CURVA ABC
CURVA ABC
2 | CPU 03 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | und | 1 |  | 13937.88 | 17422.35 | 7.704% | 7.704% | A | A | 9 | 10.98%
7.1 | 103337 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 175.8 | 76.04 | 13367.83 | 16709.7875 | 7.389% | 15.09% | A | B | 16 | 19.51%
20.6 |  | DOSADOR AUTOMÁTICO - CAPACIDADE mínima de 30L Fabricado em Aço Inox AISI 304, Faz dosagens de 20 ml até o total do reservatório do dosador, Produção mínima de até 1100 embalagens por hora, Controlado por temporizador digital. | UND | 1 | 13554.8 | 13554.8 | 15588.02 | 6.893% | 21.99% | A | C | 57 | 69.51%
20.9 |  | Freezer horizontal, 2 portas, capacidade mínima 470 litros, cor branca, grade interna, tampa balanceada e 4 rodízios reforçados, 2 puxadores ergonômicos, 2 compartimentos separados por grade interna, controle de temperatura, 220 V ou Bivolt. Embalagem com informações do fabricante, manual de instruções em português. Logomarca da CODEVASF silkada em local vísivel. Garantia mínima de 01 (um) ano. | UND | 3 | 3420 | 10260 | 11799 | 5.218% | 27.2% | A |  | 82
10.2 | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | M2 | 50 | 180.93 | 9046.5 | 11308.125 | 5.001% | 32.2% | A
20.5 |  | Despolpadeira de frutas em aço inoxidável AISI 304, motor elétrico monofásico 220V de no mínimo 1cv de potência, com peneiras com furos entre 2,0 e 2,5mm, capacidade de processamento mínimo 150kg/hora. Logomarca da CODEVASF silkada em local vísivel. Garantia mínima de 01 (um) ano. | UND | 1 | 8186 | 8186 | 9413.9 | 4.163% | 36.37% | A
20.4 |  | Mesa de inox 430 (0,5mm de espessura mínima) para manipulação, preparação alimentos, tampo liso e reforçada com travamento, Medidasmínimas: Altura - 850 MM ¦ Largura - 1900 MM ¦ Profundidade - 700 MM | UND | 2 | 3950 | 7900 | 9085 | 4.017% | 40.39% | A
17.1 | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 96.12 | 66.79 | 6419.85 | 8024.8125 | 3.549% | 43.93% | A
8.1 | 94204 | TELHAMENTO e RETELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 137 | 46.34 | 6348.58 | 7935.725 | 3.509% | 47.44% | A
5.2 | 103337 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 80 | 76.04 | 6083.2 | 7604 | 3.363% | 50.81% | B
9.1 | 94805 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6 | 858.23 | 5149.38 | 6436.725 | 2.846% | 53.65% | B
11.4 | 87264 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES, COM RODAPÉ INCLINADO (EFITAR ACUMULO DE IMPUREZA) INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 60.5 | 76.1 | 4604.05 | 5755.0625 | 2.545% | 56.2% | B
18.1 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 291.1 | 15.69 | 4567.36 | 5709.2 | 2.525% | 58.72% | B
1.2 | CPU 02 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA | UND | 1 |  | 4535.58 | 5669.475 | 2.507% | 61.23% | B
15.4 | 98078 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 4261.21 | 4261.21 | 5326.5125 | 2.355% | 63.58% | B
9.4 | 100661 | BASCULANTE - JANELA DE PVC BRANCO TIPO MAXIM-AR, COM VIDRO, BATENTE/REQUADRO E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, GUARNIÇÃO/ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 6 | 640.56 | 3843.36 | 4804.2 | 2.124% | 65.71% | B
10.1 | 87632 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 93.09 | 41.15 | 3830.65 | 4788.3125 | 2.117% | 67.83% | B
10.3 | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 30.2 | 100.19 | 3025.74 | 3782.175 | 1.673% | 69.5% | B
9.5 | 94807 | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 | 723.12 | 2892.48 | 3615.6 | 1.599% | 71.1% | B
16.11 | 86893 | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 915.63 | 2746.89 | 3433.6125 | 1.518% | 72.62% | B
1.3.1 | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | 3 | 895 | 2685 | 3356.25 | 1.484% | 74.1% | B
8.2 | 100395 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 100 | 23.15 | 2315 | 2893.75 | 1.28% | 75.38% | B
20.7 |  | Tanque de Lavagem em aço inox AISI 304, com cesto e registro, capacidade mínima de 90 litros. | UND | 1 | 2504.8 | 2504.8 | 2880.52 | 1.274% | 76.65% | B
4.2 | 100937 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 250 | 8.86 | 2215 | 2768.75 | 1.224% | 77.88% | B
1.1 | CPU 01 | ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO | UND | 1 |  | 2211.3 | 2764.125 | 1.222% | 79.1% | B
15.8 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 60 | 33.48 | 2008.8 | 2511 | 1.11% | 80.21% | C
6.1 | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 10 | 198.38 | 1983.8 | 2479.75 | 1.097% | 81.31% | C
12.2 | 93139 | PONTO ELETRICO EM TETO PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 10 | 189.71 | 1897.1 | 2371.375 | 1.049% | 82.36% | C
20.1 |  | Caixa plástica, material: plástico reforçado, aplicação: acondicionamento de hortifrutigranjeiros, tipo: vazada, monobloco, capacidade: entre 46 a 52 l | UND | 30 | 63 | 1890 | 2173.5 | 0.9611% | 83.32% | C
11.2 | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 60.5 | 27.44 | 1660.12 | 2075.15 | 0.9176% | 84.23% | C
7.2 | 101162 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 10.96 | 151.2 | 1657.15 | 2071.4375 | 0.916% | 85.15% | C
15.1 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 3 | 549.74 | 1649.22 | 2061.525 | 0.9116% | 86.06% | C
11.1 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 351.6 | 4.22 | 1483.75 | 1854.6875 | 0.8202% | 86.88% | C
16.9 | 100863 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 | 644.53 | 1289.06 | 1611.325 | 0.7125% | 87.59% | C
1.3.2 | 103689 | PLACA DE OBRA | M² | 4 | 311.55 | 1246.2 | 1557.75 | 0.6888% | 88.28% | C
19.1 | 99805 | LIMPEZA DE OBRA, UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 | M2 | 120 | 10.19 | 1222.8 | 1528.5 | 0.6759% | 88.96% | C
12.1 | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 9 | 130.8 | 1177.2 | 1471.5 | 0.6507% | 89.61% | C
6.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 80 | 13.63 | 1090.4 | 1363 | 0.6027% | 90.21% | C
20.3 |  | Balança mecânica, capacidade: 300 kg, divisão: 200 g, uso: gêneros alimentícios | UND | 1 | 1100 | 1100 | 1265 | 0.5594% | 90.77% | C
12.5 | 97591 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 8 | 125.72 | 1005.76 | 1257.2 | 0.5559% | 91.33% | C
6.2 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 80 | 11.01 | 880.8 | 1101 | 0.4869% | 91.81% | C
5.1 | 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M3 | 1.28 | 610.63 | 781.61 | 977.0125 | 0.432% | 92.25% | C
20.2 | CPU 05 | PLACAS DE INAGURAÇÃO EM AÇO, MODELO CODEVASF. | UND | 1 | 771.37 | 771.37 | 964.2125 | 0.4264% | 92.67% | C
13.1 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 6 | 122.83 | 736.98 | 921.225 | 0.4074% | 93.08% | C
20.8 |  | Seladora embalagem, material: chapa metálica, voltagem: 220 v, funcionamento: à pedal, aplicação: vedação embalagens plásticas, características adicionais: sistema solda única através de fita cromo níquel, acabamento superficial: pintura eletrostática, potência mínima: 25 w, comprimento mínimo de selagem: 250 mm, Posicionamento vertical da embalagem. | UND | 1 | 792 | 792 | 910.8 | 0.4028% | 93.48% | C
12.7 | 93142 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 4 | 180.06 | 720.24 | 900.3 | 0.3981% | 93.88% | C
9.3 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 2 | 351.19 | 702.38 | 877.975 | 0.3882% | 94.27% | C
6.4 | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 1.3 | 508.64 | 661.23 | 826.5375 | 0.3655% | 94.64% | C
16.2 | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 2 | 328.51 | 657.02 | 821.275 | 0.3632% | 95% | C
16.4 | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 325.01 | 650.02 | 812.525 | 0.3593% | 95.36% | C
20.2 |  | Balança eletrônica, capacidade pesagem: 15 kg, voltagem: bivolt v, características adicionais: plataforma aço inoxidável, pés reguláveis e antiad, tipo: digital, número dígitos: 5, dimensões: 375 x 425 mm, tipo painel: lcd, material: aço carbono | UND | 1 | 700 | 700 | 805 | 0.356% | 95.71% | C
13.2 | 89973 | KIT DE MISTURADOR BASE BRUTA DE LATÃO ¾" MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, INCLUSIVE CONEXÕES, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 638.74 | 638.74 | 798.425 | 0.3531% | 96.07% | C
3.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 10 | 60.89 | 608.9 | 761.125 | 0.3366% | 96.4% | C
14.4 | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 1 | 606.2 | 606.2 | 757.75 | 0.3351% | 96.74% | C
15.7 | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 18 | 29.96 | 539.28 | 674.1 | 0.2981% | 97.04% | C
9.2 | 100557 | ÔCULO , ACESSO NA PAREDE | UN | 1 | 451.26 | 451.26 | 564.075 | 0.2494% | 97.29% | C
12.8 | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 3 | 138.01 | 414.03 | 517.5375 | 0.2289% | 97.51% | C
12.6 | 97606 | ÁREA EXTERNA LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 4 | 98.52 | 394.08 | 492.6 | 0.2178% | 97.73% | C
18.3 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 24.66 | 14.38 | 354.61 | 443.2625 | 0.196% | 97.93% | C
16.10 | 86933 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 173.7 | 347.4 | 434.25 | 0.192% | 98.12% | C
12.3 | 101874 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 24 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 324.3 | 324.3 | 405.375 | 0.1793% | 98.3% | C
14.3 | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 1 | 251.56 | 251.56 | 314.45 | 0.1391% | 98.44% | C
4.1 | 98519 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 | M2 | 120 | 2.07 | 248.4 | 310.5 | 0.1373% | 98.58% | C
16.1 | 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 244.53 | 244.53 | 305.6625 | 0.1352% | 98.71% | C
12.4 | 101946 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 238.86 | 238.86 | 298.575 | 0.132% | 98.84% | C
15.6 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 12 | 18.97 | 227.64 | 284.55 | 0.1258% | 98.97% | C
18.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 11.98 | 17.22 | 206.3 | 257.875 | 0.114% | 99.08% | C
7.3 | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 4 | 51.23 | 204.92 | 256.15 | 0.1133% | 99.2% | C
14.2 | 101743 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO | M2 | 2 | 99.53 | 199.06 | 248.825 | 0.11% | 99.31% | C
20.1 | CPU 04 | CAIXA PARA PEDILUVIO | UN | 1 | 193.73 | 193.73 | 242.1625 | 0.1071% | 99.41% | C
15.5 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 2.2 | 75.4 | 165.88 | 207.35 | 0.09169% | 99.51% | C
16.8 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 68.56 | 137.12 | 171.4 | 0.07579% | 99.58% | C
16.7 | 100855 | SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 67.05 | 134.1 | 167.625 | 0.07412% | 99.66% | C
16.3 | 95542 | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 61.4 | 122.8 | 153.5 | 0.06788% | 99.72% | C
18.4 | 102520 | PINTURA DE SINALIZAÇÃO logomarca CODEVASF, APLICAÇÃO MANUAL | M2 | 1 | 100.47 | 100.47 | 125.5875 | 0.05554% | 99.78% | C
15.3 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 47.74 | 95.48 | 119.35 | 0.05278% | 99.83% | C
13.3 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 86.59 | 86.59 | 108.2375 | 0.04786% | 99.88% | C
16.5 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 | 37.69 | 75.38 | 94.225 | 0.04167% | 99.92% | C
14.1 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 | 26.48 | 52.96 | 66.2 | 0.02927% | 99.95% | C
15.2 | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 21.07 | 42.14 | 52.675 | 0.02329% | 99.97% | C
16.6 | 100853 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 | UN | 2 | 12.49 | 24.98 | 31.225 | 0.01381% | 99.99% | C
11.3 | 87548 | PINTURA DA LOGOMARCA , BASE EM MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 1 | 22.52 | 22.52 | 28.15 | 0.01245% | 100% | C
226138.33

## BDI
Cálculo de BDI
N° Contrato |  | PROPONENTE/TOMADOR
OBJETO
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | DESONERAÇÃO
Construção de Edifícios e Reformas (Quadras, unidades habitacionais, escolas, etc.)
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS |  |  |  |  | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respecticva alíquota do ISS (entre 2% e 5%) |  |  |  |  | 5%
Itens | Siglas | %Adotado | Situação | 1° Quartil | Médio | 3° Quartil
Administração Central | AC | 5.03% |  | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | SG | 0.8% |  | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | Risco | 0.97% |  | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | DF | 0.59% |  | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | Lucro | 8.96% |  | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos (impostos COFINS 3% E PIS 0,65%) | CP | 3.65% |  | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 5% |  | 0% | 2.5% | 5%
BDI SEM desoneração | BDI PAD | 25% | ok
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
Desoneração: Lei n°13.161/2015

## BDI EQUIPAMENTOS
Cálculo de BDI
N° Contrato |  | PROPONENTE/TOMADOR
OBJETO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS AGROINDÚSTRIAS
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | DESONERAÇÃO
MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS |  |  |  |  | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respecticva alíquota do ISS (entre 2% e 5%) |  |  |  |  | 5%
Itens | Siglas | %Adotado | Situação | 1° Quartil | Médio | 3° Quartil
Administração Central | AC | 4.49% |  | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Seguro e Garantia | SG | 0.82% |  | 0.3% | 0.48% | 0.82%
Risco | Risco | 0.89% |  | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Despesas Financeiras | DF | 1% |  | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Lucro | Lucro | 4.15% |  | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Tributos (impostos COFINS 3% E PIS 0,65%) | CP | 3.65% |  | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS |  |  | 0% | 2.5% | 5%
BDI SEM desoneração | BDI PAD | 15% | ok
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
Desoneração: Lei n°13.161/2015