## RESUMO
Conclusão construção da Agroindústria de Extrato de Tomate no Município de Amarante do Maranhão
Resumo
01 - TRABALHOS PRELIMINARES |  | 1113.19
02 - COBERTURA |  | 43127
03 - ESQUADRIAS |  | 4404.11
04 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 8077.57
05 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 2322.01
06 - REVESTIMENTO |  | 3147.06
07 - PINTURA |  | 9568.38
08 - SERVIÇOS FINAIS |  | 2644.32
09 - EQUIPAMENTOS |  | 53637.79
Total do orçamento |  | 128041.43
O valor do orçamento ascende a cento e vinte e oito mil quarenta e um reais e quarenta e três centavos.

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Conclusão construção da Agroindústria de Extrato de Tomate no Município de Amarante do Maranhão
| Ref: SINAPI 08/2023 - Não Desonerado |  |  | ORÇAMENTO
Item | Código | Descrição | Un | Quantidade | Preço Unitário |  |  | Valor C/BDI
1 |  | TRABALHOS PRELIMINARES
1.1 |  | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO
1.1.1 | 88596 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15 | 27.61 |  | 414.15 | 517.69
1.1.2 | 88284 | MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15 | 26.92 |  | 403.8 | 504.75
1.2.3 | 92140 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | H | 15 | 4.84 |  | 72.6 | 90.75
[6 empty] | Total 01 | 890.55 | 1113.19
2 |  | COBERTURA
2.1 | 104486 | Execução de Laje para Caixa Dágua(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL | M3 | 10 | 3311.18 |  | 33111.8 | 41389.75
2.2 | 100395 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 20 | 23.15 |  | 463 | 578.75
O valor do orçamento ascende a cento e vinte e oito mil quarenta e um reais e quarenta e três centavos. | 94204 | TELHAMENTO e RETELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 20 | 46.34 |  | 926.8 | 1158.5
|  |  |  | Total 02 |  |  | 34501.6 | 43127
3 |  | ESQUADRIAS
3.1 | 91315 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 872.09 |  | 872.09 | 1090.11
3.2 | 91329 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 4 | 662.8 |  | 2651.2 | 3314
|  |  |  | Total 03 |  |  | 3523.29 | 4404.11
4 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.1 | 101493 | ÁREA EXTERNA LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 | 1402.66 |  | 2805.32 | 3506.65
4.2 | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 144.59 |  | 144.59 | 180.74
4.3 | 101946 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 172.38 |  | 172.38 | 215.48
4.4 | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 24 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 537.32 |  | 537.32 | 671.65
4.5 | 104475 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 4 | 133.54 |  | 534.16 | 667.7
4.6 | 104473 | PONTO ELETRICO EM PAREDE | UN | 2 | 156.88 |  | 313.76 | 392.2
4.7 | 104474 | PONTO ELETRICO EM TETO PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 3 | 335.24 |  | 1005.72 | 1257.15
4.8 | 97590 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 | 97.24 |  | 194.48 | 243.1
4.9 | 97591 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 6 | 125.72 |  | 754.32 | 942.9
|  |  |  | Total 04 |  |  | 6462.05 | 8077.57
5 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
5.1 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 2 | 131.99 |  | 263.98 | 329.98
5.2 | 102613 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 654.52 |  | 654.52 | 818.15
5.3 | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 39.44 |  | 39.44 | 49.3
5.4 | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 18.54 |  | 18.54 | 23.18
5.5 | 94688 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4 | 9.96 |  | 39.84 | 49.8
5.6 | 94648 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 20 | 9.75 |  | 195 | 243.75
5.7 | 89972 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 1 | 42.28 |  | 42.28 | 52.85
5.8 | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 7.51 |  | 30.04 | 37.55
5.9 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 95.66 |  | 573.96 | 717.45
|  |  |  | Total 05 |  |  | 1857.6 | 2322.01
6 |  | REVESTIMENTO
6.1 | 87878 | Chapisco aplicado somente em estruturas de concreto em alvenarias internas, com desempenadeira dentada. Argamassa industrializada com preparo manual. Af_06/2014 | M2 | 12 | 4.6 |  | 55.2 | 69
6.2 | 89170 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES - BANHEIROS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA | M2 | 30 | 69.21 |  | 2076.3 | 2595.38
6.3 | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 12 | 30.09 |  | 361.08 | 451.35
6.4 | 87548 | PINTURA DA LOGOMARCA - CODEVASF, BASE EM MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 1 | 25.06 |  | 25.06 | 31.33
|  |  |  | Total 06 |  |  | 2517.64 | 3147.06
7 |  | PINTURA
7.1 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 239.6 | 15.7 |  | 3761.72 | 4702.15
7.2 | 95622 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 239.6 | 15.61 |  | 3740.16 | 4675.2
7.3 | 102520 | PINTURA DE SINALIZAÇÃO logomarca CODEVASF, APLICAÇÃO MANUAL | M2 | 2 | 76.41 |  | 152.82 | 191.03
|  |  |  | Total 07 |  |  | 7654.7 | 9568.38
8 |  | SERVIÇOS FINAIS
8.1 | CPU 03 | CAIXA PARA PEDILÚVIO | UN | 1 | 121.29 |  | 121.29 | 151.61
8.2 | CPU 02 | Placa de inauguração em alumínio fundido, 60 x 40 cm, MODELO CODEVASF. | UND | 1 | 771.37 |  | 771.37 | 964.21
8.3 | 99805 | LIMPEZA DE OBRA, UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 | M2 | 120 | 10.19 |  | 1222.8 | 1528.5
|  |  |  | Total 08 |  |  | 2115.46 | 2644.32
9 |  | EQUIPAMENTOS
9.1 | 1 | Caixa plástica, material: plástico reforçado, aplicação: acondicionamento de hortifrutigranjeiros, tipo: vazada, monobloco, capacidade: entre 46 a 52 l | UND | 30 |  | 39.54 | 1186.2 | 1364.13
9.2 | 2 | Balança eletrônica, capacidade pesagem: 15 kg, voltagem: bivolt v, características adicionais: plataforma aço inoxidável, pés reguláveis e antiad, tipo: digital, número dígitos: 5, dimensões: 375 x 425 mm, tipo painel: lcd, material: aço carbono | UND | 1 |  | 774.28 | 774.28 | 890.42
9.3 | 3 | Balança mecânica, capacidade: 300 kg, divisão: 200 g, uso: gêneros alimentícios | UND | 1 |  | 1042.8 | 1042.8 | 1199.22
9.4 | 4 | Mesa de inox 430 (0,5mm de espessura mínima) para manipulação, preparação alimentos, tampo liso e reforçada com travamento, Medidasmínimas: Altura - 850 MM ¦ Largura - 1900 MM ¦ Profundidade - 700 MM | UND | 1 |  | 1787.5 | 1787.5 | 2055.63
9.5 | 5 | Despolpadeira de frutas em aço inoxidável AISI 304, motor elétrico monofásico 220V de no mínimo 1cv de potência, com peneiras com furos entre 2,0 e 2,5mm, capacidade de processamento mínimo 150kg/hora. Logomarca da CODEVASF silkada em local vísivel. | UND | 1 |  | 11466 | 11466 | 13185.9
9.6 | 6 | DOSADOR AUTOMÁTICO - CAPACIDADE mínima de 30L Fabricado em Aço Inox AISI 304, Faz dosagens de 20 ml até o total do reservatório do dosador, Produção mínima de até 1100 embalagens por hora, Controlado por temporizador digital. | UND | 1 |  | 13354.8 | 13354.8 | 15358.02
9.7 | 7 | Tanque de Lavagem em aço inox AISI 304, com cesto e registro, capacidade mínima de 90 litros. | UND | 1 |  | 8499.6 | 8499.6 | 9774.54
9.8 | 8 | Seladora embalagem, material: chapa metálica, voltagem: 220 v, funcionamento: à pedal, aplicação: vedação embalagens plásticas, características adicionais: sistema solda única através de fita cromo níquel, acabamento superficial: pintura eletrostática, potência | UND | 1 |  | 1405.97 | 1405.97 | 1616.87
9.9 | 9 | Freezer horizontal, 2 portas, capacidade mínima 470 litros, cor branca, grade interna, tampa balanceada e 4 rodízios reforçados, 2 puxadores ergonômicos, 2 compartimentos separados por grade interna, controle de temperatura, 220 V ou Bivolt. Embalagem com informações do fabricante, manual de instruções em português. Logomarca da CODEVASF silkada em local vísivel. Garantia mínima de 01 (um) ano. | UND | 3 |  | 2374.8 | 7124.4 | 8193.06
[5 empty] | Total 09 |  | 46641.55 | 53637.79
|  |  |  | Total Sem Equipamentos |  |  | 59522.89 | 74403.64
|  |  |  | Total Geral |  |  | 106164.44 | 128041.43

## COMPOSIÇÃO
Conclusão construção da Agroindústria de Extrato de Tomate no Município de Amarante do Maranhão
Ref: Sinapi 08/2023 - Não Desonerado |  | COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS
1 | TRABALHOS PRELIMINARES
1.01 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO
88597 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 80 | 27.61 | 2208.8
2355 | DESENHISTA DETALHISTA |  | H | 0.984 | 25.58 | 25.17
37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | H | 1 | 0.15 | 0.15
43469 | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
43493 | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
95391 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | H | 1 | 0.02 | 0.02
O valor do orçamento ascende a cento e vinte e oito mil quarenta e um reais e quarenta e três centavos. | MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 80 | 26.92 | 2153.6
4095 | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO |  | H | 1.769 | 2.49 | 4.4
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | H | 1.769 | 0.1 | 0.18
37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) |  | H | 1 | 0.15 | 0.15
43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) |  | H | 1 | 0.14 | 0.14
95349 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  | H | 1 | 0.02 | 0.02
92140 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 |  | H | 20 | 4.84 | 96.8
13617 | PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS |  | UN | 4.8e-05 | 100870.38 | 4.84
|  |  |  | Total 01.01 |  | 4459.2
CPU 02 | Placa de inauguração em alumínio fundido, 60 x 40 cm, MODELO CODEVASF. |  | UND | 1 | 771.37 | 771.37
37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) |  | CENTO | 0.049 | 45.05 | 2.21
10848 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM |  | UND | 1 | 753.75 | 753.75
88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.615 | 18.74 | 11.53
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.201 | 19.3 | 3.88
CPU 03 | CAIXA PARA PEDILUVIO |  | UN | 1 | 193.73 | 193.73
87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 |  | M3 | 0.009 | 623.5 | 5.61
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.395 | 16.87 | 6.66
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.058 | 25.22 | 1.46

## CURVA ABC
Conclusão construção da Agroindústria de Extrato de Tomate no Município de Amarante do Maranhão
| Ref: SINAPI 08/2023 - Não Desonerado |  |  | CURVA ABC
Item | Código | Descrição | Un | Quantidade | Preço Unitário |  |  | Valor C/BDI | Peso % | Peso Acumulado % | Faixas
2.1 | 104486 | Execução de Laje para Caixa Dágua(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL | M2 | 10 | 3111.18 |  | 31111.8 | 41389.75 | 32.33% | 32.33% | A
9.6 | 6 | DOSADOR AUTOMÁTICO - CAPACIDADE mínima de 30L Fabricado em Aço Inox AISI 304, Faz dosagens de 20 ml até o total do reservatório do dosador, Produção mínima de até 1100 embalagens por hora, Controlado por temporizador digital. | UND | 1 |  | 13354.8 | 13354.8 | 15358.02 | 11.99% | 44.32% | B
9.5 | 5 | Despolpadeira de frutas em aço inoxidável AISI 304, motor elétrico monofásico 220V de no mínimo 1cv de potência, com peneiras com furos entre 2,0 e 2,5mm, capacidade de processamento mínimo 150kg/hora. Logomarca da CODEVASF silkada em local vísivel. | UND | 1 |  | 11466 | 11466 | 13185.9 | 10.3% | 54.62% | B
9.7 | 7 | Tanque de Lavagem em aço inox AISI 304, com cesto e registro, capacidade mínima de 90 litros. | UND | 1 |  | 8499.6 | 8499.6 | 9774.54 | 7.634% | 62.25% | B
9.9 | 9 | Freezer horizontal, 2 portas, capacidade mínima 470 litros, cor branca, grade interna, tampa balanceada e 4 rodízios reforçados, 2 puxadores ergonômicos, 2 compartimentos separados por grade interna, controle de temperatura, 220 V ou Bivolt. Embalagem com informações do fabricante, manual de instruções em português. Logomarca da CODEVASF silkada em local vísivel. Garantia mínima de 01 (um) ano. | UND | 3 |  | 2374.8 | 7124.4 | 8193.06 | 6.399% | 68.65% | B
7.1 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 239.6 | 15.7 |  | 3761.72 | 4702.15 | 3.672% | 72.32% | B
7.2 | 95622 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 239.6 | 15.61 |  | 3740.16 | 4675.2 | 3.651% | 75.97% | B
4.1 | 101493 | ÁREA EXTERNA LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 | 1402.66 |  | 2805.32 | 3506.65 | 2.739% | 78.71% | C
3.2 | 91329 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 4 | 662.8 |  | 2651.2 | 3314 | 2.588% | 81.3% | C
6.2 | 89170 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES - BANHEIROS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA | M2 | 30 | 69.21 |  | 2076.3 | 2595.38 | 2.027% | 83.33% | C
O valor do orçamento ascende a cento e vinte e oito mil quarenta e um reais e quarenta e três centavos. | 4 | Mesa de inox 430 (0,5mm de espessura mínima) para manipulação, preparação alimentos, tampo liso e reforçada com travamento, Medidasmínimas: Altura - 850 MM ¦ Largura - 1900 MM ¦ Profundidade - 700 MM | UND | 1 |  | 1787.5 | 1787.5 | 2055.63 | 1.605% | 84.93% | C
9.8 | 8 | Seladora embalagem, material: chapa metálica, voltagem: 220 v, funcionamento: à pedal, aplicação: vedação embalagens plásticas, características adicionais: sistema solda única através de fita cromo níquel, acabamento superficial: pintura eletrostática, potência | UND | 1 |  | 1405.97 | 1405.97 | 1616.87 | 1.263% | 86.2% | C
8.3 | 99805 | LIMPEZA DE OBRA, UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 | M2 | 120 | 10.19 |  | 1222.8 | 1528.5 | 1.194% | 87.39% | C
9.1 | 1 | Caixa plástica, material: plástico reforçado, aplicação: acondicionamento de hortifrutigranjeiros, tipo: vazada, monobloco, capacidade: entre 46 a 52 l | UND | 30 |  | 39.54 | 1186.2 | 1364.13 | 1.065% | 88.46% | C
4.7 | 104474 | PONTO ELETRICO EM TETO PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 3 | 335.24 |  | 1005.72 | 1257.15 | 0.9818% | 89.44% | C
9.3 | 3 | Balança mecânica, capacidade: 300 kg, divisão: 200 g, uso: gêneros alimentícios | UND | 1 |  | 1042.8 | 1042.8 | 1199.22 | 0.9366% | 90.37% | C
2.3 | 94204 | TELHAMENTO e RETELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 20 | 46.34 |  | 926.8 | 1158.5 | 0.9048% | 91.28% | C
3.1 | 91315 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 872.09 |  | 872.09 | 1090.11 | 0.8514% | 92.13% | C
8.2 | CPU 02 | Placa de inauguração em alumínio fundido, 60 x 40 cm, MODELO CODEVASF. | UND | 1 | 771.37 |  | 771.37 | 964.21 | 0.753% | 92.88% | C
4.9 | 97591 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 6 | 125.72 |  | 754.32 | 942.9 | 0.7364% | 93.62% | C
9.2 | 2 | Balança eletrônica, capacidade pesagem: 15 kg, voltagem: bivolt v, características adicionais: plataforma aço inoxidável, pés reguláveis e antiad, tipo: digital, número dígitos: 5, dimensões: 375 x 425 mm, tipo painel: lcd, material: aço carbono | UND | 1 |  | 774.28 | 774.28 | 890.42 | 0.6954% | 94.32% | C
5.2 | 102613 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 654.52 |  | 654.52 | 818.15 | 0.639% | 94.95% | C
5.9 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 95.66 |  | 573.96 | 717.45 | 0.5603% | 95.51% | C
4.4 | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 24 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 537.32 |  | 537.32 | 671.65 | 0.5246% | 96.04% | C
4.5 | 104475 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 4 | 133.54 |  | 534.16 | 667.7 | 0.5215% | 96.56% | C
2.2 | 100395 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 20 | 23.15 |  | 463 | 578.75 | 0.452% | 97.01% | C
1.1.1 | 88596 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15 | 27.61 |  | 414.15 | 517.69 | 0.4043% | 97.42% | C
1.1.2 | 88284 | MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15 | 26.92 |  | 403.8 | 504.75 | 0.3942% | 97.81% | C
6.3 | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 12 | 30.09 |  | 361.08 | 451.35 | 0.3525% | 98.16% | C
4.6 | 104473 | PONTO ELETRICO EM PAREDE | UN | 2 | 156.88 |  | 313.76 | 392.2 | 0.3063% | 98.47% | C
5.1 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 2 | 131.99 |  | 263.98 | 329.98 | 0.2577% | 98.73% | C
5.6 | 94648 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 20 | 9.75 |  | 195 | 243.75 | 0.1904% | 98.92% | C
4.8 | 97590 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 | 97.24 |  | 194.48 | 243.1 | 0.1899% | 99.11% | C
4.3 | 101946 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 172.38 |  | 172.38 | 215.48 | 0.1683% | 99.28% | C
7.3 | 102520 | PINTURA DE SINALIZAÇÃO logomarca CODEVASF, APLICAÇÃO MANUAL | M2 | 2 | 76.41 |  | 152.82 | 191.03 | 0.1492% | 99.43% | C
4.2 | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 144.59 |  | 144.59 | 180.74 | 0.1412% | 99.57% | C
8.1 | CPU 03 | CAIXA PARA PEDILÚVIO | UN | 1 | 121.29 |  | 121.29 | 151.61 | 0.1184% | 99.68% | C
1.2.3 | 92140 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | H | 15 | 4.84 |  | 72.6 | 90.75 | 0.07088% | 99.76% | C
6.1 | 87878 | Chapisco aplicado somente em estruturas de concreto em alvenarias internas, com desempenadeira dentada. Argamassa industrializada com preparo manual. Af_06/2014 | M2 | 12 | 4.6 |  | 55.2 | 69 | 0.05389% | 99.81% | C
5.7 | 89972 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 1 | 42.28 |  | 42.28 | 52.85 | 0.04128% | 99.85% | C
5.5 | 94688 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4 | 9.96 |  | 39.84 | 49.8 | 0.03889% | 99.89% | C
5.3 | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 39.44 |  | 39.44 | 49.3 | 0.0385% | 99.93% | C
5.8 | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 7.51 |  | 30.04 | 37.55 | 0.02933% | 99.96% | C
6.4 | 87548 | PINTURA DA LOGOMARCA - CODEVASF, BASE EM MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 1 | 25.06 |  | 25.06 | 31.33 | 0.02447% | 99.98% | C
5.4 | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 18.54 |  | 18.54 | 23.18 | 0.0181% | 100% | C
100%
128041.43

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
DESCRIÇÃO | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | TOTAL C/BDI
01 - TRABALHOS PRELIMINARES | 11327.29 | 11327.29 | 11327.29 | 11324.29 | 11327.29 | 11327.29 |  |  | 1113.19
02 - COBERTURA |  |  | 7187.83 | 7187.83 | 7187.83 | 7187.83 | 7187.83 | 7187.83 | 43127
03 - ESQUADRIAS | MÊS 07: 2202.05; MÊS 08: 2202.06 | 4404.11
04 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | MÊS 07: 4038.78; MÊS 08: 4038.79 | 8077.57
05 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | MÊS 07: 1161; MÊS 08: 1161.01 | 2322.01
06 - REVESTIMENTO | MÊS 06: 1049.02; MÊS 07: 1049.02; MÊS 08: 1049.02 | 3147.06
07 - PINTURA | MÊS 08: 9568.38 | 9568.38
08 - SERVIÇOS FINAIS | MÊS 08: 2644.32 | 2644.32
09 - EQUIPAMENTOS | MÊS 08: 53637.79 | 53637.79
| 11327.29 | 11327.29 | 18515.12 | 18512.12 | 18515.12 | 19564.14 | 15638.68 | 81489.2 | 128041.43

## ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA
Obra/Projeto: CONCLUSÃO DE AGROINDUSTRIA DE EXTRATO DE TOMATE NO MUNICIPIO DE AMARANTE/MA Local / Implantação: ZONA RURAL DE AMARANTE/MA Proponente: Concedente: CODEVASF BDI: 25,00% Data Ref: SINAPI 08/2023 Encargos Sociais: 114,08%(HORA) 71,34%(MÊS)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
O valor do orçamento ascende a cento e vinte e oito mil quarenta e um reais e quarenta e três centavos. | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 1 | 1
A | TOTAL | 37.8 | 37.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.88 | 0,00
B2 | FERIADOS | 3.95 | 0,00
B3 | AUXÍLIO ENFERMIDADE | 0.87 | 0.66
B4 | 13º SALÁRIO | 10.96 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07 | 0.05
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.73 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 1.5 | 0,00
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11 | 0.08
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 11.11 | 8.45
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.04 | 0.03
B | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A | 47.22 | 18.16
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 4.55 | 3.46
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.11 | 0.08
C3 | FÉRIAS (INDENIZADAS) | 3.15 | 2.4
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 2.61 | 1.99
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.38 | 0.29
C | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A | 10.8 | 8.22
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 17.85 | 6.86
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.41 | 0.31
D | TOTAL | 18.26 | 7.17
| TOTAL (A+B+C+D) | 114.08 | 71.35

## BDI
Cálculo de BDI
N° Contrato |  | PROPONENTE/TOMADOR
OBJETO
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | DESONERAÇÃO
Construção de Edifícios e Reformas (Quadras, unidades habitacionais, escolas, etc.)
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS |  |  |  |  | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respecticva alíquota do ISS (entre 2% e 5%) |  |  |  |  | 5%
O valor do orçamento ascende a cento e vinte e oito mil quarenta e um reais e quarenta e três centavos.
Itens | Siglas | %Adotado | Situação | 1° Quartil | Médio | 3° Quartil
Administração Central | AC | 5.03% |  | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | SG | 0.8% |  | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | Risco | 0.97% |  | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | DF | 0.59% |  | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | Lucro | 8.96% |  | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos (impostos COFINS 3% E PIS 0,65%) | CP | 3.65% |  | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 5% |  | 0% | 2.5% | 5%
BDI SEM desoneração | BDI PAD | 25% | ok
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
Desoneração: Lei n°13.161/2015

## BDI EQUIPAMENTOS
Cálculo de BDI
N° Contrato |  | PROPONENTE/TOMADOR
OBJETO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS AGROINDÚSTRIAS
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | DESONERAÇÃO
MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS |  |  |  |  | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respecticva alíquota do ISS (entre 2% e 5%) |  |  |  |  | 5%
O valor do orçamento ascende a cento e vinte e oito mil quarenta e um reais e quarenta e três centavos. | Siglas | %Adotado | Situação | 1° Quartil | Médio | 3° Quartil
Administração Central | AC | 4.49% |  | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Seguro e Garantia | SG | 0.82% |  | 0.3% | 0.48% | 0.82%
Risco | Risco | 0.89% |  | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Despesas Financeiras | DF | 1% |  | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Lucro | Lucro | 4.15% |  | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Tributos (impostos COFINS 3% E PIS 0,65%) | CP | 3.65% |  | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS |  |  | 0% | 2.5% | 5%
BDI SEM desoneração | BDI PAD | 15% | ok
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
Desoneração: Lei n°13.161/2015