## RESUMO
Conclusão Casa de Farinha no município de Brejo-MA
ORÇAMENTO
Resumo
01 - TRABALHOS PRELIMINARES |  | 5648.53 | 7061.19
02 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 13935.78 | 17419.73
03 - SERVIÇOS INICIAIS |  | 592.1 | 740.13
04 - MOVIMENTO DE TERRA |  | 3230.05 | 4037.56
05 - INFRAESTRUTURA |  | 6626.66 | 8283.33
06 - SUPRAESTRUTURA |  | 2962.49 | 3703.12
07 - PAREDES E PAINÉIS |  | 3144.06 | 3930.075
08 - COBERTURA |  | 19152.98 | 23642.86
09 - ESQUADRIAS |  | 6258.48 | 7823.11
10 - PAVIMENTAÇÃO |  | 8161.8 | 10202.25
11 - REVESTIMENTO |  | 3107.26 | 3884.09
12 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 3199.31 | 5206.4
13 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 1941.98 | 2427.48
14 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO |  | 730.23 | 471.96
15 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  | 3643.02 | 4553.78
16 - LOUÇAS E ACESSÓRIOS |  | 2787.86 | 3484.85
17 - FORRO |  | 1202.22 | 1502.775
18 - PINTURA |  | 11940.27 | 14925.35
19 - LIMPEZA DA OBRA |  | 1373.82 | 1717.28
20 - EQUIPAMENTOS |  | 51850 | 59627.5
Total do orçamento |  | 151488.9 | 184644.82
O valor do orçamento ascende a cento e oitenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Conclusão casa de farinha nos município de Brejo-MA
ORÇAMENTO
Item | Código | Descrição | Un | Quantidade | Preço Unitário | Importância | BDI (25%)
1 |  | TRABALHOS PRELIMINARES
1.1 | CPU 01 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO
1.1.1 | 88596 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15 | 27.61 | 414.15 | 517.69
1.1.2 | 88284 | MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15 | 26.92 | 403.8 | 504.75
1.1.3 | 92140 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | H | 15 | 4.84 | 72.6 | 90.75
[5 empty] | Total 01.01 | 890.55 | 1113.19
1.2 | CPU 02 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA
1.2.1 | 92140 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | H | 17.29 | 16.93 | 292.72 | 366
1.2.2 | 100302 | COORDENADOR/GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18 | 29.67 | 534.06 | 668
[5 empty] | Total 01.02 | 826.78 | 1034
1.3 | CPU 03 | CANTEIRO DE OBRAS
1.3.1 | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | 3 | 895 | 2685 | 3356.25
1.3.2 | 97050 | PLACA DE OBRA | M² | 4 | 311.55 | 1246.2 | 1557.75
[5 empty] | Total 01.03 | 3931.2 | 4914
[5 empty] | Total 01 | 5648.53 | 7061.19
2 | CPU 04 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1 | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 210 | 24.12 | 5065.2 | 6331.5
2.2 | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 | 4435.29 | 8870.58 | 11088.23
[5 empty] | Total 02 | 13935.78 | 17419.73
3 | CPU 05 | SERVIÇOS INICIAIS
3.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 10 | 59.21 | 592.1 | 740.13
[5 empty] | Total 03 | 592.1 | 740.125
4 |  | MOVIMENTO DE TERRA
4.1 | 98519 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 | M2 | 120 | 1.82 | 218.4 | 273
4.2 | 100937 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 250 | 8.86 | 2215 | 2768.75
4.3 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 5 | 116.65 | 583.25 | 729.06
4.4 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 5 | 42.68 | 213.4 | 266.75
[5 empty] | Total 04 | 3230.05 | 4037.56
5 |  | INFRAESTRUTURA
5.1 | 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M3 | 1.28 | 540.06 | 691.28 | 864.1
5.2 | 103337 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 65 | 76.04 | 4942.6 | 6178.25
5.3 | 96555 | BALDRAME EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA) | M3 | 1 | 692.28 | 692.28 | 865.35
5.4 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 10 | 30.05 | 300.5 | 375.63
[5 empty] | Total 05 | 6626.66 | 8283.33
6 |  | SUPRAESTRUTURA
6.1 | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 5 | 198.35 | 991.75 | 1239.69
6.2 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 40 | 11 | 440 | 550
6.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 40 | 13.64 | 545.6 | 682
6.4 | 97101 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | m | 6 | 164.19 | 985.14 | 1231.43
[5 empty] | Total 06 | 2962.49 | 3703.12
7 |  | PAREDES E PAINÉIS
7.1 | 103337 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 40 | 76.04 | 3041.6 | 3802
7.2 | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2 | 51.23 | 102.46 | 128.08
[5 empty] | Total 07 | 3144.06 | 3930.075
8 |  | COBERTURA
8.1 | 94204 | TELHAMENTO e RETELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 154 | 44.77 | 6894.58 | 8618.23
8.2 | 92575 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 154 | 78.05 | 12019.7 | 15024.63
[5 empty] | Total 08 | 19152.98 | 23642.86
9 |  | ESQUADRIAS
9.1 | 100684 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 839.51 | 1679.02 | 2098.78
9.2 | 100661 | BASCULANTE - JANELA DE PVC BRANCO TIPO MAXIM-AR, COM VIDRO, BATENTE/REQUADRO E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, GUARNIÇÃO/ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 2 | 632.73 | 1265.46 | 1581.83
9.3 | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 5 | 662.8 | 3314 | 4142.5
[5 empty] | Total 09 | 6258.48 | 7823.11
10 |  | PAVIMENTAÇÃO
10.1 | 87632 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 120 | 42.5 | 5100 | 6375
10.2 | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO /banheiros COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES. AF_06/2014 | M2 | 8 | 178.7 | 1429.6 | 1787
10.3 | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO e reparos (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 20 | 81.61 | 1632.2 | 2040.25
[5 empty] | Total 10 | 8161.8 | 10202.25
11 |  | REVESTIMENTO
11.1 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 30 | 4.6 | 138 | 172.5
11.2 | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 30 | 30.09 | 902.7 | 1128.38
11.3 | 87548 | PINTURA DA LOGOMARCA - CODEVASF, BASE EM MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 1 | 25.06 | 25.06 | 31.33
11.4 | 87264 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES - BANHEIROS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 30 | 68.05 | 2041.5 | 2551.88
[5 empty] | Total 11 | 3107.26 | 3884.09
12 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12.1 | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 5 | 150.98 | 754.9 | 943.63
12.2 | 93139 | PONTO ELETRICO EM TETO PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 5 | 215.2 | 1076 | 1345
12.3 | 101874 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 24 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 227.25 | 227.25 | 284.06
12.4 | 101946 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 172.37 | 172.37 | 215.46
12.5 | 97590 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 | 97.24 | 194.48 | 243.1
12.6 | 97591 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 3 | 125.72 | 377.16 | 471.45
12.7 | 97606 | ÁREA EXTERNA LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 | 98.52 | 197.04 | 246.3
12.8 | 93142 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 4 | 198.36 | 793.44 | 991.8
12.9 | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 3 | 124.16 | 372.48 | 465.6
[5 empty] | Total 12 | 3199.31 | 5206.4
13 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
13.1 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 4 | 122.83 | 491.32 | 614.15
13.2 | 89973 | KIT DE MISTURADOR BASE BRUTA DE LATÃO ¾" MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, INCLUSIVE CONEXÕES, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 638.74 | 1277.48 | 1596.85
13.3 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 86.59 | 173.18 | 216.48
[5 empty] | Total 13 | 1941.98 | 2427.48
14 |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
14.1 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 | 26.48 | 26.48 | 33.1
14.2 | 101743 | SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO, marca no piso | M2 | 1 | 99.53 | 99.53 | 124.41
14.3 | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 1 | 251.56 | 251.56 | 314.45
[5 empty] | Total 14 | 730.23 | 471.96
15 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
15.1 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 2 | 549.74 | 1099.48 | 1374.35
15.2 | 102607 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 466.63 | 466.63 | 583.29
15.3 | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 21.07 | 42.14 | 52.68
15.4 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 47.74 | 95.48 | 119.35
15.5 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 2.2 | 76.35 | 167.97 | 209.96
15.6 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 12 | 18.97 | 227.64 | 284.55
15.7 | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2023 | M | 18 | 29.96 | 539.28 | 674.1
15.8 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2023 | M | 30 | 33.48 | 1004.4 | 1255.5
[5 empty] | Total 15 | 3643.02 | 4553.78
16 |  | LOUÇAS E ACESSÓRIOS
16.1 | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 2 | 328.51 | 657.02 | 821.28
16.2 | 95542 | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 61.4 | 122.8 | 153.5
16.3 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 | 37.69 | 75.38 | 94.23
16.4 | 100853 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 | UN | 2 | 12.49 | 24.98 | 31.23
16.5 | 100855 | SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 67.05 | 134.1 | 167.63
16.6 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 68.56 | 137.12 | 171.4
16.7 | 100863 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 | 644.53 | 1289.06 | 1611.33
16.8 | 86933 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 173.7 | 347.4 | 434.25
[5 empty] | Total 16 | 2787.86 | 3484.85
17 |  | FORRO
17.1 | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC,área do banheiro e depósito, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_P | M2 | 18 | 66.79 | 1202.22 | 1502.78
[5 empty] | Total 17 | 1202.22 | 1502.775
18 |  | PINTURA
18.1 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 350 | 15.69 | 5491.5 | 6864.38
18.2 | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 30 | 10.71 | 321.3 | 401.63
18.3 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 350 | 17.22 | 6027 | 7533.75
18.4 | 102520 | PINTURA DE SINALIZAÇÃO logomarca CODEVASF, APLICAÇÃO MANUAL | M2 | 1 | 100.47 | 100.47 | 125.59
[5 empty] | Total 18 | 11940.27 | 14925.35
19 |  | LIMPEZA DA OBRA
19.1 | 96360 | PLACAS DE INAGURAÇÃO EM AÇO, MODELO CODEVASF. | UND | 1 | 151.02 | 151.02 | 188.78
19.2 | 99805 | LIMPEZA DE OBRA, UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 | M2 | 120 | 10.19 | 1222.8 | 1528.5
[5 empty] | Total 19 | 1373.82 | 1717.28
20 |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | BDI (15%)
20.1 |  | CONJUNTO PARA CEVADEIRA
20.1.1 |  | Cevador de mandioca com estrutura em cantoneira L de 1 1/2" em aço carbono e gabinete de madeira 0,60 x 0,85 x 0,45 cm, com motor WEG monofásico de 5.0 CV, 220/440 volts, com chave magnética WEG monofásica 5.0 CV, Polia A 100, Correia A -65 - Instalação e montagem | UND | 1 | 18300 | 18300 | 21045
20.2 |  | CONJUNTO PARA FORNO ROTATIVO
20.2.1 |  | FORNO INDUSTRIAL AUTOMÁTICO- Construído em chapa de aço INOX AISI 304, com mínimo de 1,80 m de diâmetro, espessura 3/16”, altura (laterais) 0,30 m, espessura 1/8, fundo plano reforçado por pinos para aquecimento através de vapor de caldeira; Mexedor mecânico, saída lateral para o produto, motor elétrico de 5 Hp, 4 polos, c/ polia de 03 velocidades e chave elétrica de botão; equipado com manômetro, purgador, registro de vapor e válvula de segurança. Capacidade de 75 a 100 Kg/hora. Garantia mínima de 12 (doze) meses - Instalação e montagem | UND | 1 | 20200 | 20200 | 23230
20.3 |  | EQUIPAMENTOS DIVERSOS
20.3.1 |  | Forno para Farinha Manual Quadrado 2x2 chapa de ferro 3/16" em aço carbono | UND | 1 | 1800 | 1800 | 2070
20.3.2 |  | Prensa Manual para farinha 400 kg de 1,80 x 1,00 em aço carbono, com parafuso de 2 1/2" x 1,00 m com 12 (doze) camadas. | UND | 1 | 9400 | 9400 | 10810
20.3.3 |  | Balança eletrônica Semi-automática 300kg – Instalação e Montagem | UND | 1 | 1700 | 1700 | 1955
20.4 |  | EQUIPAMENTOS AUXILIARES
20.4.1 |  | Rodo de madeira | UND | 1 | 100 | 100 | 115
20.4.2 |  | Peneira de malha em aço - 1,30x1,00m | UND | 1 | 200 | 200 | 230
20.4.3 |  | Pá metálica c/ cabo de madeira e bico quadrado | UND | 1 | 150 | 150 | 172.5
[5 empty] | Total 20 | 51850 | 59627.5
|  |  |  | Total do orçamentos s/ equip |  | 99638.9 | 125017.315
[5 empty] | Total c/ equipamentos | 151488.9 | 184644.815

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÕES PROPRIAS
Num | Descrição | Un | Quantidade | Preço Unitário | Importância
1 | TRABALHOS PRELIMINARES
CPU 01 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO
88597 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 27.61 | 2208.8
2355 | DESENHISTA DETALHISTA | H | 0.984 | 25.58 | 25.17
37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.15 | 0.15
43469 | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.01 | 0.01
43493 | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.11 | 0.11
95391 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.02 | 0.02
88284 | MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 26.92 | 2153.6
4095 | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO | H | 1.769 | 2.49 | 4.4
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1.769 | 0.1 | 0.18
37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.15 | 0.15
43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.14 | 0.14
95349 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.02 | 0.02
92140 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | H | 20 | 4.84 | 96.8
13617 | PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS | UN | 4.8e-05 | 100870.38 | 4.84
|  |  | Total |  | 4459.2
CPU 02 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA
92140 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | H | 20 | 16.93 | 338.6
13617 | PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS | UN | 4.8e-05 | 100870.38 | 4.84
100302 | COORDENADOR/GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 162.76 | 6510.4
34500 | COORDENADOR / GERENTE DE OBRA | H | 1 | 160.04 | 160.04
37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.14 | 1.14
43462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.01 | 0.01
43486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.71 | 0.71
100292 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA COORDENADOR/GERENTE DE OBRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.85 | 0.85
|  |  | Total |  | 6849
CPU 03 | CANTEIRO DE OBRAS
10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | 3 | 895 | 2685
97050 | PLACA DE OBRA | M² | 4 | 311.55 | 1246.2
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3729 | 24.85 | 9.27
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1186 | 19.3 | 21.59
102234 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 0.5 | 21.22 | 10.61
4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 3.2083 | 6.04 | 19.38
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | UN | 1 | 250 | 250
5065 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | KG | 0.0113 | 40.34 | 0.46
5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) |  | 0.0132 | 21.62 | 0.29
|  |  | Total |  | 3931.2
CPU 04 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 210 | 24.12 | 5065.2
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.86 | 1.86
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.58 | 0.58
37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.14 | 1.14
37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 0.01 | 0.01
41776 | VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) | H | 1 | 18.6 | 18.6
43467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.59 | 0.59
43491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.25 | 1.25
95388 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.09 | 0.09
93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 | 4435.29 | 8870.58
40812 | AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA) | MES | 1 | 4052.15 | 4052.15
40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 215.56 | 215.56
40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 0.01 | 0.01
43470 | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 10.6 | 10.6
43494 | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 1 | 140.69 | 140.69
95416 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | 1 | 16.28 | 16.28
|  |  | Total |  | 13935.78
CPU 05 | SERVIÇOS INICIAIS
99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 10 | 59.21 | 592.1
4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.7445 | 8.16 | 6.08
4433 | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.4125 | 29.33 | 12.1
5068 | PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 21 | KG | 0.111 | 21.21 | 2.35
7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.0256 | 28.33 | 0.73
10567 | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.55 | 13.46 | 7.4
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3563 | 19.94 | 7.1
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7125 | 24.85 | 17.71
91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0039 | 19.99 | 0.08
91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.0168 | 18.79 | 0.32
94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 | M³ | 0.0046 | 423.62 | 1.95
99062 | MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 | UN | 1.5 | 2.31 | 3.47
|  |  | Total |  | 592.1

## CURVA ABC
Conclusão casa de farinha nos município de Brejo-MA
CURVA ABC
Item | Código | Descrição | Un | Quantidade | Preço Unitário | Importância | BDI (25%) | Peso % | Peso Acumulado % | Faixa
20.2.1 |  | FORNO INDUSTRIAL AUTOMÁTICO- Construído em chapa de aço INOX AISI 304, com mínimo de 1,80 m de diâmetro, espessura 3/16”, altura (laterais) 0,30 m, espessura 1/8, fundo plano reforçado por pinos para aquecimento através de vapor de caldeira; Mexedor mecânico, saída lateral para o produto, motor elétrico de 5 Hp, 4 polos, c/ polia de 03 velocidades e chave elétrica de botão; equipado com manômetro, purgador, registro de vapor e válvula de segurança. Capacidade de 75 a 100 Kg/hora. Garantia mínima de 12 (doze) meses - Instalação e montagem | UND | 1 | 20200 | 20200 | 23230 | 12.58% | 12.58% | A
20.1.1 |  | Cevador de mandioca com estrutura em cantoneira L de 1 1/2" em aço carbono e gabinete de madeira 0,60 x 0,85 x 0,45 cm, com motor WEG monofásico de 5.0 CV, 220/440 volts, com chave magnética WEG monofásica 5.0 CV, Polia A 100, Correia A -65 - Instalação e montagem | UND | 1 | 18300 | 18300 | 21045 | 11.4% | 23.98% | A
8.2 | 92575 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 154 | 78.05 | 12019.7 | 15024.63 | 8.137% | 32.12% | A
2.2 | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 | 4435.29 | 8870.58 | 11088.23 | 6.005% | 38.12% | A
20.3.2 |  | Prensa Manual para farinha 400 kg de 1,80 x 1,00 em aço carbono, com parafuso de 2 1/2" x 1,00 m com 12 (doze) camadas. | UND | 1 | 9400 | 9400 | 10810 | 5.854% | 43.98% | A
8.1 | 94204 | TELHAMENTO e RETELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 154 | 44.77 | 6894.58 | 8618.23 | 4.667% | 48.64% | A
18.3 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 350 | 17.22 | 6027 | 7533.75 | 4.08% | 52.72% | B
18.1 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 350 | 15.69 | 5491.5 | 6864.38 | 3.718% | 56.44% | B
10.1 | 87632 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 120 | 42.5 | 5100 | 6375 | 3.453% | 59.89% | B
2.1 | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 210 | 24.12 | 5065.2 | 6331.5 | 3.429% | 63.32% | B |  | A | 6 | 7.317% | 21.95%
5.2 | 103337 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 65 | 76.04 | 4942.6 | 6178.25 | 3.346% | 66.67% | B |  | B | 12 | 14.63%
9.3 | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 5 | 662.8 | 3314 | 4142.5 | 2.243% | 68.91% | B |  | C | 64 | 78.05%
7.1 | 103337 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 40 | 76.04 | 3041.6 | 3802 | 2.059% | 70.97% | B |  |  | 82
1.3.1 | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | 3 | 895 | 2685 | 3356.25 | 1.818% | 72.79% | B
4.2 | 100937 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 250 | 8.86 | 2215 | 2768.75 | 1.5% | 74.29% | B
11.4 | 87264 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES - BANHEIROS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 30 | 68.05 | 2041.5 | 2551.88 | 1.382% | 75.67% | B
9.1 | 100684 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 839.51 | 1679.02 | 2098.78 | 1.137% | 76.81% | B
10.3 | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO e reparos (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 20 | 81.61 | 1632.2 | 2040.25 | 1.105% | 77.91% | B
20.3.3 |  | Balança eletrônica Semi-automática 300kg – Instalação e Montagem | UND | 1 | 1700 | 1700 | 1955 | 1.059% | 78.97% | C
10.2 | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO /banheiros COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES. AF_06/2014 | M2 | 8 | 178.7 | 1429.6 | 1787 | 0.9678% | 79.94% | C
16.7 | 100863 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 | 644.53 | 1289.06 | 1611.33 | 0.8727% | 80.81% | C
13.2 | 89973 | KIT DE MISTURADOR BASE BRUTA DE LATÃO ¾" MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, INCLUSIVE CONEXÕES, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 638.74 | 1277.48 | 1596.85 | 0.8648% | 81.68% | C
9.2 | 100661 | BASCULANTE - JANELA DE PVC BRANCO TIPO MAXIM-AR, COM VIDRO, BATENTE/REQUADRO E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, GUARNIÇÃO/ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 2 | 632.73 | 1265.46 | 1581.83 | 0.8567% | 82.53% | C
1.3.2 | 97050 | PLACA DE OBRA | M² | 4 | 311.55 | 1246.2 | 1557.75 | 0.8436% | 83.38% | C
19.2 | 99805 | LIMPEZA DE OBRA, UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 | M2 | 120 | 10.19 | 1222.8 | 1528.5 | 0.8278% | 84.2% | C
17.1 | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC,área do banheiro e depósito, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_P | M2 | 18 | 66.79 | 1202.22 | 1502.78 | 0.8139% | 85.02% | C
15.1 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 2 | 549.74 | 1099.48 | 1374.35 | 0.7443% | 85.76% | C
12.2 | 93139 | PONTO ELETRICO EM TETO PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 5 | 215.2 | 1076 | 1345 | 0.7284% | 86.49% | C
15.8 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2023 | M | 30 | 33.48 | 1004.4 | 1255.5 | 0.68% | 87.17% | C
6.1 | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 5 | 198.35 | 991.75 | 1239.69 | 0.6714% | 87.84% | C
6.4 | 97101 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | m | 6 | 164.19 | 985.14 | 1231.43 | 0.6669% | 88.51% | C
11.2 | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 30 | 30.09 | 902.7 | 1128.38 | 0.6111% | 89.12% | C
12.8 | 93142 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 4 | 198.36 | 793.44 | 991.8 | 0.5371% | 89.66% | C
12.1 | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 5 | 150.98 | 754.9 | 943.63 | 0.5111% | 90.17% | C
5.3 | 96555 | BALDRAME EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA) | M3 | 1 | 692.28 | 692.28 | 865.35 | 0.4687% | 90.64% | C
5.1 | 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M3 | 1.28 | 540.06 | 691.28 | 864.1 | 0.468% | 91.1% | C
16.1 | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 2 | 328.51 | 657.02 | 821.28 | 0.4448% | 91.55% | C
3.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 10 | 59.21 | 592.1 | 740.13 | 0.4008% | 91.95% | C
4.3 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 5 | 116.65 | 583.25 | 729.06 | 0.3948% | 92.34% | C
6.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 40 | 13.64 | 545.6 | 682 | 0.3694% | 92.71% | C
15.7 | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2023 | M | 18 | 29.96 | 539.28 | 674.1 | 0.3651% | 93.08% | C
1.2.2 | 100302 | COORDENADOR/GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18 | 29.67 | 534.06 | 668 | 0.3618% | 93.44% | C
13.1 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 4 | 122.83 | 491.32 | 614.15 | 0.3326% | 93.77% | C
15.2 | 102607 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 466.63 | 466.63 | 583.29 | 0.3159% | 94.09% | C
6.2 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 40 | 11 | 440 | 550 | 0.2979% | 94.39% | C
1.1.1 | 88596 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15 | 27.61 | 414.15 | 517.69 | 0.2804% | 94.67% | C
1.1.2 | 88284 | MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15 | 26.92 | 403.8 | 504.75 | 0.2734% | 94.94% | C
12.6 | 97591 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 3 | 125.72 | 377.16 | 471.45 | 0.2553% | 95.2% | C
12.9 | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 3 | 124.16 | 372.48 | 465.6 | 0.2522% | 95.45% | C
16.8 | 86933 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 173.7 | 347.4 | 434.25 | 0.2352% | 95.68% | C
18.2 | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 30 | 10.71 | 321.3 | 401.63 | 0.2175% | 95.9% | C
5.4 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 10 | 30.05 | 300.5 | 375.63 | 0.2034% | 96.1% | C
1.2.1 | 92140 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | H | 17.29 | 16.93 | 292.72 | 366 | 0.1982% | 96.3% | C
14.3 | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 1 | 251.56 | 251.56 | 314.45 | 0.1703% | 96.47% | C
15.6 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 12 | 18.97 | 227.64 | 284.55 | 0.1541% | 96.63% | C
12.3 | 101874 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 24 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 227.25 | 227.25 | 284.06 | 0.1538% | 96.78% | C
4.1 | 98519 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 | M2 | 120 | 1.82 | 218.4 | 273 | 0.1479% | 96.93% | C
4.4 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 5 | 42.68 | 213.4 | 266.75 | 0.1445% | 97.07% | C
12.7 | 97606 | ÁREA EXTERNA LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 | 98.52 | 197.04 | 246.3 | 0.1334% | 97.21% | C
12.5 | 97590 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 | 97.24 | 194.48 | 243.1 | 0.1317% | 97.34% | C
13.3 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 86.59 | 173.18 | 216.48 | 0.1172% | 97.46% | C
12.4 | 101946 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 172.37 | 172.37 | 215.46 | 0.1167% | 97.57% | C
15.5 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 2.2 | 76.35 | 167.97 | 209.96 | 0.1137% | 97.69% | C
19.1 | 96360 | PLACAS DE INAGURAÇÃO EM AÇO, MODELO CODEVASF. | UND | 1 | 151.02 | 151.02 | 188.78 | 0.1022% | 97.79% | C
11.1 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 30 | 4.6 | 138 | 172.5 | 0.09342% | 97.88% | C
16.6 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 68.56 | 137.12 | 171.4 | 0.09283% | 97.97% | C
16.5 | 100855 | SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 67.05 | 134.1 | 167.63 | 0.09079% | 98.07% | C
16.2 | 95542 | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 61.4 | 122.8 | 153.5 | 0.08313% | 98.15% | C
7.2 | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2 | 51.23 | 102.46 | 128.08 | 0.06937% | 98.22% | C
18.4 | 102520 | PINTURA DE SINALIZAÇÃO logomarca CODEVASF, APLICAÇÃO MANUAL | M2 | 1 | 100.47 | 100.47 | 125.59 | 0.06802% | 98.29% | C
14.2 | 101743 | SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO, marca no piso | M2 | 1 | 99.53 | 99.53 | 124.41 | 0.06738% | 98.35% | C
15.4 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 47.74 | 95.48 | 119.35 | 0.06464% | 98.42% | C
20.4.3 |  | Pá metálica c/ cabo de madeira e bico quadrado | UND | 1 | 150 | 150 | 172.5 | 0.09342% | 98.51% | C
16.3 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 | 37.69 | 75.38 | 94.23 | 0.05103% | 98.56% | C
1.1.3 | 92140 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | H | 15 | 4.84 | 72.6 | 90.75 | 0.04915% | 98.61% | C
15.3 | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 21.07 | 42.14 | 52.68 | 0.02853% | 98.64% | C
14.1 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 | 26.48 | 26.48 | 33.1 | 0.01793% | 98.66% | C
11.3 | 87548 | PINTURA DA LOGOMARCA - CODEVASF, BASE EM MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 1 | 25.06 | 25.06 | 31.33 | 0.01697% | 98.68% | C
16.4 | 100853 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020 | UN | 2 | 12.49 | 24.98 | 31.23 | 0.01691% | 98.69% | C
20.3.1 |  | Forno para Farinha Manual Quadrado 2x2 chapa de ferro 3/16" em aço carbono | UND | 1 | 1800 | 1800 | 2070 | 1.121% | 99.81% | C
20.4.1 |  | Rodo de madeira | UND | 1 | 100 | 100 | 115 | 0.06228% | 99.88% | C
20.4.2 |  | Peneira de malha em aço - 1,30x1,00m | UND | 1 | 200 | 200 | 230 | 0.1246% | 100% | C
100%
184644.82
[11 empty] | 184644.82 | 99.96%
100%
184718.7075

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
DESCRIÇÃO | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | TOTAL C/BDI
01 - TRABALHOS PRELIMINARES | MÊS 01: 3530.59; MÊS 02: 3530.6 | 7061.19
02 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS 01: 8709.86; MÊS 02: 8709.87 | 17419.73
03 - SERVIÇOS INICIAIS | MÊS 01: 740.13 | 740.13
04 - MOVIMENTO DE TERRA | MÊS 01: 1009.39; MÊS 02: 1009.39; MÊS 03: 1009.39; MÊS 04: 1009.39 | 4037.56
05 - INFRAESTRUTURA | 1380.55 | 1380.55 | 1380.55 | 1380.55 | 1380.55 | 1380.56 |  |  | 8283.33
06 - SUPRAESTRUTURA |  |  | 617.18 | 617.18 | 617.18 | 617.18 | 617.18 | 617.19 | 3703.12
07 - PAREDES E PAINÉIS | MÊS 05: 982.52; MÊS 06: 982.52; MÊS 07: 982.52; MÊS 08: 982.52 | 3930.075
08 - COBERTURA | MÊS 05: 5910.71; MÊS 06: 5910.71; MÊS 07: 5910.71; MÊS 08: 5910.72 | 23642.86
09 - ESQUADRIAS | MÊS 05: 1955.77; MÊS 06: 1955.77; MÊS 07: 1955.77; MÊS 08: 1955.78 | 7823.11
10 - PAVIMENTAÇÃO | MÊS 05: 2550.56; MÊS 06: 2550.56; MÊS 07: 2550.56; MÊS 08: 2550.56 | 10202.25
11 - REVESTIMENTO | MÊS 05: 971.02; MÊS 06: 971.02; MÊS 07: 971.02; MÊS 08: 971.03 | 3884.09
12 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 867.73 | 867.73 | 867.73 | 867.73 | 867.73 | 867.73 | 5206.4
13 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | MÊS 08: 2427.48 | 2427.48
14 - INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | MÊS 08: 471.96 | 471.96
15 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | MÊS 06: 1517.92; MÊS 07: 1517.92; MÊS 08: 1517.93 | 4553.78
16 - LOUÇAS E ACESSÓRIOS | MÊS 06: 1161.61; MÊS 07: 1161.61; MÊS 08: 1161.62 | 3484.85
17 - FORRO | MÊS 07: 1502.78 | 1502.775
18 - PINTURA | MÊS 07: 7462.67; MÊS 08: 7462.68 | 14925.35
19 - LIMPEZA DA OBRA | MÊS 08: 1717.28 | 1717.28
20 - EQUIPAMENTOS | MÊS 08: 59627.5 | 59627.5
| 15370.52 | 14630.41 | 3874.85 | 3874.85 | 15236.04 | 17915.58 | 25500.47 | 88241.98 | 184644.82

## ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA
Obra/Projeto: CONCLUSÃO DE AGROINDUSTRIA DE CASA DE FARINHA NO MUNICIPIO DE BREJO/MA Local / Implantação: ZONA RURAL DE BREJO Proponente: Concedente: CODEVASF BDI: 25,00% Data Ref: SINAPI 08/2023 Encargos Sociais: 114,08%(HORA) 71,34%(MÊS)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 1 | 1
A | TOTAL | 37.8 | 37.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.88 | 0,00
B2 | FERIADOS | 3.95 | 0,00
B3 | AUXÍLIO ENFERMIDADE | 0.87 | 0.66
B4 | 13º SALÁRIO | 10.96 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07 | 0.05
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.73 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 1.5 | 0,00
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11 | 0.08
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 11.11 | 8.45
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.04 | 0.03
B | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A | 47.22 | 18.16
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 4.55 | 3.46
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.11 | 0.08
C3 | FÉRIAS (INDENIZADAS) | 3.15 | 2.4
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 2.61 | 1.99
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.38 | 0.29
C | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A | 10.8 | 8.22
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 17.85 | 6.86
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.41 | 0.31
D | TOTAL | 18.26 | 7.17
| TOTAL (A+B+C+D) | 114.08 | 71.35

## BDI
Cálculo de BDI
N° Contrato |  | PROPONENTE/TOMADOR
OBJETO
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | DESONERAÇÃO
Construção de Edifícios e Reformas (Quadras, unidades habitacionais, escolas, etc.)
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS |  |  |  |  | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respecticva alíquota do ISS (entre 2% e 5%) |  |  |  |  | 5%
Itens | Siglas | %Adotado | Situação | 1° Quartil | Médio | 3° Quartil
Administração Central | AC | 5.03% |  | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | SG | 0.8% |  | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | Risco | 0.97% |  | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | DF | 0.59% |  | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | Lucro | 8.96% |  | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos (impostos COFINS 3% E PIS 0,65%) | CP | 3.65% |  | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 5% |  | 0% | 2.5% | 5%
BDI SEM desoneração | BDI PAD | 25% | ok
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
Desoneração: Lei n°13.161/2015

## BDI EQUIPAMENTOS
Cálculo de BDI
N° Contrato |  | PROPONENTE/TOMADOR
OBJETO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS AGROINDÚSTRIAS
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | DESONERAÇÃO
MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS |  |  |  |  | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respecticva alíquota do ISS (entre 2% e 5%) |  |  |  |  | 5%
Itens | Siglas | %Adotado | Situação | 1° Quartil | Médio | 3° Quartil
Administração Central | AC | 4.49% |  | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Seguro e Garantia | SG | 0.82% |  | 0.3% | 0.48% | 0.82%
Risco | Risco | 0.89% |  | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Despesas Financeiras | DF | 1% |  | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Lucro | Lucro | 4.15% |  | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Tributos (impostos COFINS 3% E PIS 0,65%) | CP | 3.65% |  | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS |  |  | 0% | 2.5% | 5%
BDI SEM desoneração | BDI PAD | 15% | ok
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
Desoneração: Lei n°13.161/2015