## RESUMO
Conclusão construção da Casa de Farinha no Município de Amarante do Maranhão
13-10-23
ORÇAMENTO
Resumo
01 - TRABALHOS PRELIMINARES |  | 10245.3338
02 - CANTEIRO DE OBRAS |  | 21214.975
03 - COBERTURA |  | 5912.05
04 - ESQUADRIAS |  | 5475.025
05 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 7116.375
06 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 6609.5
07 - REVESTIMENTO |  | 1052.375
08 - PINTURA |  | 9922.375
09 - SERVIÇOS FINAIS |  | 2807.1625
10 - EQUIPAMENTOS |  | 65596
Total do orçamento |  | 135951.1713
O valor do orçamento ascende a cento e quatorze mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e três centavos.

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Conclusão construção da Casa de Farinha no Município de Amarante do Maranhão
13-10-23
ORÇAMENTO
Item | Coódigo | Descrição | Un | Quantidade | Preço Unitário | Importância | Valor C/ BDI (25%)
1 |  | TRABALHOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 10245.3338
1.1 | CPU 01 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO | und | 1 | 3660.65 | 3660.65 | 4575.8125
1.2 | CPU 02 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA | und | 1 | 4535.617 | 4535.617 | 5669.5213
2 |  | CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | 2 | 895 | 1790 | 2237.5
2.2 | 103689 | PLACA DE OBRA | M² | 4 | 311.55 | 1246.2 | 1557.75
2.3 | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 210 | 24.12 | 5065.2 | 6331.5
2.4 | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 | 4435.29 | 8870.58 | 11088.225
|  |  |  | Total 02 |  | 16971.98 | 21214.975
3 |  | COBERTURA
3.1 | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 20 | 6.63 | 132.6 | 165.75
3.2 | 100395 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 20 | 23.15 | 463 | 578.75
3.3 | 92568 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 20 | 151.49 | 3029.8 | 3787.25
3.4 | 94204 | TELHAMENTO e RETELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 20 | 46.34 | 926.8 | 1158.5
3.5 | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 8 | 22.18 | 177.44 | 221.8
|  |  |  | Total 03 |  | 4729.64 | 5912.05
4 |  | ESQUADRIAS
4.1 | 91315 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 872.09 | 872.09 | 1090.1125
4.2 | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 4 | 662.8 | 2651.2 | 3314
4.3 | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR metal alumínio branco 0,80x0,80m, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1 | 856.73 | 856.73 | 1070.9125
|  |  |  | Total 04 |  | 4380.02 | 5475.025
5 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5.1 | 101493 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1 | 1402.66 | 1402.66 | 1753.325
5.2 | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 144.59 | 144.59 | 180.7375
5.3 | 101946 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 172.38 | 172.38 | 215.475
5.4 | 101874 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC PARA 24 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 227.25 | 227.25 | 284.0625
5.5 | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 43.62 | 218.1 | 272.625
5.6 | 104473 | PONTO ELETRICO EM PAREDE | UN | 3 | 156.88 | 470.64 | 588.3
5.7 | 104474 | PONTO ELETRICO EM TETO PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 6 | 335.24 | 2011.44 | 2514.3
5.8 | 97590 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 3 | 97.24 | 291.72 | 364.65
5.9 | 97591 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 6 | 125.72 | 754.32 | 942.9
|  |  |  | Total 05 |  | 5693.1 | 7116.375
6 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
6.1 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 2 | 131.99 | 263.98 | 329.975
6.2 | 98078 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS Conjunto Sumidouro para Manipueira - 245x230x210 cm | UN | 1 | 4261.22 | 4261.22 | 5326.525
6.3 | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 137.42 | 274.84 | 343.55
6.4 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 11.55 | 34.65 | 43.3125
6.5 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 77.4 | 77.4 | 96.75
6.6 | 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 75.69 | 75.69 | 94.6125
6.7 | 94648 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 20 | 9.75 | 195 | 243.75
6.8 | 94688 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 6 | 9.96 | 59.76 | 74.7
6.9 | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 7.51 | 45.06 | 56.325
|  |  |  | Total 06 |  | 5287.6 | 6609.5
7 |  | REVESTIMENTO
7.1 | 87878 | Chapisco aplicado somente em estruturas de concreto em alvenarias internas, com desempenadeira dentada. Argamassa industrializada com preparo manual. Af_06/2014 | M2 | 12 | 4.6 | 55.2 | 69
7.2 | 87530 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014 | M2 | 12 | 33.38 | 400.56 | 500.7
7.3 | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 12 | 30.09 | 361.08 | 451.35
7.4 | 87548 | PINTURA DA LOGOMARCA - CODEVASF, BASE EM MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 1 | 25.06 | 25.06 | 31.325
7.5 |  |  |  | Total 07 |  | 841.9 | 1052.375
8 |  | PINTURA
8.1 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 239.6 | 15.7 | 3761.72 | 4702.15
8.2 | 95622 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M2 | 239.6 | 15.61 | 3740.16 | 4675.2
8.3 | 102520 | PINTURA DE SINALIZAÇÃO logomarca CODEVASF, APLICAÇÃO MANUAL | M2 | 2 | 76.41 | 152.82 | 191.025
8.4 | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M² | 4 | 23.3 | 93.2 | 116.5
8.5 | 100762 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 4 | 47.5 | 190 | 237.5
|  |  |  | Total 08 |  | 7937.9 | 9922.375
9 |  | SERVIÇOS FINAIS
9.1 | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 1 | 251.56 | 251.56 | 314.45
9.2 | CPU 03 | Placa de inauguração em alumínio fundido, 60 x 40 cm, MODELO CODEVASF. | UND | 1 | 771.37 | 771.37 | 964.2125
9.3 | 99805 | LIMPEZA DE OBRA, UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 | M2 | 120 | 10.19 | 1222.8 | 1528.5
|  |  |  | Total 09 |  | 2245.73 | 2807.1625
10 |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | VALOR C/BDI (15%)
10.1 |  | CONJUNTO PARA CEVADEIRA
10.1.1 |  | Cevador de mandioca com estrutura em cantoneira L de 1 1/2" em aço carbono e gabinete de madeira 0,60 x 0,85 x 0,45 cm, com motor WEG monofásico de 5.0 CV, 220/440 volts, com chave magnética WEG monofásica 5.0 CV, Polia A 100, Correia A -65 - Instalação e montagem | UND | 1 | 18300 | 18300 | 21045
10.2 |  | CONJUNTO PARA FORNO ROTATIVO
10.2.1 |  | FORNO INDUSTRIAL AUTOMÁTICO- Construído em chapa de aço INOX AISI 304, com mínimo de 1,80 m de diâmetro, espessura 3/16”, altura (laterais) 0,30 m, espessura 1/8, fundo plano reforçado por pinos para aquecimento através de vapor de caldeira; Mexedor mecânico, saída lateral para o produto, motor elétrico de 5 Hp, 4 polos, c/ polia de 03 velocidades e chave elétrica de botão; equipado com manômetro, purgador, registro de vapor e válvula de segurança. Capacidade de 75 a 100 Kg/hora. Garantia mínima de 12 (doze) meses - Instalação e montagem | UND | 1 | 20200 | 20200 | 23230
3 |  | EQUIPAMENTOS DIVERSOS
3.1 |  | Forno para Farinha Manual Quadrado 2x2 chapa de ferro 3/16" em aço carbono | UND | 1 |  | 0 | 0
3.2 |  | Prensa Manual para farinha 400 kg de 1,80 x 1,00 em aço carbono, com parafuso de 2 1/2" x 1,00 m com 12 (doze) camadas. | UND | 1 | 9400 | 9400 | 10810
3.3 |  | Balança eletrônica Semi-automática 300kg – Instalação e Montagem | UND | 1 | 1700 | 1700 | 1955
4 |  | EQUIPAMENTOS AUXILIARES
4.1 |  | Rodo de madeira | UND | 1 |  | 0 | 0
4.2 |  | Peneira de malha em aço - 1,30x1,00m | UND | 1 |  | 0 | 0
4.3 |  | Pá metálica c/ cabo de madeira e bico quadrado | UND | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | Total 10 |  |  | 57040
[6 empty] | BDI 15% | 65596
|  |  |  | Total do orçamento |  | 48087.87 | 135951.1713

## COMPOSIÇÕES
ORÇAMENTO
Num | Descrição | Un | Quantidade | Preço Unitário | Importância
CPU 01 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO |  |  |  |  | 3660.65
90778 | Engenheiro Pleno com encargos | H | 15 | 128.04 | 1920.6
2359 | Desenhista Técnico Auxiliar | H | 15 | 18.13 | 271.95
92144 | Caminhonete | H | 15 | 36.66 | 549.9
4221 | Combustível - Diesel | l | 160 | 5.27 | 843.2
E200300244 embasa | Plotagem | UND | 25 | 3 | 75
CPU 02 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 4535.617
92140 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | H | 17.2905 | 92.88 | 1605.937
100302 | COORDENADOR/GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 18 | 162.76 | 2929.68
CPU 03 | Placa de inauguração em alumínio fundido, 60 x 40 cm, MODELO CODEVASF. | UND | 1 | 771.37 | 771.37
37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | CENTO | 0.049 | 45.05 | 2.21
10848 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UND | 1 | 753.75 | 753.75
88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.615 | 18.74 | 11.53
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.201 | 19.3 | 3.88

## CURVA ABC
Item | Coódigo | Descrição | Un | Quantidade | Preço Unitário | Importância | Valor C/ BDI (25%) | PESO% | PESO% ACUMULADO | FAIXA
10.2.1 |  | FORNO INDUSTRIAL AUTOMÁTICO- Construído em chapa de aço INOX AISI 304, com mínimo de 1,80 m de diâmetro, espessura 3/16”, altura (laterais) 0,30 m, espessura 1/8, fundo plano reforçado por pinos para aquecimento através de vapor de caldeira; Mexedor mecânico, saída lateral para o produto, motor elétrico de 5 Hp, 4 polos, c/ polia de 03 velocidades e chave elétrica de botão; equipado com manômetro, purgador, registro de vapor e válvula de segurança. Capacidade de 75 a 100 Kg/hora. Garantia mínima de 12 (doze) meses - Instalação e montagem | UND | 1 | 20200 | 20200 | 23230 | 17.8% | 17.8%
10.1.1 |  | Cevador de mandioca com estrutura em cantoneira L de 1 1/2" em aço carbono e gabinete de madeira 0,60 x 0,85 x 0,45 cm, com motor WEG monofásico de 5.0 CV, 220/440 volts, com chave magnética WEG monofásica 5.0 CV, Polia A 100, Correia A -65 - Instalação e montagem | UND | 1 | 18300 | 18300 | 21045 | 16.13% | 33.93%
2.4 | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 | 4435.29 | 8870.58 | 11088.225 | 8.497% | 42.42%
3.2 |  | Prensa Manual para farinha 400 kg de 1,80 x 1,00 em aço carbono, com parafuso de 2 1/2" x 1,00 m com 12 (doze) camadas. | UND | 1 | 9400 | 9400 | 10810 | 8.284% | 50.71%
2.3 | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 210 | 24.12 | 5065.2 | 6331.5 | 4.852% | 55.56%
1.2 | CPU 02 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA | und | 1 | 4535.617 | 4535.617 | 5669.5213 | 4.345% | 59.91% |  | FAIXA
6.2 | 98078 | EXECUÇÃO DE SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS Conjunto Sumidouro para Manipueira - 245x230x210 cm | UN | 1 | 4261.22 | 4261.22 | 5326.525 | 4.082% | 63.99% |  | A | 3 | 5.769% | 21.15%
8.1 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 239.6 | 15.7 | 3761.72 | 4702.15 | 3.603% | 67.59% |  | B | 8 | 15.38%
8.2 | 95622 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M2 | 239.6 | 15.61 | 3740.16 | 4675.2 | 3.583% | 71.17% |  | C | 41 | 78.85%
1.1 | CPU 01 | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO | und | 1 | 3660.65 | 3660.65 | 4575.8125 | 3.506% | 74.68% |  |  | 52
3.3 | 92568 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 20 | 151.49 | 3029.8 | 3787.25 | 2.902% | 77.58%
4.2 | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 4 | 662.8 | 2651.2 | 3314 | 2.54% | 80.12%
5.7 | 104474 | PONTO ELETRICO EM TETO PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 6 | 335.24 | 2011.44 | 2514.3 | 1.927% | 82.05%
2.1 | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | 2 | 895 | 1790 | 2237.5 | 1.715% | 83.76%
9.2 | CPU 03 | Placa de inauguração em alumínio fundido, 60 x 40 cm, MODELO CODEVASF. | UND | 1 | 1605.937 | 1605.94 | 2007.425 | 1.538% | 85.3%
3.3 |  | Balança eletrônica Semi-automática 300kg – Instalação e Montagem | UND | 1 | 1700 | 1700 | 1955 | 1.498% | 86.8%
5.1 | 101493 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1 | 1402.66 | 1402.66 | 1753.325 | 1.344% | 88.14%
3.1 |  | Forno para Farinha Manual Quadrado 2x2 chapa de ferro 3/16" em aço carbono | UND | 1 | 1500 | 1500 | 1725 | 1.322% | 89.46%
2.2 | 103689 | PLACA DE OBRA | M² | 4 | 311.55 | 1246.2 | 1557.75 | 1.194% | 90.66%
9.3 | 99805 | LIMPEZA DE OBRA, UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 | M2 | 120 | 10.19 | 1222.8 | 1528.5 | 1.171% | 91.83%
3.4 | 94204 | TELHAMENTO e RETELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 20 | 46.34 | 926.8 | 1158.5 | 0.8878% | 92.72%
4.1 | 91315 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 872.09 | 872.09 | 1090.1125 | 0.8354% | 93.55%
4.3 | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR metal alumínio branco 0,80x0,80m, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1 | 856.73 | 856.73 | 1070.9125 | 0.8206% | 94.37%
5.9 | 97591 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 6 | 125.72 | 754.32 | 942.9 | 0.7225% | 95.1%
5.6 | 104473 | PONTO ELETRICO EM PAREDE | UN | 3 | 156.88 | 470.64 | 588.3 | 0.4508% | 95.55%
3.2 | 100395 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 20 | 23.15 | 463 | 578.75 | 0.4435% | 95.99%
7.2 | 87530 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014 | M2 | 12 | 33.38 | 400.56 | 500.7 | 0.3837% | 96.37%
7.3 | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 12 | 30.09 | 361.08 | 451.35 | 0.3459% | 96.72%
5.8 | 97590 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 3 | 97.24 | 291.72 | 364.65 | 0.2794% | 97%
6.3 | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 137.42 | 274.84 | 343.55 | 0.2633% | 97.26%
6.1 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 2 | 131.99 | 263.98 | 329.975 | 0.2529% | 97.51%
9.1 | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 1 | 251.56 | 251.56 | 314.45 | 0.241% | 97.76%
5.4 | 101874 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC PARA 24 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 227.25 | 227.25 | 284.0625 | 0.2177% | 97.97%
5.5 | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 43.62 | 218.1 | 272.625 | 0.2089% | 98.18%
6.7 | 94648 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 20 | 9.75 | 195 | 243.75 | 0.1868% | 98.37%
8.5 | 100762 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 4 | 47.5 | 190 | 237.5 | 0.182% | 98.55%
3.5 | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 8 | 22.18 | 177.44 | 221.8 | 0.17% | 98.72%
5.3 | 101946 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 172.38 | 172.38 | 215.475 | 0.1651% | 98.89%
8.3 | 102520 | PINTURA DE SINALIZAÇÃO logomarca CODEVASF, APLICAÇÃO MANUAL | M2 | 2 | 76.41 | 152.82 | 191.025 | 0.1464% | 99.03%
5.2 | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 144.59 | 144.59 | 180.7375 | 0.1385% | 99.17%
3.1 | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 20 | 6.63 | 132.6 | 165.75 | 0.127% | 99.3%
4.2 |  | Peneira de malha em aço - 1,30x1,00m | UND | 1 | 120 | 120 | 138 | 0.1057% | 99.4%
8.4 | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M² | 4 | 23.3 | 93.2 | 116.5 | 0.08927% | 99.49%
4.1 |  | Rodo de madeira | UND | 1 | 90 | 90 | 103.5 | 0.07931% | 99.57%
6.5 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 77.4 | 77.4 | 96.75 | 0.07414% | 99.65%
6.6 | 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 75.69 | 75.69 | 94.6125 | 0.0725% | 99.72%
4.3 |  | Pá metálica c/ cabo de madeira e bico quadrado | UND | 1 | 80 | 80 | 92 | 0.0705% | 99.79%
6.8 | 94688 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 6 | 9.96 | 59.76 | 74.7 | 0.05724% | 99.85%
7.1 | 87878 | Chapisco aplicado somente em estruturas de concreto em alvenarias internas, com desempenadeira dentada. Argamassa industrializada com preparo manual. Af_06/2014 | M2 | 12 | 4.6 | 55.2 | 69 | 0.05287% | 99.9%
6.9 | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 7.51 | 45.06 | 56.325 | 0.04316% | 99.94%
6.4 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 11.55 | 34.65 | 43.3125 | 0.03319% | 99.98%
7.4 | 87548 | PINTURA DA LOGOMARCA - CODEVASF, BASE EM MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 1 | 25.06 | 25.06 | 31.325 | 0.024% | 100%
|  |  |  | Total 10 |  |  | #REF!
[6 empty] | BDI 15% | #REF!
|  |  |  | Total do orçamento |  | #REF! | #REF!
[5 empty] | BDI 25% | #REF! | #REF!
130496.88
139361.66

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
DESCRIÇÃO | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | TOTAL C/BDI
01 - TRABALHOS PRELIMINARES | 2651.87 | 2651.87 | 2651.87 | 2651.87 | 2651.87 | 2651.87 | 2651.87 | 2651.87 | 10245.3338
03 - COBERTURA | MÊS 07: 2956.02; MÊS 08: 2956.02 | 5912.05
04 - ESQUADRIAS | MÊS 07: 2737.51; MÊS 08: 2737.52 | 5475.025
05 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | MÊS 07: 2819.74; MÊS 08: 2819.74 | 7116.375
06 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | MÊS 05: 1652.37; MÊS 06: 1652.37; MÊS 07: 1652.37; MÊS 08: 1652.37 | 6609.5
07 - REVESTIMENTO | MÊS 07: 526.19; MÊS 08: 526.19 | 1052.375
08 - PINTURA | MÊS 06: 3131.75; MÊS 07: 3131.75; MÊS 08: 3131.75 | 9922.375
09 - SERVIÇOS FINAIS | MÊS 08: 2022.58 | 2807.1625
10 - EQUIPAMENTOS | MÊS 08: 57143.5 | 65596
| 2651.87 | 2651.87 | 2651.87 | 2651.87 | 4304.24 | 7435.99 | 16475.45 | 75641.54 | 114736.1963

## ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA
Obra/Projeto: CONCLUSÃO DE AGROINDUSTRIA DE CASA DE FARINHA NO MUNICIPIO DE AMARANTE/MA Local / Implantação: ZONA RURAL DE AMARANTE Proponente: Concedente: CODEVASF BDI: 25,00% Data Ref: SINAPI 08/2023 Encargos Sociais: 114,08%(HORA) 71,34%(MÊS)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 1 | 1
A | TOTAL | 37.8 | 37.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.88 | 0,00
B2 | FERIADOS | 3.95 | 0,00
B3 | AUXÍLIO ENFERMIDADE | 0.87 | 0.66
B4 | 13º SALÁRIO | 10.96 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07 | 0.05
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.73 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 1.5 | 0,00
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11 | 0.08
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 11.11 | 8.45
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.04 | 0.03
B | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A | 47.22 | 18.16
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 4.55 | 3.46
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.11 | 0.08
C3 | FÉRIAS (INDENIZADAS) | 3.15 | 2.4
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 2.61 | 1.99
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.38 | 0.29
C | TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A | 10.8 | 8.22
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 17.85 | 6.86
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.41 | 0.31
D | TOTAL | 18.26 | 7.17
| TOTAL (A+B+C+D) | 114.08 | 71.35

## BDI
Cálculo de BDI
N° Contrato |  | PROPONENTE/TOMADOR
OBJETO
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | DESONERAÇÃO
Construção de Edifícios e Reformas (Quadras, unidades habitacionais, escolas, etc.)
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS |  |  |  |  | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respecticva alíquota do ISS (entre 2% e 5%) |  |  |  |  | 5%
Itens | Siglas | %Adotado | Situação | 1° Quartil | Médio | 3° Quartil
Administração Central | AC | 5.03% |  | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | SG | 0.8% |  | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | Risco | 0.97% |  | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | DF | 0.59% |  | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | Lucro | 8.96% |  | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos (impostos COFINS 3% E PIS 0,65%) | CP | 3.65% |  | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 5% |  | 0% | 2.5% | 5%
BDI SEM desoneração | BDI PAD | 25% | ok
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
Desoneração: Lei n°13.161/2015

## BDI EQUIPAMENTOS
Cálculo de BDI
N° Contrato |  | PROPONENTE/TOMADOR
OBJETO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS AGROINDÚSTRIAS
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | DESONERAÇÃO
MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS |  |  |  |  | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respecticva alíquota do ISS (entre 2% e 5%) |  |  |  |  | 5%
Itens | Siglas | %Adotado | Situação | 1° Quartil | Médio | 3° Quartil
Administração Central | AC | 4.49% |  | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Seguro e Garantia | SG | 0.82% |  | 0.3% | 0.48% | 0.82%
Risco | Risco | 0.89% |  | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Despesas Financeiras | DF | 1% |  | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Lucro | Lucro | 4.15% |  | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Tributos (impostos COFINS 3% E PIS 0,65%) | CP | 3.65% |  | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS |  |  | 0% | 2.5% | 5%
BDI SEM desoneração | BDI PAD | 15% | ok
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
Desoneração: Lei n°13.161/2015