## ORÇAMENTO
ORÇAMENTO REFERENCIAL
Ponte do assentamento de Santa Maria (Flores de Goiás - GO) | [9 empty] | Extensão: 0,035 km
[6 empty] | BDI | 24.9%
[6 empty] | BDI REDUZIDO | 15% |  |  | Região: GO
Órgão responsável: CODEVASF | [9 empty] | Data base: abr/2023 - sem desoneração
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | BASE REFERENCIAL | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | BDI % | DT | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1. |  | CUSTOS INDIRETOS | [7 empty] | 726559.06 | T
1.1. | CA0001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | SICRO | 1 | 245890.83 | 24.9% |  | 307117.65 | 307117.65 | 11.35%
1.2. | CA0002 | CANTEIRO DE OBRAS | UN | SICRO | 1 | 282753.38 | 24.9% |  | 353158.97 | 353158.97 | 13.06%
1.3. | CA0003 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UN | SICRO | 1 | 40782.54 | 24.9% |  | 50937.39 | 50937.39 | 1.883%
1.4. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | ST
1.4.1. | 5213570 | Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação | m² | SICRO | 25 | 463.9 | 24.9% |  | 579.41 | 14485.25
1.4.2. | 5216111 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | un | SICRO | 6 | 114.73 | 24.9% |  | 143.3 | 859.8
2. |  | TERRAPLANAGEM |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 91024.32 | T
2.1. | 5501700 | Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m | m² | SICRO | 493 | 0.53 | 24.9% |  | 0.66 | 325.38
2.2. | 5502985 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | m² | SICRO | 8923.18 | 0.45 | 24.9% |  | 0.56 | 4996.98
2.3. | 5501710 | Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m | m³ | SICRO | 15.55 | 2.86 | 24.9% |  | 3.57 | 55.51
2.4. | 5502142 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | SICRO | 5971.43 | 7.57 | 24.9% |  | 9.45 | 56430.01
2.5. | 5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | SICRO | 4789.58 | 4.88 | 24.9% |  | 6.1 | 29216.44
3. |  | GABIÃO |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 668780.82 | T
3.1. | 3205864 | Gabião caixa 2 x 1 x 0,50 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | SICRO | 217.1 | 1017.14 | 24.9% |  | 1270.41 | 275806.01
3.2. | 3205866 | Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | SICRO | 264.73 | 780.95 | 24.9% |  | 975.41 | 258220.29
3.3. | 3205876 | Gabião colchão espessura 0,30 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m² | SICRO | 102.63 | 328.01 | 24.9% |  | 409.68 | 42045.46
3.4. | 5501706 | Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria | m³ | SICRO | 700.1 | 7.11 | 24.9% |  | 8.88 | 6216.89
3.5. | 2003867 | Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 31 kN/m | m² | SICRO | 834.32 | 16.57 | 24.9% |  | 20.7 | 17270.42
3.6. | 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | SICRO | 352.99 | 15.35 | 24.9% |  | 19.17 | 6766.82
3.7. | 5915320 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário (rachão) | tkm | SICRO | 1414.83 | 0.71 | 24.9% | 1.6 | 0.89 | 1259.2
3.8. | 5915321 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada (rachão) | tkm | SICRO | 85243.41 | 0.57 | 24.9% | 96.4 | 0.71 | 60522.82
3.9. | 5914464 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário - GABIÃO+GEOTÊXTIL | tkm | SICRO | 7.6 | 0.89 | 24.9% | 1.4 | 1.11 | 8.44
3.10. | 5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada - GABIÃO+GEOTÊXTIL | tkm | SICRO | 738.3 | 0.72 | 24.9% | 136 | 0.9 | 664.47
4. |  | OBRA DE ARTE ESPECIAL |  |  | 0 |  |  |  |  | 1136502.65 | T
4.1. |  | INFRAESTRUTURA |  |  | 0 | [5 empty] | ST
4.1.1. | 4805749 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria | m³ | SICRO | 65.52 | 66.72 | 24.9% |  | 83.33 | 5459.78
4.1.2. | 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | SICRO | 34.8 | 15.35 | 24.9% |  | 19.17 | 667.12
4.1.3. | 2306066 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm - confecção | m | SICRO | 276 | 229.63 | 24.9% |  | 286.81 | 79159.56
4.1.4. | 2306071 | Estaca raiz perfurada na rocha com D = 40 cm - confecção | m | SICRO | 0 | 1908.62 | 24.9% |  | 2383.87 | 0
4.1.5. | 2306248 | Arrasamento de estacas de concreto com seção superior a 900 cm² | m³ | SICRO | 0.3 | 521.18 | 24.9% |  | 650.95 | 195.29
4.1.6. | 3106121 | Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | SICRO | 49.92 | 89.94 | 24.9% |  | 112.34 | 5608.01
4.1.7. | 0407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | SICRO | 16872 | 12.71 | 24.9% |  | 15.87 | 267758.64
4.1.8. | 1107888 | Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | SICRO | 1.28 | 452.55 | 24.9% |  | 565.23 | 723.49
4.1.9. | 1107900 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | SICRO | 30.72 | 507.56 | 24.9% |  | 633.94 | 19474.64
4.2. |  | MESOESTRUTURA |  |  | 0 | [5 empty] | ST
4.2.1. | 2108170 | Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | m³ | SICRO | 84.95 | 36.83 | 24.9% |  | 46 | 3907.7
4.2.2. | 3108017 | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | SICRO | 56.18 | 82.19 | 24.9% |  | 102.66 | 5767.44
4.2.3. | 1107900 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | SICRO | 13.27 | 507.56 | 24.9% |  | 633.94 | 8412.38
4.2.4. | 1109680 | Argamassa para reparos e graouteamento | m³ | SICRO | 0.05 | 3333.04 | 24.9% |  | 4162.97 | 208.15
4.2.5. | 0407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | SICRO | 974 | 12.71 | 24.9% |  | 15.87 | 15457.38
4.2.6. | 0407820 | Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação | kg | SICRO | 194.8 | 14.01 | 24.9% |  | 17.5 | 3409
4.2.7. | 0307731 | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação | dm³ | SICRO | 42 | 110.69 | 24.9% |  | 138.25 | 5806.5
4.3. |  | SUPERESTRUTURA |  |  | 0 | [5 empty] | ST
4.3.1. |  | SUPERESTRUTURA LONGARINA |  |  | 0 | [5 empty] | ST
4.3.1.1. | 3108017 | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | SICRO | 241.5 | 82.19 | 24.9% |  | 102.66 | 24792.39
4.3.1.2. | 1107900 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | SICRO | 55.82 | 507.56 | 24.9% |  | 633.94 | 35386.53
4.3.1.3. | 0407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | SICRO | 8931.2 | 12.71 | 24.9% |  | 15.87 | 141738.14
4.3.2. |  | SUPERESTRUTURA (LAJE+TRANSVERSINAS+ALAS |  |  | 0 | [5 empty] | ST
4.3.2.1. | 2108170 | Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | m³ | SICRO | 1549.61 | 36.83 | 24.9% |  | 46 | 71282.06
4.3.2.2. | 3108017 | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | SICRO | 369.26 | 82.19 | 24.9% |  | 102.66 | 37908.23
4.3.2.3. | 1107900 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | SICRO | 83.62 | 507.56 | 24.9% |  | 633.94 | 53010.06
4.3.2.4. | 0407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | SICRO | 11764.6 | 12.71 | 24.9% |  | 15.87 | 186704.2
4.3.3. |  | LAJE DE TRANSIÇÃO |  |  | 0 | [5 empty] | ST
4.3.3.1. | 3108017 | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | SICRO | 12.32 | 82.19 | 24.9% |  | 102.66 | 1264.77
4.3.3.2. | 1107900 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | SICRO | 15.02 | 507.56 | 24.9% |  | 633.94 | 9521.78
4.3.3.3. | 0407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | SICRO | 901.2 | 12.71 | 24.9% |  | 15.87 | 14302.04
4.3.4. |  | BARREIRA NEW JERSEY |  |  | 0 | [5 empty] | ST
4.3.4.1. | 3108017 | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | SICRO | 124.6 | 82.19 | 24.9% |  | 102.66 | 12791.44
4.3.4.2. | 1107900 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | SICRO | 16.48 | 507.56 | 24.9% |  | 633.94 | 10447.33
4.3.4.3. | 0407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | SICRO | 1977.6 | 12.71 | 24.9% |  | 15.87 | 31384.51
4.3.5. |  | DIVERSOS |  |  | 0 | [5 empty] | ST
4.3.5.1. | 2007971 | Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação | m | SICRO | 18 | 94.96 | 24.9% |  | 118.61 | 2134.98
4.3.5.2. | 1107896 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | SICRO | 20.23 | 487.17 | 24.9% |  | 608.48 | 12309.55
4.4. |  | TRANSPORTE |  |  | 0 | [5 empty] | ST
4.4.1. | 5915320 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário - BRITA | tkm | SICRO | 417.13 | 0.71 | 24.9% | 1.6 | 0.89 | 371.25
4.4.2. | 5915320 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário - AREIA | tkm | SICRO | 371.08 | 0.71 | 24.9% | 1.45 | 0.89 | 330.26
4.4.3. | 5915321 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - BRITA | tkm | SICRO | 25131.81 | 0.57 | 24.9% | 96.4 | 0.71 | 17843.59
4.4.4. | 5915321 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - AREIA | tkm | SICRO | 40069.39 | 0.57 | 24.9% | 156.57 | 0.71 | 28449.27
4.4.5. | 5914464 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário - CIMENTO | tkm | SICRO | 139.97 | 0.89 | 24.9% | 1.4 | 1.11 | 155.37
4.4.6. | 5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada - CIMENTO | tkm | SICRO | 11225.5 | 0.72 | 24.9% | 136 | 0.9 | 10102.95
4.4.7. | 5914464 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário - MADEIRA+DESMOLDANTE | tkm | SICRO | 98.84 | 0.89 | 24.9% | 1.4 | 1.11 | 109.71
4.4.8. | 5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada - MADEIRA+DESMOLDANTE | tkm | SICRO | 9601.43 | 0.72 | 24.9% | 136 | 0.9 | 8641.29
4.4.9. | 5914464 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário - AÇO+APARELHO DE APOIO | tkm | SICRO | 65.45 | 0.89 | 24.9% | 1.4 | 1.11 | 72.65
4.4.10. | 5914481 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada - AÇO+APARELHO DE APOIO | tkm | SICRO | 6357.82 | 0.43 | 24.9% | 136 | 0.54 | 3433.22
5. |  | SINALIZAÇÃO |  |  | 0 |  |  |  |  | 3049.03 | T
5.1. | 5213464 | Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | SICRO | 2 | 248.5 | 24.9% |  | 310.38 | 620.76
5.2. | 5213572 | Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | m² | SICRO | 0.57 | 594.01 | 24.9% |  | 741.92 | 422.89
5.3. | 5213477 | Placa delineador em aço - 0,30 x 0,90 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação | un | SICRO | 4 | 166.29 | 24.9% |  | 207.7 | 830.8
5.4. | 5216111 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | un | SICRO | 8 | 114.73 | 24.9% |  | 143.3 | 1146.4
5.5. | 5914464 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário - MADEIRA+PLACAS | tkm | SICRO | 0.32 | 0.89 | 24.9% | 1.4 | 1.11 | 0.36
5.6. | 5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada - MADEIRA+PLACAS | tkm | SICRO | 30.91 | 0.72 | 24.9% | 136 | 0.9 | 27.82
6. |  | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  | 0 |  |  |  |  | 79099.59 | T
6.1. | 3713613 | Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m | m | SICRO | 248 | 19.99 | 24.9% |  | 24.97 | 6192.56
6.2. | 1600966 | Remoção de cerca com mourões de concreto | m | SICRO | 215 | 0.68 | 24.9% |  | 0.85 | 182.75
6.3. | 4413200 | Plantio de grama comercial em placas | m² | SICRO | 1264.67 | 13.27 | 24.9% |  | 16.57 | 20955.58
6.4. | 4413905 | Hidrossemeadura | m² | SICRO | 5971.43 | 6.32 | 24.9% |  | 7.89 | 47114.58
6.5. | 5914464 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário - ARAME+MADEIRA | tkm | SICRO | 2.7 | 0.89 | 24.9% | 1.4 | 1.11 | 3
6.6. | 5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada -ARAME+MADEIRA | tkm | SICRO | 262.74 | 0.72 | 24.9% | 136 | 0.9 | 236.47
6.7. | 5914464 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário - GRAMA+ADITIVOS HIDROSSEMEADURA | tkm | SICRO | 49.86 | 0.89 | 24.9% | 1.4 | 1.11 | 55.34
6.8. | 5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada - GRAMA+ADITIVOS HIDROSSEMEADURA | tkm | SICRO | 4843.68 | 0.72 | 24.9% | 136 | 0.9 | 4359.31
x
TOTAL GERAL | [9 empty] | 2705015.47 | T

## CRON FÍSICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO |  |  | CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Ponte do assentamento de Santa Maria (Flores de Goiás - GO) | [6 empty] | Extensão: 0,035 km
Região: GO
Órgão responsável: CODEVASF | [6 empty] | Data base: abr/2023 - sem desoneração
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DA ETAPA | MESES
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | CUSTOS INDIRETOS |  | 60.99% | 8.88% | 8.88% | 8.88% | 12.38% | 100%
|  |  | = | = | = | = | =
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 307117.65 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  |  | = | = | = | = | =
|  |  | 61423.53 | 61423.53 | 61423.53 | 61423.53 | 61423.53
1.2 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | 353158.97 | 100% |  |  |  |  | 100%
=
|  |  | 353158.97 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 50937.39 | 50% |  |  |  | 50% | 100%
|  |  | = |  |  |  | =
|  |  | 25468.695 | 0 | 0 | 0 | 25468.695
1.4 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 15345.05 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  |  | = | = | = | = | =
|  |  | 3069.01 | 3069.01 | 3069.01 | 3069.01 | 3069.01
2. | TERRAPLANAGEM | 91024.32 |  |  |  | 70% | 30% | 100%
[6 empty] | = | =
|  |  | 0 | 0 | 0 | 63717.024 | 27307.296
3. | GABIÃO | 668780.82 |  |  | 20% | 70% | 10% | 100%
[5 empty] | = | = | =
|  |  | 0 | 0 | 133756.164 | 468146.574 | 66878.082
4. | OBRA DE ARTE ESPECIAL | 1136502.65 | 20% | 35% | 25% | 15% | 5% | 100%
|  |  | = | = | = | = | =
|  |  | 227300.53 | 397775.9275 | 284125.6625 | 170475.3975 | 56825.1325
5. | SINALIZAÇÃO | 3049.03 |  |  |  |  | 100% | 100%
=
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3049.03
6. | OBRAS COMPLEMENTARES | 79099.59 |  |  |  | 5% | 95% | 100%
[6 empty] | = | =
|  |  | 0 | 0 | 0 | 3954.9795 | 75144.6105
7. | [7 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | [7 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | [7 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | [7 empty] | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS SIMPLES (%) |  | 24.78% | 17.09% | 17.83% | 28.49% | 11.8%
| TOTAIS ACUMULADOS (%) |  | 24.78% | 41.87% | 59.71% | 88.2% | 100%
| TOTAIS SIMPLES (R$) |  | 670420.735 | 462268.4675 | 482374.3665 | 770786.515 | 319165.386
| TOTAIS ACUMULADOS (R$) | 2705015.47 | 670420.735 | 1132689.2025 | 1615063.569 | 2385850.084 | 2705015.47

## BDI
CODEVASF
COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)
Ofício-Circular nº 5124/2023 (SEI DNIT nº 15729844)
Período de vigência: Desde 27 de setembro de 2023
CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA - OBRA
DESPESAS INDIRETAS |  | DESONERADO |  | ONERADO
|  | % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
Administração Central | Variável - f (CD) | 4.57 | 5.9945 | 4.8 | 5.9953
Despesas Financeiras | 1,04% sobre (PV - Lucro) | 0.94001 | 1.2351 | 0.9367 | 1.1699
Seguros e Garantias Contratuais | 0,25% do PV | 0.25 | 0.32847 | 0.25 | 0.31225
Riscos | 0,50% do PV | 0.5 | 0.65694 | 0.5 | 0.62451
| Sub-total 1 | 6.26 | 8.215 | 6.4867 | 8.102
BENEFÍCIOS |  | % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
Lucro | Variável - f (CD) | 6.47 | 8.5009 | 6.8 | 8.4933
| Sub-total 2 | 6.47 | 8.5009 | 6.8 | 8.4933
TRIBUTOS |  | % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
PIS | 0,65% do PV | 0.65 | 0.85403 | 0.65 | 0.81186
COFINS | 3,00% do PV | 3 | 3.9417 | 3 | 3.747
ISSQN | 3% do PV | 3 | 3.9417 | 3 | 3.747
CPRB | 0,00% ou 4,50% do PV | 4.5 | 5.9125 |  | 0
| Sub-total | 11.15 | 14.6499 | 6.65 | 8.3059
BDI COM IMPOSTOS |  | 23.89 | 31.37 | 19.9367 | 24.9
Custo Direto - CD |  | 76.11 |  | 80.0633
|  | 100 |  | 100
BDI COM IMPOSTOS (%) | Total | 23.89 | 31.37 | 19.9367 | 24.9
PV = Preço de Venda
CD = Custo Direto
SELIC (Setembro/2023) = 12,75% a.a. |  | 12.75 | % a.a.
CF = ((1+SELIC)1/12 x (1+INFL)1/12 -1) |  | 1.005
Seguros e Garantias = 2,5% a.a. sobre 5% do PV - Prazo Médio = 2 anos |  | 0.01005
ISSQN REAL COM A DEDUÇÃO DE MATERIAIS
ISSQN * % MATERIAL ORÇAMENTO |  | 3%