## Resumo
RESUMO DE ORÇAMENTO
Objetivo: | Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental (EVTEA), Anteprojeto, Estudo Ambiental para Atividades de Médio Impacto (EMI) e Modelagem de Concessão para o projeto de irrigação do Iuiú/BA
Estado: | Bahia
Lote: | Único | Mês base: |  | 2023-04-01
DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR
|  |  | PARCIAL | TOTAL
ATIVIDADES
Coordenação Geral Administração | Pessoal |  | 147691.4
| Equipamento/Veículos |  | 58344.63
| SUB TOTAL |  |  | 206036.03
Diagnóstico Local | Pessoal |  | 32798.87
| Equipamento/Veículos |  | 2593.088
| SUB TOTAL |  |  | 35391.958
| SUB TOTAL (80%) |  |  | 28313.5664
Estudos de Engenharia | Pessoal |  | 377913.4
| Equipamento/Veículos |  | 19448.21
| Topografia - Campo |  | 571037.5
| Pedologia - Campo |  | 1636549.57
| Geotecnica/Geologia - Campo |  | 247537.12
| SUB TOTAL |  |  | 2852485.8
| SUB TOTAL (80%) |  |  | 2773013.478
Avaliação Fundiária | Pessoal |  | 22215.29
| Equipamento/Veículos |  | 6482.73
| SUB TOTAL |  |  | 28698.02
| SUB TOTAL (80%) |  |  | 22958.416
Estudo de Mercado/Demanda | Pessoal |  | 32391.88
| Equipamento/Veículos |  | 3297
| SUB TOTAL |  |  | 35688.88
| SUB TOTAL (80%) |  |  | 28551.104
Estudos Econômico/Financeiro | Pessoal |  | 22993.97
| Equipamento/Veículos |  | 3297
| SUB TOTAL |  |  | 26290.97
| SUB TOTAL (80%) |  |  | 21032.776
Estudos Ambientais | Pessoal |  | 18144.57
| Equipamento/Veículos |  | 6482.73
| SUB TOTAL |  |  | 24627.3
| SUB TOTAL (80%) |  |  | 19701.84
Estudos Socioeconomicos | Pessoal |  | 27291.08
| Equipamento/Veículos |  | 4945.5
| SUB TOTAL |  |  | 32236.58
| SUB TOTAL (80%) |  |  | 25789.264
Estudos de Alternativas | Pessoal |  | 74768.7
| Equipamento/Veículos |  | 6482.73
| SUB TOTAL |  |  | 81251.43
| SUB TOTAL (80%) |  |  | 65001.144
Edição Final EVTEA | Final EVTEA |  | 165386.687
| SUB TOTAL |  |  | 165386.687 | *Edição final do EVTEA corresponde a 20% dos estudos que o compõem
0
Anteprojeto | Pessoal |  | 107354.67
| Equipamento/Veículos |  | 6482.73
| SUB TOTAL |  |  | 113837.4
Estudo de Médio Impacto - Meio Físico | Pessoal |  | 122552.44
| Equipamento/Veículos |  | 4834.2367
| SUB TOTAL |  |  | 127386.6767
Estudo de Médio Impacto - Meio Biótico (Fauna Terrestre/Aquática) | Pessoal |  | 45413.84
| Equipamento/Veículos |  | 4834.2367
| SUB TOTAL |  |  | 50248.0767
Estudo de Médio Impacto - Meio Biótico (Flora) | Pessoal |  | 74221.3
| Equipamento/Veículos |  | 4834.2367
| SUB TOTAL |  |  | 79055.5367
Estudo de Médio Impacto - Meio Socioeconômico | Pessoal |  | 42511.02
| Equipamento/Veículos |  | 4834.2367
| SUB TOTAL |  |  | 47345.2567
Estudo de Médio Impacto - Espeleologia | Pessoal |  | 51004.03
| Equipamento/Veículos |  | 4834.23
| SUB TOTAL |  |  | 55838.26
Estudo de Médio Impacto - Arqueologia | Pessoal |  | 44819.52
| Equipamento/Veículos |  | 4834.23
| SUB TOTAL |  |  | 49653.75
Modelagem de Concessão | Pessoal |  | 268403.17
| Equipamento/Veículos |  | 3297
| SUB TOTAL |  |  | 271700.17
TOTAL GERAL - ATIVIDADES |  |  |  | 4150849.43
BDI |  |  | 19.25% | 799150.24
TOTAL DO ORÇAMENTO (com *BDI) |  |  |  | 4949999.67
(*) Foi adotado para o ISSQN o limite máximo adotado de 5% (valor variável em função da legislação de cada município), As empresas licitantes deverão adotar as alíquotas pertinentes.
OS VALORES DA COLUNA H ESTÃO CONSIDERANDO OS 20% RESTANTES

## Produtos
PAGAMENTO FINAL |  | 20%
PAGAMENTOS PRELIMINARES |  | 80%
PRODUTOS
Objetivo: | Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental (EVTEA), Anteprojeto, Estudo Ambiental para Atividades de Médio Impacto (EMI) e Modelagem de Concessão para o projeto de irrigação do Iuiú/BA
Estado: | Bahia
Lote: | Único
Mês base: | 2023-04-01
PRODUTO | [6 empty] | EQUIPE (A) |  |  | CUSTO DIRETO (I) | BDI (II) | R$ TOTAL | %
[5 empty] | % do prelim | % TOTAL | EQUIPE TÉCNICA DIRETA / EQUIPAMENTO | % | COORDENAÇÃO / ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL
1.1 | DIAGNÓSTICO LOCAL |  |  | Diagnóstico local MINUTA | 80% | 64% | 22650.8531 | 1.521% | 3132.7956 | 25783.6487 | 4964.0464 | 30747.6952 | 0.6212%
1.2 |  |  |  | Diagnóstico local FINAL | 20% | 16% | 5662.7133 | 0.3801% | 783.1989 | 6445.9122 | 1241.0116 | 7686.9238 | 0.1553%
1.3 | ESTUDOS DE ENGENHARIA | Estudos Topográficos |  | Topografia - Campo | [5 empty] | 571037.5 | 109940.0897 | 680977.5897 | 13.76%
1.4 |  |  | 16.67% | Estudos Topográficos MINUTA | 80% | 64% | 42385.2384 | 2.845% | 5862.2202 | 48247.4586 | 9288.9345 | 57536.3931 | 1.162%
1.5 |  |  | 16.67% | Estudos Topográficos FINAL | 20% | 16% | 10596.3096 | 0.7113% | 1465.5551 | 12061.8647 | 2322.2336 | 14384.0983 | 0.2906%
1.6 |  | Estudos Pedológicos |  | Pedologia - Campo | [5 empty] | 1636549.57 | 315079.8441 | 1951629.4141 | 39.43%
1.7 |  |  | 16.67% | Estudos Pedológicos MINUTA | 80% | 64% | 42385.2384 | 2.845% | 5862.2202 | 48247.4586 | 9288.9345 | 57536.3931 | 1.162%
1.8 |  |  | 16.67% | Estudos Pedológicos FINAL | 20% | 16% | 10596.3096 | 0.7113% | 1465.5551 | 12061.8647 | 2322.2336 | 14384.0983 | 0.2906%
1.9 |  | Estudos Geotécnicos/Geológicos |  | Geotec/Geo - Campo | [5 empty] | 247537.12 | 47657.5587 | 295194.6787 | 5.964%
1.10 |  |  | 16.67% | Estudos Geotécnicos e Geológicos MINUTA | 80% | 64% | 42385.2384 | 2.845% | 5862.2202 | 48247.4586 | 9288.9345 | 57536.3931 | 1.162%
1.11 |  |  | 16.67% | Estudos Geotécnicos e Geológicos FINAL | 20% | 16% | 10596.3096 | 0.7113% | 1465.5551 | 12061.8647 | 2322.2336 | 14384.0983 | 0.2906%
1.12 |  | Estudos Hidrológicos | 16.67% | Estudos hidrológicos MINUTA | 80% | 64% | 42385.2384 | 2.845% | 5862.2202 | 48247.4586 | 9288.9345 | 57536.3931 | 1.162%
1.13 |  |  | 16.67% | Estudos hidrológicos FINAL | 20% | 16% | 10596.3096 | 0.7113% | 1465.5551 | 12061.8647 | 2322.2336 | 14384.0983 | 0.2906%
1.14 |  | Estudo Geométrico | 16.67% | Estudo Geométrico MINUTA | 80% | 64% | 42385.2384 | 2.845% | 5862.2202 | 48247.4586 | 9288.9345 | 57536.3931 | 1.162%
1.15 |  |  | 16.67% | Estudo Geométrico FINAL | 20% | 16% | 10596.3096 | 0.7113% | 1465.5551 | 12061.8647 | 2322.2336 | 14384.0983 | 0.2906%
1.16 |  | Estudo de Terraplenangem | 16.67% | Estudo Terraplenagem MINUTA | 80% | 64% | 42385.2384 | 2.845% | 5862.2202 | 48247.4586 | 9288.9345 | 57536.3931 | 1.162%
1.17 |  |  | 16.67% | Estudo Terraplenagem FINAL | 20% | 16% | 10596.3096 | 0.7113% | 1465.5551 | 12061.8647 | 2322.2336 | 14384.0983 | 0.2906%
1.18 | AVALIAÇÃO FUNDIÁRIA |  |  | Avaliação Fundiária MINUTA | 80% | 64% | 18366.7328 | 1.233% | 2540.2672 | 20907 | 4025.1603 | 24932.1603 | 0.5037%
1.19 |  |  |  | Avaliação Fundiária FINAL | 20% | 16% | 4591.6832 | 0.3082% | 635.0668 | 5226.75 | 1006.2901 | 6233.0401 | 0.1259%
1.20 | ESTUDO DE MERCADO/DEMANDA |  |  | Estudo de Mercado/Demanda MINUTA | 80% | 64% | 22840.8832 | 1.533% | 3159.0783 | 25999.9615 | 5005.6924 | 31005.654 | 0.6264%
1.21 |  |  |  | Estudo de Mercado/Demanda FINAL | 20% | 16% | 5710.2208 | 0.3833% | 789.7696 | 6499.9904 | 1251.4231 | 7751.4135 | 0.1566%
1.22 | ESTUDO ECONÔMICO/FINANCEIRO |  |  | Estudo Econômico/Financeiro MINUTA | 80% | 64% | 16826.2208 | 1.13% | 2327.202 | 19153.4228 | 3687.5495 | 22840.9723 | 0.4614%
1.23 |  |  |  | Estudo Econômico/Financeiro FINAL | 20% | 16% | 4206.5552 | 0.2824% | 581.8005 | 4788.3557 | 921.8874 | 5710.2431 | 0.1154%
1.24 | ESTUDOS AMBIENTAIS |  |  | Estudos Ambientais MINUTA | 80% | 64% | 15761.472 | 1.058% | 2179.9387 | 17941.4107 | 3454.2045 | 21395.6152 | 0.4322%
1.25 |  |  |  | Estudos Ambientais FINAL | 20% | 16% | 3940.368 | 0.2645% | 544.9847 | 4485.3527 | 863.5511 | 5348.9038 | 0.1081%
1.26 | ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS |  |  | Estudos Socioeconômicos MINUTA | 80% | 64% | 20631.4112 | 1.385% | 2853.4905 | 23484.9017 | 4521.4757 | 28006.3775 | 0.5658%
1.27 |  |  |  | Estudos Socioeconômicos FINAL | 20% | 16% | 5157.8528 | 0.3462% | 713.3726 | 5871.2254 | 1130.3689 | 7001.5944 | 0.1414%
1.28 | ESTUDOS DE ALTERNATIVAS |  |  | Estudos de Alternativas MINUTA | 80% | 64% | 52000.9152 | 3.491% | 7192.1459 | 59193.0611 | 11396.2576 | 70589.3187 | 1.426%
1.29 |  |  |  | Estudos de Alternativas FINAL | 20% | 16% | 13000.2288 | 0.8727% | 1798.0365 | 14798.2653 | 2849.0644 | 17647.3297 | 0.3565%
1.30 | EDIÇÃO FINAL EVTEA |  |  | EDIÇÃO FINAL EVTEA |  | 20% | 165386.687 | 11.1% | 22874.3124 | 188260.9994 | 36245.3099 | 224506.3093 | 4.535%
1.31 | ANTEPROJETO |  |  | Anteprojeto |  | 100% | 113837.4 | 7.642% | 15744.6303 | 129582.0303 | 24948.0289 | 154530.0592 | 3.122%
1.32 | ESTUDO DE MÉDIO IMPACTO | Meio Físico |  | Meio Físico |  | 100% | 127386.6767 | 8.551% | 17618.6046 | 145005.2812 | 27917.4198 | 172922.701 | 3.493%
1.33 |  | Meio Biótico (Fauna Terrestre/Aquática) |  | Meio Biótico (Fauna Terrestre/Aquática) |  | 100% | 50248.0767 | 3.373% | 6949.7142 | 57197.7908 | 11012.1144 | 68209.9052 | 1.378%
1.34 |  | Meio Biótico (Flora) |  | Meio Biótico (Flora) |  | 100% | 79055.5367 | 5.307% | 10934.0182 | 89989.5548 | 17325.4116 | 107314.9664 | 2.168%
1.35 |  | Meio Socioeconômico |  | Meio Socioeconômico |  | 100% | 47345.2567 | 3.178% | 6548.2308 | 53893.4874 | 10375.947 | 64269.4344 | 1.298%
1.36 |  | Espeleologia |  | Espeleologia |  | 100% | 55838.26 | 3.748% | 7722.8816 | 63561.1416 | 12237.2307 | 75798.3723 | 1.531%
1.37 |  | Arqueologia |  | Arqueologia |  | 100% | 49653.75 | 3.333% | 6867.514 | 56521.264 | 10881.8647 | 67403.1287 | 1.362%
1.38 | MODELAGEM DE CONCESSÃO |  |  | Componente de Infraestrutura |  | 25% | 67925.0425 | 4.56% | 9394.5811 | 77319.6236 | 14886.1088 | 92205.7324 | 1.863%
1.39 |  |  |  | Componente de Licenciamentoe Ambiental |  | 25% | 67925.0425 | 4.56% | 9394.5811 | 77319.6236 | 14886.1088 | 92205.7324 | 1.863%
1.40 |  |  |  | Componente Econômico-Financeiro |  | 25% | 67925.0425 | 4.56% | 9394.5811 | 77319.6236 | 14886.1088 | 92205.7324 | 1.863%
1.41 |  |  |  | Componente Jurídico |  | 25% | 67925.0425 | 4.56% | 9394.5811 | 77319.6236 | 14886.1088 | 92205.7324 | 1.863%
TOTAL | [6 empty] | 1489689.2121 | 100% | 206036.03 | 4150849.4321 | 799150.2463 | 4949999.67 | 100%

## Crono.Financeiro
C R O N O G R A M A D E M E D I Ç Ã O E P A G A M E N T O
Estado: | Bahia | [17 empty] | Mês base:
Trecho: | #REF!
Subtrecho: | #REF! | [17 empty] | 2023-04-01
Lote: | Único | [14 empty] | Orçamento: | 4949999.67
DISCRIMINAÇÃO |  | MÊS
|  | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 17º | 18º
1.1 | Diagnóstico local MINUTA | MÊS 1º: 30747.6952
1.2 | Diagnóstico local FINAL | MÊS 7º: 7686.9238
1.3 | Topografia - Campo | MÊS 2º: 340488.7948; MÊS 3º: 340488.7948
1.4 | Estudos Topográficos MINUTA | MÊS 2º: 28768.1966; MÊS 3º: 28768.1966
1.5 | Estudos Topográficos FINAL | MÊS 7º: 14384.0983
1.6 | Pedologia - Campo | MÊS 2º: 390325.8828; MÊS 3º: 390325.8828; MÊS 4º: 390325.8828; MÊS 5º: 390325.8828; MÊS 6º: 390325.8828
1.7 | Estudos Pedológicos MINUTA | MÊS 2º: 11507.2786; MÊS 3º: 11507.2786; MÊS 4º: 11507.2786; MÊS 5º: 11507.2786; MÊS 6º: 11507.2786
1.8 | Estudos Pedológicos FINAL | MÊS 7º: 14384.0983
1.9 | Geotec/Geo - Campo | MÊS 2º: 147597.3393; MÊS 4º: 147597.3393
1.10 | Estudos Geotécnicos e Geológicos MINUTA | MÊS 2º: 28768.1966; MÊS 4º: 28768.1966
1.11 | Estudos Geotécnicos e Geológicos FINAL | MÊS 7º: 14384.0983
1.12 | Estudos hidrológicos MINUTA | MÊS 4º: 28768.1966; MÊS 5º: 28768.1966
1.13 | Estudos hidrológicos FINAL | MÊS 7º: 14384.0983
1.14 | Estudo Geométrico MINUTA | MÊS 5º: 28768.1966; MÊS 6º: 28768.1966
1.15 | Estudo Geométrico FINAL | MÊS 7º: 14384.0983
1.16 | Estudo Terraplenagem MINUTA | MÊS 6º: 28768.1966; MÊS 7º: 28768.1966
1.17 | Estudo Terraplenagem FINAL | MÊS 7º: 14384.0983
1.18 | Avaliação Fundiária MINUTA | MÊS 2º: 12466.0802; MÊS 3º: 12466.0802
1.19 | Avaliação Fundiária FINAL | MÊS 7º: 6233.0401
1.20 | Estudo de Mercado/Demanda MINUTA | MÊS 3º: 15502.827; MÊS 4º: 15502.827
1.21 | Estudo de Mercado/Demanda FINAL | MÊS 7º: 7751.4135
1.22 | Estudo Econômico/Financeiro MINUTA | MÊS 4º: 11420.4861; MÊS 5º: 11420.4861
1.23 | Estudo Econômico/Financeiro FINAL | MÊS 7º: 5710.2431
1.24 | Estudos Ambientais MINUTA | MÊS 4º: 10697.8076; MÊS 5º: 10697.8076
1.25 | Estudos Ambientais FINAL | MÊS 7º: 5348.9038
1.26 | Estudos Socioeconômicos MINUTA | MÊS 5º: 14003.1887; MÊS 6º: 14003.1887
1.27 | Estudos Socioeconômicos FINAL | MÊS 7º: 7001.5944
1.28 | Estudos de Alternativas MINUTA | MÊS 6º: 35294.6593; MÊS 7º: 35294.6593
1.29 | Estudos de Alternativas FINAL | MÊS 7º: 17647.3297
1.30 | EDIÇÃO FINAL EVTEA | MÊS 8º: 224506.3093
1.31 | Anteprojeto | MÊS 9º: 77265.0296; MÊS 10º: 77265.0296
1.32 | ESTUDO DE MÉDIO IMPACTO | MÊS 5º: 92653.0847; MÊS 6º: 92653.0847; MÊS 7º: 92653.0847; MÊS 8º: 92653.0847; MÊS 9º: 92653.0847; MÊS 10º: 92653.0847
1.38 | MODELAGEM DE CONCESSÃO | MÊS 11º: 92205.7324; MÊS 12º: 92205.7324; MÊS 15º: 73764.5859; MÊS 18º: 110646.8789
Percentual Parcial (%) |  | 0.6212% | 19.39% | 16.14% | 13.02% | 11.88% | 12.15% | 6.069% | 6.407% | 3.433% | 3.433% | 1.863% | 1.863% | 0% | 0% | 1.49% | 0% | 0% | 2.235%
Percentual Acumulado / Total (%) |  | 0.6212% | 20.01% | 36.16% | 49.18% | 61.06% | 73.21% | 79.28% | 85.68% | 89.12% | 92.55% | 94.41% | 96.27% | 96.27% | 96.27% | 97.76% | 97.76% | 97.76% | 100%
Valor Parcial (R$) |  | 30747.6952 | 959921.7689 | 799059.06 | 644588.0146 | 588144.1217 | 601320.4873 | 300399.9785 | 317159.394 | 169918.1143 | 169918.1143 | 92205.7324 | 92205.7324 | 0 | 0 | 73764.5859 | 0 | 0 | 110646.8789
Valor Acumulado / Total (R$) |  | 30747.69 | 990669.4589 | 1789728.5189 | 2434316.5335 | 3022460.6552 | 3623781.1426 | 3924181.1211 | 4241340.5151 | 4411258.6294 | 4581176.7437 | 4673382.476 | 4765588.2084 | 4765588.2084 | 4765588.2084 | 4839352.7943 | 4839352.7943 | 4839352.7943 | 4949999.6732

## PESSOAL
UTILIZAÇÃO DA EQUIPE
SERVIÇO | Código | CRONOGRAMA DE PERMANÊNCIA | [17 empty] | TOTAL
HOMEM x MÊS
|  | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 17º | 18º
Coordenação Geral
Coordenador Geral | P8061 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3.6
Administração | [19 empty] | 0
Chefe de Escritório | P8038 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3.6
Secretária (o) | P8135 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 4.5
Auxiliar Administrativo | P8026 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 4.5
Diagnóstico Local | [19 empty] | 0
Engenheiro de projetos Sênior | P8067 | 1º: 0.25 | 0.25
Engenheiro de projetos Júnior | P8065 | [18 empty] | 1 | bar: 1º
Cadista | P8159 | [18 empty] | 1 | bar: 1º
Estudos de Engenharia | [19 empty] | 0
Engenheiro de projetos Sênior | P8067 | 2º: 0.25; 3º: 0.5; 4º: 0.25; 5º: 0.25; 6º: 0.75; 7º: 0.5 | 2.5
Engenheiro de projetos Júnior | P8065 | 2º: 1; 3º: 2; 4º: 1; 5º: 1; 6º: 3; 7º: 2 | 10
Técnico em geoprocessamento | P8155 | 2º: 1; 3º: 2; 4º: 1; 5º: 1; 6º: 3; 7º: 2 | 10
Cadista | P8159 | 2º: 1; 3º: 2; 4º: 1; 5º: 1; 6º: 3; 7º: 2 | 10
Avaliação Fundiária | [19 empty] | 0
Engenheiro/Profissional Sênior | P8067 | 2º: 0.25; 3º: 0.25 | 0.5
Engenheiro/Profissional Júnior | P8065 | 2º: 0.25; 3º: 0.25 | 0.5
Técnico em geoprocessamento | P8155 | 2º: 0.5; 3º: 0.5 | 1
Estudos de Mercado/Demanda | [19 empty] | 0
Engenheiro/Profissional Sênior | P8067 | 3º: 0.25; 4º: 0.25 | 0.5
Engenheiro/Profissional Júnior | P8065 | 3º: 0.5; 4º: 0.5 | 1
Engenheiro/Economista Júnior | P8045 | [18 empty] | 2 | bar: 3º to 4º
Estudo Econômico/Financeiro | [19 empty] | 0
Engenheiro/Economista Sênior | P8047 | 4º: 0.25; 5º: 0.25 | 0.5
Engenheiro/Economista Júnior | P8045 | [18 empty] | 2 | bar: 4º to 5º
Estudos Ambientais | [19 empty] | 0
Engenheiro Ambiental Sênior | P8059 | 4º: 0.25; 5º: 0.25 | 0.5
Técnico ambiental | P8143 | 4º: 0.25; 5º: 0.25 | 0.5
Técnico em geoprocessamento | P8155 | 4º: 0.5; 5º: 0.5 | 1
Estudos Socioeconomicos | [19 empty] | 0
Engenheiro/Economista Sênior | P8067 | 5º: 0.25; 6º: 0.25 | 0.5
Engenheiro/Economista Junior | P8045 | [18 empty] | 2 | bar: 5º to 6º
Estudos de Alternativas | [19 empty] | 0
Engenheiro/Profissional Sênior | P8067 | 6º: 0.5; 7º: 0.5 | 1
Engenheiro/Profissional Júnior | P8065 | [18 empty] | 2 | bar: 6º to 7º
Técnico em geoprocessamento | P8155 | [18 empty] | 2 | bar: 6º to 7º
Edição Final EVTEA | [19 empty] | 0
0
0
0
0
Anteprojeto | [19 empty] | 0
Engenheiro/Profissional Sênior | P8067 | 9º: 0.25; 10º: 0.25 | 0.5
Engenheiro/Profissional Junior | P8065 | 9º: 1.5; 10º: 1.5 | 3
Técnico em geoprocessamento | P8155 | 9º: 1.5; 10º: 1.5 | 3
Cadista | P8159 | 9º: 1.5; 10º: 1.5 | 3
Estudo de Médio Impacto | [19 empty] | 0 | bar: 9º to 10º
Meio Físico | [19 empty] | 0
Geográfo Júnior | P8051 | 5º: 0.25; 6º: 0.25; 7º: 0.25; 8º: 0.25 | 1
Geólogo Júnior | P8080 | 5º: 0.25; 6º: 0.25; 7º: 0.25; 8º: 0.25 | 1
Engenheiro Ambiental Júnior | P8057 | 5º: 0.25; 6º: 0.25; 7º: 0.25; 8º: 0.25 | 1
Engenheiro Agrônomo Júnior | P8054 | 5º: 0.5; 6º: 0.5; 7º: 0.5; 8º: 0.5 | 2
Engenheiro/Profissional Sênior | P8067 | 5º: 0.25; 6º: 0.25; 7º: 0.25; 8º: 0.25 | 1
Meio Biótico (Fauna Terrestre/Aquática) | [19 empty] | 0
Biólogo Sênior | P8034 | 5º: 0.5; 6º: 0.5; 7º: 0.5; 8º: 0.5 | 2
Biológo Junior | P8032 | 5º: 0.75; 6º: 0.75; 7º: 0.75; 8º: 0.75 | 3
Meio Biótico (Flora) | [19 empty] | 0
Biólogo Sênior | P8034 | 5º: 0.25; 6º: 0.25; 7º: 0.25; 8º: 0.25 | 1
Engenheiro Florestal | P8068 | 5º: 0.75; 6º: 0.75; 7º: 0.75; 8º: 0.75 | 3
Meio Socioeconômico | [19 empty] | 0
Assistente Social | P8021 | 6º: 0.25; 7º: 0.25; 8º: 0.25; 9º: 0.25 | 1
Economista Júnior | P8045 | [18 empty] | 4 | bar: 6º to 9º
Espeleologia | [19 empty] | 0
Geólogo Sênior | P8082 | 7º: 0.25; 8º: 0.25; 9º: 0.25; 10º: 0.25 | 1
Biológo Júnior | P8032 | [18 empty] | 4 | bar: 7º to 10º
Arqueologia | [19 empty] | 0
Arqueólogo | P8125 | [18 empty] | 4 | bar: 7º to 10º
Modelagem de Concessão | [19 empty] | 0
Componente de Infraestrutura | [19 empty] | 0
Engenheiro/Profissional Sênior | P8067 | 11º: 0.5; 12º: 0.5 | 1
Engenheiro/Profissional Júnior | P8065 | [18 empty] | 2 | bar: 11º to 12º
Componente de Licenciamento Ambiental | [19 empty] | 0
Engenheiro Ambiental Sênior | P8059 | 11º: 0.5; 12º: 0.5 | 1
Engenheiro/Profissional Júnior | P8065 | [18 empty] | 2 | bar: 11º to 12º
Componente Econômico-Financeiro | [19 empty] | 0
Engenheiro/Economista Sênior | P8067 | 11º: 0.5; 12º: 0.5 | 1
Engenheiro/Economista Júnior | P8065 | [18 empty] | 2 | bar: 11º to 12º
Componente Jurídico | [19 empty] | 0
Engenheiro/Profissional Sênior | P8067 | 11º: 0.5; 12º: 0.5 | 1
Advogado Sênior | P8003 | [18 empty] | 2 | bar: 11º to 12º
Advogado Júnior | P8001 | [18 empty] | 2 | bar: 11º to 12º
| CATEGORIA | [18 empty] | TOTAL GERAL
MESES
|  | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 17º | 18º
| P8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
| P8002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
| P8007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| P8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8026 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 4.5 | 4.5
| P8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 1.75 | 1.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7
| P8033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
| P8038 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3.6 | 3.6
| P8040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8045 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
| P8046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8047 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
| P8051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| P8052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
| P8055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| P8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8059 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5
| P8060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8061 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3.6 | 3.6
| P8062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8065 | 1 | 1.25 | 2.75 | 1.5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 23.5
| P8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8067 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.75 | 1.75 | 1.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 9.75
| P8068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
| P8069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| P8081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| P8086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
| P8129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8135 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 4.5 | 4.5
| P8139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8143 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
| P8147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8155 | 0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 4 | 3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17
| P8159 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14
| P8163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CATEGORIA | SALÁRIO | MESES 1º: TOTAL MENSAL POR CATEGORIA | TOTAL GERAL
MESES
|  | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 17º | 18º
P8001 | 8535.1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8535.1866 | 8535.1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17070.3731
P8002 | 11036.8379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8003 | 18067.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18067.1244 | 18067.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36134.2487
P8007 | 7367.6239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8008 | 9492.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8009 | 16314.4946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8013 | 20352.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8014 | 20851.6829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8015 | 25497.2127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8019 | 5761.9182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8020 | 7265.8826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8021 | 12006.2638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3001.5659 | 3001.5659 | 3001.5659 | 3001.5659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12006.2638
P8025 | 3575.0835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8026 | 3686.52 | 921.63 | 921.63 | 921.63 | 921.63 | 921.63 | 921.63 | 921.63 | 921.63 | 921.63 | 921.63 | 921.63 | 921.63 | 921.63 | 921.63 | 921.63 | 921.63 | 921.63 | 921.63 | 16589.34
P8027 | 3836.2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8028 | 3615.2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8032 | 6365.1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4773.8605 | 4773.8605 | 11139.0078 | 11139.0078 | 6365.1473 | 6365.1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44556.0312
P8033 | 8094.2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8034 | 13159.2103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9869.4077 | 9869.4077 | 9869.4077 | 9869.4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39477.6308
P8038 | 6423.68 | 1284.736 | 1284.736 | 1284.736 | 1284.736 | 1284.736 | 1284.736 | 1284.736 | 1284.736 | 1284.736 | 1284.736 | 1284.736 | 1284.736 | 1284.736 | 1284.736 | 1284.736 | 1284.736 | 1284.736 | 1284.736 | 23125.248
P8040 | 7643.6235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8041 | 9860.9038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8042 | 17451.0976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8044 | 27167.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8045 | 7626.19 | 0 | 0 | 7626.19 | 15252.38 | 15252.38 | 15252.38 | 7626.19 | 7626.19 | 7626.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76261.9
P8046 | 11299.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8047 | 15483.19 | 0 | 0 | 0 | 3870.7975 | 3870.7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7741.595
P8051 | 18920.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4730.2105 | 4730.2105 | 4730.2105 | 4730.2105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18920.842
P8052 | 19633.5767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8053 | 24341.0546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8054 | 20352.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10176.031 | 10176.031 | 10176.031 | 10176.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40704.124
P8055 | 21947.8536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8056 | 23543.6627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8057 | 20353.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5088.293 | 5088.293 | 5088.293 | 5088.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20353.172
P8058 | 22112.1273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8059 | 20847.29 | 0 | 0 | 0 | 5211.8225 | 5211.8225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10423.645 | 10423.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31270.935
P8060 | 36474.7507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8061 | 24074.1 | 4814.82 | 4814.82 | 4814.82 | 4814.82 | 4814.82 | 4814.82 | 4814.82 | 4814.82 | 4814.82 | 4814.82 | 4814.82 | 4814.82 | 4814.82 | 4814.82 | 4814.82 | 4814.82 | 4814.82 | 4814.82 | 86666.76
P8062 | 20354.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8063 | 20505.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8064 | 20656.3519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8065 | 20353.182 | 20353.182 | 25441.4775 | 55971.2505 | 30529.773 | 20353.182 | 81412.728 | 61059.546 | 0 | 30529.773 | 30529.773 | 61059.546 | 61059.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478299.777
P8066 | 20750.6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8067 | 24077.4 | 6019.35 | 12038.7 | 24077.4 | 12038.7 | 18058.05 | 42135.45 | 30096.75 | 6019.35 | 6019.35 | 6019.35 | 36116.1 | 36116.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234754.65
P8068 | 20354.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265.524 | 15265.524 | 15265.524 | 15265.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61062.096
P8069 | 20505.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8070 | 20656.3519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8080 | 18496.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4624.2293 | 4624.2293 | 4624.2293 | 4624.2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18496.917
P8081 | 22020.2053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8082 | 25543.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6385.869 | 6385.869 | 6385.869 | 6385.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25543.4762
P8086 | 6273.1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8087 | 8003.9591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8088 | 13033.2771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8092 | 5688.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8093 | 7171.9552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8094 | 13039.0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8098 | 4742.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8102 | 20352.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8106 | 8984.1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8107 | 11639.8315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8108 | 19191.4211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8112 | 4719.5355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8113 | 4458.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8117 | 9031.8699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8118 | 11698.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8119 | 18923.6933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8123 | 6381.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8124 | 8152.1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8125 | 11204.8834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11204.8834 | 11204.8834 | 11204.8834 | 11204.8834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44819.5338
P8129 | 5567.9499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8130 | 7007.7241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8131 | 10708.5559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8135 | 4735.57 | 1183.8925 | 1183.8925 | 1183.8925 | 1183.8925 | 1183.8925 | 1183.8925 | 1183.8925 | 1183.8925 | 1183.8925 | 1183.8925 | 1183.8925 | 1183.8925 | 1183.8925 | 1183.8925 | 1183.8925 | 1183.8925 | 1183.8925 | 1183.8925 | 21310.065
P8139 | 4330.8314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8143 | 5456.92 | 0 | 0 | 0 | 1364.23 | 1364.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2728.46
P8147 | 6429.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8151 | 8522.7564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8155 | 4992.47 | 0 | 7488.705 | 12481.175 | 7488.705 | 7488.705 | 19969.88 | 14977.41 | 0 | 7488.705 | 7488.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84871.99
P8159 | 6426.34 | 6426.34 | 6426.34 | 12852.68 | 6426.34 | 6426.34 | 19279.02 | 12852.68 | 0 | 9639.51 | 9639.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89968.76
P8163 | 4984.7071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8167 | 4496.4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8168 | 5580.7821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8169 | 8161.9731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8173 | 6396.0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8174 | 8134.9423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8175 | 13373.3265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL MENSAL |  | 41003.9505 | 59600.301 | 121213.774 | 90387.8265 | 140758.1414 | 243783.6584 | 216302.6762 | 103335.6402 | 96466.0722 | 85838.3163 | 142406.6804 | 142406.6804 | 8205.0785 | 8205.0785 | 8205.0785 | 8205.0785 | 8205.0785 | 8205.0785 | 1532734.1886
|  | 2.675% | 3.888% | 7.908% | 5.897% | 9.183% | 15.91% | 14.11% | 6.742% | 6.294% | 5.6% | 9.291% | 9.291% | 0.5353% | 0.5353% | 0.5353% | 0.5353% | 0.5353% | 0.5353% | 1532734.1886
|  | MESES 14º: 100% | 1532734.1886

## EquipeTec_Total
E Q U I P E T É C N I C A
Estado: | Bahia |  |  | Mês base: |  | 2023-04-01
Trecho: | IUIÚ
Subtrecho:
Lote: | Único
Atividades | Categoria |  | Tipo de Equipe | Homem * Mês | Salário / Mês | Total (R$)
| Discriminação | Código
Coordenação Geral | Coordenador Geral | P8061 |  | 3.6 | 24074.1 | 86666.76 | 86666.76
SUB TOTAL | [5 empty] | 86666.76 | 0 | 86666.76
Administração | Chefe de Escritório | P8038 |  | 3.6 | 6423.68 | 23125.24 | 23125.248
| Secretária (o) | P8135 |  | 4.5 | 4735.57 | 21310.06 | 21310.065
| Auxiliar Administrativo | P8026 |  | 4.5 | 3686.52 | 16589.34 | 16589.34
SUB TOTAL | [5 empty] | 61024.64 | 0 | 61024.64
Diagnóstico Local | Engenheiro de projetos Sênior | P8067 |  | 0.25 | 24077.4 | 6019.35 | 6019.35
| Engenheiro de projetos Júnior | P8065 |  | 1 | 20353.18 | 20353.18 | 20353.18
| Cadista | P8159 |  | 1 | 6426.34 | 6426.34 | 6426.34
SUB TOTAL | [5 empty] | 32798.87 | 0 | 32798.87
Estudos de Engenharia | Engenheiro de projetos Sênior | P8067 |  | 2.5 | 24077.4 | 60193.5 | 60193.5
| Engenheiro de projetos Júnior | P8065 |  | 10 | 20353.18 | 203531.8 | 203531.8
| Técnico em geoprocessamento | P8155 |  | 10 | 4992.47 | 49924.7 | 49924.7
| Cadista | P8159 |  | 10 | 6426.34 | 64263.4 | 64263.4
SUB TOTAL | [5 empty] | 377913.4 | 0 | 377913.4
Avaliação Fundiária | Engenheiro/Profissional Sênior | P8067 |  | 0.5 | 24077.4 | 12038.7 | 12038.7
| Engenheiro/Profissional Júnior | P8065 |  | 0.5 | 20353.18 | 10176.59 | 10176.59
| Técnico em geoprocessamento | P8155 |  | 1 | 4992.47 | 4992.47 | 4992.47
SUB TOTAL | [5 empty] | 22215.29 | 0 | 22215.29
Estudos de Mercado/Demanda | Engenheiro/Profissional Sênior | P8067 |  | 0.5 | 24077.4 | 12038.7 | 12038.7
| Engenheiro/Profissional Júnior | P8065 |  | 1 | 20353.18 | 20353.18 | 20353.18
| Engenheiro/Economista Júnior | P8045 |  | 2 | 7626.19 | 15252.38 | 15252.38
SUB TOTAL | [5 empty] | 32391.88 | 0 | 32391.88
Estudo Econômico/Financeiro | Engenheiro/Economista Sênior | P8047 |  | 0.5 | 15483.19 | 7741.59 | 7741.595
| Engenheiro/Economista Júnior | P8045 |  | 2 | 7626.19 | 15252.38 | 15252.38
SUB TOTAL | [5 empty] | 22993.97 | 0 | 22993.97
Estudos Ambientais | Engenheiro Ambiental Sênior | P8059 |  | 0.5 | 20847.29 | 10423.64 | 10423.645
| Técnico ambiental | P8143 |  | 0.5 | 5456.92 | 2728.46 | 2728.46
| Técnico em geoprocessamento | P8155 |  | 1 | 4992.47 | 4992.47 | 4992.47
SUB TOTAL | [5 empty] | 18144.57 | 0 | 18144.57
Estudos Socioeconomicos | Engenheiro/Economista Sênior | P8067 |  | 0.5 | 24077.4 | 12038.7 | 12038.7
| Engenheiro/Economista Junior | P8045 |  | 2 | 7626.19 | 15252.38 | 15252.38
SUB TOTAL | [5 empty] | 27291.08 | 0 | 27291.08
Estudos de Alternativas | Engenheiro/Profissional Sênior | P8067 |  | 1 | 24077.4 | 24077.4 | 24077.4
| Engenheiro/Profissional Júnior | P8065 |  | 2 | 20353.18 | 40706.36 | 40706.36
| Técnico em geoprocessamento | P8155 |  | 2 | 4992.47 | 9984.94 | 9984.94
SUB TOTAL | [5 empty] | 74768.7 | 0 | 74768.7 | 608517.76
Edição Final EVTEA | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUB TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Anteprojeto | Engenheiro/Profissional Sênior | P8067 |  | 0.5 | 24077.4 | 12038.7 | 12038.7
| Engenheiro/Profissional Junior | P8065 |  | 3 | 20353.18 | 61059.54 | 61059.54
| Técnico em geoprocessamento | P8155 |  | 3 | 4992.47 | 14977.41 | 14977.41
| Cadista | P8159 |  | 3 | 6426.34 | 19279.02 | 19279.02
SUB TOTAL | [5 empty] | 107354.67 | 0 | 107354.67
Estudo de Médio Impacto | [6 empty] | 0
Meio Físico | Geográfo Júnior | P8051 | 0 | 1 | 18920.84 | 18920.84 | 18920.84
| Geólogo Júnior | P8080 | 0 | 1 | 18496.91 | 18496.91 | 18496.91
| Engenheiro Ambiental Júnior | P8057 | 0 | 1 | 20353.17 | 20353.17 | 20353.17
| Engenheiro Agrônomo Júnior | P8054 | 0 | 2 | 20352.06 | 40704.12 | 40704.12
| Engenheiro/Profissional Sênior | P8067 | 0 | 1 | 24077.4 | 24077.4 | 24077.4
SUB TOTAL | [5 empty] | 122552.44 | 0 | 122552.44
Meio Biótico (Fauna Terrestre/Aquática) | Biólogo Sênior | P8034 |  | 2 | 13159.21 | 26318.42 | 26318.42
| Biológo Júnior | P8032 |  | 3 | 6365.14 | 19095.42 | 19095.42
SUB TOTAL | [5 empty] | 45413.84 | 0 | 45413.84
Meio Biótico (Flora) | Biólogo Sênior | P8034 |  | 1 | 13159.21 | 13159.21 | 13159.21
| Engenheiro Florestal | P8068 |  | 3 | 20354.03 | 61062.09 | 61062.09
SUB TOTAL | [5 empty] | 74221.3 | 0 | 74221.3
Meio Socioeconômico | Assistente Social | P8021 |  | 1 | 12006.26 | 12006.26 | 12006.26
| Economista Júnior | P8045 |  | 4 | 7626.19 | 30504.76 | 30504.76
SUB TOTAL | [5 empty] | 42511.02 | 0 | 42511.02
Espeleologia | Geólogo Sênior | P8082 |  | 1 | 25543.47 | 25543.47 | 25543.47
| Biológo Júnior | P8032 |  | 4 | 6365.14 | 25460.56 | 25460.56
SUB TOTAL | [5 empty] | 51004.03 | 0 | 51004.03
Arqueologia | Arqueólogo | P8125 | 0 | 4 | 11204.88 | 44819.52 | 44819.52
SUB TOTAL | [5 empty] | 44819.52 | 0 | 44819.52
Modelagem de Concessão | [6 empty] | 0
Componente de Infraestrutura | Engenheiro/Profissional Sênior | P8067 |  | 1 | 24077.4 | 24077.4 | 24077.4
| Engenheiro/Profissional Júnior | P8065 |  | 2 | 20353.18 | 40706.36 | 40706.36
SUB TOTAL | [5 empty] | 64783.76 | 0 | 64783.76
Componente de Licenciamento Ambiental | Engenheiro Ambiental Sênior | P8059 |  | 1 | 20847.29 | 20847.29 | 20847.29
| Engenheiro/Profissional Júnior | P8065 |  | 2 | 20353.18 | 40706.36 | 40706.36
SUB TOTAL | [5 empty] | 61553.65 | 0 | 61553.65
Componente Econômico-Financeiro | Engenheiro/Economista Sênior | P8067 |  | 1 | 24077.4 | 24077.4 | 24077.4
| Engenheiro/Economista Júnior | P8065 |  | 2 | 20353.18 | 40706.36 | 40706.36
SUB TOTAL | [5 empty] | 64783.76 | 0 | 64783.76
Componente Jurídico | Engenheiro/Profissional Sênior | P8067 |  | 1 | 24077.4 | 24077.4 | 24077.4
| Advogado Sênior | P8003 |  | 2 | 18067.12 | 36134.24 | 36134.24
| Advogado Júnior | P8001 |  | 2 | 8535.18 | 17070.36 | 17070.36
SUB TOTAL | [5 empty] | 77282 | 0 | 77282
1512489.15

## Equipamento
1 - Equipamentos |  | Código | Qtd | Unid | Unid | Total (R$) | Valor Total
Imóvel Comercial |  | B8951 - COMPESA | 1008 | m².mês |  | 37 | 37296
Mobiliário |  | B8953 - COMPESA | 144 | mês |  | 270 | 38880
Custos diversos - Escritório |  | 10562 - ORSE | 144 | mês |  | 20.5 | 2952
TOTAL DA PROPOSTA | [6 empty] | 79128
Valores a serem distribuídos proporcionalmente entre os produtos
Coordenação Geral | 1648.5 | 18 | 29673
Diagnóstico Local | 1648.5 | 1 | 1648.5
Estudos de Engenharia | 1648.5 | 6 | 9891
Avaliação Fundiária | 1648.5 | 2 | 3297
Estudos de Mercado/Demanda | 1648.5 | 2 | 3297
Estudo Econômico/Financeiro | 1648.5 | 2 | 3297
Estudos Ambientais | 1648.5 | 2 | 3297
Estudos Socioeconômicos | 1648.5 | 3 | 4945.5
Estudos de Alternativas | 1648.5 | 2 | 3297
Edição Final EVTEA
Anteprojeto | 1648.5 | 2 | 3297
Estudo de Médio Impacto | 1648.5 | 6 | 9891
Modelagem de concessão | 1648.5 | 2 | 3297
SUBTOTAL |  |  | 79128

## Veículos
V E Í C U L O S
Estado: | Bahia | [7 empty] | Mês base: | 2023-04-01
Trecho: | IUIÚ
Subtrecho:
Lote: | Único
UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS
DISCRIMINAÇÃO |  | QUANTIDADE | [7 empty] | PREÇO
|  | COD | UNIDADES | MESES | HORAS MENSAIS |  | CUSTO HORÁRIO |  | QTD TOTAL | POR MÊS | TOTAL
[5 empty] | operativa | improdutiva | operativa | improdutiva |  | R$ | R$
Coordenação Geral | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E9512 | 0.25 | 18 | 66 | 116.49 | 48 | 27.5 | 4.5 | 6371.475 | 28671.63 | 28671.6375
Diagnóstico Local | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E9512 | 0.25 | 1 | 66 | 116.49 | 48 | 27.5 | 0.25 | 6371.475 | 1592.86 | 1592.8688
Estudos de Engenharia | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E9512 | 0.25 | 6 | 66 | 116.49 | 48 | 27.5 | 1.5 | 6371.475 | 9557.21 | 9557.2125
Avaliação Fundiária | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E9512 | 0.25 | 2 | 66 | 116.49 | 48 | 27.5 | 0.5 | 6371.475 | 3185.73 | 3185.7375
Estudos de Mercado/Demanda | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E9512 | 0 | 2 | 66 | 116.49 | 48 | 27.5 | 0 | 6371.475 | 0 | 0
Estudo Econômico/Financeiro | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E9512 | 0 | 2 | 66 | 116.49 | 48 | 27.5 | 0 | 6371.475 | 0 | 0
Estudos Ambientais | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E9512 | 0.25 | 2 | 66 | 116.49 | 48 | 27.5 | 0.5 | 6371.475 | 3185.73 | 3185.7375
Estudos Socioeconômicos | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E9512 | 0 | 3 | 66 | 116.49 | 48 | 27.5 | 0 | 6371.475 | 0 | 0
Estudos de Alternativas | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E9512 | 0.25 | 2 | 66 | 116.49 | 48 | 27.5 | 0.5 | 6371.475 | 3185.73 | 3185.7375
Edição Final EVTEA | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E9512 | 0 | 1 | 66 | 116.49 | 48 | 27.5 | 0 | 6371.475 | 0 | 0
Anteprojeto | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E9512 | 0.25 | 2 | 66 | 116.49 | 48 | 27.5 | 0.5 | 6371.475 | 3185.73 | 3185.7375
Estudo de Médio Impacto | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E9512 | 0.5 | 6 | 66 | 116.49 | 48 | 27.5 | 3 | 6371.475 | 19114.42 | 19114.425
Modelagem de concessão | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E9512 | 0 | 2 | 66 | 116.49 | 48 | 27.5 | 0 | 6371.475 | 0 | 0
SUBTOTAL | [10 empty] | 71679.04

## Campo-Topografia
PROPOSTA SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA |  |  | CODIGO:
PCAT
NOME DA EMPRESA
PROJETO: | OBJETO: |  |  | EDITAL:
SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO
1 - Levantamentos Aerofotogramétricos |  | Qtd | Unid | Total (R$) | Valor Total
1.1 – Voo Aerofotogramétrico |  | 250 | km² | 581.27 | 145317.5
1.2 – Planejamento |  | 250 | km² | 147 | 36750
1.3 – Apoio de Campo |  | 250 | km² | 210 | 52500
1.4 – Implantação de marcos (Ponto GPS dupla freqüencia – L1/L2) |  | 60 | un | 890 | 53400
1.5 – Marco de Concreto (12 x 18 x 50 cm) |  | 60 | un | 47 | 2820
1.6 – Aerotriangulação |  | 250 | km² | 120 | 30000
1.7 – Restituição |  | 250 | km² | 280 | 70000
1.8 – Reambulação |  | 250 | km² | 440 | 110000
1.9 – Edição / Revisão |  | 250 | km² | 220 | 55000
1.10 – Entrega Final |  | 250 | km² | 61 | 15250
TOTAL |  |  |  |  | 571037.5

## Campo-Pedologia
SERVIÇOS PEDOLÓGICOS | [5 empty] | CODIGO:
NOME DA EMPRESA:
PROJETO: Iuiú |  |  |  | CONTRATANTE: |  |  |  | 1021.99 | 10219.9
CODEVASF (SEDE)
Cod. | Base | Insumos | Uni | Qde | Preço Unitário (PU) | Preço Total (PT)
GT 1 | CODE | Sondagens
GT1.2 | CODE | Sondagem a Trado | un | 12500 | 53.6631 | 670788.62 | EMBASA E200320101
GT1.3 | CODE | Abertura e Descrição de Trincheiras | un | 2500 | 320 | 800000 | CONSULTIVA CODEVASF ATUALIZADA
GT2 | CODE | Ensaios:
GT2.1 | CODE | Análises completas de trincheiras | un | 250 | 235.8097 | 58952.43 | CONSULTIVA CODEVASF ATUALIZADA
GT2.2 | CODE | Análises parciais de trincheiras | un | 250 | 115 | 28750 | CONSULTIVA CODEVASF ATUALIZADA
GT2.3 | CODE | Picadas manuais | km | 20 | 2043.26 | 40865.2 | EMOP 01.005.0014-A
GT2.4 | CODE | Teste de condutividade hidráulica tipo porchet | un | 125 | 297.5466 | 37193.32 | CONSULTIVA CODEVASF ATUALIZADA
TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS | [5 empty] | 1636549.57
LEGENDA:
Uni - unidade de medição do insumo;
km - Quilômetro de medição
Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)

## Campo-Geotec-Geo
SERVIÇOS GEOTÉCNICOS/GEOLÓGICOS | [5 empty] | CODIGO:
NOME DA EMPRESA:
PROJETO: Iuiú |  |  |  | CONTRATANTE:
CODEVASF (SEDE)
Cod. | Base | Insumos | Uni | Qde | Preço Unitário (PU) | Preço Total (PT)
GT 1 | CODE | Sondagem Mista
GT1.2 | CODE | Sondagem Mista: (Des)Mobilização | un | 1 | 3157.33 | 3157.33 | EMBASA E200320516
GT1.3 | CODE | Sondagem Mista: em rochas | m | 63 | 925 | 58275 | SEINFRA | I0454
GT 2 | CODE | Sondagem a Percussão SPT
GT2.1 | CODE | Sondagem Percussão: (Des)Mobilização | un | 1 | 1125.94 | 1125.94 | CPOS | A.07.000.020476
GT2.2 | CODE | Sondagem Percursão: com SPT - Terrestre | m | 630 | 96.2 | 60606 | CPOS | A.07.000.020483
GT2.2.3 | CODE | Sondagem Percursão: Desloc/Instalação >500 m | un | 210 | 270.75 | 56857.5 | SIURB | 200205
GT3 | CODE | Ensaios de Solo:
GT3.2 | CODE | Ensaio: Umidade Natural | un | 70 | 68.87 | 4820.9 | EMBASA | E200340122
GT3.3 | CODE | Ensaio: Densidade Natural | un | 70 | 48.49 | 3394.3 | EMOP | 01.001.0091-A
GT3.4 | CODE | Ensaio: Limite de Liquidez | un | 70 | 140 | 9800 | ORSE | 4683
GT3.5 | CODE | Ensaio: Limite de Plasticidade | un | 70 | 140 | 9800 | ORSE | 4684
GT3.6 | CODE | Ensaio: Granulometria por Peneiramento | un | 70 | 140 | 9800 | ORSE | 4682
GT3.7 | CODE | Ensaio: Granulometria por Sedimentação | un | 70 | 110 | 7700 | COMPESA | 01.07.07U
GT3.8 | CODE | Ensaio: Massa Especifica Real dos Grãos | un | 70 | 61.05 | 4273.5 | EMBASA | 34.01.16
GT4 | CODE | Ensaios de Expansão
GT4.1 | CODE | Ensaio: Expansão colapsividade em aneis | un | 35 | 390 | 13650 | Tabela de Engenharia Consultiva da Codevasf
GT5 | CODE | Ensaios de Dispersão
GT5.1 | CODE | Ensaio: Dispersão Crumb Test | un | 35 | 122.19 | 4276.65 | EMBASA | 34.05.32
TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS | [5 empty] | 247537.12
LEGENDA:
Uni - unidade de medição do insumo;
Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)
m - metro de perfuração de sondagem

## BDI
BDI ADOTADO
Referência: Acórdão 2.622/2013 TCU
DESCRIÇÃO | BDI ADOTADO %
Administração Central | 3.5%
Seguro e Garantia (*) | 0.28%
Risco | 0.55%
Despesas Financeiras | 0.5%
Lucro | 6.74%
Tributos (soma dos itens abaixo) | 6.15%
COFINS | 3%
PIS | 0.65%
ISSQN (**) | 2.5%
TOTAL | 19.25%

## REF_NOVOS
Código Engenharia Consultiva | Categoria profissional | Und | Salário (R$) | Encargos Sociais (%) | Encargos Sociais (R$) | Encargos Complementares | [9 empty] | Encargos Adicionais | [5 empty] | Encargos Totais |  |  | Custo Total |  | Data Base
[6 empty] | Alimentação |  | EPI |  | Ferramenta |  | Transporte |  | Exame Ocupacional |  | Cesta Básica |  | Assistência Médica |  | Seguro de Vida | [6 empty] | 2023-01-01
[6 empty] | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ |  | R$ |  | 2022-10-01
P8001 | Advogado júnior | mês | 4298.36 | 74.6% | 3206.5766 | 0.1575 | 677.01 | 0.0089 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 3.43 | 0 | 0 | 0.0702 | 301.75 | 0.0023 | 9.98 | 1.0368 | 4236.8266 | 8535.1866 | 8535.18
P8002 | Advogado pleno | mês | 5731.15 | 74.6% | 4275.4379 | 0.1181 | 677.01 | 0.0066 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 3.43 | 0 | 0 | 0.0527 | 301.75 | 0.0017 | 9.98 | 0.9769 | 5305.6879 | 11036.8379 | 11036.83
P8003 | Advogado sênior | mês | 9757.66 | 74.6% | 7279.2144 | 0.0694 | 677.01 | 0.0039 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 3.43 | 0 | 0 | 0.0309 | 301.75 | 0.001 | 9.98 | 0.9027 | 8309.4644 | 18067.1244 | 18067.12
P8007 | Analista de desenvolvimento de sistemas júnior | mês | 3651.52 | 74.6% | 2724.0339 | 0.1854 | 677.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 3.33 | 0 | 0 | 0.0826 | 301.75 | 0.0027 | 9.98 | 1.0668 | 3716.1039 | 7367.6239 | 7367.62
P8008 | Analista de desenvolvimento de sistemas pleno | mês | 4868.69 | 74.6% | 3632.0427 | 0.1391 | 677.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 3.33 | 0 | 0 | 0.062 | 301.75 | 0.002 | 9.98 | 0.9989 | 4624.1127 | 9492.8027 | 9492.8
P8009 | Analista de desenvolvimento de sistemas sênior | mês | 8775.73 | 74.6% | 6546.6946 | 0.0771 | 677.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 3.33 | 0 | 0 | 0.0344 | 301.75 | 0.0011 | 9.98 | 0.9081 | 7538.7646 | 16314.4946 | 16314.49
P8013 | Arquiteto júnior | mês | 11067 | 74.6% | 8255.982 | 0.0612 | 677.01 | 0.0034 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 2.49 | 0 | 0 | 0.0273 | 301.75 | 0.0009 | 9.98 | 0.8864 | 9285.292 | 20352.292 | 20352.29
P8014 | Arquiteto pleno | mês | 11353.02 | 74.6% | 8469.3529 | 0.0596 | 677.01 | 0.0034 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 2.49 | 0 | 0 | 0.0266 | 301.75 | 0.0009 | 9.98 | 0.8841 | 9498.6629 | 20851.6829 | 20851.68
P8015 | Arquiteto sênior | mês | 14013.69 | 74.6% | 10454.2127 | 0.0483 | 677.01 | 0.0027 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 2.49 | 0 | 0 | 0.0215 | 301.75 | 0.0007 | 9.98 | 0.8669 | 11483.5227 | 25497.2127 | 25497.21
P8019 | Assistente social júnior | mês | 2676.07 | 74.6% | 1996.3482 | 0.253 | 677.01 | 0.0142 | 38.08 | 0 | 0 | 0.0218 | 58.47 | 0.0016 | 4.21 | 0 | 0 | 0.1128 | 301.75 | 0.0037 | 9.98 | 1.2089 | 3085.8482 | 5761.9182 | 5761.91
P8020 | Assistente social pleno | mês | 3568.1 | 74.6% | 2661.8026 | 0.1897 | 677.01 | 0.0107 | 38.08 | 0 | 0 | 0.0014 | 4.95 | 0.0012 | 4.21 | 0 | 0 | 0.0846 | 301.75 | 0.0028 | 9.98 | 1.0921 | 3697.7826 | 7265.8826 | 7265.88
P8021 | Assistente social sênior | mês | 6285.93 | 74.6% | 4689.3038 | 0.1077 | 677.01 | 0.0061 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 4.21 | 0 | 0 | 0.048 | 301.75 | 0.0016 | 9.98 | 0.9658 | 5720.3338 | 12006.2638 | 12006.26
P8025 | Auxiliar | mês | 1401.01 | 74.6% | 1045.1535 | 0.4832 | 677.01 | 0 | 0 | 0.0012 | 1.74 | 0.0963 | 134.97 | 0.0025 | 3.47 | 0 | 0 | 0.2154 | 301.75 | 0.0071 | 9.98 | 1.6071 | 2174.0735 | 3575.0835 | 3575.08 | ok | 3155
P8026 | Auxiliar administrativo | mês | 1475 | 74.6% | 1100.35 | 0.4026 | 677.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0703 | 118.14 | 0.0026 | 4.29 | 0 | 0 | 0.1794 | 301.75 | 0.0059 | 9.98 | 1.463 | 2211.52 | 3686.52 | 3686.52 | ok
P8027 | Auxiliar de laboratório | mês | 1553.91 | 74.6% | 1159.2169 | 0.4357 | 677.01 | 0 | 0 | 0.0028 | 4.3 | 0.081 | 125.8 | 0.0028 | 4.28 | 0 | 0 | 0.1942 | 301.75 | 0.0064 | 9.98 | 1.5221 | 2282.3369 | 3836.2469 | 3836.24
P8028 | Auxiliar de topografia | mês | 1401.01 | 74.6% | 1045.1535 | 0.4832 | 677.01 | 0.028 | 39.18 | 0.0013 | 1.87 | 0.0963 | 134.97 | 0.0031 | 4.31 | 0 | 0 | 0.2154 | 301.75 | 0.0071 | 9.98 | 1.6341 | 2214.2235 | 3615.2335 | 3615.23
P8032 | Biólogo júnior | mês | 3034.42 | 74.6% | 2263.6773 | 0.2231 | 677.01 | 0.0125 | 38.08 | 0 | 0 | 0.0122 | 36.97 | 0.0011 | 3.26 | 0 | 0 | 0.0994 | 301.75 | 0.0033 | 9.98 | 1.1475 | 3330.7273 | 6365.1473 | 6365.14
P8033 | Biólogo pleno | mês | 4045.9 | 74.6% | 3018.2414 | 0.1673 | 677.01 | 0.0094 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 3.26 | 0 | 0 | 0.0746 | 301.75 | 0.0025 | 9.98 | 1.0505 | 4048.3214 | 8094.2214 | 8094.22
P8034 | Biólogo sênior | mês | 6946.81 | 74.6% | 5182.3203 | 0.0975 | 677.01 | 0.0055 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 3.26 | 0 | 0 | 0.0434 | 301.75 | 0.0014 | 9.98 | 0.9442 | 6212.4003 | 13159.2103 | 13159.21
P8038 | Chefe de escritório | mês | 3100 | 74.6% | 2312.6 | 0.2034 | 677.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058 | 19.28 | 0.0009 | 3.06 | 0 | 0 | 0.0906 | 301.75 | 0.003 | 9.98 | 1.102 | 3323.68 | 6423.68 | 6423.68 | ok | 6838.72
P8040 | Contador júnior | mês | 3809.75 | 74.6% | 2842.0735 | 0.1777 | 677.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 3.06 | 0 | 0 | 0.0792 | 301.75 | 0.0026 | 9.98 | 1.0574 | 3833.8735 | 7643.6235 | 7643.62
P8041 | Contador pleno | mês | 5079.67 | 74.6% | 3789.4338 | 0.1333 | 677.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 3.06 | 0 | 0 | 0.0594 | 301.75 | 0.002 | 9.98 | 0.9923 | 4781.2338 | 9860.9038 | 9860.9
P8042 | Contador sênior | mês | 9426.86 | 74.6% | 7032.4376 | 0.0718 | 677.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 3.06 | 0 | 0 | 0.032 | 301.75 | 0.0011 | 9.98 | 0.9023 | 8024.2376 | 17451.0976 | 17451.09
P8044 | Coordenador ambiental | mês | 14992.13 | 74.6% | 11184.129 | 0.0452 | 677.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 2.92 | 0 | 0 | 0.0201 | 301.75 | 0.0007 | 9.98 | 0.861 | 12175.789 | 27167.919 | 27167.91
P8045 | Economista júnior | mês | 3800 | 74.6% | 2834.8 | 0.1529 | 677.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 2.65 | 0 | 0 | 0.0681 | 301.75 | 0.0023 | 9.98 | 1.0178 | 3826.19 | 7626.19 | 7626.19
P8046 | Economista pleno | mês | 5903.86 | 74.6% | 4404.2796 | 0.1147 | 677.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 2.65 | 0 | 0 | 0.0511 | 301.75 | 0.0017 | 9.98 | 0.9618 | 5395.6696 | 11299.5296 | 11299.52
P8047 | Economista sênior | mês | 8300 | 74.6% | 6191.8 | 0.0655 | 677.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 2.65 | 0 | 0 | 0.0292 | 301.75 | 0.001 | 9.98 | 0.8898 | 7183.19 | 15483.19 | 15483.19
P8051 | Engenheiro agrimensor/Geógrafo júnior | mês | 10302 | 74.6% | 7685.292 | 0.0561 | 578.44 | 0.0037 | 38.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 3.11 | 0 | 0 | 0.0295 | 303.64 | 0.001 | 9.98 | 0.8867 | 8618.842 | 18920.842 | 18920.84
P8052 | Engenheiro agrimensor/Geógrafo pleno | mês | 10710.21 | 74.6% | 7989.8167 | 0.054 | 578.44 | 0.0036 | 38.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 3.11 | 0 | 0 | 0.0284 | 303.64 | 0.0009 | 9.98 | 0.8833 | 8923.3667 | 19633.5767 | 19633.57
P8053 | Engenheiro agrimensor/Geógrafo sênior | mês | 13406.36 | 74.6% | 10001.1446 | 0.0431 | 578.44 | 0.0029 | 38.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 3.11 | 0 | 0 | 0.0226 | 303.64 | 0.0007 | 9.98 | 0.8657 | 10934.6946 | 24341.0546 | 24341.05
P8054 | Engenheiro agrônomo júnior | mês | 11067 | 74.6% | 8255.982 | 0.0612 | 677.01 | 0.0034 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 2.26 | 0 | 0 | 0.0273 | 301.75 | 0.0009 | 9.98 | 0.8836 | 9285.062 | 20352.062 | 20352.06
P8055 | Engenheiro agrônomo pleno | mês | 11980.97 | 74.6% | 8937.8036 | 0.0565 | 677.01 | 0.0032 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 2.26 | 0 | 0 | 0.0252 | 301.75 | 0.0008 | 9.98 | 0.8765 | 9966.8836 | 21947.8536 | 21947.85
P8056 | Engenheiro agrônomo sênior | mês | 12894.95 | 74.6% | 9619.6327 | 0.0525 | 677.01 | 0.003 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 2.26 | 0 | 0 | 0.0234 | 301.75 | 0.0008 | 9.98 | 0.8704 | 10648.7127 | 23543.6627 | 23543.66
P8057 | Engenheiro ambiental júnior | mês | 11067 | 74.6% | 8255.982 | 0.0612 | 677.01 | 0.0034 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 3.37 | 0 | 0 | 0.0273 | 301.75 | 0.0009 | 9.98 | 0.8899 | 9286.172 | 20353.172 | 20353.17
P8058 | Engenheiro ambiental pleno | mês | 12074.42 | 74.6% | 9007.5173 | 0.0561 | 677.01 | 0.0032 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 3.37 | 0 | 0 | 0.025 | 301.75 | 0.0008 | 9.98 | 0.8821 | 10037.7073 | 22112.1273 | 22112.12
P8059 | Engenheiro ambiental sênior | mês | 11350 | 74.6% | 8467.1 | 0.0518 | 677.01 | 0.0029 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 3.37 | 0 | 0 | 0.0231 | 301.75 | 0.0008 | 9.98 | 0.8755 | 9497.29 | 20847.29 | 20847.29
P8060 | Engenheiro consultor especial | mês | 20302.32 | 74.6% | 15145.5307 | 0.0333 | 677.01 | 0.0017 | 34.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 3.38 | 0 | 0 | 0.0149 | 301.75 | 0.0005 | 9.98 | 0.8457 | 16172.4307 | 36474.7507 | 36474.75
P8061 | Engenheiro coordenador | mês | 13200 | 74.6% | 9847.2 | 0.04 | 677.01 | 0.0021 | 34.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 3.38 | 0 | 0 | 0.0178 | 301.75 | 0.0006 | 9.98 | 0.8558 | 10874.1 | 24074.1 | 24074.1
P8062 | Engenheiro de pesca júnior | mês | 11067 | 74.6% | 8255.982 | 0.0612 | 677.01 | 0.0034 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 4.23 | 0 | 0 | 0.0273 | 301.75 | 0.0009 | 9.98 | 0.8907 | 9287.032 | 20354.032 | 20354.03 | ok | 22951.62
P8063 | Engenheiro de pesca pleno | mês | 11153.58 | 74.6% | 8320.5707 | 0.0607 | 677.01 | 0.0034 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 4.23 | 0 | 0 | 0.0271 | 301.75 | 0.0009 | 9.98 | 0.8899 | 9351.6207 | 20505.2007 | 20505.2
P8064 | Engenheiro de pesca sênior | mês | 11240.15 | 74.6% | 8385.1519 | 0.0602 | 677.01 | 0.0034 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 4.23 | 0 | 0 | 0.0268 | 301.75 | 0.0009 | 9.98 | 0.8892 | 9416.2019 | 20656.3519 | 20656.35 | ok | 29561.25
P8065 | Engenheiro de projetos júnior | mês | 11067 | 74.6% | 8255.982 | 0.0612 | 677.01 | 0.0034 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 3.38 | 0 | 0 | 0.0273 | 301.75 | 0.0009 | 9.98 | 0.8882 | 9286.182 | 20353.182 | 20353.18
P8066 | Engenheiro de projetos pleno | mês | 11294.64 | 74.6% | 8425.8014 | 0.0599 | 677.01 | 0.0034 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 3.38 | 0 | 0 | 0.0267 | 301.75 | 0.0009 | 9.98 | 0.8863 | 9456.0014 | 20750.6414 | 20750.64
P8067 | Engenheiro de projetos sênior | mês | 13200 | 74.6% | 9847.2 | 0.0467 | 677.01 | 0.0026 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 3.38 | 0 | 0 | 0.0208 | 301.75 | 0.0007 | 9.98 | 0.8661 | 10877.4 | 24077.4 | 24077.4
P8068 | Engenheiro florestal júnior | mês | 11067 | 74.6% | 8255.982 | 0.0612 | 677.01 | 0.0034 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 4.23 | 0 | 0 | 0.0273 | 301.75 | 0.0009 | 9.98 | 0.8907 | 9287.032 | 20354.032 | 20354.03 | ok | 17611.43
P8069 | Engenheiro florestal pleno | mês | 11153.58 | 74.6% | 8320.5707 | 0.0607 | 677.01 | 0.0034 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 4.23 | 0 | 0 | 0.0271 | 301.75 | 0.0009 | 9.98 | 0.8899 | 9351.6207 | 20505.2007 | 20505.2 | ok | 19331.11
P8070 | Engenheiro florestal sênior | mês | 11240.15 | 74.6% | 8385.1519 | 0.0602 | 677.01 | 0.0034 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 4.23 | 0 | 0 | 0.0268 | 301.75 | 0.0009 | 9.98 | 0.8892 | 9416.2019 | 20656.3519 | 20656.35 | ok | 25175.16
P8080 | Geólogo júnior | mês | 10004.5 | 74.6% | 7463.357 | 0.0677 | 677.01 | 0.0037 | 36.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 3.69 | 0 | 0 | 0.0302 | 301.75 | 0.001 | 9.98 | 0.8996 | 8492.417 | 18496.917 | 18496.91
P8081 | Geólogo pleno | mês | 12022.42 | 74.6% | 8968.7253 | 0.0563 | 677.01 | 0.003 | 36.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 3.69 | 0 | 0 | 0.0251 | 301.75 | 0.0008 | 9.98 | 0.8823 | 9997.7853 | 22020.2053 | 22020.2
P8082 | Geólogo sênior | mês | 14040.33 | 74.6% | 10474.0862 | 0.0482 | 677.01 | 0.0026 | 36.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 3.69 | 0 | 0 | 0.0215 | 301.75 | 0.0007 | 9.98 | 0.87 | 11503.1462 | 25543.4762 | 25543.47
P8086 | Historiador/Sociólogo júnior | mês | 3037.21 | 74.6% | 2265.7587 | 0.1905 | 578.44 | 0.0126 | 38.39 | 0 | 0 | 0.0121 | 36.8 | 0.001 | 2.89 | 0 | 0 | 0.1 | 303.64 | 0.0033 | 9.98 | 1.1152 | 3235.8987 | 6273.1087 | 6273.1
P8087 | Historiador/Sociólogo pleno | mês | 4049.61 | 74.6% | 3021.0091 | 0.1428 | 578.44 | 0.0095 | 38.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 2.89 | 0 | 0 | 0.075 | 303.64 | 0.0025 | 9.98 | 1.0263 | 3954.3491 | 8003.9591 | 8003.95
P8088 | Historiador/Sociólogo sênior | mês | 6930.09 | 74.6% | 5169.8471 | 0.0835 | 578.44 | 0.0055 | 38.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 2.89 | 0 | 0 | 0.0438 | 303.64 | 0.0014 | 9.98 | 0.9305 | 6103.1871 | 13033.2771 | 13033.27
P8092 | Jornalista júnior | mês | 2640.43 | 74.6% | 1969.7608 | 0.2564 | 677.01 | 0.0097 | 25.61 | 0 | 0 | 0.023 | 60.61 | 0.0011 | 2.89 | 0 | 0 | 0.1143 | 301.75 | 0.0038 | 9.98 | 1.2054 | 3047.6108 | 5688.0408 | 5688.04
P8093 | Jornalista pleno | mês | 3520.57 | 74.6% | 2626.3452 | 0.1923 | 677.01 | 0.0073 | 25.61 | 0 | 0 | 0.0022 | 7.8 | 0.0008 | 2.89 | 0 | 0 | 0.0857 | 301.75 | 0.0028 | 9.98 | 1.0884 | 3651.3852 | 7171.9552 | 7171.95
P8094 | Jornalista sênior | mês | 6885.35 | 74.6% | 5136.4711 | 0.0983 | 677.01 | 0.0037 | 25.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 2.89 | 0 | 0 | 0.0438 | 301.75 | 0.0014 | 9.98 | 0.9449 | 6153.7111 | 13039.0611 | 13039.06
P8098 | Laboratorista | mês | 2071.89 | 74.6% | 1545.6299 | 0.3268 | 677.01 | 0.0178 | 36.94 | 0 | 0 | 0.0457 | 94.72 | 0.0021 | 4.28 | 0 | 0 | 0.1456 | 301.75 | 0.0048 | 9.98 | 1.3421 | 2670.3099 | 4742.1999 | 4742.19
P8102 | Médico veterinário | mês | 11067 | 74.6% | 8255.982 | 0.0612 | 677.01 | 0.0034 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 2.86 | 0 | 0 | 0.0273 | 301.75 | 0.0009 | 9.98 | 0.8856 | 9285.662 | 20352.662 | 20352.66
P8106 | Meteorologista júnior | mês | 4563.01 | 74.6% | 3404.0055 | 0.1484 | 677.01 | 0.0056 | 25.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 2.8 | 0 | 0 | 0.0661 | 301.75 | 0.0022 | 9.98 | 1.0199 | 4421.1555 | 8984.1655 | 8984.16
P8107 | Meteorologista pleno | mês | 6084.01 | 74.6% | 4538.6715 | 0.1113 | 677.01 | 0.0042 | 25.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 2.8 | 0 | 0 | 0.0496 | 301.75 | 0.0016 | 9.98 | 0.9642 | 5555.8215 | 11639.8315 | 11639.83
P8108 | Meteorologista sênior | mês | 10409.09 | 74.6% | 7765.1811 | 0.065 | 677.01 | 0.0025 | 25.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 2.8 | 0 | 0 | 0.029 | 301.75 | 0.001 | 9.98 | 0.8947 | 8782.3311 | 19191.4211 | 19191.42
P8112 | Motorista de caminhão | mês | 2061.12 | 74.6% | 1537.5955 | 0.3285 | 677.01 | 0.0157 | 32.41 | 0 | 0 | 0.0463 | 95.36 | 0.0021 | 4.31 | 0 | 0 | 0.1464 | 301.75 | 0.0048 | 9.98 | 1.344 | 2658.4155 | 4719.5355 | 4719.53
P8113 | Motorista de veículo leve | mês | 1905.56 | 74.6% | 1421.5478 | 0.3553 | 677.01 | 0.0178 | 33.89 | 0 | 0 | 0.0549 | 104.7 | 0.0021 | 3.93 | 0 | 0 | 0.1584 | 301.75 | 0.0052 | 9.98 | 1.3926 | 2552.8078 | 4458.3678 | 4458.36
P8117 | Oceanógrafo júnior | mês | 4581.89 | 74.6% | 3418.0899 | 0.1478 | 677.01 | 0.0081 | 37.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 5.93 | 0 | 0 | 0.0659 | 301.75 | 0.0022 | 9.98 | 1.0455 | 4449.9799 | 9031.8699 | 9031.86
P8118 | Oceanógrafo pleno | mês | 6109.19 | 74.6% | 4557.4557 | 0.1108 | 677.01 | 0.0061 | 37.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 5.93 | 0 | 0 | 0.0494 | 301.75 | 0.0016 | 9.98 | 0.9892 | 5589.3457 | 11698.5357 | 11698.53
P8119 | Oceanógrafo sênior | mês | 10247.31 | 74.6% | 7644.4933 | 0.0661 | 677.01 | 0.0036 | 37.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 5.93 | 0 | 0 | 0.0294 | 301.75 | 0.001 | 9.98 | 0.921 | 8676.3833 | 18923.6933 | 18923.69
P8123 | Paleontólogo/Arqueólogo/Antropólogo júnior | mês | 3099.92 | 74.6% | 2312.5403 | 0.1866 | 578.44 | 0.0124 | 38.38 | 0 | 0 | 0.0107 | 33.04 | 0.0016 | 5.1 | 0 | 0 | 0.098 | 303.64 | 0.0032 | 9.98 | 1.1336 | 3281.1203 | 6381.0403 | 6381.04
P8124 | Paleontólogo/Arqueólogo/Antropólogo pleno | mês | 4133.22 | 74.6% | 3083.3821 | 0.1399 | 578.44 | 0.0093 | 38.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 5.1 | 0 | 0 | 0.0735 | 303.64 | 0.0024 | 9.98 | 1.0474 | 4018.9221 | 8152.1421 | 8152.14
P8125 | Paleontólogo/Arqueólogo/Antropólogo sênior | mês | 5881.64 | 74.6% | 4387.7034 | 0.0983 | 578.44 | 0.0065 | 38.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 5.1 | 0 | 0 | 0.0516 | 303.64 | 0.0017 | 9.98 | 0.9802 | 5323.2434 | 11204.8834 | 11204.88
P8129 | Pedagogo júnior | mês | 2561.89 | 74.6% | 1911.1699 | 0.2643 | 677.01 | 0.0149 | 38.08 | 0 | 0 | 0.0255 | 65.32 | 0.0011 | 2.75 | 0 | 0 | 0.1178 | 301.75 | 0.0039 | 9.98 | 1.22 | 3006.0599 | 5567.9499 | 5567.94
P8130 | Pedagogo pleno | mês | 3415.85 | 74.6% | 2548.2241 | 0.1982 | 677.01 | 0.0111 | 38.08 | 0 | 0 | 0.0041 | 14.08 | 0.0008 | 2.75 | 0 | 0 | 0.0883 | 301.75 | 0.0029 | 9.98 | 1.0981 | 3591.8741 | 7007.7241 | 7007.72
P8131 | Pedagogo sênior | mês | 5543.52 | 74.6% | 4135.4659 | 0.1221 | 677.01 | 0.0069 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 2.75 | 0 | 0 | 0.0544 | 301.75 | 0.0018 | 9.98 | 0.9783 | 5165.0359 | 10708.5559 | 10708.55
P8135 | Secretária | mês | 2100 | 74.6% | 1566.6 | 0.2863 | 677.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0326 | 77.17 | 0.0013 | 3.06 | 0 | 0 | 0.1276 | 301.75 | 0.0042 | 9.98 | 1.2504 | 2635.57 | 4735.57 | 4735.57
P8139 | Sondador | mês | 1824.64 | 74.6% | 1361.1814 | 0.371 | 677.01 | 0.0234 | 42.69 | 0 | 0 | 0.06 | 109.55 | 0.0022 | 4.03 | 0 | 0 | 0.1654 | 301.75 | 0.0055 | 9.98 | 1.4251 | 2506.1914 | 4330.8314 | 4330.83
P8143 | Técnico ambiental | mês | 2500 | 74.6% | 1865 | 0.2586 | 677.01 | 0.0142 | 37.29 | 0 | 0 | 0.0237 | 61.95 | 0.0015 | 3.94 | 0 | 0 | 0.1153 | 301.75 | 0.0038 | 9.98 | 1.2156 | 2956.92 | 5456.92 | 5456.92
P8147 | Técnico de obras | mês | 3069.63 | 74.6% | 2289.944 | 0.2206 | 677.01 | 0.0139 | 42.69 | 0 | 0 | 0.0114 | 34.85 | 0.0013 | 3.89 | 0 | 0 | 0.0983 | 301.75 | 0.0033 | 9.98 | 1.1469 | 3360.114 | 6429.744 | 6429.74
P8151 | Técnico de segurança do trabalho | mês | 4293.4 | 74.6% | 3202.8764 | 0.1577 | 677.01 | 0.0077 | 33.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011 | 4.61 | 0 | 0 | 0.0703 | 301.75 | 0.0023 | 9.98 | 1.0411 | 4229.3564 | 8522.7564 | 8522.75
P8155 | Técnico em geoprocessamento | mês | 2225 | 74.6% | 1659.85 | 0.2782 | 677.01 | 0.0175 | 42.69 | 0 | 0 | 0.03 | 73.03 | 0.0013 | 3.16 | 0 | 0 | 0.124 | 301.75 | 0.0041 | 9.98 | 1.2514 | 2767.47 | 4992.47 | 4992.47
P8159 | Técnico em informática - programador | mês | 3100 | 74.6% | 2312.6 | 0.2053 | 677.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064 | 21.14 | 0.0012 | 3.86 | 0 | 0 | 0.0915 | 301.75 | 0.003 | 9.98 | 1.1053 | 3326.34 | 6426.34 | 6426.34
P8163 | Topógrafo | mês | 2215.09 | 74.6% | 1652.4571 | 0.3056 | 677.01 | 0.0171 | 37.98 | 0 | 0 | 0.0389 | 86.13 | 0.0019 | 4.31 | 0 | 0 | 0.1362 | 301.75 | 0.0045 | 9.98 | 1.304 | 2769.6171 | 4984.7071 | 4984.7
P8167 | Arquivista júnior | mês | 1929.44 | 74.6% | 1439.3622 | 0.3509 | 677.01 | 0.0166 | 32.1 | 0 | 0 | 0.0535 | 103.27 | 0.0018 | 3.52 | 0 | 0 | 0.1564 | 301.75 | 0.0052 | 9.98 | 1.3845 | 2566.9922 | 4496.4322 | 4496.43
P8168 | Arquivista pleno | mês | 2572.59 | 74.6% | 1919.1521 | 0.2632 | 677.01 | 0.0125 | 32.1 | 0 | 0 | 0.0251 | 64.68 | 0.0014 | 3.52 | 0 | 0 | 0.1173 | 301.75 | 0.0039 | 9.98 | 1.2234 | 3008.1921 | 5580.7821 | 5580.78 | ok | 5760.5
P8169 | Arquivista sênior | mês | 4087.98 | 74.6% | 3049.6331 | 0.1656 | 677.01 | 0.0079 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 3.52 | 0 | 0 | 0.0738 | 301.75 | 0.0024 | 9.98 | 1.0507 | 4073.9931 | 8161.9731 | 8161.97
P8173 | Administrador júnior | mês | 3049.72 | 74.6% | 2275.0911 | 0.222 | 677.01 | 0.0142 | 43.24 | 0 | 0 | 0.0118 | 36.05 | 0.0011 | 3.22 | 0 | 0 | 0.0989 | 301.75 | 0.0033 | 9.98 | 1.148 | 3346.3411 | 6396.0611 | 6396.06 | ok | 4879.08
P8174 | Administrador pleno | mês | 4066.29 | 74.6% | 3033.4523 | 0.1665 | 677.01 | 0.0106 | 43.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 3.22 | 0 | 0 | 0.0742 | 301.75 | 0.0025 | 9.98 | 1.0513 | 4068.6523 | 8134.9423 | 8134.94
P8175 | Administrador sênior | mês | 7066.51 | 74.6% | 5271.6165 | 0.0958 | 677.01 | 0.0061 | 43.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 3.22 | 0 | 0 | 0.0427 | 301.75 | 0.0014 | 9.98 | 0.9432 | 6306.8165 | 13373.3265 | 13373.32
P8180 | Engenheiro agrimensor júnior | mês | 11067 | 74.6% | 8255.982 | 0.0612 | 677.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8552 | 8932.992 | 19999.992 | 19999.99 | ok | 5034.13
P8181 | Engenheiro agrimensor pleno | mês | 11541.44 | 74.6% | 8609.9142 | 0.0587 | 677.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8527 | 9286.9242 | 20828.3642 | 20828.36 | ok | 6224.87
P8182 | Engenheiro agrimensor sênior | mês | 12015.88 | 74.6% | 8963.8465 | 0.0563 | 677.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8503 | 9640.8565 | 21656.7365 | 21656.73
P8183 | Geógrafo júnior | mês | 3239.76 | 74.6% | 2416.861 | 0.209 | 677.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076 | 24.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.011 | 3118.521 | 6358.281 | 6358.28
P8184 | Geógrafo pleno | mês | 4319.68 | 74.6% | 3222.4813 | 0.1567 | 677.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9511 | 3899.4913 | 8219.1713 | 8219.17
P8185 | Geógrafo sênior | mês | 8153.57 | 74.6% | 6082.5632 | 0.083 | 677.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8774 | 6759.5732 | 14913.1432 | 14913.14
P8186 | Antropólogo júnior | mês | 3115.44 | 74.6% | 2324.1182 | 0.2173 | 677.01 | 0.0121 | 37.6 | 0 | 0 | 0.0103 | 32.11 | 0.0015 | 4.62 | 0 | 0 | 0.0969 | 301.75 | 0.0032 | 9.98 | 1.1561 | 3387.1882 | 6502.6282 | 6502.62
P8187 | Antropólogo pleno | mês | 4153.92 | 74.6% | 3098.8243 | 0.163 | 677.01 | 0.0091 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011 | 4.62 | 0 | 0 | 0.0726 | 301.75 | 0.0024 | 9.98 | 1.0631 | 4129.7843 | 8283.7043 | 8283.7
P8188 | Antropólogo sênior | mês | 6000.58 | 74.6% | 4476.4327 | 0.1128 | 677.01 | 0.0063 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 4.62 | 0 | 0 | 0.0503 | 301.75 | 0.0017 | 9.98 | 0.9867 | 5507.3927 | 11507.9727 | 11507.97
P8189 | Arqueólogo júnior | mês | 3115.44 | 74.6% | 2324.1182 | 0.2173 | 677.01 | 0.0121 | 37.6 | 0 | 0 | 0.0103 | 32.11 | 0.0015 | 4.62 | 0 | 0 | 0.0969 | 301.75 | 0.0032 | 9.98 | 1.1561 | 3387.1882 | 6502.6282 | 6502.62
P8190 | Arqueólogo pleno | mês | 4153.92 | 74.6% | 3098.8243 | 0.163 | 677.01 | 0.0091 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011 | 4.62 | 0 | 0 | 0.0726 | 301.75 | 0.0024 | 9.98 | 1.0631 | 4129.7843 | 8283.7043 | 8283.7
P8191 | Arqueólogo sênior | mês | 6000.58 | 74.6% | 4476.4327 | 0.1128 | 677.01 | 0.0063 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 4.62 | 0 | 0 | 0.0503 | 301.75 | 0.0017 | 9.98 | 0.9867 | 5507.3927 | 11507.9727 | 11507.97
P8192 | Historiador júnior | mês | 3289.63 | 74.6% | 2454.064 | 0.2058 | 677.01 | 0.0114 | 37.38 | 0 | 0 | 0.0066 | 21.65 | 0.0012 | 3.98 | 0 | 0 | 0.0917 | 301.75 | 0.003 | 9.98 | 1.1199 | 3505.814 | 6795.444 | 6795.44
P8193 | Historiador pleno | mês | 4386.17 | 74.6% | 3272.0828 | 0.1544 | 677.01 | 0.0085 | 37.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 3.98 | 0 | 0 | 0.0688 | 301.75 | 0.0023 | 9.98 | 1.0351 | 4302.1828 | 8688.3528 | 8688.35
P8194 | Historiador sênior | mês | 7321.05 | 74.6% | 5461.5033 | 0.0925 | 677.01 | 0.0051 | 37.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 3.98 | 0 | 0 | 0.0412 | 301.75 | 0.0014 | 9.98 | 0.9409 | 6491.6033 | 13812.6533 | 13812.65
P8195 | Paleontólogo júnior | mês | 3115.44 | 74.6% | 2324.1182 | 0.2173 | 677.01 | 0.0121 | 37.6 | 0 | 0 | 0.0103 | 32.11 | 0.0015 | 4.62 | 0 | 0 | 0.0969 | 301.75 | 0.0032 | 9.98 | 1.1561 | 3387.1882 | 6502.6282 | 6502.62
P8196 | Paleontólogo pleno | mês | 4153.92 | 74.6% | 3098.8243 | 0.163 | 677.01 | 0.0091 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011 | 4.62 | 0 | 0 | 0.0726 | 301.75 | 0.0024 | 9.98 | 1.0631 | 4129.7843 | 8283.7043 | 8283.7
P8197 | Paleontólogo sênior | mês | 6000.58 | 74.6% | 4476.4327 | 0.1128 | 677.01 | 0.0063 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 4.62 | 0 | 0 | 0.0503 | 301.75 | 0.0017 | 9.98 | 0.9867 | 5507.3927 | 11507.9727 | 11507.97
P8198 | Sociólogo júnior | mês | 3289.63 | 74.6% | 2454.064 | 0.2058 | 677.01 | 0.0114 | 37.38 | 0 | 0 | 0.0066 | 21.65 | 0.0012 | 3.98 | 0 | 0 | 0.0917 | 301.75 | 0.003 | 9.98 | 1.1199 | 3505.814 | 6795.444 | 6795.44
P8199 | Sociólogo pleno | mês | 4386.17 | 74.6% | 3272.0828 | 0.1544 | 677.01 | 0.0085 | 37.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 3.98 | 0 | 0 | 0.0688 | 301.75 | 0.0023 | 9.98 | 1.0351 | 4302.1828 | 8688.3528 | 8688.35
P8200 | Sociólogo sênior | mês | 7321.05 | 74.6% | 5461.5033 | 0.0925 | 677.01 | 0.0051 | 37.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 3.98 | 0 | 0 | 0.0412 | 301.75 | 0.0014 | 9.98 | 0.9409 | 6491.6033 | 13812.6533 | 13812.65