## Resumo
RESUMO DE ORÇAMENTO
Objetivo: | Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental (EVTEA), Anteprojeto, Estudo Ambiental para Atividades de Médio Impacto (EMI) e Modelagem de Concessão para o projeto de irrigação do Iuiú/BA
Estado: | Bahia
Lote: | Único | Mês base: |  | 2023-04-01
DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR
|  |  | PARCIAL | TOTAL
ATIVIDADES
Coordenação Geral Administração | Pessoal |  | 180804.19
| Equipamento/Veículos |  | 83254.32
| SUB TOTAL |  |  | 264058.51
Diagnóstico Local | Pessoal |  | 34607.62
| Equipamento/Veículos |  | 3700.19
| SUB TOTAL |  |  | 38307.81
| SUB TOTAL (80%) |  |  | 30646.248
Estudos de Engenharia | Pessoal |  | 400859.2
| Equipamento/Veículos |  | 27751.44
| Topografia - Campo |  | 613655.09
| Pedologia - Campo |  | 1214405.68
| Geotecnica/Geologia - Campo |  | 256401.05
| SUB TOTAL |  |  | 2513072.46
| SUB TOTAL (80%) |  |  | 2427350.332
Avaliação Fundiária | Pessoal |  | 23983.26
| Equipamento/Veículos |  | 9250.48
| SUB TOTAL |  |  | 33233.74
| SUB TOTAL (80%) |  |  | 26586.992
Estudo de Mercado/Demanda | Pessoal |  | 34431.54
| Equipamento/Veículos |  | 5184.54
| SUB TOTAL |  |  | 39616.08
| SUB TOTAL (80%) |  |  | 31692.864
Estudos Econômico/Financeiro | Pessoal |  | 27641.67
| Equipamento/Veículos |  | 5184.54
| SUB TOTAL |  |  | 32826.21
| SUB TOTAL (80%) |  |  | 26260.968
Estudos Ambientais | Pessoal |  | 20646.36
| Equipamento/Veículos |  | 9250.48
| SUB TOTAL |  |  | 29896.84
| SUB TOTAL (80%) |  |  | 23917.472
Estudos Socioeconomicos | Pessoal |  | 31404.14
| Equipamento/Veículos |  | 7776.81
| SUB TOTAL |  |  | 39180.95
| SUB TOTAL (80%) |  |  | 31344.76
Estudos de Alternativas | Pessoal |  | 79819.68
| Equipamento/Veículos |  | 9250.48
| SUB TOTAL |  |  | 89070.16
| SUB TOTAL (80%) |  |  | 71256.128
Edição Final EVTEA | Final EVTEA |  | 182685.6
| SUB TOTAL |  |  | 182685.6 | *Edição final do EVTEA corresponde a 20% dos estudos que o compõem
0
Anteprojeto | Pessoal |  | 113490.27
| Equipamento/Veículos |  | 9250.48
| SUB TOTAL |  |  | 122740.75
Estudo de Médio Impacto - Meio Físico | Pessoal |  | 128117.74
| Equipamento/Veículos |  | 6658.21
| SUB TOTAL |  |  | 134775.95
Estudo de Médio Impacto - Meio Biótico (Fauna Terrestre/Aquática) | Pessoal |  | 46561.38
| Equipamento/Veículos |  | 6658.21
| SUB TOTAL |  |  | 53219.59
Estudo de Médio Impacto - Meio Biótico (Flora) | Pessoal |  | 76277.79
| Equipamento/Veículos |  | 6658.21
| SUB TOTAL |  |  | 82936
Estudo de Médio Impacto - Meio Socioeconômico | Pessoal |  | 48095.32
| Equipamento/Veículos |  | 6658.21
| SUB TOTAL |  |  | 54753.53
Estudo de Médio Impacto - Espeleologia | Pessoal |  | 52321.56
| Equipamento/Veículos |  | 6658.21
| SUB TOTAL |  |  | 58979.77
Estudo de Médio Impacto - Arqueologia | Pessoal |  | 46586.48
| Equipamento/Veículos |  | 6658.21
| SUB TOTAL |  |  | 53244.69
Modelagem de Concessão | Pessoal |  | 285766.03
| Equipamento/Veículos |  | 5184.54
| SUB TOTAL |  |  | 290950.57
TOTAL GERAL - ATIVIDADES |  |  |  | 3967400.72
BDI |  |  | 25.27% | 1002565.35
TOTAL DO ORÇAMENTO (com *BDI) |  |  |  | 4969966.07
(*) Foi adotado para o ISSQN o limite máximo adotado de 5% (valor variável em função da legislação de cada município), As empresas licitantes deverão adotar as alíquotas pertinentes.
OS VALORES DA COLUNA H ESTÃO CONSIDERANDO OS 20% RESTANTES
4969966.1509
|  |  | DESCONTO | 14.5%

## Produtos
PAGAMENTO FINAL |  | 20%
PAGAMENTOS PRELIMINARES |  | 80%
PRODUTOS
Objetivo: | Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental (EVTEA), Anteprojeto, Estudo Ambiental para Atividades de Médio Impacto (EMI) e Modelagem de Concessão para o projeto de irrigação do Iuiú/BA
Estado: | Bahia
Lote: | Único
Mês base: | 2023-04-01
PRODUTO | [6 empty] | EQUIPE (A) |  |  | CUSTO DIRETO (I) | BDI (II) | R$ TOTAL | % |  |  |  | EQUIPE (A) |  |  | CUSTO DIRETO (I) | BDI (II) | R$ TOTAL | %
[5 empty] | % do prelim | % TOTAL | EQUIPE TÉCNICA DIRETA / EQUIPAMENTO | % | COORDENAÇÃO / ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL | [5 empty] | % do prelim | % TOTAL | EQUIPE TÉCNICA DIRETA / EQUIPAMENTO | % | COORDENAÇÃO / ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL
1.1 | DIAGNÓSTICO LOCAL |  |  | Diagnóstico local MINUTA | 80% | 64% | 24516.99 | 1.514% | 3999.01 | 28516 | 7206.01 | 35722.01 | 0.7188% | 30646.23 | 80% | 64% | 24516.9997 | 1.514% | 3999.0123 | 28516.012 | 7206.0191 | 35722.0312 | 0.7188%
1.2 |  |  |  | Diagnóstico local FINAL | 20% | 16% | 6129.24 | 0.3786% | 999.75 | 7128.99 | 1801.5 | 8930.49 | 0.1797% | 44652.5 | 20% | 16% | 6129.2499 | 0.3786% | 999.7531 | 7129.003 | 1801.5048 | 8930.5078 | 0.1797%
1.3 | ESTUDOS DE ENGENHARIA | Estudos Topográficos |  | Topografia - Campo | [5 empty] | 613655.09 | 155071.13 | 768726.22 | 15.47% | [6 empty] | 613655.103 | 155071.1377 | 768726.2407 | 15.47%
1.4 |  |  | 16.67% | Estudos Topográficos MINUTA | 80% | 64% | 45718.46 | 2.824% | 7457.22 | 53175.68 | 13437.53 | 66613.21 | 1.34% |  | 80% | 64% | 45718.4683 | 2.824% | 7457.2224 | 53175.6906 | 13437.5398 | 66613.2304 | 1.34%
1.5 |  |  | 16.67% | Estudos Topográficos FINAL | 20% | 16% | 11429.61 | 0.706% | 1864.3 | 13293.91 | 3359.38 | 16653.29 | 0.3351% |  | 20% | 16% | 11429.6171 | 0.706% | 1864.3056 | 13293.9227 | 3359.3849 | 16653.3076 | 0.3351%
1.6 |  | Estudos Pedológicos |  | Pedologia - Campo | [5 empty] | 1214405.68 | 306881.29 | 1521286.97 | 30.61% | [6 empty] | 1214405.6874 | 306881.2931 | 1521286.9805 | 30.61%
1.7 |  |  | 16.67% | Estudos Pedológicos MINUTA | 80% | 64% | 45718.46 | 2.824% | 7457.22 | 53175.68 | 13437.53 | 66613.21 | 1.34% |  | 80% | 64% | 45718.4683 | 2.824% | 7457.2224 | 53175.6906 | 13437.5398 | 66613.2304 | 1.34%
1.8 |  |  | 16.67% | Estudos Pedológicos FINAL | 20% | 16% | 11429.61 | 0.706% | 1864.3 | 13293.91 | 3359.38 | 16653.29 | 0.3351% |  | 20% | 16% | 11429.6171 | 0.706% | 1864.3056 | 13293.9227 | 3359.3849 | 16653.3076 | 0.3351%
1.9 |  | Estudos Geotécnicos/Geológicos |  | Geotec/Geo - Campo | [5 empty] | 256401.05 | 64792.75 | 321193.8 | 6.463% | [6 empty] | 256401.05 | 64792.7514 | 321193.8014 | 6.463%
1.10 |  |  | 16.67% | Estudos Geotécnicos e Geológicos MINUTA | 80% | 64% | 45718.46 | 2.824% | 7457.22 | 53175.68 | 13437.53 | 66613.21 | 1.34% |  | 80% | 64% | 45718.4683 | 2.824% | 7457.2224 | 53175.6906 | 13437.5398 | 66613.2304 | 1.34%
1.11 |  |  | 16.67% | Estudos Geotécnicos e Geológicos FINAL | 20% | 16% | 11429.61 | 0.706% | 1864.3 | 13293.91 | 3359.38 | 16653.29 | 0.3351% |  | 20% | 16% | 11429.6171 | 0.706% | 1864.3056 | 13293.9227 | 3359.3849 | 16653.3076 | 0.3351%
1.12 |  | Estudos Hidrológicos | 16.67% | Estudos hidrológicos MINUTA | 80% | 64% | 45718.46 | 2.824% | 7457.22 | 53175.68 | 13437.53 | 66613.21 | 1.34% |  | 80% | 64% | 45718.4683 | 2.824% | 7457.2224 | 53175.6906 | 13437.5398 | 66613.2304 | 1.34%
1.13 |  |  | 16.67% | Estudos hidrológicos FINAL | 20% | 16% | 11429.61 | 0.706% | 1864.3 | 13293.91 | 3359.38 | 16653.29 | 0.3351% |  | 20% | 16% | 11429.6171 | 0.706% | 1864.3056 | 13293.9227 | 3359.3849 | 16653.3076 | 0.3351%
1.14 |  | Estudo Geométrico | 16.67% | Estudo Geométrico MINUTA | 80% | 64% | 45718.46 | 2.824% | 7457.22 | 53175.68 | 13437.53 | 66613.21 | 1.34% |  | 80% | 64% | 45718.4683 | 2.824% | 7457.2224 | 53175.6906 | 13437.5398 | 66613.2304 | 1.34%
1.15 |  |  | 16.67% | Estudo Geométrico FINAL | 20% | 16% | 11429.61 | 0.706% | 1864.3 | 13293.91 | 3359.38 | 16653.29 | 0.3351% |  | 20% | 16% | 11429.6171 | 0.706% | 1864.3056 | 13293.9227 | 3359.3849 | 16653.3076 | 0.3351%
1.16 |  | Estudo de Terraplenangem | 16.67% | Estudo Terraplenagem MINUTA | 80% | 64% | 45718.46 | 2.824% | 7457.22 | 53175.68 | 13437.53 | 66613.21 | 1.34% |  | 80% | 64% | 45718.4683 | 2.824% | 7457.2224 | 53175.6906 | 13437.5398 | 66613.2304 | 1.34%
1.17 |  |  | 16.67% | Estudo Terraplenagem FINAL | 20% | 16% | 11429.61 | 0.706% | 1864.3 | 13293.91 | 3359.38 | 16653.29 | 0.3351% |  | 20% | 16% | 11429.6171 | 0.706% | 1864.3056 | 13293.9227 | 3359.3849 | 16653.3076 | 0.3351%
1.18 | AVALIAÇÃO FUNDIÁRIA |  |  | Avaliação Fundiária MINUTA | 80% | 64% | 21269.59 | 1.314% | 3469.32 | 24738.91 | 6251.54 | 30990.45 | 0.6236% |  | 80% | 64% | 21269.5936 | 1.314% | 3469.322 | 24738.9156 | 6251.5439 | 30990.4595 | 0.6236%
1.19 |  |  |  | Avaliação Fundiária FINAL | 20% | 16% | 5317.39 | 0.3285% | 867.32 | 6184.71 | 1562.88 | 7747.59 | 0.1559% |  | 20% | 16% | 5317.3984 | 0.3285% | 867.3305 | 6184.7289 | 1562.886 | 7747.6149 | 0.1559%
1.20 | ESTUDO DE MERCADO/DEMANDA |  |  | Estudo de Mercado/Demanda MINUTA | 80% | 64% | 25354.29 | 1.566% | 4135.58 | 29489.87 | 7452.11 | 36941.98 | 0.7433% |  | 80% | 64% | 25354.2912 | 1.566% | 4135.5845 | 29489.8757 | 7452.1153 | 36941.9909 | 0.7433%
1.21 |  |  |  | Estudo de Mercado/Demanda FINAL | 20% | 16% | 6338.57 | 0.3915% | 1033.89 | 7372.46 | 1863.02 | 9235.48 | 0.1858% |  | 20% | 16% | 6338.5728 | 0.3915% | 1033.8961 | 7372.4689 | 1863.0288 | 9235.4977 | 0.1858%
1.22 | ESTUDO ECONÔMICO/FINANCEIRO |  |  | Estudo Econômico/Financeiro MINUTA | 80% | 64% | 21008.77 | 1.298% | 3426.77 | 24435.54 | 6174.88 | 30610.42 | 0.6159% |  | 80% | 64% | 21008.7776 | 1.298% | 3426.7799 | 24435.5575 | 6174.885 | 30610.4425 | 0.6159%
1.23 |  |  |  | Estudo Econômico/Financeiro FINAL | 20% | 16% | 5252.19 | 0.3244% | 856.69 | 6108.88 | 1543.71 | 7652.59 | 0.154% |  | 20% | 16% | 5252.1944 | 0.3244% | 856.695 | 6108.8894 | 1543.7213 | 7652.6106 | 0.154%
1.24 | ESTUDOS AMBIENTAIS |  |  | Estudos Ambientais MINUTA | 80% | 64% | 19133.97 | 1.182% | 3120.97 | 22254.94 | 5623.84 | 27878.78 | 0.5609% |  | 80% | 64% | 19133.984 | 1.182% | 3120.9789 | 22254.9629 | 5623.847 | 27878.8099 | 0.5609%
1.25 |  |  |  | Estudos Ambientais FINAL | 20% | 16% | 4783.49 | 0.2955% | 780.24 | 5563.73 | 1405.95 | 6969.68 | 0.1402% |  | 20% | 16% | 4783.496 | 0.2955% | 780.2447 | 5563.7407 | 1405.9617 | 6969.7025 | 0.1402%
1.26 | ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS |  |  | Estudos Socioeconômicos MINUTA | 80% | 64% | 25075.8 | 1.549% | 4090.15 | 29165.95 | 7370.25 | 36536.2 | 0.7351% |  | 80% | 64% | 25075.808 | 1.549% | 4090.1606 | 29165.9686 | 7370.2637 | 36536.2323 | 0.7351%
1.27 |  |  |  | Estudos Socioeconômicos FINAL | 20% | 16% | 6268.95 | 0.3872% | 1022.53 | 7291.48 | 1842.56 | 9134.04 | 0.1838% |  | 20% | 16% | 6268.952 | 0.3872% | 1022.5401 | 7291.4921 | 1842.5659 | 9134.0581 | 0.1838%
1.28 | ESTUDOS DE ALTERNATIVAS |  |  | Estudos de Alternativas MINUTA | 80% | 64% | 57004.9 | 3.521% | 9298.17 | 66303.07 | 16754.83 | 83057.9 | 1.671% |  | 80% | 64% | 57004.9024 | 3.521% | 9298.1731 | 66303.0755 | 16754.8405 | 83057.916 | 1.671%
1.29 |  |  |  | Estudos de Alternativas FINAL | 20% | 16% | 14251.22 | 0.8803% | 2324.54 | 16575.76 | 4188.7 | 20764.46 | 0.4178% |  | 20% | 16% | 14251.2256 | 0.8803% | 2324.5433 | 16575.7689 | 4188.7101 | 20764.479 | 0.4178%
1.30 | EDIÇÃO FINAL EVTEA |  |  | EDIÇÃO FINAL EVTEA |  | 20% | 182685.6 | 11.28% | 29798.18 | 212483.78 | 53694.82 | 266178.6 | 5.356% |  |  | 20% | 182685.6118 | 11.28% | 29798.1818 | 212483.7935 | 53694.8254 | 266178.6189 | 5.356%
1.31 | ANTEPROJETO |  |  | Anteprojeto |  | 100% | 122740.75 | 7.582% | 20020.46 | 142761.21 | 36075.87 | 178837.08 | 3.598% |  |  | 100% | 122740.75 | 7.582% | 20020.4665 | 142761.2165 | 36075.8741 | 178837.0907 | 3.598%
1.32 | ESTUDO DE MÉDIO IMPACTO | Meio Físico |  | Meio Físico |  | 100% | 134775.95 | 8.325% | 21983.55 | 156759.5 | 39613.25 | 196372.75 | 3.951% |  |  | 100% | 134775.95 | 8.325% | 21983.5499 | 156759.4999 | 39613.2516 | 196372.7515 | 3.951%
1.33 |  | Meio Biótico (Fauna Terrestre/Aquática) |  | Meio Biótico (Fauna Terrestre/Aquática) |  | 100% | 53219.59 | 3.287% | 8680.74 | 61900.33 | 15642.26 | 77542.59 | 1.56% |  |  | 100% | 53219.59 | 3.287% | 8680.7439 | 61900.3339 | 15642.2641 | 77542.5981 | 1.56%
1.34 |  | Meio Biótico (Flora) |  | Meio Biótico (Flora) |  | 100% | 82936 | 5.123% | 13527.84 | 96463.84 | 24376.49 | 120840.33 | 2.431% |  |  | 100% | 82936 | 5.123% | 13527.8415 | 96463.8415 | 24376.4903 | 120840.3318 | 2.431%
1.35 |  | Meio Socioeconômico |  | Meio Socioeconômico |  | 100% | 54753.53 | 3.382% | 8930.94 | 63684.47 | 16093.12 | 79777.59 | 1.605% |  |  | 100% | 54753.53 | 3.382% | 8930.9477 | 63684.4777 | 16093.1187 | 79777.5964 | 1.605%
1.36 |  | Espeleologia |  | Espeleologia |  | 100% | 58979.77 | 3.643% | 9620.29 | 68600.06 | 17335.29 | 85935.35 | 1.729% |  |  | 100% | 58979.77 | 3.643% | 9620.2974 | 68600.0674 | 17335.2921 | 85935.3595 | 1.729%
1.37 |  | Arqueologia |  | Arqueologia |  | 100% | 53244.69 | 3.289% | 8684.83 | 61929.52 | 15649.64 | 77579.16 | 1.561% |  |  | 100% | 53244.69 | 3.289% | 8684.838 | 61929.528 | 15649.6415 | 77579.1695 | 1.561%
1.38 | MODELAGEM DE CONCESSÃO |  |  | Componente de Infraestrutura |  | 25% | 72737.64 | 4.493% | 11864.36 | 84602 | 21378.99 | 105980.99 | 2.132% |  |  | 25% | 72737.6425 | 4.493% | 11864.3689 | 84602.0114 | 21378.9963 | 105981.0077 | 2.132%
1.39 |  |  |  | Componente de Licenciamentoe Ambiental |  | 25% | 72737.64 | 4.493% | 11864.36 | 84602 | 21378.99 | 105980.99 | 2.132% |  |  | 25% | 72737.6425 | 4.493% | 11864.3689 | 84602.0114 | 21378.9963 | 105981.0077 | 2.132%
1.40 |  |  |  | Componente Econômico-Financeiro |  | 25% | 72737.64 | 4.493% | 11864.36 | 84602 | 21378.99 | 105980.99 | 2.132% |  |  | 25% | 72737.6425 | 4.493% | 11864.3689 | 84602.0114 | 21378.9963 | 105981.0077 | 2.132%
1.41 |  |  |  | Componente Jurídico |  | 25% | 72737.64 | 4.493% | 11864.36 | 84602 | 21378.99 | 105980.99 | 2.132% |  |  | 25% | 72737.6425 | 4.493% | 11864.3689 | 84602.0114 | 21378.9963 | 105981.0077 | 2.132%
TOTAL | [6 empty] | 1618880.22 | 100% | 264058.32 | 3967400.36 | 1002565.11 | 4969965.47 | 100% |  |  |  | 1618880.4194 | 100% | 264058.524 | 3967400.7838 | 1002565.3662 | 4969966.15 | 100%
[11 empty] | 4969966.07 | 4969966.15
-0.6

## Crono.Financeiro
C R O N O G R A M A D E M E D I Ç Ã O E P A G A M E N T O
Estado: | Bahia | [17 empty] | Mês base:
Trecho:
Subtrecho: | [18 empty] | 2023-04-01
Lote: | Único | [14 empty] | Orçamento: | 4969966.07
DISCRIMINAÇÃO |  | MÊS
|  | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 17º | 18º
1.1 | Diagnóstico local MINUTA | MÊS 1º: 35722.01
1.2 | Diagnóstico local FINAL | MÊS 7º: 8930.49
1.3 | Topografia - Campo | MÊS 2º: 384363.11; MÊS 3º: 384363.11
1.4 | Estudos Topográficos MINUTA | MÊS 2º: 33306.605; MÊS 3º: 33306.605
1.5 | Estudos Topográficos FINAL | MÊS 7º: 16653.29
1.6 | Pedologia - Campo | MÊS 2º: 304257.394; MÊS 3º: 304257.394; MÊS 4º: 304257.394; MÊS 5º: 304257.394; MÊS 6º: 304257.394
1.7 | Estudos Pedológicos MINUTA | MÊS 2º: 13322.642; MÊS 3º: 13322.642; MÊS 4º: 13322.642; MÊS 5º: 13322.642; MÊS 6º: 13322.642
1.8 | Estudos Pedológicos FINAL | MÊS 7º: 16653.29
1.9 | Geotec/Geo - Campo | MÊS 2º: 160596.9; MÊS 4º: 160596.9
1.10 | Estudos Geotécnicos e Geológicos MINUTA | MÊS 2º: 33306.605; MÊS 4º: 33306.605
1.11 | Estudos Geotécnicos e Geológicos FINAL | MÊS 7º: 16653.29
1.12 | Estudos hidrológicos MINUTA | MÊS 4º: 33306.605; MÊS 5º: 33306.605
1.13 | Estudos hidrológicos FINAL | MÊS 7º: 16653.29
1.14 | Estudo Geométrico MINUTA | MÊS 5º: 33306.605; MÊS 6º: 33306.605
1.15 | Estudo Geométrico FINAL | MÊS 7º: 16653.29
1.16 | Estudo Terraplenagem MINUTA | MÊS 6º: 33306.605; MÊS 7º: 33306.605
1.17 | Estudo Terraplenagem FINAL | MÊS 7º: 16653.29
1.18 | Avaliação Fundiária MINUTA | MÊS 2º: 15495.225; MÊS 3º: 15495.225
1.19 | Avaliação Fundiária FINAL | MÊS 7º: 7747.59
1.20 | Estudo de Mercado/Demanda MINUTA | MÊS 3º: 18470.99; MÊS 4º: 18470.99
1.21 | Estudo de Mercado/Demanda FINAL | MÊS 7º: 9235.48
1.22 | Estudo Econômico/Financeiro MINUTA | MÊS 4º: 15305.21; MÊS 5º: 15305.21
1.23 | Estudo Econômico/Financeiro FINAL | MÊS 7º: 7652.59
1.24 | Estudos Ambientais MINUTA | MÊS 4º: 13939.39; MÊS 5º: 13939.39
1.25 | Estudos Ambientais FINAL | MÊS 7º: 6969.68
1.26 | Estudos Socioeconômicos MINUTA | MÊS 5º: 18268.1; MÊS 6º: 18268.1
1.27 | Estudos Socioeconômicos FINAL | MÊS 7º: 9134.04
1.28 | Estudos de Alternativas MINUTA | MÊS 6º: 41528.95; MÊS 7º: 41528.95
1.29 | Estudos de Alternativas FINAL | MÊS 7º: 20764.46
1.30 | EDIÇÃO FINAL EVTEA | MÊS 8º: 266178.6
1.31 | Anteprojeto | MÊS 9º: 89418.54; MÊS 10º: 89418.54
1.32 | ESTUDO DE MÉDIO IMPACTO | MÊS 5º: 106341.295; MÊS 6º: 106341.295; MÊS 7º: 106341.295; MÊS 8º: 106341.295; MÊS 9º: 106341.295; MÊS 10º: 106341.295
1.38 | MODELAGEM DE CONCESSÃO | MÊS 11º: 105980.99; MÊS 12º: 105980.99; MÊS 15º: 84784.792; MÊS 18º: 127177.188
Percentual Parcial (%) |  | 0.7188% | 19.01% | 15.48% | 11.92% | 10.83% | 11.07% | 7.073% | 7.495% | 3.939% | 3.939% | 2.132% | 2.132% | 0% | 0% | 1.706% | 0% | 0% | 2.559%
Percentual Acumulado / Total (%) |  | 0.7188% | 19.73% | 35.2% | 47.12% | 57.95% | 69.02% | 76.1% | 83.59% | 87.53% | 91.47% | 93.6% | 95.74% | 95.74% | 95.74% | 97.44% | 97.44% | 97.44% | 100%
Valor Parcial (R$) |  | 35722.01 | 944648.481 | 769215.966 | 592505.736 | 538047.241 | 550331.591 | 351530.92 | 372519.895 | 195759.835 | 195759.835 | 105980.99 | 105980.99 | 0 | 0 | 84784.792 | 0 | 0 | 127177.188
Valor Acumulado / Total (R$) |  | 35722.01 | 980370.491 | 1749586.457 | 2342092.193 | 2880139.434 | 3430471.025 | 3782001.945 | 4154521.84 | 4350281.675 | 4546041.51 | 4652022.5 | 4758003.49 | 4758003.49 | 4758003.49 | 4842788.282 | 4842788.282 | 4842788.282 | 4969965.47

## PESSOAL
UTILIZAÇÃO DA EQUIPE
SERVIÇO | Código | CRONOGRAMA DE PERMANÊNCIA | [17 empty] | TOTAL
HOMEM x MÊS
|  | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 17º | 18º
Coordenação Geral
Coordenador Geral | P8061 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3.6
Administração | [19 empty] | 0
Chefe de Escritório | P8038 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3.6
Secretária (o) | P8135 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 4.5
Auxiliar Administrativo | P8026 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 4.5
Diagnóstico Local | [19 empty] | 0
Engenheiro de projetos Sênior | P8067 | 1º: 0.25 | 0.25
Engenheiro de projetos Júnior | P8065 | [18 empty] | 1 | bar: 1º
Cadista | P8159 | [18 empty] | 1 | bar: 1º
Estudos de Engenharia | [19 empty] | 0
Engenheiro de projetos Sênior | P8067 | 2º: 0.25; 3º: 0.5; 4º: 0.25; 5º: 0.25; 6º: 0.75; 7º: 0.5 | 2.5
Engenheiro de projetos Júnior | P8065 | 2º: 1; 3º: 2; 4º: 1; 5º: 1; 6º: 3; 7º: 2 | 10
Técnico em geoprocessamento | P8155 | 2º: 1; 3º: 2; 4º: 1; 5º: 1; 6º: 3; 7º: 2 | 10
Cadista | P8159 | 2º: 1; 3º: 2; 4º: 1; 5º: 1; 6º: 3; 7º: 2 | 10
Avaliação Fundiária | [19 empty] | 0
Engenheiro/Profissional Sênior | P8067 | 2º: 0.25; 3º: 0.25 | 0.5
Engenheiro/Profissional Júnior | P8065 | 2º: 0.25; 3º: 0.25 | 0.5
Técnico em geoprocessamento | P8155 | 2º: 0.5; 3º: 0.5 | 1
Estudos de Mercado/Demanda | [19 empty] | 0
Engenheiro/Profissional Sênior | P8067 | 3º: 0.25; 4º: 0.25 | 0.5
Engenheiro/Profissional Júnior | P8065 | 3º: 0.5; 4º: 0.5 | 1
Engenheiro/Economista Júnior | P8045 | [18 empty] | 2 | bar: 3º to 4º
Estudo Econômico/Financeiro | [19 empty] | 0
Engenheiro/Economista Sênior | P8047 | 4º: 0.25; 5º: 0.25 | 0.5
Engenheiro/Economista Júnior | P8045 | [18 empty] | 2 | bar: 4º to 5º
Estudos Ambientais | [19 empty] | 0
Engenheiro Ambiental Sênior | P8059 | 4º: 0.25; 5º: 0.25 | 0.5
Técnico ambiental | P8143 | 4º: 0.25; 5º: 0.25 | 0.5
Técnico em geoprocessamento | P8155 | 4º: 0.5; 5º: 0.5 | 1
Estudos Socioeconomicos | [19 empty] | 0
Engenheiro/Economista Sênior | P8067 | 5º: 0.25; 6º: 0.25 | 0.5
Engenheiro/Economista Junior | P8045 | [18 empty] | 2 | bar: 5º to 6º
Estudos de Alternativas | [19 empty] | 0
Engenheiro/Profissional Sênior | P8067 | 6º: 0.5; 7º: 0.5 | 1
Engenheiro/Profissional Júnior | P8065 | [18 empty] | 2 | bar: 6º to 7º
Técnico em geoprocessamento | P8155 | [18 empty] | 2 | bar: 6º to 7º
Edição Final EVTEA | [19 empty] | 0
0
0
0
0
Anteprojeto | [19 empty] | 0
Engenheiro/Profissional Sênior | P8067 | 9º: 0.25; 10º: 0.25 | 0.5
Engenheiro/Profissional Junior | P8065 | 9º: 1.5; 10º: 1.5 | 3
Técnico em geoprocessamento | P8155 | 9º: 1.5; 10º: 1.5 | 3
Cadista | P8159 | 9º: 1.5; 10º: 1.5 | 3
Estudo de Médio Impacto | [19 empty] | 0 | bar: 9º to 10º
Meio Físico | [19 empty] | 0
Geográfo Júnior | P8051 | 5º: 0.25; 6º: 0.25; 7º: 0.25; 8º: 0.25 | 1
Geólogo Júnior | P8080 | 5º: 0.25; 6º: 0.25; 7º: 0.25; 8º: 0.25 | 1
Engenheiro Ambiental Júnior | P8057 | 5º: 0.25; 6º: 0.25; 7º: 0.25; 8º: 0.25 | 1
Engenheiro Agrônomo Júnior | P8054 | 5º: 0.5; 6º: 0.5; 7º: 0.5; 8º: 0.5 | 2
Engenheiro/Profissional Sênior | P8067 | 5º: 0.25; 6º: 0.25; 7º: 0.25; 8º: 0.25 | 1
Meio Biótico (Fauna Terrestre/Aquática) | [19 empty] | 0
Biólogo Sênior | P8034 | 5º: 0.5; 6º: 0.5; 7º: 0.5; 8º: 0.5 | 2
Biológo Junior | P8032 | 5º: 0.75; 6º: 0.75; 7º: 0.75; 8º: 0.75 | 3
Meio Biótico (Flora) | [19 empty] | 0
Biólogo Sênior | P8034 | 5º: 0.25; 6º: 0.25; 7º: 0.25; 8º: 0.25 | 1
Engenheiro Florestal | P8068 | 5º: 0.75; 6º: 0.75; 7º: 0.75; 8º: 0.75 | 3
Meio Socioeconômico | [19 empty] | 0
Assistente Social | P8021 | 6º: 0.25; 7º: 0.25; 8º: 0.25; 9º: 0.25 | 1
Economista Júnior | P8045 | [18 empty] | 4 | bar: 6º to 9º
Espeleologia | [19 empty] | 0
Geólogo Sênior | P8082 | 7º: 0.25; 8º: 0.25; 9º: 0.25; 10º: 0.25 | 1
Biológo Júnior | P8032 | [18 empty] | 4 | bar: 7º to 10º
Arqueologia | [19 empty] | 0
Arqueólogo | P8125 | [18 empty] | 4 | bar: 7º to 10º
Modelagem de Concessão | [19 empty] | 0
Componente de Infraestrutura | [19 empty] | 0
Engenheiro/Profissional Sênior | P8067 | 11º: 0.5; 12º: 0.5 | 1
Engenheiro/Profissional Júnior | P8065 | [18 empty] | 2 | bar: 11º to 12º
Componente de Licenciamento Ambiental | [19 empty] | 0
Engenheiro Ambiental Sênior | P8059 | 11º: 0.5; 12º: 0.5 | 1
Engenheiro/Profissional Júnior | P8065 | [18 empty] | 2 | bar: 11º to 12º
Componente Econômico-Financeiro | [19 empty] | 0
Engenheiro/Economista Sênior | P8067 | 11º: 0.5; 12º: 0.5 | 1
Engenheiro/Economista Júnior | P8065 | [18 empty] | 2 | bar: 11º to 12º
Componente Jurídico | [19 empty] | 0
Engenheiro/Profissional Sênior | P8067 | 11º: 0.5; 12º: 0.5 | 1
Advogado Sênior | P8003 | [18 empty] | 2 | bar: 11º to 12º
Advogado Júnior | P8001 | [18 empty] | 2 | bar: 11º to 12º
| CATEGORIA | [18 empty] | TOTAL GERAL
MESES
|  | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 17º | 18º
| P8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
| P8002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
| P8007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| P8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8026 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 4.5 | 4.5
| P8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 1.75 | 1.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7
| P8033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
| P8038 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3.6 | 3.6
| P8040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8045 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
| P8046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8047 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
| P8051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| P8052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
| P8055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| P8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8059 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5
| P8060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8061 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3.6 | 3.6
| P8062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8065 | 1 | 1.25 | 2.75 | 1.5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 23.5
| P8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8067 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.75 | 1.75 | 1.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 9.75
| P8068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
| P8069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| P8081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| P8086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
| P8129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8135 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 4.5 | 4.5
| P8139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8143 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
| P8147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8155 | 0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 4 | 3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17
| P8159 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14
| P8163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CATEGORIA | SALÁRIO | MESES 1º: TOTAL MENSAL POR CATEGORIA | TOTAL GERAL
MESES
|  | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 17º | 18º
P8001 | 8754.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8754.83 | 8754.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17509.66
P8002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8003 | 18565.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18565.74 | 18565.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37131.48
P8007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8021 | 12357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3089.25 | 3089.25 | 3089.25 | 3089.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12357
P8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8026 | 4141.66 | 1035.415 | 1035.415 | 1035.415 | 1035.415 | 1035.415 | 1035.415 | 1035.415 | 1035.415 | 1035.415 | 1035.415 | 1035.415 | 1035.415 | 1035.415 | 1035.415 | 1035.415 | 1035.415 | 1035.415 | 1035.415 | 18637.47
P8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8032 | 6516.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4887.42 | 4887.42 | 11403.98 | 11403.98 | 6516.56 | 6516.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45615.92
P8033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8034 | 13505.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10129.3875 | 10129.3875 | 10129.3875 | 10129.3875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40517.55
P8038 | 6997.98 | 1399.596 | 1399.596 | 1399.596 | 1399.596 | 1399.596 | 1399.596 | 1399.596 | 1399.596 | 1399.596 | 1399.596 | 1399.596 | 1399.596 | 1399.596 | 1399.596 | 1399.596 | 1399.596 | 1399.596 | 1399.596 | 25192.728
P8040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8045 | 8934.58 | 0 | 0 | 8934.58 | 17869.16 | 17869.16 | 17869.16 | 8934.58 | 8934.58 | 8934.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89345.8
P8046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8047 | 19545.03 | 0 | 0 | 0 | 4886.2575 | 4886.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9772.515
P8051 | 19436.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4859.2425 | 4859.2425 | 4859.2425 | 4859.2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19436.97
P8052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8054 | 20845.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10422.825 | 10422.825 | 10422.825 | 10422.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41691.3
P8055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8057 | 20915.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5228.8425 | 5228.8425 | 5228.8425 | 5228.8425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20915.37
P8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8059 | 24535.65 | 0 | 0 | 0 | 6133.9125 | 6133.9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12267.825 | 12267.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36803.475
P8060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8061 | 31397.46 | 6279.492 | 6279.492 | 6279.492 | 6279.492 | 6279.492 | 6279.492 | 6279.492 | 6279.492 | 6279.492 | 6279.492 | 6279.492 | 6279.492 | 6279.492 | 6279.492 | 6279.492 | 6279.492 | 6279.492 | 6279.492 | 113030.856
P8062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8065 | 20896.56 | 20896.56 | 26120.7 | 57465.54 | 31344.84 | 20896.56 | 83586.24 | 62689.68 | 0 | 31344.84 | 31344.84 | 62689.68 | 62689.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491069.16
P8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8067 | 27069.96 | 6767.49 | 13534.98 | 27069.96 | 13534.98 | 20302.47 | 47372.43 | 33837.45 | 6767.49 | 6767.49 | 6767.49 | 40604.94 | 40604.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263932.11
P8068 | 20923.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15692.985 | 15692.985 | 15692.985 | 15692.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62771.94
P8069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8080 | 19004.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4751.035 | 4751.035 | 4751.035 | 4751.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19004.14
P8081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8082 | 26255.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6563.83 | 6563.83 | 6563.83 | 6563.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26255.32
P8086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8125 | 11646.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11646.62 | 11646.62 | 11646.62 | 11646.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46586.48
P8129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8135 | 5320.7 | 1330.175 | 1330.175 | 1330.175 | 1330.175 | 1330.175 | 1330.175 | 1330.175 | 1330.175 | 1330.175 | 1330.175 | 1330.175 | 1330.175 | 1330.175 | 1330.175 | 1330.175 | 1330.175 | 1330.175 | 1330.175 | 23943.15
P8139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8143 | 5800.49 | 0 | 0 | 0 | 1450.1225 | 1450.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900.245
P8147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8155 | 5478.3 | 0 | 8217.45 | 13695.75 | 8217.45 | 8217.45 | 21913.2 | 16434.9 | 0 | 8217.45 | 8217.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93131.1
P8159 | 6943.57 | 6943.57 | 6943.57 | 13887.14 | 6943.57 | 6943.57 | 20830.71 | 13887.14 | 0 | 10415.355 | 10415.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97209.98
P8163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL MENSAL |  | 44652.298 | 64861.378 | 131097.648 | 100424.9705 | 152715.918 | 260677.4055 | 229616.4255 | 109534.7455 | 103540.653 | 91516.823 | 152927.693 | 152927.693 | 10044.678 | 10044.678 | 10044.678 | 10044.678 | 10044.678 | 10044.678 | 1654761.719
|  | 2.698% | 3.92% | 7.922% | 6.069% | 9.229% | 15.75% | 13.88% | 6.619% | 6.257% | 5.531% | 9.242% | 9.242% | 0.607% | 0.607% | 0.607% | 0.607% | 0.607% | 0.607% | 1654761.719
|  | MESES 14º: 100% | 1654761.719

## EquipeTec_Total
E Q U I P E T É C N I C A
Estado: | Bahia |  |  | Mês base: |  | 2023-04-01
Trecho: | IUIÚ
Subtrecho:
Lote: | Único
Atividades | Categoria |  | Tipo de Equipe | Homem * Mês | Salário / Mês | Total (R$)
| Discriminação | Código
Coordenação Geral | Coordenador Geral | P8061 |  | 3.6 | 31397.46 | 113030.85
SUB TOTAL | [5 empty] | 113030.85 | 113030.85
Administração | Chefe de Escritório | P8038 |  | 3.6 | 6997.98 | 25192.72
| Secretária (o) | P8135 |  | 4.5 | 5320.7 | 23943.15
| Auxiliar Administrativo | P8026 |  | 4.5 | 4141.66 | 18637.47
SUB TOTAL | [5 empty] | 67773.34 | 67773.34
Diagnóstico Local | Engenheiro de projetos Sênior | P8067 |  | 0.25 | 27069.96 | 6767.49
| Engenheiro de projetos Júnior | P8065 |  | 1 | 20896.56 | 20896.56
| Cadista | P8159 |  | 1 | 6943.57 | 6943.57
SUB TOTAL | [5 empty] | 34607.62 | 34607.62
Estudos de Engenharia | Engenheiro de projetos Sênior | P8067 |  | 2.5 | 27069.96 | 67674.9
| Engenheiro de projetos Júnior | P8065 |  | 10 | 20896.56 | 208965.6
| Técnico em geoprocessamento | P8155 |  | 10 | 5478.3 | 54783
| Cadista | P8159 |  | 10 | 6943.57 | 69435.7
SUB TOTAL | [5 empty] | 400859.2 | 400859.2
Avaliação Fundiária | Engenheiro/Profissional Sênior | P8067 |  | 0.5 | 27069.96 | 13534.98
| Engenheiro/Profissional Júnior | P8065 |  | 0.5 | 20896.56 | 10448.28
| Técnico em geoprocessamento | P8155 |  | 1 | 5478.3 | 5478.3
SUB TOTAL | [5 empty] | 23983.26 | 23983.26
Estudos de Mercado/Demanda | Engenheiro/Profissional Sênior | P8067 |  | 0.5 | 27069.96 | 13534.98
| Engenheiro/Profissional Júnior | P8065 |  | 1 | 20896.56 | 20896.56
| Engenheiro/Economista Júnior | P8045 |  | 2 | 8934.58 | 17869.16
SUB TOTAL | [5 empty] | 34431.54 | 34431.54
Estudo Econômico/Financeiro | Engenheiro/Economista Sênior | P8047 |  | 0.5 | 19545.03 | 9772.51
| Engenheiro/Economista Júnior | P8045 |  | 2 | 8934.58 | 17869.16
SUB TOTAL | [5 empty] | 27641.67 | 27641.67
Estudos Ambientais | Engenheiro Ambiental Sênior | P8059 |  | 0.5 | 24535.65 | 12267.82
| Técnico ambiental | P8143 |  | 0.5 | 5800.49 | 2900.24
| Técnico em geoprocessamento | P8155 |  | 1 | 5478.3 | 5478.3
SUB TOTAL | [5 empty] | 20646.36 | 20646.36
Estudos Socioeconomicos | Engenheiro/Economista Sênior | P8067 |  | 0.5 | 27069.96 | 13534.98
| Engenheiro/Economista Junior | P8045 |  | 2 | 8934.58 | 17869.16
SUB TOTAL | [5 empty] | 31404.14 | 31404.14
Estudos de Alternativas | Engenheiro/Profissional Sênior | P8067 |  | 1 | 27069.96 | 27069.96
| Engenheiro/Profissional Júnior | P8065 |  | 2 | 20896.56 | 41793.12
| Técnico em geoprocessamento | P8155 |  | 2 | 5478.3 | 10956.6
SUB TOTAL | [5 empty] | 79819.68 | 79819.68
Edição Final EVTEA | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUB TOTAL | [5 empty] | 0 | 0
Anteprojeto | Engenheiro/Profissional Sênior | P8067 |  | 0.5 | 27069.96 | 13534.98
| Engenheiro/Profissional Junior | P8065 |  | 3 | 20896.56 | 62689.68
| Técnico em geoprocessamento | P8155 |  | 3 | 5478.3 | 16434.9
| Cadista | P8159 |  | 3 | 6943.57 | 20830.71
SUB TOTAL | [5 empty] | 113490.27 | 113490.27
Estudo de Médio Impacto
Meio Físico | Geográfo Júnior | P8051 | 0 | 1 | 19436.97 | 19436.97
| Geólogo Júnior | P8080 | 0 | 1 | 19004.14 | 19004.14
| Engenheiro Ambiental Júnior | P8057 | 0 | 1 | 20915.37 | 20915.37
| Engenheiro Agrônomo Júnior | P8054 | 0 | 2 | 20845.65 | 41691.3
| Engenheiro/Profissional Sênior | P8067 | 0 | 1 | 27069.96 | 27069.96
SUB TOTAL | [5 empty] | 128117.74 | 128117.74
Meio Biótico (Fauna Terrestre/Aquática) | Biólogo Sênior | P8034 |  | 2 | 13505.85 | 27011.7
| Biológo Júnior | P8032 |  | 3 | 6516.56 | 19549.68
SUB TOTAL | [5 empty] | 46561.38 | 46561.38
Meio Biótico (Flora) | Biólogo Sênior | P8034 |  | 1 | 13505.85 | 13505.85
| Engenheiro Florestal | P8068 |  | 3 | 20923.98 | 62771.94
SUB TOTAL | [5 empty] | 76277.79 | 76277.79
Meio Socioeconômico | Assistente Social | P8021 |  | 1 | 12357 | 12357
| Economista Júnior | P8045 |  | 4 | 8934.58 | 35738.32
SUB TOTAL | [5 empty] | 48095.32 | 48095.32
Espeleologia | Geólogo Sênior | P8082 |  | 1 | 26255.32 | 26255.32
| Biológo Júnior | P8032 |  | 4 | 6516.56 | 26066.24
SUB TOTAL | [5 empty] | 52321.56 | 52321.56
Arqueologia | Arqueólogo | P8125 | 0 | 4 | 11646.62 | 46586.48
SUB TOTAL | [5 empty] | 46586.48 | 46586.48
Modelagem de Concessão
Componente de Infraestrutura | Engenheiro/Profissional Sênior | P8067 |  | 1 | 27069.96 | 27069.96
| Engenheiro/Profissional Júnior | P8065 |  | 2 | 20896.56 | 41793.12
SUB TOTAL | [5 empty] | 68863.08 | 68863.08
Componente de Licenciamento Ambiental | Engenheiro Ambiental Sênior | P8059 |  | 1 | 24535.65 | 24535.65
| Engenheiro/Profissional Júnior | P8065 |  | 2 | 20896.56 | 41793.12
SUB TOTAL | [5 empty] | 66328.77 | 66328.77
Componente Econômico-Financeiro | Engenheiro/Economista Sênior | P8067 |  | 1 | 27069.96 | 27069.96
| Engenheiro/Economista Júnior | P8065 |  | 2 | 20896.56 | 41793.12
SUB TOTAL | [5 empty] | 68863.08 | 68863.08
Componente Jurídico | Engenheiro/Profissional Sênior | P8067 |  | 1 | 27069.96 | 27069.96
| Advogado Sênior | P8003 |  | 2 | 18565.74 | 37131.48
| Advogado Júnior | P8001 |  | 2 | 8754.83 | 17509.66
SUB TOTAL | [5 empty] | 81711.1 | 81711.1
1631414.23
1596982.69
124428.96
91483.65
613655.09
1214405.68
256401.05
[5 empty] | TOTAL | 3897357.12
[5 empty] | BDI | 984865.2761
[5 empty] | TOTAL GERAL | 4882222.3961

## Equipamento
1 - Equipamentos |  | Código | Qtd | Unid | Unid | Total (R$) | Valor Total
Imóvel Comercial |  | B8951 - COMPESA | 1008 | m².mês |  | 46.26 | 46630.08
Mobiliário |  | B8953 - COMPESA | 144 | mês |  | 510.27 | 73478.88
Custos diversos - Escritório |  | 10562 - ORSE | 144 | mês |  | 30 | 4320
TOTAL DA PROPOSTA | [6 empty] | 124428.96
Valores a serem distribuídos proporcionalmente entre os produtos
Coordenação Geral | 2592.27 | 18 | 46660.86
Diagnóstico Local | 2592.27 | 1 | 2592.27
Estudos de Engenharia | 2592.27 | 6 | 15553.62
Avaliação Fundiária | 2592.27 | 2 | 5184.54
Estudos de Mercado/Demanda | 2592.27 | 2 | 5184.54
Estudo Econômico/Financeiro | 2592.27 | 2 | 5184.54
Estudos Ambientais | 2592.27 | 2 | 5184.54
Estudos Socioeconômicos | 2592.27 | 3 | 7776.81
Estudos de Alternativas | 2592.27 | 2 | 5184.54
Edição Final EVTEA
Anteprojeto | 2592.27 | 2 | 5184.54
Estudo de Médio Impacto | 2592.27 | 6 | 15553.62
Modelagem de concessão | 2592.27 | 2 | 5184.54
SUBTOTAL |  |  | 124428.96

## Veículos
V E Í C U L O S
Estado: | Bahia | [7 empty] | Mês base: | 2023-04-01
Trecho: | IUIÚ
Subtrecho:
Lote: | Único
UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS
DISCRIMINAÇÃO |  | QUANTIDADE | [7 empty] | PREÇO
|  | COD | UNIDADES | MESES | HORAS MENSAIS |  | CUSTO HORÁRIO |  | QTD TOTAL | POR MÊS | TOTAL
[5 empty] | operativa | improdutiva | operativa | improdutiva |  | R$ | R$
Coordenação Geral | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E9512 | 0.25 | 18 | 66 | 116.49 | 61.4 | 35.02 | 4.5 | 8131.88 | 36593.46
Diagnóstico Local | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E9512 | 0.25 | 1 | 66 | 116.49 | 61.4 | 35.02 | 0.25 | 8131.88 | 2032.97
Estudos de Engenharia | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E9512 | 0.25 | 6 | 66 | 116.49 | 61.4 | 35.02 | 1.5 | 8131.88 | 12197.82
Avaliação Fundiária | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E9512 | 0.25 | 2 | 66 | 116.49 | 61.4 | 35.02 | 0.5 | 8131.88 | 4065.94
Estudos de Mercado/Demanda | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E9512 | 0 | 2 | 66 | 116.49 | 61.4 | 35.02 | 0 | 8131.88 | 0
Estudo Econômico/Financeiro | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E9512 | 0 | 2 | 66 | 116.49 | 61.4 | 35.02 | 0 | 8131.88 | 0
Estudos Ambientais | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E9512 | 0.25 | 2 | 66 | 116.49 | 61.4 | 35.02 | 0.5 | 8131.88 | 4065.94
Estudos Socioeconômicos | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E9512 | 0 | 3 | 66 | 116.49 | 61.4 | 35.02 | 0 | 8131.88 | 0
Estudos de Alternativas | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E9512 | 0.25 | 2 | 66 | 116.49 | 61.4 | 35.02 | 0.5 | 8131.88 | 4065.94
Edição Final EVTEA | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E9512 | 0 | 1 | 66 | 116.49 | 61.4 | 35.02 | 0 | 8131.88 | 0
Anteprojeto | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E9512 | 0.25 | 2 | 66 | 116.49 | 61.4 | 35.02 | 0.5 | 8131.88 | 4065.94
Estudo de Médio Impacto | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E9512 | 0.5 | 6 | 66 | 116.49 | 61.4 | 35.02 | 3 | 8131.88 | 24395.64
Modelagem de concessão | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E9512 | 0 | 2 | 66 | 116.49 | 61.4 | 35.02 | 0 | 8131.88 | 0
SUBTOTAL | [10 empty] | 91483.65

## Campo-Topografia
PROPOSTA SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA |  |  | CODIGO:
PCAT
NOME DA EMPRESA: Consórcio TECHNE-NOVA ENGEVIX
PROJETO: | Iuiú |  |  | EDITAL: 24/2023
SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO
1 - Levantamentos Aerofotogramétricos |  | Qtd | Unid | Total (R$) | Valor Total
1.1 – Voo Aerofotogramétrico |  | 250 | km² | 616.17 | 154042.5
1.2 – Planejamento |  | 250 | km² | 170.1189 | 42529.72
1.3 – Apoio de Campo |  | 250 | km² | 259.44 | 64860
1.4 – Implantação de marcos (Ponto GPS dupla freqüencia – L1/L2) |  | 60 | un | 929.833 | 55789.98
1.5 – Marco de Concreto (12 x 18 x 50 cm) |  | 60 | un | 51.0773 | 3064.63
1.6 – Aerotriangulação |  | 250 | km² | 124.315 | 31078.75
1.7 – Restituição |  | 250 | km² | 291.87 | 72967.5
1.8 – Reambulação |  | 250 | km² | 464.83 | 116207.5
1.9 – Edição / Revisão |  | 250 | km² | 226.1279 | 56531.97
1.10 – Entrega Final |  | 250 | km² | 66.3302 | 16582.54
TOTAL |  |  |  |  | 613655.09
2084461.82

## Campo-Pedologia
SERVIÇOS PEDOLÓGICOS | [5 empty] | CODIGO: |  | CODIGO:
NOME DA EMPRESA: Consórcio TECHNE-NOVA ENGEVIX
PROJETO: Iuiú |  |  |  | CONTRATANTE: |  |  | REF ORGÃO |  | 0
CODEVASF (SEDE)
Cod. | Base | Insumos | Uni | Qde | Preço Unitário (PU) | Preço Total (PT) | Preço Unitário (PU) | Preço Total (PT)
GT 1 | CODE | Sondagens
GT1.2 | CODE | Sondagem a Trado | un | 12500 | 39.7525 | 496905.68 | 63.5 | 793750
GT1.3 | CODE | Abertura e Descrição de Trincheiras | un | 2500 | 225 | 562500 | 369.954 | 924885.06
GT2 | CODE | Ensaios:
GT2.1 | CODE | Análises completas de trincheiras | un | 250 | 235 | 58750 | 235.8097 | 58952.4325
GT2.2 | CODE | Análises parciais de trincheiras | un | 250 | 100 | 25000 | 126.3749 | 31593.7325
GT2.3 | CODE | Picadas manuais | km | 20 | 2000 | 40000 | 2043.26 | 40865.2
GT2.4 | CODE | Teste de condutividade hidráulica tipo porchet | un | 125 | 250 | 31250 | 297.5466 | 37193.32
TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS | [5 empty] | 1214405.68 |  | 1887239.745
LEGENDA:
Uni - unidade de medição do insumo;
km - Quilômetro de medição
Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)

## Campo-Geotec-Geo
SERVIÇOS GEOTÉCNICOS/GEOLÓGICOS | [5 empty] | CODIGO:
NOME DA EMPRESA: Consórcio TECHNE-NOVA ENGEVIX
PROJETO: Iuiú |  |  |  | CONTRATANTE:
CODEVASF (SEDE)
Cod. | Base | Insumos | Uni | Qde | Preço Unitário (PU) | Preço Total (PT)
GT 1 | CODE | Sondagem Mista
GT1.2 | CODE | Sondagem Mista: (Des)Mobilização | un | 1 | 3157.33 | 3157.33
GT1.3 | CODE | Sondagem Mista: em rochas | m | 63 | 981.33 | 61823.79
GT 2 | CODE | Sondagem a Percussão SPT
GT2.1 | CODE | Sondagem Percussão: (Des)Mobilização | un | 1 | 1234.48 | 1234.48
GT2.2 | CODE | Sondagem Percursão: com SPT - Terrestre | m | 630 | 97.2 | 61236
GT2.2.3 | CODE | Sondagem Percursão: Desloc/Instalação >500 m | un | 210 | 270.75 | 56857.5
GT3 | CODE | Ensaios de Solo:
GT3.2 | CODE | Ensaio: Umidade Natural | un | 70 | 68.87 | 4820.9
GT3.3 | CODE | Ensaio: Densidade Natural | un | 70 | 48.49 | 3394.3
GT3.4 | CODE | Ensaio: Limite de Liquidez | un | 70 | 150 | 10500
GT3.5 | CODE | Ensaio: Limite de Plasticidade | un | 70 | 150 | 10500
GT3.6 | CODE | Ensaio: Granulometria por Peneiramento | un | 70 | 150 | 10500
GT3.7 | CODE | Ensaio: Granulometria por Sedimentação | un | 70 | 124.27 | 8698.9
GT3.8 | CODE | Ensaio: Massa Especifica Real dos Grãos | un | 70 | 65.78 | 4604.6
GT4 | CODE | Ensaios de Expansão
GT4.1 | CODE | Ensaio: Expansão colapsividade em aneis | un | 35 | 422.76 | 14796.6
GT5 | CODE | Ensaios de Dispersão
GT5.1 | CODE | Ensaio: Dispersão Crumb Test | un | 35 | 122.19 | 4276.65
TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS | [5 empty] | 256401.05
LEGENDA:
Uni - unidade de medição do insumo;
Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)
m - metro de perfuração de sondagem

## EQUIP_PREÇOS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Código Engenharia Consultiva | Categoria profissional | Und | Salário (R$) | Encargos Sociais (%) | Encargos Sociais (R$) | Encargos Complementares | [9 empty] | Encargos Adicionais | [5 empty] | Encargos Totais |  | Custo Total
[6 empty] | Alimentação |  | EPI |  | Ferramenta |  | Transporte |  | Exame Ocupacional |  | Cesta Básica |  | Assistência Médica |  | Seguro de Vida
[6 empty] | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | R$
P8001 | Advogado júnior | mês | 4298.36 | 79.71% | 3426.2228 | 0.1575 | 677.01 | 0.0089 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 3.43 | 0 | 0 | 0.0702 | 301.75 | 0.0023 | 9.98 | 1.0368 | 4456.47 | 8754.83 | 8754.83 | 0
P8003 | Advogado sênior | mês | 9757.66 | 79.71% | 7777.8308 | 0.0694 | 677.01 | 0.0039 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 3.43 | 0 | 0 | 0.0309 | 301.75 | 0.001 | 9.98 | 0.9027 | 8808.08 | 18565.74 | 18565.74 | 0
P8021 | Assistente social sênior | mês | 6285.93 | 80.18% | 5040.0587 | 0.1077 | 677.01 | 0.0061 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 4.21 | 0 | 0 | 0.048 | 301.75 | 0.0016 | 9.98 | 0.9658 | 6071.08 | 12357 | 12357 | 0
P8026 | Auxiliar administrativo | mês | 1681.55 | 80.22% | 1348.9394 | 0.4026 | 677.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0703 | 118.14 | 0.0026 | 4.29 | 0 | 0 | 0.1794 | 301.75 | 0.0059 | 9.98 | 1.463 | 2460.11 | 4141.66 | 4141.66 | 0
P8032 | Biólogo júnior | mês | 3034.42 | 79.59% | 2415.0949 | 0.2231 | 677.01 | 0.0125 | 38.08 | 0 | 0 | 0.0122 | 36.97 | 0.0011 | 3.26 | 0 | 0 | 0.0994 | 301.75 | 0.0033 | 9.98 | 1.1475 | 3482.14 | 6516.56 | 6516.56 | 0
P8034 | Biólogo sênior | mês | 6946.81 | 79.59% | 5528.9661 | 0.0975 | 677.01 | 0.0055 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 3.26 | 0 | 0 | 0.0434 | 301.75 | 0.0014 | 9.98 | 0.9442 | 6559.04 | 13505.85 | 13505.85 | 0
P8038 | Chefe de escritório | mês | 3329.2 | 79.83% | 2657.7004 | 0.2034 | 677.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058 | 19.28 | 0.0009 | 3.06 | 0 | 0 | 0.0906 | 301.75 | 0.003 | 9.98 | 1.102 | 3668.78 | 6997.98 | 6997.98 | 0
P8045 | Economista júnior | mês | 4427.89 | 79.39% | 3515.3019 | 0.1529 | 677.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 2.65 | 0 | 0 | 0.0681 | 301.75 | 0.0023 | 9.98 | 1.0178 | 4506.69 | 8934.58 | 8934.58 | 0
P8047 | Economista sênior | mês | 10342.63 | 79.39% | 8211.014 | 0.0655 | 677.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 2.65 | 0 | 0 | 0.0292 | 301.75 | 0.001 | 9.98 | 0.8898 | 9202.4 | 19545.03 | 19545.03 | 0
P8051 | Engenheiro agrimensor/Geógrafo júnior | mês | 10302 | 79.61% | 8201.4222 | 0.0561 | 578.44 | 0.0037 | 38.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 3.11 | 0 | 0 | 0.0295 | 303.64 | 0.001 | 9.98 | 0.8867 | 9134.97 | 19436.97 | 19436.97 | 0
P8054 | Engenheiro agrônomo júnior | mês | 11067 | 79.06% | 8749.5702 | 0.0612 | 677.01 | 0.0034 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 2.26 | 0 | 0 | 0.0273 | 301.75 | 0.0009 | 9.98 | 0.8836 | 9778.65 | 20845.65 | 20845.65 | 0
P8057 | Engenheiro ambiental júnior | mês | 11067 | 79.68% | 8818.1856 | 0.0612 | 677.01 | 0.0034 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 3.37 | 0 | 0 | 0.0273 | 301.75 | 0.0009 | 9.98 | 0.8899 | 9848.37 | 20915.37 | 20915.37 | 0
P8059 | Engenheiro ambiental sênior | mês | 13081.85 | 79.68% | 10423.6181 | 0.0518 | 677.01 | 0.0029 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 3.37 | 0 | 0 | 0.0231 | 301.75 | 0.0008 | 9.98 | 0.8755 | 11453.8 | 24535.65 | 24535.65 | 0
P8061 | Engenheiro coordenador | mês | 16918.6 | 79.51% | 13451.9789 | 0.04 | 677.01 | 0.0021 | 34.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 3.38 | 0 | 0 | 0.0178 | 301.75 | 0.0006 | 9.98 | 0.8558 | 14478.87 | 31397.46 | 31397.46 | 0
P8065 | Engenheiro de projetos júnior | mês | 11067 | 79.51% | 8799.3717 | 0.0612 | 677.01 | 0.0034 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 3.38 | 0 | 0 | 0.0273 | 301.75 | 0.0009 | 9.98 | 0.8882 | 9829.56 | 20896.56 | 20896.56 | 0
P8067 | Engenheiro de projetos sênior | mês | 14506.03 | 79.51% | 11533.7445 | 0.0467 | 677.01 | 0.0026 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 3.38 | 0 | 0 | 0.0208 | 301.75 | 0.0007 | 9.98 | 0.8661 | 12563.93 | 27069.96 | 27069.96 | 0
P8068 | Engenheiro florestal júnior | mês | 11067 | 79.75% | 8825.9325 | 0.0612 | 677.01 | 0.0034 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 4.23 | 0 | 0 | 0.0273 | 301.75 | 0.0009 | 9.98 | 0.8907 | 9856.98 | 20923.98 | 20923.98 | 0
P8080 | Geólogo júnior | mês | 10004.5 | 79.67% | 7970.5851 | 0.0677 | 677.01 | 0.0037 | 36.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 3.69 | 0 | 0 | 0.0302 | 301.75 | 0.001 | 9.98 | 0.8996 | 8999.64 | 19004.14 | 19004.14 | 0
P8082 | Geólogo sênior | mês | 14040.33 | 79.67% | 11185.9309 | 0.0482 | 677.01 | 0.0026 | 36.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 3.69 | 0 | 0 | 0.0215 | 301.75 | 0.0007 | 9.98 | 0.87 | 12214.99 | 26255.32 | 26255.32 | 0
P8125 | Paleontólogo/Arqueólogo/Antropólogo sênior | mês | 5881.64 | 82.11% | 4829.4146 | 0.0983 | 578.44 | 0.0065 | 38.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 5.1 | 0 | 0 | 0.0516 | 303.64 | 0.0017 | 9.98 | 0.9802 | 5764.97 | 11646.62 | 11646.62 | 0
P8135 | Secretária | mês | 2364.31 | 79.83% | 1887.4287 | 0.2863 | 677.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0326 | 77.17 | 0.0013 | 3.06 | 0 | 0 | 0.1276 | 301.75 | 0.0042 | 9.98 | 1.2504 | 2956.4 | 5320.7 | 5320.7 | 0
P8143 | Técnico ambiental | mês | 2618.06 | 79.85% | 2090.5209 | 0.2586 | 677.01 | 0.0142 | 37.29 | 0 | 0 | 0.0237 | 61.95 | 0.0015 | 3.94 | 0 | 0 | 0.1153 | 301.75 | 0.0038 | 9.98 | 1.2156 | 3182.44 | 5800.49 | 5800.49 | 0
P8155 | Técnico em geoprocessamento | mês | 2433.29 | 79.62% | 1937.3855 | 0.2782 | 677.01 | 0.0175 | 42.69 | 0 | 0 | 0.03 | 73.03 | 0.0013 | 3.16 | 0 | 0 | 0.124 | 301.75 | 0.0041 | 9.98 | 1.2514 | 3045.01 | 5478.3 | 5478.3 | 0
P8159 | Técnico em informática - programador | mês | 3298.2 | 79.79% | 2631.6338 | 0.2053 | 677.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064 | 21.14 | 0.0012 | 3.86 | 0 | 0 | 0.0915 | 301.75 | 0.003 | 9.98 | 1.1053 | 3645.37 | 6943.57 | 6943.57 | 0

## BDI
BDI ADOTADO
Referência: Acórdão 2.622/2013 TCU
DESCRIÇÃO | BDI ADOTADO %
Administração Central | 4.93%
Seguro e Garantia (*) | 0.28%
Risco | 1%
Despesas Financeiras | 0.94%
Lucro | 6.74%
Tributos (soma dos itens abaixo) | 0.0865
COFINS | 3%
PIS | 0.65%
ISSQN (**) | 5%
TOTAL | 25.27%

## REF_NOVOS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Código Engenharia Consultiva | Categoria profissional | Und | Salário (R$) | Encargos Sociais (%) | Encargos Sociais (R$) | Encargos Complementares | [9 empty] | Encargos Adicionais | [5 empty] | Encargos Totais |  | Custo Total |  | Data Base
[6 empty] | Alimentação |  | EPI |  | Ferramenta |  | Transporte |  | Exame Ocupacional |  | Cesta Básica |  | Assistência Médica |  | Seguro de Vida | [5 empty] | 2023-01-01
[6 empty] | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | R$ |  | 2022-10-01
P8001 | Advogado júnior | mês | 4298.36 | 79.71% | 3426.22 | 0.1575 | 677.01 | 0.0089 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 3.43 | 0 | 0 | 0.0702 | 301.75 | 0.0023 | 9.98 | 1.0368 | 4456.47 | 8754.83
P8002 | Advogado pleno | mês | 5731.15 | 79.71% | 4568.3 | 0.1181 | 677.01 | 0.0066 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 3.43 | 0 | 0 | 0.0527 | 301.75 | 0.0017 | 9.98 | 0.9769 | 5598.54 | 11329.69
P8003 | Advogado sênior | mês | 9757.66 | 79.71% | 7777.83 | 0.0694 | 677.01 | 0.0039 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 3.43 | 0 | 0 | 0.0309 | 301.75 | 0.001 | 9.98 | 0.9027 | 8808.08 | 18565.74
P8007 | Analista de desenvolvimento de sistemas júnior | mês | 3651.52 | 79.51% | 2903.32 | 0.1854 | 677.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 3.33 | 0 | 0 | 0.0826 | 301.75 | 0.0027 | 9.98 | 1.0668 | 3895.39 | 7546.9
P8008 | Analista de desenvolvimento de sistemas pleno | mês | 4868.69 | 79.51% | 3871.09 | 0.1391 | 677.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 3.33 | 0 | 0 | 0.062 | 301.75 | 0.002 | 9.98 | 0.9989 | 4863.16 | 9731.85
P8009 | Analista de desenvolvimento de sistemas sênior | mês | 8775.73 | 79.51% | 6977.58 | 0.0771 | 677.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 3.33 | 0 | 0 | 0.0344 | 301.75 | 0.0011 | 9.98 | 0.9081 | 7969.65 | 16745.38
P8013 | Arquiteto júnior | mês | 11067 | 79.34% | 8780.56 | 0.0612 | 677.01 | 0.0034 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 2.49 | 0 | 0 | 0.0273 | 301.75 | 0.0009 | 9.98 | 0.8864 | 9809.86 | 20876.86
P8014 | Arquiteto pleno | mês | 11353.02 | 79.34% | 9007.49 | 0.0596 | 677.01 | 0.0034 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 2.49 | 0 | 0 | 0.0266 | 301.75 | 0.0009 | 9.98 | 0.8841 | 10036.79 | 21389.81
P8015 | Arquiteto sênior | mês | 14013.69 | 79.34% | 11118.47 | 0.0483 | 677.01 | 0.0027 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 2.49 | 0 | 0 | 0.0215 | 301.75 | 0.0007 | 9.98 | 0.8669 | 12147.77 | 26161.47
P8019 | Assistente social júnior | mês | 2676.07 | 80.18% | 2145.68 | 0.253 | 677.01 | 0.0142 | 38.08 | 0 | 0 | 0.0218 | 58.47 | 0.0016 | 4.21 | 0 | 0 | 0.1128 | 301.75 | 0.0037 | 9.98 | 1.2089 | 3235.16 | 5911.24
P8020 | Assistente social pleno | mês | 3568.1 | 80.18% | 2860.9 | 0.1897 | 677.01 | 0.0107 | 38.08 | 0 | 0 | 0.0014 | 4.95 | 0.0012 | 4.21 | 0 | 0 | 0.0846 | 301.75 | 0.0028 | 9.98 | 1.0921 | 3896.87 | 7464.96
P8021 | Assistente social sênior | mês | 6285.93 | 80.18% | 5040.06 | 0.1077 | 677.01 | 0.0061 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 4.21 | 0 | 0 | 0.048 | 301.75 | 0.0016 | 9.98 | 0.9658 | 6071.08 | 12357
P8025 | Auxiliar | mês | 1401.01 | 80.13% | 1122.63 | 0.4832 | 677.01 | 0 | 0 | 0.0012 | 1.74 | 0.0963 | 134.97 | 0.0025 | 3.47 | 0 | 0 | 0.2154 | 301.75 | 0.0071 | 9.98 | 1.6071 | 2251.55 | 3652.57 | ok | 3155
P8026 | Auxiliar administrativo | mês | 1681.55 | 80.22% | 1348.94 | 0.4026 | 677.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0703 | 118.14 | 0.0026 | 4.29 | 0 | 0 | 0.1794 | 301.75 | 0.0059 | 9.98 | 1.463 | 2460.11 | 4141.66 | ok
P8027 | Auxiliar de laboratório | mês | 1553.91 | 79.93% | 1242.04 | 0.4357 | 677.01 | 0 | 0 | 0.0028 | 4.3 | 0.081 | 125.8 | 0.0028 | 4.28 | 0 | 0 | 0.1942 | 301.75 | 0.0064 | 9.98 | 1.5221 | 2365.17 | 3919.08
P8028 | Auxiliar de topografia | mês | 1401.01 | 79.97% | 1120.39 | 0.4832 | 677.01 | 0.028 | 39.18 | 0.0013 | 1.87 | 0.0963 | 134.97 | 0.0031 | 4.31 | 0 | 0 | 0.2154 | 301.75 | 0.0071 | 9.98 | 1.6341 | 2289.46 | 3690.47
P8032 | Biólogo júnior | mês | 3034.42 | 79.59% | 2415.1 | 0.2231 | 677.01 | 0.0125 | 38.08 | 0 | 0 | 0.0122 | 36.97 | 0.0011 | 3.26 | 0 | 0 | 0.0994 | 301.75 | 0.0033 | 9.98 | 1.1475 | 3482.14 | 6516.56
P8033 | Biólogo pleno | mês | 4045.9 | 79.59% | 3220.13 | 0.1673 | 677.01 | 0.0094 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 3.26 | 0 | 0 | 0.0746 | 301.75 | 0.0025 | 9.98 | 1.0505 | 4250.2 | 8296.1
P8034 | Biólogo sênior | mês | 6946.81 | 79.59% | 5528.97 | 0.0975 | 677.01 | 0.0055 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 3.26 | 0 | 0 | 0.0434 | 301.75 | 0.0014 | 9.98 | 0.9442 | 6559.04 | 13505.85
P8038 | Chefe de escritório | mês | 3329.2 | 79.83% | 2657.7 | 0.2034 | 677.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058 | 19.28 | 0.0009 | 3.06 | 0 | 0 | 0.0906 | 301.75 | 0.003 | 9.98 | 1.102 | 3668.78 | 6997.98 | ok | 6838.72
P8040 | Contador júnior | mês | 3809.75 | 79.71% | 3036.76 | 0.1777 | 677.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 3.06 | 0 | 0 | 0.0792 | 301.75 | 0.0026 | 9.98 | 1.0574 | 4028.56 | 7838.31
P8041 | Contador pleno | mês | 5079.67 | 79.71% | 4049.01 | 0.1333 | 677.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 3.06 | 0 | 0 | 0.0594 | 301.75 | 0.002 | 9.98 | 0.9923 | 5040.81 | 10120.48
P8042 | Contador sênior | mês | 9426.86 | 79.71% | 7514.15 | 0.0718 | 677.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 3.06 | 0 | 0 | 0.032 | 301.75 | 0.0011 | 9.98 | 0.9023 | 8505.95 | 17932.81
P8044 | Coordenador ambiental | mês | 14992.13 | 79.49% | 11917.25 | 0.0452 | 677.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 2.92 | 0 | 0 | 0.0201 | 301.75 | 0.0007 | 9.98 | 0.861 | 12908.91 | 27901.04
P8045 | Economista júnior | mês | 4427.89 | 79.39% | 3515.31 | 0.1529 | 677.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 2.65 | 0 | 0 | 0.0681 | 301.75 | 0.0023 | 9.98 | 1.0178 | 4506.69 | 8934.58
P8046 | Economista pleno | mês | 5903.86 | 79.39% | 4687.07 | 0.1147 | 677.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 2.65 | 0 | 0 | 0.0511 | 301.75 | 0.0017 | 9.98 | 0.9618 | 5678.46 | 11582.32
P8047 | Economista sênior | mês | 10342.63 | 79.39% | 8211.02 | 0.0655 | 677.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 2.65 | 0 | 0 | 0.0292 | 301.75 | 0.001 | 9.98 | 0.8898 | 9202.4 | 19545.03
P8051 | Engenheiro agrimensor/Geógrafo júnior | mês | 10302 | 79.61% | 8201.42 | 0.0561 | 578.44 | 0.0037 | 38.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 3.11 | 0 | 0 | 0.0295 | 303.64 | 0.001 | 9.98 | 0.8867 | 9134.97 | 19436.97
P8052 | Engenheiro agrimensor/Geógrafo pleno | mês | 10710.21 | 79.61% | 8526.4 | 0.054 | 578.44 | 0.0036 | 38.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 3.11 | 0 | 0 | 0.0284 | 303.64 | 0.0009 | 9.98 | 0.8833 | 9459.95 | 20170.16
P8053 | Engenheiro agrimensor/Geógrafo sênior | mês | 13406.36 | 79.61% | 10672.8 | 0.0431 | 578.44 | 0.0029 | 38.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 3.11 | 0 | 0 | 0.0226 | 303.64 | 0.0007 | 9.98 | 0.8657 | 11606.35 | 25012.71
P8054 | Engenheiro agrônomo júnior | mês | 11067 | 79.06% | 8749.57 | 0.0612 | 677.01 | 0.0034 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 2.26 | 0 | 0 | 0.0273 | 301.75 | 0.0009 | 9.98 | 0.8836 | 9778.65 | 20845.65
P8055 | Engenheiro agrônomo pleno | mês | 11980.97 | 79.06% | 9472.16 | 0.0565 | 677.01 | 0.0032 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 2.26 | 0 | 0 | 0.0252 | 301.75 | 0.0008 | 9.98 | 0.8765 | 10501.24 | 22482.21
P8056 | Engenheiro agrônomo sênior | mês | 12894.95 | 79.06% | 10194.75 | 0.0525 | 677.01 | 0.003 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 2.26 | 0 | 0 | 0.0234 | 301.75 | 0.0008 | 9.98 | 0.8704 | 11223.83 | 24118.77
P8057 | Engenheiro ambiental júnior | mês | 11067 | 79.68% | 8818.19 | 0.0612 | 677.01 | 0.0034 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 3.37 | 0 | 0 | 0.0273 | 301.75 | 0.0009 | 9.98 | 0.8899 | 9848.37 | 20915.37
P8058 | Engenheiro ambiental pleno | mês | 12074.42 | 79.68% | 9620.9 | 0.0561 | 677.01 | 0.0032 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 3.37 | 0 | 0 | 0.025 | 301.75 | 0.0008 | 9.98 | 0.8821 | 10651.08 | 22725.51
P8059 | Engenheiro ambiental sênior | mês | 13081.85 | 79.68% | 10423.62 | 0.0518 | 677.01 | 0.0029 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 3.37 | 0 | 0 | 0.0231 | 301.75 | 0.0008 | 9.98 | 0.8755 | 11453.8 | 24535.65
P8060 | Engenheiro consultor especial | mês | 20302.32 | 79.51% | 16142.37 | 0.0333 | 677.01 | 0.0017 | 34.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 3.38 | 0 | 0 | 0.0149 | 301.75 | 0.0005 | 9.98 | 0.8457 | 17169.26 | 37471.58
P8061 | Engenheiro coordenador | mês | 16918.6 | 79.51% | 13451.98 | 0.04 | 677.01 | 0.0021 | 34.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 3.38 | 0 | 0 | 0.0178 | 301.75 | 0.0006 | 9.98 | 0.8558 | 14478.87 | 31397.46
P8062 | Engenheiro de pesca júnior | mês | 11067 | 79.75% | 8825.93 | 0.0612 | 677.01 | 0.0034 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 4.23 | 0 | 0 | 0.0273 | 301.75 | 0.0009 | 9.98 | 0.8907 | 9856.98 | 20923.98 | ok | 22951.62
P8063 | Engenheiro de pesca pleno | mês | 11153.58 | 79.75% | 8894.98 | 0.0607 | 677.01 | 0.0034 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 4.23 | 0 | 0 | 0.0271 | 301.75 | 0.0009 | 9.98 | 0.8899 | 9926.02 | 21079.6
P8064 | Engenheiro de pesca sênior | mês | 11240.15 | 79.75% | 8964.02 | 0.0602 | 677.01 | 0.0034 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 4.23 | 0 | 0 | 0.0268 | 301.75 | 0.0009 | 9.98 | 0.8892 | 9995.07 | 21235.22 | ok | 29561.25
P8065 | Engenheiro de projetos júnior | mês | 11067 | 79.51% | 8799.37 | 0.0612 | 677.01 | 0.0034 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 3.38 | 0 | 0 | 0.0273 | 301.75 | 0.0009 | 9.98 | 0.8882 | 9829.56 | 20896.56
P8066 | Engenheiro de projetos pleno | mês | 11294.64 | 79.51% | 8980.37 | 0.0599 | 677.01 | 0.0034 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 3.38 | 0 | 0 | 0.0267 | 301.75 | 0.0009 | 9.98 | 0.8863 | 10010.56 | 21305.2
P8067 | Engenheiro de projetos sênior | mês | 14506.03 | 79.51% | 11533.74 | 0.0467 | 677.01 | 0.0026 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 3.38 | 0 | 0 | 0.0208 | 301.75 | 0.0007 | 9.98 | 0.8661 | 12563.93 | 27069.96
P8068 | Engenheiro florestal júnior | mês | 11067 | 79.75% | 8825.93 | 0.0612 | 677.01 | 0.0034 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 4.23 | 0 | 0 | 0.0273 | 301.75 | 0.0009 | 9.98 | 0.8907 | 9856.98 | 20923.98 | ok | 17611.43
P8069 | Engenheiro florestal pleno | mês | 11153.58 | 79.75% | 8894.98 | 0.0607 | 677.01 | 0.0034 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 4.23 | 0 | 0 | 0.0271 | 301.75 | 0.0009 | 9.98 | 0.8899 | 9926.02 | 21079.6 | ok | 19331.11
P8070 | Engenheiro florestal sênior | mês | 11240.15 | 79.75% | 8964.02 | 0.0602 | 677.01 | 0.0034 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 4.23 | 0 | 0 | 0.0268 | 301.75 | 0.0009 | 9.98 | 0.8892 | 9995.07 | 21235.22 | ok | 25175.16
P8080 | Geólogo júnior | mês | 10004.5 | 79.67% | 7970.59 | 0.0677 | 677.01 | 0.0037 | 36.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 3.69 | 0 | 0 | 0.0302 | 301.75 | 0.001 | 9.98 | 0.8996 | 8999.64 | 19004.14
P8081 | Geólogo pleno | mês | 12022.42 | 79.67% | 9578.26 | 0.0563 | 677.01 | 0.003 | 36.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 3.69 | 0 | 0 | 0.0251 | 301.75 | 0.0008 | 9.98 | 0.8823 | 10607.32 | 22629.73
P8082 | Geólogo sênior | mês | 14040.33 | 79.67% | 11185.93 | 0.0482 | 677.01 | 0.0026 | 36.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 3.69 | 0 | 0 | 0.0215 | 301.75 | 0.0007 | 9.98 | 0.87 | 12214.99 | 26255.32
P8086 | Historiador/Sociólogo júnior | mês | 3037.21 | 79.58% | 2417.01 | 0.1905 | 578.44 | 0.0126 | 38.39 | 0 | 0 | 0.0121 | 36.8 | 0.001 | 2.89 | 0 | 0 | 0.1 | 303.64 | 0.0033 | 9.98 | 1.1152 | 3387.15 | 6424.36
P8087 | Historiador/Sociólogo pleno | mês | 4049.61 | 79.58% | 3222.68 | 0.1428 | 578.44 | 0.0095 | 38.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 2.89 | 0 | 0 | 0.075 | 303.64 | 0.0025 | 9.98 | 1.0263 | 4156.02 | 8205.63
P8088 | Historiador/Sociólogo sênior | mês | 6930.09 | 79.58% | 5514.97 | 0.0835 | 578.44 | 0.0055 | 38.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 2.89 | 0 | 0 | 0.0438 | 303.64 | 0.0014 | 9.98 | 0.9305 | 6448.31 | 13378.4
P8092 | Jornalista júnior | mês | 2640.43 | 79.72% | 2104.95 | 0.2564 | 677.01 | 0.0097 | 25.61 | 0 | 0 | 0.023 | 60.61 | 0.0011 | 2.89 | 0 | 0 | 0.1143 | 301.75 | 0.0038 | 9.98 | 1.2054 | 3182.79 | 5823.22
P8093 | Jornalista pleno | mês | 3520.57 | 79.72% | 2806.6 | 0.1923 | 677.01 | 0.0073 | 25.61 | 0 | 0 | 0.0022 | 7.8 | 0.0008 | 2.89 | 0 | 0 | 0.0857 | 301.75 | 0.0028 | 9.98 | 1.0884 | 3831.63 | 7352.2
P8094 | Jornalista sênior | mês | 6885.35 | 79.72% | 5489 | 0.0983 | 677.01 | 0.0037 | 25.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 2.89 | 0 | 0 | 0.0438 | 301.75 | 0.0014 | 9.98 | 0.9449 | 6506.23 | 13391.58
P8098 | Laboratorista | mês | 2071.89 | 79.93% | 1656.06 | 0.3268 | 677.01 | 0.0178 | 36.94 | 0 | 0 | 0.0457 | 94.72 | 0.0021 | 4.28 | 0 | 0 | 0.1456 | 301.75 | 0.0048 | 9.98 | 1.3421 | 2780.73 | 4852.62
P8102 | Médico veterinário | mês | 11067 | 79.26% | 8771.7 | 0.0612 | 677.01 | 0.0034 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 2.86 | 0 | 0 | 0.0273 | 301.75 | 0.0009 | 9.98 | 0.8856 | 9801.38 | 20868.38
P8106 | Meteorologista júnior | mês | 4563.01 | 79.7% | 3636.72 | 0.1484 | 677.01 | 0.0056 | 25.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 2.8 | 0 | 0 | 0.0661 | 301.75 | 0.0022 | 9.98 | 1.0199 | 4653.86 | 9216.87
P8107 | Meteorologista pleno | mês | 6084.01 | 79.7% | 4848.96 | 0.1113 | 677.01 | 0.0042 | 25.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 2.8 | 0 | 0 | 0.0496 | 301.75 | 0.0016 | 9.98 | 0.9642 | 5866.1 | 11950.12
P8108 | Meteorologista sênior | mês | 10409.09 | 79.7% | 8296.05 | 0.065 | 677.01 | 0.0025 | 25.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 2.8 | 0 | 0 | 0.029 | 301.75 | 0.001 | 9.98 | 0.8947 | 9313.19 | 19722.28
P8112 | Motorista de caminhão | mês | 2061.12 | 80.02% | 1649.31 | 0.3285 | 677.01 | 0.0157 | 32.41 | 0 | 0 | 0.0463 | 95.36 | 0.0021 | 4.31 | 0 | 0 | 0.1464 | 301.75 | 0.0048 | 9.98 | 1.344 | 2770.12 | 4831.24
P8113 | Motorista de veículo leve | mês | 1905.56 | 79.89% | 1522.36 | 0.3553 | 677.01 | 0.0178 | 33.89 | 0 | 0 | 0.0549 | 104.7 | 0.0021 | 3.93 | 0 | 0 | 0.1584 | 301.75 | 0.0052 | 9.98 | 1.3926 | 2653.61 | 4559.18
P8117 | Oceanógrafo júnior | mês | 4581.89 | 82.03% | 3758.53 | 0.1478 | 677.01 | 0.0081 | 37.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 5.93 | 0 | 0 | 0.0659 | 301.75 | 0.0022 | 9.98 | 1.0455 | 4790.41 | 9372.3
P8118 | Oceanógrafo pleno | mês | 6109.19 | 82.03% | 5011.37 | 0.1108 | 677.01 | 0.0061 | 37.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 5.93 | 0 | 0 | 0.0494 | 301.75 | 0.0016 | 9.98 | 0.9892 | 6043.25 | 12152.44
P8119 | Oceanógrafo sênior | mês | 10247.31 | 82.03% | 8405.87 | 0.0661 | 677.01 | 0.0036 | 37.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 5.93 | 0 | 0 | 0.0294 | 301.75 | 0.001 | 9.98 | 0.921 | 9437.75 | 19685.06
P8123 | Paleontólogo/Arqueólogo/Antropólogo júnior | mês | 3099.92 | 82.11% | 2545.34 | 0.1866 | 578.44 | 0.0124 | 38.38 | 0 | 0 | 0.0107 | 33.04 | 0.0016 | 5.1 | 0 | 0 | 0.098 | 303.64 | 0.0032 | 9.98 | 1.1336 | 3513.93 | 6613.85
P8124 | Paleontólogo/Arqueólogo/Antropólogo pleno | mês | 4133.22 | 82.11% | 3393.79 | 0.1399 | 578.44 | 0.0093 | 38.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 5.1 | 0 | 0 | 0.0735 | 303.64 | 0.0024 | 9.98 | 1.0474 | 4329.34 | 8462.56
P8125 | Paleontólogo/Arqueólogo/Antropólogo sênior | mês | 5881.64 | 82.11% | 4829.42 | 0.0983 | 578.44 | 0.0065 | 38.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 5.1 | 0 | 0 | 0.0516 | 303.64 | 0.0017 | 9.98 | 0.9802 | 5764.97 | 11646.62
P8129 | Pedagogo júnior | mês | 2561.89 | 79.26% | 2030.55 | 0.2643 | 677.01 | 0.0149 | 38.08 | 0 | 0 | 0.0255 | 65.32 | 0.0011 | 2.75 | 0 | 0 | 0.1178 | 301.75 | 0.0039 | 9.98 | 1.22 | 3125.43 | 5687.32
P8130 | Pedagogo pleno | mês | 3415.85 | 79.26% | 2707.4 | 0.1982 | 677.01 | 0.0111 | 38.08 | 0 | 0 | 0.0041 | 14.08 | 0.0008 | 2.75 | 0 | 0 | 0.0883 | 301.75 | 0.0029 | 9.98 | 1.0981 | 3751.05 | 7166.89
P8131 | Pedagogo sênior | mês | 5543.52 | 79.26% | 4393.79 | 0.1221 | 677.01 | 0.0069 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 2.75 | 0 | 0 | 0.0544 | 301.75 | 0.0018 | 9.98 | 0.9783 | 5423.36 | 10966.87
P8135 | Secretária | mês | 2364.31 | 79.83% | 1887.43 | 0.2863 | 677.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0326 | 77.17 | 0.0013 | 3.06 | 0 | 0 | 0.1276 | 301.75 | 0.0042 | 9.98 | 1.2504 | 2956.4 | 5320.7
P8139 | Sondador | mês | 1824.64 | 79.76% | 1455.33 | 0.371 | 677.01 | 0.0234 | 42.69 | 0 | 0 | 0.06 | 109.55 | 0.0022 | 4.03 | 0 | 0 | 0.1654 | 301.75 | 0.0055 | 9.98 | 1.4251 | 2600.35 | 4424.99
P8143 | Técnico ambiental | mês | 2618.06 | 79.85% | 2090.52 | 0.2586 | 677.01 | 0.0142 | 37.29 | 0 | 0 | 0.0237 | 61.95 | 0.0015 | 3.94 | 0 | 0 | 0.1153 | 301.75 | 0.0038 | 9.98 | 1.2156 | 3182.44 | 5800.49
P8147 | Técnico de obras | mês | 3069.63 | 79.83% | 2450.48 | 0.2206 | 677.01 | 0.0139 | 42.69 | 0 | 0 | 0.0114 | 34.85 | 0.0013 | 3.89 | 0 | 0 | 0.0983 | 301.75 | 0.0033 | 9.98 | 1.1469 | 3520.66 | 6590.28
P8151 | Técnico de segurança do trabalho | mês | 4293.4 | 80.2% | 3443.31 | 0.1577 | 677.01 | 0.0077 | 33.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011 | 4.61 | 0 | 0 | 0.0703 | 301.75 | 0.0023 | 9.98 | 1.0411 | 4469.78 | 8763.18
P8155 | Técnico em geoprocessamento | mês | 2433.29 | 79.62% | 1937.39 | 0.2782 | 677.01 | 0.0175 | 42.69 | 0 | 0 | 0.03 | 73.03 | 0.0013 | 3.16 | 0 | 0 | 0.124 | 301.75 | 0.0041 | 9.98 | 1.2514 | 3045.01 | 5478.3
P8159 | Técnico em informática - programador | mês | 3298.2 | 79.79% | 2631.63 | 0.2053 | 677.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064 | 21.14 | 0.0012 | 3.86 | 0 | 0 | 0.0915 | 301.75 | 0.003 | 9.98 | 1.1053 | 3645.37 | 6943.57
P8163 | Topógrafo | mês | 2215.09 | 79.97% | 1771.41 | 0.3056 | 677.01 | 0.0171 | 37.98 | 0 | 0 | 0.0389 | 86.13 | 0.0019 | 4.31 | 0 | 0 | 0.1362 | 301.75 | 0.0045 | 9.98 | 1.304 | 2888.56 | 5103.65
P8167 | Arquivista júnior | mês | 1929.44 | 80.01% | 1543.75 | 0.3509 | 677.01 | 0.0166 | 32.1 | 0 | 0 | 0.0535 | 103.27 | 0.0018 | 3.52 | 0 | 0 | 0.1564 | 301.75 | 0.0052 | 9.98 | 1.3845 | 2671.37 | 4600.82
P8168 | Arquivista pleno | mês | 2572.59 | 80.01% | 2058.33 | 0.2632 | 677.01 | 0.0125 | 32.1 | 0 | 0 | 0.0251 | 64.68 | 0.0014 | 3.52 | 0 | 0 | 0.1173 | 301.75 | 0.0039 | 9.98 | 1.2234 | 3147.37 | 5719.96 | ok | 5760.5
P8169 | Arquivista sênior | mês | 4087.98 | 80.01% | 3270.8 | 0.1656 | 677.01 | 0.0079 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 3.52 | 0 | 0 | 0.0738 | 301.75 | 0.0024 | 9.98 | 1.0507 | 4295.16 | 8383.14
P8173 | Administrador júnior | mês | 3049.72 | 79.67% | 2429.71 | 0.222 | 677.01 | 0.0142 | 43.24 | 0 | 0 | 0.0118 | 36.05 | 0.0011 | 3.22 | 0 | 0 | 0.0989 | 301.75 | 0.0033 | 9.98 | 1.148 | 3500.96 | 6550.67 | ok | 4879.08
P8174 | Administrador pleno | mês | 4066.29 | 79.67% | 3239.61 | 0.1665 | 677.01 | 0.0106 | 43.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 3.22 | 0 | 0 | 0.0742 | 301.75 | 0.0025 | 9.98 | 1.0513 | 4274.81 | 8341.1
P8175 | Administrador sênior | mês | 7066.51 | 79.67% | 5629.88 | 0.0958 | 677.01 | 0.0061 | 43.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 3.22 | 0 | 0 | 0.0427 | 301.75 | 0.0014 | 9.98 | 0.9432 | 6665.08 | 13731.59
P8180 | Engenheiro agrimensor júnior | mês | 11067 | 79.4% | 8787.2 | 0.0612 | 677.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8552 | 9464.21 | 20531.21 | ok | 5034.13
P8181 | Engenheiro agrimensor pleno | mês | 11541.44 | 79.4% | 9163.9 | 0.0587 | 677.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8527 | 9840.91 | 21382.35 | ok | 6224.87
P8182 | Engenheiro agrimensor sênior | mês | 12015.88 | 79.4% | 9540.6 | 0.0563 | 677.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8503 | 10217.61 | 22233.49
P8183 | Geógrafo júnior | mês | 3239.76 | 79.44% | 2573.67 | 0.209 | 677.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076 | 24.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.011 | 3275.32 | 6515.09
P8184 | Geógrafo pleno | mês | 4319.68 | 79.44% | 3431.56 | 0.1567 | 677.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9511 | 4108.57 | 8428.25
P8185 | Geógrafo sênior | mês | 8153.57 | 79.44% | 6477.19 | 0.083 | 677.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8774 | 7154.2 | 15307.77
P8186 | Antropólogo júnior | mês | 3115.44 | 81.49% | 2538.77 | 0.2173 | 677.01 | 0.0121 | 37.6 | 0 | 0 | 0.0103 | 32.11 | 0.0015 | 4.62 | 0 | 0 | 0.0969 | 301.75 | 0.0032 | 9.98 | 1.1561 | 3601.84 | 6717.28
P8187 | Antropólogo pleno | mês | 4153.92 | 81.49% | 3385.03 | 0.163 | 677.01 | 0.0091 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011 | 4.62 | 0 | 0 | 0.0726 | 301.75 | 0.0024 | 9.98 | 1.0631 | 4415.99 | 8569.91
P8188 | Antropólogo sênior | mês | 6000.58 | 81.49% | 4889.88 | 0.1128 | 677.01 | 0.0063 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 4.62 | 0 | 0 | 0.0503 | 301.75 | 0.0017 | 9.98 | 0.9867 | 5920.84 | 11921.42
P8189 | Arqueólogo júnior | mês | 3115.44 | 81.49% | 2538.77 | 0.2173 | 677.01 | 0.0121 | 37.6 | 0 | 0 | 0.0103 | 32.11 | 0.0015 | 4.62 | 0 | 0 | 0.0969 | 301.75 | 0.0032 | 9.98 | 1.1561 | 3601.84 | 6717.28
P8190 | Arqueólogo pleno | mês | 4153.92 | 81.49% | 3385.03 | 0.163 | 677.01 | 0.0091 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011 | 4.62 | 0 | 0 | 0.0726 | 301.75 | 0.0024 | 9.98 | 1.0631 | 4415.99 | 8569.91
P8191 | Arqueólogo sênior | mês | 6000.58 | 81.49% | 4889.88 | 0.1128 | 677.01 | 0.0063 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 4.62 | 0 | 0 | 0.0503 | 301.75 | 0.0017 | 9.98 | 0.9867 | 5920.84 | 11921.42
P8192 | Historiador júnior | mês | 3289.63 | 80.02% | 2632.36 | 0.2058 | 677.01 | 0.0114 | 37.38 | 0 | 0 | 0.0066 | 21.65 | 0.0012 | 3.98 | 0 | 0 | 0.0917 | 301.75 | 0.003 | 9.98 | 1.1199 | 3684.12 | 6973.75
P8193 | Historiador pleno | mês | 4386.17 | 80.02% | 3509.81 | 0.1544 | 677.01 | 0.0085 | 37.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 3.98 | 0 | 0 | 0.0688 | 301.75 | 0.0023 | 9.98 | 1.0351 | 4539.92 | 8926.09
P8194 | Historiador sênior | mês | 7321.05 | 80.02% | 5858.3 | 0.0925 | 677.01 | 0.0051 | 37.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 3.98 | 0 | 0 | 0.0412 | 301.75 | 0.0014 | 9.98 | 0.9409 | 6888.41 | 14209.46
P8195 | Paleontólogo júnior | mês | 3115.44 | 81.49% | 2538.77 | 0.2173 | 677.01 | 0.0121 | 37.6 | 0 | 0 | 0.0103 | 32.11 | 0.0015 | 4.62 | 0 | 0 | 0.0969 | 301.75 | 0.0032 | 9.98 | 1.1561 | 3601.84 | 6717.28
P8196 | Paleontólogo pleno | mês | 4153.92 | 81.49% | 3385.03 | 0.163 | 677.01 | 0.0091 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011 | 4.62 | 0 | 0 | 0.0726 | 301.75 | 0.0024 | 9.98 | 1.0631 | 4415.99 | 8569.91
P8197 | Paleontólogo sênior | mês | 6000.58 | 81.49% | 4889.88 | 0.1128 | 677.01 | 0.0063 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 4.62 | 0 | 0 | 0.0503 | 301.75 | 0.0017 | 9.98 | 0.9867 | 5920.84 | 11921.42
P8198 | Sociólogo júnior | mês | 3289.63 | 80.02% | 2632.36 | 0.2058 | 677.01 | 0.0114 | 37.38 | 0 | 0 | 0.0066 | 21.65 | 0.0012 | 3.98 | 0 | 0 | 0.0917 | 301.75 | 0.003 | 9.98 | 1.1199 | 3684.12 | 6973.75
P8199 | Sociólogo pleno | mês | 4386.17 | 80.02% | 3509.81 | 0.1544 | 677.01 | 0.0085 | 37.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 3.98 | 0 | 0 | 0.0688 | 301.75 | 0.0023 | 9.98 | 1.0351 | 4539.92 | 8926.09
P8200 | Sociólogo sênior | mês | 7321.05 | 80.02% | 5858.3 | 0.0925 | 677.01 | 0.0051 | 37.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 3.98 | 0 | 0 | 0.0412 | 301.75 | 0.0014 | 9.98 | 0.9409 | 6888.41 | 14209.46