## PFP
PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO | [8 empty] | CODIGO:
PFP
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  |  |  |  | CONTRATANTE: |  |  |  | BASE: Nov/2023
Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), projeto básico e projeto executivo para a requalificação da rua Cláudio Lúcio Monteiro e para o complexo rodoviário Orla ao Polo Norte, Município de Santana – AP |  |  |  |  | CODEVASF (SEDE) |  |  |  | PROP: SINAPI/AP: SICRO/AP: Abr/2023
Base | Cod2 | Cod3 | Categoria / Insumo | Uni | Qde | CUD | PU | FatorK | CT | PT
SICRO | MO3 | P0 | Engenheiro coordenador (P8061) | mês | 3 | 17018.13 | 24575.88 | 1.4441 | 51054.39 | 73727.64
SICRO | MO2 | P1 | Engenheiro sênior (P8067) | mês | 1 | 14672.91 | 24874.98 | 1.6953 | 14672.91 | 24874.98
SICRO | MO1 | P2 | Engenheiro pleno (P8066) | mês | 6 | 11469.24 | 27028.41 | 2.3566 | 68815.44 | 162170.46
SICRO | MO1 | P3 | Engenheiro júnior (P8065) | mês | 6 | 11067 | 26080.49 | 2.3566 | 66402 | 156482.94
SICRO | MO1 | T1 | Técnico de projetos/obra (P8147) | mês | 9 | 3091.07 | 7284.42 | 2.3566 | 27819.63 | 65559.78
SICRO | MO1 | D | Desenhista (P9848) | mês | 8 | 2499.39 | 5890.06 | 2.3566 | 19995.12 | 47120.48
SICRO | MO1 | A1 | Secretária (P8135) | mês | 6 | 2335.81 | 5504.57 | 2.3566 | 14014.86 | 33027.42
SICRO | EC | ECA | Encargos Comp. e Adicionais | mês | 39 | 988.41 | 1241.25 | 1.2558 | 38547.99 | 48408.75
PROP | EC | AT2 | Auxilio Transporte Técnicos | mês | 9 | 0 | 0 | 1.2558 | 0 | 0
PROP | EC | AT3 | Auxilio Transporte Secretária | mês | 6 | 7.2244 | 9.07 | 1.2558 | 43.35 | 54.42
CODE | LO | V1 | Diárias | dia | 90 | 239 | 300.14 | 1.2558 | 21510 | 27012.6
PROP | LO | V2 | Pick-up Cab.dupla 2.8 4x4 Diesel | dia | 45 | 464.91 | 583.83 | 1.2558 | 20920.95 | 26272.35
CODE | EM | M1 | Relatório Parcial | un | 6 | 34.4125 | 43.22 | 1.2558 | 206.47 | 259.32
CODE | EM | M2 | Relatório Final | un | 3 | 1525.9113 | 1916.24 | 1.2558 | 4577.73 | 5748.72
CODE | SU | TOP | Total Serviços Topográficos | un | 1 | - | 99018.69 | - | - | 99018.69
CODE | SU | GEO | Total Serviços Geotécnicos | un | 1 | - | 186064.45 | - | - | 186064.45
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS | [6 empty] | 348580.84
TOTAL DOS ENCARGOS E DISPESAS DIVERSAS | [6 empty] | 322139.02
TOTAL DA PROPOSTA A PREÇO GLOBAL | [6 empty] | 670719.86
TOTAL DA PROPOSTA A PREÇO UNITÁRIO | [6 empty] | 285083.14
TOTAL DA PROPOSTA | [6 empty] | 955803
OBSERVAÇÃO:
Alocar os Insumos MO, com respectivo FatorK, dentro da categoria de vínculo contratual (celetista, autonomo, societario)
Uni - unidade de medição do insumo;
Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)
CUD - Custo Unitário Direto do Insumo (sem encargos, taxas e impostos, valor não pode ser maior que o Orçado pela Codevasf)
CT - Custo Total (sem encargos, taxas e impostos) - CT = Qde x CUD
FatorK - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos (detalhar composição nas Planilhas "PFP2.1", "PFP2.2", "PFP3")
PU - Preço Unitário do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PU = CUD x FatorK
PT - Preço Total do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU
P - Profissionais nível superior nas áreas de Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária, conforme disposições da Lei 4.950-A/66
S - Profissionais de nível superior nas demais áreas de atuação, incluindo Arqueólogo, Biólogo, Geógrafo e Sociólogo
T - Profissionais de nível médio técnico nas diversas áreas de atuação
A - Profissionais de nível médio de apoio técnico-administrativo

## PFP1.1_Topo
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS/CARTOGRÁFICOS | [5 empty] | CODIGO:
PFP-1.1
NOME DA EMPRESA:
PROJETO: |  |  |  | CONTRATANTE: |  | BASE: Nov/2023
Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), projeto básico e projeto executivo para a requalificação da rua Cláudio Lúcio Monteiro e para o complexo rodoviário Orla ao Polo Norte, Município de Santana – AP |  |  |  | CODEVASF (SEDE) |  | CODE: Out/2021
Cod. | Base | Insumos | Uni | Qde | Preço Unitário (PU) | Preço Total (PT)
TP01 | CODE | Nivelamento Geométrico dos Eixos classe IIN | km | 7 | 894.85 | 6263.95
TP02 | CODE | Seções Tranversais | km | 30 | 1980 | 59400
TP03 | CODE | Poligonal Classe IIP | km | 7 | 1191.83 | 8342.81
TP04 | CODE | Pontos GPS de dupla frequencia (L1/L2) | un | 8 | 1298.6 | 10388.8
TP05 | CODE | Cadastro Físico | ha | 2 | 16.4 | 32.8
TP06 | CODE | Cadastro Agrícola | ha | 2 | 5.47 | 10.94
TP07 | CODE | Cadastro Jurídico | ha | 2 | 10.93 | 21.86
TP08 | CODE | Cadastro Socioeconomico | ha | 2 | 3.64 | 7.28
TP09 | CODE | Levantamentos Topobatimétricos | km | 1 | 2460 | 2460
TP10 | CODE | Levantamentos Ecobatimétricos | ha | 1 | 767.45 | 767.45
TP12 | CODE | Marco de Concreto (12x18x60cm) | un | 8 | 50 | 400
TP13 | CODE | Barrote de Madeira (10x10x50cm) | un | 70 | 53.64 | 3754.8
TP14 | CODE | Piquetes de Madeira (2x2x20cm) | un | 700 | 10.24 | 7168
TOTAL SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS | [5 empty] | 99018.69
OBSERVAÇÃO:
Uni - unidade de medição do insumo;
Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)
PU - Preço Unitário (composições padrão da Codevasf, já incluso o FatorK)
PT - Preço Total (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

## PFP1.2_Geo
SERVIÇOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS | [5 empty] | CODIGO:
PFP-1.2
NOME DA EMPRESA:
PROJETO: |  |  |  | CONTRATANTE: |  | BASE: Nov/2023
Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), projeto básico e projeto executivo para a requalificação da rua Cláudio Lúcio Monteiro e para o complexo rodoviário Orla ao Polo Norte, Município de Santana – AP |  |  |  | CODEVASF (SEDE) |  | CODE: Out/2021
Cod. | Base | Insumos | Uni | Qde | Preço Unitário (PU) | Preço Total (PT)
GT 2 | CODE | Sondagem a Percussão SPT
GT2.1 | CODE | Sondagem Percussão: (Des)Mobilização por equipe | un | 2 | 995.4 | 1990.8
GT2.2 | CODE | Sondagem Percursão: com SPT | m | 220 | 87.3 | 19206
GT3 | CODE | Poços de Inspeção | m | 80 | 210.87 | 16869.6
GT4 | CODE | Ensaios:
GT4.1 | CODE | Ensaios de solo
GT4.1.1 | CODE | Ensaio: Umidade Natural | un | 65 | 76.89 | 4997.85
GT4.1.2 | CODE | Ensaio: Densidade Natural | un | 65 | 76.89 | 4997.85
GT4.1.3 | CODE | Ensaio: Limite de Liquidez | un | 65 | 105.99 | 6889.35
GT4.1.4 | CODE | Ensaio: Limite de Plasticidade | un | 65 | 105.99 | 6889.35
GT4.1.5 | CODE | Ensaio: Granulometria por Peneiramento | un | 75 | 117.06 | 8779.5
GT4.1.6 | CODE | Ensaio: Granulometria por Sedimentação | un | 65 | 169.6 | 11024
GT4.1.7 | CODE | Ensaio: Compactação Proctor Normal | un | 65 | 150.84 | 9804.6
GT4.1.8 | CODE | Ensaio: Massa Especifica Real dos Grãos | un | 65 | 99.89 | 6492.85
GT4.1.9 | CODE | Ensaio: Massa Específica Aparente "in situ" | un | 65 | 73.43 | 4772.95
GT4.1.10 | CODE | Ensaio: Índice de Suporte Califórnia (CBR) | un | 65 | 283 | 18395
GT4.2 | CODE | Ensaios de Expansão
GT4.2.1 | CODE | Ensaio: Expansão colapsividade em aneis | un | 65 | 359.82 | 23388.3
GT4.2.2 | CODE | Ensaio: Determinação da pressão de expansão | un | 65 | 366.43 | 23817.95
GT4.3 | CODE | Análise da Areia
GT4.3.1 | CODE | Ensaio: Equivalente de Areia | un | 10 | 229.5 | 2295
GT4.3.2 | CODE | Ensaio: Teor de Matéria Orgânica | un | 10 | 90.55 | 905.5
GT4.4 | CODE | Análise do Material Pétreo
GT4.4.1 | CODE | Coleta de Material Pétreo | un | 10 | 200 | 2000
GT4.4.2 | CODE | Ensaio: Abrasão Los Angeles | un | 10 | 350 | 3500
GT4.4.3 | CODE | Ensaio: Índice de forma | un | 10 | 246.8 | 2468
GT4.4.4 | CODE | Ensaio: Adesividade | un | 5 | 436 | 2180
GT4.4.5 | CODE | Ensaio: Absorção | un | 5 | 120 | 600
GT4.4.6 | CODE | Ensaio: Durabilidade | un | 5 | 760 | 3800
TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS | [5 empty] | 186064.45
LEGENDA:
Uni - unidade de medição do insumo;
Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)
PU - Preço Unitário (composições padrão da Codevasf, já incluso o FatorK)
PT - Preço Total (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

## PFP2.1_FatorKa
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Ka |  |  |  | CODIGO:
PFP-2.1
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | CONTRATANTE: |  | BASE: Nov/2023
Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), projeto básico e projeto executivo para a requalificação da rua Cláudio Lúcio Monteiro e para o complexo rodoviário Orla ao Polo Norte, Município de Santana – AP |  | CODEVASF (SEDE) |  | SINAPI/AP: Abril/2023
Cod | DESCRIÇÃO |  | % | R$
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS |  | 37.8% | 74483.78
A1 | INSS |  | 20% | 39409.41
A2 | SESI |  | 1.5% | 2955.71
A3 | SENAI |  | 1% | 1970.47
A4 | INCRA |  | 0.2% | 394.09
A5 | SEBRAE |  | 0.6% | 1182.28
A6 | Salário Educação |  | 2.5% | 4926.18
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho |  | 3% | 5911.41
A8 | FGTS |  | 8% | 15763.76
A9 | Seconci |  | 1% | 1970.47
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  | 17.27% | 34030.03
B3 | Auxílio Enfermidade |  | 0.67% | 1320.22
B4 | 13º Salário |  | 8.33% | 16414.02
B5 | Licença Paternidade |  | 0.06% | 118.23
B6 | Faltas Justificadas |  | 0.56% | 1103.46
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho |  | 0.08% | 157.64
B9 | Férias Gozadas |  | 7.54% | 14857.35
B10 | Salário Maternidade |  | 0.03% | 59.11
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  | 10.67% | 21024.92
C1 | Aviso Prévio Indenizado |  | 4.4% | 8670.07
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  | 0.1% | 197.05
C3 | Férias Indenizadas |  | 2.97% | 5852.3
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa |  | 2.83% | 5576.43
C5 | Indenização Adicional |  | 0.37% | 729.07
D | REINCIDÊNCIAS |  | 6.92% | 13635.66
D1 | Reincidência de "A" sobre "B" |  | 6.53% | 12867.17
D2 | Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  | 0.39% | 768.48
K1a | ENCARGOS SOCIAIS |  | 72.66% | 143174.39
Ka | TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO1 |  | 2.3566
OBSERVAÇÃO: CELETISTAS E EQUIVALENTES
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA CELETISTAS
Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra CELETISTA (incide apenas no Insumo Codigo MO1)
Ka = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

## PFP2.2_FatorKb
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kb |  |  |  | CODIGO:
PFP-2.2
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | CONTRATANTE: |  | BASE: Nov/2023
Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), projeto básico e projeto executivo para a requalificação da rua Cláudio Lúcio Monteiro e para o complexo rodoviário Orla ao Polo Norte, Município de Santana – AP |  | CODEVASF (SEDE) |  | SINAPI/AP: Abril/2023
Cod | DESCRIÇÃO |  | % | R$
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS |  | 20% | 2934.58
A1 | INSS |  | 20% | 2934.58
A2 | SESI |  | 0% | 0
A3 | SENAI |  | 0% | 0
A4 | INCRA |  | 0% | 0
A5 | SEBRAE |  | 0% | 0
A6 | Salário Educação |  | 0% | 0
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho |  | 0% | 0
A8 | FGTS |  | 0% | 0
A9 | SECONCI |  | 0% | 0
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  | 0% | 0
B3 | Auxílio Enfermidade |  | 0% | 0
B4 | 13º Salário |  | 0% | 0
B5 | Licença Paternidade |  | 0% | 0
B6 | Faltas Justificadas |  | 0% | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho |  | 0% | 0
B9 | Férias Gozadas |  | 0% | 0
B10 | Salário Maternidade |  | 0% | 0
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  | 0% | 0
C1 | Aviso Prévio Indenizado |  | 0% | 0
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  | 0% | 0
C3 | Férias Indenizadas |  | 0% | 0
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa |  | 0% | 0
C5 | Indenização Adicional |  | 0% | 0
D | REINCIDÊNCIAS |  | 0% | 0
D1 | Reincidência de "A" sobre "B" |  | 0% | 0
D2 | Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  | 0% | 0
K1b | ENCARGOS SOCIAIS |  | 20% | 2934.58
Kb | TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO2 |  | 1.6953
OBSERVAÇÃO: AUTÔNOMOS E EQUIVALENTES
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA AUTONÔMOS
Kb - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra AUTONÔMA (incide apenas no Insumo Codigo MO2)
Kb = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

## PFP2.3_FatorKc
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kc |  |  |  | CODIGO:
PFP-2.3
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | CONTRATANTE: |  | BASE: Nov/2023
Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), projeto básico e projeto executivo para a requalificação da rua Cláudio Lúcio Monteiro e para o complexo rodoviário Orla ao Polo Norte, Município de Santana – AP |  | CODEVASF (SEDE) |  | SINAPI/AP: Abril/2023
Cod | DESCRIÇÃO |  | % | R$
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS |  | 0% | 0
A1 | INSS |  | 0% | 0
A2 | SESI |  | 0% | 0
A3 | SENAI |  | 0% | 0
A4 | INCRA |  | 0% | 0
A5 | SEBRAE |  | 0% | 0
A6 | Salário Educação |  | 0% | 0
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho |  | 0% | 0
A8 | FGTS |  | 0% | 0
A9 | SECONCI |  | 0% | 0
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  | 0% | 0
B3 | Auxílio Enfermidade |  | 0% | 0
B4 | 13º Salário |  | 0% | 0
B5 | Licença Paternidade |  | 0% | 0
B6 | Faltas Justificadas |  | 0% | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho |  | 0% | 0
B9 | Férias Gozadas |  | 0% | 0
B10 | Salário Maternidade |  | 0% | 0
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  | 0% | 0
C1 | Aviso Prévio Indenizado |  | 0% | 0
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  | 0% | 0
C3 | Férias Indenizadas |  | 0% | 0
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa |  | 0% | 0
C5 | Indenização Adicional |  | 0% | 0
D | REINCIDÊNCIAS |  | 0% | 0
D1 | Reincidência de "A" sobre "B" |  | 0% | 0
D2 | Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  | 0% | 0
K1c | ENCARGOS SOCIAIS |  | 0% | 0
Kc | TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO3 |  | 1.4441
OBSERVAÇÃO: SOCIETÁRIOS E EQUIVALENTES
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA DE SOCIETÁRIOS
Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra SOCIETÁRIA (incide apenas no Insumo Codigo MO3)
Kc = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

## PFP3_FatorKd
DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: Kc |  |  |  |  | CODIGO:
PFP-3
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | CONTRATANTE: |  |  | BASE: Nov/2023
Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), projeto básico e projeto executivo para a requalificação da rua Cláudio Lúcio Monteiro e para o complexo rodoviário Orla ao Polo Norte, Município de Santana – AP |  | CODEVASF (SEDE) |  |  | SINAPI/AP: Abril/2023
Cod | DESCRIÇÃO1 |  | % preço2 | % custo4 | R$
K4 | TRIBUTOS |  | 12.4% | 14.16% | 75240.1123
K4.1 | ISS |  | 5% | 5.71% | 30340.469
K4.2 | PIS3 - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto |  | 1.32% | 1.51% | 8023.4866
K4.3 | COFINS3 - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto |  | 6.08% | 6.94% | 36876.1567
K3 | REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) |  |  | 10% | 48305.1569
K2 | CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | 15% | 39416.15
K2.1 | Custos da administração central da empresa (diretoria, pessoal técnico de apoio e pessoal administrativo não diretamente vinculado à prestação dos serviços) |  |  | 10% | 26277.44
K2.2 | Outras despesas que afetam o custo de produção como treinamento, biblioteca, programa de qualidade, programa de benefícios, auditoria interna e externa |  |  | 3% | 7883.23
K2.3 | Despesas fixas e variaveis com patrimônio, aluguéis, comunicação, manutenção e transporte não diretamente relacionados com o custo direto dos serviços |  |  | 2% | 5255.49
Kd | TAXA RESSARCIMENTO DE DESPESAS SOBRE CUSTOS DIVERSOS |  |  | 1.2558
NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO:
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
Observação:
1 - RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MÃO -DE-OBRA
1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
2 - K4 = INDICAR % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)
3 - PIS e COFINS, Regime de Incidencia Acumulativa (0,65% e 3,00% - sem percentual de desconto) ou em Regime de Incidencia Não Acumulativa (1,65% e 7,60% - aplicável percentual de desconto) de acordo com a forma de apuração do lucro no IRPJ. APRESENTAR COMPROVANTES de aproveitamento de créditos tributários dos últimos 12 meses em caso de aplicação de "percentual de desconto".
4 - AS DESPESAS FISCAIS (K4) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NÃO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS,
DEVENDO SER CALCULADO O K4' APLICANDO-SE A SEGUINTE FÓRMULA:
K4' = { [ 1 / ( 1 - K4) ] - 1 } x 100
K4' = { [ 1 / ( 1 - 0,124 ) ] - 1 } x 100
Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas sobre Custos Diversos (incide sobre os Insumos Codigo DP e EM)
Kc = (1 + K3) x (1 + K4)
K2 - Incide sobre o Custo Total (CT) da Mão de Obra (MO* = MO1 + MO2)
K3 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mão de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da Administração Central (K2)
K4 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mão de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da Administração Central (K2) e Lucro (K3)

## CRO1_Ins-Pro
INSUMOS POR ETAPA/PRODUTO | [8 empty] | CÓDIGO:
CRO-1
Cod. | Categoria / Insumo | Uni | Qde | CUD | PU | FatorK | E1. EVTEA | E2. PB | PE
[6 empty] | Meses | 3 | 3 | 3
P0 | Engenheiro coordenador (P8061) | mês | 3 | 17018.13 | 24575.88 | 1.4441 | 0.75 | 1.5 | 0.75
P1 | Engenheiro sênior (P8067) | mês | 1 | 14672.91 | 24874.98 | 1.6953 | 0 | 1 | 0
P2 | Engenheiro pleno (P8066) | mês | 6 | 11469.24 | 27028.41 | 2.3566 | 2 | 2 | 2
P3 | Engenheiro júnior (P8065) | mês | 6 | 11067 | 26080.49 | 2.3566 | 2 | 2 | 2
T1 | Técnico de projetos/obra (P8147) | mês | 9 | 3091.07 | 7284.42 | 2.3566 | 3 | 3 | 3
D | Desenhista (P9848) | mês | 8 | 2499.39 | 5890.06 | 2.3566 | 2 | 3 | 3
A1 | Secretária (P8135) | mês | 6 | 2335.81 | 5504.57 | 2.3566 | 2 | 2 | 2
ECA | Encargos Comp. e Adicionais | mês | 39 | 988.41 | 1241.25 | 1.2558 | 11.75 | 14.5 | 12.75
AT2 | Auxilio Transporte Técnicos | mês | 9 | 0 | 0 | 1.2558 | 3 | 3 | 3
AT3 | Auxilio Transporte Secretária | mês | 6 | 7.2244 | 9.07 | 1.2558 | 2 | 2 | 2
V1 | Diárias | dia | 90 | 239 | 300.14 | 1.2558 | 30 | 30 | 30
V2 | Pick-up Cab.dupla 2.8 4x4 Diesel | un | 45 | 464.91 | 583.83 | 1.2558 | 15 | 15 | 15
M1 | Relatório Parcial | un | 6 | 34.4125 | 43.22 | 1.2558 | 2 | 2 | 2
M2 | Relatório Final | un | 3 | 1525.9113 | 1916.24 | 1.2558 | 1 | 1 | 1
TOP | Total Serviços Topográficos | un | 1 | - | 99018.69 | - | 0 | 1 | 0
GEO | Total Serviços Geotécnicos | un | 1 | - | 186064.45 | - | 0 | 1 | 0
TOTAL | 80% DO VALOR POR PRODUTO | R$ | 764642.4 |  |  |  | 162927.51 | 433082.332 | 168632.558
| 20% DO VALOR POR PRODUTO | R$ | 191160.6 |  |  |  | 40731.8775 | 108270.583 | 42158.1395
| % DO VALOR POR PRODUTO | % | 100% |  |  |  | 21.31% | 56.64% | 22.05%

## Planilha de Medição
PLANILHA DE MEDIÇÃO
|  | DESCRIÇÃO | % | P TOTAL
1 | 1 | Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA)
1 | 1.1 | Diagnóstico e Prognóstico
1 | 1.2 | Análise da Viabilidade Ambiental
1 | 1.3 | Avaliação Socioeconômica
1 | 1.4 | Análise Técnica-Econômica-Ambiental
2 | 2 | Projeto Básico (PB)
2 | 2.1 | Estudos Ambientais
2 | 2.2 | Estudos Topográficos/Cartográficos
2 | 2.3 | Estudos Geológicos/Geotécnicos
2 | 2.4 | Estudos Hidrológicos
2 | 2.4.1 | Rua Cláudio Lúcio Monteiro
2 | 2.4.2 | Complexo Rodoviário Orla de Santana
2 | 2.5 | Estudos de Tráfego
2 | 2.5.1 | Rua Cláudio Lúcio Monteiro
2 | 2.5.2 | Complexo Rodoviário Orla de Santana
2 | 2.6 | Relatório de Avaliação Fundiária
2 | 2.6.1 | Rua Cláudio Lúcio Monteiro
2 | 2.6.2 | Complexo Rodoviário Orla de Santana
2 | 2.7 | Projeto Geométrico
2 | 2.7.1 | Rua Cláudio Lúcio Monteiro
2 | 2.7.2 | Complexo Rodoviário Orla de Santana
2 | 2.8 | Projeto de Terraplenagem
2 | 2.8.1 | Rua Cláudio Lúcio Monteiro
2 | 2.8.2 | Complexo Rodoviário Orla de Santana
2 | 2.9 | Projeto de Drenagem
2 | 2.9.1 | Rua Cláudio Lúcio Monteiro
2 | 2.9.2 | Complexo Rodoviário Orla de Santana
2 | 2.10 | Projeto de Pavimentação
2 | 2.10.1 | Rua Cláudio Lúcio Monteiro
2 | 2.10.2 | Complexo Rodoviário Orla de Santana
2 | 2.11 | Projeto de Obras de Arte Corrente
2 | 2.11.1 | Rua Cláudio Lúcio Monteiro
2 | 2.11.2 | Complexo Rodoviário Orla de Santana
2 | 2.12 | Projeto de Obras Complementares
2 | 2.12.1 | Rua Cláudio Lúcio Monteiro
2 | 2.12.2 | Complexo Rodoviário Orla de Santana
2 | 2.13 | Projeto de Sinalização
2 | 2.13.1 | Rua Cláudio Lúcio Monteiro
2 | 2.13.2 | Complexo Rodoviário Orla de Santana
2 | 2.14 | Projeto Luminotécnico e Elétrico
2 | 2.14.1 | Rua Cláudio Lúcio Monteiro
2 | 2.14.2 | Complexo Rodoviário Orla de Santana
2 | 2.15 | Projeto Urbanístico e Paisagístico
2 | 2.15.1 | Rua Cláudio Lúcio Monteiro
2 | 2.15.2 | Complexo Rodoviário Orla de Santana
2 | 2.16 | Memorial Descrititivo e Quantitativos
2 | 2.16.1 | Rua Cláudio Lúcio Monteiro
2 | 2.16.2 | Complexo Rodoviário Orla de Santana
3 | 3 | Projeto Executivo (PE)
3 | 3.1 | Rua Cláudio Lúcio Monteiro
3 | 3.2 | Complexo Rodoviário Orla de Santana

## Cronograma Físico-Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
|  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9
Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) | 203659.3875 | Mês 1: 67886.4625; Mês 2: 67886.4625; Mês 3: 67886.4625; Mês 4: 0 | 203659.3875
|  | Mês 1: 33.33%; Mês 2: 33.33%; Mês 3: 33.33% | 100%
Projeto Básico (PB) | 541352.915 | Mês 4: 180450.9717; Mês 5: 180450.9717; Mês 6: 180450.9717 | 541352.915
|  | Mês 4: 33.33%; Mês 5: 33.33%; Mês 6: 33.33% | 100%
Projeto Executivo (PE) | 210790.6975 | Mês 7: 70263.5658; Mês 8: 70263.5658; Mês 9: 70263.5658 | 210790.6975
|  | Mês 7: 33.33%; Mês 8: 33.33%; Mês 9: 33.33% | 100%
NO MÊS |  | 67886.4625 | 67886.4625 | 67886.4625 | 180450.9717 | 180450.9717 | 180450.9717 | 70263.5658 | 70263.5658 | 70263.5658 | 955803
|  | 7.103% | 7.103% | 7.103% | 18.88% | 18.88% | 18.88% | 7.351% | 7.351% | 7.351% | 100%
ACUMULADO |  | 67886.4625 | 135772.925 | 203659.3875 | 384110.3592 | 564561.3308 | 745012.3025 | 815275.8683 | 885539.4342 | 454373.925
|  | 7.103% | 14.21% | 21.31% | 40.19% | 59.07% | 77.95% | 85.3% | 92.65% | 100%