## Resumo
CONSÓRCIO PLENA-TROPICAL
RESUMO DE ORÇAMENTO
Objetivo: | Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), Anteprojeto e Modelagem de Concessão para o projeto de irrigação da zona de influência do canal adutor do Sertão Alagoano
Estado: | Alagoas
Lote: | Único | Mês base: |  | 2023-12-01
DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR
|  |  | PARCIAL | TOTAL
ATIVIDADES
Coordenação Geral Administração | Pessoal |  | 134173.512
| Equipamento/Veículos |  | 49600.3297
| SUB TOTAL |  |  | 183773.8417
Diagnóstico Local | Pessoal |  | 31464.752
| Equipamento/Veículos |  | 5668.5681
| SUB TOTAL |  |  | 37133.3201
| SUB TOTAL (80%) |  |  | 29706.6561
Estudos de Engenharia | Pessoal |  | 326593.872
| Equipamento/Veículos |  | 25193.7157
| Topografia - Campo |  | 208280
| Pedologia - Campo |  | 321700
| Geotecnica/Geologia - Campo |  | 133180
| SUB TOTAL |  |  | 1014947.5877
| SUB TOTAL (80%) |  |  | 944590.0702
Avaliação Fundiária | Pessoal |  | 48695.12
| Equipamento/Veículos |  | 25718.4502
| SUB TOTAL |  |  | 74413.5702
| SUB TOTAL (80%) |  |  | 59530.8562
Estudo de Mercado/Demanda | Pessoal |  | 48695.12
| Equipamento/Veículos |  | 2624.3902
| SUB TOTAL |  |  | 51319.5102
| SUB TOTAL (80%) |  |  | 41055.6082
Estudos Econômico/Financeiro | Pessoal |  | 22502.42
| Equipamento/Veículos |  | 2624.3902
| SUB TOTAL |  |  | 25126.8102
| SUB TOTAL (80%) |  |  | 20101.4482
Estudos Ambientais | Pessoal |  | 22243.6
| Equipamento/Veículos |  | 8397.9052
| SUB TOTAL |  |  | 30641.5052
| SUB TOTAL (80%) |  |  | 24513.2042
Estudos Socioeconomicos | Pessoal |  | 25377.92
| Equipamento/Veículos |  | 2624.3902
| SUB TOTAL |  |  | 28002.3102
| SUB TOTAL (80%) |  |  | 22401.8482
Estudos de Alternativas | Pessoal |  | 63455.12
| Equipamento/Veículos |  | 5511.1477
| SUB TOTAL |  |  | 68966.2677
| SUB TOTAL (80%) |  |  | 55173.0142
Edição Final EVTEA | Final EVTEA |  | 166847.7204
| SUB TOTAL |  |  | 166847.7204 | *Edição final do EVTEA corresponde a 20% dos estudos que o compõem
0
Anteprojeto | Pessoal |  | 129099.008
| Equipamento/Veículos |  | 8397.9052
| SUB TOTAL |  |  | 137496.9132
Modelagem de Concessão | Pessoal |  | 227877.84
| Equipamento/Veículos |  | 5511.1477
| SUB TOTAL |  |  | 233388.9877
TOTAL GERAL - ATIVIDADES |  |  |  | 1918580.1686
BDI |  |  | 20.66% | 396410.6873
TOTAL DO ORÇAMENTO (com BDI) |  |  |  | 2314990.8559

## Produtos
PAGAMENTO FINAL |  | 20% |  | CONSÓRCIO PLENA-TROPICAL
PAGAMENTOS PRELIMINARES |  | 80%
PRODUTOS
Objetivo: | Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), Anteprojeto e Modelagem de Concessão para o projeto de irrigação da zona de influência do canal adutor do Sertão Alagoano
Estado: | Alagoas
Lote: | Único
Mês base:
PRODUTO | [6 empty] | EQUIPE (A) |  |  | CUSTO DIRETO (I) | BDI (II) | R$ TOTAL | %
[5 empty] | % do prelim | % TOTAL | EQUIPE TÉCNICA DIRETA / EQUIPAMENTO | % | COORDENAÇÃO / ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL
1.1 | DIAGNÓSTICO LOCAL |  |  | Diagnóstico local MINUTA | 80% | 64% | 23765.3249 | 2.218% | 4075.4538 | 27840.7786 | 5752.3696 | 33593.1482 | 1.451%
1.2 |  |  |  | Diagnóstico local FINAL | 20% | 16% | 5941.3312 | 0.5544% | 1018.8634 | 6960.1947 | 1438.0924 | 8398.287 | 0.3628%
1.3 | ESTUDOS DE ENGENHARIA | Estudos Topográficos |  | Topografia - Campo | [5 empty] | 208280 | 43034.1246 | 251314.1246 | 10.86%
1.4 |  |  | 16.67% | Estudos Topográficos MINUTA | 80% | 64% | 37524.0094 | 3.502% | 6434.8948 | 43958.9041 | 9082.6433 | 53041.5475 | 2.291%
1.5 |  |  | 16.67% | Estudos Topográficos FINAL | 20% | 16% | 9381.0023 | 0.8754% | 1608.7237 | 10989.726 | 2270.6608 | 13260.3869 | 0.5728%
1.6 |  | Estudos Pedológicos |  | Pedologia - Campo | [5 empty] | 321700 | 66468.5897 | 388168.5897 | 16.77%
1.7 |  |  | 16.67% | Estudos Pedológicos MINUTA | 80% | 64% | 37524.0094 | 3.502% | 6434.8948 | 43958.9041 | 9082.6433 | 53041.5475 | 2.291%
1.8 |  |  | 16.67% | Estudos Pedológicos FINAL | 20% | 16% | 9381.0023 | 0.8754% | 1608.7237 | 10989.726 | 2270.6608 | 13260.3869 | 0.5728%
1.9 |  | Estudos Geotécnicos/Geológicos |  | Geotec/Geo - Campo | [5 empty] | 133180 | 27517.211 | 160697.211 | 6.942%
1.10 |  |  | 16.67% | Estudos Geotécnicos e Geológicos MINUTA | 80% | 64% | 37524.0094 | 3.502% | 6434.8948 | 43958.9041 | 9082.6433 | 53041.5475 | 2.291%
1.11 |  |  | 16.67% | Estudos Geotécnicos e Geológicos FINAL | 20% | 16% | 9381.0023 | 0.8754% | 1608.7237 | 10989.726 | 2270.6608 | 13260.3869 | 0.5728%
1.12 |  | Estudos Hidrológicos | 16.67% | Estudos hidrológicos MINUTA | 80% | 64% | 37524.0094 | 3.502% | 6434.8948 | 43958.9041 | 9082.6433 | 53041.5475 | 2.291%
1.13 |  |  | 16.67% | Estudos hidrológicos FINAL | 20% | 16% | 9381.0023 | 0.8754% | 1608.7237 | 10989.726 | 2270.6608 | 13260.3869 | 0.5728%
1.14 |  | Estudo Geométrico | 16.67% | Estudo Geométrico MINUTA | 80% | 64% | 37524.0094 | 3.502% | 6434.8948 | 43958.9041 | 9082.6433 | 53041.5475 | 2.291%
1.15 |  |  | 16.67% | Estudo Geométrico FINAL | 20% | 16% | 9381.0023 | 0.8754% | 1608.7237 | 10989.726 | 2270.6608 | 13260.3869 | 0.5728%
1.16 |  | Estudo de Terraplenangem | 16.67% | Estudo Terraplenagem MINUTA | 80% | 64% | 37524.0094 | 3.502% | 6434.8948 | 43958.9041 | 9082.6433 | 53041.5475 | 2.291%
1.17 |  |  | 16.67% | Estudo Terraplenagem FINAL | 20% | 16% | 9381.0023 | 0.8754% | 1608.7237 | 10989.726 | 2270.6608 | 13260.3869 | 0.5728%
1.18 | AVALIAÇÃO FUNDIÁRIA |  |  | Avaliação Fundiária MINUTA | 80% | 64% | 47624.685 | 4.444% | 8167.0334 | 55791.7183 | 11527.5003 | 67319.2186 | 2.908%
1.19 |  |  |  | Avaliação Fundiária FINAL | 20% | 16% | 11906.1712 | 1.111% | 2041.7583 | 13947.9296 | 2881.8751 | 16829.8046 | 0.727%
1.20 | ESTUDO DE MERCADO/DEMANDA |  |  | Estudo de Mercado/Demanda MINUTA | 80% | 64% | 32844.4866 | 3.065% | 5632.4156 | 38476.9021 | 7949.9702 | 46426.8724 | 2.005%
1.21 |  |  |  | Estudo de Mercado/Demanda FINAL | 20% | 16% | 8211.1216 | 0.7662% | 1408.1039 | 9619.2255 | 1987.4926 | 11606.7181 | 0.5014%
1.22 | ESTUDO ECONÔMICO/FINANCEIRO |  |  | Estudo Econômico/Financeiro MINUTA | 80% | 64% | 16081.1586 | 1.501% | 2757.7161 | 18838.8746 | 3892.4259 | 22731.3006 | 0.9819%
1.23 |  |  |  | Estudo Econômico/Financeiro FINAL | 20% | 16% | 4020.2896 | 0.3752% | 689.429 | 4709.7187 | 973.1065 | 5682.8251 | 0.2455%
1.24 | ESTUDOS AMBIENTAIS |  |  | Estudos Ambientais MINUTA | 80% | 64% | 19610.5634 | 1.83% | 3362.9645 | 22973.5279 | 4746.7143 | 27720.2422 | 1.197%
1.25 |  |  |  | Estudos Ambientais FINAL | 20% | 16% | 4902.6408 | 0.4575% | 840.7411 | 5743.382 | 1186.6786 | 6930.0605 | 0.2994%
1.26 | ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS |  |  | Estudos Socioeconômicos MINUTA | 80% | 64% | 17921.4786 | 1.672% | 3073.3078 | 20994.7863 | 4337.8733 | 25332.6596 | 1.094%
1.27 |  |  |  | Estudos Socioeconômicos FINAL | 20% | 16% | 4480.3696 | 0.4181% | 768.3269 | 5248.6966 | 1084.4683 | 6333.1649 | 0.2736%
1.28 | ESTUDOS DE ALTERNATIVAS |  |  | Estudos de Alternativas MINUTA | 80% | 64% | 44138.4114 | 4.119% | 7569.1814 | 51707.5927 | 10683.6517 | 62391.2445 | 2.695%
1.29 |  |  |  | Estudos de Alternativas FINAL | 20% | 16% | 11034.6028 | 1.03% | 1892.2953 | 12926.8982 | 2670.9129 | 15597.8111 | 0.6738%
1.30 | EDIÇÃO FINAL EVTEA |  |  | EDIÇÃO FINAL EVTEA |  | 20% | 166847.7204 | 15.57% | 28612.2817 | 195460.0021 | 40385.299 | 235845.3011 | 10.19%
1.31 | ANTEPROJETO |  |  | Anteprojeto |  | 100% | 137496.9132 | 12.83% | 23578.9881 | 161075.9013 | 33280.9699 | 194356.8712 | 8.396%
1.38 | MODELAGEM DE CONCESSÃO |  |  | Componente de Infraestrutura |  | 25% | 58347.2469 | 5.445% | 10005.8176 | 68353.0646 | 14122.8841 | 82475.9487 | 3.563%
1.39 |  |  |  | Componente de Licenciamentoe Ambiental |  | 25% | 58347.2469 | 5.445% | 10005.8176 | 68353.0646 | 14122.8841 | 82475.9487 | 3.563%
1.40 |  |  |  | Componente Econômico-Financeiro |  | 25% | 58347.2469 | 5.445% | 10005.8176 | 68353.0646 | 14122.8841 | 82475.9487 | 3.563%
1.41 |  |  |  | Componente Jurídico |  | 25% | 58347.2469 | 5.445% | 10005.8176 | 68353.0646 | 14122.8841 | 82475.9487 | 3.563%
TOTAL | [6 empty] | 1071646.3269 | 100% | 183773.8417 | 1918580.1686 | 396410.6873 | 2314990.8559 | 100%

## Crono.Financeiro
C R O N O G R A M A D E M E D I Ç Ã O E P A G A M E N T O
Estado: | Alagoas | [17 empty] | Mês base:
Objetivo: | Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), Anteprojeto e Modelagem de Concessão para o projeto de irrigação da zona de influência do canal adutor do Sertão Alagoano
Lote: | Único | [14 empty] | Orçamento: | 2314990.8559 |  | 2023-12-01
DISCRIMINAÇÃO |  | MÊS
|  | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 17º | 18º
1.1 | Diagnóstico local MINUTA | MÊS 1º: 33593.1482
1.2 | Diagnóstico local FINAL | MÊS 1º: 8398.287
1.3 | Topografia - Campo | MÊS 2º: 125657.0623; MÊS 3º: 125657.0623
1.4 | Estudos Topográficos MINUTA | MÊS 2º: 26520.7737; MÊS 3º: 26520.7737
1.5 | Estudos Topográficos FINAL | MÊS 3º: 13260.3869
1.6 | Pedologia - Campo | MÊS 2º: 77633.7179; MÊS 3º: 77633.7179; MÊS 4º: 77633.7179; MÊS 5º: 77633.7179; MÊS 6º: 77633.7179
1.7 | Estudos Pedológicos MINUTA | MÊS 2º: 10608.3095; MÊS 3º: 10608.3095; MÊS 4º: 10608.3095; MÊS 5º: 10608.3095; MÊS 6º: 10608.3095
1.8 | Estudos Pedológicos FINAL | MÊS 6º: 13260.3869
1.9 | Geotec/Geo - Campo | MÊS 2º: 80348.6055; MÊS 4º: 80348.6055
1.10 | Estudos Geotécnicos e Geológicos MINUTA | MÊS 2º: 26520.7737; MÊS 4º: 26520.7737
1.11 | Estudos Geotécnicos e Geológicos FINAL | MÊS 4º: 13260.3869
1.12 | Estudos hidrológicos MINUTA | MÊS 4º: 26520.7737; MÊS 5º: 26520.7737
1.13 | Estudos hidrológicos FINAL | MÊS 5º: 13260.3869
1.14 | Estudo Geométrico MINUTA | MÊS 5º: 26520.7737; MÊS 6º: 26520.7737
1.15 | Estudo Geométrico FINAL | MÊS 6º: 13260.3869
1.16 | Estudo Terraplenagem MINUTA | MÊS 6º: 26520.7737; MÊS 7º: 26520.7737
1.17 | Estudo Terraplenagem FINAL | MÊS 7º: 13260.3869
1.18 | Avaliação Fundiária MINUTA | MÊS 8º: 33659.6093; MÊS 9º: 33659.6093
1.19 | Avaliação Fundiária FINAL | MÊS 9º: 16829.8046
1.20 | Estudo de Mercado/Demanda MINUTA | MÊS 9º: 23213.4362; MÊS 10º: 23213.4362
1.21 | Estudo de Mercado/Demanda FINAL | MÊS 10º: 11606.7181
1.22 | Estudo Econômico/Financeiro MINUTA | MÊS 10º: 11365.6503; MÊS 11º: 11365.6503
1.23 | Estudo Econômico/Financeiro FINAL | MÊS 11º: 5682.8251
1.24 | Estudos Ambientais MINUTA | MÊS 8º: 13860.1211; MÊS 9º: 13860.1211
1.25 | Estudos Ambientais FINAL | MÊS 9º: 6930.0605
1.26 | Estudos Socioeconômicos MINUTA | MÊS 11º: 12666.3298; MÊS 12º: 12666.3298
1.27 | Estudos Socioeconômicos FINAL | MÊS 12º: 6333.1649
1.28 | Estudos de Alternativas MINUTA | MÊS 12º: 31195.6222; MÊS 13º: 31195.6222
1.29 | Estudos de Alternativas FINAL | MÊS 13º: 15597.8111
1.30 | EDIÇÃO FINAL EVTEA | MÊS 14º: 235845.3011
1.31 | Anteprojeto | MÊS 15º: 97178.4356; MÊS 16º: 97178.4356
1.38 | MODELAGEM DE CONCESSÃO | MÊS 17º: 164951.8973; MÊS 18º: 164951.8973
Percentual Parcial (%) |  | 1.814% | 15% | 10.96% | 10.15% | 6.676% | 7.249% | 1.718% | 2.053% | 4.082% | 1.995% | 1.284% | 2.168% | 2.021% | 10.19% | 4.198% | 4.198% | 7.125% | 7.125%
Percentual Acumulado / Total (%) |  | 1.814% | 16.82% | 27.77% | 37.92% | 44.6% | 51.84% | 53.56% | 55.62% | 59.7% | 61.69% | 62.98% | 65.14% | 67.17% | 77.35% | 81.55% | 85.75% | 92.87% | 100%
Valor Parcial (R$) |  | 41991.4352 | 347289.2427 | 253680.2503 | 234892.5673 | 154543.9618 | 167804.3487 | 39781.1606 | 47519.7304 | 94493.0318 | 46185.8046 | 29714.8052 | 50195.1169 | 46793.4334 | 235845.3011 | 97178.4356 | 97178.4356 | 164951.8973 | 164951.8973
Valor Acumulado / Total (R$) |  | 41991.4352 | 389280.678 | 642960.9283 | 877853.4956 | 1032397.4574 | 1200201.8061 | 1239982.9667 | 1287502.6971 | 1381995.7289 | 1428181.5334 | 1457896.3386 | 1508091.4556 | 1554884.889 | 1790730.1901 | 1887908.6257 | 1985087.0613 | 2150038.9586 | 2314990.8559

## PESSOAL
CONSÓRCIO PLENA-TROPICAL
UTILIZAÇÃO DA EQUIPE
SERVIÇO | Código | CRONOGRAMA DE PERMANÊNCIA | [17 empty] | TOTAL
HOMEM x MÊS
|  | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 17º | 18º
Coordenação Geral
Coordenador Geral | P8061 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3.6
Administração | [19 empty] | 0
Chefe de Escritório | P8038 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3.6
Secretária (o) | P8135 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 4.5
Auxiliar Administrativo | P8026 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 4.5
Diagnóstico Local | [19 empty] | 0
Engenheiro de projetos Sênior | P8067 | 1º: 0.25 | 0.25
Engenheiro de projetos Júnior | P8065 | [18 empty] | 1 | bar: 1º
Cadista | P8159 | [18 empty] | 1 | bar: 1º
Estudos de Engenharia | [19 empty] | 0
Engenheiro de projetos Sênior | P8067 | 2º: 0.25; 3º: 0.25; 4º: 0.25; 5º: 0.25; 6º: 0.25; 7º: 0.25 | 1.5
Engenheiro de projetos Júnior | P8065 | 2º: 2; 3º: 2; 4º: 2; 5º: 2; 6º: 2; 7º: 2 | 12
Técnico em geoprocessamento | P8155 | [18 empty] | 6 | bar: 2º to 7º
Cadista | P8159 | [18 empty] | 6 | bar: 2º to 7º
Avaliação Fundiária | [19 empty] | 0
Engenheiro/Profissional Sênior | P8067 | 8º: 0.25; 9º: 0.25 | 0.5
Engenheiro/Profissional Júnior | P8065 | [18 empty] | 2 | bar: 8º to 9º
Técnico em geoprocessamento | P8155 | 8º: 0.5; 9º: 0.5 | 1
Estudos de Mercado/Demanda | [19 empty] | 0
Engenheiro/Profissional Sênior | P8067 | 9º: 0.25; 10º: 0.25 | 0.5
Engenheiro/Profissional Júnior | P8065 | [18 empty] | 2 | bar: 9º to 10º
Engenheiro/Economista Júnior | P8045 | [18 empty] | 2 | bar: 9º to 10º
Estudo Econômico/Financeiro | [19 empty] | 0
Engenheiro/Economista Sênior | P8047 | 10º: 0.25; 11º: 0.25 | 0.5
Engenheiro/Economista Júnior | P8045 | [18 empty] | 2 | bar: 10º to 11º
Estudos Ambientais | [19 empty] | 0
Engenheiro Ambiental Sênior | P8059 | 8º: 0.25; 9º: 0.25 | 0.5
Técnico ambiental | P8143 | [18 empty] | 2 | bar: 8º to 9º
Técnico em geoprocessamento | P8155 | 8º: 0.5; 9º: 0.5 | 1
Estudos Socioeconomicos | [19 empty] | 0
Engenheiro/Economista Sênior | P8067 | 11º: 0.25; 12º: 0.25 | 0.5
Engenheiro/Economista Junior | P8045 | [18 empty] | 2 | bar: 11º to 12º
Estudos de Alternativas | [19 empty] | 0
Engenheiro/Profissional Sênior | P8067 | 12º: 0.5; 13º: 0.5 | 1
Engenheiro/Profissional Júnior | P8065 | [18 empty] | 2 | bar: 12º to 13º
Técnico em geoprocessamento | P8155 | [18 empty] | 2 | bar: 12º to 13º
Edição Final EVTEA | [19 empty] | 0
0
0
0
0
Anteprojeto | [19 empty] | 0
Engenheiro/Profissional Sênior | P8067 | 15º: 0.25; 16º: 0.25 | 0.5
Engenheiro/Profissional Junior | P8065 | 15º: 2; 16º: 2 | 4
Técnico em geoprocessamento | P8155 | 15º: 2; 16º: 2 | 4
Cadista | P8159 | 15º: 2; 16º: 2 | 4
Modelagem de Concessão | [19 empty] | 0
Componente de Infraestrutura | [19 empty] | 0
Engenheiro/Profissional Sênior | P8067 | 17º: 0.5; 18º: 0.5 | 1
Engenheiro/Profissional Júnior | P8065 | [18 empty] | 2 | bar: 17º to 18º
Componente de Licenciamento Ambiental | [19 empty] | 0
Engenheiro Ambiental Sênior | P8059 | 17º: 0.5; 18º: 0.5 | 1
Engenheiro/Profissional Júnior | P8065 | [18 empty] | 2 | bar: 17º to 18º
Componente Econômico-Financeiro | [19 empty] | 0
Engenheiro/Economista Sênior | P8067 | 17º: 0.5; 18º: 0.5 | 1
Engenheiro/Economista Júnior | P8065 | [18 empty] | 2 | bar: 17º to 18º
Componente Jurídico | [19 empty] | 0
Engenheiro/Profissional Sênior | P8067 | 17º: 0.5; 18º: 0.5 | 1
Advogado Sênior | P8003 | [18 empty] | 2 | bar: 17º to 18º
Advogado Júnior | P8001 | [18 empty] | 2 | bar: 17º to 18º
| CATEGORIA | [18 empty] | TOTAL GERAL
MESES
|  | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 17º | 18º
| P8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2
| P8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2
| P8026 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 4.5 | 4.5
| P8038 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3.6 | 3.6
| P8045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
| P8047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
| P8059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5
| P8061 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3.6 | 3.6
| P8065 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 29 | 29
| P8067 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0.25 | 1.5 | 1.5 | 7.75 | 7.75
| P8135 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 4.5 | 4.5
| P8143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
| P8155 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 14
| P8159 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11
CATEGORIA | SALÁRIO | MESES 1º: TOTAL MENSAL POR CATEGORIA | TOTAL GERAL
MESES
|  | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 17º | 18º
P8001 | 8136.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8136.24 | 8136.24 | 16272.48
P8003 | 11640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11640 | 11640 | 23280
P8026 | 3818.24 | 954.56 | 954.56 | 954.56 | 954.56 | 954.56 | 954.56 | 954.56 | 954.56 | 954.56 | 954.56 | 954.56 | 954.56 | 954.56 | 954.56 | 954.56 | 954.56 | 954.56 | 954.56 | 17182.08
P8038 | 6236.32 | 1247.264 | 1247.264 | 1247.264 | 1247.264 | 1247.264 | 1247.264 | 1247.264 | 1247.264 | 1247.264 | 1247.264 | 1247.264 | 1247.264 | 1247.264 | 1247.264 | 1247.264 | 1247.264 | 1247.264 | 1247.264 | 22450.752
P8045 | 8308.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8308.96 | 16617.92 | 16617.92 | 8308.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49853.76
P8047 | 11769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2942.25 | 2942.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5884.5
P8059 | 15960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3990 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7980 | 7980 | 23940
P8061 | 20409 | 4081.8 | 4081.8 | 4081.8 | 4081.8 | 4081.8 | 4081.8 | 4081.8 | 4081.8 | 4081.8 | 4081.8 | 4081.8 | 4081.8 | 4081.8 | 4081.8 | 4081.8 | 4081.8 | 4081.8 | 4081.8 | 73472.4
P8065 | 19967.56 | 19967.56 | 39935.12 | 39935.12 | 39935.12 | 39935.12 | 39935.12 | 39935.12 | 19967.56 | 39935.12 | 19967.56 | 0 | 19967.56 | 19967.56 | 0 | 39935.12 | 39935.12 | 59902.68 | 59902.68 | 579059.24
P8067 | 17520 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 4380 | 8760 | 4380 | 4380 | 13140 | 8760 | 0 | 4380 | 4380 | 26280 | 26280 | 135780
P8135 | 4681.84 | 1170.46 | 1170.46 | 1170.46 | 1170.46 | 1170.46 | 1170.46 | 1170.46 | 1170.46 | 1170.46 | 1170.46 | 1170.46 | 1170.46 | 1170.46 | 1170.46 | 1170.46 | 1170.46 | 1170.46 | 1170.46 | 21068.28
P8143 | 5631.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5631.8 | 5631.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11263.6
P8155 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 42000
P8159 | 7117.192 | 7117.192 | 7117.192 | 7117.192 | 7117.192 | 7117.192 | 7117.192 | 7117.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14234.384 | 14234.384 | 0 | 0 | 78289.112
TOTAL MENSAL |  | 38918.836 | 61886.396 | 61886.396 | 61886.396 | 61886.396 | 61886.396 | 61886.396 | 44423.444 | 77079.964 | 51361.814 | 31394.254 | 51870.604 | 39181.644 | 7454.084 | 72003.588 | 72003.588 | 121393.004 | 121393.004 | 1099796.204
|  | 3.539% | 5.627% | 5.627% | 5.627% | 5.627% | 5.627% | 5.627% | 4.039% | 7.009% | 4.67% | 2.855% | 4.716% | 3.563% | 0.6778% | 6.547% | 6.547% | 11.04% | 11.04% | 1099796.204
|  | MESES 14º: 100% | 1099796.204

## EquipeTec_Total
E Q U I P E T É C N I C A
Estado: | Alagoas |  |  | Mês base: |  | 2023-12-01
Trecho: | Zona de Influência do Canal de Sertão Alagoano
Lote: | Único
Atividades | Categoria |  | Tipo de Equipe | Homem * Mês | Salário / Mês | Total (R$)
| Discriminação | Código
Coordenação Geral | Coordenador Geral | P8061 |  | 3.6 | 20409 | 73472.4
SUB TOTAL | [5 empty] | 73472.4 | 73472.4
Administração | Chefe de Escritório | P8038 |  | 3.6 | 6236.32 | 22450.752
| Secretária (o) | P8135 |  | 4.5 | 4681.84 | 21068.28
| Auxiliar Administrativo | P8026 |  | 4.5 | 3818.24 | 17182.08
SUB TOTAL | [5 empty] | 60701.112 | 60701.112
Diagnóstico Local | Engenheiro de projetos Sênior | P8067 |  | 0.25 | 17520 | 4380
| Engenheiro de projetos Júnior | P8065 |  | 1 | 19967.56 | 19967.56
| Cadista | P8159 |  | 1 | 7117.192 | 7117.192
SUB TOTAL | [5 empty] | 31464.752 | 31464.752
Estudos de Engenharia | Engenheiro de projetos Sênior | P8067 |  | 1.5 | 17520 | 26280
| Engenheiro de projetos Júnior | P8065 |  | 12 | 19967.56 | 239610.72
| Técnico em geoprocessamento | P8155 |  | 6 | 3000 | 18000
| Cadista | P8159 |  | 6 | 7117.192 | 42703.152
SUB TOTAL | [5 empty] | 326593.872 | 326593.872
Avaliação Fundiária | Engenheiro/Profissional Sênior | P8067 |  | 0.5 | 17520 | 8760
| Engenheiro/Profissional Júnior | P8065 |  | 2 | 19967.56 | 39935.12
| Técnico em geoprocessamento | P8155 |  | 1 | 3000 | 3000
SUB TOTAL | [5 empty] | 48695.12 | 48695.12
Estudos de Mercado/Demanda | Engenheiro/Profissional Sênior | P8067 |  | 0.5 | 17520 | 8760
| Engenheiro/Profissional Júnior | P8065 |  | 2 | 19967.56 | 39935.12
| Engenheiro/Economista Júnior | P8045 |  | 2 | 8308.96 | 16617.92
SUB TOTAL | [5 empty] | 48695.12 | 48695.12
Estudo Econômico/Financeiro | Engenheiro/Economista Sênior | P8047 |  | 0.5 | 11769 | 5884.5
| Engenheiro/Economista Júnior | P8045 |  | 2 | 8308.96 | 16617.92
SUB TOTAL | [5 empty] | 22502.42 | 22502.42
Estudos Ambientais | Engenheiro Ambiental Sênior | P8059 |  | 0.5 | 15960 | 7980
| Técnico ambiental | P8143 |  | 2 | 5631.8 | 11263.6
| Técnico em geoprocessamento | P8155 |  | 1 | 3000 | 3000
SUB TOTAL | [5 empty] | 22243.6 | 22243.6
Estudos Socioeconomicos | Engenheiro/Economista Sênior | P8067 |  | 0.5 | 17520 | 8760
| Engenheiro/Economista Junior | P8045 |  | 2 | 8308.96 | 16617.92
SUB TOTAL | [5 empty] | 25377.92 | 25377.92
Estudos de Alternativas | Engenheiro/Profissional Sênior | P8067 |  | 1 | 17520 | 17520
| Engenheiro/Profissional Júnior | P8065 |  | 2 | 19967.56 | 39935.12
| Técnico em geoprocessamento | P8155 |  | 2 | 3000 | 6000
SUB TOTAL | [5 empty] | 63455.12 | 63455.12
Edição Final EVTEA | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUB TOTAL | [5 empty] | 0 | 0
Anteprojeto | Engenheiro/Profissional Sênior | P8067 |  | 0.5 | 17520 | 8760
| Engenheiro/Profissional Junior | P8065 |  | 4 | 19967.56 | 79870.24
| Técnico em geoprocessamento | P8155 |  | 4 | 3000 | 12000
| Cadista | P8159 |  | 4 | 7117.192 | 28468.768
SUB TOTAL | [5 empty] | 129099.008 | 129099.008
Modelagem de Concessão
Componente de Infraestrutura | Engenheiro/Profissional Sênior | P8067 |  | 1 | 17520 | 17520
| Engenheiro/Profissional Júnior | P8065 |  | 2 | 19967.56 | 39935.12
SUB TOTAL | [5 empty] | 57455.12 | 57455.12
Componente de Licenciamento Ambiental | Engenheiro Ambiental Sênior | P8059 |  | 1 | 15960 | 15960
| Engenheiro/Profissional Júnior | P8065 |  | 2 | 19967.56 | 39935.12
SUB TOTAL | [5 empty] | 55895.12 | 55895.12
Componente Econômico-Financeiro | Engenheiro/Economista Sênior | P8067 |  | 1 | 17520 | 17520
| Engenheiro/Economista Júnior | P8065 |  | 2 | 19967.56 | 39935.12
SUB TOTAL | [5 empty] | 57455.12 | 57455.12
Componente Jurídico | Engenheiro/Profissional Sênior | P8067 |  | 1 | 17520 | 17520
| Advogado Sênior | P8003 |  | 2 | 11640 | 23280
| Advogado Júnior | P8001 |  | 2 | 8136.24 | 16272.48
SUB TOTAL | [5 empty] | 57072.48 | 57072.48
1080178.284

## Equipamento
1 - Equipamentos |  |  | Qtd | Unid | Unid | Total (R$) | Valor Total
Imóvel Comercial |  |  | 220 | m².mês |  | 40 | 8800
Mobiliário |  |  | 90 | mês |  | 250 | 22500
Custos diversos - Escritório |  |  | 90 | mês |  | 250 | 22500
TOTAL DA PROPOSTA | [6 empty] | 53800
Valores a serem distribuídos proporcionalmente entre os produtos
Coordenação Geral | 1312.1951 | 18 | 23619.5122
Diagnóstico Local | 1312.1951 | 1 | 1312.1951
Estudos de Engenharia | 1312.1951 | 6 | 7873.1707
Avaliação Fundiária | 1312.1951 | 2 | 2624.3902
Estudos de Mercado/Demanda | 1312.1951 | 2 | 2624.3902
Estudo Econômico/Financeiro | 1312.1951 | 2 | 2624.3902
Estudos Ambientais | 1312.1951 | 2 | 2624.3902
Estudos Socioeconômicos | 1312.1951 | 2 | 2624.3902
Estudos de Alternativas | 1312.1951 | 2 | 2624.3902
Edição Final EVTEA | 1312.1951 | 0 | 0
Anteprojeto | 1312.1951 | 2 | 2624.3902
Modelagem de concessão | 1312.1951 | 2 | 2624.3902
SUBTOTAL |  |  | 53800

## Veículos
V E Í C U L O S
Estado: | Alagoas | [6 empty] | Mês base: | 2023-12-01
Trecho:
Subtrecho:
Lote: | Único
UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS
DISCRIMINAÇÃO | [8 empty] | PREÇO
|  | UNIDADES | MESES | HORAS MENSAIS |  | CUSTO HORÁRIO |  | QTD TOTAL | POR MÊS | TOTAL
|  |  |  | operativa | improdutiva | operativa | improdutiva |  | R$ | R$
Coordenação Geral | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | 0.25 | 18 | 66 | 116.49 | 46 | 23.5 | 4.5 | 5773.515 | 25980.8175 | 57.4023 | 30.5752
Diagnóstico Local | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | 1 | 1 | 66 | 116.49 | 46 | 23.5 | 1 | 5773.515 | 5773.515 | 45.9218 | 24.4602
Estudos de Engenharia | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | 0.5 | 6 | 66 | 116.49 | 46 | 23.5 | 3 | 5773.515 | 17320.545
Avaliação Fundiária | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | 2 | 2 | 66 | 116.49 | 46 | 23.5 | 4 | 5773.515 | 23094.06
Estudos Ambientais | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | 0.5 | 2 | 66 | 116.49 | 46 | 23.5 | 1 | 5773.515 | 5773.515
Estudos de Alternativas | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | 0.25 | 2 | 66 | 116.49 | 46 | 23.5 | 0.5 | 5773.515 | 2886.7575
Edição Final EVTEA | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | 0.25 | 1 | 66 | 116.49 | 46 | 23.5 | 0.25 | 5773.515 | 1443.3788
Anteprojeto | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | 0.5 | 2 | 66 | 116.49 | 46 | 23.5 | 1 | 5773.515 | 5773.515
Modelagem de concessão | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | 0.25 | 2 | 66 | 116.49 | 46 | 23.5 | 0.5 | 5773.515 | 2886.7575
SUBTOTAL | [9 empty] | 90932.86

## Campo-Topografia
PROPOSTA SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA
NOME DA EMPRESA: consórcio Plena-Tropical
OBJETO | Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), Anteprojeto e Modelagem de Concessão para o projeto de irrigação da zona de influência do canal adutor do Sertão Alagoano |  |  | EDITAL: 79-2023
SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO
1 - Levantamentos Aerofotogramétricos |  | Qtd | Unid | Custo unit | Valor Total
1.1 – Voo Aerofotogramétrico |  | 100 | km² | 540 | 54000
1.2 – Planejamento |  | 100 | km² | 150 | 15000
1.3 – Apoio de Campo |  | 100 | km² | 225 | 22500
1.4 – Implantação de marcos (Ponto GPS dupla freqüencia – L1/L2) |  | 16 | un | 810 | 12960
1.5 – Marco de Concreto (12 x 18 x 50 cm) |  | 16 | un | 45 | 720
1.6 – Aerotriangulação |  | 100 | km² | 112 | 11200
1.7 – Restituição |  | 100 | km² | 253 | 25300
1.8 – Reambulação |  | 100 | km² | 410 | 41000
1.9 – Edição / Revisão |  | 100 | km² | 196 | 19600
1.10 – Entrega Final |  | 100 | km² | 60 | 6000
TOTAL |  |  |  |  | 208280

## Campo-Pedologia
SERVIÇOS PEDOLÓGICOS | [5 empty] | CODIGO:
NOME DA EMPRESA: Consórcio Plena -Tropical
0BJETO |  | Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), Anteprojeto e Modelagem de Concessão para o projeto de irrigação da zona de influência do canal adutor do Sertão Alagoano |  | CONTRATANTE: |  | Edital
|  |  |  | CODEVASF (SEDE) |  | 79/2023
Cod. | Base | Insumos | Uni | Qde | Preço Unitário (PU) | Preço Total (PT)
GT 1 | CODE | Sondagens
GT1.2 | CODE | Sondagem a Trado | un | 2500 | 50 | 125000
GT1.3 | CODE | Abertura e Descrição de Trincheiras | un | 500 | 295 | 147500
GT2 | CODE | Ensaios:
GT2.1 | CODE | Análises completas de trincheiras | un | 50 | 190 | 9500
GT2.2 | CODE | Análises parciais de trincheiras | un | 50 | 115 | 5750
GT2.3 | CODE | Picadas manuais | km | 20 | 1385 | 27700
GT2.4 | CODE | Teste de condutividade hidráulica tipo porchet | un | 25 | 250 | 6250
TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS | [5 empty] | 321700
LEGENDA:
Uni - unidade de medição do insumo;
km - Quilômetro de medição
Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)

## Campo-Geotec-Geo
SERVIÇOS GEOTÉCNICOS/GEOLÓGICOS
NOME DA EMPRESA: Consórcio Plena- Tropical
Objeto |  | Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), Anteprojeto e Modelagem de Concessão para o projeto de irrigação da zona de influência do canal adutor do Sertão Alagoano |  | CONTRATANTE: |  | Edital
|  |  |  | CODEVASF (SEDE) |  | 79/2023
Cod. | Base | Insumos | Uni | Qde | Preço Unitário (PU) | Preço Total (PT)
GT 1 | CODE | Sondagem Mista
GT1.2 | CODE | Sondagem Mista: (Des)Mobilização | un | 1 | 3150 | 3150
GT1.3 | CODE | Sondagem Mista: em rochas | m | 28 | 960 | 26880
GT 2 | CODE | Sondagem a Percussão SPT
GT2.1 | CODE | Sondagem Percussão: (Des)Mobilização | un | 1 | 1200 | 1200
GT2.2 | CODE | Sondagem Percursão: com SPT - Terrestre | m | 280 | 85 | 23800
GT2.2.3 | CODE | Sondagem Percursão: Desloc/Instalação >500 m | un | 140 | 248 | 34720
GT3 | CODE | Ensaios de Solo:
GT3.2 | CODE | Ensaio: Umidade Natural | un | 47 | 68 | 3196
GT3.3 | CODE | Ensaio: Densidade Natural | un | 47 | 50 | 2350
GT3.4 | CODE | Ensaio: Limite de Liquidez | un | 47 | 120 | 5640
GT3.5 | CODE | Ensaio: Limite de Plasticidade | un | 47 | 120 | 5640
GT3.6 | CODE | Ensaio: Granulometria por Peneiramento | un | 47 | 120 | 5640
GT3.7 | CODE | Ensaio: Granulometria por Sedimentação | un | 47 | 120 | 5640
GT3.8 | CODE | Ensaio: Massa Especifica Real dos Grãos | un | 47 | 60 | 2820
GT4 | CODE | Ensaios de Expansão
GT4.1 | CODE | Ensaio: Expansão colapsividade em aneis | un | 24 | 410 | 9840
GT5 | CODE | Ensaios de Dispersão
GT5.1 | CODE | Ensaio: Dispersão Crumb Test | un | 24 | 111 | 2664
TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS | [5 empty] | 133180
LEGENDA:
Uni - unidade de medição do insumo;
Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)
m - metro de perfuração de sondagem

## BDI
BDI ADOTADO
Referência: Acórdão 2.622/2013 TCU
DESCRIÇÃO | BDI ADOTADO %
Administração Central | 4.1%
Seguro e Garantia (*) | 0.28%
Risco | 0.95%
Despesas Financeiras | 0.82%
Lucro | 5.5%
Tributos (soma dos itens abaixo) | 0.0715
COFINS | 3%
PIS | 0.65%
ISSQN (**) | 3.5%
TOTAL | 20.66%
ISSQN = 0,6*2,5,(Plena) + 0,4*5 (Tropical)

## REF_NOVOS
Código | Categoria | Unid. | Salário | Encargos Sociais |  | Encargos Complementares | [9 empty] | Encargos Adicionais | [5 empty] | Encargos Totais |  | Valor Total | Data Base
[6 empty] | Alimentação |  | EPI |  | Ferramenta |  | Transporte |  | Exame Ocupacional |  | Cesta Básica |  | Assistência Médica |  | Seguro de Vida |  |  |  |  | 2023-01-01
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | R$ | 2022-10-01
P8001 | Advogado júnior | mês | 4200 | 72.72% | 3054.24 |  | 620 | [5 empty] | 0 |  | 3 |  |  |  | 250 |  | 9 |  | 3936.24 | 8136.24
P8002 | Advogado pleno | mês | 5600 | 20% | 1120 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 1120 | 6720
P8003 | Advogado sênior | mês | 9700 | 20% | 1940 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 1940 | 11640
P8026 | Auxiliar administrativo | mês | 1700 | 72.72% | 1236.24 |  | 620 | [5 empty] | 116.52 |  | 3 |  |  |  | 250 |  | 9 |  | 2118.24 | 3818.24
P8038 | Chefe de escritório | mês | 3100 | 72.72% | 2254.32 |  | 620 | [5 empty] | 31.67 |  | 3 |  |  |  | 250 |  | 9 |  | 3136.32 | 6236.32
P8045 | Economista júnior | mês | 4300 | 72.72% | 3126.96 |  | 620 | [5 empty] | 0 |  | 3 |  |  |  | 250 |  | 9 |  | 4008.96 | 8308.96
P8047 | Economista sênior | mês | 9800 | 20% | 1960 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 9 |  | 1969 | 11769
P8059 | Engenheiro ambiental sênior | mês | 13300 | 20% | 2660 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 2660 | 15960
P8061 | Engenheiro coordenador | mês | 17000 | 20% | 3400 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 9 |  | 3409 | 20409
P8065 | Engenheiro de projetos júnior | mês | 11050 | 72.72% | 8035.56 |  | 620 | [5 empty] | 0 |  | 3 |  |  |  | 250 |  | 9 |  | 8917.56 | 19967.56
P8067 | Engenheiro de projetos sênior | mês | 14600 | 20% | 2920 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 2920 | 17520
P8135 | Secretária | mês | 2200 | 72.72% | 1599.84 |  | 620 | [5 empty] | 78.88 |  | 3 |  |  |  | 250 |  | 9 |  | 2481.84 | 4681.84
P8143 | Técnico ambiental | mês | 2750 | 72.72% | 1999.8 |  | 620 | [5 empty] | 53.95 |  | 3 |  |  |  | 250 |  | 9 |  | 2881.8 | 5631.8
P8155 | Técnico em geoprocessamento | mês | 2500 | 20% | 500 | [17 empty] | 500 | 3000
P8159 | Técnico em informática - programador | mês | 3610 | 72.72% | 2625.192 |  | 620 | [5 empty] | 2.38 |  | 3 |  |  |  | 250 |  | 9 |  | 3507.192 | 7117.192