## Resumo
RESUMO DE ORÇAMENTO
Objetivo: | Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), Anteprojeto e Modelagem de Concessão para o projeto de irrigação da zona de influência do canal adutor do Sertão Alagoano
Estado: | Alagoas
Lote: | Único | Mês base:
DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR
|  |  | PARCIAL | TOTAL
ATIVIDADES
Coordenação Geral Administração | Pessoal |  | 179992.278
| Equipamento/Veículos |  | 74895.1519
| SUB TOTAL |  |  | 254887.4299
Diagnóstico Local | Pessoal |  | 35187.3925
| Equipamento/Veículos |  | 7738.8275
| SUB TOTAL |  |  | 42926.22
| SUB TOTAL (80%) |  |  | 34340.976
Estudos de Engenharia | Pessoal |  | 370043.115
| Equipamento/Veículos |  | 35990.4359
| Topografia - Campo |  | 243211.3244
| Pedologia - Campo |  | 412406.1094
| Geotecnica/Geologia - Campo |  | 145517.83
| SUB TOTAL |  |  | 1207168.8147
| SUB TOTAL (80%) |  |  | 1125962.1045
Avaliação Fundiária | Pessoal |  | 55411.445
| Equipamento/Veículos |  | 34047.5825
| SUB TOTAL |  |  | 89459.0275
| SUB TOTAL (80%) |  |  | 71567.222
Estudo de Mercado/Demanda | Pessoal |  | 55411.445
| Equipamento/Veículos |  | 4646.5551
| SUB TOTAL |  |  | 60058.0001
| SUB TOTAL (80%) |  |  | 48046.4001
Estudos Econômico/Financeiro | Pessoal |  | 26744.775
| Equipamento/Veículos |  | 4646.5551
| SUB TOTAL |  |  | 31391.3301
| SUB TOTAL (80%) |  |  | 25113.0641
Estudos Ambientais | Pessoal |  | 30119.45
| Equipamento/Veículos |  | 11996.812
| SUB TOTAL |  |  | 42116.262
| SUB TOTAL (80%) |  |  | 33693.0096
Estudos Socioeconomicos | Pessoal |  | 31089.025
| Equipamento/Veículos |  | 4646.5551
| SUB TOTAL |  |  | 35735.5801
| SUB TOTAL (80%) |  |  | 28588.4641
Estudos de Alternativas | Pessoal |  | 80312.41
| Equipamento/Veículos |  | 8321.6835
| SUB TOTAL |  |  | 88634.0935
| SUB TOTAL (80%) |  |  | 70907.2748
Edição Final EVTEA | Final EVTEA |  | 199088.5161
| SUB TOTAL |  |  | 199088.5161 | *Edição final do EVTEA corresponde a 20% dos estudos que o compõem
0
Anteprojeto | Pessoal |  | 149542.265
| Equipamento/Veículos |  | 11996.812
| SUB TOTAL |  |  | 161539.077
Modelagem de Concessão | Pessoal |  | 286391.05
| Equipamento/Veículos |  | 8321.6835
| SUB TOTAL |  |  | 294712.7335
TOTAL GERAL - ATIVIDADES |  |  |  | 2348446.2718
BDI |  |  | 20.67% | 485460.9581
TOTAL DO ORÇAMENTO (com *BDI) |  |  |  | 2833907.2299
(*) Foi adotado para o ISSQN o limite máximo adotado de 5% (valor variável em função da legislação de cada município), As empresas licitantes deverão adotar as alíquotas pertinentes.
OS VALORES DA COLUNA H ESTÃO CONSIDERANDO OS 20% RESTANTES

## Produtos
PAGAMENTO FINAL |  | 20%
PAGAMENTOS PRELIMINARES |  | 80%
PRODUTOS
Objetivo: | Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), Anteprojeto e Modelagem de Concessão para o projeto de irrigação da zona de influência do canal adutor do Sertão Alagoano
Estado: | Alagoas
Lote: | Único
Mês base:
PRODUTO | [6 empty] | EQUIPE (A) |  |  | CUSTO DIRETO (I) | BDI (II) | R$ TOTAL | %
[5 empty] | % do prelim | % TOTAL | EQUIPE TÉCNICA DIRETA / EQUIPAMENTO | % | COORDENAÇÃO / ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL
1.1 | DIAGNÓSTICO LOCAL |  |  | Diagnóstico local MINUTA | 80% | 64% | 27472.7808 | 2.126% | 5418.0894 | 32890.8702 | 6799.0627 | 39689.9329 | 1.401%
1.2 |  |  |  | Diagnóstico local FINAL | 20% | 16% | 6868.1952 | 0.5314% | 1354.5224 | 8222.7176 | 1699.7657 | 9922.4832 | 0.3501%
1.3 | ESTUDOS DE ENGENHARIA | Estudos Topográficos |  | Topografia - Campo | [5 empty] | 243211.3244 | 50275.6243 | 293486.9487 | 10.36%
1.4 |  |  | 16.67% | Estudos Topográficos MINUTA | 80% | 64% | 43310.2454 | 3.351% | 8541.5009 | 51851.7463 | 10718.5754 | 62570.3217 | 2.208%
1.5 |  |  | 16.67% | Estudos Topográficos FINAL | 20% | 16% | 10827.5614 | 0.8378% | 2135.3752 | 12962.9366 | 2679.6439 | 15642.5804 | 0.552%
1.6 |  | Estudos Pedológicos |  | Pedologia - Campo | [5 empty] | 412406.1094 | 85250.8603 | 497656.9697 | 17.56%
1.7 |  |  | 16.67% | Estudos Pedológicos MINUTA | 80% | 64% | 43310.2454 | 3.351% | 8541.5009 | 51851.7463 | 10718.5754 | 62570.3217 | 2.208%
1.8 |  |  | 16.67% | Estudos Pedológicos FINAL | 20% | 16% | 10827.5614 | 0.8378% | 2135.3752 | 12962.9366 | 2679.6439 | 15642.5804 | 0.552%
1.9 |  | Estudos Geotécnicos/Geológicos |  | Geotec/Geo - Campo | [5 empty] | 145517.83 | 30080.8352 | 175598.6652 | 6.196%
1.10 |  |  | 16.67% | Estudos Geotécnicos e Geológicos MINUTA | 80% | 64% | 43310.2454 | 3.351% | 8541.5009 | 51851.7463 | 10718.5754 | 62570.3217 | 2.208%
1.11 |  |  | 16.67% | Estudos Geotécnicos e Geológicos FINAL | 20% | 16% | 10827.5614 | 0.8378% | 2135.3752 | 12962.9366 | 2679.6439 | 15642.5804 | 0.552%
1.12 |  | Estudos Hidrológicos | 16.67% | Estudos hidrológicos MINUTA | 80% | 64% | 43310.2454 | 3.351% | 8541.5009 | 51851.7463 | 10718.5754 | 62570.3217 | 2.208%
1.13 |  |  | 16.67% | Estudos hidrológicos FINAL | 20% | 16% | 10827.5614 | 0.8378% | 2135.3752 | 12962.9366 | 2679.6439 | 15642.5804 | 0.552%
1.14 |  | Estudo Geométrico | 16.67% | Estudo Geométrico MINUTA | 80% | 64% | 43310.2454 | 3.351% | 8541.5009 | 51851.7463 | 10718.5754 | 62570.3217 | 2.208%
1.15 |  |  | 16.67% | Estudo Geométrico FINAL | 20% | 16% | 10827.5614 | 0.8378% | 2135.3752 | 12962.9366 | 2679.6439 | 15642.5804 | 0.552%
1.16 |  | Estudo de Terraplenangem | 16.67% | Estudo Terraplenagem MINUTA | 80% | 64% | 43310.2454 | 3.351% | 8541.5009 | 51851.7463 | 10718.5754 | 62570.3217 | 2.208%
1.17 |  |  | 16.67% | Estudo Terraplenagem FINAL | 20% | 16% | 10827.5614 | 0.8378% | 2135.3752 | 12962.9366 | 2679.6439 | 15642.5804 | 0.552%
1.18 | AVALIAÇÃO FUNDIÁRIA |  |  | Avaliação Fundiária MINUTA | 80% | 64% | 57253.7776 | 4.43% | 11291.3974 | 68545.175 | 14169.3709 | 82714.5459 | 2.919%
1.19 |  |  |  | Avaliação Fundiária FINAL | 20% | 16% | 14313.4444 | 1.107% | 2822.8493 | 17136.2938 | 3542.3427 | 20678.6365 | 0.7297%
1.20 | ESTUDO DE MERCADO/DEMANDA |  |  | Estudo de Mercado/Demanda MINUTA | 80% | 64% | 38437.1201 | 2.974% | 7580.4395 | 46017.5596 | 9512.5568 | 55530.1164 | 1.959%
1.21 |  |  |  | Estudo de Mercado/Demanda FINAL | 20% | 16% | 9609.28 | 0.7435% | 1895.1099 | 11504.3899 | 2378.1392 | 13882.5291 | 0.4899%
1.22 | ESTUDO ECONÔMICO/FINANCEIRO |  |  | Estudo Econômico/Financeiro MINUTA | 80% | 64% | 20090.4513 | 1.554% | 3962.1712 | 24052.6225 | 4972.0572 | 29024.6797 | 1.024%
1.23 |  |  |  | Estudo Econômico/Financeiro FINAL | 20% | 16% | 5022.6128 | 0.3886% | 990.5428 | 6013.1556 | 1243.0143 | 7256.1699 | 0.256%
1.24 | ESTUDOS AMBIENTAIS |  |  | Estudos Ambientais MINUTA | 80% | 64% | 26954.4077 | 2.086% | 5315.8576 | 32270.2653 | 6670.7738 | 38941.0391 | 1.374%
1.25 |  |  |  | Estudos Ambientais FINAL | 20% | 16% | 6738.6019 | 0.5214% | 1328.9644 | 8067.5663 | 1667.6935 | 9735.2598 | 0.3435%
1.26 | ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS |  |  | Estudos Socioeconômicos MINUTA | 80% | 64% | 22870.7713 | 1.77% | 4510.4966 | 27381.2678 | 5660.1408 | 33041.4086 | 1.166%
1.27 |  |  |  | Estudos Socioeconômicos FINAL | 20% | 16% | 5717.6928 | 0.4424% | 1127.6241 | 6845.317 | 1415.0352 | 8260.3522 | 0.2915%
1.28 | ESTUDOS DE ALTERNATIVAS |  |  | Estudos de Alternativas MINUTA | 80% | 64% | 56725.8199 | 4.389% | 11187.2753 | 67913.0952 | 14038.71 | 81951.8053 | 2.892%
1.29 |  |  |  | Estudos de Alternativas FINAL | 20% | 16% | 14181.455 | 1.097% | 2796.8188 | 16978.2738 | 3509.6775 | 20487.9513 | 0.723%
1.30 | EDIÇÃO FINAL EVTEA |  |  | EDIÇÃO FINAL EVTEA |  | 20% | 199088.5161 | 15.4% | 39263.5673 | 238352.0834 | 49271.1424 | 287623.2259 | 10.15%
1.31 | ANTEPROJETO |  |  | Anteprojeto |  | 100% | 161539.077 | 12.5% | 31858.1933 | 193397.2703 | 39978.2721 | 233375.5424 | 8.235%
1.38 | MODELAGEM DE CONCESSÃO |  |  | Componente de Infraestrutura |  | 25% | 73678.1834 | 5.701% | 14530.5634 | 88208.7468 | 18234.142 | 106442.8888 | 3.756%
1.39 |  |  |  | Componente de Licenciamentoe Ambiental |  | 25% | 73678.1834 | 5.701% | 14530.5634 | 88208.7468 | 18234.142 | 106442.8888 | 3.756%
1.40 |  |  |  | Componente Econômico-Financeiro |  | 25% | 73678.1834 | 5.701% | 14530.5634 | 88208.7468 | 18234.142 | 106442.8888 | 3.756%
1.41 |  |  |  | Componente Jurídico |  | 25% | 73678.1834 | 5.701% | 14530.5634 | 88208.7468 | 18234.142 | 106442.8888 | 3.756%
TOTAL | [6 empty] | 1292423.5781 | 100% | 254887.4299 | 2348446.2718 | 485460.9581 | 2833907.2299 | 100%

## Crono.Financeiro
C R O N O G R A M A D E M E D I Ç Ã O E P A G A M E N T O
Estado: | Alagoas | [17 empty] | Mês base:
Objetivo: | Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), Anteprojeto e Modelagem de Concessão para o projeto de irrigação da zona de influência do canal adutor do Sertão Alagoano
Lote: | Único | [14 empty] | Orçamento: | 2833907.2299
DISCRIMINAÇÃO |  | MÊS
|  | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 17º | 18º
1.1 | Diagnóstico local MINUTA | MÊS 1º: 39689.9329
1.2 | Diagnóstico local FINAL | MÊS 1º: 9922.4832
1.3 | Topografia - Campo | MÊS 2º: 146743.4744; MÊS 3º: 146743.4744
1.4 | Estudos Topográficos MINUTA | MÊS 2º: 31285.1609; MÊS 3º: 31285.1609
1.5 | Estudos Topográficos FINAL | MÊS 3º: 15642.5804
1.6 | Pedologia - Campo | MÊS 2º: 99531.3939; MÊS 3º: 99531.3939; MÊS 4º: 99531.3939; MÊS 5º: 99531.3939; MÊS 6º: 99531.3939
1.7 | Estudos Pedológicos MINUTA | MÊS 2º: 12514.0643; MÊS 3º: 12514.0643; MÊS 4º: 12514.0643; MÊS 5º: 12514.0643; MÊS 6º: 12514.0643
1.8 | Estudos Pedológicos FINAL | MÊS 6º: 15642.5804
1.9 | Geotec/Geo - Campo | MÊS 2º: 87799.3326; MÊS 4º: 87799.3326
1.10 | Estudos Geotécnicos e Geológicos MINUTA | MÊS 2º: 31285.1609; MÊS 4º: 31285.1609
1.11 | Estudos Geotécnicos e Geológicos FINAL | MÊS 4º: 15642.5804
1.12 | Estudos hidrológicos MINUTA | MÊS 4º: 31285.1609; MÊS 5º: 31285.1609
1.13 | Estudos hidrológicos FINAL | MÊS 5º: 15642.5804
1.14 | Estudo Geométrico MINUTA | MÊS 5º: 31285.1609; MÊS 6º: 31285.1609
1.15 | Estudo Geométrico FINAL | MÊS 6º: 15642.5804
1.16 | Estudo Terraplenagem MINUTA | MÊS 6º: 31285.1609; MÊS 7º: 31285.1609
1.17 | Estudo Terraplenagem FINAL | MÊS 7º: 15642.5804
1.18 | Avaliação Fundiária MINUTA | MÊS 8º: 41357.273; MÊS 9º: 41357.273
1.19 | Avaliação Fundiária FINAL | MÊS 9º: 20678.6365
1.20 | Estudo de Mercado/Demanda MINUTA | MÊS 9º: 27765.0582; MÊS 10º: 27765.0582
1.21 | Estudo de Mercado/Demanda FINAL | MÊS 10º: 13882.5291
1.22 | Estudo Econômico/Financeiro MINUTA | MÊS 10º: 14512.3398; MÊS 11º: 14512.3398
1.23 | Estudo Econômico/Financeiro FINAL | MÊS 11º: 7256.1699
1.24 | Estudos Ambientais MINUTA | MÊS 8º: 19470.5195; MÊS 9º: 19470.5195
1.25 | Estudos Ambientais FINAL | MÊS 9º: 9735.2598
1.26 | Estudos Socioeconômicos MINUTA | MÊS 11º: 16520.7043; MÊS 12º: 16520.7043
1.27 | Estudos Socioeconômicos FINAL | MÊS 12º: 8260.3522
1.28 | Estudos de Alternativas MINUTA | MÊS 12º: 40975.9026; MÊS 13º: 40975.9026
1.29 | Estudos de Alternativas FINAL | MÊS 13º: 20487.9513
1.30 | EDIÇÃO FINAL EVTEA | MÊS 14º: 287623.2259
1.31 | Anteprojeto | MÊS 15º: 116687.7712; MÊS 16º: 116687.7712
1.38 | MODELAGEM DE CONCESSÃO | MÊS 17º: 212885.7776; MÊS 18º: 212885.7776
Percentual Parcial (%) |  | 1.751% | 14.44% | 10.79% | 9.812% | 6.714% | 7.266% | 1.656% | 2.146% | 4.199% | 1.982% | 1.351% | 2.32% | 2.169% | 10.15% | 4.118% | 4.118% | 7.512% | 7.512%
Percentual Acumulado / Total (%) |  | 1.751% | 16.19% | 26.98% | 36.79% | 43.5% | 50.77% | 52.42% | 54.57% | 58.77% | 60.75% | 62.1% | 64.42% | 66.59% | 76.74% | 80.86% | 84.98% | 92.49% | 100%
Valor Parcial (R$) |  | 49612.4161 | 409158.587 | 305716.674 | 278057.693 | 190258.3605 | 205900.9409 | 46927.7413 | 60827.7925 | 119006.747 | 56159.9271 | 38289.2141 | 65756.9591 | 61463.854 | 287623.2259 | 116687.7712 | 116687.7712 | 212885.7776 | 212885.7776
Valor Acumulado / Total (R$) |  | 49612.4161 | 458771.0031 | 764487.677 | 1042545.3701 | 1232803.7305 | 1438704.6714 | 1485632.4127 | 1546460.2052 | 1665466.9521 | 1721626.8793 | 1759916.0933 | 1825673.0524 | 1887136.9064 | 2174760.1323 | 2291447.9035 | 2408135.6747 | 2621021.4523 | 2833907.2299

## PESSOAL
UTILIZAÇÃO DA EQUIPE
SERVIÇO | Código | CRONOGRAMA DE PERMANÊNCIA | [17 empty] | TOTAL
HOMEM x MÊS
|  | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 17º | 18º
Coordenação Geral
Coordenador Geral | P8061 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3.6
Administração | [19 empty] | 0
Chefe de Escritório | P8038 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3.6
Secretária (o) | P8135 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 4.5
Auxiliar Administrativo | P8026 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 4.5
Diagnóstico Local | [19 empty] | 0
Engenheiro de projetos Sênior | P8067 | 1º: 0.25 | 0.25
Engenheiro de projetos Júnior | P8065 | [18 empty] | 1 | bar: 1º
Cadista | P8159 | [18 empty] | 1 | bar: 1º
Estudos de Engenharia | [19 empty] | 0
Engenheiro de projetos Sênior | P8067 | 2º: 0.25; 3º: 0.25; 4º: 0.25; 5º: 0.25; 6º: 0.25; 7º: 0.25 | 1.5
Engenheiro de projetos Júnior | P8065 | 2º: 2; 3º: 2; 4º: 2; 5º: 2; 6º: 2; 7º: 2 | 12
Técnico em geoprocessamento | P8155 | [18 empty] | 6 | bar: 2º to 7º
Cadista | P8159 | [18 empty] | 6 | bar: 2º to 7º
Avaliação Fundiária | [19 empty] | 0
Engenheiro/Profissional Sênior | P8067 | 8º: 0.25; 9º: 0.25 | 0.5
Engenheiro/Profissional Júnior | P8065 | [18 empty] | 2 | bar: 8º to 9º
Técnico em geoprocessamento | P8155 | 8º: 0.5; 9º: 0.5 | 1
Estudos de Mercado/Demanda | [19 empty] | 0
Engenheiro/Profissional Sênior | P8067 | 9º: 0.25; 10º: 0.25 | 0.5
Engenheiro/Profissional Júnior | P8065 | [18 empty] | 2 | bar: 9º to 10º
Engenheiro/Economista Júnior | P8045 | [18 empty] | 2 | bar: 9º to 10º
Estudo Econômico/Financeiro | [19 empty] | 0
Engenheiro/Economista Sênior | P8047 | 10º: 0.25; 11º: 0.25 | 0.5
Engenheiro/Economista Júnior | P8045 | [18 empty] | 2 | bar: 10º to 11º
Estudos Ambientais | [19 empty] | 0
Engenheiro Ambiental Sênior | P8059 | 8º: 0.25; 9º: 0.25 | 0.5
Técnico ambiental | P8143 | [18 empty] | 2 | bar: 8º to 9º
Técnico em geoprocessamento | P8155 | 8º: 0.5; 9º: 0.5 | 1
Estudos Socioeconomicos | [19 empty] | 0
Engenheiro/Economista Sênior | P8067 | 11º: 0.25; 12º: 0.25 | 0.5
Engenheiro/Economista Junior | P8045 | [18 empty] | 2 | bar: 11º to 12º
Estudos de Alternativas | [19 empty] | 0
Engenheiro/Profissional Sênior | P8067 | 12º: 0.5; 13º: 0.5 | 1
Engenheiro/Profissional Júnior | P8065 | [18 empty] | 2 | bar: 12º to 13º
Técnico em geoprocessamento | P8155 | [18 empty] | 2 | bar: 12º to 13º
Edição Final EVTEA | [19 empty] | 0
0
0
0
0
Anteprojeto | [19 empty] | 0
Engenheiro/Profissional Sênior | P8067 | 15º: 0.25; 16º: 0.25 | 0.5
Engenheiro/Profissional Junior | P8065 | 15º: 2; 16º: 2 | 4
Técnico em geoprocessamento | P8155 | 15º: 2; 16º: 2 | 4
Cadista | P8159 | 15º: 2; 16º: 2 | 4
Modelagem de Concessão | [19 empty] | 0
Componente de Infraestrutura | [19 empty] | 0
Engenheiro/Profissional Sênior | P8067 | 17º: 0.5; 18º: 0.5 | 1
Engenheiro/Profissional Júnior | P8065 | [18 empty] | 2 | bar: 17º to 18º
Componente de Licenciamento Ambiental | [19 empty] | 0
Engenheiro Ambiental Sênior | P8059 | 17º: 0.5; 18º: 0.5 | 1
Engenheiro/Profissional Júnior | P8065 | [18 empty] | 2 | bar: 17º to 18º
Componente Econômico-Financeiro | [19 empty] | 0
Engenheiro/Economista Sênior | P8067 | 17º: 0.5; 18º: 0.5 | 1
Engenheiro/Economista Júnior | P8065 | [18 empty] | 2 | bar: 17º to 18º
Componente Jurídico | [19 empty] | 0
Engenheiro/Profissional Sênior | P8067 | 17º: 0.5; 18º: 0.5 | 1
Advogado Sênior | P8003 | [18 empty] | 2 | bar: 17º to 18º
Advogado Júnior | P8001 | [18 empty] | 2 | bar: 17º to 18º
| CATEGORIA | [18 empty] | TOTAL GERAL
MESES
|  | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 17º | 18º
| P8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2
| P8002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2
| P8007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8026 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 4.5 | 4.5
| P8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8038 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3.6 | 3.6
| P8040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
| P8046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
| P8051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5
| P8060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8061 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3.6 | 3.6
| P8062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8065 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 29 | 29
| P8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8067 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0.25 | 1.5 | 1.5 | 7.75 | 7.75
| P8068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8135 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 4.5 | 4.5
| P8139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
| P8147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8155 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 14
| P8159 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11
| P8163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P8175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CATEGORIA | SALÁRIO | MESES 1º: TOTAL MENSAL POR CATEGORIA | TOTAL GERAL
MESES
|  | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 17º | 18º
P8001 | 8602.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8602.13 | 8602.13 | 17204.26
P8002 | 11130.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8003 | 18515.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18515.43 | 18515.43 | 37030.86
P8007 | 7686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8008 | 9917.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8009 | 16873.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8013 | 20853.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8014 | 21615.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8015 | 26443.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8019 | 6226.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8020 | 7899.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8021 | 12746.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8025 | 3729.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8026 | 4186.4 | 1046.6 | 1046.6 | 1046.6 | 1046.6 | 1046.6 | 1046.6 | 1046.6 | 1046.6 | 1046.6 | 1046.6 | 1046.6 | 1046.6 | 1046.6 | 1046.6 | 1046.6 | 1046.6 | 1046.6 | 1046.6 | 18838.8
P8027 | 4045.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8028 | 3729.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8032 | 6586.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8033 | 8398.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8034 | 13848.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8038 | 6635.2 | 1327.04 | 1327.04 | 1327.04 | 1327.04 | 1327.04 | 1327.04 | 1327.04 | 1327.04 | 1327.04 | 1327.04 | 1327.04 | 1327.04 | 1327.04 | 1327.04 | 1327.04 | 1327.04 | 1327.04 | 1327.04 | 23886.72
P8040 | 8013.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8041 | 10353.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8042 | 18480.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8044 | 28924.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8045 | 8709.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8709.64 | 17419.28 | 17419.28 | 8709.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52257.84
P8046 | 11282.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8047 | 18650.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4662.7475 | 4662.7475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9325.495
P8051 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
P8052 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
P8053 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
P8054 | 20830.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8055 | 22549.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8056 | 24268.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8057 | 20890.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8058 | 20974.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8059 | 24912.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6228.09 | 6228.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12456.18 | 12456.18 | 37368.54
P8060 | 37650.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8061 | 31544.33 | 6308.866 | 6308.866 | 6308.866 | 6308.866 | 6308.866 | 6308.866 | 6308.866 | 6308.866 | 6308.866 | 6308.866 | 6308.866 | 6308.866 | 6308.866 | 6308.866 | 6308.866 | 6308.866 | 6308.866 | 6308.866 | 113559.588
P8062 | 20906.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8063 | 21144.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8064 | 23791.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8065 | 20870.85 | 20870.85 | 41741.7 | 41741.7 | 41741.7 | 41741.7 | 41741.7 | 41741.7 | 20870.85 | 41741.7 | 20870.85 | 0 | 20870.85 | 20870.85 | 0 | 41741.7 | 41741.7 | 62612.55 | 62612.55 | 605254.65
P8066 | 21592.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8067 | 27339.49 | 6834.8725 | 6834.8725 | 6834.8725 | 6834.8725 | 6834.8725 | 6834.8725 | 6834.8725 | 6834.8725 | 13669.745 | 6834.8725 | 6834.8725 | 20504.6175 | 13669.745 | 0 | 6834.8725 | 6834.8725 | 41009.235 | 41009.235 | 211881.0475
P8068 | 20906.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8069 | 21144.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8070 | 23791.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8080 | 18985.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8081 | 19922.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8082 | 26163.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8086 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
P8087 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
P8088 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
P8092 | 5894.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8093 | 7447.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8094 | 13468.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8098 | 4972.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8102 | 20849.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8106 | 9450.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8107 | 12261.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8108 | 19995.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8112 | 4891.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8113 | 4575.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8117 | 9300.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8118 | 12060.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8119 | 19008.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8123 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
P8124 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
P8125 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
P8129 | 5763.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8130 | 7271.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8131 | 11430.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8135 | 5268.26 | 1317.065 | 1317.065 | 1317.065 | 1317.065 | 1317.065 | 1317.065 | 1317.065 | 1317.065 | 1317.065 | 1317.065 | 1317.065 | 1317.065 | 1317.065 | 1317.065 | 1317.065 | 1317.065 | 1317.065 | 1317.065 | 23707.17
P8139 | 4442.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8143 | 6023.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6023.83 | 6023.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12047.66
P8147 | 6609.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8151 | 8758.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8155 | 5615.61 | 0 | 5615.61 | 5615.61 | 5615.61 | 5615.61 | 5615.61 | 5615.61 | 5615.61 | 5615.61 | 0 | 0 | 5615.61 | 5615.61 | 0 | 11231.22 | 11231.22 | 0 | 0 | 78618.54
P8159 | 7481.67 | 7481.67 | 7481.67 | 7481.67 | 7481.67 | 7481.67 | 7481.67 | 7481.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14963.34 | 14963.34 | 0 | 0 | 82298.37
P8163 | 5282.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8167 | 4718.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8168 | 5888.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8169 | 8578.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8173 | 6588.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8174 | 8410.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P8175 | 13983.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL MENSAL |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | MESES 14º: #N/A | #N/A

## EquipeTec_Total
E Q U I P E T É C N I C A
Estado: | Alagoas |  |  | Mês base:
Trecho: | Zona de Influência do Canal de Sertão Alagoano
Lote: | Único
Atividades | Categoria |  | Tipo de Equipe | Homem * Mês | Salário / Mês | Total (R$)
| Discriminação | Código
Coordenação Geral | Coordenador Geral | P8061 |  | 3.6 | 31544.33 | 113559.588
SUB TOTAL | [5 empty] | 113559.588 | 113559.588
Administração | Chefe de Escritório | P8038 |  | 3.6 | 6635.2 | 23886.72
| Secretária (o) | P8135 |  | 4.5 | 5268.26 | 23707.17
| Auxiliar Administrativo | P8026 |  | 4.5 | 4186.4 | 18838.8
SUB TOTAL | [5 empty] | 66432.69 | 66432.69
Diagnóstico Local | Engenheiro de projetos Sênior | P8067 |  | 0.25 | 27339.49 | 6834.8725
| Engenheiro de projetos Júnior | P8065 |  | 1 | 20870.85 | 20870.85
| Cadista | P8159 |  | 1 | 7481.67 | 7481.67
SUB TOTAL | [5 empty] | 35187.3925 | 35187.3925
Estudos de Engenharia | Engenheiro de projetos Sênior | P8067 |  | 1.5 | 27339.49 | 41009.235
| Engenheiro de projetos Júnior | P8065 |  | 12 | 20870.85 | 250450.2
| Técnico em geoprocessamento | P8155 |  | 6 | 5615.61 | 33693.66
| Cadista | P8159 |  | 6 | 7481.67 | 44890.02
SUB TOTAL | [5 empty] | 370043.115 | 370043.115
Avaliação Fundiária | Engenheiro/Profissional Sênior | P8067 |  | 0.5 | 27339.49 | 13669.745
| Engenheiro/Profissional Júnior | P8065 |  | 2 | 20870.85 | 41741.7
| Técnico em geoprocessamento | P8155 |  | 1 | 5615.61 | 5615.61
SUB TOTAL | [5 empty] | 55411.445 | 55411.445
Estudos de Mercado/Demanda | Engenheiro/Profissional Sênior | P8067 |  | 0.5 | 27339.49 | 13669.745
| Engenheiro/Profissional Júnior | P8065 |  | 2 | 20870.85 | 41741.7
| Engenheiro/Economista Júnior | P8045 |  | 2 | 8709.64 | 17419.28
SUB TOTAL | [5 empty] | 55411.445 | 55411.445
Estudo Econômico/Financeiro | Engenheiro/Economista Sênior | P8047 |  | 0.5 | 18650.99 | 9325.495
| Engenheiro/Economista Júnior | P8045 |  | 2 | 8709.64 | 17419.28
SUB TOTAL | [5 empty] | 26744.775 | 26744.775
Estudos Ambientais | Engenheiro Ambiental Sênior | P8059 |  | 0.5 | 24912.36 | 12456.18
| Técnico ambiental | P8143 |  | 2 | 6023.83 | 12047.66
| Técnico em geoprocessamento | P8155 |  | 1 | 5615.61 | 5615.61
SUB TOTAL | [5 empty] | 30119.45 | 30119.45
Estudos Socioeconomicos | Engenheiro/Economista Sênior | P8067 |  | 0.5 | 27339.49 | 13669.745
| Engenheiro/Economista Junior | P8045 |  | 2 | 8709.64 | 17419.28
SUB TOTAL | [5 empty] | 31089.025 | 31089.025
Estudos de Alternativas | Engenheiro/Profissional Sênior | P8067 |  | 1 | 27339.49 | 27339.49
| Engenheiro/Profissional Júnior | P8065 |  | 2 | 20870.85 | 41741.7
| Técnico em geoprocessamento | P8155 |  | 2 | 5615.61 | 11231.22
SUB TOTAL | [5 empty] | 80312.41 | 80312.41 | 684319.0575
Edição Final EVTEA | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
SUB TOTAL | [5 empty] | 0 | 0
Anteprojeto | Engenheiro/Profissional Sênior | P8067 |  | 0.5 | 27339.49 | 13669.745
| Engenheiro/Profissional Junior | P8065 |  | 4 | 20870.85 | 83483.4
| Técnico em geoprocessamento | P8155 |  | 4 | 5615.61 | 22462.44
| Cadista | P8159 |  | 4 | 7481.67 | 29926.68
SUB TOTAL | [5 empty] | 149542.265 | 149542.265
Modelagem de Concessão
Componente de Infraestrutura | Engenheiro/Profissional Sênior | P8067 |  | 1 | 27339.49 | 27339.49
| Engenheiro/Profissional Júnior | P8065 |  | 2 | 20870.85 | 41741.7
SUB TOTAL | [5 empty] | 69081.19 | 69081.19
Componente de Licenciamento Ambiental | Engenheiro Ambiental Sênior | P8059 |  | 1 | 24912.36 | 24912.36
| Engenheiro/Profissional Júnior | P8065 |  | 2 | 20870.85 | 41741.7
SUB TOTAL | [5 empty] | 66654.06 | 66654.06
Componente Econômico-Financeiro | Engenheiro/Economista Sênior | P8067 |  | 1 | 27339.49 | 27339.49
| Engenheiro/Economista Júnior | P8065 |  | 2 | 20870.85 | 41741.7
SUB TOTAL | [5 empty] | 69081.19 | 69081.19
Componente Jurídico | Engenheiro/Profissional Sênior | P8067 |  | 1 | 27339.49 | 27339.49
| Advogado Sênior | P8003 |  | 2 | 18515.43 | 37030.86
| Advogado Júnior | P8001 |  | 2 | 8602.13 | 17204.26
SUB TOTAL | [5 empty] | 81574.61 | 81574.61
1300244.6505

## Equipamento
1 - Equipamentos |  | Código | Qtd | Unid | Unid | Total (R$) | Valor Total
Imóvel Comercial |  | B8951 - COMPESA | 1008 | m².mês |  | 46.26 | 46630.08
Mobiliário |  | B8953 - COMPESA | 90 | mês |  | 510.27 | 45924.3
Custos diversos - Escritório |  | 10562 - ORSE | 90 | mês |  | 30 | 2700
TOTAL DA PROPOSTA | [6 empty] | 95254.38
Valores a serem distribuídos proporcionalmente entre os produtos
Coordenação Geral | 2323.2776 | 18 | 41818.9961
Diagnóstico Local | 2323.2776 | 1 | 2323.2776
Estudos de Engenharia | 2323.2776 | 6 | 13939.6654
Avaliação Fundiária | 2323.2776 | 2 | 4646.5551
Estudos de Mercado/Demanda | 2323.2776 | 2 | 4646.5551
Estudo Econômico/Financeiro | 2323.2776 | 2 | 4646.5551
Estudos Ambientais | 2323.2776 | 2 | 4646.5551
Estudos Socioeconômicos | 2323.2776 | 2 | 4646.5551
Estudos de Alternativas | 2323.2776 | 2 | 4646.5551
Edição Final EVTEA | 2323.2776 | 0 | 0
Anteprojeto | 2323.2776 | 2 | 4646.5551
Modelagem de concessão | 2323.2776 | 2 | 4646.5551
SUBTOTAL |  |  | 95254.38

## Veículos
V E Í C U L O S
Estado: | Alagoas | [7 empty] | Mês base: | 0
Trecho: | IUIÚ
Subtrecho:
Lote: | Único
UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS
DISCRIMINAÇÃO |  | QUANTIDADE | [7 empty] | PREÇO
|  | COD | UNIDADES | MESES | HORAS MENSAIS |  | CUSTO HORÁRIO |  | QTD TOTAL | POR MÊS | TOTAL
[5 empty] | operativa | improdutiva | operativa | improdutiva |  | R$ | R$
Coordenação Geral | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E9512 | 0.25 | 18 | 66 | 116.49 | 57.4023 | 30.5752 | 4.5 | 7350.2568 | 33076.1558
Diagnóstico Local | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E9512 | 1 | 1 | 66 | 116.49 | 57.4023 | 30.5752 | 1 | 7350.2568 | 7350.2568
Estudos de Engenharia | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E9512 | 0.5 | 6 | 66 | 116.49 | 57.4023 | 30.5752 | 3 | 7350.2568 | 22050.7705
Avaliação Fundiária | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E9512 | 2 | 2 | 66 | 116.49 | 57.4023 | 30.5752 | 4 | 7350.2568 | 29401.0274
Estudos de Mercado/Demanda | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E9512 | 0 | 2 | 66 | 116.49 | 57.4023 | 30.5752 | 0 | 7350.2568 | 0
Estudo Econômico/Financeiro | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E9512 | 0 | 2 | 66 | 116.49 | 57.4023 | 30.5752 | 0 | 7350.2568 | 0
Estudos Ambientais | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E9512 | 0.5 | 2 | 66 | 116.49 | 57.4023 | 30.5752 | 1 | 7350.2568 | 7350.2568
Estudos Socioeconômicos | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E9512 | 0 | 2 | 66 | 116.49 | 57.4023 | 30.5752 | 0 | 7350.2568 | 0
Estudos de Alternativas | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E9512 | 0.25 | 2 | 66 | 116.49 | 57.4023 | 30.5752 | 0.5 | 7350.2568 | 3675.1284
Edição Final EVTEA | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E9512 | 0.25 | 1 | 66 | 116.49 | 57.4023 | 30.5752 | 0.25 | 7350.2568 | 1837.5642
Anteprojeto | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E9512 | 0.5 | 2 | 66 | 116.49 | 57.4023 | 30.5752 | 1 | 7350.2568 | 7350.2568
Modelagem de concessão | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | E9512 | 0.25 | 2 | 66 | 116.49 | 57.4023 | 30.5752 | 0.5 | 7350.2568 | 3675.1284
SUBTOTAL | [10 empty] | 115766.55

## Campo-Topografia
PROPOSTA SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA |  |  | CODIGO:
PCAT
NOME DA EMPRESA
PROJETO: | OBJETO: |  |  | EDITAL:
SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO | [5 empty] | INDICE 157980 FGV
1 - Levantamentos Aerofotogramétricos |  | Qtd | Unid | Total (R$) | Valor Total | 282.935 | 289.599
1.1 – Voo Aerofotogramétrico |  | 100 | km² | 630.6827 | 63068.2722 | 616.17
1.2 – Planejamento |  | 100 | km² | 174.1257 | 17412.5703 | 170.1189
1.3 – Apoio de Campo |  | 100 | km² | 265.5506 | 26555.062 | 259.44
1.4 – Implantação de marcos (Ponto GPS dupla freqüencia – L1/L2) |  | 16 | un | 951.7334 | 15227.7347 | 929.833
1.5 – Marco de Concreto (12 x 18 x 50 cm) |  | 16 | un | 52.2803 | 836.4845 | 51.0772
1.6 – Aerotriangulação |  | 100 | km² | 127.243 | 12724.3005 | 124.315
1.7 – Restituição |  | 100 | km² | 298.7444 | 29874.4447 | 291.87
1.8 – Reambulação |  | 100 | km² | 475.7782 | 47577.8193 | 464.83
1.9 – Edição / Revisão |  | 100 | km² | 231.4539 | 23145.392 | 226.1279
1.10 – Entrega Final |  | 100 | km² | 67.8924 | 6789.2442 | 66.3302
TOTAL |  |  |  |  | 243211.3244

## Campo-Pedologia
SERVIÇOS PEDOLÓGICOS | [5 empty] | CODIGO:
NOME DA EMPRESA:
EMBASA 05/2023
PROJETO: Iuiú |  |  |  | CONTRATANTE: |  |  |  |  | 1021.99 | 10219.9
CODEVASF (SEDE)
Cod. | Base | Insumos | Uni | Qde | Preço Unitário (PU) | Preço Total (PT)
GT 1 | CODE | Sondagens
GT1.2 | CODE | Sondagem a Trado | un | 2500 | 63.5 | 158750 | EMBASA | 32.01.01
GT1.3 | CODE | Abertura e Descrição de Trincheiras | un | 500 | 369.954 | 184977.0112 | CONSULTIVA CODEVASF ATUALIZADA
GT2 | CODE | Ensaios:
GT2.1 | CODE | Análises completas de trincheiras | un | 50 | 235.8097 | 11790.4866 | CONSULTIVA CODEVASF ATUALIZADA
GT2.2 | CODE | Análises parciais de trincheiras | un | 50 | 126.3749 | 6318.7468 | CONSULTIVA CODEVASF ATUALIZADA
GT2.3 | CODE | Picadas manuais | km | 20 | 2156.56 | 43131.2 | EMOP | 01.005.0014-A
GT2.4 | CODE | Teste de condutividade hidráulica tipo porchet | un | 25 | 297.5466 | 7438.6648 | CONSULTIVA CODEVASF ATUALIZADA
TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS | [5 empty] | 412406.1094
LEGENDA:
Uni - unidade de medição do insumo;
km - Quilômetro de medição
Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)

## Campo-Geotec-Geo
SERVIÇOS GEOTÉCNICOS/GEOLÓGICOS | [5 empty] | CODIGO:
NOME DA EMPRESA:
EMBASA 05/2023; SEINFRA 027; CPOS/CDU-SP 08/23; EMOP-RJ 08/23; ORSE-SE 08/23; COMPESA -PE 01/23
PROJETO: Iuiú |  |  |  | CONTRATANTE:
CODEVASF (SEDE)
Cod. | Base | Insumos | Uni | Qde | Preço Unitário (PU) | Preço Total (PT)
GT 1 | CODE | Sondagem Mista
GT1.2 | CODE | Sondagem Mista: (Des)Mobilização | un | 1 | 3157.33 | 3157.33 | EMBASA E200320516
GT1.3 | CODE | Sondagem Mista: em rochas | m | 28 | 981.33 | 27477.24 | SEINFRA | I0454
GT 2 | CODE | Sondagem a Percussão SPT
GT2.1 | CODE | Sondagem Percussão: (Des)Mobilização | un | 1 | 1249.33 | 1249.33 | CPOS | A.07.000.020476
GT2.2 | CODE | Sondagem Percursão: com SPT - Terrestre | m | 280 | 94.11 | 26350.8 | CPOS | A.07.000.020483
GT2.2.3 | CODE | Sondagem Percursão: Desloc/Instalação >500 m | un | 140 | 275.16 | 38522.4 | SIURB | 200205
GT3 | CODE | Ensaios de Solo:
GT3.2 | CODE | Ensaio: Umidade Natural | un | 47 | 68.87 | 3236.89 | EMBASA | E200340122
GT3.3 | CODE | Ensaio: Densidade Natural | un | 47 | 50.27 | 2362.69 | EMOP | 01.001.0091-A
GT3.4 | CODE | Ensaio: Limite de Liquidez | un | 47 | 150 | 7050 | ORSE | 4683
GT3.5 | CODE | Ensaio: Limite de Plasticidade | un | 47 | 150 | 7050 | ORSE | 4684
GT3.6 | CODE | Ensaio: Granulometria por Peneiramento | un | 47 | 150 | 7050 | ORSE | 4682
GT3.7 | CODE | Ensaio: Granulometria por Sedimentação | un | 47 | 124.27 | 5840.69 | COMPESA | 01.07.07U
GT3.8 | CODE | Ensaio: Massa Especifica Real dos Grãos | un | 47 | 65.78 | 3091.66 | EMBASA | E200340116
GT4 | CODE | Ensaios de Expansão
GT4.1 | CODE | Ensaio: Expansão colapsividade em aneis | un | 24 | 422.76 | 10146.24 | Tabela de Engenharia Consultiva da Codevasf
GT5 | CODE | Ensaios de Dispersão
GT5.1 | CODE | Ensaio: Dispersão Crumb Test | un | 24 | 122.19 | 2932.56 | EMBASA | 34.05.32
TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS | [5 empty] | 145517.83
LEGENDA:
Uni - unidade de medição do insumo;
Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)
m - metro de perfuração de sondagem

## BDI
BDI ADOTADO
Referência: Acórdão 2.622/2013 TCU
DESCRIÇÃO | BDI ADOTADO %
Administração Central | 4.5%
Seguro e Garantia (*) | 0.28%
Risco | 1%
Despesas Financeiras | 0.94%
Lucro | 5.5%
Tributos (soma dos itens abaixo) | 0.0665
COFINS | 3%
PIS | 0.65%
ISSQN (**) | 3%
TOTAL | 20.67%

## REF_NOVOS
Código | Categoria | Unid. | Salário | Encargos Sociais |  | Encargos Complementares | [9 empty] | Encargos Adicionais | [5 empty] | Encargos Totais |  | Valor Total |  | Data Base
[6 empty] | Alimentação |  | EPI |  | Ferramenta |  | Transporte |  | Exame Ocupacional |  | Cesta Básica |  | Assistência Médica |  | Seguro de Vida | [5 empty] | 2023-01-01
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | R$ |  | 2022-10-01
P8001 | Advogado júnior | mês | 4222.14 | 79.63% | 3362.09 | 16.03% | 677.01 | 0.62% | 26.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.08% | 3.47 | 0% | 0 | 7.14% | 301.42 | 0.24% | 9.98 | 103.7% | 4379.99 | 8602.13
P8002 | Advogado pleno | mês | 5629.52 | 79.63% | 4482.78 | 12.03% | 677.01 | 0.46% | 26.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.06% | 3.47 | 0% | 0 | 5.35% | 301.42 | 0.18% | 9.98 | 97.71% | 5500.69 | 11130.21
P8003 | Advogado sênior | mês | 9740.87 | 79.63% | 7756.65 | 6.95% | 677.01 | 0.27% | 26.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 3.47 | 0% | 0 | 3.09% | 301.42 | 0.1% | 9.98 | 90.08% | 8774.56 | 18515.43
P8007 | Analista de desenvolvimento de sistemas júnior | mês | 3731.91 | 79.38% | 2962.39 | 18.14% | 677.01 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.09% | 3.29 | 0% | 0 | 8.08% | 301.42 | 0.27% | 9.98 | 106% | 3954.09 | 7686
P8008 | Analista de desenvolvimento de sistemas pleno | mês | 4975.88 | 79.38% | 3949.85 | 13.61% | 677.01 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.07% | 3.29 | 0% | 0 | 6.06% | 301.42 | 0.2% | 9.98 | 99.31% | 4941.55 | 9917.43
P8009 | Analista de desenvolvimento de sistemas sênior | mês | 8853.75 | 79.38% | 7028.1 | 7.65% | 677.01 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 3.29 | 0% | 0 | 3.4% | 301.42 | 0.11% | 9.98 | 90.58% | 8019.8 | 16873.55
P8013 | Arquiteto júnior | mês | 11067 | 79.24% | 8769.49 | 6.12% | 677.01 | 0.24% | 26.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 2.6 | 0% | 0 | 2.72% | 301.42 | 0.09% | 9.98 | 88.43% | 9786.52 | 20853.52
P8014 | Arquiteto pleno | mês | 11492.2 | 79.24% | 9106.42 | 5.89% | 677.01 | 0.23% | 26.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 2.6 | 0% | 0 | 2.62% | 301.42 | 0.09% | 9.98 | 88.09% | 10123.45 | 21615.65
P8015 | Arquiteto sênior | mês | 14185.72 | 79.24% | 11240.77 | 4.77% | 677.01 | 0.18% | 26.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 2.6 | 0% | 0 | 2.12% | 301.42 | 0.07% | 9.98 | 86.41% | 12257.8 | 26443.52
P8019 | Assistente social júnior | mês | 2867.66 | 79.97% | 2293.27 | 23.61% | 677.01 | 0.91% | 26.03 | 0% | 0 | 1.64% | 46.97 | 0.13% | 3.82 | 0% | 0 | 10.51% | 301.42 | 0.35% | 9.98 | 117.1% | 3358.5 | 6226.16
P8020 | Assistente social pleno | mês | 3823.55 | 79.97% | 3057.69 | 17.71% | 677.01 | 0.68% | 26.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.1% | 3.82 | 0% | 0 | 7.88% | 301.42 | 0.26% | 9.98 | 106.6% | 4075.95 | 7899.5
P8021 | Assistente social sênior | mês | 6517.04 | 79.97% | 5211.68 | 10.39% | 677.01 | 0.4% | 26.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.06% | 3.82 | 0% | 0 | 4.63% | 301.42 | 0.15% | 9.98 | 95.59% | 6229.93 | 12746.97
P8025 | Auxiliar | mês | 1428.53 | 79.98% | 1142.54 | 47.39% | 677.01 | 2.22% | 31.69 | 0.11% | 1.62 | 9.33% | 133.32 | 0.25% | 3.57 | 0% | 0 | 21.1% | 301.42 | 0.7% | 9.98 | 161.1% | 2301.15 | 3729.68 | ok | 3155
P8026 | Auxiliar administrativo | mês | 1708.51 | 80.11% | 1368.69 | 39.63% | 677.01 | 0% | 0 | 0% | 0 | 6.82% | 116.52 | 0.25% | 4.28 | 0% | 0 | 17.64% | 301.42 | 0.58% | 9.98 | 145% | 2477.89 | 4186.4 | ok
P8027 | Auxiliar de laboratório | mês | 1609.67 | 79.88% | 1285.81 | 42.06% | 677.01 | 1.97% | 31.69 | 0.21% | 3.35 | 7.61% | 122.45 | 0.27% | 4.37 | 0% | 0 | 18.73% | 301.42 | 0.62% | 9.98 | 151.3% | 2436.08 | 4045.75
P8028 | Auxiliar de topografia | mês | 1428.53 | 79.94% | 1141.97 | 47.39% | 677.01 | 2.22% | 31.69 | 0.1% | 1.41 | 9.33% | 133.32 | 0.31% | 4.48 | 0% | 0 | 21.1% | 301.42 | 0.7% | 9.98 | 161.1% | 2301.27 | 3729.8
P8032 | Biólogo júnior | mês | 3084.04 | 79.48% | 2451.2 | 21.95% | 677.01 | 0.84% | 26.03 | 0% | 0 | 1.1% | 33.99 | 0.11% | 3.31 | 0% | 0 | 9.77% | 301.42 | 0.32% | 9.98 | 113.6% | 3502.93 | 6586.97
P8033 | Biólogo pleno | mês | 4112.06 | 79.48% | 3268.26 | 16.46% | 677.01 | 0.63% | 26.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.08% | 3.31 | 0% | 0 | 7.33% | 301.42 | 0.24% | 9.98 | 104.2% | 4286.01 | 8398.06
P8034 | Biólogo sênior | mês | 7148.83 | 79.48% | 5681.89 | 9.47% | 677.01 | 0.36% | 26.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.05% | 3.31 | 0% | 0 | 4.22% | 301.42 | 0.14% | 9.98 | 93.72% | 6699.64 | 13848.47
P8038 | Chefe de escritório | mês | 3122.68 | 79.72% | 2489.4 | 21.68% | 677.01 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1.01% | 31.67 | 0.1% | 3.05 | 0% | 0 | 9.65% | 301.42 | 0.32% | 9.98 | 112.5% | 3512.52 | 6635.2 | ok | 6838.72
P8040 | Contador júnior | mês | 3909.36 | 79.61% | 3112.24 | 17.32% | 677.01 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.08% | 3.14 | 0% | 0 | 7.71% | 301.42 | 0.26% | 9.98 | 105% | 4103.79 | 8013.14
P8041 | Contador pleno | mês | 5212.47 | 79.61% | 4149.65 | 12.99% | 677.01 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.06% | 3.14 | 0% | 0 | 5.78% | 301.42 | 0.19% | 9.98 | 98.63% | 5141.2 | 10353.67
P8042 | Contador sênior | mês | 9737.02 | 79.61% | 7751.64 | 6.95% | 677.01 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.14 | 0% | 0 | 3.1% | 301.42 | 0.1% | 9.98 | 89.79% | 8743.19 | 18480.22
P8044 | Coordenador ambiental | mês | 15552.43 | 79.45% | 12356.4 | 4.35% | 677.01 | 0.15% | 23.77 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 3.38 | 0% | 0 | 1.94% | 301.42 | 0.06% | 9.98 | 85.98% | 13371.96 | 28924.39
P8045 | Economista júnior | mês | 4306.55 | 79.22% | 3411.65 | 15.72% | 677.01 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.07% | 3.03 | 0% | 0 | 7% | 301.42 | 0.23% | 9.98 | 102.2% | 4403.09 | 8709.64
P8046 | Economista pleno | mês | 5742.07 | 79.22% | 4548.87 | 11.79% | 677.01 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.05% | 3.03 | 0% | 0 | 5.25% | 301.42 | 0.17% | 9.98 | 96.49% | 5540.31 | 11282.38
P8047 | Economista sênior | mês | 9853.56 | 79.22% | 7805.99 | 6.87% | 677.01 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.03 | 0% | 0 | 3.06% | 301.42 | 0.1% | 9.98 | 89.28% | 8797.43 | 18650.99
P8054 | Engenheiro agrônomo júnior | mês | 11067 | 79.03% | 8746.25 | 6.12% | 677.01 | 0.24% | 26.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.08 | 0% | 0 | 2.72% | 301.42 | 0.09% | 9.98 | 88.22% | 9763.76 | 20830.76
P8055 | Engenheiro agrônomo pleno | mês | 12027.17 | 79.03% | 9505.07 | 5.63% | 677.01 | 0.22% | 26.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.08 | 0% | 0 | 2.51% | 301.42 | 0.08% | 9.98 | 87.49% | 10522.59 | 22549.76
P8056 | Engenheiro agrônomo sênior | mês | 12987.35 | 79.03% | 10263.9 | 5.21% | 677.01 | 0.2% | 26.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 3.08 | 0% | 0 | 2.32% | 301.42 | 0.08% | 9.98 | 86.86% | 11281.41 | 24268.76
P8057 | Engenheiro ambiental júnior | mês | 11067 | 79.57% | 8806.01 | 6.12% | 677.01 | 0.24% | 26.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.45 | 0% | 0 | 2.72% | 301.42 | 0.09% | 9.98 | 88.77% | 9823.9 | 20890.9
P8058 | Engenheiro ambiental pleno | mês | 11113.77 | 79.57% | 8843.23 | 6.09% | 677.01 | 0.23% | 26.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.45 | 0% | 0 | 2.71% | 301.42 | 0.09% | 9.98 | 88.73% | 9861.12 | 20974.89
P8059 | Engenheiro ambiental sênior | mês | 13306.5 | 79.57% | 10587.98 | 5.09% | 677.01 | 0.2% | 26.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.45 | 0% | 0 | 2.27% | 301.42 | 0.08% | 9.98 | 87.22% | 11605.87 | 24912.36
P8060 | Engenheiro consultor especial | mês | 20421.76 | 79.39% | 16212.84 | 3.32% | 677.01 | 0.12% | 23.77 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 3.32 | 0% | 0 | 1.48% | 301.42 | 0.05% | 9.98 | 84.36% | 17228.34 | 37650.1
P8061 | Engenheiro coordenador | mês | 17018.13 | 79.39% | 13510.7 | 3.98% | 677.01 | 0.14% | 23.77 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 3.32 | 0% | 0 | 1.77% | 301.42 | 0.06% | 9.98 | 85.36% | 14526.2 | 31544.33
P8062 | Engenheiro de pesca júnior | mês | 11067 | 79.71% | 8821.51 | 6.12% | 677.01 | 0.24% | 26.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 3.89 | 0% | 0 | 2.72% | 301.42 | 0.09% | 9.98 | 88.91% | 9839.83 | 20906.83
P8063 | Engenheiro de pesca pleno | mês | 11199.09 | 79.71% | 8926.8 | 6.05% | 677.01 | 0.23% | 26.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.89 | 0% | 0 | 2.69% | 301.42 | 0.09% | 9.98 | 88.8% | 9945.12 | 21144.22
P8064 | Engenheiro de pesca sênior | mês | 12672.11 | 79.71% | 10100.94 | 5.34% | 677.01 | 0.21% | 26.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.89 | 0% | 0 | 2.38% | 301.42 | 0.08% | 9.98 | 87.75% | 11119.27 | 23791.38
P8065 | Engenheiro de projetos júnior | mês | 11067 | 79.39% | 8786.09 | 6.12% | 677.01 | 0.24% | 26.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.32 | 0% | 0 | 2.72% | 301.42 | 0.09% | 9.98 | 88.59% | 9803.85 | 20870.85 | ok | 22951.62
P8066 | Engenheiro de projetos pleno | mês | 11469.24 | 79.39% | 9105.43 | 5.9% | 677.01 | 0.23% | 26.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.32 | 0% | 0 | 2.63% | 301.42 | 0.09% | 9.98 | 88.26% | 10123.19 | 21592.42
P8067 | Engenheiro de projetos sênior | mês | 14672.91 | 79.39% | 11648.82 | 4.61% | 677.01 | 0.18% | 26.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 3.32 | 0% | 0 | 2.05% | 301.42 | 0.07% | 9.98 | 86.33% | 12666.58 | 27339.49 | ok | 29561.25
P8068 | Engenheiro florestal júnior | mês | 11067 | 79.71% | 8821.51 | 6.12% | 677.01 | 0.24% | 26.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 3.89 | 0% | 0 | 2.72% | 301.42 | 0.09% | 9.98 | 88.91% | 9839.83 | 20906.83
P8069 | Engenheiro florestal pleno | mês | 11199.11 | 79.71% | 8926.81 | 6.05% | 677.01 | 0.23% | 26.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.89 | 0% | 0 | 2.69% | 301.42 | 0.09% | 9.98 | 88.8% | 9945.14 | 21144.25
P8070 | Engenheiro florestal sênior | mês | 12672.11 | 79.71% | 10100.94 | 5.34% | 677.01 | 0.21% | 26.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.89 | 0% | 0 | 2.38% | 301.42 | 0.08% | 9.98 | 87.75% | 11119.27 | 23791.38
P8080 | Geólogo júnior | mês | 10004.5 | 79.59% | 7962.58 | 6.77% | 677.01 | 0.26% | 26.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 3.55 | 0% | 0 | 3.01% | 301.42 | 0.1% | 9.98 | 89.77% | 8980.57 | 18985.07 | ok | 17611.43
P8081 | Geólogo pleno | mês | 10526.36 | 79.59% | 8377.93 | 6.43% | 677.01 | 0.25% | 26.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.55 | 0% | 0 | 2.86% | 301.42 | 0.09% | 9.98 | 89.26% | 9395.92 | 19922.28 | ok | 19331.11
P8082 | Geólogo sênior | mês | 14001.61 | 79.59% | 11143.88 | 4.84% | 677.01 | 0.19% | 26.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 3.55 | 0% | 0 | 2.15% | 301.42 | 0.07% | 9.98 | 86.86% | 12161.87 | 26163.48 | ok | 25175.16
P8092 | Jornalista júnior | mês | 2682.71 | 79.63% | 2136.24 | 25.24% | 677.01 | 0.97% | 26.03 | 0% | 0 | 2.16% | 58.07 | 0.11% | 2.95 | 0% | 0 | 11.24% | 301.42 | 0.37% | 9.98 | 119.7% | 3211.7 | 5894.4
P8093 | Jornalista pleno | mês | 3576.94 | 79.63% | 2848.32 | 18.93% | 677.01 | 0.73% | 26.03 | 0% | 0 | 0.12% | 4.42 | 0.08% | 2.95 | 0% | 0 | 8.43% | 301.42 | 0.28% | 9.98 | 108.2% | 3870.12 | 7447.06
P8094 | Jornalista sênior | mês | 6931.43 | 79.63% | 5519.5 | 9.77% | 677.01 | 0.38% | 26.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 2.95 | 0% | 0 | 4.35% | 301.42 | 0.14% | 9.98 | 94.31% | 6536.88 | 13468.31
P8098 | Laboratorista | mês | 2146.23 | 79.88% | 1714.41 | 31.54% | 677.01 | 1.36% | 29.18 | 0% | 0 | 4.21% | 90.26 | 0.2% | 4.37 | 0% | 0 | 14.04% | 301.42 | 0.47% | 9.98 | 131.7% | 2826.63 | 4972.86
P8102 | Médico veterinário | mês | 11067 | 79.2% | 8765.06 | 6.12% | 677.01 | 0.24% | 26.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 2.98 | 0% | 0 | 2.72% | 301.42 | 0.09% | 9.98 | 88.39% | 9782.48 | 20849.48
P8106 | Meteorologista júnior | mês | 4696.66 | 79.56% | 3736.66 | 14.41% | 677.01 | 0.55% | 26.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.06% | 2.8 | 0% | 0 | 6.42% | 301.42 | 0.21% | 9.98 | 101.2% | 4753.9 | 9450.55
P8107 | Meteorologista pleno | mês | 6262.21 | 79.56% | 4982.21 | 10.81% | 677.01 | 0.42% | 26.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 2.8 | 0% | 0 | 4.81% | 301.42 | 0.16% | 9.98 | 95.8% | 5999.45 | 12261.66
P8108 | Meteorologista sênior | mês | 10569.08 | 79.56% | 8408.76 | 6.41% | 677.01 | 0.25% | 26.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 2.8 | 0% | 0 | 2.85% | 301.42 | 0.09% | 9.98 | 89.18% | 9425.99 | 19995.07
P8112 | Motorista de caminhão | mês | 2096.81 | 79.98% | 1677.03 | 32.29% | 677.01 | 1.51% | 31.69 | 0% | 0 | 4.45% | 93.22 | 0.21% | 4.41 | 0% | 0 | 14.38% | 301.42 | 0.48% | 9.98 | 133.3% | 2794.76 | 4891.57
P8113 | Motorista de veículo leve | mês | 1918.44 | 79.71% | 1529.19 | 35.29% | 677.01 | 1.65% | 31.69 | 0% | 0 | 5.42% | 103.93 | 0.2% | 3.88 | 0% | 0 | 15.71% | 301.42 | 0.52% | 9.98 | 138.5% | 2657.09 | 4575.53
P8117 | Oceanógrafo júnior | mês | 4509.57 | 83.58% | 3769.1 | 15.01% | 677.01 | 0.58% | 26.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.16% | 7.38 | 0% | 0 | 6.68% | 301.42 | 0.22% | 9.98 | 106.2% | 4790.92 | 9300.5
P8118 | Oceanógrafo pleno | mês | 6012.77 | 83.58% | 5025.47 | 11.26% | 677.01 | 0.43% | 26.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.12% | 7.38 | 0% | 0 | 5.01% | 301.42 | 0.17% | 9.98 | 100.6% | 6047.29 | 12060.05
P8119 | Oceanógrafo sênior | mês | 9797.51 | 83.58% | 8188.76 | 6.91% | 677.01 | 0.27% | 26.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.08% | 7.38 | 0% | 0 | 3.08% | 301.42 | 0.1% | 9.98 | 94.01% | 9210.58 | 19008.09
P8129 | Pedagogo júnior | mês | 2605.46 | 79.69% | 2076.29 | 25.98% | 677.01 | 1% | 26.03 | 0% | 0 | 2.41% | 62.7 | 0.16% | 4.22 | 0% | 0 | 11.57% | 301.42 | 0.38% | 9.98 | 121.2% | 3157.64 | 5763.1
P8130 | Pedagogo pleno | mês | 3473.94 | 79.69% | 2768.38 | 19.49% | 677.01 | 0.75% | 26.03 | 0% | 0 | 0.3% | 10.6 | 0.12% | 4.22 | 0% | 0 | 8.68% | 301.42 | 0.29% | 9.98 | 109.3% | 3797.63 | 7271.57
P8131 | Pedagogo sênior | mês | 5794.12 | 79.69% | 4617.34 | 11.68% | 677.01 | 0.45% | 26.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.07% | 4.22 | 0% | 0 | 5.2% | 301.42 | 0.17% | 9.98 | 97.27% | 5635.99 | 11430.11
P8135 | Secretária | mês | 2335.81 | 79.72% | 1862.11 | 28.98% | 677.01 | 0% | 0 | 0% | 0 | 3.38% | 78.88 | 0.13% | 3.05 | 0% | 0 | 12.9% | 301.42 | 0.43% | 9.98 | 125.5% | 2932.45 | 5268.26
P8139 | Sondador | mês | 1843.72 | 79.67% | 1468.89 | 36.72% | 677.01 | 1.58% | 29.18 | 0% | 0 | 5.88% | 108.41 | 0.22% | 4.01 | 0% | 0 | 16.35% | 301.42 | 0.54% | 9.98 | 141% | 2598.9 | 4442.62
P8143 | Técnico ambiental | mês | 2751.31 | 79.85% | 2196.92 | 24.61% | 677.01 | 1.06% | 29.18 | 0% | 0 | 1.96% | 53.95 | 0.15% | 4.05 | 0% | 0 | 10.96% | 301.42 | 0.36% | 9.98 | 118.9% | 3272.51 | 6023.83
P8147 | Técnico de obras | mês | 3091.07 | 79.68% | 2462.97 | 21.9% | 677.01 | 0.94% | 29.18 | 0% | 0 | 1.09% | 33.57 | 0.12% | 3.84 | 0% | 0 | 9.75% | 301.42 | 0.32% | 9.98 | 113.8% | 3517.96 | 6609.04
P8151 | Técnico de segurança do trabalho | mês | 4293.4 | 80.18% | 3442.45 | 15.77% | 677.01 | 0.68% | 29.18 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.11% | 4.61 | 0% | 0 | 7.02% | 301.42 | 0.23% | 9.98 | 104% | 4464.64 | 8758.04
P8155 | Técnico em geoprocessamento | mês | 2522.76 | 79.45% | 2004.33 | 26.84% | 677.01 | 1.16% | 29.18 | 0% | 0 | 2.68% | 67.67 | 0.13% | 3.27 | 0% | 0 | 11.95% | 301.42 | 0.4% | 9.98 | 122.6% | 3092.86 | 5615.61
P8159 | Técnico em informática - programador | mês | 3610.93 | 79.65% | 2876.1 | 18.75% | 677.01 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.07% | 2.38 | 0.11% | 3.86 | 0% | 0 | 8.35% | 301.42 | 0.28% | 9.98 | 107.2% | 3870.75 | 7481.67
P8163 | Topógrafo | mês | 2323.3 | 79.94% | 1857.25 | 29.14% | 677.01 | 1.26% | 29.18 | 0% | 0 | 3.43% | 79.63 | 0.19% | 4.48 | 0% | 0 | 12.97% | 301.42 | 0.43% | 9.98 | 127.4% | 2958.95 | 5282.25
P8167 | Arquivista júnior | mês | 2018.26 | 79.81% | 1610.77 | 33.54% | 677.01 | 0% | 0 | 0% | 0 | 4.85% | 97.94 | 0.17% | 3.48 | 0% | 0 | 14.93% | 301.42 | 0.49% | 9.98 | 133.8% | 2700.6 | 4718.86
P8168 | Arquivista pleno | mês | 2691.02 | 79.81% | 2147.7 | 25.16% | 677.01 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2.14% | 57.57 | 0.13% | 3.48 | 0% | 0 | 11.2% | 301.42 | 0.37% | 9.98 | 118.8% | 3197.16 | 5888.17
P8169 | Arquivista sênior | mês | 4219.38 | 79.81% | 3367.49 | 16.05% | 677.01 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.08% | 3.48 | 0% | 0 | 7.14% | 301.42 | 0.24% | 9.98 | 103.3% | 4359.37 | 8578.76
P8173 | Administrador júnior | mês | 3097.97 | 79.61% | 2466.29 | 21.85% | 677.01 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1.07% | 33.15 | 0.1% | 3.11 | 0% | 0 | 9.73% | 301.42 | 0.32% | 9.98 | 112.7% | 3490.96 | 6588.93
P8174 | Administrador pleno | mês | 4130.62 | 79.61% | 3288.39 | 16.39% | 677.01 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.08% | 3.11 | 0% | 0 | 7.3% | 301.42 | 0.24% | 9.98 | 103.6% | 4279.91 | 8410.53
P8175 | Administrador sênior | mês | 7233.66 | 79.61% | 5758.72 | 9.36% | 677.01 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.04% | 3.11 | 0% | 0 | 4.17% | 301.42 | 0.14% | 9.98 | 93.32% | 6750.24 | 13983.9
P8180 | Engenheiro agrimensor júnior | mês | 11067 | 79.33% | 8779.45 | 6.12% | 677.01 | 0.24% | 26.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 2.71 | 0% | 0 | 2.72% | 301.42 | 0.09% | 9.98 | 88.52% | 9796.59 | 20863.59
P8181 | Engenheiro agrimensor pleno | mês | 11198.11 | 79.33% | 8883.46 | 6.05% | 677.01 | 0.23% | 26.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 2.71 | 0% | 0 | 2.69% | 301.42 | 0.09% | 9.98 | 88.41% | 9900.6 | 21098.71
P8182 | Engenheiro agrimensor sênior | mês | 12047.23 | 79.33% | 9557.07 | 5.62% | 677.01 | 0.22% | 26.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.02% | 2.71 | 0% | 0 | 2.5% | 301.42 | 0.08% | 9.98 | 87.77% | 10574.21 | 22621.44
P8183 | Geógrafo júnior | mês | 3351.22 | 79.43% | 2661.87 | 20.2% | 677.01 | 0.78% | 26.03 | 0% | 0 | 0.54% | 17.96 | 0.08% | 2.71 | 0% | 0 | 8.99% | 301.42 | 0.3% | 9.98 | 110.3% | 3696.98 | 7048.19
P8184 | Geógrafo pleno | mês | 4468.29 | 79.43% | 3549.16 | 15.15% | 677.01 | 0.58% | 26.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.06% | 2.71 | 0% | 0 | 6.75% | 301.42 | 0.22% | 9.98 | 102.2% | 4566.31 | 9034.6 | ok | 5760.5
P8185 | Geógrafo sênior | mês | 8514.33 | 79.43% | 6762.93 | 7.95% | 677.01 | 0.31% | 26.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03% | 2.71 | 0% | 0 | 3.54% | 301.42 | 0.12% | 9.98 | 91.38% | 7780.08 | 16294.41
P8186 | Antropólogo júnior | mês | 3165.46 | 80.72% | 2555.16 | 21.39% | 677.01 | 0.82% | 26.03 | 0% | 0 | 0.92% | 29.1 | 0.15% | 4.66 | 0% | 0 | 9.52% | 301.42 | 0.32% | 9.98 | 113.8% | 3603.36 | 6768.82 | ok | 4879.08
P8187 | Antropólogo pleno | mês | 4220.61 | 80.72% | 3406.88 | 16.04% | 677.01 | 0.62% | 26.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.11% | 4.66 | 0% | 0 | 7.14% | 301.42 | 0.24% | 9.98 | 104.9% | 4425.97 | 8646.58
P8188 | Antropólogo sênior | mês | 6078.95 | 80.72% | 4906.93 | 11.14% | 677.01 | 0.43% | 26.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.08% | 4.66 | 0% | 0 | 4.96% | 301.42 | 0.16% | 9.98 | 97.48% | 5926.02 | 12004.97
P8189 | Arqueólogo júnior | mês | 3085.16 | 82.71% | 2551.74 | 21.94% | 677.01 | 0.84% | 26.03 | 0% | 0 | 1.1% | 33.92 | 0.2% | 6.32 | 0% | 0 | 9.77% | 301.42 | 0.32% | 9.98 | 116.9% | 3606.42 | 6691.58 | ok | 5034.13
P8190 | Arqueólogo pleno | mês | 4113.55 | 82.71% | 3402.32 | 16.46% | 677.01 | 0.63% | 26.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.15% | 6.32 | 0% | 0 | 7.33% | 301.42 | 0.24% | 9.98 | 107.5% | 4423.07 | 8536.62 | ok | 6224.87
P8191 | Arqueólogo sênior | mês | 5832.14 | 82.71% | 4823.76 | 11.61% | 677.01 | 0.45% | 26.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.11% | 6.32 | 0% | 0 | 5.17% | 301.42 | 0.17% | 9.98 | 100.2% | 5844.52 | 11676.66
P8192 | Historiador júnior | mês | 3325.64 | 79.67% | 2649.54 | 20.36% | 677.01 | 0.78% | 26.03 | 0% | 0 | 0.59% | 19.49 | 0.11% | 3.69 | 0% | 0 | 9.06% | 301.42 | 0.3% | 9.98 | 110.9% | 3687.15 | 7012.79
P8193 | Historiador pleno | mês | 4434.18 | 79.67% | 3532.71 | 15.27% | 677.01 | 0.59% | 26.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.08% | 3.69 | 0% | 0 | 6.8% | 301.42 | 0.23% | 9.98 | 102.6% | 4550.84 | 8985.02
P8194 | Historiador sênior | mês | 7403.84 | 79.67% | 5898.64 | 9.14% | 677.01 | 0.35% | 26.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.05% | 3.69 | 0% | 0 | 4.07% | 301.42 | 0.13% | 9.98 | 93.42% | 6916.76 | 14320.6
P8195 | Paleontólogo júnior | mês | 3141.84 | 79.81% | 2507.51 | 21.55% | 677.01 | 0.83% | 26.03 | 0% | 0 | 0.97% | 30.52 | 0.12% | 3.91 | 0% | 0 | 9.59% | 301.42 | 0.32% | 9.98 | 113.2% | 3556.37 | 6698.22
P8196 | Paleontólogo pleno | mês | 4189.13 | 79.81% | 3343.34 | 16.16% | 677.01 | 0.62% | 26.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.09% | 3.91 | 0% | 0 | 7.2% | 301.42 | 0.24% | 9.98 | 104.1% | 4361.69 | 8550.81
P8197 | Paleontólogo sênior | mês | 6069.84 | 79.81% | 4844.34 | 11.15% | 677.01 | 0.43% | 26.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.06% | 3.91 | 0% | 0 | 4.97% | 301.42 | 0.16% | 9.98 | 96.59% | 5862.69 | 11932.53
P8198 | Sociólogo júnior | mês | 3782.76 | 81.91% | 3098.46 | 17.9% | 677.01 | 0.69% | 26.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.15% | 5.55 | 0% | 0 | 7.97% | 301.42 | 0.26% | 9.98 | 108.9% | 4118.44 | 7901.19
P8199 | Sociólogo pleno | mês | 5043.67 | 81.91% | 4131.27 | 13.42% | 677.01 | 0.52% | 26.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.11% | 5.55 | 0% | 0 | 5.98% | 301.42 | 0.2% | 9.98 | 102.1% | 5151.26 | 10194.93
P8200 | Sociólogo sênior | mês | 7915.13 | 81.91% | 6483.28 | 8.55% | 677.01 | 0.33% | 26.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.07% | 5.55 | 0% | 0 | 3.81% | 301.42 | 0.13% | 9.98 | 94.8% | 7503.26 | 15418.39
P8192 | Historiador júnior | mês | 3289.63 | 80.02% | 2632.36 | 0.2058 | 677.01 | 0.0114 | 37.38 | 0 | 0 | 0.0066 | 21.65 | 0.0012 | 3.98 | 0 | 0 | 0.0917 | 301.75 | 0.003 | 9.98 | 1.1199 | 3684.12 | 6973.75
P8193 | Historiador pleno | mês | 4386.17 | 80.02% | 3509.81 | 0.1544 | 677.01 | 0.0085 | 37.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 3.98 | 0 | 0 | 0.0688 | 301.75 | 0.0023 | 9.98 | 1.0351 | 4539.92 | 8926.09
P8194 | Historiador sênior | mês | 7321.05 | 80.02% | 5858.3 | 0.0925 | 677.01 | 0.0051 | 37.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 3.98 | 0 | 0 | 0.0412 | 301.75 | 0.0014 | 9.98 | 0.9409 | 6888.41 | 14209.46
P8195 | Paleontólogo júnior | mês | 3115.44 | 81.49% | 2538.77 | 0.2173 | 677.01 | 0.0121 | 37.6 | 0 | 0 | 0.0103 | 32.11 | 0.0015 | 4.62 | 0 | 0 | 0.0969 | 301.75 | 0.0032 | 9.98 | 1.1561 | 3601.84 | 6717.28
P8196 | Paleontólogo pleno | mês | 4153.92 | 81.49% | 3385.03 | 0.163 | 677.01 | 0.0091 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011 | 4.62 | 0 | 0 | 0.0726 | 301.75 | 0.0024 | 9.98 | 1.0631 | 4415.99 | 8569.91
P8197 | Paleontólogo sênior | mês | 6000.58 | 81.49% | 4889.88 | 0.1128 | 677.01 | 0.0063 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 4.62 | 0 | 0 | 0.0503 | 301.75 | 0.0017 | 9.98 | 0.9867 | 5920.84 | 11921.42
P8198 | Sociólogo júnior | mês | 3289.63 | 80.02% | 2632.36 | 0.2058 | 677.01 | 0.0114 | 37.38 | 0 | 0 | 0.0066 | 21.65 | 0.0012 | 3.98 | 0 | 0 | 0.0917 | 301.75 | 0.003 | 9.98 | 1.1199 | 3684.12 | 6973.75
P8199 | Sociólogo pleno | mês | 4386.17 | 80.02% | 3509.81 | 0.1544 | 677.01 | 0.0085 | 37.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 3.98 | 0 | 0 | 0.0688 | 301.75 | 0.0023 | 9.98 | 1.0351 | 4539.92 | 8926.09
P8200 | Sociólogo sênior | mês | 7321.05 | 80.02% | 5858.3 | 0.0925 | 677.01 | 0.0051 | 37.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 3.98 | 0 | 0 | 0.0412 | 301.75 | 0.0014 | 9.98 | 0.9409 | 6888.41 | 14209.46