## CAPA
ANEXO III
Orçamento de Referência e Cronograma Físico-Financeiro

## RESUMO
QUADRO RESUMO
RECUPERAÇÃO DAS ANOMALIAS DA EBV-2
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | PERCENTUAL %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 24886.8 | 0.3248%
1.1 | CANTEIRO DE OBRAS | 24886.8 | 0.3248%
2 | MOBILIZAÇÃO | 89977.34 | 1.174%
3 | DESMOBILIZAÇÃO | 89977.34 | 1.174%
4 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 583449.66 | 7.614%
5 | SISTEMA DE DRENAGEM SUBSUPERFICIAL DA BACIA DO FOREBAY | 1575484.47 | 20.56%
5.1 | DEMOLIÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO SIMPLES COM REMOÇÃO PARA BOTA-FORA | 291294.96 | 3.802%
5.2 | CAMADAS DE ATERRO | 157987.01 | 2.062%
5.3 | DRENAGEM SUBSUPERFICIAL | 287221.4 | 3.748%
5.4 | REVESTIMENTO DA BACIA DO FOREBAY | 832919.84 | 10.87%
5.5 | ACESSOS | 6061.26 | 0.0791%
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO DA BERMA DE O&M DO FOREBAY | 797649.45 | 10.41%
6.1 | CAMADA DE SUB-BASE | 51611.76 | 0.6736%
6.2 | CAMADA DE BASE | 115480.01 | 1.507%
6.3 | PAVIMENTAÇÃO DA BERMA DE O&M DO FOREBAY | 309913.35 | 4.045%
6.4 | DEMOLIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO | 320644.33 | 4.185%
7 | DRENAGEM DE BERMA DE O&M E DRENAGEM EXTERNA | 97691.65 | 1.275%
7.1 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAL | 20260.32 | 0.2644%
7.2 | DESCIDA DÁGUA DE ATERRO EM DEGRAUS - DAD 02 - AREIA E BRITA COMERCIAL | 61507.58 | 0.8027%
7.3 | ENTRADA PARA DESCIDA DÁGUA - EDA 02 - AREIA E BRITA COMERCIAL | 362.39 | 0.004729%
7.4 | CANALETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO (40x50) - AREIA E BRITA COMERCIAL | 15561.36 | 0.2031%
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO DO FOREBAY | 4403382.6 | 57.47%
8.1 | SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM POLIÚREIA | 4403382.6 | 57.47%
| T O T A L G E R A L | 7662499.31 | 100%
RESUMO
RECUPERAÇÃO DAS ANOMALIAS DA EBV-2
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | PERCENTUAL %
| SERVIÇOS | 2312416.16 | 30.18%
| MATERIAIS | 946700.55 | 12.35%
| POLIÚREIA (SERVIÇO E MATERIAIS) | 4403382.6 | 57.47%
| T O T A L G E R A L | 7662499.31 | 100%
|  |  |  | N1 | N2 | N3
|  |  |  | 67.75% | 21.84% | 10.41%
Grupo Motor Gerador com 155/170kVA cabinado (Fornecido com Databook, contendo: ensaios de rotinas, tipo, manual de instrução, desenhos elétricos, e mecânicos)

## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
REFERENCIAS OFICIAIS
[7 empty] | BDI | 24.93% | SINAPI | PE_06/2023_Não Desonerado
[7 empty] | BDI DIF. | 11.09% | SICRO | PE_04/2023_Sem Desoneração
| ITEM | CÓDIGO | BASE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNIT. SEM BDI (R$) | BDI ADOTADO | PREÇO UNIT. COM BDI (R$) | PREÇO TOTAL COM BDI (R$) | % | OBSERVAÇÕES
1 | 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 24886.8 | 0.3248%
1.1 |  |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 24886.8 | 0.3248%
1.1.1 | 1.1.1 | 10776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MÊS | 6 | 658.59 | 11.09% | 731.62 | 4389.72 | 0.05729% |  | MATERIAL
1.1.2 | 1.1.2 | COMP5 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER PARA ALMOXARIFADO | MÊS | 6 | 658.59 | 11.09% | 731.62 | 4389.72 | 0.05729% |  | MATERIAL
1.1.3 | 1.1.3 | COMP6 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER PARA LABORATÓRIO DE SOLO/ASFALTO | MÊS | 6 | 658.59 | 11.09% | 731.62 | 4389.72 | 0.05729% |  | MATERIAL
1.1.4 | 1.1.4 | COMP7 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER PARA REFEITÓRIO | MÊS | 6 | 658.59 | 11.09% | 731.62 | 4389.72 | 0.05729% |  | MATERIAL
1.1.5 | 1.1.5 | 10779 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS | MÊS | 6 | 1053.75 | 11.09% | 1170.61 | 7023.66 | 0.09166% |  | MATERIAL
1.1.6 | 1.1.6 | 83635 | SINAPI | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 273.89 | 11.09% | 304.26 | 304.26 | 0.003971% |  | MATERIAL
2 | 2 |  |  | MOBILIZAÇÃO |  |  |  | 24.93% |  | 89977.34 | 1.174% |  | SERVIÇOS
3 | 3 |  |  | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 24.93% |  | 89977.34 | 1.174% |  | SERVIÇOS
4 | 4 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 583449.66 | 7.614%
4.1 | 4.1 | 93567 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 22329.04 | 24.93% | 27895.66 | 167373.96 | 2.184% |  | SERVIÇOS
4.2 | 4.2 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 10332 | 24.93% | 12907.76 | 77446.56 | 1.011% |  | SERVIÇOS
4.3 | 4.3 | 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3960 | 26.66 | 24.93% | 33.3 | 131868 | 1.721% |  | SERVIÇOS
4.4 | 4.4 | 93563 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 3876.33 | 24.93% | 4842.69 | 29056.14 | 0.3792% |  | SERVIÇOS
4.5 | 4.5 | 100321 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 4824.36 | 24.93% | 6027.07 | 36162.42 | 0.4719% |  | SERVIÇOS
4.6 | 4.6 | 94296 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 5235.72 | 24.93% | 6540.98 | 39245.88 | 0.5122% |  | SERVIÇOS
4.7 | 4.7 | 101389 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 12 | 2552.8 | 24.93% | 3189.21 | 38270.52 | 0.4995% |  | SERVIÇOS
4.8 | 4.8 | 101456 | SINAPI | TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 4998.66 | 24.93% | 6244.82 | 37468.92 | 0.489% |  | SERVIÇOS
4.9 | 4.9 | 101385 | SINAPI | AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 3542.96 | 24.93% | 4426.21 | 26557.26 | 0.3466% |  | SERVIÇOS
5 | 5 |  |  | SISTEMA DE DRENAGEM SUBSUPERFICIAL DA BACIA DO FOREBAY | [5 empty] | 1575484.47 | 20.56%
5.1 | 5.1 |  |  | DEMOLIÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO SIMPLES COM REMOÇÃO PARA BOTA-FORA | [5 empty] | 291294.96 | 3.802%
5.1.1 | 5.1.1 | 1600436 | SICRO | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 574.21 | 387.72 | 24.93% | 484.37 | 278130.09 | 3.63% |  | SERVIÇOS
5.1.2 | 5.1.2 | 5914675 | SICRO | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE de 6 m³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 m³ E DESCARGA LIVRE | t | 1378.1 | 3.02 | 24.93% | 3.77 | 5195.43 | 0.0678% |  | SERVIÇOS
5.1.3 | 5.1.3 | 4413942 | SICRO | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | m³ | 746.47 | 1.5 | 24.93% | 1.87 | 1395.89 | 0.01822% |  | SERVIÇOS
5.1.4 | 5.1.4 | 5914314 | SICRO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL | tkm. | 4134.31 | 1.28 | 24.93% | 1.59 | 6573.55 | 0.08579% |  | SERVIÇOS
5.2 | 5.2 |  |  | CAMADAS DE ATERRO | [5 empty] | 157987.01 | 2.062%
5.2.1 | 5.2.1 | 5502834 | SICRO | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 m - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 m³ | m³ | 8130.76 | 11.51 | 24.93% | 14.37 | 116839.02 | 1.525% |  | SERVIÇOS
5.2.2 | 5.2.2 | 4413942 | SICRO | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | m³ | 5479.1 | 1.5 | 24.93% | 1.87 | 10245.91 | 0.1337% |  | SERVIÇOS
5.2.3 | 5.2.3 | 5502978 | SICRO | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL | m³ | 4684.35 | 4.69 | 24.93% | 5.85 | 27403.44 | 0.3576% |  | SERVIÇOS
5.2.4 | 5.2.4 | 4413986 | SICRO | REGULARIZACAO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA | m² | 6358 | 0.07 | 24.93% | 0.08 | 508.64 | 0.006638% |  | SERVIÇOS
5.2.5 | 5.2.5 | 5502986 | SICRO | EXPURGO DE JAZIDA | m³ | 1000 | 2.4 | 24.93% | 2.99 | 2990 | 0.03902% |  | SERVIÇOS
5.3 | 5.3 |  |  | DRENAGEM SUBSUPERFICIAL | [5 empty] | 287221.4 | 3.748%
5.3.1 | 5.3.1 | 4805749 | SICRO | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m³ | 295.5 | 70.19 | 24.93% | 87.68 | 25909.44 | 0.3381% |  | SERVIÇOS
5.3.2 | 5.3.2 | 5914675 | SICRO | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE de 6 m³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 m³ E DESCARGA LIVRE | t | 531.9 | 3.02 | 24.93% | 3.77 | 2005.26 | 0.02617% |  | SERVIÇOS
5.3.3 | 5.3.3 | 5914314 | SICRO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 m³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL | tkm | 1595.7 | 1.28 | 24.93% | 1.59 | 2537.16 | 0.03311% |  | SERVIÇOS
5.3.4 | 5.3.4 | 4413942 | SICRO | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | m³ | 369.38 | 1.5 | 24.93% | 1.87 | 690.74 | 0.009015% |  | SERVIÇOS
5.3.5 | 5.3.5 | COMP1 - SICRO 2003579 |  | DRENO SUBSUPERFICIAL EM SOLO - TUBO PEAD DN300, MANTA PEAD E BRITA COMERCIAL | m | 374 | 10.33 | 24.93% | 12.9 | 4824.6 | 0.06296% |  | SERVIÇOS
5.3.5.1 | 5.3.5.1 | M0192 | SICRO | Brita 2 | m³ | 67.0619 | 118.89 | 11.09% | 132.07 | 8856.87 | 0.1156% |  | MATERIAL
5.3.5.2 | 5.3.5.2 | M2051 | SICRO | Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 14 kN/m | m² | 748 | 7.58 | 11.09% | 8.42 | 6298.16 | 0.08219% |  | MATERIAL
5.3.5.3 | 5.3.5.3 | COT1 | COTAÇÃO | Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 300 mm | m | 374 | 82.76 | 11.09% | 91.93 | 34381.82 | 0.4487% |  | MATERIAL
5.3.6 | 5.3.6 | COMP2 - SICRO 2003579 |  | DRENO SUBSUPERFICIAL EM SOLO - TUBO PEAD DN400, MANTA PEAD E BRITA COMERCIAL | m | 40 | 10.28 | 24.93% | 12.84 | 513.6 | 0.006703% |  | SERVIÇOS
5.3.6.1 | 5.3.6.1 | M0192 | SICRO | Brita 2 | m³ | 4.9736 | 118.89 | 11.09% | 132.07 | 656.86 | 0.008572% |  | MATERIAL
5.3.6.2 | 5.3.6.2 | M2051 | SICRO | Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 14 kN/m | m² | 80 | 7.58 | 11.09% | 8.42 | 673.6 | 0.008791% |  | MATERIAL
5.3.6.3 | 5.3.6.3 | COT2 | COTAÇÃO | Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 400 mm | m | 40 | 127.1 | 11.09% | 141.19 | 5647.6 | 0.0737% |  | MATERIAL
5.3.7 | 5.3.7 | COMP3 - SICRO 2003579 |  | DRENO SUBSUPERFICIAL EM SOLO - TRANSVERSAL - TUBO PEAD DN300, MANTA PEAD E BRITA COMERCIAL | m | 72 | 30.26 | 24.93% | 37.8 | 2721.6 | 0.03552% |  | SERVIÇOS
5.3.7.1 | 5.3.7.1 | M0192 | SICRO | Brita 2 | m³ | 66.9103 | 118.89 | 11.09% | 132.07 | 8836.84 | 0.1153% |  | MATERIAL
5.3.7.2 | 5.3.7.2 | M2051 | SICRO | Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 14 kN/m | m² | 216 | 7.58 | 11.09% | 8.42 | 1818.72 | 0.02374% |  | MATERIAL
5.3.7.3 | 5.3.7.3 | M1733 | SICRO | Manta drenante em malha de polietileno e geotêxtil de polipropileno em uma das faces | m² | 216 | 48.2 | 11.09% | 53.54 | 11564.64 | 0.1509% |  | MATERIAL
5.3.7.4 | 5.3.7.4 | COT1 | COTAÇÃO | Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 300 mm | m | 72 | 82.76 | 11.09% | 91.93 | 6618.96 | 0.08638% |  | MATERIAL
5.3.8 | 5.3.8 | 2003767 | SICRO | LASTRO DE AREIA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MANUAL | m³ | 635.8 | 5.9 | 24.93% | 7.37 | 4685.84 | 0.06115% |  | SERVIÇOS
5.3.8.1 | 5.3.8.1 | M0081 | SICRO | Areia grossa | m³ | 635.8 | 140.37 | 11.09% | 155.93 | 99140.29 | 1.294% |  | MATERIAL
5.3.9 | 5.3.9 | 5914359 | SICRO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL | tkm. | 3185.37 | 1.18 | 24.93% | 1.47 | 4682.49 | 0.06111% |  | SERVIÇOS
5.3.10 | 5.3.10 | 5914449 | SICRO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL | tkm. | 42.22 | 1.08 | 24.93% | 1.34 | 56.57 | 0.0007383% |  | SERVIÇOS
5.3.11 | 5.3.11 | 5914389 | SICRO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | tkm. | 54873.66 | 0.77 | 24.93% | 0.96 | 52678.71 | 0.6875% |  | SERVIÇOS
5.3.12 | 5.3.12 | 5914479 | SICRO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA | tkm. | 1614.81 | 0.71 | 24.93% | 0.88 | 1421.03 | 0.01855% |  | SERVIÇOS
5.4 | 5.4 |  |  | REVESTIMENTO DA BACIA DO FOREBAY | [5 empty] | 832919.84 | 10.87%
5.4.1 | 5.4.1 | COMP4 - SICRO 4011536 |  | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 1,00 mm | m² | 6358 | 0.11 | 24.93% | 0.13 | 826.54 | 0.01079% |  | SERVIÇOS
5.4.1.1 | 5.4.1.1 | 44515 | SINAPI | Manta termoplastica, PEAD, geomembrana texturizada em ambas as faces, E = 1,00 mm (NBR 15352) | m² | 6358 | 30.88 | 11.09% | 34.3 | 218079.4 | 2.846% |  | MATERIAL
5.4.2 | 5.4.2 | 1107928 | SICRO | CONCRETO FCK = 20 MPa - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 m³/h - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 574.21 | 26.34 | 24.93% | 32.9 | 18891.5 | 0.2465% |  | SERVIÇOS
5.4.2.1 | 5.4.2.1 | M0030 | SICRO | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | kg | 473.0974 | 6.09 | 11.09% | 6.76 | 3198.13 | 0.04174% |  | MATERIAL
5.4.2.2 | 5.4.2.2 | M0082 | SICRO | Areia média lavada | m³ | 366.1106 | 139.72 | 11.09% | 155.21 | 56824.01 | 0.7416% |  | MATERIAL
5.4.2.3 | 5.4.2.3 | M0191 | SICRO | Brita 1 | m³ | 211.0451 | 123.72 | 11.09% | 137.44 | 29006.04 | 0.3785% |  | MATERIAL
5.4.2.4 | 5.4.2.4 | M0192 | SICRO | Brita 2 | m³ | 211.0451 | 118.89 | 11.09% | 132.07 | 27872.73 | 0.3638% |  | MATERIAL
5.4.2.5 | 5.4.2.5 | M0424 | SICRO | Cimento Portland CP II - 32 - saco | kg | 157699.484 | 0.59 | 11.09% | 0.65 | 102504.66 | 1.338% |  | MATERIAL
5.4.3 | 5.4.3 | 1106050 | SICRO | LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHÃO BETONEIRA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 m³/h | m³ | 129.15 | 45.63 | 24.93% | 57 | 7361.55 | 0.09607% |  | SERVIÇOS
5.4.4 | 5.4.4 | 1106088 | SICRO | LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 m³/h - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 m³/h | m³ | 445.06 | 56.29 | 24.93% | 70.32 | 31296.61 | 0.4084% |  | SERVIÇOS
5.4.5 | 5.4.5 | 3108018 | SICRO | GUIA DE MADEIRA DE 2,5 x 7,0 cm - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO | m | 821.37 | 4.66 | 24.93% | 5.82 | 4780.37 | 0.06239% |  | SERVIÇOS
5.4.6 | 5.4.6 | COMP5 - SICRO 3108018 |  | JUNTAS DE DILATAÇÃO | m | 284.69 | 0.58 | 24.93% | 0.72 | 204.97 | 0.002675% |  | SERVIÇOS
5.4.7 | 5.4.7 | 5914449 |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL | tkm. | 498.7 | 1.08 | 24.93% | 1.34 | 668.25 | 0.008721% |  | SERVIÇOS
5.4.8 | 5.4.8 | 5914359 |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL | tkm. | 3546.91 | 1.18 | 24.93% | 1.47 | 5213.95 | 0.06805% |  | SERVIÇOS
5.4.9 | 5.4.9 | 5914539 |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL | tkm. | 4134.31 | 0.96 | 24.93% | 1.19 | 4919.82 | 0.06421% |  | SERVIÇOS
5.4.10 | 5.4.10 | 5914479 |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA | tkm. | 22541.43 | 0.71 | 24.93% | 0.88 | 19836.45 | 0.2589% |  | SERVIÇOS
5.4.11 | 5.4.11 | 5914389 |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | tkm. | 161266.28 | 0.77 | 24.93% | 0.96 | 154815.62 | 2.02% |  | SERVIÇOS
5.4.12 | 5.4.12 | 5914569 |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA | tkm. | 187973.39 | 0.63 | 24.93% | 0.78 | 146619.24 | 1.913% |  | SERVIÇOS
5.5 | 5.5 |  |  | ACESSOS | [5 empty] | 6061.26 | 0.0791%
5.5.1 | 5.5.1 | 5502834 | SICRO | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 m - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 m³ | m³ | 421.8 | 11.51 | 24.93% | 14.37 | 6061.26 | 0.0791% |  | SERVIÇOS
6 | 6 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DA BERMA DE O&M DO FOREBAY | [5 empty] | 797649.45 | 10.41%
6.1 | 6.1 |  |  | CAMADA DE SUB-BASE | [5 empty] | 51611.76 | 0.6736%
6.1.1 | 6.1.1 | 5502834 | SICRO | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 m - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 m³ | m³ | 2477.46 | 11.51 | 24.93% | 14.37 | 35601.1 | 0.4646% | com transporte | SERVIÇOS
6.1.2 | 6.1.2 | 4011228 | SICRO | SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA | m³ | 1032.28 | 12.42 | 24.93% | 15.51 | 16010.66 | 0.2089% |  | SERVIÇOS
6.2 | 6.2 |  |  | CAMADA DE BASE | [5 empty] | 115480.01 | 1.507%
6.2.1 | 6.2.1 | 5914351 | SICRO | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 m³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 m³ E DESCARGA LIVRE | m³ | 578.07 | 2.5 | 24.93% | 3.12 | 1803.57 | 0.02354% |  | SERVIÇOS
6.2.2 | 6.2.2 | 4011256 | SICRO | BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL | m³ | 1032.28 | 12.22 | 24.93% | 15.26 | 15752.59 | 0.2056% |  | SERVIÇOS
6.2.2.1 | 6.2.2.1 | M0191 | SICRO | Brita 1 | m³ | 425.9187 | 123.72 | 11.09% | 137.44 | 58538.26 | 0.764% |  | MATERIAL
6.2.3 | 6.2.3 | 5914359 | SICRO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL | tkm. | 6388.81 | 1.18 | 24.93% | 1.47 | 9391.55 | 0.1226% |  | SERVIÇOS
6.2.4 | 6.2.4 | 5914389 | SICRO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | tkm. | 30921.7 | 0.78 | 24.93% | 0.97 | 29994.04 | 0.3914% |  | SERVIÇOS
6.3 | 6.3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO DA BERMA DE O&M DO FOREBAY | [5 empty] | 309913.35 | 4.045%
6.3.1 | 6.3.1 | 4011351 | SICRO | IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO | m² | 3303.28 | 0.37 | 24.93% | 0.46 | 1519.5 | 0.01983% |  | SERVIÇOS
6.3.1.1 | 6.3.1.1 | M0104 | ANP | Asfalto diluído de petróleo - CM-30 | t | 3.9639 | 4814.3287 | 11.09% | 5348.23 | 21200.04 | 0.2767% | com acrescimo de 18% ICMS | MATERIAL
6.3.2 | 6.3.2 | 4011463 | SICRO | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS | t | 317.11 | 17.62 | 24.93% | 22.01 | 6979.59 | 0.09109% |  | SERVIÇOS
6.3.3 | 6.3.3 | 6416078 | SICRO | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS | t | 323.46 | 170 | 24.93% | 212.38 | 68696.43 | 0.8965% |  | SERVIÇOS
6.3.3.1 | 6.3.3.1 | M0028 | SICRO | Areia média | m³ | 107.1445 | 142.16 | 11.09% | 157.92 | 16920.26 | 0.2208% |  | MATERIAL
6.3.3.2 | 6.3.3.2 | M0005 | SICRO | Brita 0 | m³ | 20.6041 | 126.6 | 11.09% | 140.63 | 2897.55 | 0.03781% |  | MATERIAL
6.3.3.3 | 6.3.3.3 | M0191 | SICRO | Brita 1 | m³ | 20.6041 | 123.72 | 11.09% | 137.44 | 2831.82 | 0.03696% |  | MATERIAL
6.3.3.4 | 6.3.3.4 | M0344 | SICRO | Cal hidratada - a granel | kg | 18542.021 | 0.47 | 11.09% | 0.52 | 9641.85 | 0.1258% |  | MATERIAL
6.3.3.5 | 6.3.3.5 | M1943 | ANP | Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 | t | 20.8614 | 4266.4632 | 11.09% | 4739.61 | 98875.01 | 1.29% | com acrescimo de 18% ICMS | MATERIAL
6.3.3.6 | 6.3.3.6 | M1941 | SICRO | Óleo tipo A1 | l | 2639.4336 | 5.32 | 11.09% | 5.9 | 15572.65 | 0.2032% |  | MATERIAL
6.3.3.7 | 6.3.3.7 | M1103 | SICRO | Pedrisco | m³ | 45.329 | 126.6 | 11.09% | 140.63 | 6374.61 | 0.08319% |  | MATERIAL
6.3.4 | 6.3.4 | 5914359 | SICRO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL | tkm. | 927.21 | 1.18 | 24.93% | 1.47 | 1362.99 | 0.01779% |  | SERVIÇOS
6.3.5 | 6.3.5 | 5914389 | SICRO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | tkm. | 42157.29 | 0.78 | 24.93% | 0.97 | 40892.57 | 0.5337% |  | SERVIÇOS
6.3.6 | 6.3.6 |  | CPU 1 | TRANSPORTE ASFALTO DILUIDO CM-30 - RODOVIA PAVIMENTADA | t | 3.9639 | 1243.83 | 11.09% | 1381.77 | 5477.24 | 0.07148% | Portaria nº 1977 de 25/10/2017 - DMT =778,4 km (Serra Talhada/PE -Percem/CE | MATERIAL
6.3.7 | 6.3.7 |  | CPU 2 | TRANSPORTE CIMENTO ASFALTO DE PETROLEO - CAP 50/70 RODOVIA PAVIMENTADA | t | 20.8614 | 460.47 | 11.09% | 511.53 | 10671.24 | 0.1393% | Portaria nº 1977 de 25/10/2017 - DMT =778,4 km (Serra Talhada/PE -Percem/CE | MATERIAL
6.4 | 6.4 |  |  | DEMOLIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO | [5 empty] | 320644.33 | 4.185%
6.4.1 | 6.4.1 | 5502114 | SICRO | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 228.89 | 7.76 | 24.93% | 9.69 | 2217.94 | 0.02895% |  | SERVIÇOS
6.4.2 | 6.4.2 | 5505766 | SICRO | Desmonte de material de 3ª categoria a frio com argamassa expansiva a céu aberto | m³ | 423.58 | 330.23 | 24.93% | 412.55 | 174747.92 | 2.281% |  | SERVIÇOS
6.4.3 | 6.4.3 | 5915405 | SICRO | Carga, manobra e descarga de blocos | t | 1016.59 | 5.61 | 24.93% | 7 | 7116.13 | 0.09287% |  | SERVIÇOS
6.4.4 | 6.4.4 | 5915319 | SICRO | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural (Blocos de concreto) | t.km | 40663.73 | 0.85 | 24.93% | 1.06 | 43103.55 | 0.5625% |  | SERVIÇOS
6.4.5 | 6.4.5 | 5915319 | SICRO | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural (material de bota espera para reaproveitamento) | t.km | 343.34 | 0.85 | 24.93% | 1.06 | 363.94 | 0.00475% |  | SERVIÇOS
6.4.6 | 6.4.6 | 5914359 | SICRO | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (brita 1 para execução no reaterro) | t.km | 819.04 | 1.18 | 24.93% | 1.47 | 1203.98 | 0.01571% |  | SERVIÇOS
6.4.7 | 6.4.7 | 5914389 | SICRO | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita 1 para execução no reaterro) | t.km | 37238.91 | 0.77 | 24.93% | 0.96 | 35749.35 | 0.4665% |  | SERVIÇOS
6.4.8 | 6.4.8 | 5914359 | SICRO | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (solo para execução no reaterro) | t.km | 2264.74 | 1.18 | 24.93% | 1.47 | 3329.16 | 0.04345% |  | SERVIÇOS
6.4.9 | 6.4.9 | 4011256 | SICRO | Execução de aterro com mistura solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial | m³ | 606.69 | 63.26 | 24.93% | 79.03 | 47946.71 | 0.6257% |  | SERVIÇOS
6.4.10 | 6.4.10 | 4805754 | SICRO | Compactação manual com soquete vibratório | m³ | 606.69 | 6.42 | 24.93% | 8.02 | 4865.65 | 0.0635% |  | SERVIÇOS
7 | 7 |  |  | DRENAGEM DE BERMA DE O&M E DRENAGEM EXTERNA | [5 empty] | 97691.65 | 1.275%
7.1 | 7.1 | 2003373 | SICRO | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAL | m | 506.98 |  |  |  | 20260.32 | 0.2644%
7.1.1 | 7.1.1 | 1107892 | SICRO | CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 21.2932 | 81.05 | 24.93% | 101.25 | 2155.93 | 0.02814% |  | SERVIÇOS
7.1.1.1 | 7.1.1.1 | M0030 | SICRO | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | kg | 18.0238 | 6.09 | 11.09% | 6.76 | 121.84 | 0.00159% |  | MATERIAL
7.1.1.2 | 7.1.1.2 | M0082 | SICRO | Areia média lavada | m³ | 13.4858 | 139.72 | 11.09% | 155.21 | 2093.13 | 0.02732% |  | MATERIAL
7.1.1.3 | 7.1.1.3 | M0191 | SICRO | Brita 1 | m³ | 7.8261 | 123.72 | 11.09% | 137.44 | 1075.61 | 0.01404% |  | MATERIAL
7.1.1.4 | 7.1.1.4 | M0192 | SICRO | Brita 2 | m³ | 7.8261 | 118.89 | 11.09% | 132.07 | 1033.59 | 0.01349% |  | MATERIAL
7.1.1.5 | 7.1.1.5 | M0424 | SICRO | Cimento Portland CP II - 32 - saco | kg | 6007.9092 | 0.59 | 11.09% | 0.65 | 3905.14 | 0.05096% |  | MATERIAL
7.1.2 | 7.1.2 | 2003842 | SICRO | ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA ASFÁLTICA DE DENSIDADE 1.700 KG/M³ - ESPESSURA DE 1 CM | kg | 30.1653 | 41.47 | 24.93% | 51.8 | 1562.56 | 0.02039% |  | SERVIÇOS
7.1.2.1 | 7.1.2.1 | M2158 | SICRO | Argamassa asfáltica | kg | 30.1653 | 23.93 | 11.09% | 26.58 | 801.79 | 0.01046% |  | MATERIAL
7.1.3 | 7.1.3 | 4805750 | SICRO | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M | m³ | 15.2094 | 42.11 | 24.93% | 52.6 | 800.01 | 0.01044% |  | SERVIÇOS
7.1.4 | 7.1.4 | 3103302 | SICRO | FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 43.9552 | 46.4 | 24.93% | 57.96 | 2547.64 | 0.03325% |  | SERVIÇOS
7.1.4.1 | 7.1.4.1 | M0560 | SICRO | Desmoldante para fôrmas de madeira | l | 0.81405 | 12.08 | 11.09% | 13.41 | 10.91 | 0.0001424% |  | MATERIAL
7.1.4.2 | 7.1.4.2 | M1205 | SICRO | Prego de ferro | kg | 1.1947 | 15.02 | 11.09% | 16.68 | 19.92 | 0.00026% |  | MATERIAL
7.1.4.3 | 7.1.4.3 | M0290 | SICRO | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm | m | 53.3941 | 5.82 | 11.09% | 6.46 | 344.92 | 0.004501% |  | MATERIAL
7.1.4.4 | 7.1.4.4 | M1429 | SICRO | Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm | m² | 17.7689 | 56.27 | 11.09% | 62.51 | 1110.73 | 0.0145% |  | MATERIAL
7.1.5 | 7.1.5 | 5914449 | SICRO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL | tkm. | 29.16 | 1.08 | 24.93% | 1.34 | 39.07 | 0.0005099% |  | SERVIÇOS
7.1.6 | 7.1.6 | 5914359 | SICRO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL | tkm. | 131.12 | 1.18 | 24.93% | 1.47 | 192.74 | 0.002515% |  | SERVIÇOS
7.1.7 | 7.1.7 | 5914479 | SICRO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA | tkm. | 470.45 | 0.71 | 24.93% | 0.88 | 413.99 | 0.005403% |  | SERVIÇOS
7.1.8 | 7.1.8 | 5914389 | SICRO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | tkm. | 2115.42 | 0.77 | 24.93% | 0.96 | 2030.8 | 0.0265% |  | SERVIÇOS
7.2 | 7.2 | 2003405 | SICRO | DESCIDA DÁGUA DE ATERRO EM DEGRAUS - DAD 02 - AREIA E BRITA COMERCIAL | m | 180 |  |  |  | 61507.58 | 0.8027%
7.2.1 | 7.2.1 | 4805755 | SICRO | APILOAMENTO MANUAL | m³ | 5.4 | 31.08 | 24.93% | 38.82 | 209.62 | 0.002736% |  | SERVIÇOS
7.2.2 | 7.2.2 | 407820 | SICRO | ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | kg | 777.6 | 3.98 | 24.93% | 4.97 | 3864.67 | 0.05044% |  | SERVIÇOS
7.2.2.1 | 7.2.2.1 | M0014 | SICRO | Aço CA 60 | kg | 855.36 | 9.32 | 11.09% | 10.35 | 8852.97 | 0.1155% |  | MATERIAL
7.2.2.2 | 7.2.2.2 | M0075 | SICRO | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) | kg | 11.664 | 11.39 | 11.09% | 12.65 | 147.54 | 0.001925% |  | MATERIAL
7.2.3 | 7.2.3 | 1107892 | SICRO | CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 46.8 | 81.05 | 24.93% | 101.25 | 4738.5 | 0.06184% |  | SERVIÇOS
7.2.3.1 | 7.2.3.1 | M0030 | SICRO | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | kg | 39.6143 | 6.09 | 11.09% | 6.76 | 267.79 | 0.003495% |  | MATERIAL
7.2.3.2 | 7.2.3.2 | M0082 | SICRO | Areia média lavada | m³ | 29.6403 | 139.72 | 11.09% | 155.21 | 4600.47 | 0.06004% |  | MATERIAL
7.2.3.3 | 7.2.3.3 | M0191 | SICRO | Brita 1 | m³ | 17.2009 | 123.72 | 11.09% | 137.44 | 2364.08 | 0.03085% |  | MATERIAL
7.2.3.4 | 7.2.3.4 | M0192 | SICRO | Brita 2 | m³ | 17.2009 | 118.89 | 11.09% | 132.07 | 2271.71 | 0.02965% |  | MATERIAL
7.2.3.5 | 7.2.3.5 | M0424 | SICRO | Cimento Portland CP II - 32 - saco | kg | 13204.7169 | 0.59 | 11.09% | 0.65 | 8583.06 | 0.112% |  | MATERIAL
7.2.4 | 7.2.4 | 2003842 | SICRO | ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA ASFÁLTICA DE DENSIDADE 1.700 KG/M³ - ESPESSURA DE 1 CM | kg | 189.8082 | 41.47 | 24.93% | 51.8 | 9832.06 | 0.1283% |  | SERVIÇOS
7.2.4.1 | 7.2.4.1 | M2158 | SICRO | Argamassa asfáltica | kg | 189.8082 | 23.93 | 11.09% | 26.58 | 5045.1 | 0.06584% |  | MATERIAL
7.2.5 | 7.2.5 | 4805750 | SICRO | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M | m³ | 16.2 | 42.11 | 24.93% | 52.6 | 852.12 | 0.01112% |  | SERVIÇOS
7.2.6 | 7.2.6 | 3103302 | SICRO | FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 46.8 | 46.4 | 24.93% | 57.96 | 2712.52 | 0.0354% |  | SERVIÇOS
7.2.6.1 | 7.2.6.1 | M0560 | SICRO | Desmoldante para fôrmas de madeira | l | 0.86674 | 12.08 | 11.09% | 13.41 | 11.62 | 0.0001516% |  | MATERIAL
7.2.6.2 | 7.2.6.2 | M1205 | SICRO | Prego de ferro | kg | 1.272 | 15.02 | 11.09% | 16.68 | 21.21 | 0.0002768% |  | MATERIAL
7.2.6.3 | 7.2.6.3 | M0290 | SICRO | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm | m | 56.8498 | 5.82 | 11.09% | 6.46 | 367.24 | 0.004793% |  | MATERIAL
7.2.6.4 | 7.2.6.4 | M1429 | SICRO | Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm | m² | 18.9189 | 56.27 | 11.09% | 62.51 | 1182.62 | 0.01543% |  | MATERIAL
7.2.7 | 7.2.7 | 5914449 | SICRO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL | tkm. | 44.77 | 1.08 | 24.93% | 1.34 | 59.99 | 0.0007829% |  | SERVIÇOS
7.2.8 | 7.2.8 | 5914359 | SICRO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL | tkm. | 288.19 | 1.18 | 24.93% | 1.47 | 423.63 | 0.005529% |  | SERVIÇOS
7.2.9 | 7.2.9 | 5914479 | SICRO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA | tkm. | 722.27 | 0.71 | 24.93% | 0.88 | 635.59 | 0.008295% |  | SERVIÇOS
7.2.10 | 7.2.10 | 5914389 | SICRO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | tkm. | 4649.45 | 0.77 | 24.93% | 0.96 | 4463.47 | 0.05825% |  | SERVIÇOS
7.3 | 7.3 | 2003387 | SICRO | ENTRADA PARA DESCIDA DÁGUA - EDA 02 - AREIA E BRITA COMERCIAL | und | 4 |  |  |  | 362.39 | 0.004729%
7.3.1 | 7.3.1 | 1107892 | SICRO | CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 0.56 | 81.05 | 24.93% | 101.25 | 56.7 | 0.00074% |  | SERVIÇOS
7.3.1.1 | 7.3.1.1 | M0030 | SICRO | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | kg | 0.47402 | 6.09 | 11.09% | 6.76 | 3.2 | 4.176e-05% |  | MATERIAL
7.3.1.2 | 7.3.1.2 | M0082 | SICRO | Areia média lavada | m³ | 0.35467 | 139.72 | 11.09% | 155.21 | 55.04 | 0.0007183% |  | MATERIAL
7.3.1.3 | 7.3.1.3 | M0191 | SICRO | Brita 1 | m³ | 0.20582 | 123.72 | 11.09% | 137.44 | 28.28 | 0.0003691% |  | MATERIAL
7.3.1.4 | 7.3.1.4 | M0192 | SICRO | Brita 2 | m³ | 0.20582 | 118.89 | 11.09% | 132.07 | 27.18 | 0.0003547% |  | MATERIAL
7.3.1.5 | 7.3.1.5 | M0424 | SICRO | Cimento Portland CP II - 32 - saco | kg | 158.0052 | 0.59 | 11.09% | 0.65 | 102.7 | 0.00134% |  | MATERIAL
7.3.2 | 7.3.2 | 3103302 | SICRO | FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m² | 0.4 | 46.4 | 24.93% | 57.96 | 23.18 | 0.0003025% |  | SERVIÇOS
7.3.3 | 7.3.3 | 5914449 | SICRO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL | tkm. | 0.49 | 1.08 | 24.93% | 1.34 | 0.65 | 8.483e-06% |  | SERVIÇOS
7.3.4 | 7.3.4 | 5914359 | SICRO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL | tkm. | 3.45 | 1.18 | 24.93% | 1.47 | 5.07 | 6.617e-05% |  | SERVIÇOS
7.3.5 | 7.3.5 | 5914479 | SICRO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA | tkm. | 7.95 | 0.71 | 24.93% | 0.88 | 6.99 | 9.122e-05% |  | SERVIÇOS
7.3.6 | 7.3.6 | 5914389 | SICRO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | tkm. | 55.63 | 0.77 | 24.93% | 0.96 | 53.4 | 0.0006969% |  | SERVIÇOS
7.4 | 7.4 | COMP5 - SICRO 2003343 |  | CANALETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO (40x50) - AREIA E BRITA COMERCIAL | m | 147 |  |  |  | 15561.36 | 0.2031%
7.4.1 | 7.4.1 | 4805755 | SICRO | APILOAMENTO MANUAL | m³ | 29.4 | 31.08 | 24.93% | 38.82 | 1141.3 | 0.01489% |  | SERVIÇOS
7.4.2 | 7.4.2 | 1107892 | SICRO | CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 14.7 | 81.05 | 24.93% | 101.25 | 1488.37 | 0.01942% |  | SERVIÇOS
7.4.2.1 | 7.4.2.1 | M0030 | SICRO | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | kg | 12.443 | 6.09 | 11.09% | 6.76 | 84.11 | 0.001098% |  | MATERIAL
7.4.2.2 | 7.4.2.2 | M0082 | SICRO | Areia média lavada | m³ | 9.3101 | 139.72 | 11.09% | 155.21 | 1445.02 | 0.01886% |  | MATERIAL
7.4.2.3 | 7.4.2.3 | M0191 | SICRO | Brita 1 | m³ | 5.4028 | 123.72 | 11.09% | 137.44 | 742.56 | 0.009691% |  | MATERIAL
7.4.2.4 | 7.4.2.4 | M0192 | SICRO | Brita 2 | m³ | 5.4028 | 118.89 | 11.09% | 132.07 | 713.55 | 0.009312% |  | MATERIAL
7.4.2.5 | 7.4.2.5 | M0424 | SICRO | Cimento Portland CP II - 32 - saco | kg | 4147.6354 | 0.59 | 11.09% | 0.65 | 2695.96 | 0.03518% |  | MATERIAL
7.4.3 | 7.4.3 | 2003842 | SICRO | ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA ASFÁLTICA DE DENSIDADE 1.700 KG/M³ - ESPESSURA DE 1 CM | kg | 26.46 | 41.47 | 24.93% | 51.8 | 1370.62 | 0.01789% |  | SERVIÇOS
7.4.3.1 | 7.4.3.1 | M2158 | SICRO | Argamassa asfáltica | kg | 26.46 | 23.93 | 11.09% | 26.58 | 703.3 | 0.009178% |  | MATERIAL
7.4.4 | 7.4.4 | 4805750 | SICRO | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M | m³ | 41.16 | 42.11 | 24.93% | 52.6 | 2165.01 | 0.02825% |  | SERVIÇOS
5.4.5 | 5.4.5 | 3108018 | SICRO | GUIA DE MADEIRA DE 2,5 x 7,0 cm - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO | m | 99.96 | 4.66 | 24.93% | 5.82 | 581.76 | 0.007592% |  | SERVIÇOS
7.4.6 | 7.4.6 | 5914449 | SICRO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL | tkm. | 18.07 | 1.08 | 24.93% | 1.34 | 24.21 | 0.000316% |  | SERVIÇOS
7.4.7 | 7.4.7 | 5914359 | SICRO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL | tkm. | 126.73 | 1.18 | 24.93% | 1.47 | 186.29 | 0.002431% |  | SERVIÇOS
7.4.8 | 7.4.8 | 5914479 | SICRO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA | tkm. | 291.5 | 0.71 | 24.93% | 0.88 | 256.52 | 0.003348% |  | SERVIÇOS
7.4.9 | 7.4.9 | 5914389 | SICRO | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | tkm. | 2044.57 | 0.77 | 24.93% | 0.96 | 1962.78 | 0.02562% |  | SERVIÇOS
8 | 8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DO FOREBAY | [5 empty] | 4403382.6 | 57.47%
8.1 | 8.1 |  |  | SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM POLIÚREIA | [5 empty] | 4403382.6 | 57.47%
8.1.1 | 8.1.1 | COT3 | COTAÇÃO | APLICAÇÃO DE POLIUREIA EM ESTUTURA DE CONCRETO - FORNECIMENTO, TRATAMENTO DA SUPERFICIE E APLICAÇÃO | m² | 11346 | 349.36 | 11.09% | 388.1 | 4403382.6 | 57.47%
[9 empty] | TOTAL GERAL | 7662499.31 | 100%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | 1ª MÊS | 2ª MÊS | 3ª MÊS | 4ª MÊS | 5ª MÊS | 6ª MÊS | TOTAL | Período
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 24886.8 | [5 empty] | 24886.8 | 1
|  | 100% | [5 empty] | 100%
2 | MOBILIZAÇÃO | 89977.34 | [5 empty] | 89977.34 | 1
|  | 100% | [5 empty] | 100%
3 | DESMOBILIZAÇÃO | [5 empty] | 89977.34 | 89977.34 | 1
[7 empty] | 100% | 100%
4 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 97241.61 | 97241.61 | 97241.61 | 97241.61 | 97241.61 | 97241.61 | 583449.66 | 6
|  | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 100%
5 | SISTEMA DE DRENAGEM SUBSUPERFICIAL DA BACIA DO FOREBAY | 525161.49 | 525161.49 | 525161.49 |  |  |  | 1575484.47 | 3
|  | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  |  |  | 100%
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO DA BERMA DE O&M DO FOREBAY |  |  | 265883.15 | 265883.15 | 265883.15 |  | 797649.45 | 3
|  |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  | 100%
7 | DRENAGEM DE BERMA DE O&M E DRENAGEM EXTERNA |  |  |  |  | 48845.825 | 48845.825 | 97691.65 | 2
[6 empty] | 50% | 50% | 100%
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO DO FOREBAY |  |  |  |  | 2201691.3 | 2201691.3 | 4403382.6 | 2
[6 empty] | 50% | 50% | 100%
| TOTAL GERAL | 737267.24 | 622403.1 | 888286.25 | 363124.76 | 2613661.885 | 2437756.075 | 7662499.31
|  | 9.622% | 8.123% | 11.59% | 4.739% | 34.11% | 31.81% | 100%
| TOTAL ACUMULADO | 737267.24 | 1359670.34 | 2247956.59 | 2611081.35 | 5224743.235 | 7662499.31 | 7662499.31
|  | 9.622% | 17.74% | 29.34% | 34.08% | 68.19% | 100% | 100%

## MEMÓRIA
MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CANTEIRO DE OBRAS | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1.1.1 | CONTEINER/(ESCRITÓRIO) | [9 empty] | 6 | MÊS | 10776 | SINAPI
|  | Comp.(m) | Largura(m) | Altura(m) | Mês | Área(m²) | Volume(m³)
| CANTEIRO DE OBRA (CONTEINER/ESCRITÓRIO) |  |  |  | 6
|  |  |  | Total | 6
1.1.2 | CONTEINER/(ALMOXARIFADO) | [9 empty] | 6 | MÊS | COMP5 | SINAPI
|  | Comp.(m) | Largura(m) | Altura(m) | Mês | Área(m²) | Volume(m³)
| CANTEIRO DE OBRA (CONTEINER/ALMOXARIFADO) |  |  |  | 6
|  |  |  | Total | 6
1.1.3 | CONTEINER/(LABORATÓRIO DE SOLO/ASFALDO) | [9 empty] | 6 | MÊS | COMP6 | SINAPI
|  | Comp.(m) | Largura(m) | Altura(m) | Mês | Área(m²) | Volume(m³)
| CANTEIRO DE OBRA (LABORATÓRIO DE SOLO/ASFALDO) |  |  |  | 6
|  |  |  | Total | 6
1.1.4 | CONTEINER/(REFEITÓRIO) | [9 empty] | 6 | MÊS | COMP7 | SINAPI
|  | Comp.(m) | Largura(m) | Altura(m) | Mês | Área(m²) | Volume(m³)
| CANTEIRO DE OBRA (CONTEINER/REFEITÓRIO) |  |  |  | 6
|  |  |  | Total | 6
1.1.5 | CONTEINER/(SANITÁRIO) | [9 empty] | 6 | MÊS | 10779 | SINAPI
|  | Comp.(m) | Largura(m) | Altura(m) | Mês | Área(m²) | Volume(m³)
| CANTEIRO DE OBRA (CONTEINER/SANITÁRIO) |  |  |  | 6
|  |  |  | Total | 6
1.1.6 | EXTINTOR DE INCÊNDIO | [9 empty] | 1 | UND | 83635 | SINAPI
|  | Comp.(m) | Largura(m) | Altura(m) | Quant. | Área(m²) | Volume(m³)
| EXTINTOR DE INCÊNDIO (FORN. / INST.) |  |  |  | 1
|  |  |  | Total | 1
2 | MOBILIZAÇÃO
| MOBILIZAÇÃO | [9 empty] | 89977.34 | R$
| DESLOCAMENTO Veloc. Média: 60 km/h | MEIO DE LOCOMOÇÃO | CÓDIGO TRANSPORTE | QUANT. | FU | K | DMT (km) | CHP (R$) | BDI | VALOR C/ BDI (R$) |  |  |  | DMT (Obra -Recife)
| CONTEINER (CANTEIRO DE OBRA) | Carreta | E9665 | 4 | 1 | 2 | 549.4 | 378.1618 | 24.93% | 34607.62
| E9506 - Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW | Rodando | E9506 | 1 | 1 | 1 | 549.4 | 188.4167 | 24.93% | 2155.38 |  |  |  | DEMOLIÇÃO
| E9584 - Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | Carreta | E9665 | 1 | 0.5 | 2 | 549.4 | 378.1618 | 24.93% | 4325.95 |  |  |  | DEMOLIÇÃO
| E9540 - Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW | Carreta | E9665 | 1 | 0.5 | 2 | 549.4 | 378.1618 | 24.93% | 4325.95 |  |  |  | DEMOLIÇÃO (BOTA-FORA)
| E9667 - Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW | Rodando | E9667 | 3 | 1 | 1 | 549.4 | 290.2722 | 24.93% | 9961.64 |  |  |  | ESCAVAÇÃO
| E9515 - Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW | Carreta | E9665 | 1 | 1 | 2 | 549.4 | 378.1618 | 24.93% | 8651.91 |  |  |  | ESCAVAÇÃO
| E9571 - Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | Rodando | E9571 | 1 | 1 | 1 | 549.4 | 322.602 | 24.93% | 3690.38 |  |  |  | ATERRO
| E9518 - Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) | Carreta | E9665 | 1 | 0.5 | 2 | 549.4 | 378.1618 | 24.93% | 4325.95 |  |  |  | ATERRO
| E9524 - Motoniveladora - 93 kW | Carreta | E9665 | 1 | 1 | 2 | 549.4 | 378.1618 | 24.93% | 8651.91 |  |  |  | ATERRO
| E9685 - Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | Carreta | E9665 | 1 | 0.5 | 2 | 549.4 | 378.1618 | 24.93% | 4325.95 |  |  |  | ATERRO
| E9577 - Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | Carreta | E9665 | 1 | 0.5 | 2 | 549.4 | 378.1618 | 24.93% | 4325.95 |  |  |  | ATERRO
[8 empty] | Total |  | 89348.59
| ALIMENTAÇÃO | UNIDADE |  | QUANT. |  |  |  | CUSTO UNIT. (R$) |  | VALOR C/ BDI (R$)
| Alimentação (Motorista que vai rodando) | und |  | 16 |  |  |  | 18.64 | 24.93% | 372.5912
| Alimentação (Motorista que retorna) | und |  | 11 |  |  |  | 18.64 | 24.93% | 256.1565
| Convenção Coletiva de Trabalho 2019-2021 - SINDUSCON/pe (CLAUSULA 14ª) | [6 empty] | Total |  | 628.7477
3 | DESMOBILIZAÇÃO
| DESMOBILIZAÇÃO | [9 empty] | 89977.34 | R$
| DESLOCAMENTO Veloc. Média: 60 km/h | MEIO DE LOCOMOÇÃO | CÓDIGO TRANSPORTE | QUANT. | FU | K | DMT (km) | CHP (R$) | BDI | VALOR C/ BDI (R$)
| CONTEINER (CANTEIRO DE OBRA) | Carreta | E9665 | 4 | 1 | 2 | 549.4 | 378.1618 | 24.93% | 34607.62
| E9506 - Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW | Rodando | E9506 | 1 | 1 | 1 | 549.4 | 188.4167 | 24.93% | 2155.38 |  |  |  | DEMOLIÇÃO
| E9584 - Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | Carreta | E9665 | 1 | 0.5 | 2 | 549.4 | 378.1618 | 24.93% | 4325.95 |  |  |  | DEMOLIÇÃO
| E9540 - Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW | Carreta | E9665 | 1 | 0.5 | 2 | 549.4 | 378.1618 | 24.93% | 4325.95 |  |  |  | DEMOLIÇÃO (BOTA-FORA)
| E9667 - Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW | Rodando | E9667 | 3 | 1 | 1 | 549.4 | 290.2722 | 24.93% | 9961.64 |  |  |  | ESCAVAÇÃO
| E9515 - Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW | Carreta | E9665 | 1 | 1 | 2 | 549.4 | 378.1618 | 24.93% | 8651.91 |  |  |  | ESCAVAÇÃO
| E9571 - Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | Rodando | E9571 | 1 | 1 | 1 | 549.4 | 322.602 | 24.93% | 3690.38 |  |  |  | ATERRO
| E9518 - Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) | Carreta | E9665 | 1 | 0.5 | 2 | 549.4 | 378.1618 | 24.93% | 4325.95 |  |  |  | ATERRO
| E9524 - Motoniveladora - 93 kW | Carreta | E9665 | 1 | 1 | 2 | 549.4 | 378.1618 | 24.93% | 8651.91 |  |  |  | ATERRO
| E9685 - Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | Carreta | E9665 | 1 | 0.5 | 2 | 549.4 | 378.1618 | 24.93% | 4325.95 |  |  |  | ATERRO
| E9577 - Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | Carreta | E9665 | 1 | 0.5 | 2 | 549.4 | 378.1618 | 24.93% | 4325.95 |  |  |  | ATERRO
[8 empty] | Total |  | 89348.59
| ALIMENTAÇÃO | UNIDADE |  | QUANT. |  |  |  | CUSTO UNIT. (R$) |  | VALOR C/ BDI (R$)
| Alimentação (Motorista que vai rodando) | und |  | 16 |  |  |  | 18.64 | 24.93% | 372.5912
| Alimentação (Motorista que retorna) | und |  | 11 |  |  |  | 18.64 | 24.93% | 256.1565
| Convenção Coletiva de Trabalho 2019-2021 - SINDUSCON/pe (CLAUSULA 14ª) | [6 empty] | Total |  | 628.7477
4 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
4.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [9 empty] | 6 | MÊS | 93567 | SINAPI
|  | Mês | Nº Meses | Repetido | Quant. | Área(m²) | Volume(m³)
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 | 6 | 1 | 6
|  |  |  | Total | 6
4.2 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [9 empty] | 6 | MÊS | 94295 | SINAPI
|  | Mês | Nº Meses | Repetido | Quant. | Área(m²) | Volume(m³)
| ENCARREGADO | 1 | 6 | 1 | 6
|  |  |  | Total | 6
4.3 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [9 empty] | 3960 | H | 88326 | SINAPI
|  | Horas/Mês | Nº Meses | Repetido | Quant. | Área(m²) | Volume(m³)
| VIGILANTE | 220 | 6 | 3 | 3960
|  |  |  | Total | 3960
4.4 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [9 empty] | 6 | MÊS | 93563 | SINAPI
|  | Mês | Nº Meses | Repetido | Quant. | Área(m²) | Volume(m³)
| ALMOXARIFE | 1 | 6 | 1 | 6
|  |  |  | Total | 6
4.5 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [9 empty] | 6 | MÊS | 100321 | SINAPI
|  | Mês | Nº Meses | Repetido | Quant. | Área(m²) | Volume(m³)
| TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | 1 | 6 | 1 | 6
|  |  |  | Total | 6
4.6 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [9 empty] | 6 | MÊS | 94296 | SINAPI
|  | Mês | Nº Meses | Repetido | Quant. | Área(m²) | Volume(m³)
| TOPOGRAFO | 1 | 6 | 1 | 6
|  |  |  | Total | 6
4.7 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [9 empty] | 12 | MÊS | 101389 | SINAPI
|  | Mês | Nº Meses | Repetido | Quant. | Área(m²) | Volume(m³)
| AUXILIAR DE TOPÓGRAFO | 1 | 6 | 2 | 12
|  |  |  | Total | 12
4.8 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [9 empty] | 6 | MÊS | 101456 | SINAPI
|  | Mês | Nº Meses | Repetido | Quant. | Área(m²) | Volume(m³)
| TÉCNICO DE LABORATÓRIO | 1 | 6 | 1 | 6
|  |  |  | Total | 6
4.9 | AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | [9 empty] | 6 | MÊS | 101385 | SINAPI
|  | Mês | Nº Meses | Repetido | Quant. | Área(m²) | Volume(m³)
| AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO | 1 | 6 | 1 | 6
|  |  |  | Total | 6
5 | SISTEMA DE DRENAGEM SUBSUPERFICIAL DA BACIA DO FOREBAY
5.1 | DEMOLIÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO SIMPLES COM REMOÇÃO PARA BOTA-FORA
5.1.1 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | [9 empty] | 574.21 | m³ | 1600436 | SICRO
|  | Comp.(m) | Largura(m) | Altura(m) | Quant. | Área(m²) | Volume(m³)
| DEMOLIÇÃO DE CONCRETO - PLACAS DE FUNDO | 187 | 34 | 0.07 | - | - | 445.06
| DEMOLIÇÃO DE CONCRETO - PLACAS DE TALUDE | - | - | 0.05 | - | 2583 | 129.15
[6 empty] | Total | 574.21
5.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE de 6 m³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 m³ E DESCARGA LIVRE | [9 empty] | 1378.1 | t | 5914675 | SICRO
|  | Comp.(m) | Largura(m) | Altura(m) | Quant. | Área(m²) | Volume(m³) | Peso Especif. (t/m³) | Peso Total (t)
| CARGA, MANOBRA E DESCARGA LIVRE - DEMOLIÇÃO DE PLACAS DE FUNDO | 187 | 34 | 0.07 | - | - | 445.06 | 2.4 | 1068.144
| CARGA, MANOBRA E DESCARGA LIVRE - DEMOLIÇÃO DE PLACAS DE TALUDE | - | - | 0.05 | - | 2583 | 129.15 | 2.4 | 309.96
[8 empty] | Total | 1378.104
5.1.3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | [9 empty] | 746.47 | m³ | 4413942 | SICRO
|  | Comp.(m) | Largura(m) | Altura(m) | Quant. | Área(m²) | Volume(m³) | Empolamento | Volume c/ Empolamento (m³)
| ESPALHAMENTO EM BOTA-FORA - DEMOLIÇÃO DE PLACAS DE FUNDO | 187 | 34 | 0.07 | - | - | 445.06 | 1.3 | 578.578
| ESPALHAMENTO EM BOTA-FORA - DEMOLIÇÃO DE PLACAS DE TALUDE | - | - | 0.05 | - | 2583 | 129.15 | 1.3 | 167.895
[8 empty] | Total | 746.473
5.2 | CAMADAS DE ATERRO
5.2.1 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 m - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 m³ | [9 empty] | 8130.76 | m³ | 5502834 | SICRO
|  | Comp.(m) | Largura(m) | Altura(m) | Quant. | Área(m²) | Volume(m³) | Empolamento | Volume c/ Empolamento (m³)
| ESC.CAR.TRANS. MATERIAL DRENANTE- COLCHÃO DE AREIA | 187 | 34 | 0.1 | - | - | 635.8
| ESC.CAR.TRANS. MATERIAL DE ATERRO ENTRE DRENOS - ATERRO | 187 | 16.7 | 0.6 | 1 | - | 1873.74
| ESC.CAR.TRANS. MATERIAL DE ATERRO ENTRE DRENOS E TALUDES - ATERRO | 187 | 8.35 | 0.6 | 2 | - | 1873.74
| ESC.CAR.TRANS. MATERIAL CAMADA DE ATERRO ENTRE DRENOS E TALUDES - MATERIAL OURIUNDO DA JAZIDA | 187 | 16.7 | 0.6 | 1 | - | 1873.74
| ESC.CAR.TRANS. MATERIAL CAMADA DE ATERRO ENTRE DRENOS E TALUDES - MATERIAL OURIUNDO DA JAZIDA | 187 | 8.35 | 0.6 | 2 | - | 1873.74
[6 empty] | Total | 8130.76
5.2.2 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | [9 empty] | 5479.1 | m³ | 4413942 | SICRO
|  | Comp.(m) | Largura(m) | Altura(m) | Quant. | Área(m²) | Volume(m³) | Empolamento | Volume c/ Empolamento (m³)
| ESPALHAMENTO EM BOTA-FORA - MATERIAL DRENANTE | 187 | 34 | 0.1 | - | - | 635.8 | 1.25 | 794.75
| ESPALHAMENTO EM BOTA-FORA - MATERIAL DE ATERRO ENTRE DRENOS | 187 | 16.7 | 0.6 | 1 | - | 1873.74 | 1.25 | 2342.175
| ESPALHAMENTO EM BOTA-FORA DO MATERIAL DE ATERRO ENTRE DRENOS E TALUDES | 187 | 8.35 | 0.6 | 2 | - | 1873.74 | 1.25 | 2342.175
[8 empty] | Total | 5479.1
5.2.3 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL | [9 empty] | 4684.35 | m³ | 5502978 | SICRO
|  | Comp.(m) | Largura(m) | Altura(m) | Quant. | Área(m²) | Volume(m³) | Empolamento | Volume c/ Empolamento (m³)
| EXECUÇÃO CAMADA DE ATERRO ENTRE DRENOS | 187 | 16.7 | 0.6 | 1 | - | 1873.74 | 1.25 | 2342.175
| EXECUÇÃO CAMADA DE ATERRO ENTRE DRENOS E TALUDES | 187 | 8.35 | 0.6 | 2 | - | 1873.74 | 1.25 | 2342.175
[8 empty] | Total | 4684.35
5.2.4 | REGULARIZACAO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA | [9 empty] | 6358 | m² | 4413986 | SICRO
|  | Comp.(m) | Largura(m) | Altura(m) | Quant. | Área(m²)
| REGULARIZAÇÃO DA CAMADA FINAL - FUNDO DO FOREBAY | 187 | 34 | - | - | 6358
[5 empty] | Total | 6358
5.2.5 | EXPURGO DE JAZIDA | [9 empty] | 1000 | m³ | 5502986 | SICRO
|  | Comp.(m) | Largura(m) | Altura(m) | Quant. | Área(m²) | Volume(m³) | Empolamento | Volume c/ Empolamento (m³)
| EXPURGO DE JAZIDA | 100 | 100 | 0.1 | 1 | - | 1000
[6 empty] | Total | 1000
5.3 | DRENAGEM SUBSUPERFICIAL
5.3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | [9 empty] | 295.5 | m³ | 4805749 | SICRO
|  | Comp.(m) | Largura(m) | Altura(m) | Quant. | Área(m²) | Volume(m³)
| ESCAVAÇÃO DE VALA - ATERRO - (DRENO Ø300MM) | 187 | 0.5 | 0.5 | 2 | - | 93.5
| ESCAVAÇÃO DE VALA - ATERRO - (DRENO Ø400MM) | 40 | 0.5 | 0.5 | 1 | - | 10
| ESCAVAÇÃO DE VALA - ATERRO DE O&M - (DRENO Ø400MM) | 10 | 1 | 6 | 1 | - | 60
| ESCAVAÇÃO DE VALA - ATERRO - (DRENO Ø300MM) - TRANSVERSAL | 72 | 1 | 1 | 1 | - | 72
| ESCAVAÇÃO DE VALA - ATERRO DE O&M - (DRENO Ø300MM) - TRANSVERSAL | 10 | 1 | 6 | 1 | - | 60
[6 empty] | Total | 295.5
5.3.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE de 6 m³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 m³ E DESCARGA LIVRE | [9 empty] | 531.9 | t | 5914675 | SICRO
|  | Comp.(m) | Largura(m) | Altura(m) | Quant. | Área(m²) | Volume(m³) | Peso Esp. (t/m³) | Peso Total (t)
| CARGA, MANOBRA E DESCARGA LIVRE - MATERIAL ESCAVAÇÃO DE VALA | - | - | - | - | - | 295.5 | 1.8 | 531.9
[8 empty] | Total | 531.9
5.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 m³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL | [9 empty] | 1595.7 | tkm | 5914314 | SICRO
|  | Comp.(m) | Largura(m) | Altura(m) | Quant. | Área(m²) | Volume(m³) | Peso Total (t) | DMT (km) | MT (tkm)
| TRANSPORTE DE MATERIAL EM BOTA-FORA - MATERIAL ESCAVAÇÃO DE VALA | - | - | - | - | - | - | 531.9 | 3 | 1595.7
[9 empty] | Total | 1595.7
5.3.4 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | [9 empty] | 369.38 | m³ | 4413942 | SICRO
|  | Comp.(m) | Largura(m) | Altura(m) | Quant. | Área(m²) | Volume(m³) | Empolamento | Volume c/ Empolamento (m³)
| ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - MATERIAL ESCAVAÇÃO DE VALA | - | - | - | - | - | 295.5 | 1.25 | 369.375
[8 empty] | Total | 369.375
5.3.5 | DRENO SUBSUPERFICIAL EM SOLO - TUBO PEAD DN300, MANTA PEAD E BRITA COMERCIAL | [9 empty] | 374 | m | COMP1 - SICRO 2003579 | 0
|  | Comp.(m) | Largura(m) | Altura(m) | Quant. | Área(m²) | Volume(m³) | Comp. Total(m) | Quant/Comp (und/m)
5.3.5.1 | MATERIAL DRENANTE - BRITA 2 | 187 | - | - | 2 | 0.17931 | 67.0635 | - | 0.17931
5.3.5.2 | MANTA PEAD | 187 | 2 | - | 2 | 748 | - | - | 2
5.3.5.3 | TUBO PEAD CORRUGADO E PERFURADO - DN 300m | 187 | - | - | 2 | - | - | 374 | 1
[7 empty] | Total | 374
5.3.6 | DRENO SUBSUPERFICIAL EM SOLO - TUBO PEAD DN400, MANTA PEAD E BRITA COMERCIAL | [9 empty] | 40 | m | COMP2 - SICRO 2003579 | 0
|  | Comp.(m) | Largura(m) | Altura(m) | Quant. | Área(m²) | Volume(m³) | Comp. Total(m) | Quant/Comp (und/m)
5.3.6.1 | MATERIAL DRENANTE - BRITA 2 | 40 | - | - | 1 | 0.12434 | 4.9735 | - | 0.12434
5.3.6.2 | MANTA PEAD | 40 | 2 | - | 1 | 80 | - | - | 2
5.3.6.3 | TUBO PEAD CORRUGADO E PERFURADO - DN 400m | 40 | - | - | 1 | - | - | 40 | 1
[7 empty] | Total | 40
5.3.7 | DRENO SUBSUPERFICIAL EM SOLO - TRANSVERSAL - TUBO PEAD DN300, MANTA PEAD E BRITA COMERCIAL | [9 empty] | 72 | m | COMP3 - SICRO 2003579 | 0
|  | Comp.(m) | Largura(m) | Altura(m) | Quant. | Área(m²) | Volume(m³) | Comp. Total(m) | Quant/Comp (und/m)
5.3.7.1 | MATERIAL DRENANTE - BRITA 2 | 72 | - | - | 1 | 0.92931 | 66.9106 | - | 0.92931
5.3.7.2 | MANTA PEAD | 72 | 3 | - | 1 | 216 | - | - | 3
5.3.7.3 | MANTA BIDIM | 72 | 3 | - | 1 | 216 | - | - | 3
5.3.7.4 | TUBO PEAD CORRUGADO E PERFURADO - DN 300m | 72 | - | - | 1 | - | - | 72 | 1
[7 empty] | Total | 72
5.3.8 | LASTRO DE AREIA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MANUAL | [9 empty] | 635.8 | m³ | 2003767 | SICRO
|  | Comp.(m) | Largura(m) | Altura(m) | Quant. | Área(m²) | Volume(m³)
5.3.8.1 | ESPALHAMENTO DE CAMADA DRENANTE | 187 | 34 | 0.1 | - | - | 635.8
[6 empty] | Total | 635.8
5.4 | REVESTIMENTO DA BACIA DO FOREBAY
5.4.1 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 1,00 mm | [9 empty] | 6358 | m² | COMP4 - SICRO 4011536 | 0
|  | Comp.(m) | Largura(m) | Altura(m) | Quant. | Área(m²)
5.4.1.1 | APLICAÇÃO DE GEOMEMBRANA PEAD | 187 | 34 | - | - | 6358
[5 empty] | Total | 6358
5.4.2 | CONCRETO FCK = 20 MPa - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 m³/h - AREIA E BRITA COMERCIAIS | [9 empty] | 574.21 | m³ | 1107928 | SICRO
|  | Comp.(m) | Largura(m) | Altura(m) | Quant. | Área(m²) | Volume(m³)
| CONCRETAGEM DE PLACAS - FUNDO | 187 | 34 | 0.07 | - | - | 445.06
| CONCRETAGEM DE PLACAS - TALUDE | - | - | 0.05 | - | 2583 | 129.15
[6 empty] | Total | 574.21
5.4.3 | LANÇAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHÃO BETONEIRA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 m³/h | [9 empty] | 129.15 | m³ | 1106050 | SICRO
|  | Comp.(m) | Largura(m) | Altura(m) | Quant. | Área(m²) | Volume(m³)
| CONCRETAGEM DE PLACAS - TALUDE | - | - | 0.05 | - | 2583 | 129.15
[6 empty] | Total | 129.15
5.4.4 | LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 m³/h - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 m³/h | [9 empty] | 445.06 | m³ | 1106088 | SICRO
|  | Comp.(m) | Largura(m) | Altura(m) | Quant. | Área(m²) | Volume(m³)
| CONCRETAGEM DE PLACAS - FUNDO | 187 | 34 | 0.07 | - | - | 445.06
[6 empty] | Total | 445.06
5.4.5 | GUIA DE MADEIRA DE 2,5 x 7,0 cm - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO | [9 empty] | 821.37 | m | 3108018 | SICRO
|  | Comp.(m) | Largura(m) | Altura(m) | Quant. | Área(m²) | Volume(m³) | Comp. Total(m)
| GUIA DE MADEIRA - DIREÇÃO TRANSVERSAL - PLACA DE FUNDO | 34 | - | - | 11 | - | - | 374
| GUIA DE MADEIRA - DIREÇÃO LONGITUDINAL - PLACA DE FUNDO | 187 | - | - | 2 | - | - | 374
| GUIA DE MADEIRA - DIREÇÃO TRANSVERSAL - PLACA DE TALUDE | 6.6703 | - | - | 11 | - | - | 73.373
[7 empty] | Total | 821.373
5.4.6 | JUNTAS DE DILATAÇÃO | [9 empty] | 284.69 | m | COMP5 - SICRO 3108018 | 0
|  | Comp.(m) | Largura(m) | Altura(m) | Quant. | Área(m²) | Volume(m³) | Comp. Total(m)
| JUNTA DE DILATAÇÃO - DIREÇÃO TRANSVERSAL - PLACA DE FUNDO | 34 | - | - | 7 | - | - | 238
| JUNTA DE DILATAÇÃO - DIREÇÃO TRANSVERSAL - PLACA DE TALUDE | 6.6703 | - | - | 7 | - | - | 46.6919
[7 empty] | Total | 284.6919
5.5 | ACESSOS
5.5.1 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 m - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 m³ | [9 empty] | 421.8 | m³ | 5502834 | SICRO
|  | Comp.(m) | Largura(m) | Altura(m) | Quant. | Área(m²) | Volume(m³)
| EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA | 9.5 | 6 | 3.7 | - | - | 210.9
| REMOÇÃO DE ENSECADEIRA | 9.5 | 6 | 3.7 | - | - | 210.9
[6 empty] | Total | 421.8
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO DA BERMA DE O&M DO FOREBAY
6.1 | CAMADA DE SUB-BASE
6.1.1 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 m - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 m³ | [9 empty] | 2477.46 | m³ | 5502834 | SICRO
|  | Comp.(m) | Largura(m) | Altura(m) | Quant. | Área(m²) | Volume(m³)
| ESC.CAR.TRANS. DE MATERIAL DA CAMADA DE ATERRO PARA O BOTA-ESPERA (EXECUÇÃO DE BASE) | - | - | 0.175 | - | 3303.28 | 578.074
| ESC.CAR.TRANS. DE MATERIAL DA CAMADA DE ATERRO PARA O BOTA-FORA | - | - | 0.075 | - | 3303.28 | 247.746
| ESC.CAR.TRANS. DE MATERIAL DA CAMADA DE ATERRO PARA O BOTA-FORA | - | - | 0.25 | - | 3303.28 | 825.82
| ESC.CAR.TRANS. DE MATERIAL DE JAZIDA PARA RECOMPOR A SUB-BASE | - | - | 0.25 | - | 3303.28 | 825.82
[6 empty] | Total | 2477.46
6.1.2 | SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA | [9 empty] | 1032.28 | m³ | 4011228 | SICRO
|  | Comp.(m) | Largura(m) | Altura(m) | Quant. | Área(m²) | Volume(m³) | Empolamento | Volume c/ Empolamento (m³)
| EXECUÇÃO DE SUB-BASE | - | - | 0.25 | - | 3303.28 | 825.82 | 1.25 | 1032.275
[8 empty] | Total | 1032.275
6.2 | CAMADA DE BASE
6.2.1 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 m³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 m³ E DESCARGA LIVRE | [9 empty] | 578.07 | m³ | 5914351 | SICRO
|  | Comp.(m) | Largura(m) | Altura(m) | Quant. | Área(m²) | Volume(m³)
| CAR.TRANS. DE MATERIAL BOTA-ESPERA PARA CAMADA DE BASE | - | - | 0.175 | - | 3303.28 | 578.074
[6 empty] | Total | 578.074
6.2.2 | BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL | [9 empty] | 1032.28 | m³ | 4011256 | SICRO
|  | Comp.(m) | Largura(m) | Altura(m) | Quant. | Área(m²) | Volume(m³) | Empolamento | Volume c/ Empolamento (m³)
| EXECUÇÃO DE BASE | - | - | 0.25 | - | 3303.28 | 825.82 | 1.25 | 1032.275
[8 empty] | Total | 1032.275
6.3 | PAVIMENTAÇÃO DA BERMA DE O&M DO FOREBAY
6.3.1 | IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO | [9 empty] | 3303.28 | m² | 4011351 | SICRO
|  | Comp.(m) | Largura(m) | Altura(m) | Quant. | Área(m²) | [8 empty] | 0.0012
| IMPRIMAÇÃO | - | - | - | - | 3303.28 | [8 empty] | 3.9639 | toneladas de CM 30
[5 empty] | Total | 3303.28
6.3.2 | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS | [9 empty] | 317.11 | t | 4011463 | SICRO
|  | Comp.(m) | Largura(m) | Altura(m) | Quant. | Área(m²) | Volume(m³) | Peso Esp. (t/m³) | Peso Total (t)
| CBUQ - EXECUÇÃO | - | - | 0.04 | - | 3303.28 | 132.1312 | 2.4 | 317.1149
[8 empty] | Total | 317.1149
6.3.3 | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS | [9 empty] | 323.46 | t | 6416078 | SICRO
|  | Comp.(m) | Largura(m) | Altura(m) | Quant. | Área(m²) | Volume(m³) | Peso Total (t)
| CBUQ - USINAGEM | - | - | 0.04 | - | 3303.28 | 132.1312 | 323.4572
[7 empty] | Total | 323.4572
6.4 | DEMOLIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO
6.4.1 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | [9 empty] | 228.89 | m³ | 5502114 | SICRO
memória de cálculo - Remoção de blocos
[6 empty] | Total | 228.8925
6.4.2 | Desmonte de material de 3ª categoria a frio com argamassa expansiva a céu aberto | [9 empty] | 423.58 | m³ | 5505766 | SICRO
|  | Comp.(m) | Largura(m) | Altura(m) | Quant. | Área(m²) | Volume(m³)
memória de cálculo - Remoção de blocos
[6 empty] | Total | 423.5805
6.4.3 | Carga, manobra e descarga de blocos | [9 empty] | 1016.59 | t | 5915405 | SICRO
|  | Comp.(m) | Largura(m) | Altura(m) | Quant. | Área(m²) | Volume(m³)
memória de cálculo - Remoção de blocos
[6 empty] | Total | 1016.5932
6.4.4 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural (Blocos de concreto) | [9 empty] | 40663.73 | t.km
|  | Comp.(m) | Largura(m) | Altura(m) | Quant. | Área(m²) | Volume(m³)
memória de cálculo - Remoção de blocos
[6 empty] | Total | 40663.728
6.4.5 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural (material de bota espera para reaproveitamento) | [9 empty] | 343.34 | t.km
|  | Comp.(m) | Largura(m) | Altura(m) | Quant. | Área(m²) | Volume(m³)
memória de cálculo - Remoção de blocos
[6 empty] | Total | 343.3388
6.4.6 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (brita 1 para execução no reaterro) | [9 empty] | 819.04 | t.km
|  | Comp.(m) | Largura(m) | Altura(m) | Quant. | Área(m²) | Volume(m³)
memória de cálculo - Remoção de blocos
[6 empty] | Total | 819.0376
6.4.7 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (brita 1 para execução no reaterro) | [9 empty] | 37238.91 | t.km
|  | Comp.(m) | Largura(m) | Altura(m) | Quant. | Área(m²) | Volume(m³)
memória de cálculo - Remoção de blocos
[6 empty] | Total | 37238.9084
6.4.8 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (solo para execução no reaterro) | [9 empty] | 2264.74 | t.km
|  | Comp.(m) | Largura(m) | Altura(m) | Quant. | Área(m²) | Volume(m³)
memória de cálculo - Remoção de blocos
[6 empty] | Total | 2264.7389
6.4.9 | Execução de aterro com mistura solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial | [9 empty] | 606.69 | m³
|  | Comp.(m) | Largura(m) | Altura(m) | Quant. | Área(m²) | Volume(m³)
memória de cálculo - Remoção de blocos
[6 empty] | Total | 606.6945
6.4.10 | Compactação manual com soquete vibratório | [9 empty] | 606.69 | m³ | 4805754 | SICRO
|  | Comp.(m) | Largura(m) | Altura(m) | Quant. | Área(m²) | Volume(m³) | Empolamento | Volume Total(m³)
| REATERRO COMPACTADO | memória de cálculo - Remoção de blocos | [6 empty] | 606.6945
[8 empty] | Total | 606.6945
7 | DRENAGEM DE BERMA DE O&M E DRENAGEM EXTERNA
7.1 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAL | [9 empty] | 506.98 | m | 2003373 | SICRO
|  | Comp.(m) | Largura(m) | Altura(m) | Quant. | Área(m²) | Volume(m³) | Comp. Total (m)
| MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 | 506.98 | - | - | - | - | - | 506.98
[7 empty] | Total | 506.98
7.2 | DESCIDA DÁGUA DE ATERRO EM DEGRAUS - DAD 02 - AREIA E BRITA COMERCIAL | [9 empty] | 180 | m | 2003405 | SICRO
|  | Comp.(m) | Largura(m) | Altura(m) | Quant. | Área(m²) | Volume(m³) | Comp. Total (m)
| DESCIDA DÁGUA - DAD 02 | 30 | - | - | 4 | - | - | 120
| DESCIDA DÁGUA - DAD 02 - DRENAGEM SUBSUPERFICIAL | 30 | - | - | 1 | - | - | 30
| DESCIDA DÁGUA - DAD 02 - DRENAGEM TRANSVERSAL | 30 | - | - | 1 | - | - | 30
[7 empty] | Total | 180
7.3 | ENTRADA PARA DESCIDA DÁGUA - EDA 02 - AREIA E BRITA COMERCIAL | [9 empty] | 4 | und | 2003387 | SICRO
|  | Comp.(m) | Largura(m) | Altura(m) | Quant. | Área(m²) | Volume(m³) | Quant. Total (und)
| ENTRADA DESCIDA DÁGUA - EDA 02 | - | - | - | 4 | - | - | 4
[7 empty] | Total | 4
7.4 | CANALETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO (40x50) - AREIA E BRITA COMERCIAL | [9 empty] | 147 | m | COMP5 - SICRO 2003343 | 0
|  | Comp.(m) | Largura(m) | Altura(m) | Quant. | Área(m²) | Volume(m³) | Comp. Total (m)
| CANALETA DE DRENAGEM TRAPEZOIDAL (40x50) | 147 | - | - |  | - | - | 147
[7 empty] | Total | 147
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO DO FOREBAY
8.1 | SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM POLIÚREIA
8.1.1 | APLICAÇÃO DE POLIUREIA EM ESTUTURA DE CONCRETO - FORNECIMENTO, TRATAMENTO DA SUPERFICIE E APLICAÇÃO | [9 empty] | 11346 | m² | COT3 | COTAÇÃO
|  | Comp.(m) | Largura(m) | Altura(m) | Quant. | Área(m²)
| APLICAÇÃO DE POLIUREIA NO FOREBAY DE MONTANTE DA EBV2 | - | - | - | - | 11346 | CAD
[5 empty] | Total | 11346
Note on L254: Tubal Henrique Cândido de Matos: Cálculo da quantidade em "t" ao lado = 3,963936 toneladas de CM 30
Note on R255: Tubal Henrique Cândido de Matos: Quantidade, obtida na Aba Sicro Revestimento 2

## MEMÓRIA - REMOÇÃO DE BLOCOS
Memória de cálculo - remoção de blocos
Escavação até 1 m de profundidade até os Blocos
Blocos | Comprimento(m) | Largura(m) |  | Altura(m) |  | Volume(m3)
1 | 6.47 | 3 |  | 1 |  | 19.41
2 | 7.47 | 3.5 |  | 1 |  | 26.145
3 | 5.18 | 3 |  | 1 |  | 15.54
4 | 6.91 | 9.9 |  | 1 |  | 68.409
5 | 4.54 | 3 |  | 1 |  | 13.62
6 | 7.73 | 3 |  | 1 |  | 23.19
7 | 5.6 | 3 |  | 1 |  | 16.8
Volume de aterro a ser reaproveitado (m³) | [5 empty] | 183.114
Volume de material a ser transportado para bota espera considerando empolamento de: |  |  |  | 25% |  | 228.8925
Distância de Bota Espera |  | 1 |  | km
Volume dos Blocos de concreto
Blocos | Comprimento(m) | Largura(m) |  | Altura(m) |  | Volume(m3)
1 | 6.47 | 3 |  | 2.5 |  | 48.525
2 | 7.47 | 3.5 |  | 2.5 |  | 65.3625
3 | 5.18 | 3 |  | 2.5 |  | 38.85
4 | 6.91 | 9.9 |  | 2 |  | 136.818
5 | 4.54 | 3 |  | 2.5 |  | 34.05
6 | 7.73 | 3 |  | 2.5 |  | 57.975
7 | 5.6 | 3 |  | 2.5 |  | 42
Volume total blocos de concreto (m³) | [5 empty] | 423.5805
Área blocos de concreto (m²) | [5 empty] | 183.114
Transporte do material dos blocos de concreto
| Peso Específico (t/m³) | 2.4
| Volume (m³) | 423.5805
| PESO TOTAL (t) | 1016.5932
Distância para transporte dos blocos (DMT) - aterro licenciado |  | 40 |  | km
Momento de transporte |  | 40663.728 |  | t.km
Transporte do material de bota espera para reaproveitamento no reaterro
Volume de material a ser transportado do bota espera para reaproveitamento no reaterro, considerando empolamento de: |  |  |  | 25% |  | 228.8925
Massa específica solta (t/m³) | [5 empty] | 1.5
Distância de Bota Espera (km) | [5 empty] | 1
Momento de transporte |  | 343.3388 |  | t.km
Transporte de Brita 1 para execução de solo brita (70% - 30%)
VOLUME TOTAL (m³) - 100% = |  | 183.114 | + | 423.5805 | = | 606.6945
|  | SOLO |  | 70% | 424.6861 |  | m³
|  | BRITA |  | 30% | 182.0084 |  | m³
Volume de Brita1 para execução de solo brita (70% - 30%) | [5 empty] | 182.0084
Massa específica solta (t/m³) | [5 empty] | 1.5
Distância (km) |  |  |  |  | PAVIM. | 136.4
[5 empty] | LEITO N. | 3
Momento de transporte (PAVIM.) |  | 37238.9084 |  | t.km
Momento de transporte (LEITO N.) |  | 819.0376 |  | t.km
Transporte de SOLO para execução de reaterro: solo brita (70% - 30%)
VOLUME TOTAL (m³) - 100% = |  | 183.114 | + | 423.5805 | = | 606.6945
|  | SOLO |  | 70% | 424.6861 |  | m³
|  | BRITA |  | 30% | 182.0084 |  | m³
|  | Material Reaproveitado (m³) |  |  | = | 183.114 | m³
|  | Volume Necessário (m³) |  |  | = | 241.5721 | m³
Volume de SOLO para execução de solo brita (70% - 30%) | [5 empty] | 241.5721 | m³
Volume de SOLO a ser transportado da jazida para reaterro, considerando empolamento de: |  |  |  | 25% |  | 301.9652
Massa específica solta (t/m³) | [5 empty] | 1.5
Distância (km) | [5 empty] | 5
Momento de transporte |  | 2264.7389 |  | t.km
Volume de aterro compactado (m³)
VOLUME TOTAL (m³) - 100% = |  | 183.114 | + | 423.5805 | = | 606.6945

## TRANSPORTES
QUADRO MOMENTO DE TRANSPORTE
5.1 | DEMOLIÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO SIMPLES COM REMOÇÃO PARA BOTA-FORA
5.1.4 |  | 5914314 | #REF! | [7 empty] | 4134.31
ORIGEM | DESTINO | CÓDIGO SERVIÇO | SERVIÇO | QUANTIDADE | UNIDADE | CÓDIGO MATERIAL | MATERIAL | PESO (t/und) | PESO TOTAL (t) | DMT (km) | MT (tkm)
Forebay | Bota-fora | 1600436 | Demolição manual de concreto simples | 574.21 | m³ | M3505 | Material demolido - concreto simples | 2.4 | 1378.104 | 3 | 4134.312
5.3 | DRENAGEM SUBSUPERFICIAL
5.3.9 |  | 5914359 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | [7 empty] | 3185.37
ORIGEM | DESTINO | CÓDIGO SERVIÇO | SERVIÇO | QUANTIDADE | UNIDADE | CÓDIGO MATERIAL | MATERIAL | PESO (t/und) | PESO TOTAL (t) | DMT (km) | MT (tkm)
BR | Forebay | COMP1 - SICRO 2003579 | DRENO SUBSUPERFICIAL EM SOLO - TUBO PEAD DN300, MANTA PEAD E BRITA COMERCIAL | 374 | m | M0192 | Brita 2 | 0.26897 | 100.5929 | 3 | 301.7787
BR | Forebay | COMP2 - SICRO 2003579 | DRENO SUBSUPERFICIAL EM SOLO - TUBO PEAD DN400, MANTA PEAD E BRITA COMERCIAL | 40 | m | M0192 | Brita 2 | 0.18651 | 7.4604 | 3 | 22.3812
BR | Forebay | COMP3 - SICRO 2003579 | DRENO SUBSUPERFICIAL EM SOLO - TRANSVERSAL - TUBO PEAD DN300, MANTA PEAD E BRITA COMERCIAL | 72 | m | M0192 | Brita 2 | 0.0005 | 0.036 | 3 | 0.108
BR | Forebay | 2003767 | Lastro de areia comercial - espalhamento manual | 635.8 | m³ | M0081 | Areia grossa | 1.5 | 953.7 | 3 | 2861.1
5.3.10 |  | 5914449 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural | [7 empty] | 42.22
ORIGEM | DESTINO | CÓDIGO SERVIÇO | SERVIÇO | QUANTIDADE | UNIDADE | CÓDIGO MATERIAL | MATERIAL | PESO (t/und) | PESO TOTAL (t) | DMT (km) | MT (tkm)
BR | Forebay | COMP1 - SICRO 2003579 | DRENO SUBSUPERFICIAL EM SOLO - TUBO PEAD DN300, MANTA PEAD E BRITA COMERCIAL | 374 | m | M2051 | Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 14 kN/m | 0.0005 | 0.187 | 3 | 0.561
BR | Forebay | COMP1 - SICRO 2003579 | DRENO SUBSUPERFICIAL EM SOLO - TUBO PEAD DN300, MANTA PEAD E BRITA COMERCIAL | 374 | m | COT1 | Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 300 mm | 0.027731 | 10.3714 | 3 | 31.1142
BR | Forebay | COMP2 - SICRO 2003579 | DRENO SUBSUPERFICIAL EM SOLO - TUBO PEAD DN400, MANTA PEAD E BRITA COMERCIAL | 40 | m | M2051 | Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 14 kN/m | 0.0005 | 0.02 | 3 | 0.06
BR | Forebay | COMP2 - SICRO 2003579 | DRENO SUBSUPERFICIAL EM SOLO - TUBO PEAD DN400, MANTA PEAD E BRITA COMERCIAL | 40 | m | COT2 | Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 400 mm | 0.030252 | 1.2101 | 3 | 3.6302
BR | Forebay | COMP3 - SICRO 2003579 | DRENO SUBSUPERFICIAL EM SOLO - TRANSVERSAL - TUBO PEAD DN300, MANTA PEAD E BRITA COMERCIAL | 72 | m | M2051 | Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 14 kN/m | 0.00075 | 0.054 | 3 | 0.162
BR | Forebay | COMP3 - SICRO 2003579 | DRENO SUBSUPERFICIAL EM SOLO - TRANSVERSAL - TUBO PEAD DN300, MANTA PEAD E BRITA COMERCIAL | 72 | m | M1733 | Manta drenante em malha de polietileno e geotêxtil de polipropileno em uma das faces | 0.00075 | 0.054 | 3 | 0.162
BR | Forebay | COMP3 - SICRO 2003579 | DRENO SUBSUPERFICIAL EM SOLO - TRANSVERSAL - TUBO PEAD DN300, MANTA PEAD E BRITA COMERCIAL | 72 | m | COT1 | Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 300 mm | 0.030252 | 2.1781 | 3 | 6.5344
5.3.11 |  | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | [7 empty] | 54873.66
ORIGEM | DESTINO | CÓDIGO SERVIÇO | SERVIÇO | QUANTIDADE | UNIDADE | CÓDIGO MATERIAL | MATERIAL | PESO (t/und) | PESO TOTAL (t) | DMT (km) | MT (tkm)
Floresta | Forebay | COMP1 - SICRO 2003579 | DRENO SUBSUPERFICIAL EM SOLO - TUBO PEAD DN300 E BRITA COMERCIAL | 374 | m | M0192 | Brita 2 | 0.26897 | 100.5929 | 48.4 | 4868.6968
Floresta | Forebay | COMP2 - SICRO 2003579 | DRENO SUBSUPERFICIAL EM SOLO - TUBO PEAD DN400 E BRITA COMERCIAL | 40 | m | M0192 | Brita 2 | 0.18651 | 7.4604 | 48.4 | 361.0834
Floresta | Forebay | COMP3 - SICRO 2003579 | DRENO SUBSUPERFICIAL EM SOLO - TRANSVERSAL - TUBO PEAD DN300, MANTA PEAD E BRITA COMERCIAL | 72 | m | M0192 | Brita 2 | 1 | 72 | 48.4 | 3484.8
Floresta | Forebay | 2003767 | Lastro de areia comercial - espalhamento manual | 635.8 | m³ | M0081 | Areia grossa | 1.5 | 953.7 | 48.4 | 46159.08
5.3.12 |  | 5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | [7 empty] | 1614.81
ORIGEM | DESTINO | CÓDIGO SERVIÇO | SERVIÇO | QUANTIDADE | UNIDADE | CÓDIGO MATERIAL | MATERIAL | PESO (t/und) | PESO TOTAL (t) | DMT (km) | MT (tkm)
Serra Talhada | Forebay | COMP1 - SICRO 2003579 | DRENO SUBSUPERFICIAL EM SOLO - TUBO PEAD DN300 E BRITA COMERCIAL | 374 | m | M2051 | Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 14 kN/m | 0.0005 | 0.187 | 136.4 | 25.5068
Serra Talhada | Forebay | COMP1 - SICRO 2003579 | DRENO SUBSUPERFICIAL EM SOLO - TUBO PEAD DN300 E BRITA COMERCIAL | 374 | m | COT1 | Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 300 mm | 0.027731 | 10.3714 | 136.4 | 1414.6581
Serra Talhada | Forebay | COMP2 - SICRO 2003579 | DRENO SUBSUPERFICIAL EM SOLO - TUBO PEAD DN400 E BRITA COMERCIAL | 40 | m | M2051 | Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 14 kN/m | 0.0005 | 0.02 | 136.4 | 2.728
Serra Talhada | Forebay | COMP2 - SICRO 2003579 | DRENO SUBSUPERFICIAL EM SOLO - TUBO PEAD DN400 E BRITA COMERCIAL | 40 | m | COT1 | Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 300 mm | 0.030252 | 1.2101 | 136.4 | 165.0549
Serra Talhada | Forebay | COMP3 - SICRO 2003579 | DRENO SUBSUPERFICIAL EM SOLO - TRANSVERSAL - TUBO PEAD DN300, MANTA PEAD E BRITA COMERCIAL | 72 | m | M2051 | Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 14 kN/m | 0.00075 | 0.054 | 3 | 0.162
Serra Talhada | Forebay | COMP3 - SICRO 2003579 | DRENO SUBSUPERFICIAL EM SOLO - TRANSVERSAL - TUBO PEAD DN300, MANTA PEAD E BRITA COMERCIAL | 72 | m | M1733 | Manta drenante em malha de polietileno e geotêxtil de polipropileno em uma das faces | 0.00075 | 0.054 | 3 | 0.162
Serra Talhada | Forebay | COMP3 - SICRO 2003579 | DRENO SUBSUPERFICIAL EM SOLO - TRANSVERSAL - TUBO PEAD DN300, MANTA PEAD E BRITA COMERCIAL | 72 | m | COT1 | Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 300 mm | 0.030252 | 2.1781 | 3 | 6.5344
5.4 | REVESTIMENTO DA BACIA DO FOREBAY
5.4.7 |  | 5914449 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural | [7 empty] | 498.7
ORIGEM | DESTINO | CÓDIGO SERVIÇO | SERVIÇO | QUANTIDADE | UNIDADE | CÓDIGO MATERIAL | MATERIAL | PESO (t/und) | PESO TOTAL (t) | DMT (km) | MT (tkm)
BR | Forebay | COMP4 - SICRO 4011536 | Manta termoplastica, PEAD, geomembrana texturizada em ambas as faces, E = 1,00 mm | 6358 | m² | 25871 | Manta termoplastica, PEAD, geomembrana texturizada em ambas as faces, E = 1,00 mm | 0.00103 | 6.5487 | 3 | 19.6462
BR | Forebay | 1107928 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | 574.21 | m³ | M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 0.00082 | 0.47085 | 3 | 1.4126
BR | Forebay | 1107928 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | 574.21 | m³ | M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 0.27464 | 157.701 | 3 | 473.1031
BR | Forebay | 3108018 | Guia de madeira de 2,5 x 7,0 cm - confecção e instalação | 821.37 | m | M1429 | Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm | 0.00184 | 1.5113 | 3 | 4.534
BR | Forebay | COMP5 - SICRO 3108018 | JUNTA DE DILATAÇÃO EPS - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO | 284.69 | m | M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) | 1e-05 | 0.0028469 | 3 | 0.0085407
5.4.8 |  | 5914359 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | [7 empty] | 3546.91
ORIGEM | DESTINO | CÓDIGO SERVIÇO | SERVIÇO | QUANTIDADE | UNIDADE | CÓDIGO MATERIAL | MATERIAL | PESO (t/und) | PESO TOTAL (t) | DMT (km) | MT (tkm)
BR | Forebay | 1107928 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | 574.21 | m³ | M0082 | Areia média lavada | 0.95639 | 549.1687 | 3 | 1647.5061
BR | Forebay | 1107928 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | 574.21 | m³ | M0191 | Brita 1 | 0.55131 | 316.5677 | 3 | 949.7031
BR | Forebay | 1107928 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | 574.21 | m³ | M0192 | Brita 2 | 0.55131 | 316.5677 | 3 | 949.7031
5.4.9 |  | 5914539 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural | [7 empty] | 4134.31
ORIGEM | DESTINO | CÓDIGO SERVIÇO | SERVIÇO | QUANTIDADE | UNIDADE | CÓDIGO MATERIAL | MATERIAL | PESO (t/und) | PESO TOTAL (t) | DMT (km) | MT (tkm)
BR | Forebay | 1106050 | Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - confecção em central dosadora de 30 m³/h | 129.15 | m³ | M3504 | Concreto | 2.4 | 309.96 | 3 | 929.88
BR | Forebay | 1106088 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h | 445.06 | m³ | M3504 | Concreto | 2.4 | 1068.144 | 3 | 3204.432
5.4.10 |  | 5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | [7 empty] | 22541.43
ORIGEM | DESTINO | CÓDIGO SERVIÇO | SERVIÇO | QUANTIDADE | UNIDADE | CÓDIGO MATERIAL | MATERIAL | PESO (t/und) | PESO TOTAL (t) | DMT (km) | MT (tkm)
Serra Talhada | Forebay | COMP4 - SICRO 4011536 | Manta termoplastica, PEAD, geomembrana texturizada em ambas as faces, E = 1,00 mm | 6358 | m² | 25871 | Manta termoplastica, PEAD, geomembrana texturizada em ambas as faces, E = 1,00 mm | 0.00103 | 6.5487 | 136.4 | 893.2481
Serra Talhada | Forebay | 1107928 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | 574.21 | m³ | M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 0.00082 | 0.47085 | 136.4 | 64.2242
Serra Talhada | Forebay | 1107928 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | 574.21 | m³ | M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 0.27464 | 157.701 | 136.4 | 21510.4211
Floresta | Forebay | 3108018 | Guia de madeira de 2,5 x 7,0 cm - confecção e instalação | 821.37 | m | M1429 | Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm | 0.00184 | 1.5113 | 48.4 | 73.1479
Serra Talhada | Forebay | COMP5 - SICRO 3108018 | JUNTA DE DILATAÇÃO EPS - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO | 284.69 | m | M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) | 1e-05 | 0.0028469 | 136.4 | 0.38832
5.4.11 |  | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | [7 empty] | 161266.28
ORIGEM | DESTINO | CÓDIGO SERVIÇO | SERVIÇO | QUANTIDADE | UNIDADE | CÓDIGO MATERIAL | MATERIAL | PESO (t/und) | PESO TOTAL (t) | DMT (km) | MT (tkm)
Serra Talhada | Forebay | 1107928 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | 574.21 | m³ | M0082 | Areia média lavada | 0.95639 | 549.1687 | 136.4 | 74906.6109
Serra Talhada | Forebay | 1107928 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | 574.21 | m³ | M0191 | Brita 1 | 0.55131 | 316.5677 | 136.4 | 43179.8363
Serra Talhada | Forebay | 1107928 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | 574.21 | m³ | M0192 | Brita 2 | 0.55131 | 316.5677 | 136.4 | 43179.8363
5.4.12 |  | 5914569 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada | [7 empty] | 187973.39
ORIGEM | DESTINO | CÓDIGO SERVIÇO | SERVIÇO | QUANTIDADE | UNIDADE | CÓDIGO MATERIAL | MATERIAL | PESO (t/und) | PESO TOTAL (t) | DMT (km) | MT (tkm)
Serra Talhada | Forebay | 1106050 | Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - confecção em central dosadora de 30 m³/h | 129.15 | m³ | M3504 | Concreto | 2.4 | 309.96 | 136.4 | 42278.544
Serra Talhada | Forebay | 1106050 | Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - confecção em central dosadora de 30 m³/h | 445.06 | m³ | M3504 | Concreto | 2.4 | 1068.144 | 136.4 | 145694.8416
6.2 | CAMADA DE BASE
6.2.3 |  | 5914359 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | [7 empty] | 6388.81
ORIGEM | DESTINO | CÓDIGO SERVIÇO | SERVIÇO | QUANTIDADE | UNIDADE | CÓDIGO MATERIAL | MATERIAL | PESO (t/und) | PESO TOTAL (t) | DMT (km) | MT (tkm)
BR | Forebay | 4011256 | Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial | 1032.28 | m³ |  | Material de Jazida | 1.4441 | 1490.7259 | 3 | 4472.1776
BR | Forebay | 4011256 | Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial | 1032.28 | m³ | M0191 | Brita 1 | 0.6189 | 638.8781 | 3 | 1916.6343
6.2.4 |  | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | [7 empty] | 30921.7
ORIGEM | DESTINO | CÓDIGO SERVIÇO | SERVIÇO | QUANTIDADE | UNIDADE | CÓDIGO MATERIAL | MATERIAL | PESO (t/und) | PESO TOTAL (t) | DMT (km) | MT (tkm)
Floresta | Forebay | 4011256 | Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial | 1032.28 | m³ | M0191 | Brita 1 | 0.6189 | 638.8781 | 48.4 | 30921.6997
6.3 | PAVIMENTAÇÃO DA BERMA DE O&M DO FOREBAY
6.3.4 |  | 5914359 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | [7 empty] | 927.21
ORIGEM | DESTINO | CÓDIGO SERVIÇO | SERVIÇO | QUANTIDADE | UNIDADE | CÓDIGO MATERIAL | MATERIAL | PESO (t/und) | PESO TOTAL (t) | DMT (km) | MT (tkm)
BR | Forebay | 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | 323.46 | t | M0028 | Areia média | 0.49687 | 160.7184 | 3 | 482.1552
BR | Forebay | 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | 323.46 | t | M0005 | Brita 0 | 0.095554 | 30.9078 | 3 | 92.7233
BR | Forebay | 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | 323.46 | t | M0191 | Brita 1 | 0.095554 | 30.9078 | 3 | 92.7233
BR | Forebay | 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | 323.46 | t | M0344 | Cal hidratada - a granel | 0.057324 | 18.542 | 3 | 55.6261
BR | Forebay | 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | 323.46 | t | M1103 | Pedrisco | 0.21021 | 67.9951 | 3 | 203.9853
6.3.5 |  | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | [7 empty] | 42157.29
ORIGEM | DESTINO | CÓDIGO SERVIÇO | SERVIÇO | QUANTIDADE | UNIDADE | CÓDIGO MATERIAL | MATERIAL | PESO (t/und) | PESO TOTAL (t) | DMT (km) | MT (tkm)
Serra Talhada | Forebay | 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | 323.46 | t | M0028 | Areia média | 0.49687 | 160.7184 | 136.4 | 21921.9913
Serra Talhada | Forebay | 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | 323.46 | t | M0005 | Brita 0 | 0.095554 | 30.9078 | 136.4 | 4215.8195
Serra Talhada | Forebay | 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | 323.46 | t | M0191 | Brita 1 | 0.095554 | 30.9078 | 136.4 | 4215.8195
Serra Talhada | Forebay | 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | 323.46 | t | M0344 | Cal hidratada - a granel | 0.057324 | 18.542 | 136.4 | 2529.1317
Serra Talhada | Forebay | 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | 323.46 | t | M1103 | Pedrisco | 0.21021 | 67.9951 | 136.4 | 9274.5328
7.1 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAL
7.1.5 |  | 5914449 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural | [7 empty] | 29.16
ORIGEM | DESTINO | CÓDIGO SERVIÇO | SERVIÇO | QUANTIDADE | UNIDADE | CÓDIGO MATERIAL | MATERIAL | PESO (t/und) | PESO TOTAL (t) | DMT (km) | MT (tkm)
BR | Forebay | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 506.98 | m | M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 3.57e-05 | 0.018099 | 3 | 0.054298
BR | Forebay | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 506.98 | m | M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 0.01185 | 6.0079 | 3 | 18.0236
BR | Forebay | 2003842 | Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm | 506.98 | m | M2158 | Argamassa asfáltica | 5.95e-05 | 0.030165 | 3 | 0.090496
BR | Forebay | 3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 506.98 | m | M0560 | Desmoldante para fôrmas de madeira | 1.095e-05 | 0.0055514 | 3 | 0.016654
BR | Forebay | 3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 506.98 | m | M1205 | Prego de ferro | 1.6425e-05 | 0.0083271 | 3 | 0.024981
BR | Forebay | 3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 506.98 | m | M0290 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm | 0.0016644 | 0.84382 | 3 | 2.5315
BR | Forebay | 3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 506.98 | m | M1429 | Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm | 0.0055352 | 2.8062 | 3 | 8.4187
7.1.6 |  | 5914359 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | [7 empty] | 131.12
ORIGEM | DESTINO | CÓDIGO SERVIÇO | SERVIÇO | QUANTIDADE | UNIDADE | CÓDIGO MATERIAL | MATERIAL | PESO (t/und) | PESO TOTAL (t) | DMT (km) | MT (tkm)
BR | Forebay | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 506.98 | m | M0082 | Areia média lavada | 0.0399 | 20.2287 | 3 | 60.6861
BR | Forebay | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 506.98 | m | M0191 | Brita 1 | 0.023155 | 11.7391 | 3 | 35.2174
BR | Forebay | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 506.98 | m | M0192 | Brita 2 | 0.023155 | 11.7391 | 3 | 35.2174
7.1.7 |  | 5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | [7 empty] | 470.45
ORIGEM | DESTINO | CÓDIGO SERVIÇO | SERVIÇO | QUANTIDADE | UNIDADE | CÓDIGO MATERIAL | MATERIAL | PESO (t/und) | PESO TOTAL (t) | DMT (km) | MT (tkm)
Floresta | Forebay | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 506.98 | m | M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 3.57e-05 | 0.018099 | 48.4 | 0.876
Floresta | Forebay | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 506.98 | m | M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 0.01185 | 6.0079 | 48.4 | 290.7807
Floresta | Forebay | 2003842 | Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm | 506.98 | m | M2158 | Argamassa asfáltica | 5.95e-05 | 0.030165 | 48.4 | 1.46
Floresta | Forebay | 3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 506.98 | m | M0560 | Desmoldante para fôrmas de madeira | 1.095e-05 | 0.0055514 | 48.4 | 0.26869
Floresta | Forebay | 3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 506.98 | m | M1205 | Prego de ferro | 1.6425e-05 | 0.0083271 | 48.4 | 0.40303
Floresta | Forebay | 3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 506.98 | m | M0290 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm | 0.0016644 | 0.84382 | 48.4 | 40.8408
Floresta | Forebay | 3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 506.98 | m | M1429 | Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm | 0.0055352 | 2.8062 | 48.4 | 135.8224
7.1.8 |  | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | [7 empty] | 2115.42
ORIGEM | DESTINO | CÓDIGO SERVIÇO | SERVIÇO | QUANTIDADE | UNIDADE | CÓDIGO MATERIAL | MATERIAL | PESO (t/und) | PESO TOTAL (t) | DMT (km) | MT (tkm)
Floresta | Forebay | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 506.98 | m | M0082 | Areia média lavada | 0.0399 | 20.2287 | 48.4 | 979.0698
Floresta | Forebay | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 506.98 | m | M0191 | Brita 1 | 0.023155 | 11.7391 | 48.4 | 568.174
Floresta | Forebay | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 506.98 | m | M0192 | Brita 2 | 0.023155 | 11.7391 | 48.4 | 568.174
7.2 | DESCIDA DÁGUA DE ATERRO EM DEGRAUS - DAD 02 - AREIA E BRITA COMERCIAL
7.2.7 |  | 5914449 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural | [7 empty] | 44.77
ORIGEM | DESTINO | CÓDIGO SERVIÇO | SERVIÇO | QUANTIDADE | UNIDADE | CÓDIGO MATERIAL | MATERIAL | PESO (t/und) | PESO TOTAL (t) | DMT (km) | MT (tkm)
BR | Forebay | 407820 | Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação | 180 | m | M0014 | Aço CA 60 | 0.004752 | 0.85536 | 3 | 2.5661
BR | Forebay | 407820 | Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação | 180 | m | M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) | 8.64e-05 | 0.015552 | 3 | 0.046656
BR | Forebay | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 180 | m | M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 0.000221 | 0.03978 | 3 | 0.11934
BR | Forebay | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 180 | m | M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 0.073359 | 13.2046 | 3 | 39.6139
BR | Forebay | 2003842 | Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm | 180 | m | M2158 | Argamassa asfáltica | 0.0010545 | 0.18981 | 3 | 0.56942
BR | Forebay | 3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 180 | m | M0560 | Desmoldante para fôrmas de madeira | 5.2e-06 | 0.000936 | 3 | 0.002808
BR | Forebay | 3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 180 | m | M1205 | Prego de ferro | 7.8e-06 | 0.001404 | 3 | 0.004212
BR | Forebay | 3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 180 | m | M0290 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm | 0.0007904 | 0.14227 | 3 | 0.42682
BR | Forebay | 3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 180 | m | M1429 | Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm | 0.0026286 | 0.47315 | 3 | 1.4194
7.2.8 |  | 5914359 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | [7 empty] | 288.19
ORIGEM | DESTINO | CÓDIGO SERVIÇO | SERVIÇO | QUANTIDADE | UNIDADE | CÓDIGO MATERIAL | MATERIAL | PESO (t/und) | PESO TOTAL (t) | DMT (km) | MT (tkm)
BR | Forebay | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 180 | m | M0082 | Areia média lavada | 0.247 | 44.4605 | 3 | 133.3814
BR | Forebay | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 180 | m | M0191 | Brita 1 | 0.14334 | 25.8013 | 3 | 77.4039
BR | Forebay | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 180 | m | M0192 | Brita 2 | 0.14334 | 25.8013 | 3 | 77.4039
7.2.9 |  | 5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | [7 empty] | 722.27
ORIGEM | DESTINO | CÓDIGO SERVIÇO | SERVIÇO | QUANTIDADE | UNIDADE | CÓDIGO MATERIAL | MATERIAL | PESO (t/und) | PESO TOTAL (t) | DMT (km) | MT (tkm)
Floresta | Forebay | 407820 | Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação | 180 | m | M0014 | Aço CA 60 | 0.004752 | 0.85536 | 48.4 | 41.3994
Floresta | Forebay | 407820 | Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação | 180 | m | M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) | 8.64e-05 | 0.015552 | 48.4 | 0.75272
Floresta | Forebay | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 180 | m | M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 0.000221 | 0.03978 | 48.4 | 1.9254
Floresta | Forebay | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 180 | m | M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 0.073359 | 13.2046 | 48.4 | 639.1036
Floresta | Forebay | 2003842 | Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm | 180 | m | M2158 | Argamassa asfáltica | 0.0010545 | 0.18981 | 48.4 | 9.1867
Floresta | Forebay | 3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 180 | m | M0560 | Desmoldante para fôrmas de madeira | 5.2e-06 | 0.000936 | 48.4 | 0.045302
Floresta | Forebay | 3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 180 | m | M1205 | Prego de ferro | 7.8e-06 | 0.001404 | 48.4 | 0.067954
Floresta | Forebay | 3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 180 | m | M0290 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm | 0.0007904 | 0.14227 | 48.4 | 6.886
Floresta | Forebay | 3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 180 | m | M1429 | Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm | 0.0026286 | 0.47315 | 48.4 | 22.9004
7.2.10 |  | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | [7 empty] | 4649.45
ORIGEM | DESTINO | CÓDIGO SERVIÇO | SERVIÇO | QUANTIDADE | UNIDADE | CÓDIGO MATERIAL | MATERIAL | PESO (t/und) | PESO TOTAL (t) | DMT (km) | MT (tkm)
Floresta | Forebay | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 180 | m | M0082 | Areia média lavada | 0.247 | 44.4605 | 48.4 | 2151.8867
Floresta | Forebay | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 180 | m | M0191 | Brita 1 | 0.14334 | 25.8013 | 48.4 | 1248.7833
Floresta | Forebay | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 180 | m | M0192 | Brita 2 | 0.14334 | 25.8013 | 48.4 | 1248.7833
7.3 | ENTRADA PARA DESCIDA DÁGUA - EDA 02 - AREIA E BRITA COMERCIAL
7.3.3 |  | 5914449 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural | [7 empty] | 0.49
ORIGEM | DESTINO | CÓDIGO SERVIÇO | SERVIÇO | QUANTIDADE | UNIDADE | CÓDIGO MATERIAL | MATERIAL | PESO (t/und) | PESO TOTAL (t) | DMT (km) | MT (tkm)
BR | Forebay | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 4 | und | M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 0.000119 | 0.000476 | 3 | 0.001428
BR | Forebay | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 4 | und | M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 0.039501 | 0.158 | 3 | 0.47401
BR | Forebay | 2003842 | Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm | 4 | und | M2158 | Argamassa asfáltica | 0.0001 | 0.0004 | 3 | 0.0012
BR | Forebay | 3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 4 | und | M0560 | Desmoldante para fôrmas de madeira | 2e-06 | 8e-06 | 3 | 2.4e-05
BR | Forebay | 3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 4 | und | M1205 | Prego de ferro | 3e-06 | 1.2e-05 | 3 | 3.6e-05
BR | Forebay | 3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 4 | und | M0290 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm | 0.000304 | 0.001216 | 3 | 0.003648
BR | Forebay | 3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 4 | und | M1429 | Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm | 0.001011 | 0.004044 | 3 | 0.012132
7.3.4 |  | 5914359 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | [7 empty] | 3.45
ORIGEM | DESTINO | CÓDIGO SERVIÇO | SERVIÇO | QUANTIDADE | UNIDADE | CÓDIGO MATERIAL | MATERIAL | PESO (t/und) | PESO TOTAL (t) | DMT (km) | MT (tkm)
BR | Forebay | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 4 | und | M0082 | Areia média lavada | 0.133 | 0.53201 | 3 | 1.596
BR | Forebay | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 4 | und | M0191 | Brita 1 | 0.077183 | 0.30873 | 3 | 0.9262
BR | Forebay | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 4 | und | M0192 | Brita 2 | 0.077183 | 0.30873 | 3 | 0.9262
7.3.5 |  | 5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | [7 empty] | 7.95
ORIGEM | DESTINO | CÓDIGO SERVIÇO | SERVIÇO | QUANTIDADE | UNIDADE | CÓDIGO MATERIAL | MATERIAL | PESO (t/und) | PESO TOTAL (t) | DMT (km) | MT (tkm)
Floresta | Forebay | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 4 | und | M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 0.000119 | 0.000476 | 48.4 | 0.023038
Floresta | Forebay | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 4 | und | M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 0.039501 | 0.158 | 48.4 | 7.6474
Floresta | Forebay | 2003842 | Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm | 4 | und | M2158 | Argamassa asfáltica | 0.0001 | 0.0004 | 48.4 | 0.01936
Floresta | Forebay | 3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 4 | und | M0560 | Desmoldante para fôrmas de madeira | 2e-06 | 8e-06 | 48.4 | 0.0003872
Floresta | Forebay | 3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 4 | und | M1205 | Prego de ferro | 3e-06 | 1.2e-05 | 48.4 | 0.0005808
Floresta | Forebay | 3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 4 | und | M0290 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm | 0.000304 | 0.001216 | 48.4 | 0.058854
Floresta | Forebay | 3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 4 | und | M1429 | Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm | 0.001011 | 0.004044 | 48.4 | 0.19573
7.3.6 |  | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | [7 empty] | 55.63
ORIGEM | DESTINO | CÓDIGO SERVIÇO | SERVIÇO | QUANTIDADE | UNIDADE | CÓDIGO MATERIAL | MATERIAL | PESO (t/und) | PESO TOTAL (t) | DMT (km) | MT (tkm)
Floresta | Forebay | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 4 | und | M0082 | Areia média lavada | 0.133 | 0.53201 | 48.4 | 25.7491
Floresta | Forebay | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 4 | und | M0191 | Brita 1 | 0.077183 | 0.30873 | 48.4 | 14.9427
Floresta | Forebay | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 4 | und | M0192 | Brita 2 | 0.077183 | 0.30873 | 48.4 | 14.9427
7.4 | CANALETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO (40x50) - AREIA E BRITA COMERCIAL
7.4.6 |  | 5914449 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural | [7 empty] | 18.07
ORIGEM | DESTINO | CÓDIGO SERVIÇO | SERVIÇO | QUANTIDADE | UNIDADE | CÓDIGO MATERIAL | MATERIAL | PESO (t/und) | PESO TOTAL (t) | DMT (km) | MT (tkm)
BR | Forebay | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 147 | m | M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 0.000119 | 0.017493 | 3 | 0.052479
BR | Forebay | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 147 | m | M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 0.039501 | 5.8066 | 3 | 17.4199
BR | Forebay | 2003842 | Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm | 147 | m | M2158 | Argamassa asfáltica | 0.0001 | 0.0147 | 3 | 0.0441
BR | Forebay | 3108018 | Guia de madeira de 2,5 x 7,0 cm - confecção e instalação | 147 | m | M1429 | Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm | 0.0012512 | 0.18393 | 3 | 0.55178
7.4.7 |  | 5914359 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | [7 empty] | 126.73
ORIGEM | DESTINO | CÓDIGO SERVIÇO | SERVIÇO | QUANTIDADE | UNIDADE | CÓDIGO MATERIAL | MATERIAL | PESO (t/und) | PESO TOTAL (t) | DMT (km) | MT (tkm)
BR | Forebay | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 147 | m | M0082 | Areia média lavada | 0.133 | 19.5512 | 3 | 58.6536
BR | Forebay | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 147 | m | M0191 | Brita 1 | 0.077183 | 11.346 | 3 | 34.0379
BR | Forebay | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 147 | m | M0192 | Brita 2 | 0.077183 | 11.346 | 3 | 34.0379
7.4.8 |  | 5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | [7 empty] | 291.5
ORIGEM | DESTINO | CÓDIGO SERVIÇO | SERVIÇO | QUANTIDADE | UNIDADE | CÓDIGO MATERIAL | MATERIAL | PESO (t/und) | PESO TOTAL (t) | DMT (km) | MT (tkm)
Floresta | Forebay | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 147 | m | M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | 0.000119 | 0.017493 | 48.4 | 0.84666
Floresta | Forebay | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 147 | m | M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | 0.039501 | 5.8066 | 48.4 | 281.0417
Floresta | Forebay | 2003842 | Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm | 147 | m | M2158 | Argamassa asfáltica | 0.0001 | 0.0147 | 48.4 | 0.71148
BR | Forebay | 3108018 | Guia de madeira de 2,5 x 7,0 cm - confecção e instalação | 147 | m | M1429 | Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm | 0.0012512 | 0.18393 | 48.4 | 8.902
7.4.9 |  | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | [7 empty] | 2044.57
ORIGEM | DESTINO | CÓDIGO SERVIÇO | SERVIÇO | QUANTIDADE | UNIDADE | CÓDIGO MATERIAL | MATERIAL | PESO (t/und) | PESO TOTAL (t) | DMT (km) | MT (tkm)
Floresta | Forebay | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 147 | m | M0082 | Areia média lavada | 0.133 | 19.5512 | 48.4 | 946.2784
Floresta | Forebay | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 147 | m | M0191 | Brita 1 | 0.077183 | 11.346 | 48.4 | 549.1445
Floresta | Forebay | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 147 | m | M0192 | Brita 2 | 0.077183 | 11.346 | 48.4 | 549.1445

## TRANSP.MAT.BET.REAJ.
|  | REAJUSTE |  |  | TIPOLOGIA DO MATERIAL | [6 empty] | IMPOSTOS | COFINS | 0.65%
[6 empty] | ÍNDICE DE PAVIMENTAÇÃO DNIT | 2014-07-01 | ÍNDICE INICIAL | 270.237 |  |  |  | PIS | 3% |  |  |  |  | LEGENDA
[7 empty] | 2023-06-01 | ÍNDICE FINAL | 544.113 |  |  |  | ICMS | 18% | 0.82 |  |  |  | ENTRADA DE DADOS
| LOCALIDADES |  |  |  |  | CUSTO ANP (R$/Kg) |  | CUSTO ANP | IMPOSTOS DO PRODUTO | CUSTO DO PRODUTO COM IMPOSTOS | DMT's | DMT LEITO NATURAL | CUSTO DO TRANSPORTE RODOVIA PAVIMENTADA | CUSTO DO TRANSPORTE LEITO NATURAL | CUSTO DO TRANSPORTE TOTAL | ICMS | ATUALIZAÇÃO DO CUSTO DE TRANSPORTE | CUSTO DO TRANSPORTE TOTAL COM IMPOSTOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | PEDÁGIO |  | TOTAL TRANSPORTE | AQUISIÇÃO DO PRODUTO | TOTAL GERAL ( TRANSP + AQUISIÇÃO)
| REFINARIAS | ENDEREÇO | ESTADO | CIDADE | DESTINO | ESTADO | REGIÃO | R$/t | R$/t | R$/t | KM | KM | R$/t | R$/t | R$/t | R$/t | R$/t | R$/t | CUSTO | R$/t | R$/t | R$/t | R$/t
CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 | Refinaria Abreu e Lima | Rodovia PE 60, Km 10 - Ipojuca - PE CEP:55590-000 | Pernambuco | IPOJUCA - PE | EBV 2 - PE | - | 3.3428 | 3342.7732 | 923.69 | 4266.4632 | 523.4 | 3 | 159.36 | 28.18 | 187.54 | 41.16 | 231.77 | 460.47 | 0 | 0 | 460.47 | 4266.4632 | 4726.9332
| Refinaria Potiguar Clara Camarão | Rodovia RN 221, KM 25 - Guamaré - RN CEP:59598-000 | Rio Grande do Norte | GUAMARÉ - RN | EBV 2 - PE | - | 3.3428 | 3342.7732 | 923.69 | 4266.4632 | 644.4 | 3 | 189.97 | 28.18 | 218.15 | 47.88 | 269.61 | 535.64 | 0 | 0 | 535.64 | 4266.4632 | 4802.1032
| Refinaria Lubrificantes e Derivados do Nordeste (Lubnor) | Av. Leite Barbosa, s/nº - Mucuripe Fortaleza - Ceará CEP:60180-420 | Ceará | FORTALEZA - CE | EBV 2 - PE | 3.3107 | 3.3428 | 3310.7028 | 914.83 | 4225.5328 | 795.4 | 3 | 228.18 | 28.18 | 256.36 | 56.27 | 316.83 | 629.46 | 0 | 0 | 629.46 | 4225.5328 | 4854.9928
| LOCALIDADES |  |  |  |  | CUSTO ANP (R$/Kg) |  | CUSTO ANP | IMPOSTOS DO PRODUTO | CUSTO DO PRODUTO COM IMPOSTOS | DMT's | DMT LEITO NATURAL | CUSTO DO TRANSPORTE RODOVIA PAVIMENTADA | CUSTO DO TRANSPORTE LEITO NATURAL | CUSTO DO TRANSPORTE TOTAL | ICMS | ATUALIZAÇÃO DO CUSTO DE TRANSPORTE | CUSTO DO TRANSPORTE TOTAL COM IMPOSTOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | PEDÁGIO |  | TOTAL TRANSPORTE | AQUISIÇÃO DO PRODUTO | TOTAL GERAL ( TRANSP + AQUISIÇÃO)
| REFINARIAS | ENDEREÇO | ESTADO | CIDADE | DESTINO | ESTADO | REGIÃO | R$/t | R$/t | R$/t | KM | KM | R$/t | R$/t | R$/t | R$/t | R$/t | R$/t | CUSTO | R$/t | R$/t | R$/t | R$/t
ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 | DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO SA - DISBRAL | SÃO JUDAS TADEU, 288 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:32450-000 | Minas Gerais | SARZEDO - MG | EBV 2 - PE | - | 3.772 | 3772.0287 | 1042.3 | 4814.3287 | 1784.4 | 3 | 478.39 | 28.18 | 506.57 | 111.19 | 626.07 | 1243.83 | 478.8 | 241.5781 | 1485.4081 | 4814.3287 | 6299.7368
| STRATURA ASFALTOS S/A | RUA LUIS DE CAMÕES, 26 - CAMPOS ELÍSEOS - CEP:25225-030 | Rio de Janeiro | DUQUE DE CAXIAS - RJ | EBV 2 - PE | - | 3.772 | 3772.0287 | 1042.3 | 4814.3287 | 1971.4 | 3 | 525.7 | 28.18 | 553.88 | 121.58 | 684.55 | 1360.01 | 819 | 413.2256 | 1773.2356 | 4814.3287 | 6587.5644
| STRATURA ASFALTOS S/A | RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, 333 - DISTRITO IND. DE UBERLÂNDIA - CEP:38405-440 | Minas Gerais | UBERLANDIA - MG | EBV 2 - PE | - | 3.772 | 3772.0287 | 1042.3 | 4814.3287 | 1978.4 | 3 | 527.47 | 28.18 | 555.65 | 121.97 | 686.74 | 1364.36 | 279.6 | 141.0719 | 1505.4319 | 4814.3287 | 6319.7606
Note on J6: Zênia Maria de Oliveira Macedo: Indice de PAVIMENTAÇÃO - DNIT

## DMT
DETALHAMENTO DO DMT
AQUISIÇÃO:
|  |  |  | - CIMENTO | [5 empty] | ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO EBV-2
- AREIA
- BRITA
[12 empty] | 3 | km (LN)
|  | SERRA TALHADA/PE | [5 empty] | FLORESTA/PE
[14 empty] | 11.4 |  | km (P)
[7 empty] | 88 km (P) |  | 37 km (P)
[14 empty] | DMT LN (km) = | 3
|  |  | 642 km (P) | [7 empty] | DMT P (km) = |  |  |  | 48.4 |  | FLORESTA/PE
[11 empty] | DMT P (km) = |  |  |  | 136.4 |  | SERRA TALHADA/PE
|  |  |  | FORTALEZA/CE | [6 empty] | DMT P (km) = |  |  |  | 778.4 |  | FORTALEZA/CE
LEGENDA:
|  |  |  | P | = | ESTRADA PAVIMENTADA
|  |  |  | LN | = | ESTRADA LEITO NATURAL
Grupo Motor Gerador com 155/170kVA cabinado (Fornecido com Databook, contendo: ensaios de rotinas, tipo, manual de instrução, desenhos elétricos, e mecânicos)

## BDI
DETALHAMENTO DO BDI |  |  |  | TAXA DE JUROS SELIC |  |  |  | TAXA DE JUROS SELIC |  |  | DETALHAMENTO DO BDI - DIFERENCIADO
Serviços |  |  |  | SITE RECEITA FEDERAL |  |  |  | TAXA DE JUROS SELIC (12 MESES) |  |  | Serviços
Jul/2022 - Jun/2023
Intervalo de admissibilidade
Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%) | Mês/Ano | 2021 | 2022 | 2023 | Mês/Ano | 2022 | 2023 | Item | Descrição dos serviços | Mínimo (%) | Médio (%) | Máximo (%) | Valores Propostos (%)
|  |  |  | Janeiro | 0.15% | 0.73% | 1.12% | Janeiro |  | 1.12%
1 | Administração Central (AC) |  | 4.93% | Fevereiro | 0.13% | 0.76% | 0.92% | Fevereiro |  | 0.92% | 1 | Administração Central (AC) | 1.5% | 3.45% | 4.49% | 1.5%
|  |  |  | Março | 0.2% | 0.93% | 1.17% | Março |  | 1.17%
2 | Impostos e Taxas (I) | 6.65% |  | Abril | 0.21% | 0.83% | 0.92% | Abril |  | 0.92% | 2 | Impostos e Taxas (I) | 3.65% | 5.75% | 6.65% | 3.65%
2.1 | PIS | 0.65% |  | Maio | 0.27% | 1.03% | 1.12% | Maio |  | 1.12% | 2.1 | PIS
2.2 | COFINS | 3% |  | Junho | 0.31% | 1.02% | 1.07% | Junho |  | 1.07% | 2.2 | COFINS
2.3 | ISS | 3% |  | Julho | 0.36% | 1.03% |  | Julho | 1.03% |  | 2.3 | ISS
2.4 | CPRB - Desoneração Folha de Pagamento | 0% |  | Agosto | 0.43% | 1.17% |  | Agosto | 1.17% |  | 2.4 | CPRB - Desoneração Folha de Pagamento |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Setembro | 0.44% | 1.07% |  | Setembro | 1.07%
3 | Seguro e Garantia (SG) |  | 0.49% | Outubro | 0.49% | 1.02% |  | Outubro | 1.02% |  | 3 | Seguro e Garantia (SG) | 0.3% | 0.48% | 0.82% | 0.48%
|  |  |  | Novembro | 0.59% | 1.02% |  | Novembro | 1.02%
4 | Risco (R) |  | 1.39% | Dezembro | 0.77% | 1.12% |  | Dezembro | 1.12% |  | 4 | Risco (R) | 0.56% | 0.85% | 0.89% | 0.56%
[8 empty] | TOTAL (%) | 12.75%
4 | Despesas Financeiras (DF) |  | 1.062% |  |  |  |  | MÉDIA (%) | 1.062% |  | 4 | Despesas Financeiras (DF) | 0.85% | 0.85% | 1.11% | 0.85%
5 | Lucro (L) |  | 8.04% | [7 empty] | 5 | Lucro (L) | 3.5% | 5.11% | 6.22% | 3.5%
| BDI* (%) |  | 24.93% | [8 empty] | BDI* (%) |  |  |  | 11.09%
Acórdão nº 2622/2013 - TCU - Plenário - Publicado no DOU de 04/10/2013 | [10 empty] | Acórdão nº 2622/2013 - TCU - Plenário - Publicado no DOU de 04/10/2013
(*) BDI (%) = ((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1) | [10 empty] | (*) BDI (%) = ((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)