## PLANILHA DE PREÇOS
PLANILHA DE PREÇOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VÁLVULAS DE RETENÇÃO E ESFÉRICA, LOCALIZADAS NO EIXO LESTE E EIXO NORTE DO PISF - PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL.
Data base do orçamento: agosto/2023
EIXO LESTE
ITEM | DESCRIÇÃO | BASE | CÓD. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO SEM BDI (R$) | BDI | VALOR UNITÁRIO COM BDI (R$) | VALOR TOTAL COM BDI (R$)
1.0 | JUNTAS DE DESMONTAGEM
1.1 | Juntas de desmontagem travadas axialmente, DN 2200 mm x PN 10 bar, em aço carbono. | COTAÇÃO | COTAÇÃO | UND | 2 | 0 | 0% | 0 | 0
2.0 | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO
2.1 | Conjunto de peças para substituição em Válvula de retenção de fechamento rápido, deslocamento axial e baixa inércia, DN 2200 mm. | COTAÇÃO | COTAÇÃO | UND | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
3.0 | SISTEMA DE DRENAGEM DN500
3.1 | Fornecimento de tubos com flanges DN500mm, L=600mm para ajuste do Sistema de Drenagem | SEINFRA (publicação 27) | I3977 (AJUSTADO PARA 0,6M) | UND | 4 | 0 | 0% | 0 | 0
3.2 | Conjuntos de elementos de ligação (20 parafusos M24 x 100 mm com suas respectivas porcas e arruelas, vedação de 3 mm). | COTAÇÃO | COTAÇÃO | UND | 2 | 0 | 0% | 0 | 0
4.0 | INSPEÇÃO VISUAL DA SITUAÇÃO ATUAL E PERITAGEM
4.1 | Técnico para inspeção visual da situação atual e peritagem das válvulas de retenção de fechamento rápido de DN 2200mm (EBV5 e EBV6), com apoio do canteiro do Lote 11. Incluso mobilização, desmobilização, alimentação e hospedagem. | CODEVASF | CPU-01 | DIA | 4 | 0 | 0% | 0 | 0
4.2 | Técnico para inspeção visual da situação atual e peritagem das válvulas de retenção de fechamento rápido de DN 2200mm da EBV5, após desmontagem da mesma. Incluso mobilização, desmobilização, alimentação e hospedagem. | CODEVASF | CPU-01 | DIA | 4 | 0 | 0% | 0 | 0
5.0 | Serviços de adaptação de tubulação DN2200 para inclusão de juntas de desmontagem nas adutoras da EBV 5
5.1 | Remoção de Válvula de Retenção DN2200 | CODEVASF | CPU-08 | UND | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
5.2 | Instalação de Válvula de Retenção DN2200 | CODEVASF | CPU-08 | UND | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
5.3 | Ajuste de tubulação para recebimento da Junta de Desmontagem DN2200 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | UND | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
5.4 | Instalação de Junta de Desmontagem DN2200 na EBV 5 | CODEVASF | CPU-08 | UND | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
5.5 | Ajuste do Sistema de Drenagem DN500 (deslocamento de linha e inserção de trecho com comprimento igual ao da Junta de Desmontagem) | COTAÇÃO | COTAÇÃO | UND | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
5.6 | Serviço de instalação de carretel de provisório da EBV5 | CODEVASF | CPU-08 | UND | 1 |  | 0% | 0 | 0
5.7 | Serviço de remoção de carretel de provisório da EBV5 | CODEVASF | CPU-08 | UND | 1 |  | 0% | 0 | 0
5.8 | Serviços de transporte de válvula da EBV5 até local onde serão realizados os serviços de substituição dos componentes da válvula (ida e volta) | CODEVASF | CPU-02 | Km | 4738 |  | 0% | 0 | 0
6.0 | Serviços de adaptação de tubulação DN2200 para inclusão de juntas de desmontagem nas adutoras da EBV 6
6.1 | Instalação de Válvula de Retenção DN2200 | CODEVASF | CPU-08 | UND | 1 |  | 0% | 0 | 0
6.2 | Ajuste de tubulação para recebimento da Junta de Desmontagem DN2200 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | UND | 1 |  | 0% | 0 | 0
6.3 | Instalação de Junta de Desmontagem DN2200 na EBV 5 | CODEVASF | CPU-08 | UND | 1 |  | 0% | 0 | 0
6.4 | Ajuste do Sistema de Drenagem DN500 (deslocamento de linha e inserção de trecho com comprimento igual ao da Junta de Desmontagem) | COTAÇÃO | COTAÇÃO | UND | 1 |  | 0% | 0 | 0
6.5 | Comissionamento de Válvula Automatizada de DN500 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | UND | 1 |  | 0% | 0 | 0
6.6 | Serviço de remoção de carretel de provisório da EBV6 | CODEVASF | CPU-08 | UND | 1 |  | 0% | 0 | 0
6.7 | Serviços de transporte de válvula da EBV6 até local onde serão realizados os serviços de substituição dos componentes da válvula (ida e volta) | CODEVASF | CPU-02 | Km | 4738 |  | 0% | 0 | 0
EIXO NORTE
7.0 | ATUADOR ELÉTRICO
7.1 | Fornecimento de atuador elétrico para motorização da válvula Esférica (DN2100) - Eixo Norte | COTAÇÃO | COTAÇÃO | UND | 1 |  | 0% | 0 | 0
8.0 | Válvula (Eixo Norte)
8.1 | Desmontagem da válvula (DN2100) para substituição dos componentes do item 9.1. | CODEVASF | CPU-08 | UND | 1 |  | 0% | 0 | 0
8.2 | Montagem da válvula (DN2100), incluído realização de teste e liberação da válvula | CODEVASF | CPU-08 | UND | 1 |  | 0% | 0 | 0
8.3 | Seviços de Montagem de atuador elétrico para motorização da válvula Esférica DN2100 | CODEVASF | CPU-11 | UND | 1 |  | 0% | 0 | 0
8.4 | Serviços de transporte de válvula do Reservatório de Atalho até local onde serão realizados os serviços de substituição dos componentes da válvula (ida e volta) | CODEVASF | CPU-03 | Km | 4446 |  | 0% | 0 | 0
9.0 | SUBSTITUIÇÃO DE VEDAÇÕES
9.1 | Serviço de substituição das vedações, referencias 008, 011, 012 e 403 do desenho (especificações) | CODEVASF | CPU-12 | UND | 1 |  | 0% | 0 | 0
10.0 | INSPEÇÃO VISUAL DA SITUAÇÃO ATUAL E PERITAGEM
10.1 | Técnico para inspeção visual da situação atual e peritagem das válvulas de retenção de fechamento rápido de DN 2100mm. Incluso mobilização, desmobilização, alimentação e hospedagem. | CODEVASF | CPU-01 | DIA | 4 |  | 0% | 0 | 0
10.2 | Técnico para inspeção visual da situação atual e peritagem das válvulas de retenção de fechamento rápido de DN 2100mm, após desmontagem da mesma. Incluso mobilização, desmobilização, alimentação e hospedagem. | CODEVASF | CPU-01 | DIA | 4 |  | 0% | 0 | 0
TOTAL | [8 empty] | 0
| TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [7 empty] | 0
| TOTAL DE SERVIÇOS | [7 empty] | 0
| TOTAL GERAL | [7 empty] | 0
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura - AD

## BDI
DETALHAMENTO DO BDI |  |  |  | DETALHAMENTO DO BDI - DIFERENCIADO
Serviços |  |  |  | Material/Produto
Intervalo de admissibilidade
Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%) | Item | Descrição dos serviços | Mínimo (%) | Médio (%) | Máximo (%) | Valores Propostos (%)
1 | Administração Central (AC) |  |  | 1 | Administração Central (AC) | 1.5% | 3.45% | 4.49%
2 | Impostos e Taxas (I) | 0% |  | 2 | Impostos e Taxas (I) | 3.65% | 3.65% | 3.65%
2.1 | PIS |  |  | 2.1 | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65%
2.2 | COFINS |  |  | 2.2 | COFINS | 3% | 3% | 3%
2.3 | ISS |  |  | 2.3 | ISS
2.4 | CPRB - Desoneração Folha de Pagamento | 0% |  | 2.4 | CPRB - Desoneração Folha de Pagamento |  |  |  | 0%
3 | Seguro e Garantia (SG) |  |  | 3 | Seguro e Garantia (SG) | 0.3% | 0.48% | 0.82%
4 | Risco (R) |  |  | 4 | Risco (R) | 0.56% | 0.85% | 0.89%
4 | Despesas Financeiras (DF) |  |  | 4 | Despesas Financeiras (DF) | 0.85% | 0.85% | 1.11%
5 | Lucro (L) |  |  | 5 | Lucro (L) | 3.5% | 5.11% | 6.22%
| BDI* (%) |  | 0% |  | BDI* (%) |  |  |  | 0%
Acórdão nº 2622/2013 - TCU - Plenário - Publicado no DOU de 04/10/2013 |  |  |  | Acórdão nº 2622/2013 - TCU - Plenário - Publicado no DOU de 04/10/2013
(*) BDI (%) = ((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1) |  |  |  | (*) BDI (%) = ((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)
DF =
SELIC =
Taxa SELIC
| Agosto | 2023
Grupo Motor Gerador com 155/170kVA cabinado (Fornecido com Data book, contendo: ensaios de rotinas, tipo, manual de instrução, desenhos elétricos, e mecânicos)
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura - AD

## Cronograma Fis_Fin
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VÁLVULAS DE RETENÇÃO E ESFÉRICA, LOCALIZADAS NO EIXO LESTE E EIXO NORTE DO PISF - PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | DIAS | [9 empty] | TOTAL
|  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS
1.0 | JUNTAS DE DESMONTAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1 | Juntas de desmontagem travadas axialmente, DN 2200 mm x PN 10 bar, em aço carbono. | 2º MÊS: 0; 5º MÊS: 0 | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2.0 | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2.1 | Conjunto de peças para substituição em Válvula de retenção de fechamento rápido, deslocamento axial e baixa inércia, DN 2200 mm. | 2º MÊS: 0 | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3.0 | SISTEMA DE DRENAGEM DN500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3.1 | Fornecimento de tubos com flanges DN500mm, L=600mm para ajuste do Sistema de Drenagem | 3º MÊS: 0; 5º MÊS: 0 | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3.2 | Conjuntos de elementos de ligação (20 parafusos M24 x 100 mm com suas respectivas porcas e arruelas, vedação de 3 mm). | 3º MÊS: 0; 5º MÊS: 0 | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4.0 | INSPEÇÃO VISUAL DA SITUAÇÃO ATUAL E PERITAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4.1 | Técnico para inspeção visual da situação atual e peritagem das válvulas de retenção de fechamento rápido de DN 2200mm (EBV5 e EBV6), com apoio do canteiro do Lote 11. Incluso mobilização, desmobilização, alimentação e hospedagem. | 1º MÊS: 0 | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4.2 | Técnico para inspeção visual da situação atual e peritagem das válvulas de retenção de fechamento rápido de DN 2200mm da EBV5, após desmontagem da mesma. Incluso mobilização, desmobilização, alimentação e hospedagem. | 4º MÊS: 0 | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5.0 | Serviços de adaptação de tubulação DN2200 para inclusão de juntas de desmontagem nas adutoras da EBV 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5.1 | Remoção de Válvula de Retenção DN2200 | 4º MÊS: 0 | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5.2 | Instalação de Válvula de Retenção DN2200 | 6º MÊS: 0 | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5.3 | Ajuste de tubulação para recebimento da Junta de Desmontagem DN2200 | 5º MÊS: 0 | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5.4 | Instalação de Junta de Desmontagem DN2200 na EBV 5 | 5º MÊS: 0 | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5.5 | Ajuste do Sistema de Drenagem DN500 (deslocamento de linha e inserção de trecho com comprimento igual ao da Junta de Desmontagem) | 6º MÊS: 0 | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5.6 | Serviço de instalação de carretel de provisório da EBV5 | 4º MÊS: 0 | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5.7 | Serviço de remoção de carretel de provisório da EBV5 | 6º MÊS: 0 | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5.8 | Serviços de transporte de válvula da EBV5 até local onde serão realizados os serviços de substituição dos componentes da válvula (ida e volta) | 4º MÊS: 0; 5º MÊS: 0 | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6.0 | Serviços de adaptação de tubulação DN2200 para inclusão de juntas de desmontagem nas adutoras da EBV 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6.1 | Instalação de Válvula de Retenção DN2200 | 3º MÊS: 0 | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6.2 | Ajuste de tubulação para recebimento da Junta de Desmontagem DN2200 | 3º MÊS: 0 | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6.3 | Instalação de Junta de Desmontagem DN2200 na EBV 5 | 3º MÊS: 0 | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6.4 | Ajuste do Sistema de Drenagem DN500 (deslocamento de linha e inserção de trecho com comprimento igual ao da Junta de Desmontagem) | 3º MÊS: 0 | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6.5 | Comissionamento de Válvula Automatizada de DN500 | 3º MÊS: 0 | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6.6 | Serviço de remoção de carretel de provisório da EBV6 | 1º MÊS: 0 | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6.7 | Serviços de transporte de válvula da EBV6 até local onde serão realizados os serviços de substituição dos componentes da válvula (ida e volta) | 1º MÊS: 0; 2º MÊS: 0 | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
EIXO NORTE
7.0 | ATUADOR ELÉTRICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7.1 | Fornecimento de atuador elétrico para motorização da válvula Esférica (DN2100) - Eixo Norte | 10º MÊS: 0 | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
8.0 | Válvula (Eixo Norte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
8.1 | Desmontagem da válvula (DN2100) para substituição dos componentes do item 9.1. | 7º MÊS: 0 | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
8.2 | Montagem da válvula (DN2100), incluído realização de teste e liberação da válvula | 9º MÊS: 0 | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
8.3 | Seviços de Montagem de atuador elétrico para motorização da válvula Esférica DN2100 | 10º MÊS: 0 | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
8.4 | Serviços de transporte de válvula do Reservatório de Atalho até local onde serão realizados os serviços de substituição dos componentes da válvula (ida e volta) | 7º MÊS: 0; 8º MÊS: 0 | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
9.0 | SUBSTITUIÇÃO DE VEDAÇÕES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
9.1 | Serviço de substituição das vedações, referencias 008, 011, 012 e 403 do desenho (especificações) | 8º MÊS: 0 | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
10.0 | INSPEÇÃO VISUAL DA SITUAÇÃO ATUAL E PERITAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
10.1 | Técnico para inspeção visual da situação atual e peritagem das válvulas de retenção de fechamento rápido de DN 2100mm. Incluso mobilização, desmobilização, alimentação e hospedagem. | 7º MÊS: 0 | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
10.2 | Técnico para inspeção visual da situação atual e peritagem das válvulas de retenção de fechamento rápido de DN 2100mm, após desmontagem da mesma. Incluso mobilização, desmobilização, alimentação e hospedagem. | 7º MÊS: 0 | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| TOTAL DE EQUIPAMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| TOTAL ACUMULADO - EQUIPAMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| TOTAL DE SERVIÇOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| TOTAL ACUMULADO - SERVIÇOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| TOTAL GERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| TOTAL GERAL ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 1 | 1º MÊS: 0
| 2 | 1º MÊS: 0
| 3 | 1º MÊS: 0
| 4 | 1º MÊS: 0
| 5 | 1º MÊS: 0
| 6 | 1º MÊS: 0
| 7 | 1º MÊS: 0
| 8 | 1º MÊS: 0
| 9 | 1º MÊS: 0
| 10 | 1º MÊS: 0
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura - AD