## CAPA
ANEXO III
Orçamento de Referência e Cronograma Físico-Financeiro

## PLANILHA DE PREÇOS
PLANILHA DE PREÇOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VÁLVULAS DE RETENÇÃO E ESFÉRICA, LOCALIZADAS NO EIXO LESTE E EIXO NORTE DO PISF - PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL.
Data base do orçamento: agosto/2023
EIXO LESTE
ITEM | DESCRIÇÃO | BASE | CÓD. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO SEM BDI (R$) | BDI | VALOR UNITÁRIO COM BDI (R$) | VALOR TOTAL COM BDI (R$)
1.0 | JUNTAS DE DESMONTAGEM
1.1 | Juntas de desmontagem travadas axialmente, DN 2200 mm x PN 10 bar, em aço carbono. | COTAÇÃO | COTAÇÃO | UND | 2 | 293800.5391 | 11.3% | 327000 | 654000
2.0 | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO
2.1 | Conjunto de peças para substituição em Válvula de retenção de fechamento rápido, deslocamento axial e baixa inércia, DN 2200 mm. | COTAÇÃO | COTAÇÃO | UND | 1 | 216377.0914 | 24.32% | 269000 | 269000
3.0 | SISTEMA DE DRENAGEM DN500
3.1 | Fornecimento de tubos com flanges DN500mm, L=600mm para ajuste do Sistema de Drenagem | SEINFRA (publicação 27) | I3977 (AJUSTADO PARA 0,6M) | UND | 4 | 3225.288 | 24.32% | 4009.678 | 16038.71
3.2 | Conjuntos de elementos de ligação (20 parafusos M24 x 100 mm com suas respectivas porcas e arruelas, vedação de 3 mm). | COTAÇÃO | COTAÇÃO | UND | 2 | 1446.5122 | 24.32% | 1798.304 | 3596.61
4.0 | INSPEÇÃO VISUAL DA SITUAÇÃO ATUAL E PERITAGEM
4.1 | Técnico para inspeção visual da situação atual e peritagem das válvulas de retenção de fechamento rápido de DN 2200mm (EBV5 e EBV6), com apoio do canteiro do Lote 11. Incluso mobilização, desmobilização, alimentação e hospedagem. | CODEVASF | CPU-01 | DIA | 4 | 874.04 | 24.32% | 1086.6065 | 4346.43
4.2 | Técnico para inspeção visual da situação atual e peritagem das válvulas de retenção de fechamento rápido de DN 2200mm da EBV5, após desmontagem da mesma. Incluso mobilização, desmobilização, alimentação e hospedagem. | CODEVASF | CPU-01 | DIA | 4 | 874.04 | 24.32% | 1086.6065 | 4346.43
5.0 | Serviços de adaptação de tubulação DN2200 para inclusão de juntas de desmontagem nas adutoras da EBV 5
5.1 | Remoção de Válvula de Retenção DN2200 | CODEVASF | CPU-08 | UND | 1 | 89853.58 | 24.32% | 111705.9707 | 111705.97
5.2 | Instalação de Válvula de Retenção DN2200 | CODEVASF | CPU-08 | UND | 1 | 89853.58 | 24.32% | 111705.9707 | 111705.97
5.3 | Ajuste de tubulação para recebimento da Junta de Desmontagem DN2200 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | UND | 1 | 131086.7761 | 24.32% | 162967.08 | 162967.08
5.4 | Instalação de Junta de Desmontagem DN2200 na EBV 5 | CODEVASF | CPU-08 | UND | 1 | 89853.58 | 24.32% | 111705.9707 | 111705.97
5.5 | Ajuste do Sistema de Drenagem DN500 (deslocamento de linha e inserção de trecho com comprimento igual ao da Junta de Desmontagem) | COTAÇÃO | COTAÇÃO | UND | 1 | 144885.3845 | 24.32% | 180121.51 | 180121.51
5.6 | Serviço de instalação de carretel de provisório da EBV5 | CODEVASF | CPU-08 | UND | 1 | 89853.58 | 24.32% | 111705.9707 | 111705.97
5.7 | Serviço de remoção de carretel de provisório da EBV5 | CODEVASF | CPU-08 | UND | 1 | 89853.58 | 24.32% | 111705.9707 | 111705.97
5.8 | Serviços de transporte de válvula da EBV5 até local onde serão realizados os serviços de substituição dos componentes da válvula (ida e volta) | CODEVASF | CPU-02 | Km | 4738 | 5.0582 | 24.32% | 6.2884 | 29794.44
6.0 | Serviços de adaptação de tubulação DN2200 para inclusão de juntas de desmontagem nas adutoras da EBV 6
6.1 | Instalação de Válvula de Retenção DN2200 | CODEVASF | CPU-08 | UND | 1 | 89853.58 | 24.32% | 111705.9707 | 111705.97
6.2 | Ajuste de tubulação para recebimento da Junta de Desmontagem DN2200 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | UND | 1 | 131086.7761 | 24.32% | 162967.08 | 162967.08
6.3 | Instalação de Junta de Desmontagem DN2200 na EBV 5 | CODEVASF | CPU-08 | UND | 1 | 89853.58 | 24.32% | 111705.9707 | 111705.97
6.4 | Ajuste do Sistema de Drenagem DN500 (deslocamento de linha e inserção de trecho com comprimento igual ao da Junta de Desmontagem) | COTAÇÃO | COTAÇÃO | UND | 1 | 144885.3845 | 24.32% | 180121.51 | 180121.51
6.5 | Comissionamento de Válvula Automatizada de DN500 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | UND | 1 | 72031.8533 | 24.32% | 89550 | 89550
6.6 | Serviço de remoção de carretel de provisório da EBV6 | CODEVASF | CPU-08 | UND | 1 | 89853.58 | 24.32% | 111705.9707 | 111705.97
6.7 | Serviços de transporte de válvula da EBV6 até local onde serão realizados os serviços de substituição dos componentes da válvula (ida e volta) | CODEVASF | CPU-02 | Km | 4738 | 5.0582 | 24.32% | 6.2884 | 29794.44
EIXO NORTE
7.0 | ATUADOR ELÉTRICO
7.1 | Fornecimento de atuador elétrico para motorização da válvula Esférica (DN2100) - Eixo Norte | COTAÇÃO | COTAÇÃO | UND | 1 | 41827.5418 | 24.32% | 52000 | 52000
8.0 | Válvula (Eixo Norte)
8.1 | Desmontagem da válvula (DN2100) para substituição dos componentes do item 9.1. | CODEVASF | CPU-08 | UND | 1 | 89853.58 | 24.32% | 111705.9707 | 111705.97
8.2 | Montagem da válvula (DN2100), incluído realização de teste e liberação da válvula | CODEVASF | CPU-08 | UND | 1 | 89853.58 | 24.32% | 111705.9707 | 111705.97
8.3 | Seviços de Montagem de atuador elétrico para motorização da válvula Esférica DN2100 | CODEVASF | CPU-11 | UND | 1 | 13084.12 | 24.32% | 16266.178 | 16266.18
8.4 | Serviços de transporte de válvula do Reservatório de Atalho até local onde serão realizados os serviços de substituição dos componentes da válvula (ida e volta) | CODEVASF | CPU-03 | Km | 4446 | 5.0588 | 24.32% | 6.2891 | 27961.34
9.0 | SUBSTITUIÇÃO DE VEDAÇÕES
9.1 | Serviço de substituição das vedações, referencias 008, 011, 012 e 403 do desenho (especificações) | CODEVASF | CPU-12 | UND | 1 | 9908.94 | 24.32% | 12318.7942 | 12318.79
10.0 | INSPEÇÃO VISUAL DA SITUAÇÃO ATUAL E PERITAGEM
10.1 | Técnico para inspeção visual da situação atual e peritagem das válvulas de retenção de fechamento rápido de DN 2100mm. Incluso mobilização, desmobilização, alimentação e hospedagem. | CODEVASF | CPU-01 | DIA | 4 | 874.04 | 24.32% | 1086.6065 | 4346.43
10.2 | Técnico para inspeção visual da situação atual e peritagem das válvulas de retenção de fechamento rápido de DN 2100mm, após desmontagem da mesma. Incluso mobilização, desmobilização, alimentação e hospedagem. | CODEVASF | CPU-01 | DIA | 4 | 874.04 | 24.32% | 1086.6065 | 4346.43
TOTAL | [8 empty] | 3020943.11
| TOTAL DE EQUIPAMENTOS | [7 empty] | 994635.32
| TOTAL DE SERVIÇOS | [7 empty] | 2026307.79
| TOTAL GERAL | [7 empty] | 3020943.11
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura - AD

## BDI
DETALHAMENTO DO BDI |  |  |  | DETALHAMENTO DO BDI - DIFERENCIADO
Serviços |  |  |  | Material/Produto
Intervalo de admissibilidade
Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%) | Item | Descrição dos serviços | Mínimo (%) | Médio (%) | Máximo (%) | Valores Propostos (%)
1 | Administração Central (AC) |  | 4.93% | 1 | Administração Central (AC) | 1.5% | 3.45% | 4.49% | 1.5%
2 | Impostos e Taxas (I) | 6.65% |  | 2 | Impostos e Taxas (I) | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65%
2.1 | PIS | 0.65% |  | 2.1 | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65%
2.2 | COFINS | 3% |  | 2.2 | COFINS | 3% | 3% | 3%
2.3 | ISS | 3% |  | 2.3 | ISS
2.4 | CPRB - Desoneração Folha de Pagamento | 0% |  | 2.4 | CPRB - Desoneração Folha de Pagamento |  |  |  | 0%
3 | Seguro e Garantia (SG) |  | 0.81% | 3 | Seguro e Garantia (SG) | 0.3% | 0.48% | 0.82% | 0.48%
4 | Risco (R) |  | 1.46% | 4 | Risco (R) | 0.56% | 0.85% | 0.89% | 0.56%
4 | Despesas Financeiras (DF) |  | 1.042% | 4 | Despesas Financeiras (DF) | 0.85% | 0.85% | 1.11% | 1.042%
5 | Lucro (L) |  | 7.14% | 5 | Lucro (L) | 3.5% | 5.11% | 6.22% | 3.5%
| BDI* (%) |  | 24.32% |  | BDI* (%) |  |  |  | 11.3%
Acórdão nº 2622/2013 - TCU - Plenário - Publicado no DOU de 04/10/2013 |  |  |  | Acórdão nº 2622/2013 - TCU - Plenário - Publicado no DOU de 04/10/2013
(*) BDI (%) = ((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1) |  |  |  | (*) BDI (%) = ((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)
DF = | 1.042%
SELIC = | 13.25%
Taxa SELIC
| Agosto | 2023 | 13.25%
Grupo Motor Gerador com 155/170kVA cabinado (Fornecido com Data book, contendo: ensaios de rotinas, tipo, manual de instrução, desenhos elétricos, e mecânicos)
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura - AD

## Cronograma Fis_Fin
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VÁLVULAS DE RETENÇÃO E ESFÉRICA, LOCALIZADAS NO EIXO LESTE E EIXO NORTE DO PISF - PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | DIAS | [9 empty] | TOTAL
|  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS
1.0 | JUNTAS DE DESMONTAGEM | 0 | 327000 | 0 | 0 | 327000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654000
|  | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
1.1 | Juntas de desmontagem travadas axialmente, DN 2200 mm x PN 10 bar, em aço carbono. | 2º MÊS: 327000; 5º MÊS: 327000 | 654000
|  | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.0 | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO | 0 | 269000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269000
|  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2.1 | Conjunto de peças para substituição em Válvula de retenção de fechamento rápido, deslocamento axial e baixa inércia, DN 2200 mm. | 2º MÊS: 269000 | 269000
|  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3.0 | SISTEMA DE DRENAGEM DN500 | 0 | 0 | 9817.66 | 0 | 9817.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19635.32
|  | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3.1 | Fornecimento de tubos com flanges DN500mm, L=600mm para ajuste do Sistema de Drenagem | 3º MÊS: 8019.355; 5º MÊS: 8019.355 | 16038.71
|  | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3.2 | Conjuntos de elementos de ligação (20 parafusos M24 x 100 mm com suas respectivas porcas e arruelas, vedação de 3 mm). | 3º MÊS: 1798.305; 5º MÊS: 1798.305 | 3596.61
|  | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
4.0 | INSPEÇÃO VISUAL DA SITUAÇÃO ATUAL E PERITAGEM | 4346.43 | 0 | 0 | 4346.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8692.86
|  | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
4.1 | Técnico para inspeção visual da situação atual e peritagem das válvulas de retenção de fechamento rápido de DN 2200mm (EBV5 e EBV6), com apoio do canteiro do Lote 11. Incluso mobilização, desmobilização, alimentação e hospedagem. | 1º MÊS: 4346.43 | 4346.43
|  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
4.2 | Técnico para inspeção visual da situação atual e peritagem das válvulas de retenção de fechamento rápido de DN 2200mm da EBV5, após desmontagem da mesma. Incluso mobilização, desmobilização, alimentação e hospedagem. | 4º MÊS: 4346.43 | 4346.43
|  | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
5.0 | Serviços de adaptação de tubulação DN2200 para inclusão de juntas de desmontagem nas adutoras da EBV 5 | 0 | 0 | 0 | 111705.97 | 274673.05 | 291827.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678206.5
|  | 0% | 0% | 0% | 16.47% | 40.5% | 43.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
5.1 | Remoção de Válvula de Retenção DN2200 | 4º MÊS: 111705.97 | 111705.97
|  | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
5.2 | Instalação de Válvula de Retenção DN2200 | 6º MÊS: 111705.97 | 111705.97
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
5.3 | Ajuste de tubulação para recebimento da Junta de Desmontagem DN2200 | 5º MÊS: 162967.08 | 162967.08
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
5.4 | Instalação de Junta de Desmontagem DN2200 na EBV 5 | 5º MÊS: 111705.97 | 111705.97
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
5.5 | Ajuste do Sistema de Drenagem DN500 (deslocamento de linha e inserção de trecho com comprimento igual ao da Junta de Desmontagem) | 6º MÊS: 180121.51 | 180121.51
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
5.6 | Serviço de instalação de carretel de provisório da EBV5 | 4º MÊS: 111705.97 | 111705.97
|  | 0% | 0% | 0% | 62.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62.02%
5.7 | Serviço de remoção de carretel de provisório da EBV5 | 6º MÊS: 111705.97 | 111705.97
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62.02%
5.8 | Serviços de transporte de válvula da EBV5 até local onde serão realizados os serviços de substituição dos componentes da válvula (ida e volta) | 4º MÊS: 14897.22; 5º MÊS: 14897.22 | 29794.44
|  | 0% | 0% | 0% | 8.271% | 8.271% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.54%
6.0 | Serviços de adaptação de tubulação DN2200 para inclusão de juntas de desmontagem nas adutoras da EBV 6 | 111705.97 | 29794.44 | 656050.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797550.94
|  | 14.01% | 3.736% | 82.26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
6.1 | Instalação de Válvula de Retenção DN2200 | 3º MÊS: 111705.97 | 111705.97
|  | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
6.2 | Ajuste de tubulação para recebimento da Junta de Desmontagem DN2200 | 3º MÊS: 162967.08 | 162967.08
|  | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
6.3 | Instalação de Junta de Desmontagem DN2200 na EBV 5 | 3º MÊS: 111705.97 | 111705.97
|  | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
6.4 | Ajuste do Sistema de Drenagem DN500 (deslocamento de linha e inserção de trecho com comprimento igual ao da Junta de Desmontagem) | 3º MÊS: 180121.51 | 180121.51
|  | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
6.5 | Comissionamento de Válvula Automatizada de DN500 | 3º MÊS: 89550 | 89550
|  | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
6.6 | Serviço de remoção de carretel de provisório da EBV6 | 1º MÊS: 111705.97 | 111705.97
|  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
6.7 | Serviços de transporte de válvula da EBV6 até local onde serão realizados os serviços de substituição dos componentes da válvula (ida e volta) | 1º MÊS: 0; 2º MÊS: 29794.44 | 29794.44
|  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
EIXO NORTE
7.0 | ATUADOR ELÉTRICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 52000
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
7.1 | Fornecimento de atuador elétrico para motorização da válvula Esférica (DN2100) - Eixo Norte | 10º MÊS: 52000 | 52000
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
8.0 | Válvula (Eixo Norte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125686.64 | 13980.67 | 111705.97 | 16266.18 | 267639.46
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46.96% | 5.224% | 41.74% | 6.078% | 100%
8.1 | Desmontagem da válvula (DN2100) para substituição dos componentes do item 9.1. | 7º MÊS: 111705.97 | 111705.97
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
8.2 | Montagem da válvula (DN2100), incluído realização de teste e liberação da válvula | 9º MÊS: 111705.97 | 111705.97
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
8.3 | Seviços de Montagem de atuador elétrico para motorização da válvula Esférica DN2100 | 10º MÊS: 16266.18 | 16266.18
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
8.4 | Serviços de transporte de válvula do Reservatório de Atalho até local onde serão realizados os serviços de substituição dos componentes da válvula (ida e volta) | 7º MÊS: 13980.67; 8º MÊS: 13980.67 | 27961.34
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 100%
9.0 | SUBSTITUIÇÃO DE VEDAÇÕES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12318.79 | 0 | 0 | 12318.79
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100%
9.1 | Serviço de substituição das vedações, referencias 008, 011, 012 e 403 do desenho (especificações) | 8º MÊS: 12318.79 | 12318.79
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100%
10.0 | INSPEÇÃO VISUAL DA SITUAÇÃO ATUAL E PERITAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8692.86 | 0 | 0 | 0 | 8692.86
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.09% | 0% | 0% | 0% | 1.09%
10.1 | Técnico para inspeção visual da situação atual e peritagem das válvulas de retenção de fechamento rápido de DN 2100mm. Incluso mobilização, desmobilização, alimentação e hospedagem. | 7º MÊS: 4346.43 | 4346.43
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
10.2 | Técnico para inspeção visual da situação atual e peritagem das válvulas de retenção de fechamento rápido de DN 2100mm, após desmontagem da mesma. Incluso mobilização, desmobilização, alimentação e hospedagem. | 7º MÊS: 4346.43 | 4346.43
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
| TOTAL DE EQUIPAMENTOS | 0 | 596000 | 9817.66 | 0 | 336817.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 994635.32 | 0
|  | 0% | 59.92% | 0.9871% | 0% | 33.86% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.228% | 100%
| TOTAL ACUMULADO - EQUIPAMENTOS | 0 | 596000 | 605817.66 | 605817.66 | 942635.32 | 942635.32 | 942635.32 | 942635.32 | 942635.32 | 994635.32 | 994635.32 | 0
|  | 0% | 59.92% | 60.91% | 60.91% | 94.77% | 94.77% | 94.77% | 94.77% | 94.77% | 100% | 100%
| TOTAL DE SERVIÇOS | 116052.4 | 29794.44 | 656050.53 | 242655.59 | 289570.27 | 403533.45 | 134379.5 | 26299.46 | 111705.97 | 16266.18 | 2026307.79 | 0
|  | 5.727% | 1.47% | 32.38% | 11.98% | 14.29% | 19.91% | 6.632% | 1.298% | 5.513% | 0.8027% | 100%
| TOTAL ACUMULADO - SERVIÇOS | 116052.4 | 145846.84 | 801897.37 | 1044552.96 | 1334123.23 | 1737656.68 | 1872036.18 | 1898335.64 | 2010041.61 | 2026307.79 | 2026307.79 | 0
|  | 5.727% | 7.198% | 39.57% | 51.55% | 65.84% | 85.75% | 92.39% | 93.68% | 99.2% | 100% | 100%
| TOTAL GERAL | 116052.4 | 625794.44 | 665868.19 | 242655.59 | 626387.93 | 403533.45 | 134379.5 | 26299.46 | 111705.97 | 68266.18 | 3020943.11 | 0
|  | 3.842% | 20.72% | 22.04% | 8.032% | 20.73% | 13.36% | 4.448% | 0.8706% | 3.698% | 2.26% | 100%
| TOTAL GERAL ACUMULADO | 116052.4 | 741846.84 | 1407715.03 | 1650370.62 | 2276758.55 | 2680292 | 2814671.5 | 2840970.96 | 2952676.93 | 3020943.11 | 3020943.11 | 0
|  | 3.842% | 24.56% | 46.6% | 54.63% | 75.37% | 88.72% | 93.17% | 94.04% | 97.74% | 100% | 100%
| 1 | 1º MÊS: 116052.4
| 2 | 1º MÊS: 625794.44
| 3 | 1º MÊS: 665868.19
| 4 | 1º MÊS: 242655.59
| 5 | 1º MÊS: 626387.93
| 6 | 1º MÊS: 403533.45
| 7 | 1º MÊS: 134379.5
| 8 | 1º MÊS: 26299.46
| 9 | 1º MÊS: 111705.97
| 10 | 1º MÊS: 68266.18
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura - AD