## PLAN ORÇAM - RESUMO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
[6 empty] | BDI= | 24.82%
[6 empty] | BDIdif= | 11.09%
Item | Discriminação | Unidade | Quantidade | Custo Unitário | BDI | Preço Total | %
1 | Administração Local | UND. | 1 | 228163.9401 | 24.82% | 284794.23 | 8.52%
2 | Mobilização de equipamentos e pessoal | UND. | 1 | 10070.8781 | 24.82% | 12570.47 | 0.376%
3 | Desmobilização de equipamentos e pessoal | UND. | 1 | 10070.8781 | 24.82% | 12570.47 | 0.376%
4 | Canteiro | UND. | 1 | 34449.9599 | 24.82% | 43000.44 | 1.286%
Subtotal do item 1 ao 4 | [5 empty] | 352935.61 | 10.56%
5 | Impermeabilização das Estruturas
5.1 | Fornecimento de poliuréia (aquisição e transporte) - Aqueduto Jacaré e aqueduto da BR-316 | t | 14.4 | 80049.9951 | 11.09% | 1280556.57 | 38.31%
5.2 | Impermeabilização com poliúreia em estrutura de concreto - tratamento da superficie e aplicação - Aqueduto Jacaré | m² | 1958.83 | 360.9438 | 24.82% | 882511.67 | 26.4%
5.3 | Impermeabilização com poliúreia em estrutura de concreto - tratamento da superficie e aplicação - Aqueduto da BR-316 | m² | 1835.14 | 360.9438 | 24.82% | 826785.62 | 24.73%
Subtotal do item 5 | [5 empty] | 2989853.86 | 89.44%
TOTAL | [5 empty] | 3342789.47 | 100%
3793.97
881.0796

## ORÇAMENTO CONSOLIDADO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
[11 empty] | BDI= | 24.82%
[11 empty] | BDI= | 11.09%
ITEM | CÓDIGO | BASE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND |  |  | QUANTIDADE | BDI | CUST. UNIT. (SEM BDI) | PREÇO. UNIT. (COM BDI) | PREÇO TOTAL (COM BDI) - R$ | %
1 |  |  | Administração Local | UN | x | MÊS |  | 24.82% |  |  | 284794.23 | 8.52%
1.1 | 93567 | SINAPI-jun_2023 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | x | 3 | 3 | 24.82% | 22441.09 | 28010.96 | 84032.88 | 2.514%
1.2 | 93572 | SINAPI-jun_2023 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | x | 3 | 6 | 24.82% | 6786.45 | 8470.84 | 50825.04 | 1.52%
1.3 | 100321 | SINAPI-jun_2023 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | x | 3 | 3 | 24.82% | 4824.36 | 6021.76 | 18065.28 | 0.5404%
1.4 | 41766 | SINAPI-abr_2023 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | (h) |  | 1440 | 24.82% | 26.66 | 33.27 | 47908.8 | 1.433%
1.5 | E9093 | SICRO-abr_2023 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | 1 | x | 3 | 3 | 24.82% | 2586.71 | 3228.73 | 9686.19 | 0.2898%
1.6 | E9684 | SICRO-abr_2023 | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) | 1 | x | 3 | 3 | 24.82% | 8713.94 | 10876.73 | 32630.19 | 0.9761%
1.7 | E9125 | SICRO-abr_2023 | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,54 t - 93 kW | 1 | x | 3 | 3 | 24.82% | 11121.58 | 13881.95 | 41645.85 | 1.246%
2 |  |  | Mobilização de equipamentos e pessoal | UN |  |  |  | 24.82% |  |  | 12570.47 | 0.376%
2.1 |  | Composição/Cotação | Mobilização de equipamentos e pessoal - 1 (até Aqueduto Jacaré) | UN |  |  | 1 | 24.82% | 4702.2 | 5869.28 | 5869.28 | 0.1756%
2.2 |  | Composição/Cotação | Mobilização de equipamentos e pessoal - 2 (até Aqueduto da BR-316) | UN |  |  | 1 | 24.82% | 5368.69 | 6701.19 | 6701.19 | 0.2005%
3 |  |  | Desmobilização de equipamentos e pessoal | UN |  |  |  | 24.82% |  |  | 12570.47 | 0.376%
3.1 |  | Composição/Cotação | Desmobilização 1 (Origem: Aqueduto Jacaré) | UN |  |  | 1 | 24.82% | 4702.2 | 5869.28 | 5869.28 | 0.1756%
3.2 |  | Composição/Cotação | Desmobilização 2 (Origem: Aqueduto da BR-316) | UN |  |  | 1 | 24.82% | 5368.69 | 6701.19 | 6701.19 | 0.2005%
4 |  |  | Canteiro | UN | x | MÊS |  | 24.82% |  |  | 43000.44 | 1.286%
4.1 |  | Composição/Cotação | BANHEIRO QUÍMICO (COM MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | 2 | x | 3 | 6 | 24.82% | 2541.6667 | 3172.5 | 19035 | 0.5694%
4.2 |  | Composição/Cotação | Local para refeição e guarda de equipamentos | 2 | x | 3 | 6 | 24.82% | 3200 | 3994.24 | 23965.44 | 0.7169%
5 |  |  | Impermeabilização das Estruturas |  |  | UN |  | 24.82% |  |  | 2989853.86 | 89.44%
5.1 |  | Composição/Cotação | Fornecimento de poliuréia (aquisição e transporte) - Aqueduto Jacaré e aqueduto da BR-316 |  |  | t | 14.4 | 11.09% | 80050 | 88927.54 | 1280556.57 | 38.31%
5.2 |  | Composição/Cotação | Impermeabilização com poliúreia em estrutura de concreto - tratamento da superficie e aplicação - Aqueduto Jacaré |  |  | m² | 1958.83 | 24.82% | 360.95 | 450.53 | 882511.67 | 26.4%
5.3 |  | Composição/Cotação | Impermeabilização com poliúreia em estrutura de concreto - tratamento da superficie e aplicação - Aqueduto da BR-316 |  |  | m² | 1835.14 | 24.82% | 360.95 | 450.53 | 826785.62 | 24.73%
TOTAL GERAL | [10 empty] | 3342789.47 | 100%

## BDI
DETALHAMENTO DO BDI |  |  |  | TAXA DE JUROS SELIC |  |  |  | TAXA DE JUROS SELIC |  |  | DETALHAMENTO DO BDI - DIFERENCIADO
Serviços |  |  |  | SITE RECEITA FEDERAL |  |  |  | TAXA DE JUROS SELIC (12 MESES)
Mar/2021 - Fev/2022
Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%) | Mês/Ano | 2020 | 2021 | 2022 | Mês/Ano | 2021 | 2022 | Item | Descrição dos serviços | Mínimo (%) | Médio (%) | Máximo (%) | Valores Propostos (%)
|  |  |  | Janeiro | 0.38% | 0.15% | 0.73% | Janeiro |  | 0.73%
1 | Administração Central (AC) |  | 5% | Fevereiro | 0.29% | 0.13% | 0.76% | Fevereiro |  | 0.76% | 1 | Administração Central (AC) | 1.5% | 3.45% | 4.49% | 1.5%
|  |  |  | Março | 0.34% | 0.2% | 0.93% | Março |  | 0.93%
2 | Impostos e Taxas (I) | 6.65% |  | Abril | 0.28% | 0.21% |  | Abril | 0.21% |  | 2 | Impostos e Taxas (I) | 3.65% | 5.75% | 6.65% | 3.65%
2.1 | PIS | 0.65% |  | Maio | 0.24% | 0.27% |  | Maio | 0.27% |  | 2.1 | PIS
2.2 | COFINS | 3% |  | Junho | 0.21% | 0.31% |  | Junho | 0.31% |  | 2.2 | COFINS
2.3 | ISS | 3% |  | Julho | 0.19% | 0.36% |  | Julho | 0.36% |  | 2.3 | ISS
2.4 | CPRB - Desoneração Folha de Pagamento | 0% |  | Agosto | 0.16% | 0.43% |  | Agosto | 0.43% |  | 2.4 | CPRB - Desoneração Folha de Pagamento |  | 0% |  | 0%
|  |  |  | Setembro | 0.16% | 0.44% |  | Setembro | 0.44%
3 | Seguro e Garantia (SG) |  | 0.81% | Outubro | 0.16% | 0.49% |  | Outubro | 0.49% |  | 3 | Seguro e Garantia (SG) | 0.3% | 0.48% | 0.82% | 0.48%
|  |  |  | Novembro | 0.15% | 0.59% |  | Novembro | 0.59%
4 | Risco (R) |  | 1.46% | Dezembro | 0.16% | 0.77% |  | Dezembro | 0.77% |  | 4 | Risco (R) | 0.56% | 0.85% | 0.89% | 0.56%
[8 empty] | TOTAL (%) | 6.29%
4 | Despesas Financeiras (DF) |  | 1.042% |  |  |  |  | MÉDIA (%) | 0.5242% |  | 4 | Despesas Financeiras (DF) | 0.85% | 0.85% | 1.11% | 0.85%
5 | Lucro (L) |  | 7.5% | [7 empty] | 5 | Lucro (L) | 3.5% | 5.11% | 6.22% | 3.5%
| BDI* (%) |  | 24.82% | [8 empty] | BDI* (%) |  |  |  | 11.09%
Acórdão nº 2622/2013 - TCU - Plenário - Publicado no DOU de 04/10/2013 | [10 empty] | Acórdão nº 2622/2013 - TCU - Plenário - Publicado no DOU de 04/10/2013
(*) BDI (%) = ((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1) | [10 empty] | (*) BDI (%) = ((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)
DF = | 1.042%
SELIC = | 13.25%
Taxa SELIC
agosto | 2023 | 13.25%
julho | 2023 | 13.75%
junho | 2022 | 13.75%
maio | 2022 | 13.75%
março | 2022 | 13.75%
fevereiro | 2022 | 13.75%
janeiro | 2022 | 13.75%
dezembro | 2022 | 13.75%
novembro | 2022 | 13.75%
outubro | 2022 | 13.75%
setembro | 2022 | 13.75%
DETALHAMENTO DO BDI - DIFERENCIADO
Serviços
Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
1 | Administração Central (AC) |  | 1.5%
2 | Impostos e Taxas (I) | 3.65%
2.1 | PIS | 0.65%
2.2 | COFINS | 3%
2.3 | ISS | 0%
2.4 | CPRB - Desoneração Folha de Pagamento | 0%
3 | Seguro e Garantia (SG) |  | 0.48%
4 | Risco (R) |  | 0.56%
4 | Despesas Financeiras (DF) |  | 0.85%
5 | Lucro (L) |  | 3.5%
| BDI* (%) |  | 11.09%
Acórdão nº 2622/2013 - TCU - Plenário - Publicado no DOU de 04/10/2013
(*) BDI (%) = ((((1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)
DF = | 1.079%
SELIC = | 13.75%
Taxa SELIC
março | 2023 | 13.75%
fevereiro | 2023 | 13.75%
dezembro | 2022 | 13.75%
outubro | 2022 | 13.75%
setembro | 2022 | 13.75%
agosto | 2022 | 13.75%
junho | 2022 | 13.25%
maio | 2022 | 12.75%
março | 2022 | 11.75%
fevereiro | 2022 | 10.25%
dezembro | 2021 | 9.25%
Note on D15: Pedro Henrique Rosa dos Santos: 5% vezes a proporção de serviço nas composições, tal como é no SICRO

## CRONOGRAMA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPERMEABILIZAR AS JUNTAS DE DILATAÇÃO DO AQUEDUTO JACARÉ E AQUEDUTO DA BR-316, LOCALIZADOS NO EIXO LESTE DO PISF - PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Período de execução |  |  | TOTAL | Período (mês)
|  | 1ª mês | 2ª mês | 3ª mês
1 | Admistração Local | 71198.5575 | 142397.115 | 71198.5575 | 284794.23 | 3
|  | 25% | 50% | 25% | 100%
2 | Mobilização de equipamentos e pessoal | 12570.47 |  |  | 12570.47
|  | 100% | 0% | 0% | 100%
3 | Desmobilização de equipamentos e pessoal |  |  | 12570.47 | 12570.47
|  | 0% | 0% | 100% | 100%
4 | Canteiro de serviços | 10750.11 | 21500.22 | 10750.11 | 43000.44
|  | 25% | 50% | 25% | 100%
5 | Impermeabilização das estruturas | 747463.465 | 1494926.93 | 747463.465 | 2989853.86
|  | 25% | 50% | 25% | 100%
5.1 | Fornecimento de poliuréia (aquisição e transporte) - Aqueduto Jacaré e aqueduto da BR-316 | 320139.1425 | 640278.285 | 320139.1425 | 1280556.57
|  | 25% | 50% | 25% | 100%
5.2 | Impermeabilização com poliúreia em estrutura de concreto - tratamento da superficie e aplicação - Aqueduto Jacaré | 220627.9175 | 441255.835 | 220627.9175 | 882511.67
|  | 25% | 50% | 25% | 100%
5.3 | Impermeabilização com poliúreia em estrutura de concreto - tratamento da superficie e aplicação - Aqueduto da BR-316 | 206696.405 | 413392.81 | 206696.405 | 826785.62
|  | 25% | 50% | 25% | 100%
| TOTAL GERAL | 841982.6025 | 1658824.265 | 841982.6025 | 3342789.47
|  | 25.19% | 49.62% | 25.19% | 100%
| TOTAL ACUMULADO | 841982.6025 | 2500806.8675 | 3342789.47 | 3342789.47
|  | 25.19% | 74.81% | 100% | 100%

## WBS-2305-Jacaré
WBS-2305-Jacaré
Aqueduto Jacaré - Aqueduto
Posição | Comprimento (m) | Altura/Largura (m) | Folga (m) | Área (m²)
paredes Laterais | 120.36 | 3.07 | 0.13 | 739.0104
Fundo | 120.36 | 3.89 | 0 | 468.2004
Canto Inclinado | 120.36 | 0.28 | 0 | 67.4016
Total |  |  |  | 1274.6124
Aqueduto Jacaré - Transição de Montante
Posição | Comprimento (m) | Altura/Largura (m) | Folga (m) | Área (m²)
A1 | 20 | 6.46 | 0 | 129.2
A2 | 20.73 | 3.17 | 0.13 | 68.409
A3 | 1 | 3.17 | 0.13 | 6.6
A4 | 21 | 4.1 | 0 | 86.1
Total |  |  |  | 290.309
Aqueduto Jacaré - Transição de Jusante
Posição | Comprimento (m) | Altura/Largura (m) | Folga (m) | Área (m²)
A1 | 5.55 | 3.17 | 0.13 | 18.315
A2 | 20.73 | 3.17 | 0.13 | 136.818
A3 | 1 | 3.17 | 0.13 | 6.6
A4 | 4.2 | 1 | 0 | 4.2
A5 | 20 | - | 0 | 193
Total |  |  |  | 358.933
Canal - Montante/Jusante
Posição | Comprimento (m) | Altura/Largura (m) | Folga (m) | Área (m²)
Fundo | 1.1 | 4 | 0 | 8.8
Laterais | 1.1 | 5.95 | 0 | 26.18
Total |  |  |  | 34.98
TOTAL GERAL |  |  |  | 1958.8344
DESENHO ESQUEMÁTICO DA TRANSIÇÃO DE MONTANTE
DESENHO ESQUEMÁTICO DA TRANSIÇÃO DE JUSANTE
Obs: As alturas indicadas no desenho considera uma folga de 0,13m
Foi considerado uma lâmina máxima de água de 3,17m
Obs: As alturas indicadas no desenho considera uma folga de 0,13m
Foi considerado uma lâmina máxima de água de 3,17m

## WBS-2304-BR 316
WBS-2304-BR-316
Aqueduto BR 316 - Aqueduto
Posição | Comprimento (m) | Altura/Largura (m) | Folga (m) | Área (m²)
paredes Laterais | 102.2 | 3.07 | 0.13 | 627.508
Fundo | 102.2 | 3.89 | 0 | 397.558
Canto Inclinado | 102.2 | 0.28 | 0 | 57.232
Total |  |  |  | 1082.298
Aqueduto Jacaré - Transição de Montante/Jusante
Posição | Comprimento (m) | Altura/Largura (m) | Folga (m) | Área (m²)
A1 | 5.55 | 3.17 | 0.13 | 36.63
A2 | 20.73 | 3.17 | 0.13 | 273.636
A3 | 1 | 3.17 | 0.13 | 13.2
A4 | 4.2 | 1 | 0 | 8.4
A5 | 20 | - | 0 | 386
Total |  |  |  | 717.866
Canal - Montante/Jusante
Posição | Comprimento (m) | Altura/Largura (m) | Folga (m) | Área (m²)
Fundo | 1.1 | 4 | 0 | 8.8
Laterais | 1.1 | 5.95 | 0 | 26.18
Total |  |  |  | 34.98
TOTAL GERAL |  |  |  | 1835.144
DESENHO ESQUEMÁTICO DA TRANSIÇÃO DE MONTANTE/JUSANTE
Obs: As alturas indicadas no desenho considera uma folga de 0,13m
Foi considerado uma lâmina máxima de água de 3,17m