## RESUMO MODULO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PARÁ
[9 empty] | SICRO: | Pará - Outubro/2022
[9 empty] | SINAPI: | 01/2023
[9 empty] | Data Base do Orçamento | 3/2023
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PARÁ
| ITEM | ORIGEM COMPOSIÇÃO | CÓDIGO COMPOSIÇÃO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | BDI % = | 23.39% | BDI DIFERENCIADO% = | 15% | R$/m² | 174.983
[5 empty] | Total de m² | Encargos Sociais: | Horista | Mensalista | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI
[5 empty] | 168000 |  | 118.66 | 72.1
[5 empty] | UND | QTDE. | BDI | PREÇO UNITÁRIO |  |  | TOTAL
MOBILIZAÇÃO
23 | 1 | Codevasf | CPU-02 | Implantação da Obra | m² | 168000 | 23.39% | 0.14634 |  |  | 57163.47
17 | 2 | Codevasf | CPU-03 | Administração da Obra | m² | 168000 | 23.39% | 0.46362 |  |  | 190291.53
25 | 3 | Codevasf | CPU-04 | Canteiro de Obras e Almoxarifado | und | 12 | 23.39% | 706.265
24 | 4 | Codevasf | CPU-01 | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado | und | 12 | 23.39% | 1325.9535 |  |  | 17815.2
30 |  |  |  | TERRAPLANAGEM
18 | 5 | Codevasf | CPU-16 | Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide | m² | 168000 | 23.39% | 0.43387 |  |  | 278460
9 | 6 | SICRO | 5502114 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 50400 | 23.39% | 8.67 |  |  | 366912
22 | 7 | SICRO | 4413942 | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | 16800 | 23.39% | 1.7 |  |  | 84084 | 1
30 |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO
2 | 8 | SICRO | 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | t | 20160 | 23.39% | 247.44 |  |  | 13037300.31
19 | 9 | SICRO | 4011351 | Imprimação com asfalto diluído | m² | 168000 | 23.39% | 0.4 |  |  | 223860
20 | 10 | SICRO | 4011353 | Pintura de ligação | m² | 168000 | 23.39% | 0.3 |  |  | 158340
3 | 11 | SICRO | 4011268 | Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial | m³ | 25200 | 23.39% | 113.02 |  |  | 15919722
4 | 12 | SICRO | 4011235 | Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial | m³ | 25200 | 23.39% | 112.62 |  |  | 2045862
11 | 13 | SICRO | 4011209 | Regularização do subleito | m² | 168000 | 23.39% | 1.18 |  |  | 540540
30 |  |  |  | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
1 | 14 | CODEVASF | CPU-13 | AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 | t | 1274.72 | 15% | 4347.2105 |  |  | 16687334.66
8 | 15 | CODEVASF | CPU-17 | TRANSPORTE CAP 50/70 | t | 1274.72 | 15% | 972.73 |  |  | 553873.32
7 | 16 | CODEVASF | CPU-14 | AQUISIÇÃO DE CM-30 | t | 201.6 | 15% | 6316.4603 |  |  | 3101079.07
13 | 17 | CODEVASF | CPU-18 | TRANSPORTE DE CM-30 | t | 201.6 | 15% | 816.67 |  |  | 1243849.15
10 | 18 | CODEVASF | CPU-15 | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | t | 67.2 | 15% | 3354.5341 |  |  | 775269.77
16 | 19 | CODEVASF | CPU-19 | TRANSPORTE RR-1C | t | 67.2 | 15% | 1302.4827 |  |  | 310962.288
30 |  |  |  | SINALIZAÇÃO
29 | 20 | SICRO | 5213440 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI | und | 12 | 23.39% | 230.58 |  |  | 9985.95
27 | 21 | SICRO | 5213863 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | und | 12 | 23.39% | 451.86 |  |  | 13086.06
12 | 22 | SICRO | 5213400 | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm | m² | 6720 | 23.39% | 29.29
30 |  |  |  | DRENAGEM
6 | 23 | SICRO | 2003373 | Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 48000 | 23.39% | 34.77 |  |  | 4514640
30 |  |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
21 | 24 | Codevasf | CPU-12 | Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico | m | 2400 | 23.39% | 15.997 |  |  | 139854
30 |  |  |  | PROJETO EXECUTIVO
14 | 25 | Codevasf | Composição Própria | Projeto Executivo | m² | 168000 | 23.39% | 0.74613 |  |  | 763671.38
30 |  |  |  | CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA
15 | 26 | Codevasf | CPU-21 | Controle tecnológico - Obra | m² | 168000 | 23.39% | 0.50701
30 |  |  |  | MOMENTO DE TRANSPORTE
30 | 27 | SICRO | 5914359 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 0 | 23.39% | 1.31
30 | 28 | SICRO | 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 0 | 23.39% | 1.04
5 | 29 | SICRO | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 2507597.49 | 23.39% | 0.83
30 | 30 | SICRO | 5914449 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural | tkm | 0 | 23.39% | 1.24
30 | 31 | SICRO | 5914464 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário | tkm | 0 | 23.39% | 0.99
28 | 32 | SICRO | 5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | tkm | 6283.17 | 23.39% | 0.79
30 | 33 | SICRO | 5914364 | Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 0 | 23.39% | 1.03
30 | 34 | SICRO | 5914365 | Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 0 | 23.39% | 0.82
26 | 35 | SICRO | 5914366 | Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 11556.52 | 23.39% | 0.65
| VALOR TOTAL DO SRP | [9 empty] | 61033956.158
Obs.: Os valores estão apresentados com apenas 2 casas decimais, mas os valores da presente planilha foram calculados utilizando a precisão de 6 casas decimais.
Ministério da integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## CRONOGRAMA TOTAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PARÁ
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
MOBILIZAÇÃO
TERRAPLANAGEM
PAVIMENTAÇÃO
SINALIZAÇÃO
DRENAGEM
AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
PROJETO EXECUTIVO
CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA
MOMENTO DE TRANSPORTE
Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
|  |  | Total Geral | [9 empty] | R$
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## CONSUMO DE MAT. B TOTAL
CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL
TRECHO |  | QUANTIDADES | [8 empty] | MAT. BETUMINOSO
Inicio (km) | Fim (km) | Extensão (m) | Largura (m) | Espess. (m) | Área (m2) | Volume (m3) | Densidade (t/m3) | Massa (t) | Unid | Quant. | Tipo | Consumo Taxa de Aplicação | Unid. | Quant.
IMPRIMAÇÃO
|  |  |  | 1 | [6 empty] | EAI | 1,3 l/m2 | t
|  |  |  | 1 | 168000 | 168000 |  |  |  |  | CM-30 | 1,2 l/m2 | t
PINTURA DE LIGAÇÃO
|  |  |  | 1 | 168000 | 168000 |  |  |  |  | RR-1C | 0,4 l/m2 | t
CBUQ FAIXA "C"
[6 empty] | 0 |  | 20160 |  |  | CAP-50/70 | 63,23 t/m3 | t
CBUQ FAIXA "B"
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | CAP-50/70 | 56,60 t/m3 | t
0

## CPU CODEVASF
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PARÁ
[5 empty] | BDI %: | 23.39%
|  |  |  | Encargos Sociais: |  | Horista | Mensalista
[6 empty] | 118.7% | 72.1%
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO
CPU-01 | CODEVASF | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | und | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
INS. SINAPI | SINAPI | 5075 | PREGO 18X30. | kg | 0.11
INS. SINAPI | SINAPI | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | m | 4
INS. SINAPI | SINAPI | 4417 | PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO) | m | 1
INS. SINAPI | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M | m² | 4
INS. SINAPI | SINAPI | 370 | AREIA MÉDIA | m³ | 0.0049
INS. SINAPI | SINAPI | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | kg | 1.5
INS. SINAPI | SINAPI | 4718 | PEDRA BRITADA Nº 2 | m³ | 0.0098
COMP. SINAPI | SINAPI | 87445 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR MECANICO (LOCACAO) | h | 0.0065
COMP. SINAPI | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1
COMP. SINAPI | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2.06
Sub total:
[5 empty] | BDI | 23.39%
Total Serviços:
|  |  |  | CPU-01 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
CPU-02 | CODEVASF | Propria | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | m2 | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMP. SINAPI | SINAPI | 73340 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 2
COMP. SINAPI | SINAPI | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2
COMP. SINAPI | SINAPI | 6259 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2
COMP. SICRO | SICRO | 5914640 | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA | T x km | 1357.4
INSUMO | ORSE | 5896 | VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON | h | 3
Sub total:
[5 empty] | BDI | 23.39%
Total Serviços:
PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
|  |  |  | CPU-02 |  | PREÇO POR M²:
CPU-03 | CODEVASF |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | m2 | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMP. SINAPI | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20
COMP. SINAPI | SINAPI | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40
COMP. SINAPI | SINAPI | 90772 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40
COMP. SINAPI | SINAPI | 100309 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40
INS. SINAPI | SINAPI | 14250 | ENERGIA | KW/H | 100
INS. SINAPI | SINAPI | 44480 | ÁGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M3 | 1
INSUMO | ORSE | 4415 | VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP | h | 40
ADM. LOCAL :
23.39%
PREÇO TOTAL:
|  |  |  | CPU-03 |  | PREÇO POR M²:
CPU-04 | CODEVASF |  | CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO | und | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
INS. SINAPI | SINAPI | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | mês | 0.5
INS. SINAPI | SINAPI | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | mês | 0.5
Sub total:
[5 empty] | BDI | 23.39%
Total Serviços:
|  |  |  | CPU-04 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
CPU-11 | CODEVASF |  | LIMPEZA GERAL | UNID | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMP. SINAPI | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05
Sub total:
[5 empty] | BDI | 23.39%
Total Serviços:
|  |  |  | CPU-11 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
CPU-12 | CODEVASF |  | Correção de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidráulico | M | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
COMP. SINAPI | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2
COMP. SINAPI | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1
INS. SINAPI | SINAPI | 9867 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | m | 1
INSUMO | ORSE | 10585 | Arco de serra | un | 0.1
INS. SINAPI | SINAPI | 3859 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 2
Sub total:
[5 empty] | BDI | 23.39%
Total Serviços:
|  |  |  | CPU-12 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
CPU-13 | CODEVASF |  | AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 | t | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
|  |  | CIMENTO ASFALTICO 50/70 | t | 1
Sub total:
[5 empty] | BDI | 15%
Total Serviços:
|  |  |  | CPU-13 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
CPU-14 | CODEVASF |  | AQUISIÇÃO DE CM-30 | t | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
|  |  | CM-30 | t | 1
Sub total:
[5 empty] | BDI | 15%
Total Serviços:
|  |  |  | CPU-14 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
CPU-15 | CODEVASF |  | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | t | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
|  |  | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | t | 1
Sub total:
[5 empty] | BDI | 15%
Total Serviços:
|  |  |  | CPU-15 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
CPU-16 | CODEVASF |  | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M² | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
Composição | SINAPI | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0025
Insumo | SINAPI | 20206 | SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m | 0.002886
Composição | SINAPI | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0025
Composição | SINAPI | 88288 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0025
Composição | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0075
Composição | SINAPI | 88597 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.002
Composição | SINAPI | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | chp | 0.001
Sub total:
[5 empty] | BDI | 23.39%
Total Serviços:
|  |  |  | CPU-16 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
CPU-17 | CODEVASF |  | TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 | t | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
|  |  | TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70 | t | 1
Sub total:
[5 empty] | BDI | 15%
Total Serviços:
|  |  |  | CPU-17 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
CPU-18 | CODEVASF |  | TRANSPORTE DE CM-30 | t | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
|  |  | TRANSPORTE DE CM-30 | t | 1
Sub total:
[5 empty] | BDI | 15%
Total Serviços:
|  |  |  | CPU-18 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
CPU-19 | CODEVASF |  | TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | t | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
|  |  | TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | t | 1
Sub total:
[5 empty] | BDI | 15%
Total Serviços:
|  |  |  | CPU-19 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
CPU-20 | CODEVASF |  | CONTROLE TECNOLÓGICO - PROJETO | mês | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
Insumo | SICRO | P9858 | Laboratorista | mês | 1.0714e-05
Insumo | SICRO | P9833 | Auxiliar de Laboratório | mês | 1.0714e-05
Composição | SICRO | *B8957 | Laboratório de Solos | mês | 1.0714e-05
| *Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1 |  |  | Sub total por mês:
[5 empty] | BDI | 23.39%
|  |  |  | CPU-20 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
CPU-21 | CODEVASF |  | CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA | M² | COEF. | PRECO UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
Insumo | SICRO | P9858 | Laboratorista | mês | 2.5e-05
Insumo | SICRO | P9833 | Auxiliar de Laboratório | mês | 2.5e-05
Composição | SICRO | *B8957 | Laboratório de Solos | mês | 2.5e-05
Composição | SICRO | *B8955 | Laboratório de Asfalto | mês | 2.5e-05
| *Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1 |  |  | Sub total por mês:
[5 empty] | BDI | 23.39%
|  |  |  | CPU-21 | PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
Ministério da integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## Projeto Executivo
COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)
DISCRIMINAÇAO |  |  |  |  | Pr. Unit. | Pr. Total
A· EOUIPE TECNICA
| A. 1 - Pessoal de Nível Superior | Unidade | Quantitativo | Código SINAPI
| Engenheiro | h | 20 | 34780
| Topógrafo | h | 10 | 7592
A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux.
| Auxiliar de topógrafo | h | 10 | 244
| Cadista/calculista | h | 20 | 2359
B - ENCARGOS SOCIAIS
| Taxas 118,66% | JÁ INCLUSAS EM "A"
C - DESPESAS GERAIS
| C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO | Estimativa % como referência de equipe técnica com encargos sociais | 3%
| C.2 - VEÍCULOS | H | 8 | 92144
| C.3 - COMBUSTÍVEL | L | 2 | 4221
| C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E MOBILIÁRIO | H | 16 | 7247
D - ENSAIOS
| D.1 - ENSAIOS | M² | 7000 | Composição Ensaios (CPU-20)
I - SOMA (A+B+C+D)
II - CUSTOS ADMINISTRATIVOS |  |  | 23.39%
II - SOMA
VI - RELATÓRIOS |  | Estimativa % como referência soma II | 2.5%
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) |  | Percentual VI | 3.74%
VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA
| Taxas 4,75% |  | 4.75%
VII - CONTIGÊNCIAS |  |  | 5.77%
VIII - SOMA
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS |  |  | 23.39%
III - SOMA
X - TOTAL
Por m²:

## Mob e Desmob
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PARÁ
MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Deslocamento:
|  | Distancia méd. (Km) | Qtde. | Total (Km)
Mobilização (entre os trechos de serviço): |  | 1 | 1 | 1
Desmobilização (entre os trechos de serviço): |  | 1 | 1 | 1
Mobilização inter-municipal (entre as localidades): |  | 10 | 1 | 10
Desmobilização inter-municipal (entre as localidades): |  | 10 | 1 | 10
Mobilização - Total (km) |  |  |  | 11
Desmobilização - Total (km) |  |  |  | 11
Peso das máquinas:
|  |  |  | Pá carregadeira |  | ton
|  |  |  | Motoniveladora |  | ton
|  |  |  | Trator de pneus |  | ton
|  |  |  | Rolo Compactador |  | ton
|  |  |  | Grade de disco |  | ton
|  |  |  | Usina misturadora |  | ton
|  |  |  | Total |  | ton
Portanto: | Portanto
Mobilização - Total (km) |  |  |  |  | t x km
Desmobilização - Total (km) |  |  |  |  | t x km
E9010 | Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg |  |  |  |  | Caminhão carroceria
E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l |  |  |  |  | Caminhão carroceria
E9066 | Grupo gerador - 13/14 kVA |  |  |  |  | Caminhão carroceria
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l |  |  |  |  | Caminhão carroceria
E9076 | Equipamento de pintura com cabine de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal para pintura eletrostática |  |  |  |  | Caminhão carroceria
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW |  |  |  |  | Caminhão carroceria
E9521 | Grupo gerador - 2,5/3 kVA |  |  |  |  | Caminhão carroceria
E9568 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW |  |  |  |  | Caminhão carroceria
E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW |  |  |  |  | Caminhão carroceria
E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4 kW |  |  |  |  | Caminhão carroceria
E9675 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,5 kW |  |  |  |  | Caminhão carroceria
E9779 | Grupo gerador - 100/110 kVA |  |  |  |  | Caminhão carroceria
E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW |  |  |  |  | Rodoviario
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW |  |  |  |  | Rodoviario
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW |  |  |  |  | Rodoviario
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW |  |  |  |  | Rodoviario
E9644 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW |  |  |  |  | Rodoviario
E9686 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW |  |  |  |  | Rodoviario
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW |  |  |  |  | Rodoviario
E9514 | Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW |  |  |  |  | Rodoviario
E9511 | Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW |  |  |  |  | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9524 | Motoniveladora - 93 kW |  |  |  |  | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9530 | Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW |  |  |  |  | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9577 | Trator agrícola - 77 kW |  |  |  |  | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW |  |  |  |  | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW |  |  |  |  | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de 24" |  |  |  |  | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
E9615 | Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h |  |  |  |  | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## BDI
OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:
DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PARÁ
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇO DE VENDA (%) | CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DESPESA FINANCEIRAS
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS
RISCOS
LUCRO OPERACIONAL
PIS
COFINS
ISSQN
Contribuição Previdenciaria
BDI
Observação: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de
influência das obras.
DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PARÁ
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇO DE VENDA (%) | CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DESPESA FINANCEIRAS
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS
RISCOS
LUCRO OPERACIONAL
PIS
COFINS
ISSQN
Contribuição Previdenciaria
BDI
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Instrução Normativa N° 62/DNIT SEDE
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## ENC. SOCIAIS
NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PARÁ
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2022 |  | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 1 | 1
A | Total | 17.8 | 17.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.88 | -
B2 | Feriados | 3.94 | -
B3 | Auxílio-enfermidade | 0.91 | 0.69
B4 | 13° salário | 10.98 | 8.33
B5 | Licença-paternidade | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de chuva | 1.45 | -
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.09
B9 | Férias Gozadas | 11.35 | 8.62
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03
B | Total | 47.45 | 18.38
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 6.76 | 5.14
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.16 | 0.12
C3 | Férias Indenizadas | 2.28 | 1.73
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.81 | 2.89
C5 | Indenização Adicional | 0.57 | 0.43
C | Total | 13.58 | 10.31
GRUPO D
D1 | Reincidência de A sobre B | 8.45 | 3.27
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.57 | 0.43
D | Total | 9.02 | 3.7
T O T A L (%) |  | 87.85 | 50.19
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## Transporte Cap 50-70
MEMÓRIA DE CÁLCULO
|  | REAJUSTE |  |  | TIPOLOGIA DO MATERIAL |  |  | CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 |  |  |  | IMPOSTOS | COFINS | 0.65%
[6 empty] | ÍNDICE DE PAVIMENTAÇÃO DNIT | 2014-07-01 | ÍNDICE INICIAL | 270.237 |  |  |  | PIS | 3% |  | LEGENDA | [7 empty] | As empresas tributadas pelo Lucro Presumido pagam 0,65% de PIS e 3% de COFINS
[7 empty] | 2023-01-01 | ÍNDICE FINAL | 542.515 |  |  |  | ICMS | 18% | 0.82 | ENTRADA DE DADOS | [7 empty] | As empresas tributadas pelo Lucro Real pagam 1,65% de PIS e 7,60% de COFINS
[5 empty] | CAP50/70 | Data ANP | 2023-01-01
|  | DATA-BASE | PRODUTOS | LOCALIDADES |  |  |  |  | CUSTO ANP (R$/Kg) |  | CUSTO ANP | IMPOSTOS DO PRODUTO | CUSTO DO PRODUTO COM IMPOSTOS | DMT's | CUSTO DO TRANSPORTE RODOVIA PAVIMENTADA | ICMS | ATUALIZAÇÃO DO CUSTO DE TRANSPORTE | CUSTO DO TRANSPORTE RODOVIA PAVIMENTADA COM IMPOSTOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | PEDÁGIO |  | TOTAL TRANSPORTE | AQUISIÇÃO DO PRODUTO | TOTAL GERAL ( TRANSP + AQUISIÇÃO) | 1 | 2 | 3
|  | 2023-01-01 |  | REFINARIAS | ENDEREÇO | ESTADO | CIDADE | DESTINO | ESTADO | REGIÃO | R$/t | R$/t | R$/t | KM | R$/t | R$/t | R$/t | R$/t | CUSTO | R$/t | R$/t | R$/t | R$/t | TOTAL GERAL ( TRANSP + AQUISIÇÃO) | TOTAL TRANSPORTE | AQUISIÇÃO DO PRODUTO
| 5799.2049 | 1 | CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 | Refinaria Abreu e Lima | Rodovia PE 60, Km 10 - Ipojuca - PE CEP:55590-000 | Pernambuco | IPOJUCA - PE | Belém-PA | - | 3.5 | [13 empty] | 5799.2049 | 1332.01 | 4467.1949 | NORDESTE
| 5716.1849 | 2 |  | Refinaria Potiguar Clara Camarão | Rodovia RN 221, KM 25 - Guamaré - RN CEP:59598-000 | Rio Grande do Norte | GUAMARÉ - RN | Belém-PA | - | 3.5 | [13 empty] | 5716.1849 | 1248.99 | 4467.1949 | NORDESTE
| 6053.1765 | 3 |  | Refinaria Landulpho Alves (RLAM) | Rodovia BA 523, KM 4 – Mataripe São Francisco do Conde - BA CEP:43900-000 | Bahia | SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA | Belém-PA | 3.6771 | 3.5 | [13 empty] | 6053.1765 | 1360.0157 | 4693.1608 | NORDESTE
2403 | 5319.9405 | 4 |  | Refinaria Lubrificantes e Derivados do Nordeste (Lubnor) | Av. Leite Barbosa, s/nº - Mucuripe Fortaleza - Ceará CEP:60180-420 | Ceará | FORTALEZA - CE | Belém-PA | 3.406 | 3.5 | [13 empty] | 5319.9405 | 972.73 | 4347.2105 | NORDESTE
| 6185.6 | 5 |  | Refinaria Capuava (Recap) | Av. Alberto Soares Sampaio, 2122-A Capuava – Mauá - SP | São Paulo | MAUÁ - SP | Belém-PA | 3.2928 | 3.2579 | [13 empty] | 6185.6 | 1982.9597 | 4202.6403 | SUDESTE
| 5914.821 | 6 |  | Refinaria Duque de Caxias (Reduc) | Rodovia Washington Luiz, km 113,7 Campos Elíseos – Duque de Caxias - RJ CEP:25213-005 | Rio de Janeiro | DUQUE DE CAXIAS - RJ | Belém-PA | 3.0233 | 3.2579 | [13 empty] | 5914.821 | 2056.1181 | 3858.7029 | SUDESTE
| 6757.5623 | 7 |  | Refinaria Alberto Pasqualini (Refap) | Avenida Getúlio Vargas, 11001 - Bairro Brigadeira Canoas - RS - Brasil CEP:92420-221 | Rio grande do sul | CANOAS - RS | Belém-PA | 3.2846 | 3.2964 | [13 empty] | 6757.5623 | 2565.3286 | 4192.2337 | SUL
| 6325.5961 | 8 |  | Unidade de Industrialização do Xisto (SIX) | Rodovia do Xisto, BR 476, km 153 São Mateus do Sul – PR CEP 83900-000 | Paraná | SÃO MATEUS DO SUL - PR | Belém-PA | 3.306 | 3.2964 | [13 empty] | 6325.5961 | 2106.0071 | 4219.5891 | SUL
| 5887.3658 | 9 |  | Refinaria Gabriel Passos (Regap) | Av. Refinaria Gabriel Passos, 690 Distrito Industrial Paulo Camilo Sul Betim - MG CEP:32669-205 | Minas Gerais | BETIM - MG | Belém-PA | 3.2419 | 3.2579 | [13 empty] | 5887.3658 | 1749.625 | 4137.7408 | SUDESTE
| 6334.8661 | 10 |  | Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar) | Rodovia do Xisto, BR 476, km 16 Araucária - PR CEP:83707-440 | Paraná | ARAUCÁRIA - PR | Belém-PA | 3.306 | 3.2964 | [13 empty] | 6334.8661 | 2115.2771 | 4219.5891 | SUL
| 6185.6867 | 11 |  | Refinaria Presidente Bernardes (RPBC) | Av. 9 de abril, 777 - Jardim das Indústrias Cubatão - SP CEP:11505-000 | São Paulo | CUBATÃO - SP | Belém-PA | 3.2928 | 3.2579 | [13 empty] | 6185.6867 | 1983.0464 | 4202.6403 | SUDESTE
| 6098.1003 | 12 |  | Refinaria de Paulínia (Replan) | Rodovia SP 332 - Km. 130 Bonfim - Paulínia – SP CEP:13140-000 | São Paulo | PAULÍNIA - SP | Belém-PA | 3.2928 | 3.2579 | [13 empty] | 6098.1003 | 1895.46 | 4202.6403 | SUDESTE
| 6215.3583 | 13 |  | Refinaria Henrique Lage (Revap) | Rodovia Presidente Dutra, KM 143, S/N Bairro Jardim Diamante - São José dos Campos – SP CEP:12223-900 | São Paulo | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP | Belém-PA | 3.2928 | 3.2579 | [13 empty] | 6215.3583 | 2012.718 | 4202.6403 | SUDESTE
Acre
Alagoas
Amapá
Amazonas
Bahia
Ceará
Distrito Federal
Espírito Santo
Goiás
Maranhão
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Pará
Paraíba
Paraná
Pernambuco
Piauí
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul
Rondônia
Roraima
Santa Catarina
São Paulo
Sergipe
Tocantins
ASFALTOS DILUÍDOS CM-30
ASFALTOS DILUÍDOS CM-70
ASFALTOS DILUÍDOS CR-250
ASFALTOS DILUÍDOS CR-70
CAP MODIFICADO POR BORRACHA DE PNEU AB22
CAP MODIFICADO POR BORRACHA DE PNEU AB8
CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 55-75-E
CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 60-85-E
CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 65-90-E
CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-150-200
CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-30-45
CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70
CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-85-100
EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA DE RUPTURA CONTROLADA PARA SERVIÇO DE LAMA ASFÁLTICA
EMULSÃO ASFÁLTICA DE RUPTURA LENTA CATIÔNICA PARA SERVIÇO DE LAMA ASFÁLTICA
EMULSÃO ASFÁLTICA DE RUPTURA LENTA DE CARGA NEUTRA PARA SERVIÇO DE LAMA ASFÁLTICA
EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO
EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E
EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RL1C-E
EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RM1C-E
EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RR1C-E
EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RR2C-E
EMULSÕES ASFÁLTICAS RL-1C
EMULSÕES ASFÁLTICAS RM-1C
EMULSÕES ASFÁLTICAS RM-2C
EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C
EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C
Note on J9: Zênia Maria de Oliveira Macedo: Indice de PAVIMENTAÇÃO - DNIT

## Transporte RR-1C
MEMÓRIA DE CÁLCULO
|  | REAJUSTE |  |  | TIPOLOGIA DO MATERIAL |  |  | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C |  |  |  | IMPOSTOS | COFINS | 0.65%
[6 empty] | ÍNDICE DE PAVIMENTAÇÃO DNIT | 2014-07-01 | ÍNDICE INICIAL | 270.237 |  |  |  | PIS | 3% |  | LEGENDA
[7 empty] | 2023-01-01 | ÍNDICE FINAL | 542.515 |  |  |  | ICMS | 18% | 0.82 | ENTRADA DE DADOS
[6 empty] | Data ANP | 2023-01-01
|  | DATA-BASE | PRODUTOS | LOCALIDADES |  |  |  |  | CUSTO ANP (R$/Kg) |  | CUSTO ANP | IMPOSTOS DO PRODUTO | CUSTO DO PRODUTO COM IMPOSTOS | DMT's | CUSTO DO TRANSPORTE RODOVIA PAVIMENTADA | ICMS | ATUALIZAÇÃO DO CUSTO DE TRANSPORTE | CUSTO DO TRANSPORTE RODOVIA PAVIMENTADA COM IMPOSTOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | PEDÁGIO |  | TOTAL TRANSPORTE | AQUISIÇÃO DO PRODUTO | TOTAL GERAL ( TRANSP + AQUISIÇÃO)
|  | 2023-01-01 |  | REFINARIAS | ENDEREÇO | ESTADO | CIDADE | DESTINO | ESTADO | REGIÃO | R$/t | R$/t | R$/t | KM | R$/t | R$/t | R$/t | R$/t | CUSTO | R$/t | R$/t | R$/t | R$/t
| 4977.1151 | 1 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C | 'CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA. | SETOR DE INFLAMÁVEIS, S/N TRECHO 02 - LOTE 1.100 - GUARÁ - CEP:71225-000 | Distrito Federal | BRASÍLIA - DF | Belém - PA
| 4657.0168 | 2 |  | STRATURA ASFALTOS S/A | AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08 - JUNDIAÍ - CEP:75115-100 | Goiás | ANÁPOLIS - GO | Belém - PA
| 4690.3231 | 3 |  | DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO SA - DISBRAL | VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. 24/47 - DAIAG - CEP:74980-970 | Goiás | APARECIDA DE GOIANIA - GO | Belém - PA
2403 | 4672.9731 | 4 |  | INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS LTDA. | VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, S/N.º LOTES 01 A 10 - DISTRITO AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000 | Goiás | GOIANIRA - GO | Belém - PA
| 4693.7522 | 5 |  | STRATURA ASFALTOS S/A | RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, 333 - DISTRITO IND. DE UBERLÂNDIA - CEP:38405-440 | Minas Gerais | UBERLANDIA - MG | Belém - PA
| 4692.5322 | 6 |  | BETUNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | RUA VICTOR RODRIGUES DE REZENDE, 185 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:38402-334 | Minas Gerais | UBERLANDIA - MG | Belém - PA
| 5448.6825 | 7 |  | ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. | RUA 04, S/N° LOTES 17 A 20. - DISTRITO INDUSTRIAL 1/8 - CEP:78600-000 | Mato grosso | BARRA DO GARCAS - MT | Belém - PA
| 4892.6696 | 8 |  | DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO SA - DISBRAL | SÃO JUDAS TADEU, 288 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:32450-000 | Minas Gerais | SARZEDO - MG | Belém - PA
| 5368.6177 | 9 |  | 'INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS LTDA. | INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS LTDA - CEP:77053-080 | Tocantins | PALMAS - TO | Belém - PA
| 5475.1894 | 10 |  | 'NTA - NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS S/A | RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA A - B. SANTA TEREZINHA - CEP:13140-000 | São Paulo | PAULINIA - SP | Belém - PA
| 5527.8493 | 11 |  | COMPANHIA BRASILEIRA DE ASFALTOS DA AMAZÔNIA - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | Avenida Doutor Olindo Dártora 2451, Galpão 02, Morro Grande - CEP:07726-555 | São Paulo | CAIEIRAS - SP | Belém - PA
| 5481.2209 | 12 |  | BETUNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R 16 , 82, Vila Nova Campo Grande - CEP:79.103-834 | Mato Grosso do Sul | CAMPO GRANDE - MS | Belém - PA
| 5535.6922 | 13 |  | CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA. | RUA N, S/N.º LOTES 39/43 E LOTES 129/133 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:78098-400 | Mato Grosso | CUIABA - MT | Belém - PA
| 5542.5022 | 14 |  | BETUNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | RUA N ESQUINA COM RUA X, S/N QD. IND. 7 L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015-285 | Mato Grosso | CUIABA - MT | Belém - PA
| 5585.8622 | 15 |  | EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA. | RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/Nº KM 8,6 - - CEP:60035-351 | Mato Grosso | VARZEA GRANDE - MT | Belém - PA
| 5579.4586 | 16 |  | VIAPOL LTDA. | VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM CAMPO GRANDE - CEP:12282-535 | São Paulo | CACAPAVA - SP | Belém - PA
| 5369.7378 | 17 |  | STRATURA ASFALTOS S/A | RUA LUIS DE CAMÕES, 26 - CAMPOS ELÍSEOS - CEP:25225-030 | Rio de Janeiro | DUQUE DE CAXIAS - RJ | Belém - PA
| 5377.7878 | 18 |  | PROBITEC - PRODUTOS BETUMINOSOS E TECNOLOGIA DE APLICAÇÃO LTDA. | AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620 - PAVUNA - CEP:21535-630 | Rio de Janeiro | RIO DE JANEIRO - RJ | Belém - PA
| 5068.6416 | 19 |  | CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTO LTDA. | BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, S/N LOTE 6/7/7-A-3-1 - GL.PATR.MARIALVA - CEP:86990-000 | Paraná | MARIALVA - PR | Belém - PA
| 5143.5816 | 20 |  | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. | RUA MAQUINISTA ELEODORO JACINTO, 100 - OFICINAS - CEP:84045-170 | Paraná | PONTA GROSSA - PR | Belém - PA
Acre
Alagoas
Amapá
Amazonas
Bahia
Ceará
Distrito Federal
Espírito Santo
Goiás
Maranhão
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Pará
Paraíba
Paraná
Pernambuco
Piauí
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul
Rondônia
Roraima
Santa Catarina
São Paulo
Sergipe
Tocantins
ASFALTOS DILUÍDOS CM-30
ASFALTOS DILUÍDOS CM-70
ASFALTOS DILUÍDOS CR-250
ASFALTOS DILUÍDOS CR-70
CAP MODIFICADO POR BORRACHA DE PNEU AB22
CAP MODIFICADO POR BORRACHA DE PNEU AB8
CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 55-75-E
CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 60-85-E
CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 65-90-E
CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-150-200
CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-30-45
CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70
CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-85-100
EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA DE RUPTURA CONTROLADA PARA SERVIÇO DE LAMA ASFÁLTICA
EMULSÃO ASFÁLTICA DE RUPTURA LENTA CATIÔNICA PARA SERVIÇO DE LAMA ASFÁLTICA
EMULSÃO ASFÁLTICA DE RUPTURA LENTA DE CARGA NEUTRA PARA SERVIÇO DE LAMA ASFÁLTICA
EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO
EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E
EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RL1C-E
EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RM1C-E
EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RR1C-E
EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RR2C-E
EMULSÕES ASFÁLTICAS RL-1C
EMULSÕES ASFÁLTICAS RM-1C
EMULSÕES ASFÁLTICAS RM-2C
EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C
EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C
Note on J9: Zênia Maria de Oliveira Macedo: Indice de PAVIMENTAÇÃO - DNIT

## Transporte CM-30
MEMÓRIA DE CÁLCULO
|  | REAJUSTE |  |  | TIPOLOGIA DO MATERIAL |  |  | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 |  |  |  | IMPOSTOS | COFINS | 0.65%
[6 empty] | ÍNDICE DE PAVIMENTAÇÃO DNIT | 2014-07-01 | ÍNDICE INICIAL | 270.237 |  |  |  | PIS | 3% |  | LEGENDA
[7 empty] | 2023-01-01 | ÍNDICE FINAL | 542.515 |  |  |  | ICMS | 18% | 0.82 | ENTRADA DE DADOS
[6 empty] | Data ANP | 2023-01-01
|  | DATA-BASE | PRODUTOS | LOCALIDADES |  |  |  |  | CUSTO ANP (R$/Kg) |  | CUSTO ANP | IMPOSTOS DO PRODUTO | CUSTO DO PRODUTO COM IMPOSTOS | DMT's | CUSTO DO TRANSPORTE RODOVIA PAVIMENTADA | ICMS | ATUALIZAÇÃO DO CUSTO DE TRANSPORTE | CUSTO DO TRANSPORTE RODOVIA PAVIMENTADA COM IMPOSTOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | PEDÁGIO |  | TOTAL TRANSPORTE | AQUISIÇÃO DO PRODUTO | TOTAL GERAL ( TRANSP + AQUISIÇÃO) | 1 | 2 | 3
|  | 2023-01-01 |  | REFINARIAS | ENDEREÇO | ESTADO | CIDADE | DESTINO | ESTADO | REGIÃO | R$/t | R$/t | R$/t | KM | R$/t | R$/t | R$/t | R$/t | CUSTO | R$/t | R$/t | R$/t | R$/t | TOTAL GERAL ( TRANSP + AQUISIÇÃO) | TOTAL TRANSPORTE | AQUISIÇÃO DO PRODUTO
| 8152.2579 | 1 | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 | 'CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA. | SETOR DE INFLAMÁVEIS, S/N TRECHO 02 - LOTE 1.100 - GUARÁ - CEP:71225-000 | Distrito Federal | BRASÍLIA - DF | Belém - PA
| 8143.0707 | 2 |  | STRATURA ASFALTOS S/A | AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08 - JUNDIAÍ - CEP:75115-100 | Goiás | ANÁPOLIS - GO | Belém - PA
| 8176.377 | 3 |  | DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO SA - DISBRAL | VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. 24/47 - DAIAG - CEP:74980-970 | Goiás | APARECIDA DE GOIANIA - GO | Belém - PA
2403 | 8159.027 | 4 |  | INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS LTDA. | VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, S/N.º LOTES 01 A 10 - DISTRITO AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000 | Goiás | GOIANIRA - GO | Belém - PA
| 7206.5556 | 5 |  | STRATURA ASFALTOS S/A | RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, 333 - DISTRITO IND. DE UBERLÂNDIA - CEP:38405-440 | Minas Gerais | UBERLANDIA - MG | Belém - PA
| 7205.3356 | 6 |  | BETUNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | RUA VICTOR RODRIGUES DE REZENDE, 185 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:38402-334 | Minas Gerais | UBERLANDIA - MG | Belém - PA
| 8222.6881 | 7 |  | ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. | RUA 04, S/N° LOTES 17 A 20. - DISTRITO INDUSTRIAL 1/8 - CEP:78600-000 | Mato grosso | BARRA DO GARCAS - MT | Belém - PA
| 7405.473 | 8 |  | DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO SA - DISBRAL | SÃO JUDAS TADEU, 288 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:32450-000 | Minas Gerais | SARZEDO - MG | Belém - PA
| 7133.1303 | 9 |  | 'INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS LTDA. | INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS LTDA - CEP:77053-080 | Tocantins | PALMAS - TO | Belém - PA
| 7545.108 | 10 |  | 'NTA - NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS S/A | RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA A - B. SANTA TEREZINHA - CEP:13140-000 | São Paulo | PAULINIA - SP | Belém - PA
| 7604.0902 | 11 |  | COMPANHIA BRASILEIRA DE ASFALTOS DA AMAZÔNIA - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | Avenida Doutor Olindo Dártora 2451, Galpão 02, Morro Grande - CEP:07726-555 | São Paulo | CAIEIRAS - SP | Belém - PA
| 8656.075 | 12 |  | BETUNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R 16 , 82, Vila Nova Campo Grande - CEP:79.103-834 | Mato Grosso do Sul | CAMPO GRANDE - MS | Belém - PA
| 8435.4578 | 13 |  | CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA. | RUA N, S/N.º LOTES 39/43 E LOTES 129/133 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:78098-400 | Mato Grosso | CUIABA - MT | Belém - PA
| 8442.2678 | 14 |  | BETUNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | RUA N ESQUINA COM RUA X, S/N QD. IND. 7 L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015-285 | Mato Grosso | CUIABA - MT | Belém - PA
| 8485.6278 | 15 |  | EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA. | RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/Nº KM 8,6 - - CEP:60035-351 | Mato Grosso | VARZEA GRANDE - MT | Belém - PA
| 7649.3772 | 16 |  | VIAPOL LTDA. | VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM CAMPO GRANDE - CEP:12282-535 | São Paulo | CACAPAVA - SP | Belém - PA
| 7676.5361 | 17 |  | STRATURA ASFALTOS S/A | RUA LUIS DE CAMÕES, 26 - CAMPOS ELÍSEOS - CEP:25225-030 | Rio de Janeiro | DUQUE DE CAXIAS - RJ | Belém - PA
| 7684.5861 | 18 |  | PROBITEC - PRODUTOS BETUMINOSOS E TECNOLOGIA DE APLICAÇÃO LTDA. | AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620 - PAVUNA - CEP:21535-630 | Rio de Janeiro | RIO DE JANEIRO - RJ | Belém - PA
| 7308.2334 | 19 |  | CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTO LTDA. | BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, S/N LOTE 6/7/7-A-3-1 - GL.PATR.MARIALVA - CEP:86990-000 | Paraná | MARIALVA - PR | Belém - PA
| 7383.1734 | 20 |  | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. | RUA MAQUINISTA ELEODORO JACINTO, 100 - OFICINAS - CEP:84045-170 | Paraná | PONTA GROSSA - PR | Belém - PA
Acre
Alagoas
Amapá
Amazonas
Bahia
Ceará
Distrito Federal
Espírito Santo
Goiás
Maranhão
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Pará
Paraíba
Paraná
Pernambuco
Piauí
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul
Rondônia
Roraima
Santa Catarina
São Paulo
Sergipe
Tocantins
ASFALTOS DILUÍDOS CM-30
ASFALTOS DILUÍDOS CM-70
ASFALTOS DILUÍDOS CR-250
ASFALTOS DILUÍDOS CR-70
CAP MODIFICADO POR BORRACHA DE PNEU AB22
CAP MODIFICADO POR BORRACHA DE PNEU AB8
CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 55-75-E
CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 60-85-E
CAP MODIFICADO POR POLÍMERO 65-90-E
CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-150-200
CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-30-45
CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70
CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-85-100
EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA DE RUPTURA CONTROLADA PARA SERVIÇO DE LAMA ASFÁLTICA
EMULSÃO ASFÁLTICA DE RUPTURA LENTA CATIÔNICA PARA SERVIÇO DE LAMA ASFÁLTICA
EMULSÃO ASFÁLTICA DE RUPTURA LENTA DE CARGA NEUTRA PARA SERVIÇO DE LAMA ASFÁLTICA
EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO
EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E
EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RL1C-E
EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RM1C-E
EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RR1C-E
EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RR2C-E
EMULSÕES ASFÁLTICAS RL-1C
EMULSÕES ASFÁLTICAS RM-1C
EMULSÕES ASFÁLTICAS RM-2C
EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C
EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C
Note on J9: Zênia Maria de Oliveira Macedo: Indice de PAVIMENTAÇÃO - DNIT

## RESUMO_Transp
ÍNDICE DE PAVIMENTAÇÃO DNIT |  |  | TIPOLOGIA DO MATERIAL |  | LIGANTE BETUMINOSO |  |  |  | IMPOSTOS | COFINS | 0.65%
| DATA INICIAL |  |  | 2014-07-01 | ÍNDICE INICIAL | 270.237 |  |  |  | PIS | 3% |  | LEGENDA
| DATA FINAL |  |  | 2023-01-01 | ÍNDICE FINAL | 542.515 |  |  |  | ICMS | 18% |  | ENTRADA DE DADOS
DATA-BASE | PRODUTOS | LOCALIDADES |  |  |  | CUSTO ANP (R$/Kg) |  | CUSTO ANP | IMPOSTOS DO PRODUTO | CUSTO DO PRODUTO COM IMPOSTOS | DMT's | CUSTO DO TRANSPORTE RODOVIA PAVIMENTADA | ICMS | ATUALIZAÇÃO DO CUSTO DE TRANSPORTE | CUSTO DO TRANSPORTE RODOVIA PAVIMENTADA COM IMPOSTOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | PEDÁGIO |  | TOTAL TRANSPORTE | TOTAL PRODUTO | TOTAL GERAL
2023-01-01 |  | REFINARIAS | ENDEREÇO | ORIGEM REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS | DESTINO | ESTADO | REGIÃO | R$/t | R$/t | R$/t | KM | R$/t | R$/t | R$/t | R$/t | CUSTO POR EIXO | R$/t | R$/t | R$/t | R$/t
1 | CAP 50/70 | Refinaria Abreu e Lima | Rodovia PE 60, Km 10 - Ipojuca - PE CEP:55590-000 | FORTALEZA - CE | Belém-PA
2 |  | Refinaria Potiguar Clara Camarão | Rodovia RN 221, KM 25 - Guamaré - RN CEP:59598-000 | GUAMARÉ - RN | Belém-PA
3 |  | Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) | Rodovia Estadual RJ-116 - Km 5,2 - Acesso A-1, s/n, Complemento Sambaetiba - Zona Urbana do 4º Distrito de Itaboraí - RJ CEP:24841-203 | IPOJUCA - PE | Belém-PA
4 |  |  |  | BETIM - MG | Belém-PA
5 |  |  |  | DUQUE DE CAXIAS - RJ | Belém-PA
6 |  |  |  | SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA | Belém-PA
1 | CAP MODIF. C/ POLÍMERO 60/85 | Refinaria Abreu e Lima | Rodovia PE 60, Km 10 - Ipojuca - PE CEP:55590-000 | #REF! | Palmas - TO
2 |  | Refinaria Potiguar Clara Camarão | Rodovia RN 221, KM 25 - Guamaré - RN CEP:59598-000 | UBERLANDIA - MG | Palmas - TO
3 |  | Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) | Rodovia Estadual RJ-116 - Km 5,2 - Acesso A-1, s/n, Complemento Sambaetiba - Zona Urbana do 4º Distrito de Itaboraí - RJ CEP:24841-203 | GOIANIRA - GO | Palmas - TO
4 |  |  |  | BRASÍLIA - DF | Palmas - TO
5 |  |  |  | APARECIDA DE GOIANIA - GO | Palmas - TO
6 |  |  |  | ANÁPOLIS - GO | Palmas - TO
1 | CM-30 | Refinaria Abreu e Lima | Rodovia PE 60, Km 10 - Ipojuca - PE CEP:55590-000 | PALMAS - TO | Belém - PA
2 |  | Refinaria Potiguar Clara Camarão | Rodovia RN 221, KM 25 - Guamaré - RN CEP:59598-000 | UBERLANDIA - MG | Belém - PA
3 |  | Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) | Rodovia Estadual RJ-116 - Km 5,2 - Acesso A-1, s/n, Complemento Sambaetiba - Zona Urbana do 4º Distrito de Itaboraí - RJ CEP:24841-203 | UBERLANDIA - MG | Belém - PA
4 |  |  |  | MARIALVA - PR | Belém - PA
5 |  |  |  | PONTA GROSSA - PR | Belém - PA
6 |  |  |  | SARZEDO - MG | Belém - PA
1 | RR1-C | Refinaria Abreu e Lima | Rodovia PE 60, Km 10 - Ipojuca - PE CEP:55590-000 | ANÁPOLIS - GO | Belém - PA
2 |  | Refinaria Potiguar Clara Camarão | Rodovia RN 221, KM 25 - Guamaré - RN CEP:59598-000 | GOIANIRA - GO | Belém - PA
3 |  | Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) | Rodovia Estadual RJ-116 - Km 5,2 - Acesso A-1, s/n, Complemento Sambaetiba - Zona Urbana do 4º Distrito de Itaboraí - RJ CEP:24841-203 | APARECIDA DE GOIANIA - GO | Belém - PA
Ministério da integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## MOMENTO DE TRANSPORTE - PRINC
| ESTADO: | Pará | DATA BASE: | 2022-10-01
|  |  | TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA
|  |  | P | 10
PRINCIPAL
| SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Pará
| Custo Unitário de Referência |  |  | 2022-10-01 |  |  |  | Quantitativo |  | t
| 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | [5 empty] | 20160
| D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade
| 6416078 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | 1.02 | t
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | CÓDIGO TRANSPORTE
[5 empty] | LN | RP | P | TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) | QUANTITATIVO TOTAL DE TRANSPORTE (tkm)
5914389 | 6416078 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminhão basculante 10 m³ | 1.02 | tkm | 5914359 | 5914374 | 5914389 | P
Obs.
| SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Pará
| Custo Unitário de Referência |  |  | 2022-10-01 |  |  |  | Quantitativo |  | m³
| 4011268 | Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial | [5 empty] | 25200
| D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade
| 6416030 | Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h | 1 | m³
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | CÓDIGO TRANSPORTE
[5 empty] | LN | RP | P | TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) | QUANTITATIVO TOTAL DE TRANSPORTE (tkm)
5914389 | 6416030 | Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h - Caminhão basculante 10 m³ | 2.063 | tkm | 5914359 | 5914374 | 5914389 | P
Obs.
| SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Pará
| Custo Unitário de Referência |  |  | 2022-10-01 |  |  |  | Quantitativo |  | m³
| 4011235 | Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial | [5 empty] | 25200
| D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade
| 6416030 | Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h | 1 | m³
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | CÓDIGO TRANSPORTE
[5 empty] | LN | RP | P | TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) | QUANTITATIVO TOTAL DE TRANSPORTE (tkm)
5914389 | 6416030 | Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h - Caminhão basculante 10 m³ | 2.063 | tkm | 5914359 | 5914374 | 5914389 | P
Obs.
| SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Pará
| Custo Unitário de Referência |  |  | 2022-10-01 |  |  |  | Quantitativo |  | m
| 2003373 | Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | [5 empty] | 48000
| D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade
| 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.042 | m³
| 2003842 | Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm | 0.0595 | kg
| 4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | 0.03 | m³
| 3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 0.0867 | m²
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | CÓDIGO TRANSPORTE
[5 empty] | LN | RP | P | TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) | QUANTITATIVO TOTAL DE TRANSPORTE (tkm)

## MOMENTO DE TRANSPORTE - AUX
AUXILIAR
| SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Pará |  |  |  | Quantitivo
| Custo Unitário de Referência |  |  | 2022-10-01 |  |  |  | (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) |  | t
| 6416078 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | [5 empty] | 20563.2
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT
[5 empty] | LN | RP | P | TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) | QUANTITATIVO TOTAL DE TRANSPORTE DE MATERIAL (tkm)
5914389 | M0028 | Areia média - Caminhão basculante 10 m³ | 0.48713 | tkm | 5914359 | 5914374 | 5914389 | P
5914389 | M0005 | Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ | 0.09368 | tkm | 5914359 | 5914374 | 5914389 | P
5914389 | M0191 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ | 0.09368 | tkm | 5914359 | 5914374 | 5914389 | P
5914366 | M0344 | Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³ | 0.0562 | tkm | 5914364 | 5914365 | 5914366 | P
5914389 | M1103 | Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³ | 0.20609 | tkm | 5914359 | 5914374 | 5914389 | P
| PRINCIPAL: | 4011463
| SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Pará |  |  |  | Quantitivo
| Custo Unitário de Referência |  |  | 2022-10-01 |  |  |  | (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) |  | m³
| 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | [5 empty] | 2016
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT
[5 empty] | LN | RP | P | TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) | QUANTITATIVO TOTAL DE TRANSPORTE DE MATERIAL (tkm)
5914479 | M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão carroceria 15 t | 0.00085 | tkm | 5914449 | 5914464 | 5914479 | P
5914389 | M0082 | Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ | 0.95001 | tkm | 5914359 | 5914374 | 5914389 | P
5914389 | M0191 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ | 0.55131 | tkm | 5914359 | 5914374 | 5914389 | P
5914389 | M0192 | Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ | 0.55131 | tkm | 5914359 | 5914374 | 5914389 | P
5914479 | M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t | 0.28215 | tkm | 5914449 | 5914464 | 5914479 | P
| PRINCIPAL: | 2003373
| SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Pará |  |  |  | Quantitivo
| Custo Unitário de Referência |  |  | 2022-10-01 |  |  |  | (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) |  | kg
| 2003842 | Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm | [5 empty] | 2856
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT
[5 empty] | LN | RP | P | TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) | QUANTITATIVO TOTAL DE TRANSPORTE DE MATERIAL (tkm)
5914479 | M2158 | Argamassa asfáltica - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 Kw | 0.001 | tkm | 5914449 | 5914464 | 5914479 | P
| PRINCIPAL: | 2003373
| SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Pará |  |  |  | Quantitivo
| Custo Unitário de Referência |  |  | 2022-10-01 |  |  |  | (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) |  | m²
| 3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | [5 empty] | 4161.6
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT
[5 empty] | LN | RP | P | TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) | QUANTITATIVO TOTAL DE TRANSPORTE DE MATERIAL (tkm)
5914479 | M0560 | Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 Kw | 2e-05 | tkm | 5914449 | 5914464 | 5914479 | P
5914479 | M1205 | Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 3e-05 | tkm | 5914449 | 5914464 | 5914479 | P
5914479 | M0290 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 0.00304 | tkm | 5914449 | 5914464 | 5914479 | P
5914479 | M1429 | Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 0.01011 | tkm | 5914449 | 5914464 | 5914479 | P
| PRINCIPAL: | 2003373
| SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Pará |  |  |  | Quantitivo
| Custo Unitário de Referência |  |  | 2022-10-01 |  |  |  | (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) |  | m³
| 6416030 | Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h | [5 empty] | 25200
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT
[5 empty] | LN | RP | P | TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) | QUANTITATIVO TOTAL DE TRANSPORTE DE MATERIAL (tkm)
5914389 | 4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante 10 m³ | 1.4441 | tkm | 5914359 | 5914374 | 5914389 | P
5914389 | M0191 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ | 0.6189 | tkm | 5914359 | 5914374 | 5914389 | P
| PRINCIPAL: | 4011268
| SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  | Pará |  |  |  | Quantitivo
| Custo Unitário de Referência |  |  | 2022-10-01 |  |  |  | (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no orçamento) |  | m³
| 6416030 | Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h | [5 empty] | 25200
| F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT
[5 empty] | LN | RP | P | TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) | QUANTITATIVO TOTAL DE TRANSPORTE DE MATERIAL (tkm)
5914389 | 4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante 10 m³ | 1.4441 | tkm | 5914359 | 5914374 | 5914389 | P
5914389 | M0191 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ | 0.6189 | tkm | 5914359 | 5914374 | 5914389 | P
| PRINCIPAL: | 4011235