## ANALÍTICO
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
BASES DE REFERÊNCIA.: SINAPI / SICRO3
[6 empty] | BASE |  | 09.2023 / 07.2023
OBJETO: | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO -BAHIA 6ª SR |  |  |  |  | BDI SERVIÇOS |  | 23.5%
BAHIA 6ª SR | [5 empty] | BDI MATERIAIS |  | 11.1%
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA |  |  |  |  | QTD DE BANHEIROS |  | 480
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO POR MÓDULO |  | 16672.37
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS | CÓDIGO / BASE | UND | QUANTIDADE ESTIMADA / BANHEIRO | QUANTIDADE TOTAL | VALOR UNIT. S/BDI (R$) | VALOR UNIT. C/BDI (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR (R$) / BANHEIRO
01 | SERVIÇOS | [6 empty] | 1099411.32 | 2290.44
01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01.01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (01 PLACA DE 2,40 X 1,20M POR MUNICÍPIO) | CPU001 | M2 | - | 8.64 | 449.25 | 554.82 | 4793.64 | 9.99
01.02 | TRANSPORTE DOS MÓDULOS SANITÁRIOS | [6 empty] | 54136.08 | 112.78
01.02.01 | TRANSPORTE DA FÁBRICA PARA O ESTADO DE ALAGOAS EM RODOVIA PAVIMENTADA - COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE CAPACIDADE DE 22 t | CPU002 | UNXKM | 106.7434 | 51236.82 | 0.73 | 0.9 | 46113.14 | 96.069
01.02.02 | TRANSPORTE ENTRE MUNICÍPIOS DE ALAGOAS EM RODOVIA PAVIMENTADA - COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE CAPACIDADE DE 22 t | CPU003 | UNXKM | 9.65 | 4632 | 0.73 | 0.9 | 4168.8 | 8.685
01.02.03 | TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO EM RODOVIA PAVIMENTADA - COM CAMINHAO CARROCERIA 5 T | CPU004 | UNXKM | 0.72 | 343.2 | 1.66 | 2.05 | 703.56 | 1.4657
01.02.04 | TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO - RODOVIA EM LEITO NATURAL - COM CAMINHAO CARROCERIA 5 T | CPU005 | UNXKM | 2.15 | 1029.6 | 2.48 | 3.06 | 3150.58 | 6.5637
01.03 | INSTALAÇÃO DOS MÓDULOS SANITÁRIOS E CAPACITAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS | [6 empty] | 1040481.6 | 2167.67
01.03.01 | INSTALAÇÃO COMPLETA DOS MÓDULOS SANITÁRIOS, INCLUINDO MOBILIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, CAPACITAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS, TAXAS E IMPOSTOS | COTAÇÃO 02 | UN | 1 | 480 | 1755.2 | 2167.67 | 1040481.6 | 2167.67
02 | MATERIAIS | [6 empty] | 6903326.4 | 14381.93
02.01 | MÓDULO SANITÁRIO COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO COM TODAS AS PEÇAS, TAXAS E IMPOSTOS INCLUSOS | COTAÇÃO 01 | UN | 1 | 480 | 12945.03 | 14381.93 | 6903326.4 | 14381.93
VALOR TOTAL DA PLANILHA | [7 empty] | 8002737.72 | 16672.37

## COMPOSIÇÕES
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
OBJETO: | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO -BAHIA 6ª SR
COMPOSICÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVICOS
ITEM | Fonte | Código | DESCRIÇÃO | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Preço total
01.01.01 |  | CPU001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2
| Sinapi Ins | 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 7,41 | 7.41
| Sinapi Ins | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4 | 9,35 | 37.4
| Sinapi Ins | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 1 | 325,00 | 325
| Sinapi Ins | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 19,17 | 2.11
| Sinapi Serv | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 30,20 | 30.2
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 21,47 | 42.94
| Sinapi Serv | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4.5:4.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.01 | 419,00 | 4.19
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 449.25
01.02.01 |  | CPU002 | TRANSPORTE DA FÁBRICA PARA O ESTADO DE ALAGOAS EM RODOVIA PAVIMENTADA | UNXKM
| SICRO3 | 5914637 | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - RODOVIA PAVIMENTADA | CHP | 0.0019124 | 361.0537 | 0.69
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0019124 | 21,47 | 0.04
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 0.73
01.02.02 |  | CPU003 | TRANSPORTE ENTRE MUNICÍPIOS DE ALAGOAS EM RODOVIA PAVIMENTADA | UNXKM
| SICRO3 | 5914637 | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - RODOVIA PAVIMENTADA | CHP | 0.0019124 | 361.0537 | 0.69
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0019124 | 21,47 | 0.04
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 0.73
01.02.03 |  | CPU004 | TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO EM RODOVIA PAVIMENTADA | UNXKM
| SICRO3 | 5915324 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA | CHP | 0.01004 | 143.741 | 1.44
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01004 | 21,47 | 0.22
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 1.66
01.02.04 |  | CPU005 | TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO - RODOVIA EM LEITO NATURAL | UNXKM
| SICRO3 | 5915322 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL | CHP | 0.01506 | 143.741 | 2.16
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01506 | 21,47 | 0.32
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 2.48

## Cronograma Físico-Financeiro
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
OBJETO: | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO - BAHIA 6ª SR
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL (R$) | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Total
01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4793.64 | 532.6267 | 532.6267 | 532.6267 | 532.6267 | 532.6267 | 532.6267 | 532.6267 | 532.6267 | 532.6267 | 4793.64
01.02 | TRANSPORTE DOS MÓDULOS SANITÁRIOS | 54136.08 | 3007.56 | 6767.01 | 6767.01 | 6767.01 | 6767.01 | 6767.01 | 6767.01 | 6767.01 | 3759.45 | 54136.08
01.03 | INSTALAÇÃO DOS MÓDULOS SANITÁRIOS E CAPACITAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS | 1040481.6 | 57804.5333 | 130060.2 | 130060.2 | 130060.2 | 130060.2 | 130060.2 | 130060.2 | 130060.2 | 72255.6667 | 1040481.6
02.01 | MÓDULO SANITÁRIO COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO COM TODAS AS PEÇAS INCLUSAS (FORNECIMENTO) | 6903326.4 | 383518.1333 | 862915.8 | 862915.8 | 862915.8 | 862915.8 | 862915.8 | 862915.8 | 862915.8 | 479397.6667 | 6903326.4
| VALOR TOTAL PLANILHA | 8002737.72 | 444596.54 | 1000342.215 | 1000342.215 | 1000342.215 | 1000342.215 | 1000342.215 | 1000342.215 | 1000342.215 | 555745.675 | 8002737.72
| PERCENTUAL EXECUTADO | 100% | 5.556% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 6.944% | 100%
FALSE