## ANALÍTICO
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
BASES DE REFERÊNCIA.: SINAPI / SICRO3
[6 empty] | BASE |  | 09.2023 / 07.2023
OBJETO: | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO - CEARÁ |  |  |  |  | BDI SERVIÇOS |  | 23.5%
CEARÁ | [5 empty] | BDI MATERIAIS |  | 11.1%
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA |  |  |  |  | QTD DE BANHEIROS |  | 540
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO POR MÓDULO |  | 16718.72
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS | CÓDIGO / BASE | UND | QUANTIDADE ESTIMADA / BANHEIRO | QUANTIDADE TOTAL | VALOR UNIT. S/BDI (R$) | VALOR UNIT. C/BDI (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR (R$) / BANHEIRO
01 | SERVIÇOS | [6 empty] | 1261865.86 | 2336.79
01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01.01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (01 PLACA DE 2,40 X 1,20M POR MUNICÍPIO) | CPU001 | M2 | - | 11.52 | 377.43 | 466.13 | 5369.82 | 9.94
01.02 | TRANSPORTE DOS MÓDULOS SANITÁRIOS | [6 empty] | 85954.24 | 159.17
01.02.01 | TRANSPORTE DA FÁBRICA PARA O ESTADO DE ALAGOAS EM RODOVIA PAVIMENTADA - COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE CAPACIDADE DE 22 t | CPU002 | UNXKM | 125.0199 | 67510.77 | 0.78 | 0.96 | 64810.34 | 120.0191
01.02.02 | TRANSPORTE ENTRE MUNICÍPIOS DE ALAGOAS EM RODOVIA PAVIMENTADA - COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE CAPACIDADE DE 22 t | CPU003 | UNXKM | 20.17 | 10891.8 | 0.78 | 0.96 | 10456.13 | 19.3632
01.02.03 | TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO EM RODOVIA PAVIMENTADA - COM CAMINHAO CARROCERIA 5 T | CPU004 | UNXKM | 1.67 | 899.65 | 1.75 | 2.16 | 1943.24 | 3.5986
01.02.04 | TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO - RODOVIA EM LEITO NATURAL - COM CAMINHAO CARROCERIA 5 T | CPU005 | UNXKM | 5 | 2698.93 | 2.62 | 3.24 | 8744.53 | 16.1936
01.03 | INSTALAÇÃO DOS MÓDULOS SANITÁRIOS E CAPACITAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS | [6 empty] | 1170541.8 | 2167.67
01.03.01 | INSTALAÇÃO COMPLETA DOS MÓDULOS SANITÁRIOS, INCLUINDO MOBILIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, CAPACITAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS, TAXAS E IMPOSTOS | COTAÇÃO 02 | UN | 1 | 540 | 1755.2 | 2167.67 | 1170541.8 | 2167.67
02 | MATERIAIS | [6 empty] | 7766242.2 | 14381.93
02.01 | MÓDULO SANITÁRIO COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO COM TODAS AS PEÇAS, TAXAS E IMPOSTOS INCLUSOS | COTAÇÃO 01 | UN | 1 | 540 | 12945.03 | 14381.93 | 7766242.2 | 14381.93
VALOR TOTAL DA PLANILHA | [7 empty] | 9028108.06 | 16718.72

## COMPOSIÇÕES
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
OBJETO: | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO - CEARÁ
COMPOSICÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVICOS
ITEM | Fonte | Código | DESCRIÇÃO | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Preço total
01.01.01 |  | CPU001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2
| Sinapi Ins | 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 6,80 | 6.8
| Sinapi Ins | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4 | 11,76 | 47.04
| Sinapi Ins | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 1 | 250,00 | 250
| Sinapi Ins | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 14,44 | 1.59
| Sinapi Serv | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 26,83 | 26.83
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 20,46 | 40.92
| Sinapi Serv | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4.5:4.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.01 | 424,59 | 4.25
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 377.43
01.02.01 |  | CPU002 | TRANSPORTE DA FÁBRICA PARA O ESTADO DE ALAGOAS EM RODOVIA PAVIMENTADA | UNXKM
| SICRO3 | 5914637 | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - RODOVIA PAVIMENTADA | CHP | 0.0019124 | 385.5361 | 0.74
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0019124 | 20,46 | 0.04
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 0.78
01.02.02 |  | CPU003 | TRANSPORTE ENTRE MUNICÍPIOS DE ALAGOAS EM RODOVIA PAVIMENTADA | UNXKM
| SICRO3 | 5914637 | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - RODOVIA PAVIMENTADA | CHP | 0.0019124 | 385.5361 | 0.74
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0019124 | 20,46 | 0.04
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 0.78
01.02.03 |  | CPU004 | TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO EM RODOVIA PAVIMENTADA | UNXKM
| SICRO3 | 5915324 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA | CHP | 0.01004 | 153.3667 | 1.54
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01004 | 20,46 | 0.21
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 1.75
01.02.04 |  | CPU005 | TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO - RODOVIA EM LEITO NATURAL | UNXKM
| SICRO3 | 5915322 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL | CHP | 0.01506 | 153.3667 | 2.31
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01506 | 20,46 | 0.31
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 2.62

## Cronograma Físico-Financeiro
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
OBJETO: | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO - CEARÁ
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL (R$) | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | Total
01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5369.82 | 488.1655 | 488.1655 | 488.1655 | 488.1655 | 488.1655 | 488.1655 | 488.1655 | 488.1655 | 488.1655 | 488.1655 | 488.1655 | 5369.82
01.02 | TRANSPORTE DOS BANHEIROS SECOS | 85954.24 | 3907.0109 | 8595.424 | 8595.424 | 8595.424 | 8595.424 | 8595.424 | 8595.424 | 8595.424 | 8595.424 | 8595.424 | 4688.4131 | 85954.24
01.03 | INSTALAÇÃO DOS BANHEIROS SECOS E TREINAMENTO INCIAL DE BENEFICIÁRIOS | 1170541.8 | 53206.4455 | 117054.18 | 117054.18 | 117054.18 | 117054.18 | 117054.18 | 117054.18 | 117054.18 | 117054.18 | 117054.18 | 63847.7345 | 1170541.8
02.01 | BANHEIRO SECO COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO COM TODAS AS PEÇAS INCLUSAS (FORNECIMENTO) | 7766242.2 | 353011.0091 | 776624.22 | 776624.22 | 776624.22 | 776624.22 | 776624.22 | 776624.22 | 776624.22 | 776624.22 | 776624.22 | 423613.2109 | 7766242.2
| VALOR TOTAL PLANILHA | 9028108.06 | 410612.6309 | 902761.9895 | 902761.9895 | 902761.9895 | 902761.9895 | 902761.9895 | 902761.9895 | 902761.9895 | 902761.9895 | 902761.9895 | 492637.524 | 9028108.06
| PERCENTUAL EXECUTADO | 100% | 4.548% | 9.999% | 9.999% | 9.999% | 9.999% | 9.999% | 9.999% | 9.999% | 9.999% | 9.999% | 5.457% | 100%
FALSE