## ANALÍTICO
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
BASES DE REFERÊNCIA.: SINAPI / SICRO3
[6 empty] | BASE |  | 09.2023 / 07.2023
OBJETO: | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO - PARAÍBA |  |  |  |  | BDI SERVIÇOS |  | 23.5%
PARAÍBA | [5 empty] | BDI MATERIAIS |  | 11.1%
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA |  |  |  |  | QTD DE BANHEIROS |  | 600
[6 empty] | VALOR UNITÁRIO POR MÓDULO |  | 16700.7
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS | CÓDIGO / BASE | UND | QUANTIDADE ESTIMADA / BANHEIRO | QUANTIDADE TOTAL | VALOR UNIT. S/BDI (R$) | VALOR UNIT. C/BDI (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR (R$) / BANHEIRO
01 | SERVIÇOS | [6 empty] | 1391263.78 | 2318.77
01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01.01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (01 PLACA DE 2,40 X 1,20M POR MUNICÍPIO) | CPU001 | M2 | - | 23.04 | 377.82 | 466.61 | 10750.69 | 17.92
01.02 | TRANSPORTE DOS MÓDULOS SANITÁRIOS | [6 empty] | 79911.09 | 133.19
01.02.01 | TRANSPORTE DA FÁBRICA PARA O ESTADO DE ALAGOAS EM RODOVIA PAVIMENTADA - COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE CAPACIDADE DE 22 t | CPU002 | UNXKM | 123.1331 | 73879.86 | 0.75 | 0.93 | 68708.27 | 114.5138
01.02.02 | TRANSPORTE ENTRE MUNICÍPIOS DE ALAGOAS EM RODOVIA PAVIMENTADA - COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE CAPACIDADE DE 22 t | CPU003 | UNXKM | 12.26 | 7356 | 0.75 | 0.93 | 6841.08 | 11.4018
01.02.03 | TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO EM RODOVIA PAVIMENTADA - COM CAMINHAO CARROCERIA 5 T | CPU004 | UNXKM | 0.65 | 389.8 | 1.65 | 2.04 | 795.19 | 1.3253
01.02.04 | TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO - RODOVIA EM LEITO NATURAL - COM CAMINHAO CARROCERIA 5 T | CPU005 | UNXKM | 1.95 | 1169.36 | 2.47 | 3.05 | 3566.55 | 5.9443
01.03 | INSTALAÇÃO DOS MÓDULOS SANITÁRIOS E CAPACITAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS | [6 empty] | 1300602 | 2167.67
01.03.01 | INSTALAÇÃO COMPLETA DOS MÓDULOS SANITÁRIOS, INCLUINDO MOBILIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, CAPACITAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS, TAXAS E IMPOSTOS | COTAÇÃO 02 | UN | 1 | 600 | 1755.2 | 2167.67 | 1300602 | 2167.67
02 | MATERIAIS | [6 empty] | 8629158 | 14381.93
02.01 | MÓDULO SANITÁRIO COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO COM TODAS AS PEÇAS, TAXAS E IMPOSTOS INCLUSOS | COTAÇÃO 01 | UN | 1 | 600 | 12945.03 | 14381.93 | 8629158 | 14381.93
VALOR TOTAL DA PLANILHA | [7 empty] | 10020421.78 | 16700.703

## COMPOSIÇÕES
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
OBJETO: | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO - PARAÍBA
COMPOSICÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVICOS
ITEM | Fonte | Código | DESCRIÇÃO | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Preço total
01.01.01 |  | CPU001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2
| Sinapi Ins | 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 5,71 | 5.71
| Sinapi Ins | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4 | 14,16 | 56.64
| Sinapi Ins | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 1 | 250,00 | 250
| Sinapi Ins | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 20,34 | 2.24
| Sinapi Serv | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22,94 | 22.94
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 18,25 | 36.5
| Sinapi Serv | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4.5:4.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.01 | 378,57 | 3.79
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 377.82
01.02.01 |  | CPU002 | TRANSPORTE DA FÁBRICA PARA O ESTADO DE ALAGOAS EM RODOVIA PAVIMENTADA | UNXKM
| SICRO3 | 5914637 | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - RODOVIA PAVIMENTADA | CHP | 0.0019124 | 376.3156 | 0.72
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0019124 | 18,25 | 0.03
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 0.75
01.02.02 |  | CPU003 | TRANSPORTE ENTRE MUNICÍPIOS DE ALAGOAS EM RODOVIA PAVIMENTADA | UNXKM
| SICRO3 | 5914637 | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - RODOVIA PAVIMENTADA | CHP | 0.0019124 | 376.3156 | 0.72
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0019124 | 18,25 | 0.03
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 0.75
01.02.03 |  | CPU004 | TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO EM RODOVIA PAVIMENTADA | UNXKM
| SICRO3 | 5915324 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA | CHP | 0.01004 | 146.2635 | 1.47
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01004 | 18,25 | 0.18
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 1.65
01.02.04 |  | CPU005 | TRANSPORTE DENTRO DO MUNICÍPIO ATÉ O LOCAL DE INSTALAÇÃO - RODOVIA EM LEITO NATURAL | UNXKM
| SICRO3 | 5915322 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL | CHP | 0.01506 | 146.2635 | 2.2
| Sinapi Serv | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01506 | 18,25 | 0.27
|  |  | Custo Direto Total |  |  |  | 2.47

## Cronograma Físico-Financeiro
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
OBJETO: | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO - PARAÍBA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL (R$) | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Total
01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 10750.69 | 895.8908 | 895.8908 | 895.8908 | 895.8908 | 895.8908 | 895.8908 | 895.8908 | 895.8908 | 895.8908 | 895.8908 | 895.8908 | 895.8908 | 10750.69
01.02 | TRANSPORTE DOS MÓDULOS SANITÁRIOS | 79911.09 | 3329.6287 | 7264.6445 | 7264.6445 | 7264.6445 | 7264.6445 | 7264.6445 | 7264.6445 | 7264.6445 | 7264.6445 | 7264.6445 | 7264.6445 | 3935.0158 | 79911.09
01.03 | INSTALAÇÃO DOS MÓDULOS SANITÁRIOS E CAPACITAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS | 1300602 | 54191.75 | 118236.5455 | 118236.5455 | 118236.5455 | 118236.5455 | 118236.5455 | 118236.5455 | 118236.5455 | 118236.5455 | 118236.5455 | 118236.5455 | 64044.7955 | 1300602
02.01 | MÓDULO SANITÁRIO COM TRATAMENTO POR DESIDRATAÇÃO COM TODAS AS PEÇAS INCLUSAS (FORNECIMENTO) | 8629158 | 359548.25 | 784468.9091 | 784468.9091 | 784468.9091 | 784468.9091 | 784468.9091 | 784468.9091 | 784468.9091 | 784468.9091 | 784468.9091 | 784468.9091 | 424920.6591 | 8629158
| VALOR TOTAL PLANILHA | 10020421.78 | 417965.5196 | 910865.9899 | 910865.9899 | 910865.9899 | 910865.9899 | 910865.9899 | 910865.9899 | 910865.9899 | 910865.9899 | 910865.9899 | 910865.9899 | 493796.3612 | 10020421.78
| PERCENTUAL EXECUTADO | 100% | 4.171% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 4.928% | 100%
FALSE