## C. Fís-Financeiro (hidden)
SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO - LOTE 4: 12ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL (RN) | [8 empty] | Data Licitação/Proposta.:
[9 empty] | Prazo Inicial: | 1095 | d.c
[18 empty] | Ref.: | 2023-10-01
PERÍODO |  |  | PERÍODO - MESES/DIAS
|  |  | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 17º | 18º
|  |  | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês
DISCRIMINAÇÃO |  | UNID.
FÍSICO | Relatórios Mensais | Un.* | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
FINANCEIRO | PARCIAL | % | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
|  | R$ | 100491.7033 | 100491.7033 | 100491.7033 | 100491.7033 | 100491.7033 | 100491.7033 | 100491.7033 | 100491.7033 | 100491.7033 | 100491.7033 | 100491.7033 | 100491.7033 | 100491.7033 | 100491.7033 | 100491.7033 | 100491.7033 | 100491.7033 | 100491.7033
| ACUMULADO | % | 8.333% | 16.67% | 25% | 33.33% | 41.67% | 50% | 58.33% | 66.67% | 75% | 83.33% | 91.67% | 100% | 108.3% | 116.7% | 125% | 133.3% | 141.7% | 150%
|  | R$ | 100491.7033 | 200983.4067 | 301475.11 | 401966.8133 | 502458.5167 | 602950.22 | 703441.9233 | 803933.6267 | 904425.33 | 1004917.0333 | 1105408.7367 | 1205900.44 | 1306392.1433 | 1406883.8467 | 1507375.55 | 1607867.2533 | 1708358.9567 | 1808850.66
PERÍODO |  |  | PERÍODO - MESES/DIAS 1º: PERÍODO - MESES/DIAS
|  |  | 19º | 20º | 21º | 22º | 23º | 24º | 25º | 26º | 27º | 28º | 29º | 30º | 31º | 32º | 33º | 34º | 35º | 36º
|  |  | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês | mês
DISCRIMINAÇÃO |  | UNID.
FÍSICO | Relatórios Mensais | Un.* | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
FINANCEIRO | PARCIAL | % | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
|  | R$ | 100491.7033 | 100491.7033 | 100491.7033 | 100491.7033 | 100491.7033 | 100491.7033 | 100491.7033 | 100491.7033 | 100491.7033 | 100491.7033 | 100491.7033 | 100491.7033 | 100491.7033 | 100491.7033 | 100491.7033 | 100491.7033 | 100491.7033 | 100491.7033
| ACUMULADO | % | 158.3% | 166.7% | 175% | 183.3% | 191.7% | 200% | 208.3% | 216.7% | 225% | 233.3% | 241.7% | 250% | 258.3% | 266.7% | 275% | 283.3% | 291.7% | 300%
|  | R$ | 1909342.3633 | 2009834.0667 | 2110325.77 | 2210817.4733 | 2311309.1767 | 2411800.88 | 2512292.5833 | 2612784.2867 | 2713275.99 | 2813767.6933 | 2914259.3967 | 3014751.1 | 3115242.8033 | 3215734.5067 | 3316226.21 | 3416717.9133 | 3517209.6167 | 3617701.32 | 3617701.32
EDITAL: |  |  | PERÍODO - MESES/DIAS 19º: LOTE:; PERÍODO - MESES/DIAS 20º: ÚNICO; PERÍODO - MESES/DIAS 25º: DATA:
JURISDIÇÃO: | UNIDADE LOCAL DE BRASÍLIA NA JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE GOIÁS E DISTRITO FEDERAL
NOME DA EMPRESA:
IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:
* - A quantidade de Relatórios mensais poderá ser aumentada em função da execução de produto por demanda.

## RESUMO
RESUMO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL
SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO - LOTE 4: 12ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL (RN)
|  |  | Prazo: | 12 | Mês/Ano Ref.: | 2023-10-01
PRODUTOS | DESCRIÇÃO | FREQUENCIA | UNIDADE | QTDE / PRAZO | VALORES - R$ |  | PERCENTUAL POR PRODUTO (%) | PERCENTUAL MENSAL POR PRODUTO (%) | VALOR MÉDIO MENSAL POR PRODUTO
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1 | Coordenação (apoio escritório) | Mensal | Unidade | 12 |  |  | 14.6% | 1.216% | 14667.7333
2 | Controle de Obras (apoio campo) | Mensal | Unidade | 12 |  |  | 35.43% | 2.953% | 35604.82
3 | Controle Tecnológico | Mensal | Unidade | 12 |  |  | 27.48% | 2.29% | 27615.7067
4 | Controle Executivo - Topografia - Terraplenagem / Pavimentação | Mensal | Unidade | 12 |  |  | 22.49% | 1.874% | 22603.4433
[5 empty] | TOTAL ANUAL DO ORÇAMENTO REFERENCIAL: |  | 100% | 8.333% | 100491.7033 | 301475.11 | custo/mês
VALOR UNITÁRIO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL:
OBSERVAÇÃO:
*Acrescentar no TR a informação a respeito dos veículos: que será considerado na planilha orçamentária o valor mensal de aluguel para os veículos,
mas que será medido pela fiscalização o valor de quilometros rodados por dia, conforme o valor de custo por Km na planilha.
Essa forma é mais condizente com o real uso do veículo, pois será levantado a rota com os Km rodados de cada veículo com o sistema de rastreamento veicular.
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba Área de Infraestrutura e Desenvolvimento Integrado

## Cronograma Fisico Financeiro
SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO - LOTE 4: 12ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL (RN)
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS
Controle de Obras (apoio campo)
Controle Tecnológico
Controle Executivo - Topografia - Terraplenagem / Pavimentação
Controle Executivo - Topografia - Terraplenagem / Pavimentação
Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
|  |  | Total Geral | [9 empty] | R$
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área Desenvolvimento Integrado e de Infraestrutura

## P1
COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL - PRODUTO 1
Coordenação-Geral (apoio escritório)
OBJETO: | SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO - LOTE 4: 12ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL (RN)
|  |  | Prazo: | 12 | meses |  |  |  |  | MÊS/ANO-BASE: | 2023-10-01
Descrição |  | Código de Reajustamento | Código Engenharia Consultiva | Qtd. (1) | Participação Mensal Média (%) (2) | Meses (3) | Prof.xMês (4) = (1x2x3) | Custo Unitário (R$/Mês) (5) | Preço Unitário (R$/Mês) (6) | Encargos Complementares e Adicionais (R$/Mês) (7) | Preço Total (R$) (8) = (4 x 6) +(7)
A) PESSOAL
A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR
Engenheiro Pleno |  | MO | P8066 | 1 | 100% | 12 | 12
A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO
Técnico/Assistente de Engenharia |  | MO | P8147 | 2 | 100% | 12 | 24
Subtotal A
B) DESPESAS GERAIS |  | Código de Reajustamento | Código Engenharia Consultiva | Qtd. (1) | Participação Mensal Média (%) (2) | Meses (3) | Qtd.Mês (4) = (1x2x3) | Custo Unitário (R$/Mês) (5) | Preço Unitário (R$/Mês) (6) |  | Preço Total (R$) (7) = (4 x 6)
B.4) EQUIPAMENTOS
Notebook 15,6" SO Win 11, Core I5, 8 GB de RAM + Office + Nobreak |  | EMC | Cotação | 3 | 100% | 12 | 36
Autodesk - Civil 3D |  | EMC | Cotação | 3 | 100% | 12 | 36
Sistema de registro de ponto digital - Ponto Mais |  | EMC | Cotação | 1 | 100% | 12 | 12
Sistema de rastreamento veicular |  | EMC | Cotação | 6 | 100% | 12 | 72
Subtotal B
Subtotal A + B
C) TOTAL MENSAL
OBSERVAÇÕES:
Nos itens "Equipamentos", "Gerador" e "Veículos" não considerou a incidência do fator Kd, pois são cotações com preço final de venda, então já está incluso o lucro e tudo mais que compõe o BDI
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba Área de Infraestrutura e Desenvolvimento Integrado

## P2
COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL - PRODUTO 2
Controle de Obras (apoio campo)
OBJETO: | SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO - LOTE 4: 12ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL (RN)
|  |  | Prazo: | 12 | mês
[8 empty] | MÊS/ANO-BASE: | MÊS/ANO-BASE: | MÊS/ANO-BASE: | 2023-10-01
Descrição |  | Código de Reajustamento | Código Engenharia Consultiva | Qtd. (1) | Participação Mensal Média (%) (2) | Meses (3) | Prof.xMês (4) = (1x2x3) | Custo Unitário (R$/Mês) (5) | Preço Unitário (R$/Mês) (6) | Encargos Complementares e Adicionais (R$/Mês) (7) | Preço Total (R$) (8) = (4 x 6) +(7)
A) PESSOAL
A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR
Engenheiro Júnior |  | MO | P8065 | 2 | 100% | 12 | 24
A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO
Técnico/Assistente de Engenharia |  | MO | P8147 | 4 | 100% | 12 | 48
Subtotal A
B) DESPESAS GERAIS |  | Código de Reajustamento | Código Engenharia Consultiva | Qtd. (1) | Participação Mensal Média (%) (2) | Meses (3) | Qtd.Mês (4) = (1x2x3) | Custo Unitário (R$/Mês) (5) | Preço Unitário (R$/Mês) (6) |  | Preço Total (R$) (7) = (4 x 6)
B.1) VEÍCULOS
Veículo leve - Gol 1.0 T. Flex 12V 5p |  | EMC | Codevasf | 2 | 100% | 12 | 24
B.2) ESCRITÓRIO
Aluguel de escritório com instalações |  | EMC | Codevasf | 6 | 100% | 12 | 72
B.3) DIÁRIAS
Estadias/Diárias |  | EMC | Codevasf | 60 | 100% | 12 | 720
Alimentação |  | EMC | Codevasf | 60 | 100% | 12 | 720
B.4) EQUIPAMENTOS
Notebook 15,6" SO Win 11, Core I5, 8 GB de RAM + Office |  | EMC | Cotação | 6 | 100% | 12 | 72
Subtotal B
Subtotal A + B
C) TOTAL MENSAL
OBSERVAÇÕES:
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Infraestrutura e Desenvolvimento Integrado
Note on I26: Ernani J. Santos: CPU - Aluguel de escritótio, conforme Tabela Consultiva da Codevasf (custo mensal por pessoa)
Note on E29: Ernani J. Santos: Foram consideradas 10 diárias ao mês para cada profissional
Note on I30: Ernani J. Santos: Tabelas de Diárias da Codevasf, diária de alimentação

## P3
COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL - PRODUTO 3
CONTROLE TÉCNOLÓGICO | [7 empty] | Mês/Ano Ref.: | 2023-10-01
Objeto: |  | SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO - LOTE 4: 12ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL (RN)
CAMADA | Código de Reajustamento | TIPO DE ENSAIO |  | CÓDIGO | QUANTIDADE |  | CUSTO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL R$ | Média | NORMATIZAÇÃO
CBUQ | EMC | Ensaio de granulometria |  | SETOP/ MATED- 11051 | Em caso de necessidade de realização de contraprova, executar de acordo com o prescrito pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas - IBRAOP. É admissível a redução do número de ensaios, mediante aprovação da fiscalização. | 20 |  |  |  |  | 117.6162 | DNER - ME 083/98: Agregados - Análise granulométrica
| EMC | Ensaio de adesividade |  | SUDECAP/96.01.29 |  | 20 | [5 empty] | DNER - ME 078/94: Agregado Gaúdo - Adesividade a ligante betuminoso
| EMC | Ensaio Marshal (compressão) |  | SUDECAP/96.01.22 |  | 20 | [5 empty] | DNER - ME 043/95 - Misturas betuminosas a quente - Ensaio Marshall
| EMC | Ensaio de Teor de betume |  | SUDECAP/96.01.19 |  | 20
| EMC | Determinação da espessura da camada em campo |  |  |  | 20
| EMC | grau de compactação |  | SUDECAP/96.01.03 |  | 20
Bloco Intertravado de Concreto | EMC | Determinação da resistência característica à compressão |  | SUDECAP/99.02.01 |  | 20 | [5 empty] | ABNT NBR 9781/2013: Peças de concreto para pavimentação - Especificação e métodos de ensaio
Tratamento Superficial Duplo - TSD (DNIT 147/2012 - ES) | EMC | Controle da taxa de aplicação e de espalhamento |  |  |  | 20 | [5 empty] | DNIT 147/2012 - ES: Pavimentação asfáltica - Tratamento Superficial Duplo
Sub-leito, Sub-base, base | EMC | Ensaio de compactação |  | ORSE/4330 |  | 20 | [5 empty] | DNIT 164/2013 - ME: Solos - Compactação utilizando amostras não trabalhadas - Método de Ensaio
| EMC | Ensaio de expansão |  | TABELA CONSULTIVA CODEVASF |  | 20 | [5 empty] | DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinação do Índice de Suporte Califórnia utilizando amostras não trabalhadas - Método de Ensaio
| EMC | Ensaio de granulometria |  | SETOP/MATED- 11051 |  | 10 | [5 empty] | DNER - ME 080/94: Solos - Análise granulométrica por peneiramento
| EMC | Ensaio de limite de liquidez |  | ORSE/4328 |  | 10 | [5 empty] | DNER - ME 122/94: Solos - Determinação do limite de liquidez - método de referência e método expedito
| EMC | Ensaio de limite de plasticidade |  | SUDECAP/97.01.07 |  | 10 | [5 empty] | DNER - ME 082/94: Solos - Determinação do limite de plasticidade
| EMC | ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA DE SOLOS (ISC OU CBR) |  | SUDECAP/97.01.12 |  | 30
| EMC | Determinação da espessura da camada em campo |  |  |  | 30 | [5 empty] | DNER - ME 054/97: Equivalente de areia
Drenagem e Pontes (Concreto) | EMC | Determinação da resistência característica à compressão |  | SUDECAP/98.04.04 |  | 10 | [5 empty] | ABNT NBR 5739
SUBTOTAL A:
Prazo |  | 1 | mês
Prazo |  | 1 | mês
PESSOAL
Descrição | Código de Reajustamento | Código Engenharia Consultiva | Qtd. (1) | Participação Mensal Média (%) (2) | Meses (3) | Nº HxMês (4) = (1x2x3) | Custo Unitário (R$/Mês) (5) | Preço Unitário (R$/Mês) (6) | Encargos Complementares e Adicionais (R$/Mês) (7) | Preço Total (R$) (8) = (4 x 6) +(7)
B2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO
Laboratorista | MO | P8098 | 2 | 100% | 1 | 2
B3) PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR
Servente - mensalista | MO | P9954 | 2 | 100% | 1 | 2
SUBTOTAL B:
DESPESAS GERAIS
Descrição | Código de Reajustamento | Código Engenharia Consultiva | Qtd. (1) | Participação Mensal Média (%) (2) | Meses (3) | Qtd.Mês (4) = (1x2x3) | Custo Unitário (R$/Mês) (5) | Preço Unitário (R$/Mês) (6) |  | Preço Total (R$) (7) = (4 x 6) |  |  | CPU - HOSPEDAGEM EQUIPE DE CAMPO (5 PESSOAS/MÊS)
C.1) VEÍCULOS | [12 empty] | ALUGUEL | 3074.56 | F020003334/EMBASA
Veículo tipo pick-up, 1.6 T.Flex 16V CD | EMC | Codevasf | 2 | 100% | 1 | 2 | [6 empty] | Aquisição de Mobiliário | 44.3 | B8954/DNIT
[13 empty] | Material de limpeza e diarista | 1108.4 | 10563/ORSE
C.2) DIÁRIAS | [12 empty] | manutenção da casa alugada - Serviços Gerais/Vigia | 2478.01 | 41096/SINAPI
ESTADIAS/DIÁRIAS | EMC | Codevasf | 44 | 100% | 1 | 44 | [6 empty] | Energia | 180 | 10555/ORSE
ALIMENTAÇÃO | EMC | Codevasf | 44 | 100% | 1 | 44 | [6 empty] | Água | 394.99 | 10554/ORSE
[13 empty] | telefone/Internet | 243.99 | 10557/10558/ORSE
C.3) CUSTOS DIVERSOS | [12 empty] | IPTU (mês) | 73.5783 | Atualizado pelo IGPM de 2020 a 2023
Gerador | EMC | Codevasf | 1 | 100% | 1 | 1 | [6 empty] | Despesas Gerais - 10% | 759.7828
[13 empty] | Custo Mensal: | 8357.6112
[7 empty] | SUBTOTAL C: | [5 empty] | Custo Mensal por pessoa: | 1671.5222
[13 empty] | Custo diário por pessoa: | 75.9783
RETIRADA DE PAVIMENTO PARA ENSAIO E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO
1- RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS, COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) - COMPOSIÇÃO CAERN/RN
Descrição | Código de Reajustamento | Código Sistema de Referência | Quantidade de material de ensaio em m³ (Q0) | Unidade | Quantidade Total em m³ (110% de Q0) | Custo unitário |  | Preço Unitário |  | Preço Total R$
RECOMPOSIÇÃO PAVIMENTO ASFÁLTICO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS, COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) - DMT 5 KM | EMC | CAERN/2150030 | 0.35655 | m³ | 0.3922
2- RETIRADA DE MATERIAL DO PAVIMENTO PARA ENSAIO (Quantidade Mensal)
Corpo de prova (material para ensaio) |  | QUANT. | DIMENSÃO (m) |  |  | VOL. TOTAL (m³) |  | VOL. TOTAL (m²)
PLACA (l, c, h) |  | 8 | 0.5 | 0.5 | 0.15
CILINDRO (r, h) |  | 48 | 0.1 |  | 0.15
2.1- CORTADORA DE PISO PARA PAVIMENTO ASFÁLTICO E DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO - COMPOSIÇÃO SINAPI
Descrição | Código de Reajustamento | Código SINAPI | Quantidade (horas produtivas/dia = considerado 20% de 8h de trabalho diário) | Unidade | Quantidade Total em horas mês | Custo unitário |  | Preço Unitário |  | Preço Total R$
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | EMC | 91283 | 1.6 | CHP | 35.2
Descrição | Código de Reajustamento | Código SINAPI | Quantidade de material de ensaio em m² (Q0) | Unidade | Quantidade Total em m² (110% de Q0)
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | EMC | 97636 | 2.377 | m² | 2.6147
SUBTOTAL D:
TOTAL MENSAL (A+B+C+D)
OBSERVAÇÕES
Para os ensaios, os valores não encontrados, após pesquisa pelo Banco de Preços, sistema OrçaFascio e cotações de mercado, utilizou-se a média dos valores obtidos para completá-los
A quantidade de ensaios está reduzida, pois, ocorrerá o controle simultâneo, através da supervisão direta de um laboratorista especializado junto a empresa que for executar a obra de pavimentação
E os ensaios aqui listados, que são os principais necessários, serão realizados como contraprova
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Infraestrutura e Desenvolvimento Integrado
Note on O41: Ernani J. Santos: Foi considerado 2 diárias de diarista por semana
Note on H43: Ernani J. Santos: CPU - diária de hospedagem, conforme Tabela Consultiva da Codevasf (custo diário por pessoa)
Note on H44: Ernani J. Santos: Tabelas de Diárias da Codevasf, diária de alimentação

## P4
COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL - PRODUTO 4
Controle Executivo - Topografia - Terraplenagem / Pavimentação
OBJETO: | SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO - LOTE 4: 12ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL (RN)
|  |  | Prazo: | 1 | mês
|  |  | Produtividade: | 20 | km |  |  |  |  | MÊS/ANO-BASE: | 2023-10-01
|  |  | Extensão | 2 | Largura: | 7
Descrição |  | Código de Reajustamento | Código Engenharia Consultiva | Qtd.(1) | Participação Mensal Média (%) (2) | Meses (3) | Prof.xMês (4) = (1x2x3) | Custo Unitário (R$/Mês) (5) | Preço Unitário (R$/Mês) (6) | Encargos Complementares e Adicionais (R$/Mês) (7) | Preço Total (R$) (8) = (4 x 6) +(7)
A) PESSOAL
A1) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO
Topógrafo |  | MO | P8163 | 2 | 100% | 1 | 2
A2) PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR
Auxiliar de Topografia |  | MO | P8028 | 4 | 100% | 1 | 4
Subtotal A
Despesas Gerais |  | Código de Reajustamento | Código Engenharia Consultiva | Qtd.(1) | Participação Mensal Média (%) (2) | Meses (3) | Qtd.Mês (4) = (1x2x3) | Preço Unitário (R$/Mês) (5) | Preço Unitário (R$/Mês) (6) |  | Preço Total (R$) (7) = (4 x 6)
B.1) VEÍCULOS
Veículo tipo pick-up, cabine dupla - 2.0 16V 4x4 diesel Aut. |  | EMC | Codevasf | 2 | 100% | 1 | 2
B.2) EQUIPAMENTOS
Software de Topografia / Projetos |  | EMC | Cotação | 2 | 100% | 1 | 2
Drone Phanton 4 Pro |  | EMC | Cotação | 2 | 100% | 1 | 2
Software p/ o drone - Agisoft Metashape |  | EMC | Cotação | 2 | 100% | 1 | 2
B.3) ESTADIAS / ALIMENTAÇÃO
Estadia |  | EMC | Codevasf | 132 | 100% | 1 | 132
Alimentação |  | EMC | Codevasf | 132 | 100% | 1 | 132
Subtotal B
TOTAL MENSAL (A + B)
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Infraestrutura e Desenvolvimento Integrado
Note on I35: CPU - diária de hospedagem, conforme Tabela Consultiva da Codevasf (custo diário por pessoa)
Note on I36: Ernani J. Santos: Tabelas de Diárias da Codevasf, diária de alimentação

## FatorKa
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Ka
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | CONTRATANTE: | BASE:
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF EM SÃO LUÍS - LOTE 8 |  | CODEVASF (SEDE) | SINAPI/:
Cod | DESCRIÇÃO |  | %
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 | INSS
A2 | SESI
A3 | SENAI
A4 | INCRA
A5 | SEBRAE
A6 | Salário Educação
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 | FGTS
A9 | SECONCI
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
B3 | Auxílio Enfermidade
B4 | 13º Salário
B5 | Licença Paternidade
B6 | Faltas Justificadas
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho
B9 | Férias Gozadas
B10 | Salário Maternidade
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
C1 | Aviso Prévio Indenizado
C2 | Aviso Prévio Trabalhado
C3 | Férias Indenizadas
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa
C5 | Indenização Adicional
D | REINCIDÊNCIAS
D1 | Reincidência de "A" sobre "B"
D2 | Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
K1a | ENCARGOS SOCIAIS
Ka | TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO1
OBSERVAÇÃO: CELETISTAS E EQUIVALENTES
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA CELETISTAS
Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra CELETISTA (incide apenas no Insumo Codigo MO1)
Ka = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Infraestrutura e Desenvolvimento Integrado
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Infraestrutura e Desenvolvimento Integrado
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Infraestrutura e Desenvolvimento Integrado

## FatorKb
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kb
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | CONTRATANTE: | BASE:
SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO - LOTE 4: 12ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL (RN) |  | CODEVASF (SEDE) | SINAPI/:
Cod | DESCRIÇÃO |  | %
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 | INSS
A2 | SESI
A3 | SENAI
A4 | INCRA
A5 | SEBRAE
A6 | Salário Educação
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 | FGTS
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
B3 | Auxílio Enfermidade
B4 | 13º Salário
B5 | Licença Paternidade
B6 | Faltas Justificadas
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho
B9 | Férias Gozadas
B10 | Salário Maternidade
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
C1 | Aviso Prévio Indenizado
C2 | Aviso Prévio Trabalhado
C3 | Férias Indenizadas
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa
C5 | Indenização Adicional
D | REINCIDÊNCIAS
D1 | Reincidência de "A" sobre "B"
D2 | Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
K1b | ENCARGOS SOCIAIS
Kb | TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO2
OBSERVAÇÃO: AUTÔNOMOS E EQUIVALENTES
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA AUTONÔMOS
Kb - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra AUTONÔMA (incide apenas no Insumo Codigo MO2)
Kb = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Infraestrutura e Desenvolvimento Integrado

## FatorKc
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kc
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | CONTRATANTE: | BASE:
SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO - LOTE 4: 12ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL (RN) |  | CODEVASF (SEDE) | SINAPI/:
Cod | DESCRIÇÃO |  | %
A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
A1 | INSS
A2 | SESI
A3 | SENAI
A4 | INCRA
A5 | SEBRAE
A6 | Salário Educação
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 | FGTS
B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
B3 | Auxílio Enfermidade
B4 | 13º Salário
B5 | Licença Paternidade
B6 | Faltas Justificadas
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho
B9 | Férias Gozadas
B10 | Salário Maternidade
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"
C1 | Aviso Prévio Indenizado
C2 | Aviso Prévio Trabalhado
C3 | Férias Indenizadas
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa
C5 | Indenização Adicional
D | REINCIDÊNCIAS
D1 | Reincidência de "A" sobre "B"
D2 | Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
K1c | ENCARGOS SOCIAIS
Kc | TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO3
OBSERVAÇÃO: SOCIETÁRIOS E EQUIVALENTES
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA DE SOCIETÁRIOS
Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra SOCIETÁRIA (incide apenas no Insumo Codigo MO3)
Kc = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Infraestrutura e Desenvolvimento Integrado

## PFP3_FatorKd
DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: Kc
NOME DA CONSULTORA:
PROJETO: |  | CONTRATANTE: |  | BASE:
SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO - LOTE 4: 12ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL (RN) |  | CODEVASF (SEDE) |  | SINAPI/:
Cod | DESCRIÇÃO1 |  | % preço2 | % custo4 | OBS:
K4 | TRIBUTOS |  | 10.4%
K4.1 | ISS |  | 3% |  | * A alíquota do ISS é estabelecida pelo município e pode variar de 2% a 5%, dependendo do enquadramento da empresa e do tipo de serviço prestado
K4.2 | PIS3 - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto |  | 1.32%
K4.3 | COFINS3 - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto |  | 6.08%
K3 | REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO)
K2 | CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
K2.1 | Custos da administração central da empresa (diretoria, pessoal técnico de apoio e pessoal administrativo não diretamente vinculado à prestação dos serviços)
K2.2 | Outras despesas que afetam o custo de produção como treinamento, biblioteca, programa de qualidade, programa de benefícios, auditoria interna e externa
K2.3 | Despesas fixas e variaveis com patrimônio, aluguéis, comunicação, manutenção e transporte não diretamente relacionados com o custo direto dos serviços
Kd | TAXA RESSARCIMENTO DE DESPESAS SOBRE CUSTOS DIVERSOS
NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: | Os sub-índices componentes do K2 estão conforme o Relatório de "Consolidação de Custos Gerais e BDI"
da Tabela Consultiva do DNIT-Out/2022.
ASSINATURA: |  |  |  | DATA:
Observação:
1 - RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MÃO -DE-OBRA
1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
2 - K4 = INDICAR % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)
3 - PIS e COFINS, Regime de Incidencia Acumulativa (0,65% e 3,00% - sem percentual de desconto) ou em Regime de Incidencia Não Acumulativa (1,65% e 7,60% - aplicável percentual de desconto) de acordo com a forma de apuração do lucro no IRPJ. APRESENTAR COMPROVANTES de aproveitamento de créditos tributários dos últimos 12 meses em caso de aplicação de "percentual de desconto".
4 - AS DESPESAS FISCAIS (K4) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NÃO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS,
DEVENDO SER CALCULADO O K4' APLICANDO-SE A SEGUINTE FÓRMULA:
K4' = { [ 1 / ( 1 - K4) ] - 1 } x 100
K4' = { [ 1 / ( 1 - 0,104 ) ] - 1 } x 100
Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas sobre Custos Diversos (incide sobre os Insumos Codigo DP e EM)
Kc = (1 + K3) x (1 + K4)
K2 - Incide sobre o Custo Total (CT) da Mão de Obra (MO* = MO1 + MO2)
K3 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mão de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da Administração Central (K2)
K4 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mão de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da Administração Central (K2) e Lucro (K3)
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Infraestrutura e Desenvolvimento Integrado

## BDI (hidden)
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI
Despesas Indiretas |  | % Sobre PV | % Sobre CD
Administração Central | Váriável - f (CD) | 7.14% | 10%
Despesas Financeiras | 1,04% sobre (PV - Lucro) | 0.99% | 1.39%
Riscos | 0,50% de PV | 0.5% | 0.7%
Garantias Contratuais | 0,10% do PV | 0.1% | 0.14%
Subtotal 1 |  | 8.73% | 12.23%
BENEFÍCIOS |  | % Sobre PV | % Sobre CD
Lucro Operacional | Variável - f (CD) | 8.57% | 12%
Subtotal 2 |  | 8.57% | 12%
TRIBUTOS |  | % Sobre PV | % Sobre CD
PIS | 1,65% de PV | 1.65% | 2.31%
COFINS | 7,60% de PV | 7.6% | 10.64%
ISSQN | 2,00% de PV | 2% | 2.8% | Distrito Federal alíquota 2% conforme Lei complementar nº 937 de 22 de dezembro de 2017, disponível em < https://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=937&txtAno=2017&txtTipo=4&txtParte=. >
Subtotal 3 |  | 11.25% | 15.75%
TOTAL BDI (%) |  | 28.55% | 39.97%
CUSTO DIRETO - CD |  | 71.45%
TOTAL BDI |  |  | 39.97%
(*) Limite máximo adotado de 5%; valor variável em função da legislação de cada município. As empresas licitantes deverão adotar as alíquotas pertinentes.

## CPU VEICULO_PickUp
Composição de Preços de Locação de Veículos
| Data de atualização: | 2023-10-01
CODEVASF
OBS: Preço sem BDI e sem motorista BDI=
Veículo tipo pick-up, 1.6 T.Flex 16V CD
Custo Mensal (R$):
Custo Diária (R$):
Custo Horário (R$):
Custo por Km (R$):
A | Depreciação mensal do equipamento
A1 | Preço de Aquisição
A2 | Tempo previsto de vida útil (meses)
A3 | Previsão de recup. Na venda do bem usado
A4 | Custo mensal [A1-(A3xA1)]/A2
B | Juros pelo Capital empregado
B1 | Taxa mensal de Juros *
B2 | Juros s/depreciação/aluguel (B1xA4)
C | Conservação e manutenção **
C1 | Taxa de gastos s/a deprec. Inc. seguros (%)
C2 | Incidência mensal (C1xA4)
D | Combustível
D1 | Média mensal de quilômetro por veículo
D2 | Preço do litro de combustível
D3 | Quilômetros rodados com um litro combustivel
D4 | Combustivel (D1/D3)*D2
E | Lubrificantes
E1 | Quilometragem do Contrato (D1*12)
E2 | Franquia por troca de óleo (km)
E3 | Preço do litro de óleo
E4 | Quantidade de litros de óleo por troca
E5 | Quantidade de dias do Contrato
E6 | Lubrificantes E = (E1*E3*E4*30)/E2*E5
F | Pneus
F1 | Quilometragem do Contrato
F2 | Vida do Pneu em quilômetros
F3 | Quantidade de pneus
F4 | Preço do Pneu
F5 | Quantidade de dias do contrato
F6 | Pneus = (F1*F3*F4*30)/(F2*F5)
G | Motorista
G1 | Salário com encargos sociais
H | Custo Mensal
Sem Motorista (A4+B2+C2+D4+E6+F6)
Com Motorista (A4+B2+C2+D4+E6+F6+G1)
I | Custo Direto p/ km Rodado
Sem Motorista
Com Motorista
J | Preço cobrado sem BDI
J1 | Sem Motorista
J2 | Com Motorista
OBSERVAÇÕES:
* | Calculado com base na taxa SELIC ABRIL/2023 - 13,75 % a.a
| Taxa de Juros Selic — Português (Brasil) (www.gov.br) | 13.75%
** | Conservação e manutenção - é calculado com o uso de um coeficiente multiplicador "k", conforme tabela abaixo, sobre a
depreciação mensal do equipamento (Item A da planilha de composição de preços). Os valores de K são fornecidos por
fabricantes.
Metodologia conforme a bibliografia "Como Preparar Orçamentos de Obras", 3 edição, Aldo Dórea Mattos, 2019.
Preço calculado sem BDI
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Infraestrutura e Desenvolvimento Integrado

## CPU-VEICULO_Leve
Composição de Preços de Locação de Veículos
| 2023-08-23 | Data de atualização: | 2023-08-28
CODEVASF
OBS: Preço sem BDI e sem motorista BDI=
Veículo Leve 1.0 T. Flex 12V 5p
Custo Mensal (R$):
Custo Diário (R$):
Custo Horário (R$):
Custo por Km (R$):
A |  | Depreciação mensal do equipamento
A1 |  | Preço de Aquisição
A2 |  | Tempo previsto de vida útil (meses)
A3 |  | Previsão de recup. Na venda do bem usado
A4 |  | Custo mensal [A1-(A3xA1)]/A2
B |  | Juros pelo Capital empregado
B1 |  | Taxa mensal de Juros *
B2 |  | Juros s/depreciação/aluguel (B1xA4)
C |  | Conservação e manutenção **
C1 |  | Taxa de gastos s/a deprec. Inc. seguros (%)
C2 |  | Incidência mensal (C1xA4)
D |  | Combustível
D1 |  | Média mensal de quilômetro por veículo
D2 |  | Preço do litro de combustível
D3 |  | Quilômetros rodados com um litro combustivel
D4 |  | Combustivel (D1/D3)*D2
E |  | Lubrificantes
E1 |  | Quilometragem do Contrato (D1*12)
E2 |  | Franquia por troca de óleo (km)
E3 |  | Preço do litro de óleo
E4 |  | Quantidade de litros de óleo por troca
E5 |  | Quantidade de dias do Contrato
E6 |  | Lubrificantes E = (E1*E3*E4*30)/E2*E5
F |  | Pneus
F1 |  | Quilometragem do Contrato
F2 |  | Vida do Pneu em quilômetros
F3 |  | Quantidade de pneus
F4 |  | Preço do Pneu
F5 |  | Quantidade de dias do contrato
F6 |  | Pneus = (F1*F3*F4*30)/(F2*F5)
G |  | Motorista
G1 |  | Salário com encargos sociais
H |  | Custo Mensal
Sem Motorista (A4+B2+C2+D4+E6+F6)
Com Motorista (A4+B2+C2+D4+E6+F6+G1)
I |  | Custo Direto p/ km Rodado
Sem Motorista
Com Motorista
J |  | Preço cobrado sem BDI
J1 |  | Sem Motorista
J2 |  | Com Motorista
OBSERVAÇÕES:
|  | Média estimada de quilometragem rodados por dia: | 130
* |  | Calculado com base na taxa SELIC agosto/2022 - 13,75 % a.a
|  | SELIC AGOSTO / 2022 - Taxa de Juros Selic — Português (Brasil) (www.gov.br) | 13.75%
** |  | Conservação e manutenção - é calculado com o uso de um coeficiente multiplicador "k", conforme tabela abaixo, sobre a
depreciação mensal do equipamento (Item A da planilha de composição de preços). Os valores de K são fornecidos por
fabricantes.
Metodologia conforme a bibliografia "Como Preparar Orçamentos de Obras", 3 edição, Aldo Dórea Mattos, 2019.
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

## CPU GERADOR PORTÁTIL
Composição de Preços de Locação de Veículos
| Data de atualização: | 2023-10-01
CODEVASF
OBS: Preço sem BDI e sem motorista BDI=
Veículo tipo pick-up, cabine dupla - 2.0 16V 4x4 diesel Aut.
Custo Mensal (R$):
Custo Diária (R$):
Custo Horário (R$):
A | Depreciação mensal do equipamento
A1 | Preço de Aquisição
A2 | Tempo previsto de vida útil (meses)
A3 | Previsão de recup. Na venda do bem usado
A4 | Custo mensal [A1-(A3xA1)]/A2
B | Juros pelo Capital empregado
B1 | Taxa mensal de Juros *
B2 | Juros s/depreciação/aluguel (B1xA4)
C | Conservação e manutenção **
C1 | Taxa de gastos s/a deprec. Inc. seguros (%)
C2 | Incidência mensal (C1xA4)
D | Combustível
D1 | Média mensal de hora por dia
D2 | Preço do litro de combustível
D3 | Quilômetros rodados com um litro combustivel
D4 | Combustivel (D1/D3)*D2
E | Lubrificantes
E1 | Quilometragem do Contrato (D1*12)
E2 | Franquia por troca de óleo (hora)
E3 | Preço do litro de óleo
E4 | Quantidade de litros de óleo por troca
E5 | Quantidade de dias do Contrato
E6 | Lubrificantes E = (E1*E3*E4*30)/E2*E5
F | CUSTO MENSAL
OBSERVAÇÕES:
* | Calculado com base na taxa SELIC ABRIL/2023 - 13,75 % a.a
| Taxa de Juros Selic — Português (Brasil) (www.gov.br) | 13.75%
** | Conservação e manutenção - é calculado com o uso de um coeficiente multiplicador "k", conforme tabela abaixo, sobre a
depreciação mensal do equipamento (Item A da planilha de composição de preços). Os valores de K são fornecidos por
fabricantes.
Metodologia conforme a bibliografia "Como Preparar Orçamentos de Obras", 3 edição, Aldo Dórea Mattos, 2019.
Preço calculado sem BDI
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Infraestrutura e Desenvolvimento Integrado

## AUX-Computador_ICM
COMPOSIÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO MENSAL PARA ALUGUEL DE COMPUTADOR PARA PROCESSAMENTO DO ICM
[9 empty] | MÊS DA COLETA DE PREÇOS: |  | 2023-10-01
ITEM | VALORES COTADOS PARA AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO |  |  |  | VALOR DA DEPRECIAÇÃO |  |  |  | MANUTENÇÃO |  | VALOR MENSAL TOTAL (R$)
| Submarino | Americanas | Amazon | MÉDIO DE AQUISIÇÃO | Tempo de utilização (anos) | Meses p/Ano de Uso | Percentual Residual (%) | Depreciação Mensal - R$ | Percentual Anual (%) | Valor Mensal (R$)
Notebook 15,6" SO Win 11, Core I5, 8 GB de RAM.
ITEM | VALOR MENSAL DA LICENÇA
| Microsoft |  |  | VALOR MÉDIO
Licença Microsoft Office
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Infraestrutura e Desenvolvimento Integrado

## AUX-Software Top. e Proj.
COMPOSIÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO MENSAL PARA ALUGUEL DE SOFTWARE
2023-10-01
ITEM | VALORES ANUAIS DAS LICENSAS | VALOR MÉDIO | VALOR MENSAL - R$
Autodesk
Pesquisa dia 26/09/20203 | Google shopping
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Infraestrutura e Desenvolvimento Integrado

## AUX-Custo hr. Veículos (hidden)
Custos de imóveis de Veículos da Engenharia Consultiva
Mês de referência: julho/2022
Item | Código Engenharia Consultiva | Tipo | Und | Custo Horário (R$) jul-20 |  | Custo Horário (R$) jan-22
|  |  |  | Operativo | Improdutivo | Operativo | Improdutivo
Veículos | B8889 | Veículo leve - tipo hacth (sem motorista) | hora |  |  | 32.98 | 5.66
| B8891 | Veículo leve - tipo pick up 4x4 (sem motorista) | hora |  |  | 88.97 | 22.95
| B8887 | Veículo van - tipo furgão (com motorista) | hora |  |  | 79.81 | 38.91

## AUX-Diárias (hidden)
Valor da indenização de diárias aos servidores públicos federais no país
Classificação do Cargo/Emprego/Função | Deslocamentos para Brasília/Manaus/Rio de Janeiro/São Paulo | Deslocamentos para outras capitais de Estados | Demais deslocamentos
d) Demais cargos, empregos e funções | 381.14 | 341.02 | 300.9