## CISTERNAS CE
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
BASES DE REFERÊNCIA.: SINAPI / ORSE / DNIT
[7 empty] | BASE |  | SETEMBRO / 2023
OBJETO: | TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE CISTERNAS PARA CAPTAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA – CEARÁ | [5 empty] | BDI SERVIÇOS |  | 25.45%
[7 empty] | BDI MATERIAIS |  | 11.1%
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | QTD DE CISTERNAS |  | 1700
[7 empty] | VALOR UNITÁRIO POR CISTERNA |  | 14676.64
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | BASE | CÓDIGO | UND | QUANTIDADE ESTIMADA / CISTERNA | QUANTIDADE TOTAL | VALOR UNIT. S/BDI (R$) | VALOR UNIT. C/BDI (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR (R$) / CISTERNA
01 | SERVIÇOS | [7 empty] | 4360981.3 | 2565.2831
01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS | [7 empty] | 500831.93 | 294.607
01.01.01 | Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos | Composição | CPU0001 | un |  | 1 | 24655.22 | 30929.97 | 30929.97
01.01.02 | Instalação de canteiro de obras (locação de imóvel) | Composição | CPU0002 | un |  | 1 | 40099.92 | 50305.35 | 50305.35
01.01.03 | Administração local e manutenção do canteiro de obras | Composição | CPU0003 | un |  | 1 | 285860.53 | 358612.03 | 358612.03
01.01.04 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado (01 placa de 3,60 x 1,80m por município) | Composição | CPU0004 | m2 |  | 129.6 | 375.1 | 470.56 | 60984.58
01.02 | INSTALAÇÃO DAS CISTERNAS | [7 empty] | 2109791.63 | 1241.0539
01.02.01 | Escavação manual do buraco para instalação da cisterna (Prof. = 80 cm) | Sinapi Ser | 93358 | m3 | 7.7 | 13090 | 80.93 | 101.53 | 1329027.7
01.02.02 | Regularização do fundo da escavação com solo-cimento (traço 1:20 - esp=10cm), inclusive preparação do solo-cimento com aproveitamento do material escavado peneirado | Composição | CPU0005 | m3 | 0.96 | 1632 | 290.07 | 363.89 | 593868.48
01.02.03 | Reaterro das laterais da cisterna, compactado manualmente, com aproveitamento do material escavado | Sinapi Ser | 93382 | m3 | 1 | 1700 | 24.15 | 30.3 | 51510
01.02.04 | Reaterro das laterais da cisterna, compactado manualmente, com material de empréstimo | Composição | CPU0006 | m3 | 0.11 | 187 | 221.05 | 277.31 | 51856.97
01.02.05 | Espalhamento do material escavado não utilizado | Composição | CPU0007 | m3 | 5.74 | 9758 | 6.82 | 8.56 | 83528.48
01.03 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 1527161 | 898.33
01.03.01 | Assentamento de tubos e conexões (inclusive filtro separador de folhas) | Composição | CPU0008 | m | 15 | 25500 | 5.04 | 6.32 | 161160
01.03.02 | Confecção e assentamento de calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento de 30 cm, fixada na estrutura de madeira do telhado, incluso transporte vertical e material para confecção da calha | Composição | CPU0009 | m | 16 | 27200 | 36.52 | 45.81 | 1246032
01.03.03 | Instalação da bomba manual, inclusive conjunto de sucção flutuante | Composição | CPU0010 | un | 1 | 1700 | 14.32 | 17.96 | 30532
01.03.04 | Pintura do logotipo da Codevasf no corpo da cisterna | Composição | CPU0011 | un | 1 | 1700 | 7 | 8.78 | 14926
01.03.05 | Bloco de ancoragem do tubo de descarga da calha (25x30x25cm) em concreto armado | Composição | CPU0012 | un | 1 | 1700 | 34.94 | 43.83 | 74511
01.04 | TRANSPORTE DAS CISTERNAS | [7 empty] | 223196.74 | 131.2922
01.04.01 | Transporte comercial do local de armazenamento ao município de instalação em rodovia pavimentada | Composição | CPU0013 | unxkm | 35.85 | 60945 | 1.74 | 2.18 | 132860.1
01.04.02 | Transporte comercial com caminhão carroceria 9 t, rodovia pavimentada, no município de instalação | Composição | CPU0014 | unxkm | 1.31 | 2227 | 5.87 | 7.36 | 16390.72
01.04.03 | Transporte comercial com caminhão carroceria 9 t, rodovia em leito natural, no município de instalação | Composição | CPU0015 | unxkm | 3.94 | 6698 | 8.8 | 11.04 | 73945.92
02 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS | [7 empty] | 20589308.24 | 12111.3578
02.01 | MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DAS CISTERNAS | [7 empty] | 18641435 | 10965.55
02.01.01 | Cisterna de polietileno 16.000l, com extravasor acoplado | Cotação | COT-0001 | un | 1 | 1700 | 9869.98 | 10965.55 | 18641435
02.02 | MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DAS CISTERNAS (SERVIÇOS COMPLEMENTARES) | [7 empty] | 1947873.24 | 1145.8078
02.02.01 | Placa de aluminio anodizado para numeração das cisternas | Cotação | COT-0002 | un | 1 | 1700 | 0.8 | 0.89 | 1513
02.02.02 | Bomba dágua de membrana angular manual, produzida em plástico de engenharia atóxico, resistente a exposição prolongada ao sol | Cotação | COT-0003 | un | 1 | 1700 | 272.7 | 302.97 | 515049
02.02.03 | Conjunto de sucção flutuante composta de: boia 15cm com argolas de fixação, abraçadeira 1", mangueira 1" pvc com reforço silicone espiralada (3,5m) e válvula de pé com crivo em pvc 1” | Cotação | COT-0008 | un | 1 | 1700 | 158.8125 | 176.44 | 299948
02.02.04 | Filtro separador de folhas e detritos | Cotação | COT-0004 | un | 1 | 1700 | 85 | 94.44 | 160548
02.02.05 | Grelha hemisférica pvc flexível 88mm x 100 mm | Cotação | COT-0005 | un | 0.15 | 255 | 31.22 | 34.69 | 8845.95
02.02.06 | Fita metalica perfurada, l = *18* mm, rolo de 30 m, carga recomendada = *30* kgf | Sinapi Ins | 14153 | un | 0.02 | 34 | 53.3 | 59.22 | 2013.48
02.02.08 | Bucha de nylon, diametro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba, cabeca chata, fenda simples, 4,8 x 50 mm | Sinapi Ins | 4350 | un | 4 | 6800 | 0.87 | 0.97 | 6596
02.02.09 | Tubo de pvc para esgoto predial dn 100mm | Sinapi Ins | 9836 | m | 15 | 25500 | 15.82 | 17.58 | 448290
02.02.10 | Tê sanitário pvc para esgoto predial dn 100mm | Sinapi Ins | 7091 | un | 2 | 3400 | 16.98 | 18.86 | 64124
02.02.11 | Joelho pvc sold. 90g pb p/esgoto predial dn 100mm | Sinapi Ins | 3520 | un | 7 | 11900 | 8.82 | 9.8 | 116620
02.02.12 | Luva simples pvc p/esg. predial dn 100mm | Sinapi Ins | 3899 | un | 6 | 10200 | 6.96 | 7.73 | 78846
02.02.13 | Cap pvc, soldavel, dn 100 mm, serie normal, para esgoto predial | Sinapi Ins | 1200 | un | 1 | 1700 | 10.25 | 11.39 | 19363
02.02.14 | Haste metalica para fixação de calha pluvial, zincada, dobrada 90 graus | Sinapi Ins | 11033 | un | 7 | 11900 | 7.22 | 8.02 | 95438
02.02.15 | Parafuso zincado, sextavado, com rosca soberba, diâmetro 5/16", comprimento 40mm | Sinapi Ins | 11948 | un | 21 | 35700 | 0.92 | 1.02 | 36414
02.02.16 | Perfil aço em T, abas iguais - 1" x 1/8" (1,18 kg/m) | Orse Ins | 13936 | kg | 4.5312 | 7703.04 | 10.43 | 11.59 | 89278.23
02.02.17 | Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24MM (0,009 KG/M) | Sinapi Ins | 345 | kg | 0.112 | 190.4 | 23.57 | 26.19 | 4986.58
| VALOR TOTAL DA PLANILHA | [7 empty] | 24950289.54 | 14676.64
24950288

## B.D.I SERVIÇOS (SEM DES.)
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Parnaíba
Codevasf/Sede
DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS - CE
|  | Item | Descrição | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
|  | 1 | Administração Central (A) |  | 4%
|  | 2 | Impostos e Taxas (I) |  | 8.65%
|  | 2.1 | ISS | 5%
|  | 2.2 | PIS | 0.65%
|  | 2.3 | Cofins | 3%
|  | 2.4 | CPRB (INSS) | 0%
|  | 3 | Risco, seguro e garantia (R) |  | 1.6%
|  | 3.1 | Risco | 1.2%
|  | 3.2 | Seguro + garantia | 0.4%
|  | 4 | Despesas Financeiras (DF) |  | 0.95%
|  | 5 | Lucro (L) |  | 7.5%
|  | BDI* (%): |  |  | 25.45
| Considerações: | Acórdão nº 2622/2013 - TCU /Plenário
(*) BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)/(1-I))-1)*100

## B.D.I MATERIAIS (SEM DES.)
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Parnaíba
Codevasf/Sede
DETALHAMENTO DO BDI - FORNECIMENTO DE MATERIAIS - CE
|  | Item | Descrição | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
|  | 1 | Administração Central (A) |  | 1.59%
|  | 2 | Impostos e Taxas (I) |  | 3.65%
|  | 2.1 | ISS | 0%
|  | 2.2 | PIS | 0.65%
|  | 2.3 | Cofins | 3%
|  | 2.4 | CPRB (INSS) | 0%
|  | 3 | Risco, seguro e garantia (R) |  | 0.86%
|  | 3.1 | Risco | 0.56%
|  | 3.2 | Seguro + garantia | 0.3%
|  | 4 | Despesas Financeiras (DF) |  | 0.85%
|  | 5 | Lucro (L) |  | 3.6%
|  | BDI* (%): |  |  | 11.1
| Considerações: | Acórdão nº 2622/2013 - TCU /Plenário
(*) BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)/(1-I))-1)*100

## COMPOSIÇÕES
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
OBJETO: | TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE CISTERNAS PARA CAPTAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA – CEARÁ
COMPOSICÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVICOS
ITEM | Fonte | Código | DESCRIÇÃO | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Preço total
01.01.01 |  | CPU0001 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | UN |  |  | 24655.22
| Sinapi Ser | 73467 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 84.3519 | 251.37 | 21203.54
| Sinapi Ser | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 168.7038 | 20.46 | 3451.68
|  | 01.01.01 | Custo Direto Total |  |  |  | 24655.22
01.01.02 |  | CPU0002 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS (LOCAÇÃO DE IMÓVEL) | UN |  |  | 40099.92
| DNIT | B8951 | Imóvel comercial | m2xmês | 700 | 46.78 | 32746
| DNIT | B8959 | Custos diversos | ocupantexmês | 56 | 131.32 | 7353.92
|  | 01.01.02 | Custo Direto Total |  |  |  | 40099.92
01.01.03 |  | CPU0003 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | UN |  |  | 285860.53
| Cotação | COT-0009 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | mês | 7 | 2578.3075 | 18048.15
| Cotação | COT-0011 | Veículo picape 4x4 (sem motorista) | mês | 7 | 8404.0619 | 58828.43
| Sinapi Ser | 100319 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 7 | 20043.47 | 140304.29
| Sinapi Ser | 100321 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 7 | 5258.91 | 36812.37
| Sinapi Ser | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 7 | 4552.47 | 31867.29
|  | 01.01.03 | Custo Direto Total |  |  |  | 285860.53
01.01.04 |  | CPU0004 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 |  |  | 375.1
| Sinapi Ins | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2.5 X 7* CM. MACARANDUBA. ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 7.34 | 7.34
| Sinapi Ins | 4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7.5 X 7.5* CM (3 X 3 ") PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4 | 11.05 | 44.2
| Sinapi Ins | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*. ADESIVADA. DE *2.0 X 1.125* M | M2 | 1 | 250 | 250
| Sinapi Ins | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 14.44 | 1.59
| Sinapi Ser | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 26.83 | 26.83
| Sinapi Ser | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 20.46 | 40.92
| Sinapi Ser | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4.5:4.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.01 | 422.47 | 4.22
|  | 01.01.05 | Custo Direto Total |  |  |  | 375.1
01.02.02 |  | CPU0005 | REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA ESCAVAÇÃO COM SOLO-CIMENTO (TRAÇO 1:20 – ESP=10CM), INCLUSIVE PREPARAÇÃO DO SOLO-CIMENTO COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO PENEIRADO | M3 |  |  | 290.07
| Sinapi Ins | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 57.12 | 0.78 | 44.55
| Sinapi Ser | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 20.46 | 245.52
|  | 01.02.02 | Custo Direto Total |  |  |  | 290.07
01.02.04 |  | CPU0006 | REATERRO DAS LATERAIS DA CISTERNA, COMPACTADO MANUALMENTE, COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO | M3 |  |  | 221.05
| Sinapi Ins | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.1 | 140 | 154
| Sinapi Ser | 97912 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 (10km) | M3xKM | 11 | 3.9 | 42.9
| Sinapi Ser | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 03/2023 | M3 | 1 | 24.15 | 24.15
|  | 01.02.03 | Custo Direto Total |  |  |  | 221.05
01.02.05 |  | CPU0007 | ESPALHAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO NÃO UTILIZADO PARA ATERRO | M3 |  |  | 6.82
| Sinapi Ser | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33333 | 20.46 | 6.82
|  | 01.02.06 | Custo Direto Total |  |  |  | 6.82
01.03.01 |  | CPU0008 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES | M |  |  | 5.04
| Sinapi Ser | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1074 | 26.46 | 2.84
| Sinapi Ser | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1074 | 20.46 | 2.2
|  | 01.03.01 | Custo Direto Total |  |  |  | 5.04
01.03.02 |  | CPU0009 | CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DE CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26, DESENVOLVIMENTO DE 30CM, FIXADA NA ESTRUTURA DE MADEIRA DO TELHADO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E MATERIAL PARA CONFECÇÃO DA CALHA | M |  |  | 36.52
| Sinapi Ins | 1109 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 30 CM (SINAPI INS 1109 ADAPTADO) | M | 1.05 | 25.88 | 27.17
| Sinapi Ins | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.0038 | 42.15 | 0.16
| Sinapi Ins | 5104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO. 3.2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.0012 | 63.07 | 0.08
| Sinapi Ser | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 20.46 | 5.12
| Sinapi Ser | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 26.59 | 3.99
|  | 01.03.02 | Custo Direto Total |  |  |  | 36.52
01.03.03 |  | CPU0010 | INSTALAÇÃO DA BOMBA MANUAL, INCLUSIVE CONJUNTO DE SUCÇÃO FLUTUANTE | UN |  |  | 14.32
| Sinapi Ser | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 20.46 | 14.32
|  | 01.03.03 | Custo Direto Total |  |  |  | 14.32
01.03.04 |  | CPU0011 | PINTURA DO LOGOTIPO DA CODEVASF NO CORPO DA CISTERNA | UN |  |  | 7
| Sinapi Ins | 7304 | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | L | 0.01046 | 75.94 | 0.79
| Sinapi Ser | 88312 | PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2183 | 28.43 | 6.21
|  | 01.03.04 | Custo Direto Total |  |  |  | 7
01.03.05 |  | CPU0012 | BLOCO DE ANCORAGEM 25 X 30 X 25CM | UN |  |  | 34.94
| Sinapi Ser | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 0.65575 | 17.99 | 11.8
| Sinapi Ser | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA. TRAÇO 1:3.4:3.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 | M3 | 0.016394 | 520.33 | 8.53
| Sinapi Ser | 97086 | FABRICAÇÃO. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER. EM MADEIRA SERRADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 | M2 | 0.06875 | 128.32 | 8.82
| Sinapi Ser | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 27.21 | 2.72
| Sinapi Ser | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 20.46 | 3.07
|  | 01.03.04 | Custo Direto Total |  |  |  | 34.94
01.04.01 |  | CPU0013 | TRANSPORTE COMERCIAL DO LOCAL DE ARMAZENAMENTO AO MUNICÍPIO DE INSTALAÇÃO EM RODOVIA PAVIMENTADA | UNXKM |  |  | 1.74
| Sinapi Ser | 91031 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.0057372 | 263.38 | 1.51
| Sinapi Ser | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.011474 | 20.46 | 0.23
|  | 01.04.01 | Custo Direto Total |  |  |  | 1.74
01.04.02 |  | CPU0014 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA, NO MUNICÍPIO DE INSTALAÇÃO | UNXKM |  |  | 5.87
| Sinapi Ser | 73467 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.02008 | 251.37 | 5.05
| Sinapi Ser | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.040161 | 20.46 | 0.82
|  | 01.04.02 | Custo Direto Total |  |  |  | 5.87
01.04.03 |  | CPU0015 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL, NO MUNICÍPIO DE INSTALAÇÃO | UNXKM |  |  | 8.8
| Sinapi Ser | 73467 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.03012 | 251.37 | 7.57
| Sinapi Ser | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.060241 | 20.46 | 1.23
|  | 01.04.03 | Custo Direto Total |  |  |  | 8.8
Note on C72: Sugestão alterar para o código 96543/Sinapi - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM
Note on C77: Sugestão alterar para o código 96543/Sinapi - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM

## Cronograma Físico-Financeiro
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
OBJETO: | TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE CISTERNAS PARA CAPTAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA – CEARÁ
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL (R$) | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Total
01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS | 500831.93 | 71547.4186 | 71547.4186 | 71547.4186 | 71547.4186 | 71547.4186 | 71547.4186 | 71547.4186 | 500831.93
01.02 | INSTALAÇÃO DAS CISTERNAS | 2109791.63 | 175815.9692 | 351631.9383 | 351631.9383 | 351631.9383 | 351631.9383 | 351631.9383 | 175815.9692 | 2109791.63
01.03 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1527161 | 127263.4167 | 254526.8333 | 254526.8333 | 254526.8333 | 254526.8333 | 254526.8333 | 127263.4167 | 1527161
01.04 | TRANSPORTE DAS CISTERNAS | 223196.74 | 18599.7283 | 37199.4567 | 37199.4567 | 37199.4567 | 37199.4567 | 37199.4567 | 18599.7283 | 223196.74
02.01 | MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DAS CISTERNAS | 18641435 | 1553452.9167 | 3106905.8333 | 3106905.8333 | 3106905.8333 | 3106905.8333 | 3106905.8333 | 1553452.9167 | 18641435
02.02 | MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DAS CISTERNAS (SERVIÇOS COMPLEMENTARES) | 1947873.24 | 162322.77 | 324645.54 | 324645.54 | 324645.54 | 324645.54 | 324645.54 | 162322.77 | 1947873.24
| VALOR TOTAL DA PLANILHA | 24950289.54 | 2109002.2194 | 4146457.0202 | 4146457.0202 | 4146457.0202 | 4146457.0202 | 4146457.0202 | 2109002.2194 | 24950289.53
| PERCENTUAL EXECUTADO | 100% | 8.453% | 16.62% | 16.62% | 16.62% | 16.62% | 16.62% | 8.453% | 100%