## CISTERNAS RN
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
BASES DE REFERÊNCIA.: SINAPI / ORSE / DNIT
[7 empty] | BASE |  | SETEMBRO / 2023
OBJETO: | TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE CISTERNAS PARA CAPTAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA – RIO GRANDE DO NORTE | [5 empty] | BDI SERVIÇOS |  | 25.45%
[7 empty] | BDI MATERIAIS |  | 11.1%
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | QTD DE CISTERNAS |  | 1700
[7 empty] | VALOR UNITÁRIO POR CISTERNA |  | 14523.26
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | BASE | CÓDIGO | UND | QUANTIDADE ESTIMADA / CISTERNA | QUANTIDADE TOTAL | VALOR UNIT. S/BDI (R$) | VALOR UNIT. C/BDI (R$) | VALOR TOTAL (R$) | VALOR (R$) / CISTERNA
01 | SERVIÇOS | [7 empty] | 4225473.71 | 2485.5728
01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS | [7 empty] | 493143.09 | 290.0842
01.01.01 | Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos | Composição | CPU0001 | un |  | 1 | 22530.57 | 28264.6 | 28264.6
01.01.02 | Instalação de canteiro de obras (locação de imóvel) | Composição | CPU0002 | un |  | 1 | 40099.92 | 50305.35 | 50305.35
01.01.03 | Administração local e manutenção do canteiro de obras | Composição | CPU0003 | un |  | 1 | 279555.5 | 350702.37 | 350702.37
01.01.04 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado (01 placa de 3,60 x 1,80m por município) | Composição | CPU0004 | m2 |  | 129.6 | 392.85 | 492.83 | 63870.77
01.02 | INSTALAÇÃO DAS CISTERNAS | [7 empty] | 2017664.04 | 1186.8612
01.02.01 | Escavação manual do buraco para instalação da cisterna (Prof. = 80 cm) | Sinapi Ser | 93358 | m3 | 7.7 | 13090 | 77.77 | 97.56 | 1277060.4
01.02.02 | Regularização do fundo da escavação com solo-cimento (traço 1:20 - esp=10cm), inclusive preparação do solo-cimento com aproveitamento do material escavado peneirado | Composição | CPU0005 | m3 | 0.96 | 1632 | 277.05 | 347.56 | 567217.92
01.02.03 | Reaterro das laterais da cisterna, compactado manualmente, com aproveitamento do material escavado | Sinapi Ser | 93382 | m3 | 1 | 1700 | 24.57 | 30.82 | 52394
01.02.04 | Reaterro das laterais da cisterna, compactado manualmente, com material de empréstimo | Composição | CPU0006 | m3 | 0.11 | 187 | 173.84 | 218.08 | 40780.96
01.02.05 | Espalhamento do material escavado não utilizado | Composição | CPU0007 | m3 | 5.74 | 9758 | 6.55 | 8.22 | 80210.76
01.03 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 1520633 | 894.49
01.03.01 | Assentamento de tubos e conexões (inclusive filtro separador de folhas) | Composição | CPU0008 | m | 15 | 25500 | 4.6 | 5.77 | 147135
01.03.02 | Confecção e assentamento de calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento de 30 cm, fixada na estrutura de madeira do telhado, incluso transporte vertical e material para confecção da calha | Composição | CPU0009 | m | 16 | 27200 | 36.84 | 46.22 | 1257184
01.03.03 | Instalação da bomba manual, inclusive conjunto de sucção flutuante | Composição | CPU0010 | un | 1 | 1700 | 13.76 | 17.26 | 29342
01.03.04 | Pintura do logotipo da Codevasf no corpo da cisterna | Composição | CPU0011 | un | 1 | 1700 | 6.71 | 8.42 | 14314
01.03.05 | Bloco de ancoragem do tubo de descarga da calha (25x30x25cm) em concreto armado | Composição | CPU0012 | un | 1 | 1700 | 34.07 | 42.74 | 72658
01.04 | TRANSPORTE DAS CISTERNAS | [7 empty] | 194033.58 | 114.1374
01.04.01 | Transporte comercial do local de armazenamento ao município de instalação em rodovia pavimentada | Composição | CPU0013 | unxkm | 35.85 | 60945 | 1.61 | 2.02 | 123108.9
01.04.02 | Transporte comercial com caminhão carroceria 9 t, rodovia pavimentada, no município de instalação | Composição | CPU0014 | unxkm | 1.13 | 1921 | 5.37 | 6.74 | 12947.54
01.04.03 | Transporte comercial com caminhão carroceria 9 t, rodovia em leito natural, no município de instalação | Composição | CPU0015 | unxkm | 3.38 | 5746 | 8.04 | 10.09 | 57977.14
02 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS | [7 empty] | 20464076.31 | 12037.6919
02.01 | MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DAS CISTERNAS | [7 empty] | 18630181 | 10958.93
02.01.01 | Cisterna de polietileno 16.000l, com extravasor acoplado | Cotação | COT-0001 | un | 1 | 1700 | 9864.02 | 10958.93 | 18630181
02.02 | MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DAS CISTERNAS (SERVIÇOS COMPLEMENTARES) | [7 empty] | 1833895.31 | 1078.7619
02.02.01 | Placa de aluminio anodizado para numeração das cisternas | Cotação | COT-0002 | un | 1 | 1700 | 0.8 | 0.89 | 1513
02.02.02 | Bomba dágua de membrana angular manual, produzida em plástico de engenharia atóxico, resistente a exposição prolongada ao sol | Cotação | COT-0003 | un | 1 | 1700 | 272.7 | 302.97 | 515049
02.02.03 | Conjunto de sucção flutuante composta de: boia 15cm com argolas de fixação, abraçadeira 1", mangueira 1" pvc com reforço silicone espiralada (3,5m) e válvula de pé com crivo em pvc 1” | Cotação | COT-0008 | un | 1 | 1700 | 140.7575 | 156.38 | 265846
02.02.04 | Filtro separador de folhas e detritos | Cotação | COT-0004 | un | 1 | 1700 | 85 | 94.44 | 160548
02.02.05 | Grelha hemisférica pvc flexível 88mm x 100 mm | Cotação | COT-0005 | un | 0.15 | 255 | 31.22 | 34.69 | 8845.95
02.02.06 | Fita metalica perfurada, l = *18* mm, rolo de 30 m, carga recomendada = *30* kgf | Sinapi Ins | 14153 | un | 0.02 | 34 | 53.3 | 59.22 | 2013.48
02.02.07 | Bucha de nylon, diametro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba, cabeca chata, fenda simples, 4,8 x 50 mm | Sinapi Ins | 4350 | un | 4 | 6800 | 0.73 | 0.81 | 5508
02.02.08 | Tubo de pvc para esgoto predial dn 100mm | Sinapi Ins | 9836 | m | 15 | 25500 | 14.15 | 15.72 | 400860
02.02.09 | Tê sanitário pvc para esgoto predial dn 100mm | Sinapi Ins | 7091 | un | 2 | 3400 | 15.19 | 16.88 | 57392
02.02.10 | Joelho pvc sold. 90g pb p/esgoto predial dn 100mm | Sinapi Ins | 3520 | un | 7 | 11900 | 7.89 | 8.77 | 104363
02.02.11 | Luva simples pvc p/esg. predial dn 100mm | Sinapi Ins | 3899 | un | 6 | 10200 | 6.22 | 6.91 | 70482
02.02.12 | Cap pvc, soldavel, dn 100 mm, serie normal, para esgoto predial | Sinapi Ins | 1200 | un | 1 | 1700 | 9.17 | 10.19 | 17323
02.02.13 | Haste metalica para fixação de calha pluvial, zincada, dobrada 90 graus | Sinapi Ins | 11033 | un | 7 | 11900 | 7.28 | 8.09 | 96271
02.02.14 | Parafuso zincado, sextavado, com rosca soberba, diâmetro 5/16", comprimento 40mm | Sinapi Ins | 11948 | un | 21 | 35700 | 0.78 | 0.87 | 31059
02.02.15 | Perfil aço em T, abas iguais - 1" x 1/8" (1,18 kg/m) | Orse Ins | 13936 | kg | 4.5312 | 7703.04 | 10.43 | 11.59 | 89278.23
02.02.16 | Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24MM (0,009 KG/M) | Sinapi Ins | 345 | kg | 0.112 | 190.4 | 35.66 | 39.62 | 7543.65
| VALOR TOTAL DA PLANILHA | [7 empty] | 24689550.02 | 14523.26
24689542

## B.D.I SERVIÇOS (SEM DES.)
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Parnaíba
Codevasf/Sede
DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS - RN
|  | Item | Descrição | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
|  | 1 | Administração Central (A) |  | 4%
|  | 2 | Impostos e Taxas (I) |  | 8.65%
|  | 2.1 | ISS | 5%
|  | 2.2 | PIS | 0.65%
|  | 2.3 | Cofins | 3%
|  | 2.4 | CPRB (INSS) | 0%
|  | 3 | Risco, seguro e garantia (R) |  | 1.6%
|  | 3.1 | Risco | 1.2%
|  | 3.2 | Seguro + garantia | 0.4%
|  | 4 | Despesas Financeiras (DF) |  | 0.95%
|  | 5 | Lucro (L) |  | 7.5%
|  | BDI* (%): |  |  | 25.45
| Considerações: | Acórdão nº 2622/2013 - TCU /Plenário
(*) BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)/(1-I))-1)*100

## B.D.I MATERIAIS (SEM DES.)
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Parnaíba
Codevasf/Sede
DETALHAMENTO DO BDI - FORNECIMENTO DE MATERIAIS - RN
|  | Item | Descrição | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
|  | 1 | Administração Central (A) |  | 1.59%
|  | 2 | Impostos e Taxas (I) |  | 3.65%
|  | 2.1 | ISS | 0%
|  | 2.2 | PIS | 0.65%
|  | 2.3 | Cofins | 3%
|  | 2.4 | CPRB (INSS) | 0%
|  | 3 | Risco, seguro e garantia (R) |  | 0.86%
|  | 3.1 | Risco | 0.56%
|  | 3.2 | Seguro + garantia | 0.3%
|  | 4 | Despesas Financeiras (DF) |  | 0.85%
|  | 5 | Lucro (L) |  | 3.6%
|  | BDI* (%): |  |  | 11.1
| Considerações: | Acórdão nº 2622/2013 - TCU /Plenário
(*) BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)/(1-I))-1)*100

## COMPOSIÇÕES
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
OBJETO: | TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE CISTERNAS PARA CAPTAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA – RIO GRANDE DO NORTE
COMPOSICÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVICOS
ITEM | Fonte | Código | DESCRIÇÃO | Unidade | Quantidade | Preço unitário | Preço total
01.01.01 |  | CPU0001 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | UN |  |  | 22530.57
| Sinapi Ser | 73467 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 84.3336 | 227.84 | 19214.57
| Sinapi Ser | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 168.6672 | 19.66 | 3316
|  | 01.01.01 | Custo Direto Total |  |  |  | 22530.57
01.01.02 |  | CPU0002 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS (LOCAÇÃO DE IMÓVEL) | UN |  |  | 40099.92
| DNIT | B8951 | Imóvel comercial | m2xmês | 700 | 46.78 | 32746
| DNIT | B8959 | Custos diversos | ocupantexmês | 56 | 131.32 | 7353.92
|  | 01.01.02 | Custo Direto Total |  |  |  | 40099.92
01.01.03 |  | CPU0003 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | UN |  |  | 279555.5
| Cotação | COT-0009 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | mês | 7 | 2748.82 | 19241.74
| Cotação | COT-0011 | Veículo picape 4x4 (sem motorista) | mês | 7 | 7789.79 | 54528.53
| Sinapi Ser | 100319 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 7 | 19997.52 | 139982.64
| Sinapi Ser | 100321 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 7 | 5243.56 | 36704.92
| Sinapi Ser | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 7 | 4156.81 | 29097.67
|  | 01.01.03 | Custo Direto Total |  |  |  | 279555.5
01.01.04 |  | CPU0004 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 |  |  | 392.85
| Sinapi Ins | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2.5 X 7* CM. MACARANDUBA. ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 7.45 | 7.45
| Sinapi Ins | 4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7.5 X 7.5* CM (3 X 3 ") PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 4 | 16.72 | 66.88
| Sinapi Ins | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*. ADESIVADA. DE *2.0 X 1.125* M | M2 | 1 | 250 | 250
| Sinapi Ins | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 21.36 | 2.35
| Sinapi Ser | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.83 | 22.83
| Sinapi Ser | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 19.66 | 39.32
| Sinapi Ser | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4.5:4.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.01 | 402.49 | 4.02
|  | 01.01.05 | Custo Direto Total |  |  |  | 392.85
01.02.02 |  | CPU0005 | REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA ESCAVAÇÃO COM SOLO-CIMENTO (TRAÇO 1:20 – ESP=10CM), INCLUSIVE PREPARAÇÃO DO SOLO-CIMENTO COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO PENEIRADO | M3 |  |  | 277.05
| Sinapi Ins | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 57.12 | 0.72 | 41.13
| Sinapi Ser | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 19.66 | 235.92
|  | 01.02.02 | Custo Direto Total |  |  |  | 277.05
01.02.04 |  | CPU0006 | REATERRO DAS LATERAIS DA CISTERNA, COMPACTADO MANUALMENTE, COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO | M3 |  |  | 173.84
| Sinapi Ins | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.1 | 100 | 110
| Sinapi Ser | 97912 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 (10km) | M3xKM | 11 | 3.57 | 39.27
| Sinapi Ser | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 03/2023 | M3 | 1 | 24.57 | 24.57
|  | 01.02.03 | Custo Direto Total |  |  |  | 173.84
01.02.05 |  | CPU0007 | ESPALHAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO NÃO UTILIZADO PARA ATERRO | M3 |  |  | 6.55
| Sinapi Ser | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33333 | 19.66 | 6.55
|  | 01.02.06 | Custo Direto Total |  |  |  | 6.55
01.03.01 |  | CPU0008 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES | M |  |  | 4.6
| Sinapi Ser | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1074 | 23.23 | 2.49
| Sinapi Ser | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1074 | 19.66 | 2.11
|  | 01.03.01 | Custo Direto Total |  |  |  | 4.6
01.03.02 |  | CPU0009 | CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DE CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26, DESENVOLVIMENTO DE 30CM, FIXADA NA ESTRUTURA DE MADEIRA DO TELHADO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E MATERIAL PARA CONFECÇÃO DA CALHA | M |  |  | 36.84
| Sinapi Ins | 1109 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 30 CM (SINAPI INS 1109 ADAPTADO) | M | 1.05 | 26.96 | 28.31
| Sinapi Ins | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.0038 | 36.21 | 0.14
| Sinapi Ins | 5104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO. 3.2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.0012 | 63.07 | 0.08
| Sinapi Ser | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 19.66 | 4.92
| Sinapi Ser | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 22.61 | 3.39
|  | 01.03.02 | Custo Direto Total |  |  |  | 36.84
01.03.03 |  | CPU0010 | INSTALAÇÃO DA BOMBA MANUAL, INCLUSIVE CONJUNTO DE SUCÇÃO FLUTUANTE | UN |  |  | 13.76
| Sinapi Ser | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 19.66 | 13.76
|  | 01.03.03 | Custo Direto Total |  |  |  | 13.76
01.03.04 |  | CPU0011 | PINTURA DO LOGOTIPO DA CODEVASF NO CORPO DA CISTERNA | UN |  |  | 6.71
| Sinapi Ins | 7304 | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | L | 0.01046 | 68.78 | 0.72
| Sinapi Ser | 88312 | PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2185 | 27.42 | 5.99
|  | 01.03.04 | Custo Direto Total |  |  |  | 6.71
01.03.05 |  | CPU0012 | BLOCO DE ANCORAGEM 25 X 30 X 25CM | UN |  |  | 34.07
| Sinapi Ser | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 0.65575 | 19.19 | 12.58
| Sinapi Ser | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA. TRAÇO 1:3.4:3.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 | M3 | 0.016394 | 486 | 7.97
| Sinapi Ser | 97086 | FABRICAÇÃO. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER. EM MADEIRA SERRADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 | M2 | 0.06875 | 118.74 | 8.16
| Sinapi Ser | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 24.1 | 2.41
| Sinapi Ser | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 19.66 | 2.95
|  | 01.03.04 | Custo Direto Total |  |  |  | 34.07
01.04.01 |  | CPU0013 | TRANSPORTE COMERCIAL DO LOCAL DE ARMAZENAMENTO AO MUNICÍPIO DE INSTALAÇÃO EM RODOVIA PAVIMENTADA | UNXKM |  |  | 1.61
| Sinapi Ser | 91031 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.0057372 | 240.73 | 1.38
| Sinapi Ser | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.011474 | 19.66 | 0.23
|  | 01.04.01 | Custo Direto Total |  |  |  | 1.61
01.04.02 |  | CPU0014 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA, NO MUNICÍPIO DE INSTALAÇÃO | UNXKM |  |  | 5.37
| Sinapi Ser | 73467 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.02008 | 227.84 | 4.58
| Sinapi Ser | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.040161 | 19.66 | 0.79
|  | 01.04.02 | Custo Direto Total |  |  |  | 5.37
01.04.03 |  | CPU0015 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL, NO MUNICÍPIO DE INSTALAÇÃO | UNXKM |  |  | 8.04
| Sinapi Ser | 73467 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.03012 | 227.84 | 6.86
| Sinapi Ser | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.060241 | 19.66 | 1.18
|  | 01.04.03 | Custo Direto Total |  |  |  | 8.04
Note on C72: Sugestão alterar para o código 96543/Sinapi - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM
Note on C77: Sugestão alterar para o código 96543/Sinapi - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM

## Cronograma Físico-Financeiro
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
OBJETO: | TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE CISTERNAS PARA CAPTAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA – RIO GRANDE DO NORTE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL (R$) | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Total
01.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS | 493143.09 | 70449.0129 | 70449.0129 | 70449.0129 | 70449.0129 | 70449.0129 | 70449.0129 | 70449.0129 | 493143.09
01.02 | INSTALAÇÃO DAS CISTERNAS | 2017664.04 | 168138.67 | 336277.34 | 336277.34 | 336277.34 | 336277.34 | 336277.34 | 168138.67 | 2017664.04
01.03 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1520633 | 126719.4167 | 253438.8333 | 253438.8333 | 253438.8333 | 253438.8333 | 253438.8333 | 126719.4167 | 1520633
01.04 | TRANSPORTE DAS CISTERNAS | 194033.58 | 16169.465 | 32338.93 | 32338.93 | 32338.93 | 32338.93 | 32338.93 | 16169.465 | 194033.58
02.01 | MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DAS CISTERNAS | 18630181 | 1552515.0833 | 3105030.1667 | 3105030.1667 | 3105030.1667 | 3105030.1667 | 3105030.1667 | 1552515.0833 | 18630181
02.02 | MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DAS CISTERNAS (SERVIÇOS COMPLEMENTARES) | 1833895.31 | 152824.6092 | 305649.2183 | 305649.2183 | 305649.2183 | 305649.2183 | 305649.2183 | 152824.6092 | 1833895.31
| VALOR TOTAL DA PLANILHA | 24689550.02 | 2086816.257 | 4103183.5012 | 4103183.5012 | 4103183.5012 | 4103183.5012 | 4103183.5012 | 2086816.257 | 24689550.02
| PERCENTUAL EXECUTADO | 100% | 8.452% | 16.62% | 16.62% | 16.62% | 16.62% | 16.62% | 8.452% | 100%